Pārskats par Zemgales plānošanas reģiona DI plānā iekļauto

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides

finansējuma un laika grafika progresu uz 2023. gada 1. janvāri*

(Informācija publicēšanai Zemgales plānošanas reģiona tīmekļa vietnē)

| Pašvaldība | Kopējās plānotās SBSP infrastruktūras izmaksas (EUR) | SBSP infrastruktūras attiecināmās izmaksas (EUR), t.sk.: |  |  |  |  |  |  | Neattiecināmās izmaksas (EUR) | Infrastruktūras izveides datums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KOPĀ | 9.3.1.1.pasākuma finansējums (EUR), t.sk.: |  |  |  |  | Pašvaldības ieguldītais papildu finansējums |  |  |
|  |  |  | KOPĀ | ERAF | Pašvaldības budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Valsts budžets |  |  |  |
| 1 | 2=3+10 | 3=4+9 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Aizkraukles novads | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pārtraukts |
| Aknīstes novads | 875 094,63 | 875 094,63 | 520 199,16 | 374 879,03 | 41 869,14 | 13 956,28 | 89 494,71 | 354 895,47 | 0,00 | 30.06.2022. |
| Auces novads | 12 585,00 | 12 585,00 | 12 585,00 | 10 697,25 | 1 415,82 | 471,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pabeigts |
| Bauskas novads | 3 979 682,82 | 3 809 078,61 | 1 313 969,94 | 1 003 509,74 | 115 619,16 | 38 539,72 | 156 301,32 | 2 495 108,67 | 170 604,21 | 31.12.2023. |
| Dobeles novads | 1 034 507,00 | 1 034 507,00 | 959 860,32 | 801 678,87 | 104 469,41 | 34 823,14 | 18 888,90 | 74 646,68 | 0,00 | 31.12.2023. |
| Iecavas novads | 1 799 336,80 | 1 339 046,03 | 580 994,29 | 460 629,60 | 55 881,77 | 18 627,26 | 45 855,66 | 758 051,74 | 460 290,77 | 31.12.2023. |
| Jelgavas pilsēta | 5 129 211,24 | 2 733 411,91 | 2 339 260,51 | 1 913 004,84 | 243 859,75 | 81 286,59 | 101 109,33 | 394 151,40 | 2 395 799,33 | 30.06.2023. |
| Jelgavas novads | 1 508 810,10 | 1 270 136,41 | 999 604,12 | 786 468,46 | 109 238,50 | 32 642,51 | 71 254,65 | 270 532,29 | 238 673,69 | Pabeigts |
| Jēkabpils pilsēta | 1 763 057,85 | 1 433 790,48 | 1 242 111,16 | 1 019 143,05 | 130 348,32 | 43 449,43 | 49 170,36 | 191 679,32 | 329 267,37 | 31.12.2023. |
| Neretas novads | 103 270,55 | 103 270,55 | 103 270,55 | 87 779,97 | 10 843,41 | 4 647,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pabeigts |
| Ozolnieku novads | 139 112,00 | 139 112,00 | 139 112,00 | 118 245,20 | 16 693,44 | 4 173,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pabeigts |
| Pļaviņu novads | 115 243,51 | 115 243,51 | 115 243,51 | 97 956,98 | 12 964,90 | 4 321,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pabeigts** |
| Rundāles novads | 59 804,19 | 59 804,19 | 59 804,19 | 50 833,56 | 6 727,98 | 2 242,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pabeigts |
| Salas novads | 1 615 912,71 | 1 025 730,17 | 712 790,69 | 519 218,49 | 58 223,50 | 19 407,84 | 115 940,86 | 312 939,48 | 590 182,54 | 13.07.2023. |
| Vecumnieku novads | 370 148,89 | 231 969,65 | 228 291,43 | 172 539,03 | 20 353,83 | 6 796,71 | 28 601,86 | 3 678,22 | 138 179,24 | Pabeigts |
| KOPĀ | 18 505 777,29 | 14 182 780,14 | 9 327 096,87 | 7 416 584,07 | 928 508,93 | 305 386,22 | 676 617,65 | 4 855 683,27 | 4 322 997,15 |  |

*Informācija par finansējuma progresu balstīta uz KPVIS datiem 2023. gada 1. janvārī. Informācija par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides gala termiņiem balstīta uz projektos (tai skaitā arī līdz 2023. gada 1. janvārim ierosinātajos projekta grozījumos) norādīto informāciju par projekta īstenošanas beigu termiņu. Izmaiņas pašvaldības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides finansējumā un izveides datumā izceltas Bold.

** Noslēguma maksājuma pieprasījums izskatīšanā/ apturēts.