|  | 2017 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SIA "AC Konsultācijas" Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centra Reorganizācijas plĀNS |

Pasūtītājs: 		Zemgales plānošanas reģions, Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001

Izpildītājs:			SIA "AC Konsultācijas", Balasta dambis 70a-1, Rīga, LV-1048

Kontaktpersona:	Projekta vadītāja Kristīne Vībane, kristine.vibane@ack.lv, tel. 67873810

Projekta koordinatore Lelde Šarķe, lelde.sarke@ack.lv, tel. 67873810

Satura rādītājs

Saīsinājumu saraksts	3

Galveno jēdzienu skaidrojums	4

Ievads	6

1. Reorganizācijas mērķis un pamatojums	9

2. Esošās situācijas apraksts	12

2.1. JBSAC raksturojums un atrašanās vieta	12

2.2. Pakalpojumu pieejamība JBSAC apkārtnē	14

2.3. JBSAC sasniedzamība	18

2.4. JBSAC esošie bērni un sadarbība ar bioloģiskajām ģimenēm	19

2.5. Audžuģimeņu un aizbildņu skaits pilsētā un pieejamie atbalsta pasākumi	26

2.6. JBSAC personāls	31

2.7. JBSAC ēkas infrastruktūra un piederība	34

2.8. Iestādes budžets	36

3. Reorganizācijas risinājumi	40

3.1. Reorganizācijas risinājums turpmākai bērnu aprūpei un tam nepieciešamais finansējums	40

3.2. Risinājumi esošās JBSAC ēkas turpmākai izmantošanai	46

3.3. Reorganizācijas veikšanai piesaistāmie finansējuma avoti	49

3.4. Turpmākie darbi un galvenie atskaites punkti, laika grafiks un atbildīgie	52

Kopsavilkums un rekomendācijas	56

Pielikumi	63

1. pielikums. Jelgavā un apkārtējos novados pieejamo sociālo pakalpojumu piedāvājums	63

2. pielikums. JBSAC darbinieku aptaujas rezultāti	66

3. pielikums. Nepieciešamo apmācību saraksts JBSAC darbiniekiem	77

4. pielikums. Reorganizācijas veikšanai nepieciešamā finansējuma avoti	78

# Saīsinājumu saraksts

ANO  - Apvienoto Nāciju Organizācija

APP - Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

BTAL - Bērnu tiesību aizsardzības likums

DI – Deinstitucionalizācija

ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ES – Eiropas Savienība

ETS– ES strukturālo un investīciju fondu mērķis „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020. gadam

FT – funkcionāli traucējumi

GRT – garīga rakstura traucējumi

ĢKC – ģimenes krīzes centrs

JBSAC – Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs

JPB – Jelgavas pilsētas bāriņtiesa

JSLP – Jelgavas sociālo lietu pārvalde

LM – Labklājības ministrija

MK – Ministru kabinets

PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

SARC – sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs

SPSR – Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs

SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību

TAA – Tehniskā apsekojuma akts

VSAC – Valsts sociālās aprūpes centrs

ZPR – Zemgales plānošanas reģions

# Galveno jēdzienu skaidrojums

Audžuģimene – ģimene vai persona, kas nodrošina aprūpi bērnam, kuram uz laiku vai pastāvīgi atņemta viņa ģimeniskā vide vai kura interesēs nav pieļaujama palikšana savā ģimenē līdz brīdim, kad bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts, viņam nodibināta aizbildnība vai bērns ievietots bērnu aprūpes iestādē.

Ārpusģimenes aprūpe – viens no formālās aprūpes veidiem, kas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem nodrošina aprūpi. Latvijā formālo ārpusģimenes aprūpi nodrošina aizbildnis, audžuģimene vai  bērnu aprūpes iestāde.

Bārenis – bērns, kura vecāki ir miruši vai likumā noteiktajā kārtībā atzīti par mirušiem.

Bez vecāku gādības palicis bērns – bērns, kura vecāki nav zināmi, ir pazuduši vai ilgstošas slimības dēļ nespēj realizēt aizgādību vai kura vecākiem atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības.

Bērna aprūpe – bērna aprūpe nozīmē viņa ikdienas uzturēšanu, kas ietver ēdiena, apģērba, mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšanu, bērna kopšanu un viņa izglītošanu, audzināšanu, kā arī garīgās un fiziskās attīstības nodrošināšanu, pēc iespējas ievērojot viņa individualitāti, spējas un intereses un sagatavojot bērnu neatkarīgai dzīvei.

Deinstitucionalizācija (DI) – pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. Tādējādi DI process novērš personas nonākšanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, jo tiek sniegts atbalsts un sociālie pakalpojumi personas dzīvesvietā.

Ģimeniska vide – ģimeniska vide ir īstermiņa vai ilgtermiņa aprūpes forma, kas paredz bērna augšanu ģimenē, kurā ģimenes loceklim ir piešķirtas tiesības sniegt šāda veida aprūpi un kas ir finansiāli vai citādā veidā materiāli atbalstīta. Tā ir aprūpe, kurā bez vecāku gādības palikušajiem bērniem tiek nodrošināta aprūpe audžuģimenē vai aizbildnībā.

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums – pakalpojuma forma, kas paredz bērna aprūpes organizēšanu mazās grupās, atbilstoši bērna individuālajām vajadzībām un bērna labākajām interesēm, kas veicina ģimenisku sajūtu un individuālu pieeju, ar vienu vai vairākiem aprūpes speciālistiem, kuri pilda vecāku funkcijas (šī aprūpe netiek organizēta aprūpes sniedzēju dzīvesvietās, bet speciāli izveidotās grupās).

Sabiedrībā balstīti pakalpojumi – pakalpojumi, kas personai sniedz atbalstu FT radīto ierobežojumu pārvarēšanai, dodot iespēju dzīvot mājās un, bērnu gadījumā, augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē, ietverot preventīvos pasākumus, lai novērstu institūciju pakalpojumu nepieciešamību. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem ietver aprūpi pie aizbildņa vai audžuģimenē, uzturēšanos ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā vai “jauniešu mājā”.

Specializēta audžuģimene – īpaši apmācīti cilvēki, kuri nodrošina bērna vecumam, individuālajai attīstībai un sociālajām iemaņām atbilstošu aprūpi. Tas ir viens no formālās ārpusģimenes aprūpes organizēšanas veidiem pēc noteiktas mērķa grupas. Audžuģimeņu sagatavošana noteiktu bērnu grupu aprūpei, piemēram, zīdaiņi, līdz trīs gadu veci bērni, bērni ar garīgās attīstības traucējumiem, bērni ar fiziskās attīstības traucējumiem utt. Katra specializācija no audžuģimenes prasa speciāli sagatavotu vidi, zināšanas, prasmes bērna uzņemšanai un aprūpei.

# Ievads

Pamatojoties uz starp SIA “AC Konsultācijas” un Zemgales plānošanas reģionu 2016. gada 2.decembrī noslēgto Līgumu Nr. 3-41.4/65, SIA “AC Konsultācijas” ir veikusi ZPR bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrādi (iepirkuma ID NR. ZPR2016/8). Pakalpojuma ietvaros ir izstrādāti detalizēti reorganizācijas plāni astoņām ZPR esošām bērnu sociālās aprūpes iestādēm (iestāžu izvietojumu ZPR skatīt 1.attēlā):

- Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centram,

- Dobeles novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centram „Lejasstrazdi”,

- Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Elejas filiāles Bērnu nodaļai un Jauniešu mājai,

- Kokneses novada domes Ģimenes atbalsta centram „Dzeguzīte”,

- Sociālās aprūpes centra „Tērvete” Bērnu nodaļai (tiks slēgta ar 2017. gada 31. decembri),

- Salas novada pašvaldības aģentūras Ģimenes atbalsta centram „Saulstari”,

- Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācijas Jelgavas SOS jauniešu mājai, Īslīces SOS bērnu ciematam un Īslīces SOS bērnu ciematam adresē Iecava, Dzirnavu 19,

- Biedrības „Centrs Elizabete” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centram.

Attēls 1

ZPR esošās bērnu sociālās aprūpes iestāžu izvietojums

Avots: Zemgales plānošanas reģions

Kopskaitā astoņās ZPR  bērnu aprūpes iestādēs uz 2016. gada 6. decembri atrodas 245 bērni un strādā 218 darbinieki. Vidēji vienā ZPR bērnu aprūpes iestādē ir 0,99 darbinieki uz vienu aprūpē esošo bērnu (0,66 aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie darbinieki uz vienu bērnu) un vidējā platība uz bērnu ir 49 m2. Infrastruktūras uzturēšanas izmaksas uz 1 bērnu gadā vidēji ZPR 8 iestādēs veido 1 tūkst. EUR, savukārt personāla izmaksas uz 1 bērnu vidēji ZPR 8 iestādēs veido 8,9 tūkst. EUR gadā. Tādējādi indikatīvi, ņemot vērā abas izmaksas, vidēji viena bērna uzturēšana ZPR astoņās bērnu aprūpes iestādēs izmaksā ap 9,9 tūkst. EUR gadā jeb 827 EUR mēnesī.

Šis reorganizācijas plāns ir izstrādāts Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centram (JBSAC). Reorganizācijas plāna ietvaros ir veikts JBSAC esošās situācijas raksturojums, sniegts reorganizācijas risinājuma attiecībā uz turpmāku bērnu aprūpi raksturojums, t.sk. iezīmējot indikatīvo darbībām nepieciešamo finansējuma apjomu un avotus. Plāna izstrādes ietvaros ir veikts esošās JBSAC ēkas vispārējs tehniskais apsekojums, novērtējot ēkas stāvokli un identificējot nozīmīgākās vēlamās darbības attiecībā uz infrastruktūras atjaunošanu ēkā. Šo uzdevumu izpildē izmantotas vairākas datu ieguves metodes – dokumentu un statistikas datu analīze, divas diskusijas-plānošanas semināri ar pašvaldības un iestādes pārstāvjiem, JBSAC darbinieku aptauja.

Šis reorganizācijas plāns sastāv no piecām nodaļām – reorganizācijas mērķa un pamatojuma, JBSAC esošās situācijas apraksta, priekšlikumiem reorganizācijas risinājumiem, kopsavilkuma un rekomendācijām, pielikumiem.

- Reorganizācijas mērķa un pamatojuma sadaļā ir skaidrota nepieciešamība pēc pārmaiņām bērnu aprūpē, lai nodrošinātu bērna labākajām interesēm un individuālajām vajadzībām atbilstošu aprūpi.

- Esošās situācijas aprakstā ir ietverta informācija par JBSAC – tā pamatfaktiem un vēsturi, atrašanās vietu un iestādes sasniedzamību, tuvumā esošajiem pakalpojumiem, iestādē esošajiem bērniem un personālu, kā arī par JBSAC ēku infrastruktūru un budžetu, audžuģimeņu kustību un aizbildņu skaitu pilsētā.

- Priekšlikumu reorganizācijas risinājumiem nodaļā ietverta informācija par iestādes un pašvaldības izvēlēto reorganizācijas risinājumu attiecībā uz turpmāku bērnu aprūpi, t.sk. norādot, kādā formā un kur aprūpe tiks organizēta, un sniedzot informāciju par risinājumiem esošās JBSAC ēkas, kurā šobrīd tiek organizēta bērnu aprūpe, turpmāko izmantošanu citu sociālo pakalpojumu attīstībā. Abos gadījumos nodaļā apkopoti aprēķinu rezultāti par indikatīvajām investīcijām jaunas infrastruktūras izveidei vai esošās uzlabošanai un sniegta informācija par iespējamajiem finansējuma piesaistes avotiem un to apguves nosacījumiem. Nodaļas noslēgumā pievienots laika grafiks ar nozīmīgākajām veicamajām aktivitātēm un atbildīgajiem.

- Kopsavilkuma un rekomendāciju sadaļā sniegti galvenie secinājumi attiecībā uz JBSAC reorganizāciju un galvenie ieteikumi – gan JBSAC un pašvaldībai, domājot par bērnu aprūpes formas maiņu, gan politikas veidotājiem.

- Pielikumos ietverta detalizēta informācija par sociālo pakalpojumu sniedzējiem Jelgavas pilsētā un apkārtējos novados, sniegts pilns darbinieku aptaujas rezultātu pārskats, sniegta detalizētāka informācija par finansējuma piesaistes iespējām bērnu aprūpes pakalpojuma reorganizācijai un citu sociālo pakalpojumu attīstīšanai, uzskaitītas JBSAC darbiniekiem nepieciešamo apmācību tēmas darbā ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un citām sociālo pakalpojumu mērķagrupām, kā arī apkopoti galvenie neskaidrie jautājumi, kas JBSAC un pašvaldībai bijuši reorganizācijas procesā.

# 1. Reorganizācijas mērķis un pamatojums

Sociālie pakalpojumi ir iekļaujošu izaugsmi veicinošs faktors, jo tajos ieguldītie līdzekļi sekmē cilvēkkapitāla attīstību, tādējādi sniedzot vidēju un ilgtermiņa atdevi kā ekonomiskā aspektā, tā individuālā un sabiedrības līmenī kopumā. Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020. gadam (turpmāk – Pamatnostādnes) aktualizē nepieciešamību mainīt līdzšinējo pieeju un izpratni par sociālajiem pakalpojumiem, lai tie būtu kā atbalsta instruments indivīdu aktivizēšanai, iekļaušanai sabiedrībā, izglītības sistēmā un darba tirgū. Lai uzlabotu ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu aprūpi, Pamatnostādnēs ir definēts rīcības virziens – veicināt bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpi ģimeniskā vidē vai tai pietuvinātā pakalpojumā un sekmēt bērnu atgriešanos ģimenē. Tieši bērna atgriešana bioloģiskajā ģimenē vai alternatīvi – augšana audžuģimenē vai pie aizbildņa – ir prioritāra attiecībā uz bērna vajadzībām un interesēm.

Gadījumos, kad bērna atgriešana bioloģiskajā ģimenē vai alternatīvi – augšana audžuģimenē vai pie aizbildņa (t.i., aprūpe ģimeniskā vidē) – nav iespējama, bērns tiek ievietots ilgstošās sociālās aprūpes iestādē. Iestādēs esošā aprūpes modeļa tradīcijas lielā daļā gadījumu ir sakņojušās Padomju laikā izveidotajā aprūpes modelī un nereti ir attālas no tā, kāda bērnu aprūpe būtu ģimeniskai videi pietuvinātā modelī – vienkāršiem vārdiem raksturojot, kā tas būtu ģimenē. Kā norādīts Kopējās Eiropas vadlīnijās pārejai no institucionāliem uz sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem (“Common European Guidelines on the Transition from institutional to Community-based Care”), bērnu aprūpes institūcijas bieži atgādina lielas sabiedriskas iestādes, kas nav bāzētas bērna vajadzībās un kas nav tuvas ģimeniskiem apstākļiem – tām ir institūcijai raksturīgas pazīmes (depersonalizācija, rutīnas stingrība, bloku veida aprūpe, socializēšanās ierobežojumi, atkarība no iestādes). Tādējādi bērniem ir ierobežota pašnoteikšanās iespēja un patstāvības veidošanās. Esošie bērnu aprūpes centri nereti ir iestādes ar plašiem gaiteņiem, daudz dzīvojamām istabām, koncentrējot lielu bērnu skaitu vienuviet, vide ir telpiski nepiemērota bērnu vajadzībām. Nereti šajās iestādēs, ņemot vērā lielās telpu platības, ir reģistrēti vairāki pakalpojuma veidi (krīzes centrs, pirmsskolas izglītības iestāde, pansionāts, kur bērni dzīvo vienā ēkā ar pilngadīgām personām u.c.), bērnu mājām tādējādi veidojoties pakalpojumu centrā.

Kā norādīts Sociālo pakalpojumu aģentūras veiktajā pētījumā “Specializētās audžuģimenes – ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”, dzīve institūcijā negatīvi ietekmē gan bērna garīgo, gan fizisko attīstību. Agrīnā vecumā nonākot bērnu aprūpes centros, bērniem tiek apgrūtināta prasme izveidot dabīgu, veselīgu un stabilu piesaisti, kas veido bērna personību. Piedzīvojot šķiršanos no vecākiem, kā arī nesaņemot nepieciešamo uzmanību un rūpes ģimenē, vairumam sociālās aprūpes centros dzīvojošo bērnu tiek traumēta spēja emocionāli piesaistīties. Arī pētījumā par ārpusģimenes, aprūpes un adopcijas sistēmu secināts, ka tikai 41% no ārpusģimenes aprūpes iestādē esošajiem bērniem jūtas pilnvērtīgi sagatavoti un ir apguvuši nepieciešamās iemaņas patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc iestādes atstāšanas. Tas nozīmē, ka vairāk nekā puse bērnu, kuri dzīvo ārpusģimenes aprūpes iestādē, nejūtas pilnvērtīgi sagatavoti un nav apguvuši nepieciešamās iemaņas patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc iestādes atstāšanas. Tāpēc prioritāri bērna aprūpe nodrošināma ģimeniskā vidē.

Valsts un pašvaldību mērogā nepieciešams domāt par atbalsta pasākumiem audžuģimeņu kustības un aizbildņu skaita palielināšanai – gan nodrošināt psiholoģisku atbalstu, gan finansiālu atbalstu un sociālās garantijas, gan palīdzot infrastruktūras iegādē vai piešķiršanā, vai citādā veidā motivējot un atbalstot.

Ņemot vērā šobrīd nepietiekošo aizbildņu un audžuģimeņu skaitu, pakalpojumu iestādē būs nepieciešams nodrošināt arī tuvākajā nākotnē. Tāpēc, lai mazinātu dzīves institūcijā negatīvo ietekmi uz bērna garīgo un fizisko attīstību un veicinātu patstāvības veidošanos bērnos, ilgstošās aprūpes iestādēs ir nepieciešamas pārmaiņas. Ir nepieciešams radīt ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu, kas atbilst bērna labākajām interesēm un individuālām vajadzībām. Latvijā jau atsevišķās iestādēs šāda prakse pastāv, taču to nepieciešams pārnest arī uz citām institūcijām.

Lai radītu pārmaiņas un virzību uz ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu, kas veicinātu bērna iekļaušanos sabiedrībā un bērna patstāvības veicināšanu, ir izvirzīti vairāki kritēriji attiecībā uz to, kādam jābūt bērnu aprūpes pakalpojumam. Pirmkārt, bērnu aprūpe nodrošināma dzīvojamās ēkās (attiecīgi dzīvokļos daudzdzīvokļu ēkā vai privātmājās), kas ir pielāgotas bērna individuālajām vajadzībām un interesēm, grupas veidojamas mazas – līdz astoņiem bērniem un jauniešu māju gadījumā – līdz 12 bērniem. Lai nekoncentrētu lielu skaitu bērnu grupu vienuviet, maksimālais grupu skaits vienā ēkā ir 1-3 grupas. Taču arī vienā teritorijā nebūtu koncentrējams liels ēku, kurās tiek nodrošināts ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums, skaits. Papildus, ņemot vērā to, ka nereti novērojama situācija, kad bērnu aprūpes iestādes atrodas ārpus apdzīvotu vietu centriem, kur nav pieejami veselības, sociālie, izglītības un sadzīves pakalpojumi, jauno modeli nepieciešams veidot tādos apdzīvotu vietu centros, kur ir šie pakalpojumi. Tas ļautu bērnam piepildīt savas intereses, kā arī nodrošināt bērnam vajadzīgos atbalstošos pakalpojumus, kā piemēram, dažādu speciālistu konsultācijas.

Lai palīdzētu bērniem apgūt patstāvīgai dzīvei nepieciešamās iemaņas, kā arī veicinātu individuālāku pieeju, kas ir iespējami tuva vēlamajam ģimenes modelim, kādā jādzīvo bērniem ģimenēs, mazinot institūcijas sajūtu raisošus vides apstākļus, nepieciešams mainīt pastāvošo pakalpojuma formu. Viens no risinājumiem ir jau uzsāktā jauniešu māju izveide un attīstība, kur pusaudzis apgūt zināšanas un prasmes personīgā budžeta plānošanai, mājsaimniecības vadīšanai, sevis aprūpei un citām sadzīvē nepieciešamām iemaņām, kas ir būtisks priekšnoteikums sekmīgai patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc iznākšanas no bērnu aprūpes iestādes. Jauniešu mājas paredzētas jauniešiem vecumā no 15 gadiem. Otrs risinājums ir mazskaitlīgu bērnu grupu izveide bērniem vecumā līdz 15 gadiem (ar maksimālo bērnu skaitu vienā grupā astoņi un vienā ēkā – ne vairāk kā trīs grupām). Šis aprūpes modelis paredz iespēju veidot arī mazākas grupas – bērnu skaitu grupā, mājokļa veidu un aprūpes modeli katrai bērnu aprūpes iestādei nepieciešams izstrādāt patstāvīgi, ņemot vērā bērna individuālās vajadzības un bērna labākās intereses. Veidojot jaunu bērnu aprūpes modeli, ir būtiski uzsvērt, ka joprojām primāri saglabājas ģimenes nedalāmības princips.

Ņemot vērā, ka jaunajā aprūpes modelī centrālā loma ir bērnam un individuālākai pieejai, tiek plānots, ka aprūpē un rehabilitācijā iesaistītā personāla skaits iestādēs, kuras turpinās darbu, nemazināsies, jo speciālisti būs nepieciešami kvalitatīva pakalpojuma tālākai nodrošināšanai pēc pasākuma īstenošanas. Pieaugs aprūpē un rehabilitācijā iesaistīto darbinieku skaits uz vienu bērnu. Izņēmums varētu būt gadījumos, kad bērnu skaits ievērojami samazinās. Attiecībā uz jaunā pakalpojuma modeļa attīstību lielākais izaicinājums ir mainīt pašreizējo domāšanas veidu, primāri domājot par to, kā ģimenē tiktu organizēti procesi un risinātas problēmas, un mainīt pakalpojuma organizācijas veidu – sākot ar bērnu ēdināšanas organizāciju un apģērba iegādi, beidzot ar budžeta plānošanu katrai grupai un sadarbību ar citiem aprūpē iesaistītajiem speciālistiem. Tāpat būtiski ir katrai bērnu grupai nodrošināt piesaistes personu – pastāvīgu aprūpētāju, kas ir svarīgs priekšnosacījums aprūpes tuvināšanai ģimeniskai videi.

Pamatojoties uz iepriekš minēto informāciju, sadarbībā ar JBSAC un Jelgavas pilsētas pašvaldību tiek izstrādāts JBSAC reorganizācijas plāns. Bērnu aprūpes reorganizācijas mērķis ir veicināt bērna atgriešanu bioloģiskajā ģimenē vai augšanu audžuģimenē vai pie aizbildņa vai, ja tas nav iespējams – ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā. Reorganizācijas plāna uzdevums ir raksturot ilgstošās aprūpes pakalpojumu JBSAC šobrīd, norādot vai un kā to nepieciešams mainīt, lai tas atbilstu ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam, t.sk. nosakot, cik bērniem nākotnē varētu būt nepieciešams ilgstošās aprūpes pakalpojums, kā arī nosakot galvenās veicamās aktivitātes, t.sk. veicot bērna atgriešanu ģimenē vai aprūpi ģimeniskā vidē. Plāna izstrādē tiek rosinātas diskusijas par jauna – ģimeniskai videi pietuvināta bērnu aprūpes modeļa izveidi, aicinot izstrādāt bērnu individuālajām vajadzībām un bērna labākajām interesēm atbilstošu organizācijas modeli, noteikt nepieciešamos speciālistus un viņu slodzes u.c. informāciju. Plānā veiktie indikatīvie aprēķini par nepieciešamo ieguldījumu apmēru jaunas infrastruktūras attīstībai un informācija par finansējuma avotiem kalpo kā palīglīdzeklis turpmākam darbam un lēmumu pieņemšanai attiecībā uz infrastruktūras un aprūpes modeļa izvēli.

Ņemot vērā, ka bērnu aprūpes pakalpojums tiek reorganizēts, mainot tā atrašanās vietu, šajā reorganizācijas plānā tiek raksturotas pašvaldības ieceres attiecībā uz esošās ēkas infrastruktūras turpmāku izmantošanu citu sociālo pakalpojumu attīstībai. Tāpēc šī reorganizācijas plāna izstrādes ietvaros ir ne tikai apkopotas pašvaldību ieceres pakalpojumu attīstībā esošajā ēkā, bet arī apkopota detalizēta informācija par iestādes atrašanās vietu un sasniedzamību, tuvumā esošajiem pakalpojumiem, ēkas tehnisko stāvokli – tā ir palīglīdzeklis vietas potenciāla novērtēšanā.

# 2. Esošās situācijas apraksts

Nodaļā raksturota esošā situācija JBSAC – pamatfakti par iestādi un tās vēsturi, atrašanās vietu un sasniedzamību, JBSAC tuvumā esošajiem sociālajiem, veselības, izglītības un sadzīves pakalpojumiem. Nodaļas turpinājumā sniegta informācija par JBSAC esošajiem bērniem un to skaita izmaiņām pēdējo (2014.-2016.) gadu laikā, JBSAC personālu. Nodaļas noslēgumā iekļauta  informācija par JBSAC ēkas infrastruktūru, t.sk. īpašumtiesībām, kā arī par iestādes pēdējo gadu (2014.-2016.) budžetu.

## 2.1. JBSAC raksturojums un atrašanās vieta

Šajā nodaļā sniegts JBSAC raksturojums, sniedzot informāciju par tā vēsturi un nodrošinātajiem pakalpojumiem, kā arī raksturojot iestādes novietojumu, to attēlojot arī grafiski.

Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs atrodas Zirgu ielā 47a, Jelgavā. Jelgava ir ceturtā lielākā pilsēta Latvijā pēc iedzīvotāju skaita un piektā – pēc teritorijas. Pilsētas teritorija aizņem 60,3 km2, no kuriem 2,72 km2 ir ūdens platības, 1,62 km2 – parki, 12,64 km2 – meži. Pēc PMLP datiem, deklarēto iedzīvotāju skaits Jelgavā uz 01.07.2016. ir 59 314. Jelgavas pilsēta robežojas ar Jelgavas un Ozolnieku novadiem.

Tabula 1

JBSAC novietojums

| JBSAC novietojums |  |
| --- | --- |
| Faktiskā adrese | Zirgu iela 47A, Jelgava, LV-3001 |
| Juridiskā adrese | Zirgu iela 47A, Jelgava, LV-3001 |
| Iedzīvotāju skaits Jelgavā | 59 314 |
| Attālums līdz pilsētas centram | 1,6 km |
| Attālums līdz Rīgai | 42 km |

Avoti: Labklājības ministrija (2016), PMLP (01.07.2016), Google Maps

Attēls 2

JBSAC novietojums Zemgales reģionā un Latvijā

Avots: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

JBSAC atrodas aptuveni 1,6 km attālumā no pilsētas centra, Lielupes kreisajā krastā. Iestādes novietojums attēlots kartē 3. attēlā.

Attēls 3

JBSAC novietojums Jelgavā

Avots: Google Maps

Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centru 1994. gadā dibinājusi Jelgavas pilsētas dome. Līdz 1994. gadam pašreizējās JBSAC telpās darbojusies pirmsskolas izglītības iestāde, kurā vairākas grupas bijušas diennakts – ar iespējām nakšņot sešas dienas nedēļā. JBSAC pārraudzītājs šobrīd ir Jelgavas sociālo lietu pārvalde (JSLP). JBSAC sniegtie sociālie pakalpojumi ir šādi:

- ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumus ar izmitināšanu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;

- īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumus ar izmitināšanu visu vecumu un dzimumu personām, kas cietušas no prettiesiskām darbībām, kā arī krīzes situācijā nonākušām personām (pakalpojumu sniedz Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centra struktūrvienība “Krīzes centrs”);

- atelpas brīža pakalpojumu bez izmitināšanas personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī personām ar fiziska rakstura invaliditāti.

Papildus jānorāda, ka vienā no BSAC korpusiem ir izveidots dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar smagiem FT. Aprūpes centrs ir izveidots kā JSLP struktūrvienība. Tas ir jauns pakalpojums, kas būtiski atvieglo dzīvi tām ģimenēm, kurās aug pilngadīgas personas ar smagiem FT.

Sociālie pakalpojumi, kas tiek sniegti JBSAC apkārtnē, raksturoti 2.2. nodaļā.

## 2.2. Pakalpojumu pieejamība JBSAC apkārtnē

Šajā nodaļā sniegta informācija par JBSAC apkārtnē pieejamiem pakalpojumiem, pievēršot uzmanību sociālajiem, veselības aprūpes un sadzīves pakalpojumiem, kā arī raksturojot izglītības ieguves un brīvā laika pavadīšanas iespējas centra tuvumā. Padziļināti aplūkota sociālo pakalpojumu pieejamība, t.sk. sniedzot kopsavilkumu par situāciju apkārtējos novados, jo tā ir būtiska, plānojot pakalpojumu attīstību pilsētā.

- 2.2.1 Sociālo pakalpojumu pieejamība JBSAC apkārtnē

Sociālo pakalpojumu pieejamība analizēta, balstoties tikai uzreģistrēto pakalpojumu sniedzēju skaitu konkrētos sociālajos pakalpojumos. Pakalpojumu pieejamības analīzē nav ņemts vērā pakalpojumu saņēmušo skaits un mērķagrupas, rindu uz pakalpojumu lielums.

Jelgavā pieejams plašs sociālo pakalpojumu klāsts. Bērniem ilgstošās aprūpes pakalpojumus piedāvā “Centrs Elizabete” un Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas Jelgavas SOS jauniešu māja. Savukārt bērniem krīzes situācijā pakalpojumi pieejami arī radošo domu un darbu centrā “Svētelis”. Centrs piedāvā pakalpojumus ne tikai bērniem, bet arī dažādām sociālajām grupām, kas vēršas pēc palīdzības, piedāvājot arī vasaras seminārus, darba terapijas pakalpojumus, atbalstot cilvēkus darba meklējumos un sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanā. Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums “atelpas brīdis” bērniem ar GRT un ar fiziska rakstura invaliditāti tiek sniegts JBSAC.

Rehabilitācijas un aprūpes pakalpojumi personām ar redzes traucējumiem un personām ar atkarību problēmām tiek sniegti SIA “Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centra” Jelgavas filiālē un VAS Slimnīca “Ģintermuiža”. Vislielākais sociālo pakalpojumu sniedzēju skaits reģistrēts pilngadīgām personām ar GRT un ir JSLP pārraudzībā – SPSR atrodami gan ilgstošās aprūpes pakalpojumi un aprūpe mājās, gan pusceļa māja, ir reģistrēti vairāki dienas aprūpes centri, ir grupu dzīvokļa pakalpojums. Arī pensijas vecuma personām un cilvēkiem ar fiziska rakstura invaliditāti ir pieejami sociālie pakalpojumi – pieejama gan ilgstošā aprūpe, gan krīzes centri, gan dienas aprūpes centri. Visi sociālo pakalpojumu sniedzēji Jelgavā apkopoti 1. pielikumā.

Izvērtējot sociālos pakalpojumus apkārtējos novados – Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā – secināms, ka sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām ar GRT, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un pensijas vecuma personām tiek piedāvāti arī Ozolnieku novadā. Tajā bez Ozolnieku novada Sociālā dienesta pakalpojumiem (kuri ietver aprūpi mājās invalīdiem ar fiziska rakstura invaliditāti un pensijas vecuma personām), pieejami arī SAC “Zemgale” piedāvātie ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi minētajām mērķagrupām. Arī Jelgavas novadā pieejami sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām ar GRT – ilgstošās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus šai mērķa grupai piedāvā VSAC “Zemgale” filiāle “Ziedkalne”, kas atrodas Mūrmuižā, Vilces pagastā, aptuveni 13 km attālumā no Elejas. Tomēr vairāk iestāžu Jelgavas novadā piedāvā ilgstošās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar fiziska rakstura invaliditāti un pensijas vecuma personām. Tos piedāvā trīs Jelgavas novada SARC filiāles – Jaunsvirlaukas filiāle, kas atrodas Staļģenē, Kalnciema filiāle un Elejas filiāle. Tāpat Jelgavas novadā – Elejas filiāles Bērnu nodaļā un Jauniešu mājā tiek sniegti ilgstošās aprūpes pakalpojumi ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem (pilnu sociālo pakalpojumu sarakstu apkārt esošajos novados skatīt 1.pielikumā).

Attēls 4

Jelgavas un apkārtējo novadu novietojums Zemgalē

Avots: Zemgales plānošanas reģions

- 2.2.2 Veselības, sadzīves, izglītības un brīvā laika pavadīšanas pakalpojumu pieejamība JBSAC apkārtnē

Veselības aprūpe. Jelgavā ir četras vadošās ārstniecības iestādes – SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”, SIA ”Jelgavas poliklīnika”, SIA “Optima 1”, SIA “Zemgales veselības centrs”, kuras sniedz gan primārās, gan arī sekundāros veselības aprūpes pakalpojumus.

SIA “Jelgavas poliklīnika” ir deviņas ģimenes ārstu prakses, kā arī pieejamas ārstu - speciālistu konsultācijas 36 dažādās specialitātēs. Iestādē darbojas klīniskā laboratorija un rentgena kabinets, kā arī rehabilitācijas un fizioterapijas nodaļas. Darbojas dienas stacionārs un operācijas zāle, kur iespējams saņemt vienas dienas ķirurģijas pakalpojumus.

Veselības aprūpes iestāde, kas specializējas veselības aprūpē tieši bērniem, ir SIA “Optima 1”. Tur pieejams pediatrs un trīs ģimenes ārsti, kā arī astoņi dažādu specialitāšu ārsti. Iestādē atrodas arī rentgena kabinets un ir iespēja veikt laboratoriskos izmeklējumus. Pieejami arī fizioterapeita un rehabilitologa pakalpojumi.

SIA “Zemgales veselības centrs” Jelgavā pieejami vēl septiņi ģimenes ārsti un seši zobārsti. Zemgales veselības centrs sniedz palīdzību 25 dažādās specialitātēs – tajā ir dienas stacionārs, rehabilitācijas nodaļa, klīniskā laboratorija, radioloģijas un datortomogrāfijas kabineti. Pieejami zobārstniecības pakalpojumi.

Pēc 2016. gada datiem, kopumā pilsētā ir 44 ģimenes ārstu prakses, no kurām 34 ir privātprakses. Sekundārā veselības aprūpe pieejama SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”, kas ir viena no valsts reģionālajām daudzprofilu slimnīcām. Slimnīcā ir septiņas stacionāra nodaļas, kā arī uzņemšanas un reanimācijas nodaļas. Pieejama arī diennakts neatliekamā medicīniskā palīdzība, datortomogrāfijas un kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi.

Kopumā veselības aprūpe Jelgavas pilsētā ir augsti attīstīta un pieejama pilsētas un tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem.

Sadzīves pakalpojumi.  Jelgavā ir pieejams plašs sadzīves pakalpojumu klāsts. Pilsētā atrodami vairāki tirdzniecības centri – “Pilsētas pasāža”, kur pieejamas vairāk nekā 50 tirdzniecības vietas, “Vivo Centrs”, kur atrodas vismaz 30 tirdzniecības vietas, “Kanclera nams”, kurā atrodami dažādu skolēniem nepieciešamu preču veikali, kā arī “Valdeka”, kurā ir 30 dažādi veikali. Jelgavas centrā pieejami astoņi dažādi lielāko Latvijas banku bankomāti un ir pieejamas arī banku filiāles. Jelgavā iespējams izmantot arī sešu pasta nodaļu sniegtos pakalpojumus. Bez tirdzniecības centriem darbojas arī daudz mazu tirdzniecības vietu un ir iespējams saņemt gan ķīmiskās tīrītavas, gan apģērbu remonta un frizētavas, gan citus sadzīves pakalpojumus.

Izglītības iespējas. 2015. gadā pilsētā bija 38 izglītības iestādes bērniem, tostarp 17 pirmsskolas izglītības iestādes, 13 vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes, trīs profesionālās izglītības iestādes, četras profesionālās ievirzes izglītības iestādes un viena interešu izglītības iestāde. Izglītības iespējas bērniem vērtējamas kā labas, jo iespējams mācīties Valsts ģimnāzijā, ģimnāzijā, vispārējā vidusskolas programmā, profesionālās izglītības iestādēs (Jelgavas Amatu vidusskola, Jelgavas Tehnikums, Jelgavas Mūzikas vidusskola) vai vakara maiņu vidusskolā. Tiek piedāvātas arī interešu izglītības programmas – tās pieejamas gan sporta, gan radošajā jomā (Jelgavas bērnu un jauniešu centrs „Junda”, Jelgavas Mākslas skola, Jelgavas specializētā peldēšanas skola, Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola, Jelgavas Ledus sporta skola un divas privātās interešu izglītības iestādes – Biedrība “Radošo domu un darbu centrs „Svētelis”” un Privātā mūzikas skola "BJMK Rokskola")”. Ir nodrošinātas arī vairākas speciālās izglītības programmas pamatskolas un pirmsskolas vecuma bērniem, padarot izglītības pakalpojumus pieejamus arī bērniem ar FT.

Brīvā laika pavadīšanas iespējas. Līdzīgi kā iepriekš minēto pakalpojumu klāsts, arī brīvā laika pavadīšanas iespējas pilsētā ir plašas. Pilsētā atrodas vairāki muzeji, bibliotēkas, tostarp Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Metodiskā bibliotēka un Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiālbibliotēka. Pilsētā darbojas vairāki izklaides centri, kuros iekštelpās iespējams spēlēt spēles (boulings, biljards), ledus halle, ziemas periodā atvērta arī slidotava, bet apkārtnē – Ozolniekos – uzbērts kalns aktīvai ziemas atpūtai. Pasta salā izvietoti vairāki bērnu rotaļu laukumi, trenažieri pieaugušajiem, bet vasarās tur pieejama pludmale ar pārģērbšanās kabīnēm.

Pakalpojumi, ka nepieciešami JBSAC bērniem. JBSAC bērnu atbalsta plānos identificēta nepieciešamība  pēc dažādiem veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem. Starp identificētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem ir, piemēram, zobu higiēnista un bērnu stomatologa konsultācijas, endokrinologa, neirologa, rehabilitologa, fizioterapeita u.c. speciālistu konsultācijas, arī ārstnieciskās masāžas un pērļu vannas, kas pieejami Jelgavā; tomēr nepieciešamas arī vizītes dzirdes centrā Rīgā. Bērnu sociālai rehabilitācijai vairumā nepieciešamas psihologa un psihoterapeita konsultācijas, t.sk. ģimenes psihoterapija, kas arī pieejamas Jelgavas pilsētā. Montesori nodarbības, kas minētas bērnu atbalsta plānos, Jelgavā pieejamas vairākās iestādēs. Vairākiem bērniem nepieciešama reitterapija, kas arī pieejama Jelgavā, tāpat arī kanisterapija, smilšu spēļu, mūzikas, deju un kustību terapija. Galvenokārt visi JBSAC bērniem identificētie nepieciešamie pakalpojumi ir pieejami Jelgavā.

Secināms, ka JBSAC tuvumā ir laba pieejamība gan sociālajiem, gan veselības, izglītības un sadzīves pakalpojumiem, kā arī brīvā laika pavadīšanas iespējām, jo JBSAC atrodas tuvu Jelgavas centram, kur piedāvāto pakalpojumu klāsts ir plašs un daudzveidīgs.

## 2.3. JBSAC sasniedzamība

Turpmāk raksturota JBSAC sasniedzamība, sniedzot informāciju par autoceļiem, pa kuriem iespējams nonākt JBSAC, to stāvokli un raksturojot JBSAC pieejamību ar sabiedrisko transportu, tai skaitā sniedzot informāciju par apkārtnē pieejamiem sabiedriskā transporta maršrutiem.

Autoceļu infrastruktūra

Jelgavai kā vienai no deviņām Latvijas Republikas nozīmes pilsētām apkārtējo autoceļu infrastruktūra ir augsti attīstīta. Jelgavas pilsētas teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš A8 (Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene)), kurš ir arī apzīmēts kā E77 un ir Eiropas autoceļš. Jelgavu šķērso / no pilsētas iziet tādi republikas nozīmes autoceļi kā P93 (Jelgava-Iecava), P94 (Jelgava-Staļģene-Code), P95 (Jelgava-Tērvete-Lietuvas robeža (Žagare)), P97 (Jelgava-Dobele-Annenieki), P98 (Jelgava (Tušķi) -Tukums), P99 (Jelgava-Kalnciems) un P100 (Jelgava-Dalbe).

Jelgavas pilsētas ielu un autoceļu infrastruktūra ir apmierinošā stāvoklī. Pilsētas ielu segumi vietām ir ļoti labā stāvoklī (īpaši pilsētas centrā), vietām ir neapmiernošā tehniskā stāvoklī.

Attēls 5

Jelgavas BSAC sasniedzamība

Avots: Baltic Maps

Sabiedriskā transporta pieejamība

Sabiedrisko transportu Jelgavas pilsētas ietvaros nodrošina vietējais pasažieru pārvadātājs SIA “Jelgavas autobusu parks”. Tuvākā sabiedriskā transporta pietura “4.pamatskola” atrodas aptuveni 500 m attālumā, no kuras tiek nodrošināts 2 (Svēte - Tetele), 6 (Meiju ceļš - Vīgriežu iela- Ānes pasts), 12 (Salnas iela - Vītoliņi), 12a (Vītoliņi - Salnas iela), 13 (Meiju ceļš - Brankas), 14 (Baložu kapi-Meiju ceļš), 14a (Raf dz.masīvs (tirgus)- Atpūta) sabiedriskā transporta maršruti. Visi iepriekš minētie maršruti tiek novirzīti caur pilsētas centru.

Otra tuvākā sabiedriskā transporta pietura JBSAC ir “Zirgu iela”, kura atrodas līdzīgā attālumā no iestādes kā pietura “4. pamatskola”. No pieturas kursē 9. satiksmes autobuss, kas kursē maršrutā Ānes pasts – DEPO – Kastaņu iela, kā arī 16. autobuss, kas kursē maršrutā Svētes skola-Tetele. Trešā tuvākā pietura “Valsts Ģimnāzija” atrodas 650 m attālumā no JBSAC. No tās kursē 2. autobuss maršrutā Tetele-Svēte un 4. autobuss maršrutā Psihoneiroloģiskā slimnīca- Meiju ceļš. Kopumā sabiedriskā transporta pieejamība JBSAC ir vērtējama kā ļoti laba, jo reisi, kas nodrošina sasaisti ar pilsētas centru un tās apkārtni, kursē visas dienas garumā.

Jelgavai ir laba sasaiste arī ar galvaspilsētu Rīgu (autobusi un vilcieni kursē regulāri visas dienas garumā). Attiecībā uz sasaisti ar citiem nacionālas nozīmes attīstības centriem – atsevišķi reisi tiek nodrošināti uz Jēkabpili, Ventspili un Liepāju. No Jelgavas iespējams nokļūt arī Aucē, Elejā, Bauskā, Tukumā, Tērvetē, Dobelē un Iecavā.

Kopumā JBSAC sasniedzamība ir laba, jo, pirmkārt, centrs atrodas Jelgavā, kam ir laba sasaiste ar citām apdzīvotām vietām Latvijā, un kur ir laba satiksmes infrastruktūra, otrkārt, tas atrodas netālu no pilsētas centra, kuru iespējams sasniegt gan, ejot ar kājām, gan ar regulāri nodrošinātiem sabiedriskā transporta reisiem.

## 2.4. JBSAC esošie bērni un sadarbība ar bioloģiskajām ģimenēm

Šajā nodaļā raksturoti JBSAC esošie bērni pēc to dzimuma, vecuma, tautības, reliģiskās piederības. Nodaļā sniegta informācija par bērnu izglītību, uzturēšanās ilgumu JBSAC, deklarēto adresi, dzīvi pirms nonākšanas JBSAC, sociālajām saitēm ar ģimeni. Sniegta informācija arī par bērnu skaita JBSAC izmaiņām pēdējo gadu (2014.-2016.) laikā un izstāšanās iemesliem, kā arī JBSAC un Jelgavas pilsētas pašvaldības veiktajiem pasākumiem bērnu un viņu bioloģisko vecāku atkal apvienošanai un veiktajiem pasākumiem darbā ar riska ģimenēm, lai novērstu bērnu ievietošanu ilgstošās aprūpes institūcijā.

JBSAC esošo bērnu raksturojums

JBSAC uz 2016. gada 16. decembri ir 48 bērni – 20 meitenes un 28 zēni, no kuriem lielākā daļa jeb 35 bērni ir latviešu tautības, pieci bērni ir krievu tautības un astoņi bērni ir romu tautības. JBSAC bērniem nav reliģiskās piederības kādai noteiktai konfesijai, tomēr vairāki bērni apmeklē baznīcu vai iegūst izglītību kristīgā izglītības iestādē. Visi JBSAC esošie bērni ir deklarēti Jelgavā.

Sešpadsmit bērni apgūst speciālās izglītības programmu internātpamatskolās, no tiem desmit bērni lielāko daļu laika pavada izglītības iestādē un JBSAC atgriežas tikai nedēļas nogalēs vai citās brīvdienās. 28 bērni apgūst vispārējās izglītības programmas Jelgavā un apkārtnē esošajās izglītības iestādēs, t.sk. viens bērns apgūst profesiju. Četri bērni izglītības iestādi neapmeklē. Tādējādi secināms, ka no iestādē esošajiem 48 bērniem, ikdienā faktiski BSAC uzturas 38 bērni.

Iemesli bērnu nonākšanai JBSAC galvenokārt ir alkohola pārmērīga lietošana ģimenē un vardarbība pret bērnu vai bērna pamešana novārtā, nenodrošinot bērna vajadzības. Trīs bērni izņemti no bioloģiskās ģimenes, jo atstāti veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos. Vairāki bērni ir palikuši bez vecāku aprūpes vecāku veselības stāvokļa, t.sk. invaliditātes dēļ, kā arī vecāka atrašanās ieslodzījuma vietā dēļ. Viens bērns uzturas Jelgavas JBSAC, jo piedzimis nepilngadīgiem vecākiem – institūcijas audzēknei.

Tabula 2

JBSAC bērnus raksturojošie rādītāji

|  | Bērnu skaits |
| --- | --- |
| Dzimums |  |
| Sieviete | 20 |
| Vīrietis | 28 |
| Vecums |  |
| 0-11 mēneši | 1 |
| 1-3 gadi | 4 |
| 4-6 gadi | 11 |
| 7-11 gadi | 15 |
| 12-17 gadi | 17 |
| Tautība |  |
| Latviešu tautība | 36 |
| Krievu tautība | 5 |
| Romu tautība | 8 |
| Izglītība |  |
| Bērns līdz 4 gadiem – neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi | 4 |
| Vispārējās izglītības programma | 28 |
| t.sk. apgūst profesiju | 1 |
| Speciālās izglītības programma | 16 |
| Uzturēšanās ilgums JBSAC |  |
| līdz 3 mēnešiem | 6 |
| 3 -11 mēneši | 2 |
| 1-2 gadi | 18 |
| 3-5 gadi | 10 |
| 5 gadi un vairāk | 12 |
| Invaliditāte |  |
| Ir | 4 |
| Nav | 44 |
| Kopā | 48 |

Avots: JBSAC sniegtā informācija (2.03.17.)

No visiem iestādē esošajiem 48 bērniem juridiski brīvo bērnu īpatsvars ir 65% jeb 31 bērns, un tikai viens bērns iepriekš ir bijis audžuģimenē.

BSAC esošie bērni ir vecumā divi mēneši līdz septiņpadsmit gadi. Turpmāk raksturoti bērni pēc vecuma, bērnu kontakta ar vecākiem un norādīts, cik no raksturotajiem bērniem ir juridiski brīvi:

- Jaunākajam bērnam JBSAC ir divi mēneši un iestādē bērns uzturas kopā ar mammu – nepilngadīgu iestādes audzēkni.

- Četri bērni JBSAC ir vecumā līdz četriem gadiem (neieskaitot) un ir juridiski brīvi – vecākiem ar tiesas spriedumu ir atņemtas aizgādības tiesības.

- Centrā ir 11 bērni vecumā no četri līdz seši gadi, no kuriem trīs bērni uz 2016. gada 16. decembri ir juridiski brīvi; uz 2017. gada 2. martu juridiski brīvo bērnu skaits šajā vecuma grupā ir pieaudzis līdz septiņiem bērniem. Pārējiem četriem bērniem šajā vecuma grupā, kas nav juridiski brīvi, ir neregulārs kontakts ar vecākiem.

- Vecuma grupā no septiņi līdz 11 gadi ir 15 bērni. Uz 2016. gada 16. decembri pieci bērni ir juridiski brīvi, savukārt uz 2017. gada 2. martu juridiski brīvo bērnu skaits šajā vecuma grupā ir pieaudzis līdz sešiem bērniem. Četri bērni uzturas pie vecākiem brīvdienās, savukārt pārējiem bērniem vecuma grupā kontakts ar vecākiem ir neregulārs.

- Vecumā 12-17 gadi no 17 bērniem juridiski brīvi ir gandrīz visi – 14. Diviem bērniem nav kontakta ar vecākiem, savukārt viens bērns ar māti tiekas regulāri.

Saskaņā ar BTAL 27. panta 3. punktu, šķirot bērnu no ģimenes, bērnam primāri tiek nodrošināta iespēja augt pie aizbildņa vai audžuģimenē. Saskaņā ar BTAL 3.1 punktu “ārpusģimenes aprūpi bērnu aprūpes iestādē nodrošina, ja aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē nav piemērota konkrētam bērnam. Bērnu aprūpes iestādē bērns atrodas līdz brīdim, kad viņam tiek nodrošināta piemērota aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē”.

Pēc iestādes sniegtās informācijas piecus un vairāk gadus nav izdevies atrast piemērotu audžuģimeni 12 bērniem. Viens no šiem bērniem atrodas nodibinājumā “Solis Piebalgā” un viens bērns iegūst izglītību ASV un dzīvo viesģimenē, kas ir iemesls, kāpēc audžuģimene bērniem nav meklēta. Tomēr joprojām iestādē ir desmit bērni ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem, kas apgūst speciālās pamatizglītības programmu internātpamatskolā, un kuriem būtu nepieciešama specializētā audžuģimene, kas nodrošinātu bērna augšanu ģimeniskā vidē, nevis internātpamatskolā.

Bērni, kas uzturas iestādē trīs līdz piecus gadus, kopskaitā ir desmit. Seši bērni ir juridiski brīvi, savukārt, pārējiem četriem bērniem kontakts ar vecākiem ir periodisks – māte vai tēvs apciemo bērnus regulāri, bet ne visas iespējamās reizes. Šie bērni ir vecumā no pieci līdz 17 gadi, no kuriem vecumā līdz desmit gadi ir seši bērni. Var secināt, ka jaunākie bērni tikpat kā pusi dzīves ir pavadījuši ilgstošās aprūpes iestādē, jo pirms nonākšanas JBSAC neviens no viņiem nav bijis audžuģimenē.

Vienu līdz divus gadus iestādē uzturas 18 bērni, no tiem četri bērni nav juridiski brīvi. Vecāki bērnus apciemo reti. Līdz gadam iestādē ir deviņi bērni, no kuriem juridiski brīvi ir divi, turklāt viens no bērniem ir adopcijas procesā. Šos bērnus vecāki apciemo, bet neregulāri, kā arī neregulāri interesējas, zvanot uz JBSAC.

Īslaicīgi – līdz vienam gadam – BSAC uzturas astoņi bērni, no kuriem tikai viens ir juridiski brīvs. Pārējiem septiņiem bērniem ir neregulārs kontakts ar vecākiem.

Bērnu skaita izmaiņas JBSAC

Kā redzams 3. tabulā, pēdējo trīs gadu laikā katru gadu JBSAC uzņēmis desmit līdz 15 bērnus (vidēji 13 bērnu gadā). Visvairāk bērnu uzņemti, izņemot no ģimenes, mazāk bērnu uzņemti no citām sociālās aprūpes institūcijām. Trīs gadu laikā viens bērns aprūpes iestādē uzņemts no aizbildnības un viens iemītnieks ir JBSAC audzēknei dzimis mazulis. Pēdējo divu gadu laikā no iestādes izstājušies vairāk bērni nekā uzņemti – 2015. gadā JBSAC atstājuši 14 bērni, savukārt, 2016. gadā – 20 bērni. Bioloģiskajās ģimenēs atgriezto bērnu īpatsvars no kopēja bērnu skaita, kuri saņēmuši ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu 2014. gadā ir 11 bērni, 2015. gadā deviņi bērni, 2016. gadā 14 bērni. Kopā trīs gadu laikā patstāvīgu dzīvi uzsākuši desmit bērni, aizbildnībā nonākuši 11 bērni un adoptēti – septiņi bērni uz ASV un divi bērni uz Itāliju. Audžuģimenēs nonākuši astoņi bērni.

Tabula 3

JBSAC bērnu skaita izmaiņas un to iemesli 2014.-2016. gadā

|  | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| JBSAC uzņemto bērnu skaits | 15 | 13 | 10 |
| t.sk. no citām sociālās aprūpes institūcijām | 2 | 2 | 2 |
| t.sk. no ģimenes | 12 | 10 | 6 |
| t.sk. no aizbildnības | 0 | 1 | 0 |
| t.sk. jaundzimušie | 0 | 0 | 1 |
| NO JBSAC izstājušos bērnu skaits | 12 | 14 | 20 |
| t.sk. atgriežoties pie vecākiem | 11 | 9 | 14 |
| t.sk. nonākot audžuģimenē | 0 | 1 | 7 |
| t.sk. adoptēti uz ASV t.sk. adoptēti uz Itāliju | 4 0 | 1 2 | 2 0 |
| t.sk. nonākot aizbildnībā | 4 | 2 | 5 |
| t.sk. uzsākot patstāvīgu dzīvi | 3 | 4 | 3 |

Avots: JBSAC sniegtā informācija (2.03.2017.)

Pēc iestādes sniegtās informācijas vidējais klientu uzturēšanās ilgums iestādē ir pieci gadi, tomēr jāņem vērā, ka šajā skaitlī ierēķināti divi bērni, kas JBSAC uzturas 15 gadus un divi bērni, kas JBSAC uzturas astoņus gadus. Attiecīgi vidējais uzturēšanās ilgums iestādē ir īsāks, tomēr precīzi dati par bērnu uzturēšanās ilgumu JBSAC nav pieejami.

Sadarbība ar bioloģiskajām ģimenēm

Prioritāri DI mērķis ir bērna augšana bioloģiskajā ģimenē un pēc iestādes sniegtās informācijas, ir vecāki, kuri vēlas, lai bērns atgrieztos ģimenē, un veido sadarbību ar JSLP un bāriņtiesu, tomēr ir vecāki, kuri neatgūst bērnus, jo nerisina problēmas – viņus nav iespējams sastapt dzīvesvietā, daļa no šiem vecākiem pārtrauc interesēties un apciemot bērnus. Lai veicinātu ģimenes atkal apvienošanu, JBSAC speciālisti sadarbojas gan ar JSLP sociālajiem darbiniekiem darbam ar ģimeni un bērniem, gan ar JPB.

Kamēr vecākiem ir pārtrauktas aizgādības tiesības, JBSAC aicina vecākus uz pārrunām un nodrošina iespēju satikties ar bērniem. Lai sekmētu Jelgavā deklarēto bērnu, kas atrodas ilgstošās aprūpes iestādē, atgriešanos bioloģiskajās ģimenēs, Jelgavas pilsētas pašvaldība piedāvā sociālo palīdzību ģimenēm un vecākiem, kuriem ir pārtrauktas aizgādības tiesības:

- Tiek sniegtas individuālās sociālā darbinieka konsultācijas saskaņā ar sociālās rehabilitācijas plānu;

- Vecākiem tiek sniegtas līdz desmit individuālās psihologa konsultācijas;

- Pēc nepieciešamības tiek sniegtas atkarību profilakses punkta sociālā darbinieka konsultācijas – 2016.gadā uz Atkarību profilakses punktu tika nosūtītas 39 personas, pie narkologa 43 personas;

- Pēc nepieciešamības tiek sniegtas jurista konsultācijas uzturlīdzekļu noformēšanas un laulību šķiršanas jautājumos – 2016. gadā šāda palīdzība tika sniegta 16 personām;

- Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes pašvaldības saistošajiem noteikumiem tiek sniegta sociālā palīdzība un tiek piešķirti pašvaldības pabalsti trūcīgajām, maznodrošinātajām, krīzē nonākušajām ģimenēm;

- Lai veicinātu ģimeņu atkal apvienošanu, pašvaldībā katru gadu tiek organizētas izglītojošās un atbalsta grupas – 2016.gadā kopā piecas grupas;

- Katru gadu tiek piedāvāta terapeitiskā grupa vardarbībā cietušām sievietēm un atbalsta grupa vardarbību veikušo personu sociālajai rehabilitācijai;

- Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” speciālisti vienu reizi gadā veic pārrunas ar bioloģiskās ģimenes vecākiem ar mērķi noskaidrot, kādas darbības tika veiktas, lai bērns varētu atgriezties atpakaļ bioloģiskajā ģimenē;

- Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” speciālisti veic bioloģiskās ģimenes dzīvesvietas apsekošanu, lai izvērtētu izmaiņas bioloģiskās ģimenes vidē.

Noris arī darbs ar riska ģimenēm – tiek veikti preventīvi pasākumi, lai mazinātu bērnu no riska ģimenēm nokļūšanas iespēju ilgstošajā bērnu aprūpē. 2016. gadā sociālo darbinieku darbam ar ģimeni un bērniem redzeslokā bija 368 ģimenes ar bērniem, ar kurām ir veikts sociālais darbs, kas ir par četrām ģimenēm vairāk nekā iepriekšējā gadā. Aizgādības tiesības visbiežāk tiek pārtrauktas ģimenēs, kurās vecākiem ir atkarības, psihiskās veselības problēmas un trūkst prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā, tāpēc pašvaldība riska ģimenēm piemēro atbalsta pasākumus:

- Saskaņā ar sociālās rehabilitācijas plānu riska ģimenēm tiek piemērots ģimenes asistenta pakalpojums, kura mērķis ir nodrošināt ģimenei atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, kā arī mājsaimniecības vadīšanā, lai samazinātu vardarbību ģimenēs un riskus bērnu nonākšanai ārpusģimenes aprūpē. Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO projektu programma” projekta „Ģimenes asistenti Jelgavas pilsētā” ietvaros 2015. gadā tika apmācīti 24 ģimenes asistenti, kas projekta laikā 15.10.2015. līdz 15.04.2016. strādāja ar 24 riska ģimenēm un kopš 01.07.2016. asistenti strādā vidēji ar 11 riska ģimenēm ar bērniem četras līdz desmit stundas nedēļā. 15 ģimenēs ir vērojama sociālās situācijas uzlabošanās.

- Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 26.04.2007. saistošo noteikumu Nr.148  “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā” 5.3. apakšpunktu Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes JBSAC struktūrvienībā „Krīzes centrs” Zirgu ielā 47A, Jelgavā, nodrošina sociālo un psiholoģisko palīdzību vai diennakts sociālo rehabilitāciju ģimenēm un bērniem, kuri cietuši no vardarbības, nonākuši krīzes situācijās. Pakalpojumu ir tiesīgi saņemt bērni vecumā no diviem līdz 18 gadiem un vardarbībā cietušas personas ar bērniem. JBSAC struktūrvienība “Krīzes centrs” nodrošina pakalpojumu nepārtraukti diennakts režīmā līdz trīs mēnešiem. Krīzes centra pakalpojumu 2014.gadā saņēma – 72 personas, 2015.gadā – 54 personas un 2016.gadā – 85 personas.

- Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 26.04.2007. saistošo noteikumu Nr.148  “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā” 5.5. apakšpunktu Jelgavas pilsētas pašvaldība piedāvā atbalsta ģimenes (personas) pakalpojumu ģimenēm, kurās piedzimuši trīs vai vairāk bērni vienās dzemdībās. Pakalpojumu var saņemt ik mēnesi no bērnu dzimšanas līdz 10 gadu vecumam.

- Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 26.04.2007. saistošo noteikumu Nr. 148  “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā” 14.8. apakšpunktu Jelgavas pilsētas pašvaldība nodrošina vasaras nometnes pakalpojumus līdz desmit dienām trūcīgo ģimeņu bērniem vecumā seši līdz 12 gadi – katru gadu 40 bērniem.

Secināms, ka Jelgavas pilsētas pašvaldības piedāvātais sociālā atbalsta pasākumu klāsts ir plašs gan riska ģimenēm, gan ģimenēm, kurām jau ir pārtrauktas bērnu aizgādības tiesības. Pēc Jelgavas pilsētas pašvaldības sniegtās informācijas ar Jelgavas pilsētas bāriņtiesas lēmumu 2015. gadā tika pārtrauktas aizgādības tiesības uz 18 bērniem 14 personām, savukārt 2016.gadā ir pārtrauktas aizgādības tiesības uz 38 bērniem 36 personām.

Bērnu skaita JBSAC nākotnē ietekmējošie faktori

Plānojot infrastruktūru ģimeniskais videi pietuvināta pakalpojuma attīstībai, jāņem vērā šādi rādītāji un tendences:

- Stratēģiju un rīcībpolitiku mērķi. Īstenojot atbalsta pasākumus audžuģimenēm un veicinot sabiedrības informēšanu un motivēšanu, audžuģimeņu skaits nākotnē pieaugs un bērnu skaits ilgstošās bērnu aprūpes iestādēs samazināsies. Pēc LM pieņēmumiem, bērnu skaits audžuģimenē katru gadu turpinās palielināties – no 2016.gada par 10% ik gadu, un aizbildņu skaits – no 2016.gada ik gadu pieaugs par 3%.

Papildus, jāņem vērā, ka no visiem JBSAC iestādē esošajiem 49 bērniem juridiski brīvo bērnu īpatsvars ir 65% jeb 32 bērni, tāpēc nav šķēršļu šo bērnu adopcijai.

- Bērnu skaita izmaiņas JBSAC. Pēdējo trīs gadu (2014.-2016.) laikā JBSAC uzņemto bērnu skaits ir nedaudz samazinājies. Ir pieaudzis bērnu skaits, kas ir izstājušies no JBSAC. Pēdējo divu gadu laikā no iestādes izstājušies vairāk bērni nekā uzņemti.

- Demogrāfiskās prognozes. Patstāvīgo iedzīvotāju skaitam ir tendence samazināties. Pēdējo piecu gadu laikā (no 2011. gada līdz 2016. gadam) pastāvīgo iedzīvotāju skaits Latvijā ir sarucis par 5,1% un ZPR – par 6,2%. Pēc  Eurostat iedzīvotāju skaita prognozēm, iedzīvotāju skaits 2020. gadā būs par 4,5% mazāk, salīdzinot ar 2016. gadu, un 2030. gadā par 17% mazāk.

Attiecībā uz dzimstības rādītājiem (dzīvi dzimušo skaits), pēdējo piecu gadu laikā (2011.-2016. gads) novērojams dzimstības pieaugums – Latvijā par 16,8% un ZPR par 12,6%. Dzimstība pamatā pieaugusi divu iemeslu dēļ – ekonomiskās atveseļošanās rezultātā, kā arī pamatojoties uz lielo skaitu 80.gados dzimušajiem, kas nonākuši vecumā, kad tiek plānots ģimenes pieaugums. Tomēr, neskatoties uz dzimstības rādītāja uzlabošanos, dzimušo bērnu skaits turpinās mazināties, jo turpinās mazināties sieviešu skaits reproduktīvajā vecumā, ņemot vērā straujo bērnu dzimstības samazinājumu 90.gados. Tāpēc, plānojot ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma infrastruktūru, jāņem vērā, ka ilgtermiņā, būs novērojams būtisks bērnu skaita samazinājums, kam nepieciešama ārpusģimenes aprūpe.

Ņemot vērā iepriekš rakstīto par stratēģiskajiem mērķiem – bērnu aprūpes ģimeniskā vidē veicināšanu, attīstot audžuģimeņu kustību un aizbildņu skaita pieaugumu, demogrāfiskās tendences un bērnu skaita izmaiņas JBSAC, secināms, ka nākotnē nepieciešams veidot mazāku infrastruktūru ilgstošās aprūpes pakalpojumam, kas tiks pārveidots uz ģimeniskai videi pietuvinātu. Ņemot vērā esošo bērnu skaitu ZPR esošajās ilgstošās aprūpes iestādēs (245 – pēc uz reorganizācijas plāna izstrādi pieejamās informācijas) un plānoto bērnu vietu skaitu (Latvijā kopā indikatīvi 304 vietas bērniem un 350 vietas bērniem jauniešu mājās, ZPR indikatīvi 19% jeb 125 vietas), no ilgtermiņa viedokļa raugoties, optimāli būtu, ja bērnu vietu skaits tiku plānots uz pusi mazāks. Ja īstermiņā un vidējtermiņā pieprasījums pēc pakalpojuma varētu saglabāties līdzīgs, tad ilgtermiņā tas varētu būtiski samazināties.

Attiecībā uz izveidoto infrastruktūru ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam, rekomendējams, ka ilgtermiņā pašvaldība to izmantotu audžuģimeņu atbalstam, tādējādi saglabājot primāro mērķi – nodrošināt bērnu aprūpi ģimeniskā vidē.

## 2.5. Audžuģimeņu un aizbildņu skaits pilsētā un pieejamie atbalsta pasākumi

Ņemot vērā DI mērķi prioritāri sekmēt bērna augšanu ģimenē vai ģimeniskā vidē, šajā nodaļā sniegta informācija par Jelgavas pilsētā esošajām audžuģimenēm un aizbildņiem – to skaita izmaiņām, pasākumiem audžuģimeņu kustības attīstīšanai un aizbildņu skaita palielināšanai pilsētā. Nodaļas izstrādē izmantota Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas pašvaldības Jelgavas sociālo lietu pārvalde” un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” sniegtā informācija uz 2017. gada 2.martu.

Kopumā no Jelgavas pilsētas pašvaldības bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē, vidēji 12% bērnu atrodas audžuģimenē, 58% aizbildņu ģimenēs un 29% institūcijās (ilgstošās aprūpes iestādēs).

Tabula 4

Ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu saņēmušo Jelgavas pilsētas pašvaldības bērnu skaits

| Ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma veids un bērnu skaits tajā | Skaits uz 2015. gada 1.janvāri | Skaits uz 2016. gada 1.janvāri | Skaits uz 2017. gada 1.janvāri |
| --- | --- | --- | --- |
| Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits, tajā skaitā: | 221 | 209 | 218 |
| audžuģimenēs | 27 | 27 | 34 |
| aizbildņu ģimenēs | 129 | 122 | 122 |
| Institūcijās (JBSAC u.c.) | 65 | 60 | 62 |

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas pašvaldības Jelgavas sociālo lietu pārvalde” un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” (2.03.2017.)

Jelgavas pilsētā ir reģistrētas vidēji sešas līdz septiņas audžuģimenes, no kurām pēc aktuālās informācijas uz 2017.gada 2.martu Jelgavas pilsētā faktiski darbojas trīs audžuģimenes (kuras rūpējas par trīs bērniem – vienā ģimenē irdivi bērni, vienā ģimenē – viens bērns un vienā – neviens bērns), 94 – 96 aizbildņi un sešas viesģimenes. Laika posmā no 2014.gada sākuma līdz 2017.gada 2.martam audžuģimeņu skaits ir palicis nemainīgs, savukārt aizbildņu skaits ir nedaudz samazinājies (par 13 aizbildņiem jeb 12%). Viesģimeņu skaits šajā laika posmā ir pieaudzis par divām (skat. 5 tabulu).

Tabula 5

Audžuģimeņu, aizbildņu un viesģimeņu skaits pilsētās

|  | Skaits uz 2014.gada 1.janvāri | Skaits uz 2015.gada 1.janvāri | Skaits uz 2016.gada 1.janvāri | Skaits uz 2017.gada 1.janvāri | Skaits uz 2017.gada 2.martu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jelgavas pilsētā reģistrēto audžuģimeņu skaits | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 (faktiski darbojas 3 ģimenes) |
| Kopējais audžuģimeņu skaits, ar kuriem, noslēgts līgums par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanu (gan Jelgava, gan citās pašvaldībās) | 27 | 27 | 27 | 34 | 34 |
| Aizbildņu skaits | 109 | 93 | 94 | 94 | 96 |
| Viesģimeņu skaits | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas pašvaldības Jelgavas sociālo lietu pārvalde” un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” (2.03.2017.)

Jelgavas pilsētas pašvaldība ir īstenojusi informatīvus pasākumus audžuģimeņu skaita palielināšanai. Iedzīvotāji par iespēju kļūt par audžuģimeni tiek informēti medijos – avīzē “Zemgales ziņas”, JSLP mājaslapā, izmantojot radio. Papildus reorganizācijas plāna izstrādātāji rekomendētu izmantot arī tādus informācijas kanālus kā prezentācijas izglītības iestādēs, atbildīgo ieinteresēto institūciju, kā bāriņtiesa, sociālais dienests un pašvaldība, pārstāvju rīkotas kampaņas un seminārus iedzīvotāju informēšanai par audžuģimeņu kustību, aizbildnības un adopcijas iespējām.

Bērnu, kas ievietoti audžuģimenēs, uzturēšanai – vajadzību nodrošināšanai, tiek sniegta sociālā palīdzība:

- Tiek sniegta sociālā palīdzība audžuģimenēm. Jelgavas pilsētas pašvaldības 12.11.2015. saistošie noteikumi Nr.15-22 “Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenēm” nosaka kārtību, kādā tiek sniegta sociālā palīdzība audžuģimenēm. Sociālā palīdzība tiek sniegta gan pilsētas teritorijā reģistrētām audžuģimenēm, gan citu pašvaldību teritorijās esošām audžuģimenēm. Audžuģimenēm tiek sniegts:

  - pabalsts bērna uzturam katram bērnam audžuģimenē tiek noteikts 5,69 EUR dienā;

  - vienreizējs pabalsts mīkstā inventāra iegādei 150 EUR, ievietojot bērnu audžuģimenē;

  - pabalsts apģērba iegādei 100 EUR katram sešu mēnešu periodam;

  - pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē mācību gada laikā Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma maksas apmērā (1,42 EUR dienā);

  - pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai ne vairāk kā 50,00 EUR mēnesī un 11 mēnešus kalendārajā gadā;

  - pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei, sākoties mācību gadam, ja pabalsts ir pieprasīts laika periodā no kārtējā gada 1.jūlija līdz 30.septembrim – 57,00 EUR apmērā vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam un 29,00 EUR apmērā bērnam piecu līdz sešu gadu vecumā, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei).

  - pabalsts 15,00 EUR apmērā mēnesī izglītības iestādes profesionālās ievirzes programmas dalības maksas izglītojamajam, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu, izņemot bērnus, kuri atbrīvoti no dalības maksas saskaņā ar citiem normatīviem aktiem;

  - bērniem-bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī pilngadību sasniegušajiem bērniem, kuri mācās, tiek piešķirts pabalsts Jelgavas pilsētas sabiedriskā transporta maksas segšanai 100% apmērā, nepārsniedzot piecus braucienus dienā.

Apkopojot informāciju par izmaksātajiem pabalstiem audžuģimenēm (gan Jelgavas pilsētas teritorijā, gan citu pašvaldību teritorijās), secināms, ka laika posmā no 2014.gada līdz 2016.gadam izmaksāto pabalstu apjoms (EUR) audžuģimenēm ir pieaudzis par 19%. Izmaksāto pabalstu pieaugums skaidrojams ar bērnu skaita, kuri saņem ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu audžuģimenēs, palielināšanos. Vidēji uz vienu bērnu uz 2017.gada 1.janvāri sociālajos pabalstos bērna vajadzību nodrošināšanai audžuģimenēs tika izlietoti aptuveni 207 EUR mēnesī (2016. gadā 221 EUR).

Tabula 6

Izmaksāto pabalstu apjoms audžuģimenēm 2014. - 2017. gadā

| Nr. | Sociālā palīdzība audžuģimenēm(gan Jelgavas pilsētas teritorijā esošām, gan citu pašvaldību teritorijā esošām) | 2014, EUR | 2015, EUR | 2016, EUR | 2017, EUR (plāns, (35 bērni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pabalsts bērna uzturam | 51 420,55 | 55 551,47 | 61 019,56 | 72 690,00 |
| 2. | Pabalsts apģērbam un mīkstajam inventāram | 4 979,95 | 4 695,37 | 7 150,00 | 7 450,00 |
| 3. | Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei | 1337,39 | 1 337,39 | 1 511,00 | 1 797,00 |
| 4. | Pabalsts ēdināšanai izglītības iestādēs | 2 553,19 | 2 299,31 | 2 087,23 | 2 362,00 |
|  | Kopā | 60 291,08 | 63 883,54 | 71 767,79 | 84 299,00 |

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas pašvaldības Jelgavas sociālo lietu pārvalde” un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” (2.03.2017.)

- Tiek sniegti sociālie pabalsti aizbildņiem - bērna vajadzību nodrošināšanai. Jelgavas pilsētas pašvaldības 12.11.2015. saistošie noteikumi Nr.15-20 “Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi” nosaka kārtību, kādā tiek sniegta sociālā palīdzība aizbildņiem. Aizbildņiem tiek sniegts:

  - pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē mācību gada laikā Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma maksas apmērā vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam, tajā skaitā pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajam, kurš dzīvo aizbildņa ģimenē un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 235,00 EUR (1,42 EUR dienā);

  - pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei 57,00 EUR apmērā vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam, kurš dzīvo aizbildņa ģimenē un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 235,00 EUR;

  - pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei 29,00 EUR apmērā bērnam piecu līdz sešu gadu vecumā, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei) un kurš dzīvo aizbildņa ģimenē, un ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 235,00 EUR.

Audžuģimeņu un aizbildņu atbalstam pieejami šādi atbalsta pasākumi, kas ir pašvaldības finansēti un nodrošināti pēc mērķagrupas pieprasījuma:

- Audžuģimeņu vecākiem, aizbildņiem un bērniem, kuri dzīvo šajās ģimenēs, pēc nepieciešamības ir pieejamas sociālā darbinieka konsultācijas un psihologa individuālās bezmaksas konsultācijas (saskaņā ar nosūtījumu), kā arī citu JSLP speciālistu konsultācijas. Tiek nodrošināta sociālo gadījumu vadīšana, ja audžuģimenes vai cita iestādē ir informējusi par problēmsituāciju.

- Mājsaimniecībās, kurās ir deklarēti trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem, katru gadu tiek piemērots nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 50% apmērā.

- Ik gadu tiek piedāvātas izglītojošās grupu nodarbības „Vecāku loma bērnu audzināšanā” (organizē JSLP Ģimenes atbalsta nodaļa). 2014.gadā to saņēma viens audžuvecāks, četri aizbildņi un trīs adoptētāji. 2015. un 2016.gadā grupu nodarbības nav organizētas. Gadījumā, kad nav iespējams nokomplektēt grupu, tiek sniegtas individuālas konsultācijas.

- Ik gadu (kopš 2013.gada) tiek nodrošinātas individuālās nodarbības ar ģimeni, izmantojot Teraspēles (Theraplay®) metodi darbam ar bērnu un ģimeni, kas izstrādāta ASV, Čikāgā (organizē JSLP Ģimenes atbalsta nodaļa). Tās mērķis ir veicināt un stiprināt bērna – vecāku piesaisti, kā arī bērna uzticēšanos, pašapziņu un jautru iesaistīšanos. Nodarbības laikā notiek filmēšana un situāciju analīze. Teraspēles procesu 2014. – 2015.gadā izgājušas divas ģimenes (adoptētāji un aizbildņi). 2016. gadā pakalpojums netika pieprasīts.

- Ik gadu tiek piedāvātas atbalsta un pašapziņas grupas audžuģimenēm/aizbildņiem (organizē JSLP Ģimenes atbalsta nodaļa). 2014. – 2016.gadā nav bijis pieprasījums pēc minētās grupas. Gadījumā, kad nav iespējams nokomplektēt grupu, tiek sniegtas individuālas konsultācijas.

- Ik gadu tiek piedāvātas bērna sensorās un motorās attīstības nodarbības (organizē JSLP Ģimenes atbalsta nodaļa). 2016.gadā piedalījās viens audžuvecāks un viens adoptētājs.

- Ik gadu tiek piedāvātas izglītojošās grupas nodarbības “Bērna emocionālā audzināšana” vecākiem/ aizbildņiem un audžuvecākiem ar bērniem līdz 10 gadiem (organizē JSLP Ģimenes atbalsta nodaļa).

Informācija par atbalsta pasākumiem, nodarbībām tiek publicēta medijos. Gadījumos, kad nepieciešams, piemēram, attīstošais pedagogs, JSLP rekomendē audžuģimeni vērsties Jelgavas pilsētas izglītības pārvaldē, Iekļaujošās izglītības attīstības centrā.

Papildus jānorāda, ka 2014.gadā JSLP kā sadarbības partneris nodibinājumam "Sociālo pakalpojumu aģentūra” piedalījās projekta "Atbalsta sistēma Latvijas audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm" realizācijā. Projekta ietvaros 2014.gadā ZPR tika sniegtas 428 sociālā darbinieka konsultācijas, kuras saņēma 19 aizbildņi, 12 adoptētāji, pieci bioloģiskie vecāki un pieci topošie adoptētāji, 44 vecāki un 16 bērni no riskā ģimenēm u.c. Projekta ietvaros tika organizēts seminārs audžuvecākiem, aizbildņiem, adoptētājiem, viesģimenēm, kurā tika pārrunāti tādi jautājumi kā drošas piesaistes veidošana ar bērnu, bērns un tā loma disfunkcionālā ģimenē, kā būt kopā ar pusaudzi, kā veidot pozitīvu komunikāciju ar bērnu. Un projekta ietvaros tika organizētas divas informatīvas tikšanās, kurās tika sniegta informācija par pieejamo atbalstu aizbildņiem, audžuvecākiem, adoptētājiem, par projektu „Atbalsta sistēmas izveide Latvijas audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm” un kur tika apzinātas aizbildņu, audžuvecāku, adoptētāju vajadzības. Informatīvajos semināros piedalījās deviņi aizbildņi, trīs adoptētāji un viena viesģimene.

JSLP projektu vērtē atzinīgi, norādot, ka šādi projekti būtu nepieciešami arī nākotnē. Lai veicinātu līdzīgu projektu piesaisti, ir būtiski, ka pašvaldība to iniciē pati un izrāda aktīvu iniciatīvu – gatavību šādus projektus īstenot. Pēc JSLP sniegtās informācija, projekta rezultātā JSLP sociālie darbinieki turpina mērķagrupai nodrošināt individuālas konsultācijas, ja audžuģimenes uz aizbildņi pēc tām vēršas.

Projektā ir gūta pieredze par vienotu psihosociālā atbalsta programmu audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, kura ietver virkni pakalpojumu tieši šim mērķa grupām. Viens no būtiskākajiem pakalpojumiem pilotētajā programmā ir bērnu tikšanās organizēšana ar bioloģiskajiem vecākiem speciālistu klātbūtnē un konsultāciju sniegšana bioloģiskajiem vecākiem, īpaši situācijās, kad vecāks nav spējīgs veidot kontaktu ar bērnu sociālo prasmju trūkuma dēļ, atkarību, izdarītās vardarbības pret bērnu vai slimības dēļ, un bērnam šāds kontakts varētu būt traumējošs. Šim pakalpojuma blokam būtu jāpievērš īpaša uzmanība arī nākotnē, jo nodrošinot intensīvu sociālā gadījuma vadīšanu bioloģiskai ģimenei un uzlabojot saskarsmi ar bērnu, varētu palielināt to bērnu skaitu, kuri atgriežas bioloģiskajā ģimenē. Šo pakalpojumu būtu nepieciešams nodrošināt arī bērniem, kas saņems ģimeniskai videi pietuvināto pakalpojumu.

Ņemot vērā pilsētā sniegtos atbalsta pasākumus un sociālo palīdzību audžuģimenēm un aizbildņiem, kas ir vērtējama kā apjomīga, un salīdzinoši mazo audžuģimeņu skaitu pilsētā (trīs audžuģimenes), nākas secināt, ka īstenotie pasākumi nav efektīvi, jo ieguldījumi nesniedz plānoto atdevi. Rekomendējams izvērtēt īstenoto pasākumu efektivitāti un ilgtspēju, kā arī apzināt citu pašvaldību pieredzi, kurām ir liels skaits audžuģimeņu, lai tādējādi izvēlētos pasākumu kopumu, kas visefektīvāk ļauj sasniegt mērķi.

## 2.6. JBSAC personāls

Šajā nodaļā raksturots JBSAC personāls, raksturojot darbinieku dzimumu, vecuma un dzīvesvietas rādītājus, darba stāžu un profesijas vai amatus JBSAC, kā arī izglītību. Nodaļā izklāstīti darbinieku tālākās nodarbinātības plāni – lai noskaidrotu gatavību strādāt ar dažādām mērķa grupām sociālo pakalpojumu sniegšanā iestādes reorganizācijas gadījumā – gan turpinot darbu ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, gan citām sociālo pakalpojumu mērķagrupām. Tāpat nodaļā apkopota informācija par darbinieku apmācību pieredzi un nepieciešamajām apmācību tēmām ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanā. Kā informācijas avots izmantota iestādes sniegtā informācija un veiktās darbinieku aptaujas rezultāti.

Darbinieku skaits un demogrāfiskais raksturojums

Jelgavas JBSAC uz 2016.gada 16.decembri kopskaitā strādā 51 darbinieks, no kuriem bērnu ilgstošajā aprūpē iesaistīti ir 44. Pārējie septiņi darbinieki nodarbināti JBSAC struktūrvienībā “Krīzes centrs”.

No 44 JBSAC darbiniekiem aprūpē un rehabilitācijā iesaistītais personāls ir 31 (kas veido 70% no darbinieku kopskaita), saimnieciski tehniskais personāls ir desmit (kas veido 23% no darbinieku kopskaita) un administratīvais personāls ir divi (kas veido 4% no darbinieku kopskaita) un viens vadītājs (1%). Iestādes vadītāja ir Maija Neilande.

Kopējais bērnu skaits ir 48 (uz 2016.gada 16. decembri). Tādējādi vidēji uz bērnu ir 0,92 darbinieki un 0,65 aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie darbinieki.

Salīdzinot ar vidējo rādītāju starp visām astoņām ZPR esošajām bērnu aprūpes iestādēm (t.sk. SOS un “Centrs Elizabete”), pēc reģistrētā bērnu skaita, secināms, ka JBSAC gadījumā darbinieku skaits vidēji uz vienu bērnu (0,92) ir tuvs ZPR vidējam rādītājam (0,99). Arī aprūpē un rehabilitācijā iesaistīto darbinieku skaits uz vienu bērnu JBSAC gadījumā (0,65) ir tuvs vidējam ZPR vidējam rādītājam (0,66) (skatīt 7.tabulu).

Tabula 7

Darbinieku skaits uz vienu bērnu astoņās ZPR bērnu ilgstošās aprūpes iestādēs pēc reģistrētā bērnu skaita

|  | JBSAC | Iestāde 1 | Iestāde 2 | Iestāde 3 | Iestāde 4 | Iestāde 5 | Iestāde6 | Iestāde 7 | ZPR vid. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbinieku skaits uz vienu bērnu | 0,92 | 0,95 | 1,26 | 1,05 | 0,60 | 0,81 | 1,72 | 0,60 | 0,99 |
| Aprūpes darbinieku skaits uz vienu bērnu | 0,65 | 0,58 | 0,95 | 0,57 | 0,47 | 0,44 | 1,17 | 0,48 | 0,66 |

Avots: ZPR bērnu ilgstošās aprūpes iestāžu sniegtā informācija (1.12.2016.)

Turpinājumā īsumā raksturota darbinieku izglītība, dzīvesvieta, darba stāžs u.c. raksturojoši rādītāji, pamatojoties uz veiktās aptaujas rezultātiem. Aptaujā kopskaitā piedalījās 45 no 51 iestādē esošā darbinieka, tāpēc aptaujas rezultāti attiecināmi uz aptaujātajām personām (pilnu aptaujas analīzi skatīt 2.pielikumā):

- No iestādes aptaujātajiem darbiniekiem 40 ir sievietes un pieci ir vīrieši. Līdzīgi kā citās ZPR bērnu aprūpes iestādēs, vīrieši šajā jomā ir nodarbināti skaitliski mazāk nekā sievietes. Uz citu ZPR iestāžu fona secināms, ka JBSAC  ir nodarbināts līdzīgs īpatsvars vīriešu – 13% (ZPR vidēji 14%).

- Darbinieki ir vecumā no 24 līdz 70 gadiem, vidējais vecums ir 48,0 gadi (salīdzinājumam vidēji ZPR – 46,3 gadi).

- Pēc deklarētās  dzīvesvietas lielākā daļa iestādes darbinieku dzīvo Jelgavas pilsētā (34), bet ir arī darbinieki, kam deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes novads, Balvu novads, Olaines novads un Ozolnieku novads, kur katrā no šīm pašvaldībām deklarēts viens iestādes darbinieks. Sešos gadījumos darbinieku faktiskā dzīvesvieta atšķiras no deklarētās dzīvesvietas – divos gadījumos tie ir darbinieki, kuri deklarēti attālākās teritorijās – Alūksnes, Balvu novados, kuri faktiski dzīvo attiecīgi Rīgā un Jelgavā. Pārējos četros gadījumos darbinieku deklarētā dzīvesvieta ir Jelgava, Tērvetes novads un Olaines novads, un šie darbinieki faktiski dzīvo Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un vienā gadījumā – Kandavas novadā. Līdz ar to secināms, ka lielai daļai darbinieku ikdienā veicamais attālums uz darbu ir salīdzinoši neliels vai vidējs – 15 darbinieki ikdienā uz darbu mēro līdz trīs km lielu attālumu un 12 darbinieki – trīs līdz 15 km lielu attālumu.

- 37 aptaujātajiem iestādes darbiniekiem darbs iestādē ir vienīgā darbavieta – 33 darbiniekiem tā ir pilna laika slodze un četriem darbiniekiem tā ir nepilna slodze. Astoņi darbinieki darbu iestādē apvieno ar darbu citviet, no kuriem četriem JBSAC ir pamata darbavieta un četriem – papildu darbavieta. Salīdzinot ar ZPR vidējo rādītāju, JBSAC darbinieku īpatsvars, kuriem darbs JBSAC ir vienīgā darbavieta (80%), ir nedaudz zemāks nekā ZPR vidēji (82%).

- Pēc darba stāža, JBSAC darbiniekiem ir ļoti atšķirīgs. JBSAC ir astoņi darbinieki, kas strādā mazāk nekā vienu gadu, taču daudz ir arī tādu darbinieku, kuri iestādē strādā 10 un vairāk gadus – 12, no kuriem pieci strādā iestādē ilgāk nekā 20 gadus. Stāžs darbā ar bērniem iestādes darbiniekiem vidēji ir lielāks nekā darba stāžs šajā iestādē. Sešpadsmit darbinieki strādā iestādē ilgāk nekā 10 gadus, no kuriem seši strādā ilgāk nekā 20 gadus un četri strādā ilgāk nekā 30 gadus.

- Pēc aptaujāto amata – profesijas, visvairāk iestādē ir sociālo aprūpētāju un aprūpētāju (abos gadījumos – 11). Citās profesijās iestādē nodarbināti četri sociālie darbinieki un četras apkopējas, divi psihologi, pa vienam sētniekam, saimniecības vadītājam, galdniekam, automobiļa vadītājam, fizioterapeitam, medicīnas māsai, sociālajam pedagogam, lietvedim, direktora vietniekam, vadītājam, brīvā laika un jaunatnes lietu speciālistam, remontstrādniekam un veļas mazgātājai.

Pēc izglītības – lielākajai daļai darbinieku iestādē ir augstākā izglītība (26) – tādās jomās kā sociālais darbs, sociālā aprūpe, psiholoģija un pedagoģija. Astoņiem darbiniekiem ir profesionālā vidējā izglītība (jomās - māksla, elektrotehnika, ēdināšana, medicīna u.c.), no kuriem trīs darbinieki strādā aprūpē. Seši darbinieki kā augstāko iegūto izglītību nosaukuši vispārējo vidējo izglītību – trīs no tiem strādā aprūpē. Un pieci darbinieki kā augstāko iegūto izglītību norādījuši pamatizglītību, no kuriem divi strādā aprūpē, t.sk. viens no darbiniekiem šobrīd iegūst papildu izglītību. Visiem sociālajiem aprūpētājiem, izņemot vienu, ir iegūta vismaz 1.līmeņa augstākā izglītība. Salīdzinot ar ZPR vidējo rādītāju, JBSAC darbinieku ar augstāko izglītību īpatsvars (58%) ir līdzīgs reģiona vidējam rādītājam (54%).

Gatavība strādāt ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un citām mērķagrupām

Ņemot vērā, ka iestādē ir plānota bērnu aprūpes modeļa reorganizācija, padarot to ģimeniskai videi pietuvinātu, kā arī ņemot vērā, ka esošajā ēkā tiks attīstīti citi sociālie pakalpojumi, kā rezultātā var mainīties pieprasījums pēc speciālistiem dažādās profesiju grupās dažādu pakalpojumu sniegšanā, aptaujā tika pētīta darbinieku gatavība turpināt strādāt ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un citām sociālo pakalpojumu mērķa grupām.

- Ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem vēlētos strādāt 28 no 45 aptaujātajiem iestādes darbiniekiem, nezina – seši. Aplūkojot atbildes tematiskās profesiju jomās – aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie vēlētos 23, nevēlētos pieci un nezina trīs. Darbinieku skaits, kuri nevēlētos darbu turpināt vai nezina, vai vēlētos turpināt, ir salīdzinoši zems;

- Ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem strādāt vēlētos 13 iestādes darbinieki, nezina – 18. Aplūkojot atbildes tematiskās profesiju jomās – aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie vēlētos desmit, nevēlētos seši un nezina 15;

- Ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem vēlētos strādāt seši iestādes darbinieki, nezina – 13. Aplūkojot atbildes tematiskās profesiju jomās – aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie vēlētos pieci, nevēlētos 16 un nezina 10;

- Ar vecāka gadagājuma personām un personām ar smagu invaliditāti vēlētos strādāt divi iestādes darbinieki, nezina – 10. Aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie darbinieki vēlētos divi, nevēlētos 23 un nezina seši.

- Secināms, ka ar citu mērķa grupu iestādes darbinieki būtu gatavi un ieinteresēti strādāt būtiski retāk nekā ar bērniem ārpusģimenes aprūpē, tomēr arī salīdzinoši liels skaits (1/3) darbinieku nevēlas iestādes reorganizācijas gadījumā strādāt ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem vai nezina, vai vēlētos strādāt ar bērniem. Tas vērtējams kā augsts rādītājs. Tas varētu būt skaidrojams gan ar vēlmi pēc pārmaiņām nodarbinātības jomā, gan neziņu un bažām par jauno bērnu aprūpes modeli un to, kā aprūpe tajā tiktu organizēta, gan nevēlēšanos strādāt ar mērķa grupu. Šis faktors būtu jāņem vērā, plānojot jauno aprūpes modeli un darbiniekus tajā.

Esošās un nepieciešamās apmācības

Attiecībā uz apmācību tēmām, ko darbinieki ir apguvuši, 37 aptaujātie darbinieki ir izgājuši kvalifikāciju paaugstinošus kursus un apmācības. Tas ir otrs augstākais rādītājs (82%) starp visām ZPR esošajām iestādēm, kur vidējais rādītājs ir 76%. No 31 aptaujātā aprūpē iesaistītā darbinieka tikai viens ir norādījis, ka viņam nav profesionālo pilnveidi vai kvalifikāciju paaugstinošu apmācības apliecinošu dokumentu.

- Visbiežāk – 11 reizes – minētas apmācības par bērnu tiesību aizsardzību, tam seko kursi par bērnu agresivitāti, tās cēloņiem un darbību agresīvas uzvedības mazināšanai vai darbs ar agresīviem bērniem un jauniešiem (deviņas reizes). Citi biežāk minēti kursi ir “Bērnu pozitīvā disciplinēšana un uzvedības korekcija” (astoņas reizes), “Darbs ar bērniem un pusaudžiem ar psihiskās veselības traucējumiem”, “Darbs ar problemātisku bērnu uzvedību vai atkarīgiem jauniešiem” (septiņas reizes).

- Vairāki darbinieki apmeklējuši apmācības par bērnu aprūpi, piedalījušies pieredzes apmaiņas braucienos uz kaimiņvalstīm un uzlabojuši savas datorprasmes.

- Attiecībā uz apmācībām, ko darbinieki ir norādījuši kā nepieciešamas nākotnē, domājot par aprūpi ģimeniskai videi pietuvinātā aprūpes modelī, tiek norādīta nepieciešamība pēc tādām apmācību tēmām kā reorganizācijas process un norise, budžeta plānošana jaunajā modelī, veselīga uztura plānošana, darbs ar bērniem ar uzvedības traucējumiem un darbs ar bērniem ar autismu, rīcība lēkmju u.c. analogos gadījumos, konfliktsituāciju risināšana, pirmā medicīniskā palīdzība un grupu supervīzijas. Pilns saraksts ar nepieciešamo apmācību tēmām norādīts šī reorganizācijas plāna 5.pielikumā.

Rezumējot iepriekš rakstīto, apmācību tēmas, ko darbinieki ir apguvuši, bet kas tiešā veidā nav saistītas ar aprūpi, kā floristika, manikīra kursi, masiera kursi, ķermeņa estētiskās kopšanas speciālistu kursi (šīs apmācības apguvuši aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie darbinieki) uzskatāmi par lietderīgiem un var tikt veiksmīgi pielietoti, ja tiek izmantoti darbā ar bērniem, piemēram, masējot bērna muguru, rokas vai kājas, mācot bērnu veidot ziedu kompozīcijas u.c. Ir būtiski veicināt to, ka šīs prasmes un zināšanas tiek izmantotas darbā ar bērniem, viņus audzinot.

Attiecībā uz nepieciešamajām apmācību tēmām ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā, būtiski ir organizēt apmācības tādās tēmās kā saskarsmes un komunikācijas stratēģijas, bērna emocionālā audzināšana un vecumposmu iezīmes, bērna emocionālās piesaistes nozīme viņa attīstībā un aprūpē. Būtiski atzīmēt, ka apmācības galvenokārt būtu jāvērš tieši uz cēloņu un risku noteikšanu un preventīvām darbībām, lai mazinātu negatīvu seku iestāšanos. Mazāk būtu jāvērš uzmanība uz apmācībām par sekām, piemēram, par soda veidiem vai tml.

Plānojot apmācību tēmas, būtu jāņem vērā, kādas ir identificētās bērna individuālās vajadzības, kas ir noteiktas bērnu atbalsta plānos (bet ne tikai) un kādas ir bērna labākās intereses. Attiecīgi jāparedz darbinieku izglītošana šajos jautājumos, lai viņi varētu ievērot bērna labākās intereses un nodrošināt viņu vajadzības.  Būtiski, ka apmācības tiek nodrošinātas visiem darbiniekiem, kam ir jebkāda saskare ar bērnu, t.sk. saimnieciski tehniskajam personālam. Tāpat svarīgi, ka apmācības tiek plānotas un organizētas regulāri – ik gadu.

Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojumā iesaistīto darbinieku apmācības rekomendējams balstīt uz sešām kompetencēm: (1) spēja nodrošināt bērnam nepieciešamo aprūpi, (2) spēja izprast bērnu un atbilstoši reaģēt, (3) spēja radīt drošu ģimenes vidi, (4) spēja stiprināt bērna saiknes, (5) spēja sadarboties, (6) spēja pilnveidoties un attīstīties. Kompetences ietver zināšanas par piesaistes nozīmi, aprūpes specifiku vardarbībā (seksuālā, fiziskā u.c.) cietušiem bērniem, sadarbību ar bioloģiskajām ģimenēm un citas zināšanas, kuras ir nepieciešamas, veidojot ģimenisku aprūpi bērniem.

## 2.7. JBSAC ēkas infrastruktūra un piederība

Šajā nodaļā tiks sniegta informācija par JBSAC piederību un infrastruktūras tehnisko stāvokli, kas noteikts, veicot tehnisko apsekošanu. Ēkas vispārējai novērtēšanai tika veikts ēkas pamatu un pagrabstāva tehniskais apsekojums, tika novērtēts arī iekštelpu un inženierkomunikāciju tehniskais stāvoklis. Pilns tehniskais apsekojuma akts pievienots atsevišķā dokumentā “Tehniskās apsekošanas atzinums Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centram”, kas ir neatņemam šī plāna sastāvdaļa.

Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs atrodas Zirgu ielā 47A, Jelgavā, LV-3001 (būves kadastra numurs ir 0900 001 0133). Būves pašreizējais īpašnieks ir Jelgavas pilsētas pašvaldība. Ēkas apbūves laukums ir 1497,0 m2 un kopējā platība – 3 664,1m2, ēkai ir divi stāvi un pagrabstāvs.

Ēkas tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās pakāpe noteiktā laika momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības vai bezdarbības dēļ (ēkas nolietojums) vērtējama ~40% robežās. Atbilstoši 2010. gada 28. septembra MK noteikumu Nr.907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām” 1.pielikumam, ēku komplekss atbilst I kapitālitātes grupai, kura kalpošanas laiks ir 150 gadi.

Ēkas pamati ir apmierinošā tehniskā stāvoklī, bet pieļautas būtiskas izpildīto būvdarbu atkāpes no būvprojekta – ķieģeļu  pamūrējumi, kurus nepieciešams aizstāt ar betonējumu. Ēku komplekss uzbūvēts uz uzbērtas grunts un visapkārt kompleksam izbūvēta atbalsta sieniņa, kura vietām nedaudz zaudējusi vertikalitāti, konstatētas plaisas sienu paneļos. Ņemot vērā to, kā arī ēkas pamatu izbūves laikā pieļautās būtiskās atkāpes no tipveida projekta, un, lai nodrošinātu Būvniecības likuma 9.panta “Būtiskās būvei izvirzāmās prasības” (arī ES Regulas 305/2011 prasības), ieteicams veikt Jelgavas BSAC ēkas padziļinātu tehnisko izpēti, t.sk. grunts pamatnes, ņemot vērā reorganizācijas plānam pievienoto TAA 7.1. punktā atzīmēto, lai izstrādātu kompleksu būves atjaunošanas (būvdarbi, kuru rezultātā ir nomainīti nolietojušies būves nesošie elementi vai konstrukcijas vai veikti funkcionāli vai tehniski uzlabojumi, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju)  būvprojektu.

Siltummezgla iekārta ir tehniski neapmierinošā stāvokli, apkures sistēmas veids – ar apakšējo sadali, cauruļvadi neizolēti. Cauruļvadu šķērsojumi caur sienām un pārsegumiem ierīkoti bez ugunsdrošības manžetēm. Sistēmas neatbilst normatīvo aktu prasībām. Ēka funkcionē ar lieliem siltuma zudumiem – netiek analizēti siltumenerģijas siltuma zudumi. Iekšējā karstā ūdens ūdensvada sistēma funkcionē, taču sistēmā vērojama karstā ūdens noplūde uz pagraba grīdas korodējošo cauruļu dēļ. Centrālapkures sildķermeņi ir dažādas jaudas un neefektīvas konstrukcijas.  Apkures sistēma kopš ierīkošanas brīža nav skalota, atrodas neekonomiskas ekspluatācijas režīmā. Tehniskai stāvoklis – neapmierinošs.

Ēku kompleksam nav izstrādāts un izsniegts ēku energoefektivitātes sertifikāts. Saskaņā ar Komisijas deleģēto regulu Nr. 244/2012 (2012.gada 16.janvāris) un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2010/31/ES, Ēku energoefektivitātes likumu un MK 2013.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju", kas izdoti saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma 7.panta trešo daļu, 8.panta astoto daļu, 9.panta piekto daļu, 10.panta trešo daļu un 11.panta trešo daļu, visām ēkām (t.sk. valsts un pašvaldību ēkām, kā arī dzīvojamām mājām) nepieciešams energoefektivitātes sertifikāts, lai noteiktu veicamās darbības energoefektivitātes nodrošināšanai, palielināšanai.

Ir jāizstrādā komplekss ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumizolācijas, vienlaicīgi arī siltumapgādes, apkures un vēdināšanas – rekuperācijas izbūves būvprojekts.  Ēka, kā arī tās apsildīšanas, dzesēšanas, apgaismošanas un ventilācijas iekārtas jāprojektē un jābūvē tā, lai to ekspluatācijai nepieciešamais enerģijas patēriņš būtu iespējami mazs, ņemot vērā iedzīvotāju – sociāli aprūpējamo vajadzības un būves atrašanās vietas klimatiskos apstākļus.

Ēku komplekss šobrīd neatbilst ugunsdrošības prasībām (sk. arī VUGD 2016.20.07. pārbaudes aktu Nr. Nr.22/11.1-3.1-155), higiēnas, veselības un vides prasībām (sk. Tehniskā apsekojuma akta 5.5. un 5.6. sadaļu, kā arī Veselības inspekcijas 2016.gada 31.maija Kontroles aktu Nr.00281516). Lietošanas drošības un vides pieejamības prasībām ēka formāli atbilst, jo ir izbūvēts  panduss uz 1.stāvu, taču nav pacēlāju uz otro stāvu.

## 2.8. Iestādes budžets

Šajā apakšnodaļā sniegta informācija par JBSAC budžeta izpildes tāmēm par bērnu ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumiem, t.i., neņemot vērā ieņēmumus un izdevumus, kas tiek iekļauti „Krīzes centra” budžeta izpildes tāmēs. Informācija sniegta par budžetu periodā no 2014.gada līdz 2016.gadam, norādot ieņēmumu un izdevumu apjomu, tā dinamiku pa gadiem un struktūru sadalījumā pa lielākajām tāmes pozīcijām.

2016.gadā JBSAC ieņēmumi bija 650 149 EUR, laikā no 2014.gada līdz 2016.gadam ieņēmumi samazinājušies par 7%. Savukārt izdevumi 2016.gadā bija 651 265 EUR un arī tie samazinājušies proporcionāli – par 7% (skatīt 6.attēlu). Katru gadu budžeta izdevumi nedaudz pārsniedz ieņēmumus (par 0,2% 2016.gadā), un šī starpība tiek izlīdzināta ar pašvaldības budžeta asignējumiem (finansēšana).

Attēls 6

JBSAC budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika 2014.-2016. gadā, tūkst.EUR

Avots: Autoru aprēķini pēc JBSAC sniegtās informācijas.

JBSAC budžeta ieņēmumus 2016.gadā veido pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (skatīt 7. attēlu).

Attēls 7

JBSAC budžeta ieņēmumu struktūra 2016.gadā, %

Avots: Autoru aprēķini pēc JBSAC sniegtās informācijas.

Pašvaldības dotācija ir galvenais ieņēmumu avots (99%), un tā īpatsvars pēdējo trīs gadu laikā bijis nemainīgs. Otrs ienākumu avots ir ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi. 8.tabulā attēloti JBSAC ieņēmumi un to izmaiņas pēdējo trīs gadu laikā.

Tabula 8

JBSAC ieņēmumu struktūra un dinamika 2014.-2016. gadā, EUR

| Gads | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ieņēmumi | 697 559 | 626 621 | 650 149 |
| Iestādes ieņēmumi | 697 559 | 626 621 | 650 149 |
| t.sk. Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 4 822 | 5 000 | 5 240 |
| t.sk. Citur neklasificētie ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem | 142 | 0 | 0 |
| t.sk. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 692 595 | 621 621 | 644 909 |

Avots: Autoru aprēķini pēc JBSAC sniegtās informācijas.

JBSAC ilgstošās aprūpes daļa saņem arī ziedojumus, un to apjoms 2014.gadā bija 1 500 EUR, 2015.gadā – 2 579 EUR un 2016.gadā – 2 930 EUR. Ziedojumi galvenokārt saņemti no juridiskām personām, un tie tiek izlietoti precēm un pakalpojumiem, kas nepieciešami bērnu uzturēšanai, kā arī remonta materiālu iegādei.

Iestādes budžeta izdevumu struktūra 2016.gadā parādīta 8.attēlā. Lielāko izdevumu daļu veido atlīdzība JBSAC darbiniekiem un izdevumi par precēm un pakalpojumiem.

Attēls 8

JBSAC budžeta izdevumu struktūra 2016.gadā, tūkst. EUR un %.

Avots: Autoru aprēķini pēc JBSAC sniegtās informācijas.

Izdevumi par precēm un pakalpojumiem attēloti vairākās pozīcijās, no kurām lielāko daļu 2016.gadā veidoja izdevumi krājumu, materiālu, energoresursu, preču, biroja preču un inventāra iegādei (101 281 EUR jeb 58% no izdevumiem par precēm un pakalpojumiem). Lielāko daļu no izdevumiem krājumu un materiālu iegādei 2016.gadā veidoja izdevumi valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanai – 77 344 EUR apmērā jeb 76% no izdevumiem krājumu un materiālu iegādei. Lielākais īpatsvars no personu uzturēšanas izdevumiem ir ēdināšanas izdevumiem – 62 236 EUR jeb 80%. Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi personu uzturēšanai samazinājušies par 17%, galvenokārt samazinoties izdevumiem mīkstā inventāra iegādei un uzturdevas kompensācijām naudā.

2016.gadā JBSAC izdevumi par remontdarbiem bija 14 863 EUR jeb 8% no izdevumiem par precēm un pakalpojumiem. Salīdzinoši lielāki izdevumi par remontdarbiem JBSAC bija 2014.gadā (53 745 EUR), jo šajā gadā tika izveidota uzbrauktuve vides pieejamības nodrošināšanai un sanitārais mezgls, tika veikti remontdarbi siltummezglā un nomainīti logi vairākās telpās.

No izdevumiem par komunālajiem pakalpojumiem (kas ir otra lielākā pozīcija starp izdevumiem par precēm un pakalpojumiem jeb 28% no šiem izdevumiem) 2016.gadā lielāko daļu veido izdevumi par apkuri (30 403 EUR jeb 61% no komunālo pakalpojumu izdevumiem), kam seko izdevumi par elektroenerģiju (9 648 EUR jeb 19%) un izdevumi par ūdeni un kanalizāciju (5 091 jeb 10%). Šo izdevumu apjoms ar katru gadu ir nedaudz samazinājies (vidēji par aptuveni 10%), jo veiktie remontdarbi samazinājuši enerģijas patēriņu. Izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem struktūra un izmaiņas detalizētāk attēlotas 9. tabulā.

Tabula 9

JBSAC izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem struktūra un dinamika 2014.-2016. gadā, EUR

| Gads | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 62 271 | 52 271 | 49 508 |
| t.sk. Izdevumi par apkuri | 42 003 | 32 003 | 30 403 |
| t.sk. Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju | 5 691 | 5 691 | 5 091 |
| t.sk. Izdevumi par elektroenerģiju | 10 529 | 10 529 | 9 648 |
| t.sk. Izdevumi par atkritumu izvešanu | 4 048 | 4 048 | 4 366 |

Avots: Autoru aprēķini pēc JBSAC sniegtās informācijas.

# 3. Reorganizācijas risinājumi

Nodaļas pirmajā apakšnodaļā ietverta informācija par iestādes vīziju attiecībā uz turpmāko bērnu aprūpi iestādē reorganizācijas gadījumā – padarot to par ģimeniskai videi pietuvinātu, t.sk. norādot, kādā formā un kur aprūpe tiks organizēta un kāds varētu būt indikatīvais aprūpes modelis un nepieciešamās investīcijas. Aprūpe iestādē tiks nodrošināta tiem bērniem, kuriem nav iespēja augt ģimenē vai ģimeniskā vidē.

Nodaļas otrajā apakšnodaļā ir raksturota attīstības iecere attiecībā uz pakalpojuma attīstību esošajā JBSAC ēkā. Trešajā apakšnodaļā ir sniegti priekšlikumi reorganizācijas veikšanai – gan attiecībā uz bērnu aprūpi, gan pakalpojuma attīstību esošajā ēkā – nepieciešamā finansējuma piesaistes iespējām. Visbeidzot, ceturtajā nodaļā sniegts indikatīvs projekta īstenošanas laika grafiks ar veicamajām darbībām, termiņiem un atbildīgajiem.

## 3.1. Reorganizācijas risinājums turpmākai bērnu aprūpei un tam nepieciešamais finansējums

Šajā apakšnodaļā ietverta informācija par reorganizācijas risinājumu bērnu aprūpei nākotnē, raksturojot identificētos risinājumus pakalpojuma pietuvināšanai ģimeniskas vides modelim – organizējot aprūpi jaunā formā. Apakšnodaļā pie identificētajiem risinājumiem sniegtas indikatīvas izmaksu aplēses nepieciešamajiem infrastruktūras pielāgojumiem un izveidei jauna aprūpes modeļa nodrošināšanai. Izmaksas ir indikatīvas – precīzus ieguldījumus infrastruktūrā, t.sk. aprīkojuma iegādē, nepieciešams noteikt iestādei sadarbībā ar pašvaldību, izstrādājot tāmi vai tehnisko projektu.

Šobrīd bērnu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums tiek sniegts Zirgu ielā 47a, Jelgavā. Ēkas kopējā platība ir 3664 m2, bērnu ilgstošai aprūpei tiek izmantota lielākā daļa ēkas – 2886 m2. Uz vienu bērnu tie ir 60 m2. Atlikušajā ēkas daļā tiek sniegts dienas centra pakalpojums pilngadīgām personām ar smagiem FT, pakalpojums krīzes situācijā nonākušām personām un pakalpojums “atelpas brīdis”.

Attiecībā uz bērnu aprūpes pakalpojuma organizāciju nākotnē, JBSAC un pašvaldība ir identificējusi risinājumu būvēt divas dvīņu mājas – privātmājas. JBSAC administrācija tiks saglabāta esošajā ēkā – esošajā platībā (38,2 m2). Divu dvīņu māju būvniecība kopumā ļautu nodrošināt aprūpi līdz 32 bērniem, taču vienlaikus paredzot iespēju vienā privātmājā aprūpēt arī mazāku bērnu skaitu. Adrese, kurās plānota privātmāju būvniecība, ir Nameja iela 30, Jelgava.

Tiek plānots, ka katrā bērnu aprūpes grupā (t.i., katrā privātmājā) pēc slīdošā grafika strādās divi sociālie aprūpētāji, divi dienas aprūpētāji un divi nakts aprūpētāji, kopā veidojot sešas pilnas slodzes. Uz četrām grupām papildus plānoti trīs sociālie aprūpētāji, kas kopā veidotu 2,5 pilnas slodzes – divi sociālie aprūpētāji katrs uz pilnu slodzi un viens sociālais aprūpētājs, kas strādātu uz pusslodzi. Šie darbinieki gan nodrošinātu aprūpi izveidotajās grupās, lai nodrošinātu, ka ir pietiekams slodžu skaits sociālajam aprūpētājam katrā grupā, gan aizvietotu darbiniekus viņa prombūtnes laikā (atvaļinājumos, apmācībās un darbnespējas laikā).

Sociālo darbu visu četru grupu gadījumā pārraudzītu viens sociālais darbinieks, kas būtu nodarbināts uz pilnu slodzi. Papildus identificēta nepieciešamība pēc pastāvīga medicīniskā darbinieka – medmāsas, kas strādātu ar bērniem visās četrās grupās un būtu nodarbināta pilna laika slodzē.

Administratīvā personāla skaits paliktu nemainīgs – trīs pilnas slodzes darbinieki (direktore, direktores vietniece, lietvede). Attiecībā uz saimnieciski tehnisko personālu – ņemot vērā jaunā modeļa specifiku (vairākus darbus iespējams paveikt grupā “uz vietas” – uzkopt, gatavot ēst u.c.), saimnieciski tehniskā personāla skaits jaunajā aprūpes modelī samazinātos, salīdzinot ar šo brīdi. Uz visām grupām plānoti četri pilnas slodzes darbinieki - saimniecības vadītājs, remontstrādnieks un divi šoferi (skatīt 10. tabulu).

- Kā secināts veiktajā darbinieku aptaujā šī plāna ietvaros, salīdzinoši liels skaits (1/3) darbinieku nevēlas vai nezina, vai vēlas strādāt ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem iestādes reorganizācijas gadījumā. Tas vērtējams kā augsts rādītājs. Tas varētu būt skaidrojams gan ar vēlmi pēc pārmaiņām nodarbinātības jomā, gan neziņu un bažām par jauno bērnu aprūpes modeli un to, kā aprūpe tajā tiktu organizēta, gan nevēlēšanos strādāt ar mērķa grupu. Šis faktors būtu jāņem vērā, plānojot jauno aprūpes modeli un darbiniekus tajā. Tāpat nepieciešams veikt darbinieku psiholoģiskās piemērotības novērtējumu un padziļinātu personības novērtējumu darbam ar bērniem.

Ņemot vērā, ka uz reorganizācijas plāna izstrādes brīdi nav pieejama precīza informācija par ēku kopplatību, būvdarbu izmaksām, plāna izstrādātāji aprēķinos pieņem, ka vienas privātmājas kopējā platība varētu veidot 250 m2 (pieņēmums veikts, balstoties uz citu ZPR bērnu aprūpes iestāžu ar šādi attīstītu pakalpojumu, pieredzes izpēti), savukārt nepieciešamā zemes gabala kopējā platība uz katru dvīņu māju (divām mājām kopā) veidotu 1500 m2 (kopā 3000 m2). Tiek pieņemts, ka būvniecības izmaksas veidotu 1000 EUR/m2. Jāņem vērā, ka iepriekš raksturotā informācija ir indikatīva un to nepieciešams precizēt reorganizācijas gaitā.

Tabula 10

Aprūpē esošo bērnu un personāla skaits, izmantojamā platība pirms un pēc projekta īstenošanas

|  |  | PIRMS | PĒC |
| --- | --- | --- | --- |
| PERSONĀLS | personas | 44 | 35,5 |
| Aprūpē iesaistītais personāls aprūpei | personas | 31 | 28,5 |
| Administratīvais personāls | personas | 3 | 3 |
| Saimnieciski tehniskais personāls | personas | 10 | 4 |
| BĒRNU SKAITS | personas | 48 | 32 |
| Personāls uz vienu bērnu | skaits | 0,92 | 1,11 |
| Aprūpē iesaistītais personāls uz bērnu | skaits | 0,65 | 0,89 |
| Platība bērnu aprūpes pakalpojumiem | m2 | 2886 | 1038,2 |
| Platība bērnu aprūpes pakalpojumiem | m2/bērnu | 60 | 32,4 |

Avots: Autoru aprēķini pēc JBSAC sniegtās informācijas.

### 3.1.2. Indikatīvais bērnu aprūpes reorganizācijai nepieciešamais finansējums

Turpinājumā apkopoti indikatīvi aprēķinu rezultāti par nepieciešamajām investīcijām un infrastruktūras uzturēšanas izmaksām bērnu aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai abu alternatīvu gadījumā.  Aprēķinos ir apskatīti šādi projekta īstenošanas izmaksu rādītāji:

- Nepieciešamās sākotnējās investīcijas bērnu aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai;

- Infrastruktūras platības un to uzturēšanas izmaksu bērnu aprūpes nodrošināšanai salīdzinājums pirms un pēc projekta realizācijas;

- Darbaspēka atalgojuma izmaiņas pirms un pēc projekta realizācijas.

Analizētās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

- Izdevumi komunālajiem pakalpojumiem (apkure, elektroenerģija, ūdens un kanalizācijas izmaksas un citu komunālo pakalpojumu izmaksas);

- Izdevumi infrastruktūras uzturēšanai (kārtējie remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi un materiāli);

- Papildus apskatīti un salīdzināti personāla atalgojuma izdevumi bērnu aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai pirms un pēc projekta realizēšanas.

Turpinājumā sniegti aprēķinu rezultāti par iepriekš minētajām pozīcijām – sākotnējās investīcijas bērnu aprūpei (infrastruktūras izveidei) un uzturēšanas izmaksas, darbaspēka izmaksas.

Indikatīvās sākotnējās investīcijas bērnu aprūpei (infrastruktūras izveidei)

Nākamajā tabulā ir attēloti galvenie infrastruktūras atjaunošanas un izveides izmaksu pieņēmumi, kā arī infrastruktūras platības. Investīciju apjoms uz vienu bērnu ir 32 tūkst. EUR apmērā (tiek ņemtas vērā gan investīcijas jaunbūvējamām ēkām, gan tā investīciju daļa, kas attiecināma uz esošo ēku – 38 m2 administrācijas platībām). Kopumā tiek paredzētas 1,02 milj. EUR lielas investīcijas bērnu aprūpei.

Tabula 11

Investīciju izmaksas

| INVESTĪCIJAS BĒRNU APRŪPEI | EUR/m2 | m2 | EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Atjaunošanas izmaksas (esošā ēka bērnu aprūpei) | 600 | 38 | 22 920 |
| Jaunas ēkas būvniecība | 1 000 | 1000 | 1000 000 |
| Investīcijas bērnu aprūpei (dzīvojamā platība) | - | 1 038 | 1 022 920 |
| INVESTĪCIJAS BĒRNU APRŪPEI | bērnu skaits | m2/bērnu | EUR/bērnu |
| Investīciju izmaksas uz vienu bērnu | 32 | 32 | 31 966 |

Avots: Autoru aprēķini pēc JBSAC sniegtās informācijas.

Bērnu aprūpes pakalpojumu sociālās infrastruktūras attīstībai ir iespējams piesaistīt finansējumu līdz 85% apmērā no ERAF (SAM 9.3.1. ietvaros). Taču, ņemot vērā, ka sagaidāmās investīciju izmaksas infrastruktūras izveidei uz bērnu ir augstākas nekā tās, kas provizoriski noteiktas Rīcības plānā DI īstenošanai 2015.-2020.gadam, līdzfinansējuma apjoms no kopējām investīciju izmaksām veidos mazāku īpatsvaru – aptuveni 60%.

Uzturēšanas un personāla izmaksas

Aprēķinot un salīdzinot infrastruktūras uzturēšanas izmaksas pirms un pēc projekta realizēšanas, tiek izmantoti šādi pieņēmumi esošās situācijas raksturošanai:

- Esošās situācijas komunālo pakalpojumu izmaksas ir balstītas uz pēdējo trīs gadu vidējiem izmaksu datiem;

- Esošās situācijas Infrastruktūras uzturēšanas un remonta izdevumi ir balstīti uz pēdējo trīs gadu vidējiem izmaksu datiem;

- Personāla izmaksas esošās situācijas raksturošanai ir balstītas uz 2016. gada datiem.

Pieņēmumi uzturēšanas izmaksu prognozēšanai esošajai infrastruktūrai (šajā gadījumā attiecināms uz ēkas daļu, kur atrodas administrācija) pēc atjaunošanas un infrastruktūras uzlabošanas pasākumu veikšanas:

- apkures izmaksu samazinājums par 60%,

- elektroenerģijas izmaksu samazinājums par 15%,

- remontdarbu izmaksu samazinājums par 60%.

Pieņēmumi energoefektivitātei jaunajām ēkām:

- siltumenerģijas patēriņš – 40 kWh/m2 gadā; siltumenerģijas tarifs – 50,48 EUR/MWh;

- elektroenerģijas patēriņš – 30 kWh/m2 gadā; elektroenerģijas tarifs 115 EUR/MWh;

- infrastruktūras uzturēšanas un remontdarbu izmaksas – 2,00 EUR/m2 gadā.

Ūdens un kanalizācijas izdevumu, kā arī citi komunālo pakalpojumu izdevumi nākotnē ir prognozēti proporcionāli infrastruktūru izmantojošo personu skaitam pielietojot koeficientu 0,5.

Pieņēmumi personāla izmaksu prognozēšanai:

- Aprūpes personāla vidējā bruto algas likme – 3,80 EUR/h (164 h mēnesī);

- Aprūpes personāla vidējā bruto algas likme – 2,75 EUR/h (164 h mēnesī).

Ņemot vērā augstākminētos pieņēmumus, 12. tabulā ir attēlots uzturēšanas un personāla izmaksu salīdzinājums ar situāciju pirms un pēc projekta realizēšanas. Rezultāti uzrāda, ka projekta realizēšana ļaus samazināt infrastruktūras uzturēšanas un personāla izmaksas bērnu aprūpes vajadzību nodrošināšanai gada kopsummā, bet izmaksas uz vienu bērnu gadā pieaugs par 16%. Tiek prognozēts, ka uzturēšanas izdevumi samazināsies par vidēji 80%, savukārt personāla izdevumi samazināsies par 13%. Personāla izmaksu pieaugums uz vienu bērnu skaidrojams ar lielāku bērnu grupu skaitu. Kopumā uzturēšanas un personāla izmaksas samazināsies par 23%, salīdzinot ar šo brīdi.

Tabula 12

Uzturēšanas un personāla izmaksu salīdzinājums pirms un pēc projekta realizēšanas, EUR/ gadā un EUR/bērnu

| IZMAKSAS | MĒRV. | ESOŠĀ SITUĀCIJA | NĀKOTNE | % izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzturēšanas izmaksas | EUR/gadā | 76 530 | 15 339 | -80% |
| Personāla izmaksas | EUR/gadā | 472 408 | 409 169 | -13% |
| Kopā | EUR/gadā | 548 938 | 424 508 | -23% |
| Uzturēšanas izmaksas | EUR/bērnu | 1 594 | 479 | -70% |
| Personāla izmaksas | EUR/bērnu | 9 842 | 12 787 | 30% |
| Kopā | EUR/bērnu | 11 436 | 13 266 | 16% |

Avots: Autoru aprēķini pēc JBSAC sniegtās informācijas.

Lai arī kopumā apskatāmās izmaksas uz vienu bērnu pieaug, atsevišķi izdalot uzturēšanas izmaksas – tās uz vienu bērnu samazinās par vidēji 70%, bet uz vienu kvadrātmetru izmaksas samazināsies par 44% (no 27 EUR/m2 uz 15 EUR/m2), kas norāda uz optimāli izmantotu infrastruktūru nākotnes scenārijā (skatīt 9. un 10. attēlu).

Attēls 9

Infrastruktūras uzturēšanas izmaksas bērnu aprūpei, EUR/m2

Avots: Autoru aprēķini pēc JBSAC sniegtās informācijas.

Attēls 10

Infrastruktūras uzturēšanas izmaksas bērnu aprūpei, EUR/bērnu

Avots: Autoru aprēķini pēc JBSAC sniegtās informācijas.

Lai arī infrastruktūras attīstīšanas un atjaunošanas īstenošanai ir nepieciešami ieguldījumi, kas bērnu aprūpei veido 1,02 milj. EUR, to kalpošanas laiks ir vidēji 20 gadi. Gadījumā, ja bērnu aprūpes reorganizācijai izdotos piesaistīt līdzfinansējumu līdz 85%, izdalot pašu ieguldītos investīcijām nepieciešamos līdzekļus 20 gadu periodam, papildus ieguldījumu apjoms gadā ir zemāks, nekā ikgadējie ietaupījumi no uzturēšanas izmaksām un darbaspēka atalgojuma. Kopumā ietaupītās izmaksas gadā veidos 117 tūkst. EUR, ko veido gan ietaupījumi uzturēšanas izdevumos (63 tūkst. EUR gadā), gan darbaspēka atalgojuma samazinājums (61 tūkst. EUR gadā) (skatīt 13.tabulu).

Tabula 13

Uzturēšanas un personāla izmaksu ietaupījums gadā bērnu aprūpes nodrošināšanai

| Izmaksas un ieguldījumi |  | ESOŠĀ SITUĀCIJA | NĀKOTNE | Papildus/ (ietaupīts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ieguldījumi bērnu aprūpei | EUR |  | 1 022 920 |  |
| Pašu ieguldījums bērnu aprūpei | EUR |  | 153 438 |  |
| Pašu ieguldījums (15%)/ 20 gadiem | EUR/gadā |  | 7 672 | 7 672 |
| Darbaspēks | EUR/gadā | 472 408 | 409 169 | (63 239) |
| Uzturēšanas izmaksas | EUR/gadā | 76 530 | 15 339 | (61 191) |
| Kopā izmaksas un ieguldījumi | EUR/gadā | 548 938 | 432 180 | (116 758) |

Avots: Autoru aprēķini pēc JBSAC sniegtās informācijas.

Ja apskata situāciju, kad līdzfinansējums netiek piešķirts un visa investīciju nauda jāsedz no pašu līdzekļiem, tad pašu ieguldījumi 20 gadu periodam vienam gadam sastādītu 51 tūkst. EUR (investīciju nolietojuma izmaksas gadā). Bez līdzfinansējuma ietaupītās izmaksas gadā veidotu 73 tūkst. EUR, ko veido gan ietaupījumi uzturēšanas izdevumos, gan darbaspēka atalgojuma samazinājums (skatīt 14.tabulu).

Tabula 14

Uzturēšanas un personāla izmaksu ietaupījums gadā bērnu aprūpes nodrošināšanai bez līdzfinansējuma

| Izmaksas un ieguldījumi |  | ESOŠĀ SITUĀCIJA | NĀKOTNE | Papildus/ (ietaupīts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ieguldījumi bērnu aprūpei | EUR |  | 1 022 920 |  |
| Paši ieguldījums bērnu aprūpei | EUR |  | 1 022 920 |  |
| Pašu ieguldījums (100%) / 20 gadiem | EUR/gadā |  | 51 146 | 51 146 |
| Darbaspēks | EUR/gadā | 472 408 | 409 169 | (63 239) |
| Uzturēšanas izmaksas | EUR/gadā | 76 530 | 15 339 | (61 191) |
| Kopā izmaksas un ieguldījumi | EUR/gadā | 548 938 | 475 654 | (73 284) |

Avots: Autoru aprēķini pēc JBSAC sniegtās informācijas.

## 3.2. Risinājumi esošās JBSAC ēkas turpmākai izmantošanai

Šajā apakšnodaļā apskatīti indikatīvie risinājumi esošās JBSAC ēkas turpmākai izmantošanai pēc JBSAC reorganizācijas, indikatīvais nepieciešamais ieguldījumu apmērs ēkas infrastruktūras uzlabošanai, kas būs koriģējami reorganizācijas plāna un DI plāna izstrādes laikā.

JBSAC ēkā Zirgu ielā 47a, kuras kopējā platība ir 3664,1m2, attīstīs daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru, kurā vienkopus būs pieejami deviņi sociālie pakalpojumi, kā arī JBSAC administrācija. Indikatīvo pakalpojumu raksturojums sniegts turpmāk.

- „Atelpas brīža” pakalpojums bērnu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm, kurās ir bērni ar FT ir pakalpojums, kas jau šobrīd tiek sniegts JBSAC ēkā. Pakalpojums ietver bērna uzraudzību, pašaprūpes nodrošināšanu, speciālistu konsultācijas un ēdināšanu četras reizes dienā, pastaigas un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, un to nodrošina līdz 30 diennaktīm gadā. Pakalpojumu nepieciešams attīstīt tā, lai to būtu iespējams sniegt kā diennakts pakalpojumu visu gadu.

Nākotnē šim pakalpojumam pieprasījums augs, jo pēc bērnu ar FT individuālo vajadzību izvērtēšanas ZPR projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros, vecāku informētība un izpratne par šo pakalpojumu pieaugs, kā rezultātā var palielināties pieprasījums pēc pakalpojuma. Tāpat jāņem vērā, ka šobrīd vecāki nereti pakalpojumu nevar atļauties, jo tas ir maksas pakalpojums. Savukārt DI projekta ietvaros šim pakalpojumam ir piešķirti līdzekļi, kā rezultātā līdz 30 dienām gadā pakalpojumu ir iespējams saņemt par brīvu.

- Atelpas brīdis pilngadīgām personām ar GRT ir pakalpojums, ko nākotnē nepieciešams attīstīt, jo līdzīgi kā “atelpas brīža” pakalpojums bērniem ar FT, arī šis pakalpojums reģionā varētu kļūt pieprasīts pēc individuālo vajadzību izvērtēšanas.

- Dienas centrs personām ar GRT ir pakalpojums, kas šobrīd Jelgavā darbojas kā JSLP struktūrvienība Pulkveža O. Kalpaka ielā 9. Reorganizācijas gadījumā pakalpojums tiktu pārcelts uz daudzfunkcionālo centru Zirgu ielā 47a un tiktu paplašināta centra kapacitāte līdz 25 klientiem.

- Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar smagiem FT pašreiz atrodas JBSAC telpās Zirgu ielā 47a un aizņem 141,7 m2 platību. Reorganizācijas gadījumā pakalpojums tiktu atstāts daudzfunkcionālā centra telpās. Šobrīd dienas aprūpes centrā tiek piedāvāti pakalpojumi klientiem, kam ir nepieciešams atbalsts pašaprūpē.

- Krīzes centra pakalpojums šobrīd atrodas JBSAC telpās Zirgu ielā 47a un pašlaik aizņem 323,21 m2 platību. JBSAC reorganizācijas gadījumā pakalpojumu plānots turpināt sniegt JBSAC telpās, paplašinot centra kapacitāti.

- Psihologa konsultācijas ir pakalpojums, kas šobrīd tiek sniegts JBSAC telpās. Nākotnē pašvaldība apsver iespēju piesaistīt papildu speciālistus šī pakalpojuma nodrošināšanai un atbalstīt speciālistu specializāciju. Psihologa specializācijas – psihologs darbam ar ģimenēm ar bērniem, ar bērniem ar FT, ar pilngadīgām personām ar GRT un citām mērķa grupām (vardarbībā cietušām personām, no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām u.c.).

- Specializētās darbnīcas personām ar GRT, ir pakalpojums, ko pašvaldība nākotnē apsver attīstīt, jo pilsētā un apkārtējos novados gaidāms lielāks pieprasījums pēc šī pakalpojuma līdz ar personu ar GRT individuālo vajadzību izvērtēšanas noslēgumu un mērķa grupas vajadzību apzināšanu.

- Atbalsta grupas kā pakalpojums darbojas arī šobrīd, tomēr pašvaldība lēš, ka nākotnē šo pakalpojumu būtu nepieciešams paplašināt. Atbalsta grupas ir dažādas, piemēram, atbalsta grupa vecākiem, kuri audzina bērnu ar invaliditāti, atbalsta grupa vardarbību veikušo personu sociālai rehabilitācijai, terapeitiskā grupa vardarbībā cietušām sievietēm, izglītojošās grupas nodarbības „Bērna emocionālā audzināšana”, izglītojošās grupas nodarbības „Vecāku loma bērnu audzināšanā”, izglītojošās grupas nodarbības „Iekšējo resursu aktivizēšana”, nodarbības „Sociālo prasmju attīstīšana”, individuālās nodarbības ar ģimeni, izglītojošās grupas nodarbības „Brīvprātīgo apmācība”, bērnu sensorās un motorās attīstības nodarbības.

- Bērnu pieskatīšanas pakalpojums. Pašvaldība apsver, ka līdz ar augstāk minēto pakalpojumu attīstību daudzfunkcionālajā centrā, iespējams, rastos pieprasījums pēc bērnu pieskatīšanas pakalpojuma, kamēr vecāki apmeklē speciālistu konsultācijas.

- JBSAC administrācija.

Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveide Jelgavā būtu labs risinājums gan no pakalpojumu administrēšanas viedokļa, gan ērtas pieejamības klientam viedokļa, jo šobrīd sociālie pakalpojumi Jelgavā ir novietoti dažādās pilsētas vietās.

Pakalpojumu attīstīšanai JBSAC telpās Zirgu ielā 47a šobrīd pašvaldības un iestādes identificētie nepieciešamie infrastruktūras uzlabojumi ir piegulošās infrastruktūras labiekārtošana, automašīnu stāvlaukuma paplašināšana un vides pieejamības nodrošināšana. Pēc tehniskā apsekojuma rezultātiem JBSAC ēkā rekomendējams uzlabot apkures sistēmu, apkures cauruļvadu siltumizolāciju, veikt vēdināšanas kanālu tīrīšanu, uzlabot vides pieejamību, ēkas fasādes siltināšanu u.c. Indikatīvie ieguldījumi varētu veidot 600 EUR/m2, kopsummā veidojot 2,2, milj. EUR (izsakot uz to ēkas daļu, kas tiks izmantota jaunu pakalpojumu attīstībai, t.i., bez JBSAC administrācijas).

Uzturēšanas un personāla izmaksas

Aprēķinot un salīdzinot infrastruktūras uzturēšanas izmaksas pirms un pēc projekta realizēšanas, tiek izmantoti šādi pieņēmumi esošās situācijas raksturošanai:

- Esošās situācijas komunālo pakalpojumu izmaksas ir balstītas uz pēdējo trīs gadu vidējiem izmaksu datiem;

- Esošās situācijas infrastruktūras uzturēšanas un remonta izdevumi ir balstīti uz pēdējo trīs gadu vidējiem izmaksu datiem.

Pieņēmumi uzturēšanas izmaksu prognozēšanai esošajai infrastruktūrai pēc atjaunošanas un infrastruktūras uzlabošanas pasākumu veikšanas:

- apkures izmaksu samazinājums par 60%,

- elektroenerģijas izmaksu samazinājums par 15%,

- remontdarbu izmaksu samazinājums par 60%.

Apskatot uzturēšanas izmaksas esošajai infrastruktūrai, kurā tiks attīstīts daudzfunkcionāls pakalpojumu centrs, ieguldījumi tehniskā stāvokļa un energoefektivitātes uzlabošanā gadā ļaus ietaupīt 46 tūkst. EUR. Ja pakalpojumu attīstībai izdosies piesaistīt ERAF un ETS finansējumu maksimālajā – 85% apmērā, tad pašu ieguldījums citu pakalpojumu sniegšanai veidos 326 tūkst. EUR, ko izdalot uz to kalpošanas laiku – 20 gadiem – gadā veido 16 tūkst. EUR (ieguldījumu nolietojuma vērtība gadā). Attiecīgi, ņemot vērā papildus pašu līdzekļu ieguldījumus 20 gadu periodam viena gada griezumā, kopējie uzturēšanas izmaksu ietaupījumi veidos 30 tūkst. EUR gadā (skatīt 15. tabulu).

Tabula 15

Uzturēšanas un personāla izmaksu ietaupījums gadā citiem pakalpojumiem

| Izmaksas un ieguldījumi |  | NĀKOTNE | Papildus/ (ietaupīts) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ieguldījumi citiem pakalpojumiem | EUR | 2 175 480 |  |
| Pašu ieguldījumi citiem pakalpojumiem | EUR | 326 322 |  |
| Pašu ieguldījums (15%)/ 20 gadiem | EUR/gadā | 16 316 | 16 316 |
| Uzturēšanas izmaksas | EUR/gadā | 51 129 | (46 649) |
| Kopā izmaksas un ieguldījumi | EUR/gadā | 67 445 | (30 333) |

Avots: Autoru aprēķini pēc JBSAC sniegtās informācijas.

Ja visa investīciju nauda jāsedz no pašu līdzekļiem, tad pašu ieguldījumi 20 gadu periodam vienam gadam veidotu 51 tūkst. EUR (investīciju nolietojuma izmaksas gadā). Bez līdzfinansējuma ietaupītās izmaksas gadā veidotu 73 tūkst. EUR, ko veido gan ietaupījumi uzturēšanas izdevumos, gan darbaspēka atalgojuma samazinājums (skatīt 16.tabulu).

Tabula 16

Uzturēšanas un personāla izmaksu ietaupījums gadā citiem pakalpojumiem, bez līdzfinansējuma

| Izmaksas un ieguldījumi |  | NĀKOTNE | Papildus/ (ietaupīts) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ieguldījumi citiem pakalpojumiem | EUR | 2 175 480 |  |
| Pašu ieguldījums citiem pakalpojumiem | EUR | 2 175 480 |  |
| Pašu ieguldījums (100%)/ 20 gadiem | EUR/gadā | 108 774 | 108 774 |
| Uzturēšanas izmaksas | EUR/gadā | 51 129 | (46 649) |
| Kopā izmaksas un ieguldījumi | EUR/gadā | 159 903 | 62 125 |

Avots: Autoru aprēķini pēc JBSAC sniegtās informācijas.

## 3.3. Reorganizācijas veikšanai piesaistāmie finansējuma avoti

Šajā nodaļā sniegta koncentrēta informācija par reorganizācijas ieceru īstenošanai piesaistāmiem līdzfinansējuma avotiem, primāri domājot par finansējuma piesaistes iespējām sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai.

Attiecībā uz sociālās infrastruktūras attīstību (gan domājot par bērnu ilgstošās aprūpes pakalpojumu, gan sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem) nozīmīgākais finanšu instruments šajā plānošanas periodā ir Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākums “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” (turpmāk – SAM 9.3.1.1.). Otrs nozīmīgs finanšu instruments ZPR sociālās infrastruktūras attīstībai ir ETS programmu ietvaros plānotie pasākumi.

Turpinājumā sniegts izvērstāks raksturojums par katru no nosauktajiem finansējuma avotiem (pilnu informāciju par līdzfinansējuma piesaistes nosacījumiem un projektos atbalstāmajām darbībām skatīt 6.pielikumā).

- SAM 9.3.1.1. Pasākuma mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība pašvaldībās, tam ir trīs mērķagrupas:

- pilngadīgas personas ar GRT, kuras no valsts finansētām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām  pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar GRT, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa);

- bērni ar FT, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes;

- ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas aprūpes institūciju pakalpojumus.

SAM 9.3.1.1. pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes sadalījumā pa mērķagrupām  atspoguļotas 17. tabulā.

Tabula 17

Pasākuma ietvaros īstenojamās aktivitātes sadalījumā pa mērķa grupām

| Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem | Ārpusģimenes aprūpē esoši bērni | Bērni ar funkcionāliem traucējumiem |
| --- | --- | --- |
| - grupu mājas; - dienas aprūpes centri; - specializētās darbnīcas; - īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumi; - sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. | - „jauniešu mājas”; - ģimeniskai videi pietuvināts aprūpes pakalpojums (līdz 8 bērniem grupā). | - sociālās rehabilitācijas pakalpojumi; - dienas aprūpes centri. |

Avots: 2016. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 (skatīts 03.01.2017)

Salīdzinot ar ETS programmu ietvaros plānotajiem pasākumiem, SAM 9.3.1.1. ir vērsts uz šaurāku mērķagrupu.

Uz SAM 9.3.1.1. līdzekļiem var pieteikties pašvaldības, vai to izveidotas iestādes, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi. Būtiski, ka pašvaldības ir plānošanas reģionu sadarbības partneris 9.2.2.1. pasākuma ietvaros, kā arī attīstības iecere,  kam plānots piesaistīt ERAF finansējums, ir iekļauta reģiona DI plānā.

SAM 9.3.1.1. projekta iesniegumu atlase tiks organizēta divās kārtās (1. kārta – nacionālas nozīmes attīstības centri un 2.kārta - reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām un pašvaldībām, kas nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības). Kopējais projekta finansējums (visiem plānošanas reģioniem) plānots 41,5 milj. EUR apmērā, t.sk. ERAF līdzfinansējums 35,3 milj. EUR apmērā (t.i., līdz 85%). Līdz ar to vismaz 15% no kopējā projekta finansējuma pašvaldībai jāparedz no saviem budžeta līdzekļiem. Pirmajā kārtā, kurā ir Jelgavas pilsēta, indikatīvais finansējuma apmērs kopā plānots 14,8 milj. EUR.

Domājot par ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem infrastruktūras izveidi, indikatīvi uz vienu bērnu, izveidojot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu, paredzēti 21,3 tūkst. EUR un uz vienu bērnu, veidojot “jauniešu māju” – 10 tūkst. EUR.

Projektu atlase tiks organizēta ierobežotas projektu iesniegumu atlases formā un noritēs no 2018.gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Ja plānošanas reģionu DI plānus LM izveidotā Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprina pirms 2018.gada 1. janvāra, projektu iesniegumu atlasi izsludina uzreiz pēc plānošanas reģionu DI plānu apstiprināšanas. Plānotais projektu īstenošanas laiks ir līdz 2022.gada decembrim.

- Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020. gadam (turpmāk – ETS): Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma (LV-LT). Programmas sociālo pakalpojumu un infrastruktūras attīstībai atbilstošais tematiskais mērķis ir „Sociālās iekļaušanas veicināšana, cīņa pret nabadzību un jebkādu diskrimināciju”, kura ietvaros paredzēts uzlabot sociālo infrastruktūru un pakalpojumus sociālās integrācijas sekmēšanai, kā arī uzlabot dzīves apstākļus mazāk attīstītajās kopienās un teritorijās. Specifiskais mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti.

Maksimālais iespējamais finansējums vienam projektam ir 700 tūkst. EUR. Atbalsta intensitāte ir līdz 85% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem. Otrais uzsaukums ir izsludināts, un tajā var pieteikties no 27.03.-30.05.2017. Indikatīvās atbalstāmās aktivitātes ir infrastruktūras un aprīkojuma attīstība, kas nepieciešama sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai. Papildus no šīs programmas iespējams piesaistīt finansējumu sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai:

- Vajadzību un iespējamo risinājumu identificēšanai, kas ietver pārrobežu sadarbību;

- Tīklošanās (networking) veicināšanai starp sociālo pakalpojumu sniedzējiem un iesaistītajām pusēm – pieredzes apmaiņai un labo prakšu identificēšanai;

- Sociālo pakalpojumu sniedzēju personāla kompetences paaugstināšanai;

- Inovatīvu pakalpojumu / risinājumu kvalitātes un dažādības uzlabošanai;

- Informatīvo kampaņu, lai palielinātu izpratni par pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem ievainojamam grupām;

- Cilvēku, kas pakļauti sociālās izstumšanas riskam, integrācijai darba tirgū / izglītības aktivitātēs / sociālajā dzīvē.

Finansējuma saņēmēji ir:

- nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa iestādes, to izveidotās institūcijas,

- plānošanas reģioni un to izveidotās iestādes,

- NVO,

- sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas.

- ETS 2014.-2020. gadam:  Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma (LV-LT-BY). Programmas sociālo pakalpojumu un infrastruktūras attīstībai atbilstošais tematiskais virziens ir “Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību: pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām; nodarbinātības stimulēšana, veicinot uzņēmējdarbību un inovācijas.” Specifiskais mērķis ir pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām.

Maksimālais finansējuma apmērs vienam projektam ir 100 000 – 1 500 000 EUR, atbalsta intensitāte ir līdz 90% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām. Nākamais uzsaukums indikatīvi varētu būt 2018. gada sākumā.

Indikatīvās atbalstāmās aktivitātes infrastruktūras attīstībai ir inovatīvu risinājumu ieviešana (t.sk. tehnoloģisku), lai nodrošinātu sociālos un citus pakalpojumus mazaizsargātajām grupām, nepieciešamā aprīkojuma iegāde, lai nodrošinātu sociālos un citus pakalpojumus mazaizsargātajām grupām, nelielas (small-scale) infrastruktūras attīstība, lai nodrošinātu sociālos un citus pakalpojumus mazaizsargātajām grupām. Papildus no šīs programmas iespējams piesaistīt finansējumu sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai:

- Sociālo pakalpojumu attīstībai un nodrošināšanai mazaizsargātajām sociālajām grupām;

- Reģionālu / lokālu programmu attīstībai, lai iedrošinātu jaunus / netradicionālus dalībniekus iesaistīties sociālo un citu pakalpojumu sniegšanā mazaizsargātām grupām;

- Veselīga dzīvesveida veicināšanai;

- Kapacitātes paaugstināšana un labo prakšu apmaiņai.

Finansējuma saņēmēji ir:

- valsts budžeta iestādes (piemēram, nozaru ministrijas, aģentūras),

- no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un to izveidotās iestādes (piemēram, plānošanas reģioni, izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas);

- pašvaldības un to izveidotās iestādes;

- pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības;

- biedrības un nodibinājumi.

## 3.4. Turpmākie darbi un galvenie atskaites punkti, laika grafiks un atbildīgie

Šajā nodaļā tabulās apkopota informācija par reorganizācijas ietvaros veicamajām galvenajām darbībām – gan attiecībā uz bērnu aprūpes reorganizāciju (18.tabula), gan esošās JBSAC ēkas turpmāku izmantošanu (19.tabula). Tabulās sniegta informācija par atbildīgajiem un laika plānu attiecībā uz katru īstenojamo aktivitāti. 5. un 6. pielikumā (MS Excel formā) sniegts indikatīvais laika grafiks šo aktivitāšu īstenošanai.

Tabula 18

Bērnu aprūpes reorganizācija – nozīmīgākās aktivitātes

| Nr. p.k. | RĪCĪBAS VIRZIENI UN AKTIVITĀTES | ATBILDĪGAIS | LAIKA PERIODS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MODELIS |  |  |
| 1.1. | Plāns adoptētāju, audžuģimeņu skaita un aizbildņu skaita palielināšanai, plāns darbam ar bioloģiskajiem vecākiem, lai veicinātu bērna atgriešanu ģimenē | JPB | 2017.g. janv.-dec. |
| 1.2. | Ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojuma definēšana (pakalpojuma vadlīnijas, izrietošās prasības telpai, prasības aprīkojumam, nepieciešamo aprūpes un atbalsta speciālistu definēšana) | JBSAC, JSLP | 2017.g. janv.-apr. |
| 1.3. | Bērnu skaita un pieprasījuma pēc pakalpojuma apzināšana ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā | JBSAC, JSLP | 2017.g. janv.-maijs |
| 1.4. | Nepieciešamā budžeta un finanšu, t.sk. finansējuma avotu, noteikšana ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidei | JBSAC, JSLP | 2017.g. febr.-maijs |
| 1.5. | Kopējā reorganizācijas projekta plāna izstrāde un saskaņošana (kopējā vīzija par visa reorganizācijas procesa norisi, galvenajiem atskaites punktiem un laika termiņiem, kā tiks organizēts darbs u.c.) | APP, JBSAC, JSLP | 2017.g. marts.-sept. |
| 1.6. | Personāla plānošana (speciālistu skaita un noslodzes aprēķins, algas aprēķins, sadarbības modelis) ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma nodrošināšanai | BSAC | 2017.g. janv.-dec. |
| 2. | PERSONĀLS |  |  |
| 2.1. | Personāla piesaistes un pilnveides plāns (esošā personāla piemērotības novērtējums ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam, personāla kvalifikācijas paaugstināšanas plāns, nepieciešamo apmācību definēšana u.tml.) | JBSAC | 2018.g. I - II cet. |
| 2.2. | Personāla atlase (esošā un jauna) ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam | JBSAC | 2018.g. III - IV cet. |
| 2.3. | Personāla apmācības ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam formai | ZPR | 2019.g. I –2020.g. III cet. |
| 2.4. | Personāla kompetenču pilnveides plāns ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanas procesā (regulāru apmācību plāns, īstenojot jauno pakalpojuma formu) | JBSAC | 2020.g. IV cet. – 2022.g.III cet. |
| 3. | TELPAS, VIETA |  |  |
| 3.1. | Vietas izvēle ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidei | APP | 2017.g. febr.-apr. |
| 3.2. | Telpiskā plānošana un vides prasību ietveršana ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidei | JBSAC, JSLP, APP | 2017.g. maijs-jūn. |
| 3.3. | Iepirkumu izstrāde, izsludināšana, līgumu slēgšana (inženiertehniskā izpētei, tehniskajam projektam, būvprojektēšanai, būvdarbiem). | APP | 2017.g. dec.-2018.g. I cet. |
| 3.4. | Inženiertehniskā izpēte, būvprojektēšana, ņemot vērā bērnu vajadzības | APP | 2018.g. II – IV cet. |
| 3.5. | Būvdarbi | APP | 2019.g. I – IV cet. |
| 3.6. | Ēkas pieņemšana ekspluatācijā | APP | 2020.g. I cet. |
| 4. | APRĪKOJUMS |  |  |
| 4.1. | Nepieciešamā aprīkojuma apzināšana ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidei | JBSAC | 2017.g. nov.-2018.g. I cet. |
| 4.2. | Lēmums par esošā aprīkojuma turpmāko izmantošanu, iegādājamā aprīkojuma saraksta izveidošana | JBSAC | 2017.g. dec.-2018.g. I cet. |
| 4.3. | Iepirkums, līgumu slēgšana | APP | 2019.g. III - IV cet. |
| 4.4. | Aprīkojuma piegāde | APP | 2020.g. I - II cet. |
| 4.5. | Aprīkojuma pieņemšana ekspluatācijā | APP, JBSAC, JSLP | 2020.g. II - III cet. |
| 5. | FINANSĒŠANA |  |  |
| 5.1. | Projekta iesnieguma sagatavošana | APP, JBSAC, JSLP | 2017.g. dec.-2018.g. I cet. |
| 5.2. | ERAF līdzfinansējuma līguma slēgšana | APP | 2018.g. II cet. |
| 5.3. | ERAF projekta / finansējuma līguma ieviešana | APP, JBSAC, JSLP | 2018.g. II cet. – 2020.g. IV cet. |
| 5.4. | Pakalpojuma finansēšanas modeļa izstrāde un ieviešana pēc projekta (piemēram, darbinieku algas) | JSLP, JBSAC | 2018.g. IV cet. – 2019.g. III cet. |
| 6. | BĒRNU SAGATAVOŠANA APRŪPES MODEĻA MAIŅAI UN BĒRNU PĀRVIETOŠANA |  |  |
| 6.1. | Plāna izstrāde bērnu sagatavošanai pārejai uz ģimenisku vidi vai ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu | JBSAC, JPB | 2020.g. I cet. |
| 6.2. | Bērnu interešu un vēlmju noskaidrošana, veidojot grupas ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā (noskaidrot, ar ko bērns vēlas kopā dzīvot, kura no aprūpē esošajām ir bērna piesaistes persona, kā iekārtojama vide atbilstoši bērna vajadzībām u.c.) | JBSAC | 2020.g. II cet. |
| 6.3. | Bērnu sagatavošana pārmaiņām - aprūpes modeļa maiņai | JBSAC | 2020.g. II cet. |
| 6.4. | Bērnu ievietošana audžuģimenēs, pie aizbildņiem | JBSAC, JPB | 2020.g. I-II cet. |
| 6.4. | Bērnu, kuriem nav iespēja nodrošināt aprūpi audžuģimenē vai aizbildniecībā, pārvietošana uz jaunajām telpām ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā | BSAC, JSLP | 2020.g. III cet. |

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldība, JBSAC

Pilnu bērnu aprūpes reorganizācijas plānu skatīt 5. pielikumā - MS Excel formā.

Tabula 19

Pakalpojumu attīstība esošajā ēkā – nozīmīgākās aktivitātes

| Nr. p.k. | RĪCĪBAS VIRZIENI UN AKTIVITĀTES | ATBILDĪGAIS | LAIKA PERIODS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MODELIS |  |  |
| 1.1. | Pakalpojuma definēšana (pakalpojuma vadlīnijas, izrietošās prasības telpai, prasības aprīkojumam, nepieciešamo aprūpes un atbalsta speciālistu definēšana) | JSLP | 2017.g. janv.-apr. |
| 1.2. | Klientu un pieprasījuma apzināšana | JSLP | 2017.g. janv.-maijs |
| 1.3. | Nepieciešamā budžeta un finanšu noteikšana | JSLP | 2017.g. febr.-maijs |
| 1.4. | Projekta plāna izstrāde un saskaņošana (kopējā vīzija par visa reorganizācijas procesa norisi, galvenajiem atskaites punktiem un laika termiņiem, kā tiks organizēts darbs, kur pārvirzīt mērķagrupu, kamēr noris būvdarbi u.c.) | JSLP | 2017.g. marts-sept. |
| 1.5. | Personāla plānošana (speciālistu skaita un noslodzes aprēķins, algas aprēķins, sadarbības modelis) | JSLP | 2017.g. sept.-2018.g. I cet. |
| 2. | PERSONĀLS |  |  |
| 2.1. | Personāla piesaistes un pilnveides plāns (esošā personāla piemērotības novērtējums, personāla kvalifikācijas paaugstināšanas plāns, nepieciešamo apmācību definēšana u.tml.) | JSLP | 2018.g. I cet. – IV cet. |
| 2.2. | Personāla atlase (esošā un jauna) | JSLP | 2018.g. III cet. – 2019.g. II cet. |
| 2.3. | Personāla apmācības pakalpojuma sniegšanai | JSLP, ZPR | 2019.g. I cet. – IV cet. |
| 3. | TELPAS |  |  |
| 3.1. | Iepirkumu izstrāde, izsludināšana, līgumu slēgšana (tehniskajam projektam, būvprojektēšanai, būvdarbiem) | JSLP, APP | 2019.g. III cet. – 2020.g. I cet. |
| 3.2. | Būvprojektēšana | APP | 2020.g. II - IV cet. |
| 3.3. | Būvdarbi | APP | 2021.g. I - III cet. |
| 3.4. | Ēkas pieņemšana ekspluatācijā | APP | 2021.g. IV cet. |
| 4. | APRĪKOJUMS |  |  |
| 4.1. | Nepieciešamā aprīkojuma apzināšana | JSLP | 2017.g. dec. – 2018.g. I cet. |
| 4.2. | Lēmums par esošā aprīkojuma turpmāko izmantošanu, iegādājamā aprīkojuma saraksta izveidošana | JSLP | 2018.g. I cet. |
| 4.3. | Iepirkums, līgumu slēgšana | APP | 2021.g. II cet.-IV cet. |
| 4.4. | Aprīkojuma piegāde | APP | 2021.g. IV cet.- 2022.g. I cet. |
| 4.5. | Aprīkojuma pieņemšana ekspluatācijā | APP, JSLP | 2022.g. II cet. |
| 5. | FINANSĒŠANA |  |  |
| 5.1. | Projekta iesnieguma sagatavošana | APP, JSLP | 2017.g. dec. – 2018.g. I cet. |
| 5.2. | ERAF līdzfinansējuma līguma slēgšana | APP | 2018.g. II cet. |
| 5.3. | ERAF līdzfinansējuma līguma ieviešana | APP, JSLP | 2018.g. II cet. – 2022.g. III cet. |
| 5.4. | Pakalpojuma finansēšanas modeļa izstrāde un ieviešana pēc projekta (piemēram, darbinieku algas) | JSLP, JBSAC | 2021.g. II cet. – 2022.g. I cet. |
| 6. | Pakalpojuma mērķa grupai sniegšana jaunajās telpās |  |  |
| 6.1. | Personāla izvietošana jaunajās telpās, mērķagrupas pieņemšana jaunajās telpās | JSLP, JBSAC | 2022.g. III cet. – IV cet. |

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldība, JBSAC

Pilnu bērnu aprūpes reorganizācijas plānu skatīt 6. pielikumā - MS Excel formā.

# Kopsavilkums un rekomendācijas

Šis ir reorganizācijas plāns, kas ir izstrādāts Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centram. Reorganizācijas plāna ietvaros ir veikts JBSAC esošās situācijas raksturojums, sniegts reorganizācijas risinājuma attiecībā uz turpmāku bērnu aprūpi raksturojums un attiecībā uz turpmāku esošās JBSAC ēkas izmantošanu citu sociālo pakalpojumu attīstībai, t.sk. iezīmējot indikatīvo darbībām nepieciešamo finansējuma apjomu un avotus, laika plānu un atbildīgos. Reorganizācijas plāna izstrādē izmantotas dažādas datu analīzes metodes – dokumentu analīze, statistikas datu analīze, fokusētas plānošanas sanāksmes ar JBSAC un pašvaldību pārstāvjiem.

Reorganizācijas plānā ir aktualizēta nepieciešamība pēc tādas bērnu aprūpes nodrošināšanas, kas atbilst bērna labākajām interesēm un individuālajām vajadzībām. Tas paredz, ka primāri aprūpe nodrošināma ģimenē vai ģimeniskā vidē (audžuģimenē vai pie aizbildņa), kas arī ir izvirzīta kā DI prioritāte.  Kā norādīts Sociālo pakalpojumu aģentūras veiktajā pētījumā “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”, dzīve institūcijā negatīvi ietekmē gan bērna garīgo, gan fizisko attīstību. Agrīnā vecumā nonākot bērnu aprūpes centros, bērniem tiek apgrūtināta prasme izveidot dabīgu, veselīgu un stabilu piesaisti, kas veido bērna personību. Piedzīvojot šķiršanos no vecākiem, kā arī nesaņemot nepieciešamo uzmanību un rūpes ģimenē, vairumam sociālās aprūpes centros dzīvojošo bērnu tiek traumēta spēja emocionāli piesaistīties.  Aprūpe lielās institūcijās, darbinieku rotācija, pamatvajadzību deficīts bērnā, kurš ir cietis no vardarbības bioloģiskajā ģimenē, veido deorganizēto jeb haosa piesaisti (Dž. Bolbijs, „Piesaistes teorija”), kā rezultātā bērnam veidojas antisociāls raksturs, naids un agresija pret pasauli, nespēja uzticēties, savdabīga realitātes uztvere, visatļautība. Aprūpe ģimeniskā vidē un tai pietuvinātā pakalpojumā sekmētu bērnam drošas vides un piesaistes konkrētam audzinātājam vai aprūpētājam veidošanos, kas savukārt mazina bērna agresīvas uzvedības iespējas.

Tāpēc tikai gadījumos, kad bērna aprūpe ģimenē, audžuģimenē vai pie aizbildņa nav iespējama, aprūpe ir nodrošināma ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā. Tādējādi jāņem vērā, ka bērnu pārvietošana uz ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu iestādē nav uzskatāma kā DI prioritāte, bet tikai risinājums to bērnu gadījumā, kuriem nav iespēja augt ģimenē vai ģimeniskā vidē, lai nodrošinātu viņiem iespēju augt vidē, kas ir iespējami tuvāka ģimeniskai. Tāpēc prioritāri pašvaldībai jāīsteno darbības darbam ar bioloģiskajām ģimenēm, lai veicinātu bērna atgriešanos tajās, jāizstrādā plāns darbam ar riska ģimenēm, lai veiktu preventīvu darbu un mazinātu iespēju, ka bērnu nonāk iestādē, kā arī jāizstrādā plāns audžuģimeņu kustības attīstīšanai un aizbildņu skaita palielināšanai, lai nodrošinātu bērnu aprūpi ģimeniskā vidē.

Salīdzinot izdevumus ilgstošai aprūpei ar izdevumiem audžuģimenes aprūpei, secināms, ka kopējie izdevumi uz bērnu mēnesī veido aptuveni 1100 EUR mēnesī (no JBSAC izdevumiem noņemot izdevumus personāla atlīdzībai 153,9 tūkst. EUR apmērā, jo speciālistu konsultācijas ir nepieciešamas arī ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem audžuģimenēs, tie ir aptuveni 860 EUR mēnesī uz bērnu), savukārt izmaksātie sociālie pabalsti audžuģimenēm bērna vajadzību nodrošināšanai veido aptuveni 200-220 EUR uz bērnu, tādējādi secināms, ka aprūpe audžuģimenē ir ne tikai atbilstošāka bērna labākajām interesēm un vajadzībām, bet arī ir finansiāli lētāka.

Šī reorganizācijas plāna uzdevums bija sadarbībā ar JBSAC un pašvaldību izstrādāt bērnu ilgstošas aprūpes iestādes reorganizācijas plānu – identificējot, kā mainīt bērnu aprūpes pakalpojumu iestādē, lai to bērnu, kam nav iespēja augt ģimenē vai ģimeniskā vidē, aprūpe atbilstu ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam. Plāna ietvaros ir rosinātas diskusijas par jauna bērnu aprūpes modeļa izveidi, aicinot iestādei izstrādāt bērnu vajadzībām atbilstošāko organizācijas modeli, noteikt nepieciešamos speciālistus un viņu slodzes, sadarbības modeli u.c. informāciju. Plānā veiktie indikatīvie aprēķini, kas ņem vērā darbaspēka, ēkas uzturēšanas un investīciju izmaksas esošajā un jaunajā modelī, un identificētie finansējuma piesaistes avoti kalpo kā palīglīdzeklis un pirmais solis turpmākam darbam un lēmumu pieņemšanai attiecībā uz infrastruktūras un aprūpes modeļa izvēli, tam nepieciešamajiem ieguldījumiem. Aprēķini norāda, ka esošais aprūpes modelis no finansiālā viedokļa ir dārgs un, veicot ieguldījumus jaunas infrastruktūras izveidē un pielāgošanā, tiktu gan nodrošināts aprūpes pakalpojums, kas vairāk atbilst bērna labākajām interesēm, gan tiktu ietaupītas infrastruktūras uzturēšanas izmaksas.

Attiecībā uz esošās JBSAC ēkas Zirgu ielā 47A infrastruktūru, plāna ietvaros noteikts, ka infrastruktūra tiks izmantota daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveidei. Tāpēc reorganizācijas plāna ietvaros ir veikts detalizēts ēkas novietojuma, sasniedzamības un pakalpojuma pieejamības novērtējums, kas turpmākā DI plāna izstrādes procesā kalpo kā vietas potenciālu raksturojoša informācija. Attiecībā uz šo ēku veikts tās tehniskais apsekojums, kas iestādei un pašvaldībai kalpo kā informatīvs materiāls par ēkas vispārēju stāvokli un rekomendējamajiem ieguldījumiem ēkas stabilitātes, energoefektivitātes un vispārējā stāvokļa uzlabošanai. Veiktie indikatīvie aprēķini par nepieciešamo ieguldījumu infrastruktūras attīstībai un finansējuma avoti kalpo kā palīglīdzeklis turpmākam darbam un lēmumu pieņemšanai attiecībā uz šīs infrastruktūras attīstību.

Bērnu aprūpe ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā – pakalpojuma reorganizācija

Gadījumos, kad bērna aprūpe ģimenē, audžuģimenē vai pie aizbildņa nebūs iespējama, bērna aprūpe tiks nodrošināta ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā. Lai esošo aprūpes pakalpojumu veidotu kā ģimeniskai videi pietuvinātu, veicami vairāki priekšdarbi – grupas veidojamas mazākas (līdz astoņiem bērniem grupā), lai nodrošinātu individuālāku pieeju katram bērnam, jāveicina iespējami mazāka darbinieku rotācija, lai bērnam veidotos piesaiste un būtu viena piesaistes / uzticības persona, jāmaina pakalpojuma atrašanās vieta, lai aprūpe netiktu organizēta pakalpojumu centrā, bet gan dzīvojamā mājā, jāpielāgo telpas bērnu vajadzībām, interesēm un vecumposmu īpatnībām, ir jāmaina pakalpojuma organizācija, no institucionālas to veidojot uz ģimenes tipa, jāapmāca darbinieki ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanai, īpaši iekļaujot tēmas par piesaistes nozīmi, saskarsmes prasmēm, bērna emocionālo audzināšanu un vecumposma īpatnībām. Apmācības galvenokārt būtu vēršamas tieši uz cēloņu un risku noteikšanu un preventīvām darbībām, lai mazinātu negatīvu seku iestāšanos. Mazāks uzsvars būtu jāvērš uz apmācībām par sekām, piemēram, par soda veidiem.

Plānojot apmācību tēmas, būtu jāņem vērā, kādas ir identificētās bērna individuālās vajadzības, kas ir noteiktas bērnu atbalsta plānos (bet ne tikai) un kādas ir bērna intereses. Attiecīgi jāparedz darbinieku izglītošana šajos jautājumos, lai viņi varētu ievērot bērna labākās intereses un nodrošināt viņa vajadzības. Atlasot darbiniekus, kas sniegs ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu, nepieciešams veikt darbinieku psiholoģiskās piemērotības izvērtējumu darbam ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un padziļinātu personības izpēti.

Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojumā iesaistīto darbinieku apmācības kopumā rekomendējams balstīt uz sešām kompetencēm: (1) spēja nodrošināt bērnam nepieciešamo aprūpi, (2) spēja izprast bērnu un atbilstoši reaģēt, (3) spēja radīt drošu ģimenes vidi, (4) spēja stiprināt bērna saiknes, (5) spēja sadarboties, (6) spēja pilnveidoties un attīstīties. Kompetences ietver zināšanas par piesaistes nozīmi, aprūpes specifiku vardarbībā (seksuālā, fiziskā u.c.) cietušiem bērniem, sadarbību ar bioloģiskajām ģimenēm un citas zināšanas, kuras ir nepieciešamas, veidojot ģimenisku aprūpi bērniem.

Attiecībā uz apmācībām, apmācību tēmas, ko darbinieki ir apguvuši, bet kas tiešā veidā nav saistītas ar aprūpi, kā floristika, manikīra kursi, masiera kursi, ķermeņa estētiskās kopšanas speciālistu kursi (šīs apmācības apguvuši aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie darbinieki) uzskatāmi par lietderīgiem un var tikt veiksmīgi pielietoti, ja tiek izmantoti darbā ar bērniem, piemēram, masējot bērna muguru, rokas vai kājas, mācot bērnu veidot ziedu kompozīcijas u.c. Ir būtiski veicināt to, ka šīs prasmes un zināšanas tiek izmantotas darbā ar bērniem, viņus audzinot.

Lai padarītu aprūpi ģimeniskai videi pietuvinātāku, viens no uzdevumiem ir mainīt pakalpojuma atrašanās vietu, lai aprūpe netiktu organizēta pakalpojumu centrā, bet gan dzīvojamā mājā, kā arī telpas būtu pielāgotas bērnu vajadzībām, interesēm un atbilstoši vecumposmiem. Attiecībā uz bērnu aprūpes pakalpojuma organizāciju nākotnē, JBSAC un pašvaldība ir identificējusi risinājumu būvēt divas dvīņu mājas – privātmājas. JBSAC administrācija tiks saglabāta esošajā ēkā – esošajā platībā (38,2 m2). Divu dvīņu māju būvniecība kopumā ļautu nodrošināt aprūpi līdz 32 bērniem (četras grupas, katrā pa astoņiem bērniem), taču vienlaikus paredzot iespēju vienā privātmājā aprūpēt arī mazāku bērnu skaitu. Adrese, kurās plānota privātmāju būvniecība, ir Nameja iela 30, Jelgava. Dvīņu mājas tiks būvētas uz viena zemesgabala, taču ievērojot principu, lai abas ēkas netiktu novietotas blakus, bet pienācīgā attālumā, lai neradītu institūcijas sajūtu. Ņemot vērā, ka zemesgabala platība ir vairāki hektāri, to būs iespējams nodrošināt.

Privātmājas tiks būvētas kā viena stāva mājas uz pašvaldības īpašumā esošas zemes, kuras platība uz reorganizācijas plāna izstrādes brīdi nav vēl precīzi nodefinējama. Lai varētu sniegt indikatīvo izmaksu piemēru, aprēķinos pieņemts, ka kopējā zemes platība četrām privātmājām (kas tiek veidotas kā divas dvīņu mājas) varētu veidot 3000 m2. Tāpat aprēķinos pieņemts, ka būvniecības izmaksas veidotu 1000 EUR/m2, vienas ēkas kopplatība veidotu 250 m2 (kopā četrām ēkām 1000m2). Nepieciešamās infrastruktūras izveidei pašvaldībai ir iespēja piesaistīt ERAF līdzfinansējumu SAM 9.3.1. ietvaros (sk. 3.3. nodaļu).

Aprēķinu rezultātā, pie veiktajiem pieņēmumiem (sk. 3.1. nodaļu) secināts, ka:

- Indikatīvās investīciju izmaksas veidotu 1,02 milj. EUR, vidēji gadā 20 gadu periodā tie ir 51 tūkst. EUR gadā. Taču, ja piesaista ERAF līdzfinansējumu, ikgadējos izdevumi kļūtu būtiski mazāki (ja pieņem, ka līdzfinansējums tiek piesaistīts 85% apmērā, tie ir 7,7 tūkst. EUR gadā).

- Ēku uzturēšanas izmaksas veidotu 15,3 tūkst. EUR gadā, kas ir par 80% mazāk nekā šobrīd, jo samazināsies bērnu aprūpei nepieciešamā telpu platība un jaunu ēku būvniecības rezultātā, ievērojot noteiktos energoefektivitātes standartus, samazinātos izdevumi apkurei un elektroenerģijai, mazāki izdevumi prognozējami arī ēkas atjaunošanas būvdarbiem, jo infrastruktūra būs labākā tehniskajā stāvoklī. Vidēji uz vienu bērnu uzturēšanas izmaksas samazinātos par 70%, salīdzinot ar esošo situāciju, veidojot indikatīvi 479 EUR gadā (40 EUR mēnesī).

- Kopējās personāla izmaksas veidotu 409,2 EUR gadā jeb par 13% mazāk nekā šobrīd, jo samazinātos darbinieku skaits. Savukārt uz vienu bērnu personāla izmaksas pieaugtu par 30%, salīdzinot ar esošo situāciju, veidojot 12,8 tūkst. gadā (1066 EUR mēnesī), jo būtiski palielinātos aprūpē un rehabilitācijā iesaistīto darbinieku skaits uz vienu bērnu.

Salīdzinot esošo situāciju un plānoto situāciju, secināms, ka šobrīd, ņemot vērā divas izmaksu pozīcijas - ēkas uzturēšanas izmaksas un personāla atalgojuma izmaksas - viens bērns iestādē izmaksā 11 436 EUR gadā (953 EUR mēnesī). Jaunajā aprūpes modelī izmaksas uz bērnu iestādē indikatīvi būs 13 266 EUR (1105 EUR mēnesī), ņemot vērā, ka būtiski pieaugs personāla izmaksas uz bērnu, lai nodrošinātu individuālu pieeju bērniem un veicinātu tādu aprūpi, kas atbilst bērna labākajām interesēm un vajadzībām.

Attiecībā uz jaunā – ģimeniskai videi pietuvinātā aprūpes pakalpojuma izveidi, plāna izstrādē lielākās neskaidrības un neziņa JBSAC un pašvaldībai ir par jaunā aprūpes modeļa nosacījumiem – piemēram, kāda ir minimālā nepieciešamā platība uz vienu bērnu, kurš pildīs lomas, kuras pašreizējā modelī tiek pildītas centralizēti, kā tiks organizēti budžeta jautājumi, kā notiks produktu un preču iepirkšana, kādas izmaiņas gaidāmas attiecībā uz kontrolēm, kur un kā tiks organizētas tikšanās ar bioloģiskajiem vecākiem u.c. No reorganizācijas plāna izstrādātāju puses jānorāda, ka nozīmīgākie izaicinājumi saistās ar detalizēta aprūpes modeļa un tajā iesaistīto speciālistu noslodzes plāna izstrādi, kurā jāņem vērā iespējamā rezerve - cik vidēji laika viens darbinieks gada laikā pavada darbnespējā, cik vidēji laika viens darbinieks gada laikā pavada mācībās, ņemot vērā, ka darbinieks vienu kalendāro mēnesi atrodas apmaksātā atvaļinājumā, cik vidēji laika darbinieks pavada administratīvu pienākumu pildīšanai (dalība sanāksmēs, dokumentu aizpilde u.c.). Tāpat galvenie izaicinājumi saistās ar modeļa un uzskatu par aprūpi maiņu – nevis raugoties no institucionālas perspektīvas, bet no ģimenes perspektīvas, primāri plānojot, kā jautājumi un problēmsituācijas tiktu organizētas ģimenē.

Galvenie veicamie darbi, domājot par bērnu aprūpes modeļa reorganizāciju – gan aprūpes ģimeniskā vidē, gan aprūpes ģimeniskā vidē pietuvinātā pakalpojumā veidošanā – ir šādi:

- Jāturpina darbs  adoptētāju, audžuģimeņu skaita un aizbildņu skaita palielināšanai un darbam ar bioloģiskajiem vecākiem, lai veicinātu bērna atgriešanos ģimenē un augšanu ģimeniskā vidē.

- Jāapzina bērnu individuālās vajadzības un intereses attiecībā uz viņam nepieciešamajiem pakalpojumiem – jāplāno šo pakalpojumu nodrošināšanas / organizācijas forma un personāla apmācības bērnam nepieciešamā atbalsta, prasmju sniegšanai (Individuālo vajadzību novērtējums);

- Jāizstrādā plāns un jāīsteno darbības bērnu sagatavošanai pārejai uz ģimenisku vidi un uz jauno ģimeniskai videi pietuvināto pakalpojumu, jo mainās bērnam pierastā vide un aprūpes forma;

- Specifiski attiecībā uz aprūpi JBSAC, kas tiks organizēta ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma formā:

  - Jāapzina bērnu individuālās vajadzības un intereses telpu iekārtošanā un infrastruktūras pielāgošanā;

  - Jāiesaista darbinieki jaunā pakalpojuma formas un vides (infrastruktūras) plānošanā (t.sk. telpu u.c.), ņemot vērā bērna vecumposmu vajadzības, bērna individuālās vajadzības un bērna labākās intereses;

  - Jāveic darbinieku, kas nodrošinās aprūpes pakalpojumu, psiholoģiskās piemērotības izvērtējums darbam ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

Pakalpojuma attīstība esošajā JBSAC ēkā Zirgu ielā 47A

Ņemot vērā, ka esošā JBSAC bērnu aprūpes pakalpojuma reorganizācijas rezultātā tiks atbrīvota, ēkā plānots attīstīt daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru, kurā vienkopus būs pieejami deviņi sociālie pakalpojumi, kā arī JBSAC administrācija. Centrā tiks attīstīti tādi sabiedrībā balstīti pakalpojumi kā atelpas brīža pakalpojums bērniem ar FT un personām ar GRT, dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar smagiem FT un personām ar GRT, specializētas darbnīcas personām ar GRT u.c. Ņemot vērā, ka šie pakalpojumi vērsti uz DI mērķagrupu patstāvīgas un sabiedrībā balstītas dzīves veicināšanu, sociālās infrastruktūras attīstībai būs iespējams piesaistīt ERAF līdzfinansējumu SAM 9.3.1. ietvaros. Citu pakalpojumu attīstībai iespējams piesaistīt ETS finansējumu (skatīt 3.3. nodaļu un 5.pielikumu par finansējuma piesaistes iespējām un nosacījumiem).

Nozīmīgākie rekomendējamie ieguldījumi ēkas infrastruktūrā ir jaunas apkures sistēmas izveide, apkures cauruļvadu siltumizolācija, vēdināšanas kanālu tīrīšana, vides pieejamības nodrošināšana, ēkas fasādes siltināšanu u.c. Indikatīvie ieguldījumi varētu veidot 600 EUR/m2, kopsummā veidojot 2,2, milj. EUR (izsakot uz to ēkas daļu, kas tiks izmantota jaunu pakalpojumu attīstībai, t.i., bez JBSAC administrācijas).

Salīdzinot situāciju pirms un situāciju pēc infrastruktūras uzlabojumiem (pilnu aprakstu un pieņēmumus skat. 3.1. nodaļā), ieguldījumi tehniskā stāvokļa un energoefektivitātes uzlabošanā gadā attiecībā uz uzturēšanas izmaksām ļautu ietaupīt 46,1 tūkst. EUR, jo samazināsies izdevumi apkurei, elektroenerģijai un atjaunošanas būvdarbiem. Gadījumā, ja nepieciešamos ieguldījumus pašvaldība segs no saviem līdzekļiem, tad indikatīvie izdevumi, ņemot vērā ikgadējo ietaupījumu uz uzturēšanas izmaksām un sākotnējos ieguldījumus infrastruktūrā, izsakot uz 20 gadu periodu, gadā veidos 62,6 tūkst. EUR gadā papildu izdevumiem. Savukārt gadījumā, ja pašvaldībai šī pakalpojuma sociālās infrastruktūras attīstībai izdodas piesaistīt ERAF un ETS finansējumu maksimālajā - 85% apmērā, tad pašu ieguldījums infrastruktūrā gadā veidotu 16,3 tūkst. EUR. Ņemot vērā ietaupījumu uzturēšanas izmaksām, tad pašvaldība ik gadu ietaupīs 29,8 tūkst. EUR.

No reorganizācijas plāna izstrādātāju puses jānorāda, ka nozīmīgākie jautājumi un izaicinājumi attiecībā uz pakalpojuma attīstību esošajā ēkā saistās ar bērnu aprūpes reorganizācijas un esošās ēkas būvdarbu plānošanu – bērnu pārvietošanu organizēt līdz brīdim, kad esošajā ēkā tiek uzsākti būvdarbi. Nozīmīgākie veicamie darbi daudzfunkcionāla centra izveidei ir šādi:

- Pieprasījuma pēc pakalpojuma apzināšana un definēšana;

- Pakalpojuma definēšana (pakalpojuma vadlīnijas, izrietošās prasības telpai, prasības aprīkojumam, nepieciešamo aprūpes un atbalsta speciālistu definēšana);

- Projekta plāna izstrāde (kopējā vīzija par visa procesa norisi, galvenajiem atskaites punktiem un laika termiņiem, darba organizāciju, personāla nodrošinājumu un atlasi u.c.);

- Nepieciešamā budžeta un finanšu noteikšana;

- Projektu iesnieguma sagatavošana līdzfinansējuma piesaistei.

Rekomendācijas LM, JBSAC un pašvaldībai

Ņemot vērā reorganizācijas plāna izstrādē gūto informāciju un paustās iesaistīto pušu vajadzības, attiecībā uz kopējo DI ietvaru un bērnu aprūpi LM rekomendējams:

- Paredzēt atbalsta pasākumus audžuģimeņu kustības veicināšanai, jo bērna dzīvošana ģimenē vai ģimeniskā vidē (audžuģimenē vai pie aizbildņa) DI noteikta kā prioritāra, taču pašreiz atbalsts galvenokārt vērsts ilgstošās bērnu aprūpes iestādes pārveidošanai par ģimeniskai videi pietuvinātu (mazu pakalpojuma grupu izveidē);

- Ņemot vērā pieprasījuma pēc bērnu aprūpes pakalpojuma straujo dinamiku, kā arī demogrāfiskās tendences, paredzēt, ka izveidoto infrastruktūru ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam (kurā aprūpe tiks organizēta mazās grupās) pašvaldība var izmantot arī audžuģimeņu atbalstam, nodrošinot audžuģimeni ar infrastruktūru, ja tiek konstatēta šāda nepieciešamība, ņemot vērā, ka pakalpojuma mērķis ir nemainīgs – nodrošināt aprūpi ārpusģimenes aprūpē nonākušajiem bērniem;

- Izstrādāt vadlīnijas, ieteikumus ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanai un organizēšanai.

Attiecībā uz turpmāku reorganizācijas procesu JBSAC un Jelgavas pilsētas pašvaldībai rekomendējams:

- Izstrādāt stratēģiju audžuģimeņu, aizbildņu, adoptētāju un viesģimeņu skaita palielināšanai Jelgavas pilsētā, ņemot vērā citu pašvaldību pieredzi, kurās ir ievērojams skaits audžuģimeņu. Rekomendējams īstenot informatīvus pasākumus  (kampaņas, seminārus) ar bāriņtiesas, sociālā dienesta un pašvaldības pārstāvju  līdzdalību, lai uzrunātu iedzīvotājus par  bez vecāku gādības palikušo bērnu iespējām dzīvot audžuģimenē, aizbildnībā, būt  adoptētam vai viesoties viesģimenē.

- Īpašu vērību jāpievērš bērniem līdz trīs gadiem un līdz septiņiem gadiem, kuri ir palikuši bez vecāku gādības un atrodas ilgstošajā aprūpē. Viņu aprūpe prioritāri būtu jānodrošina audžuģimenē vai pie aizbildņa. Šobrīd iestādē ir salīdzinoši liels skaits bērnu līdz trīs gadiem (pieci bērni) un no četriem līdz sešiem gadiem (ieskaitot) – vēl 11 bērni.

- Speciālistiem, kuri sniedz atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem nepieciešams nodrošināt apmācības par audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju darba specifiku un mērķa grupu atšķirībām bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpē, jo bērni audžuģimenēs un aizbildnībā tiek ievietoti ar smagām vardarbības sekām un sociālām problēmām.

- Projektā "Atbalsta sistēma Latvijas audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm" ir gūta pieredzi par vienotu psihosociālā atbalsta programmu audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, kura ietver virkni pakalpojumu tieši šim mērķa grupām. Viens no būtiskākajiem pakalpojumiem pilotētajā programmā ir bērnu tikšanās organizēšana ar bioloģiskajiem vecākiem speciālistu klātbūtnē un konsultāciju sniegšana bioloģiskajiem vecākiem, īpaši situācijās, kad vecāks nav spējīgs veidot kontaktu ar bērnu sociālo prasmju trūkuma dēļ, atkarību, izdarītās vardarbības pret bērnu vai slimības dēļ, un bērnam šāds kontakts varētu būt traumējošs. Šim pakalpojuma blokam būtu jāpievērš īpaša uzmanība arī nākotnē, jo nodrošinot intensīvu sociālā gadījuma vadīšanu bioloģiskai ģimenei un uzlabojot saskarsmi ar bērnu, varētu palielināt to bērnu skaitu, kuri atgriežas bioloģiskajā ģimenē. Šo pakalpojumu būtu nepieciešams nodrošināt arī bērniem, kas saņems ģimeniskai videi pietuvināto pakalpojumu.

- Apzināt bērnu individuālās vajadzības un intereses attiecībā uz viņam nepieciešamajiem atbalsta pakalpojumiem – plānot šo pakalpojumu nodrošināšanas / organizācijas formu un personāla apmācības bērnam nepieciešamā atbalsta, prasmju sniegšanai (Individuālo vajadzību novērtējums).

- Apzināt bērna labākās intereses un vajadzības, plānojot ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma vadlīnijas – telpu programmu (tā ietvaros rekomendējams iepazīties ar pētījumiem, kuros skaidrota vides ietekme uz bērnu), grupas un konkrēto personālu grupās.

- Veidojot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu – mazās grupas, rekomendējams veidot bērnu grupas pēc bērna interesēm un vajadzībām, piemēram, vienas ģimenes brāļi un māsas (četri līdz astoņi bērni), bērni ar īpašām vajadzībām, pusaudži ar atkarību problēmām, uzvedības grūtībām u.c., kas  ļautu katras mērķa grupas aprūpētājiem iegūt specifiskas zināšanas bērnu aprūpē un nodrošināt kvalitatīvu aprūpi ģimenei pietuvinātā vidē.

- Turpināt darbu pie reorganizācijas plāniem, precizējot informāciju par ēku un zemes platību, kas nepieciešama aprūpes pakalpojumam, reorganizācijai nepieciešamo finansējumu.

# Pielikumi

## 1. pielikums. Jelgavā un apkārtējos novados pieejamo sociālo pakalpojumu piedāvājums

Šajā pielikumā apkopota informācija par Jelgavas pilsētā un Jelgavas pilsētas kaimiņu pašvaldībās reģistrētajiem sociālajiem pakalpojumiem.

Sociālo pakalpojumu sniedzēji Jelgavā

VSAC “Zemgale” filiāle “Jelgava” (Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija pilngadīgām personām ar GRT):

- Pusceļa māja (pilngadīgām personām ar GRT);

Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs (Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, krīzes situācijā nonākušām personām):

- Krīzes centrs (Visu vecumu un dzimumu personām, kas cietušas no prettiesiskām darbībām un krīzes situācijā nonākušām personām);

- Atelpas brīdis (bērniem ar GRT un personām ar fiziska rakstura invaliditāti);

Pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”:

- Dienas centrs “Integra” (Dienas aprūpes centrs personām ar GRT);

- Dienas centrs “Atbalsts” (Dienas aprūpes centrs personām ar GRT, pensijas vecuma personām, trūcīgām ģimenēm ar skolas vecuma bērniem, ģimenēm ar skolas vecuma bērniem, kurās bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi);

- Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar smagiem FT;

- Grupu dzīvokļi (personām ar GRT);

- Naktspatversme (Krīzes situācijā nonākušām personām un personām bez noteiktas dzīvesvietas);

- Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs (Aprūpe mājās personām ar GRT, personām ar fiziska rakstura invaliditāti un pensijas vecuma personām);

Valsts akciju sabiedrība Slimnīca “Ģintermuiža”:

- Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa (Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija pilngadīgām personām ar GRT);

- No psihoaktīvām vielām atkarīgu pilngadīgu personu rehabilitācijas pakalpojumi (Sociālās rehabilitācijas institūcija personām, kas atkarīgas no psihoaktīvām vielām);

SIA “Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centrs” Jelgavas filiāle (Sociālās rehabilitācijas institūcija personām ar redzes invaliditāti);

Radošo domu un darbu centrs “Svētelis”:

- Krīzes centrs (Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, personām ar GRT, krīzes situācijā nonākušām personām, personām ar fiziska rakstura invaliditāti un pensijas vecuma personām);

- Specializētās darbnīcas (Visu vecumu un dzimumu personām ar GRT un personām ar redzes invaliditāti);

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” dienesta “Samariešu atbalsts mājās” Jelgavas nodaļa (Aprūpe mājās personām ar GRT, personām ar fiziska rakstura invaliditāti un pensijas vecuma personām);

Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas Jelgavas SOS jauniešu māja (Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kas sniedz pakalpojumus ar izmitināšanu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem).

Biedrības “Centrs Elizabete” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs:

- Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija (Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem);

- Krīzes centrs (Krīzes situācijā nonākušām visu vecumu un dzimumu personām).

Sociālo pakalpojumu sniedzēji Jelgavas novadā

Jelgavas novada  SARC Jaunsvirlaukas (bijusī “Staļģene”) filiāle (Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, paredzēta pilngadīgām personām, klientu grupas – personas ar fiziska rakstura invaliditāti un pensijas vecuma personas), atrodas Staļģenē, aptuveni 32 km attālumā no Elejas;

Jelgavas novada SARC “Eleja”:

- Pilngadīgu personu nodaļa (Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija pensijas vecuma personām un personām ar fiziska rakstura invaliditāti);

- Bērnu nodaļa (Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem);

- Jauniešu māja (Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem);

- Krīzes centrs (Krīzes situācijā nonākušām personām - bērniem, kuri uzturas kopā ar vecākiem, tuviniekiem, aizbildņiem);

- Atelpas brīdis (personām ar fiziska rakstura invaliditāti);

Jelgavas novada SARC Kalnciema filiāle (Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, kā arī veselības aprūpi pilngadīgām personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām), atrodas Kalnciemā;

VSAC “Zemgale” filiāle “Ziedkalne” (Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, paredzēta pilngadīgām personām, klientu grupa - personas ar garīga GRT), kura atrodas Mūrmuižā, Vilces pagastā, aptuveni 13 km attālumā no Elejas.

Sociālo pakalpojumu sniedzēji Ozolnieku novadā

Ozolnieku novada Sociālais dienests(Pašvaldības sociālais dienests un aprūpe mājās personām ar fiziska rakstura invaliditāti un pensijas vecuma personām);

Sociālās aprūpes centrs “Zemgale”(Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija pilngadīgām personām ar GRT; personām ar fiziska rakstura invaliditāti un pensijas vecuma personām).

## 2. pielikums. JBSAC darbinieku aptaujas rezultāti

Dzimums, vecums un dzīvesvieta

No iestādes aptaujātajiem darbiniekiem 40 ir sievietes un pieci ir vīrieši. Vīriešu īpatsvars JBSAC ir tuvs ZPR vidējam rādītājam (attiecīgi 13% un 14%). Darbinieki ir vecumā no 24 līdz 70 gadiem (skatīt 11.attēlu). Darbinieku vidējais vecums ir 48 gadi, kas ir nedaudz lielāks nekā ZPR vidēji – 46,3 gadi.

Attēls 11

JBSAC darbinieku sadalījums pa vecuma grupām

Avots: SIA “AC Konsultācijas” 2016. gada decembrī veiktā darbinieku aptauja

Pēc deklarētās  dzīvesvietas lielākā daļa (34) iestādes darbinieku dzīvo Jelgavas pilsētā. No citām apdzīvotām vietām, kas nav minētas tālāk pievienotajā diagrammā, minams Alūksnes novads, Balvu novads, Olaines novads un Ozolnieku novads, kur katrā no šīm pašvaldībām deklarēts viens iestādes darbinieks (skatīt 12.attēlu).

Attēls 12

JBSAC darbinieku deklarētās dzīvesvietas

Avots: SIA “AC Konsultācijas” 2016. gada decembrī veiktā darbinieku aptauja

Sešos gadījumos darbinieku faktiskā dzīvesvieta atšķiras no deklarētās dzīvesvietas – divos gadījumos tie ir darbinieki, kuri deklarēti attālākās teritorijās – Alūksnes, Balvu novados, kuri faktiski dzīvo attiecīgi Rīgā un Jelgavā. Pārējos četros gadījumos darbinieku deklarētā dzīvesvieta ir Jelgava, Tērvetes novads un Olaines novads, un šie darbinieki faktiski dzīvo Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un vienā gadījumā – Kandavas novadā. Līdz ar to secināms, ka lielai daļai darbinieku ikdienā veicamais attālums uz darbu ir salīdzinoši neliels vai vidējs – 15 darbinieki ikdienā uz darbu mēro līdz 3km lielu attālumu un 12 darbinieki – 3-15 km lielu attālumu.

Darba stāžs un nodarbošanās

Visvairāk iestādē ir sociālo aprūpētāju un aprūpētāju (abos gadījumos pa 11). No citām profesijām, kas nav minētas sarakstā, bet atzīmētas papildus, iestādē ir nodarbināti šādi: brīvā laika un jaunatnes lietu speciālists, remontstrādnieks, veļas mazgātāja (skatīt 13.attēlu).

Attēls 13

.JBSAC darbinieku profesijas un amati

Avots: SIA “AC Konsultācijas” 2016. gada decembrī veiktā darbinieku aptauja

Trīsdesmit septiņiem aptaujātajiem iestādes darbiniekiem darbs iestādē ir vienīgā darbavieta – 33 darbiniekiem tā ir pilna laika slodze un četriem darbiniekiem tā ir nepilna slodze. Astoņi darbinieki darbu iestādē apvieno ar darbu citviet, četriem JBSAC ir pamata darbavieta, bet vēl četriem – papildus darbavieta. Jomas, kurās darbinieki ir nodarbināti savā otrā darbavietā, ir sociālā pedagoģija, apdrošināšana, psihologa konsultācijas, klientu apkalpošana, sociālais darbs, viens darbinieks strādā kā pārdošanas menedžeris un cits – kā pašnodarbināta persona.

Darba stāžs JBSAC darbiniekiem ir ļoti atšķirīgs. JBSAC ir astoņi darbinieki, kas JBSAC strādā mazāk nekā vienu gadu, taču daudz ir arī tādu darbinieku, kuri iestādē strādā desmit un vairāk gadus – to ir 12.  No tiem pieci JBSAC strādā ilgāk nekā 20 gadus (skatīt 14.attēlu).

Attēls 14

JBSAC darbinieku darba stāžs iestādē

Avots: SIA “AC Konsultācijas” 2016. gada decembrī veiktā darbinieku aptauja

Stāžs darbā ar bērniem JBSAC darbiniekiem vidēji ir lielāks nekā darba stāžs JBSAC. Sešpadsmit darbinieki ar bērniem strādā ilgāk nekā desmit gadus, no kuriem seši ar bērniem strādā ilgāk nekā 20 gadus un četri ar bērniem strādā ilgāk nekā 30 gadus (skatīt 15.attēlu).

Attēls 15

JBSAC darbinieku darba stāžs darbā ar bērniem

Avots: SIA “AC Konsultācijas” 2016. gada decembrī veiktā darbinieku aptauja

Izglītība

Iestādes darbinieki ir ieguvuši šādas izglītības (20.tabulā apkopota informācija par augstāko iegūtās izglītības līmeni):

Tabula 20

JBSAC darbinieku augstākie iegūtie izglītības līmeņi

| Izglītības līmenis | Darbinieku skaits, kam tā ir augstākā iegūtā izglītība | Darbinieku izglītība un nodarbinātības joma |
| --- | --- | --- |
| Maģistra grāds | 3 | Izglītība: Psiholoģija un pedagoģija Nodarbinātības joma: administrācija, bērnu aprūpe un rehabilitācija |
| 1. vai 2. līmeņa augstākā izglītība | 23 | Izglītība: sociālais darbs, sociālā aprūpe, pedagoģija, psiholoģija, sociālā pedagoģija, fizioterapija, kā arī neprecizētas izglītības Nodarbinātības jomas: bērnu aprūpe un rehabilitācija, administrācija |
| Profesionālā vidējā izglītība | 8 | Kvalifikācijas: mākslinieks, elektriķis, pavārs, medmāsa-audzinātāja, kā arī neprecizētas kvalifikācijas Nodarbinātības jomas: Saimnieciski-tehniskie jautājumi, bērnu aprūpe un rehabilitācija |
| Vispārējā vidējā izglītība | 6 | Nodarbinātības jomas: Saimnieciski-tehniskie jautājumi, bērnu aprūpe un rehabilitācija |
| Pamatizglītība vai zemāka | 5 | Nodarbinātības jomas: Saimnieciski-tehniskie jautājumi, bērnu aprūpe un rehabilitācija |
| Kopā | 45 |  |

Avots: SIA “AC Konsultācijas” 2016. gada decembrī veiktā darbinieku aptauja

No 45 aptaujātajiem darbiniekiem astoņi norādījuši, ka viņiem nav nekādu profesionālo pilnveidi, kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošu dokumentu. Pārējie (37) darbinieki izgājuši kvalifikāciju paaugstinošus kursus un apmācības. Visbiežāk – 11 reizes – minētas apmācības par tēmu “Bērnu tiesību aizsardzība”, tam seko “bērnu agresivitāte, tās cēloņi un darbība agresīvas uzvedības mazināšanai" vai “darbs ar agresīviem bērniem un jauniešiem” (9 reizes), “bērnu pozitīvā disciplinēšana un uzvedības korekcija” (8 reizes), “darbs ar bērniem un pusaudžiem ar psihiskās veselības traucējumiem”, darbs ar problemātisku bērnu uzvedību vai atkarīgiem jauniešiem (7 reizes). Vairāki darbinieki apmeklējuši apmācības par bērnu aprūpi, piedalījušies pieredzes apmaiņas braucienos uz kaimiņvalstīm un uzlabojuši savas datorprasmes.

No 31 aptaujātā aprūpē iesaistītā darbinieka tikai viens ir norādījis, ka viņam nav profesionālo pilnveidi vai kvalifikāciju paaugstinošu apmācību apliecinošu dokumentu. Savukārt no desmit darbiniekiem, kas ir tehniskais personāls, tikai četri ir norādījuši, ka viņiem ir profesionālo pilnveidi vai kvalifikāciju paaugstinošu apmācību dokumenti – piemēram, viens saimnieciski tehniskā personāla pārstāvis izgājis gan datorkursus, gan bērnu aprūpes kursus, cits – datorkursus un vairākas apmācības par darba drošību u.c.  Detalizētāks atbilžu sadalījums redzams 21.tabulā.

Tabula 21

JBSAC darbinieku profesionālo pilnveidi vai kvalifikāciju paaugstinošu apmācību tēmas

| Apmācību tēma | Apmācības izgājušo darbinieku skaits |
| --- | --- |
| Ar bērnu aprūpi saistītas apmācības: |  |
| Bērnu tiesību aizsardzība | 11 |
| Bērnu pozitīvā disciplinēšana un uzvedības korekcija | 8 |
| Radošās darbnīcas "Ģimenē krīze - risini to" | 1 |
| Darbs ar bērniem un pusaudžiem ar psihiskās veselības traucējumiem, darbs ar problemātisku bērnu uzvedību vai atkarīgiem jauniešiem | 7 |
| Bērnu sociālā audzināšana | 1 |
| Bērnu agresivitāte, tās cēloņi un darbība agresīvas uzvedības mazināšanai" vai darbs ar agresīviem bērniem un jauniešiem | 9 |
| Vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija | 1 |
| Bērnu aprūpe | 4 |
| Profesionālā ētika sociālajā darbā | 1 |
| Riski un to novērtēšana sociālajā darbā vai apmācības par riska novērtēšanu ģimenēs ar bērniem | 2 |
| Atbalsta sniegšana bērniem un pusaudžiem stresa situācijā | 1 |
| Ģimenes psihoterapija | 1 |
| Kā savaldīt dusmas | 1 |
| Neformālā izglītība sociālā riska jauniešiem, neformālās izglītības pieeja | Viens darbinieks divas reizes |
| Autisms: kā to saprast un saprasties | 1 |
| Seksuālās vardarbības riski - izvērtēšanas apmācība | 1 |
| Bērna emocionālā audzināšana | 1 |
| Smilšu spēļu terapija | 1 |
| Pieredzes apmaiņa: |  |
| Labā prakse bērnu soc. aprūpē Igaunijā | 2 |
| Labā prakse bērnu sociālajā aprūpē Lietuvā | 1 |
| Ar medicīnu saistītas apmācības un dokumenti: |  |
| Apmācības medicīnas koledžā | 1 |
| Ārstnieciskās masāžas kursi | 1 |
| Veselības kursi | 1 |
| Ārstniecības personas apliecība | 1 |
| Administratīvā darbā noderīgas prasmes: |  |
| Angļu valodas kursi | 1 |
| Datorprasmes | 3 |
| Darba tiesiskās attiecības | 1 |
| Apmācības citās jomās: |  |
| Ķermeņa estētiskās kopšanas speciālistu kursi | 1 |
| Floristikas kursi | 1 |
| Frizieru kursi | 1 |
| Manikīra kursi | 1 |
| Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā | 1 |
| Tehniskās apmācības: |  |
| Profesionālā autovadītāja sertifikāta (95 .kods) | 1 |
| Ugunsdrošības kursi | 1 |
| Civilā aizsardzība | 1 |
| Darba aizsardzība un drošība, pamatlīmeņa zināšanu programma darba aizsardzībā nodarbināto pārstāvjiem un uzticības personām | Viens darbinieks divas reizes |
| Kristīgās apmācības: |  |
| "Timoteja skola" | 1 |

Avots: SIA “AC Konsultācijas” 2016. gada decembrī veiktā darbinieku aptauja

Darbinieku tālākās nodarbinātības plāni

Lai noskaidrotu, cik darbiniekiem būtu nepieciešamas apmācības ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanai ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kādi ir darbinieku turpmākie plāni un gatavība pārkvalificēties, tika uzdots jautājums par to, kādās aprūpes vai citās jomās viņi būtu gatavi turpināt darba attiecības.

- Ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem vēlētos strādāt 28 no 45 aptaujātajiem iestādes darbiniekiem, nezina, vai vēlētos to darīt – seši.

  - No aprūpē un rehabilitācijā iesaistītiem darbiniekiem to vēlētos 23 darbinieki, nevēlētos – pieci un nezina – trīs, no saimnieciski tehniskā personāla to vēlētos trīs, nevēlētos – trīs un nezina – divi darbinieki.

- Ar bērniem ar FT strādāt vēlētos 13 iestādes darbinieki, nezina, vai vēlētos – 18.

  - No aprūpē un rehabilitācijā iesaistītiem darbiniekiem to vēlētos desmit, nevēlētos – seši un nezina – 15; , no saimnieciski tehniskā personāla to vēlētos divi, nevēlētos – četri un nezina – divi darbinieki.

- Ar pilngadīgām personām ar GRT vēlētos strādāt seši JBSAC darbinieki, nezina – 13.

  - No aprūpē un rehabilitācijā iesaistītiem darbiniekiem to vēlētos pieci, nevēlētos – 16 un nezina – desmit; , no saimnieciski tehniskā personāla to vēlētos viens, nevēlētos – pieci un nezina – divi darbinieki.

- Ar vecāka gadagājuma personām un personām ar smagu invaliditāti vēlētos strādāt divi iestādes darbinieki, nezina – desmit.

  - No aprūpē un rehabilitācijā iesaistītiem darbiniekiem to vēlētos divi, nevēlētos – 23 un nezina – trīs, no saimnieciski tehniskā personāla to nevēlētos pieci un nezina – trīs darbinieki.

Attēls 16

JBSAC darbinieku gatavība strādāt ar dažādām mērķa grupām sociālajā aprūpē

Avots: SIA “AC Konsultācijas” 2016. gada decembrī veiktā darbinieku aptauja

Tādējādi secināms, ka ar citu mērķa grupu iestādes darbinieki būtu gatavi un ieinteresēti strādāt būtiski retāk nekā ar bērniem ārpusģimenes aprūpē. Taču pārsteidzoši ir tas, ka salīdzinoši liels skaits darbinieku JBSAC reorganizācijas gadījumā nevēlētos strādāt ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

Darbs ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Attiecībā uz darbu ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem jaunajā aprūpes formā, t.i., grupās līdz astoņiem bērniem un vienā ēkā ne vairāk kā trīs grupas, ir gatavs strādāt 21 iestādes darbinieks (no 34, kas atbildēja uz šo jautājumu). Strādāt jauniešu mājās, t.i., kur dzīvo  jaunieši no 15 gadu vecuma, kopskaitā ne vairāk kā 12, pārliecinoši būtu gatavs strādāt krietni mazāks skaits darbinieku – septiņi.  Viens darbinieks norādījis, ka vēlas strādāt ar mērķagrupu citā formā – proti, nodarbināt bērnus mākslas jomā vai veikt regulārus pakalpojumus kā frizieris.

Attēls 17

JBSAC darbinieku gatavība strādāt ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

Avots: SIA “AC Konsultācijas” 2016. gada decembrī veiktā darbinieku aptauja

Pieci iestādes darbinieki ir norādījuši, ka viņiem būtu nepieciešamas papildu apmācības šādu pakalpojumu sniegšanā. Kā nepieciešamo apmācību tēmas tiek minētas tādas, kā “bērni ar uzvedības traucējumiem”, “budžeta plānošana”, “informatīvs seminārs pirms reorganizācijas – kā viss notiks un pēc kādiem kritērijiem bērni dzīvos atsevišķās grupās” un citi papildus kursi iemaņu apgūšanā vai atjaunošanā darbā ar bērniem.

Divpadsmit iestādes darbinieki norāda, ka viņiem nebūtu nepieciešamas apmācības šāda pakalpojuma sniegšanā un 17 darbinieki nav pārliecināti/nezina, vai viņiem būtu nepieciešamas specifiskas apmācības.

Darbs ar bērniem ar FT – dienas centrā darbā ar šo mērķa grupu vēlētos strādāt 11 personas (no 31, kas atbildēja uz šo jautājumu), dienas aprūpes centrā – 16 personas, atelpas brīža pakalpojumu būtu gatavi sniegt seši darbinieki.

Attēls 18

JBSAC darbinieku gatavība strādāt ar bērniem ar FT

Avots: SIA “AC Konsultācijas” 2016. gada decembrī veiktā darbinieku aptauja

Darbam ar bērniem ar FT apmācības būtu nepieciešamas astoņiem iestādes darbiniekiem (no 31). Kā nepieciešamās apmācību tēmas norādītas šādas: “bērni ar FT un viņu aprūpe”, “bērnu ķermeņa valoda”, “darbs ar autismu slimiem bērniem”, “aktivitātes bērniem”, psiholoģijas kursi, sociālā pedagoģija, speciālā pedagoģija.

Septiņi darbinieki norādījuši, ka viņiem speciālas apmācības darbam ar mērķa grupu nebūtu nepieciešamas un 16 darbinieki nav pārliecināti, vai viņiem būtu nepieciešamas specifiskas apmācības darbam ar bērniem ar FT.

Darbs ar pilngadīgām personām ar GRT. Attiecībā uz pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem grupu mājās būtu gatavi strādāt pieci darbinieki, pusceļa mājā un dienas centrā – četri darbinieki, specializētajās darbnīcās – divi darbinieki un dienas aprūpes centrā – seši darbinieki.

Attēls 19

JBSAC darbinieku gatavība strādāt ar pilngadīgām personām ar GRT

Avots: SIA “AC Konsultācijas” 2016. gada decembrī veiktā darbinieku aptauja

Darbam ar pilngadīgām personām ar GRT speciālas apmācības būtu nepieciešamas pieciem no 19 darbiniekiem. Specifiskas apmācību tēmas būtu šādas: “komunikācijas prasmes ar cilvēkiem ar GRT”, papildus seminārs par iespējamo darbu ar šādu klientu grupu, “personu ar GRT īpatnības”, sociālā pedagoģija, speciālā pedagoģija.

Apmācības nebūtu nepieciešamas četriem darbiniekiem un desmit darbinieki nejūtas pārliecināti, vai viņiem būs nepieciešamas īpašas apmācības darbam ar mērķagrupu.

Darbs ar vecāka gadagājuma personām un personām ar smagu invaliditāti. Attiecībā uz vecāka gadagājuma personām un personām ar smagu invaliditāti dienas aprūpes centrā būtu gatavi strādāt pieci darbinieki (no 12, kuri atbildēja uz šo jautājumu), pansijā un atelpas brīža pakalpojumā – divi darbinieki, aprūpē mājās – trīs darbinieki.

Attēls 20

JBSAC darbinieku gatavība strādāt ar vecāka gadagājuma personām un personām ar smagu invaliditāti

Avots: SIA “AC Konsultācijas” 2016. gada decembrī veiktā darbinieku aptauja

Darbam ar vecāka gadagājuma personām un personām ar smagu invaliditāti speciālas apmācības būtu nepieciešama diviem no šiem 12 darbiniekiem. Trīs darbinieki norādījuši, ka specifiskas apmācības tiem nav neieciešamas  un septiņi nav pārliecināti, vai viņiem būtu nepieciešamas specifiskas apmācības. Kā indikatīvās nepieciešamās apmācību tēmas norādīti aprūpētāju kursi un personu ar invaliditāti aprūpe un īpatnības.

Attiecībā uz iespējamo nodarbinātību citā jomā un profesijā, no aptaujātajiem 45 JBSAC darbiniekiem citā jomā būtu gatavi un vēlētos strādāt desmit iestādes darbinieki, 16 to nevēlētos un 19 darbiniekiem šobrīd ir grūti pateikt, vai to vēlētos. Kā jomas, kurās darbinieki būtu gatavi un vēlētos strādāt, tiek minētas šādas: aizbildņu, adoptētāju un audžuģimeņu atbalsta grupas, aprūpe un nakts aprūpe, darbs ar pirmsskolas vecuma bērniem, ēku un telpu apsaimniekošana, izglītības joma, friziera pakalpojumi bērniem, krīzes centrs, lietvedība un personāldaļa.

Attiecībā uz maksimālo attālumu līdz citai darbavietai, ko darbinieki būtu gatavi mērot līdz darbavietai nākotnē, lielākoties iestādes darbinieki būtu gatavi mērot mazus attālumus – 30 darbinieki kā maksimālo attālumu norādījuši līdz 10 km.

## 3. pielikums. Nepieciešamo apmācību saraksts JBSAC darbiniekiem

Zemāk uzskaitītas identificētās JBSAC darbiniekiem nepieciešamo apmācību tēmas ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu aprūpei un darbā ar citām mērķagrupām.

Ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un bērniem ar FT:

- Darbs ar mērķagrupu, mērķagrupas specifika;

- Informatīvs seminārs pirms reorganizācijas par procesa norisi un par kritērijiem, pēc kādiem bērnus sadalīt dzīvei grupās;

- Budžeta plānošana jaunajā aprūpes modelī;

- Veselīga uztura ieradumi un aktīva dzīvesveida pamatprincipi;

- Pirmā medicīniskā palīdzība;

- Rīcība ekstrēmās situācijās (lēkmes - epilepsijas, astmas u.c.);

- Grupu supervīzijas;

- Darbs ar bērniem ar destruktīvu uzvedību;

- Darbs ar autismu slimiem bērniem;

- Konfliksituāciju risināšana;

- Psiholoģijas pamati;

- Speciālā pedagoģija;

- Sociālā pedagoģija;

- Bērnu ķermeņa valoda.

Pieaugušajiem ar GRT

- Darbs ar mērķagrupu, mērķagrupas specifika;

- Sociālā pedagoģija;

- Komunikācijas prasmes ar personām ar GRT;

- Speciālā pedagoģija.

Vecāka gadagājuma personām un pilngadīgām personām ar smagiem FT

- Darbs ar mērķagrupu, mērķagrupas specifika;

- Profesionālās kvalifikācijas kursi “Aprūpētājs”.

## 4. pielikums. Reorganizācijas veikšanai nepieciešamā finansējuma avoti

Šajā pielikumā sniegta informācija reorganizāciju ieceru iespējamajiem finansējuma avotiem. Finansējuma piesaistes iespējas analizētas bērnu aprūpes pakalpojuma reorganizācijai - jaunas infrastruktūras attīstībai, un pakalpojuma attīstībai esošajā ēkā. Informācija sniegta gan par finansējuma piesaistes iespējām sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai, gan par finansējuma avotiem sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai.

Finansējuma avoti sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai ES investīciju fondu plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” un ETS programmu ietvaros plānoti vairāki pasākumi un finansējuma avoti, kas aprakstīti turpmāk.

1.finansējuma avots – 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākums “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” (turpmāk – pasākums)

Pasākuma mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība pašvaldībās.

Pasākuma mērķa grupas ir šādas:

- pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras no valsts finansētām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām  pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa);

- bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes;

- ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas aprūpes institūciju pakalpojumus.

Projektu iesniedzēji var būt pašvaldības, vai to izveidotas iestādes, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi. Pašvaldībām jābūt:

- plānošanas reģionu sadarbības partneriem 9.2.2.1. pasākuma ietvaros;

- iekļautām plānošanas reģionu DI plānos.

- Projektu iesniegumu atlase noritēs no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim. Ja plānošanas reģionu DI plānus Labklājības ministrijas izveidotā Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprina pirms 2018. gada 1. janvāra, projektu iesniegumu atlasi izsludina uzreiz pēc plānošanas reģionu DI plānu apstiprināšanas.

Tabula 22

- Informācija par 9.3.1.1. pasākuma finansējuma apjomu un projektu īstenošanu

| Kopējais plānotais finansējums | 41 482 546 EUR |
| --- | --- |
| tai skaitā ERAF finansējums | 35 260 164 EUR |
| tai skaitā nacionālais publiskais līdzfinansējums (valsts budžeta finansējums un pašvaldību finansējums) | ne mazāk kā 6 222 382 EUR |
| Finansējums 1.projektu atlases kārtai (nacionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībām) | 14 769 860 EUR |
| Finansējums 2.projektu atlases kārtai (reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībām un pašvaldībām, kas nav nacionālās vai reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldības) | 26 712 686 EUR |
| ERAF atbalsta intensitāte | ne vairāk kā 85%. Līdzfinansējums – no pašvaldību un valsts budžeta |
| Projektu īstenošanas laiks | līdz 2022. gada decembrim |

Avots: 2016. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 871

Infrastruktūras izveidei indikatīvi plānotās vidējās izmaksas vienam klientam sadalījumā pa  mērķa  grupām ir šādas:

- 14 000 EUR vienai personai ar garīga rakstura traucējumiem, kuras pamet VSAC;

- 12 000  EUR vienai  personai  ar  garīga  rakstura  traucējumiem,  kas  nenonāks VSAC;

- 21 300  EUR uz vienu bērnu, izveidojot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu;

- 10 000 EUR  uz vienu bērnu, veidojot „jauniešu māju”;

- 1 603  EUR  uz  vienu  bērnu  ar  funkcionāliem  traucējumiem,  kuram  nepieciešama  īpaša  kopšana,  sociālās rehabilitācijas infrastruktūrai.

- Projektu ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

- projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas izstrāde (izņemot projekta iesnieguma izstrādi), kas nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

- jaunu būvju būvniecība, esošo būvju pārbūve vai atjaunošana (tai skaitā būvekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība – izmaksas attiecināmas līdz 10% no būvdarbu līguma summas ) un teritorijas labiekārtošana; kā arī nekustamā īpašuma un zemes iegādes izmaksas, ja nepieciešams;

- materiāli tehniskā nodrošinājuma iegāde;

- projekta informācijas un publicitātes pasākumi, kas nepārsniedz 2% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

- projekta vadība un īstenošana.

- Projekta īstenošanas pamatojošās dokumentācijas izstrādes izmaksas – attiecināmas no 2017. gada 1.janvāra (būvniecības jomas normatīvajos aktos noteiktās dokumentācijas izstrāde, ēkas energoefektivitātes novērtēšana, ja nepieciešams). Pārējās projekta izmaksas attiecināmas no plānošanas reģionu DI plānu apstiprināšanas Labklājības ministrijas izveidotajā Sociālo pakalpojumu attīstības padomē brīža.

Tabula 23

- Pasākuma ietvaros īstenojamās aktivitātes sadalījumā pa mērķa grupām

| Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem | Ārpusģimenes aprūpē esoši bērni | Bērni ar funkcionāliem traucējumiem |
| --- | --- | --- |
| - grupu mājas; - dienas aprūpes centri; - specializētās darbnīcas; - īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzēji; - sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēji. | - „jauniešu mājas”; - ģimeniskai videi pietuvināts aprūpes pakalpojums (līdz 8 bērniem grupā). | - dienas aprūpes centri; - sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. |

Avots: 2016. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 871

9.3.1.1. pasākuma nosacījumi, kas jāņem vērā:

- ERAF ieguldījumu veikšana ir iespējama tikai pēc plānošanas reģionu DI plānu izstrādāšanas 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija” ietvaros un to apstiprināšanas.

- Atbalstāmi tikai tādi ieguldījumi pašvaldību pakalpojumu infrastruktūrā, kuru nepieciešamība ir noteikta plānošanas reģionu DI plānos.

- Pasākumā netiks atbalstīti ieguldījumi ilgstošas aprūpes institūciju infrastruktūrā, kā arī ieguldījumi privātajā infrastruktūrā.

- Atbalstāmi ir ieguldījumi publiskajā infrastruktūrā (ieguldījumi privātajā infrastruktūrā tiek pakļauti valsts atbalsta nosacījumiem). Finansējuma saņēmējs var pretendēt uz atbalsta saņemšanu, ja infrastruktūra un nekustamais īpašums, kurā par projekta īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem tiks veikti ieguldījumi, ir finansējuma saņēmēja īpašumā vai citas publiskas personas īpašumā (vai saņemtas faktiskā valdījuma tiesības vismaz uz pieciem gadiem).

- Pakalpojumu infrastruktūras izveidi un attīstību nodrošina atbilstoši normatīvajam aktam par prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

- ERAF ieguldījumi var tikt īstenoti paralēli ar ESF ieguldījumiem pakalpojumu nodrošināšanā mērķa grupas personām.

- Projekta ietvaros nav atbalstāma fosilo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšana.

- 2.finansējuma avots – ES strukturālo un investīciju fondu mērķis „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020. gadam (turpmāk – ETS): Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma (LV-LT)

Programmas teritorija:

- Latvija: Kurzeme, Zemgale, Latgale;

- Lietuva: Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Panevēžas, Utenas un Kauņas apriņķi.

- Programmas finansējuma saņēmēji:

- Nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa iestādes, to izveidotās institūcijas;

- Plānošanas reģioni un to izveidotās iestādes;

- Nevalstiskās organizācijas;

- Sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas.

Programmas mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Sociālo pakalpojumu un infrastruktūras attīstībai atbilstošais tematiskais mērķis: „Sociālās iekļaušanas veicināšana, cīņa pret nabadzību un jebkādu diskrimināciju” – paredzēts uzlabot sociālo infrastruktūru un pakalpojumus sociālās integrācijas sekmēšanai, kā arī uzlabot dzīves apstākļus mazāk attīstītajās kopienās un teritorijās. Specifiskais mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti.

Tabula 24

Informācija par LV-LT programmas finansējuma apjomu un projektu īstenošanu

| Kopējais plānotais finansējums (specifiskajam mērķim “Uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti”) | 4,7 milj. EUR |
| --- | --- |
| Maksimālais finansējums vienam projektam | 700 000 EUR |
| Atbalsta intensitāte | 85% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem |
| Nākamais projektu uzsaukums | 2017. gada 27.marts līdz 31.maijs |

Avots: LV-LT programmas mājas lapa, Annoucement for the 2nd call for proposals, pieejams: http://latlit.eu/calls-for-proposals/2nd/

Indikatīvās atbalstāmās aktivitātes (infrastruktūras attīstībai) ir infrastruktūras un aprīkojuma attīstība, kas nepieciešami sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai.

3.finansējuma avots - ES strukturālo un investīciju fondu mērķis „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020. gadam (turpmāk – ETS):  Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma (LV-LT-BY)

Programmas teritorija:

- Latvija: Latgale kā pamatteritorija, Zemgale kā piekļaujošā teritorija;

- Lietuvā: Utenas apriņķis un Viļņas apriņķis, Alītas apriņķis kā pamatteritorija, Panevēžas apriņķis un Kauņas apriņķis kā piekļaujošā teritorija;

- Baltkrievija: Grodņas apgabals un Vitebskas apgabals kā pamatteritorija, Minskas apgabals, Mogiļevas apgabals un Minska kā piekļaujošā teritorija.

- Programmas finansējuma saņēmēji:

- Valsts budžeta iestādes (piemēram, nozaru ministrijas, aģentūras);

- No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un to izveidotās iestādes (piemēram, plānošanas reģioni, izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas);

- Pašvaldības un to izveidotās iestādes;

- Pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības;

- Biedrības un nodibinājumi.

- Programmas mērķisir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos.

Sociālo pakalpojumu un infrastruktūras attīstībai atbilstošais tematiskais virziens: Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību: pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām; nodarbinātības stimulēšana, veicinot uzņēmējdarbību un inovācijas. Specifiskais mērķis ir pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām.

Tabula 25

Informācija par LV-LT-BY programmas finansējuma apjomu un projektu īstenošanu

| Kopējais plānotais finansējums | 18,15 milj. EUR |
| --- | --- |
| Maksimālais finansējums vienam projektam | 100 000 - 1 500 000 EUR |
| Atbalsta intensitāte | 90% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām |
| Nākamais projektu uzsaukums | indikatīvi - 2018. gada sākums |

Avots: LV-LT-BY pārrobežu sadarbības programmas mājas lapa, Calls for proposals.  http://eni-cbc.eu/llb/en/calls-for-proposals/473

Indikatīvās atbalstāmās aktivitātes (infrastruktūras attīstībai) ir sekojošas:

- Inovatīvu risinājumu ieviešana (t.sk. tehnoloģisku), lai nodrošinātu sociālos un citus pakalpojumus mazaizsargātajām grupām;

- Nepieciešamā aprīkojuma iegāde, lai nodrošinātu sociālos un citus pakalpojumus mazaizsargātajām grupām;

- Nelielas (small-scale) infrastruktūras attīstība, lai nodrošinātu sociālos un citus pakalpojumus mazaizsargātajām grupām.

Finansējuma avoti sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai

Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, tai skaitā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu īstenošanai, ES investīciju fondu plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” un ETS programmu ietvaros plānoti vairāki pasākumi un finansējuma avoti, kas aprakstīti turpmāk.

1.finansējuma avots - 9.2.2. SAM "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākums "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide"

Pasākuma mērķis ir pilnveidot sociālo pakalpojumu sistēmu, izstrādājot un aprobējot sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismus un atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas mehānismu.

Pasākuma mērķa grupas ir šādas:

- pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – komisija) ir noteikusi smagu vai ļoti smagu (I vai II invaliditātes grupa) invaliditāti;

- bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem komisija ir noteikusi invaliditāti, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimene.

- Projektu iesniedzējs ir Labklājības ministrija. Finansējuma saņēmēja sadarbības partneri ir Latvijas Republikas pašvaldības, kas kā sadarbības partneri piedalās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. SAM "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanā un pasākuma projekta īstenošanas laikā apstiprinātas par sadarbības partneriem sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānisma individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojektā, iesaistot 20 mērķa grupas personas katrā plānošanas reģionā (kopumā – 100 personas), kurām 9.2.2.1. pasākuma ietvaros veikts individuālo vajadzību izvērtējums.

Tabula 26

- Informācija 9.2.2.2. pasākuma finansējuma apjomu un projektu īstenošanu

| Kopējais plānotais finansējums | 4 727 073 EUR |
| --- | --- |
| tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums | 4 018 012 EUR |
| tai skaitā valsts budžeta finansējums | 709 061 EUR |
| Projektu īstenošanas laiks | ne ilgāk kā 12 mēnešus |

Avots: Pasākuma īstenošanas noteikumi un detalizētāka informācija: 2016. gada 9. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 91

Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

- sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismu izstrāde un ieviešana mērķa grupas personām, tai skaitā, kuras 9.2.2.1. pasākuma ietvaros ir pārgājušas no valsts finansētas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas uz dzīvi sabiedrībā, tai skaitā:

- esošo sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīze;

- sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismu aprakstu un ieviešanas metodiku izstrāde;

- sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismu izmēģinājumprojektu īstenošana, rezultātu novērtēšana un izplatīšana.

- atbalsta personas pakalpojuma izstrāde un ieviešana mērķa grupai, tai skaitā:

- atbalsta personas pakalpojuma apraksta, organizēšanas un finansēšanas kārtības izstrāde;

- atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana, rezultātu izvērtēšana un izplatīšana.

- 2.finansējuma avots - ETS programmas

Atbalsts sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai, kā arī sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes palielināšanai pieejams Latvijas-Lietuvas un Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas programmu ietvaros.

Latvijas-Lietuvas programmas indikatīvās atbalstāmās aktivitātes:

- Vajadzību un iespējamo risinājumu identificēšana, kas ietver pārrobežu sadarbību;

- Tīklošanās (networking) starp sociālo pakalpojumu sniedzējiem un iesaistītajām pusēm – pieredzes apmaiņai un labo prakšu identificēšanai;

- Sociālo pakalpojumu sniedzēju personāla kompetences paaugstināšana;

- Inovatīvu pakalpojumu / risinājumu kvalitātes un dažādības uzlabošana;

- Informatīvas kampaņas, lai palielinātu izpratni par pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem ievainojamam grupām;

- Cilvēku, kas pakļauti sociālās izstumšanas riskam, integrācija darba tirgū / izglītības aktivitātēs / sociālajā dzīvē.

- Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas programmas indikatīvās atbalstāmās aktivitātes:

- Sociālo pakalpojumu attīstība un nodrošināšana mazaizsargātajām sociālajām grupām;

- Reģionālu / lokālu programmu attīstība, lai iedrošinātu jaunus / netradicionālus dalībniekus iesaistīties sociālo un citu pakalpojumu sniegšanā mazaizsargātām grupām;

- Veselīga dzīvesveida veicināšana;

- Kapacitātes paaugstināšana un labo prakšu apmaiņa.

Sociālo pakalpojumu aģentūra. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”, http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Sociālo pakalpojumu aģentūra. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”, http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Sociālo pakalpojumu aģentūra. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”, http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Sociālo pakalpojumu aģentūra. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”, http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Sociālo pakalpojumu aģentūra. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”, http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Labklājības ministrija. Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-2020. gadam.http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/null/2015_15_07_ricplans_final.pdf

Common European Guidelines on the Transition from institutional to Community-based Care

European Expert Group on the Transition from Institutional to Family Based Care. “Common European Guidelines on the Transition from institutional to Community-based Care”. http://www.deinstitutionalisationguide.eu/wp-content/uploads/2016/04/GUIDELINES-Final-English.pdf

Labklājības ministrija. Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-2020. gadam. http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/null/2015_15_07_ricplans_final.pdf

Latvijā	pirmā	pētījuma	par	audžuģimenēm	prezentācija. http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/6/faktu_lapa_31102016.pdf

Sociālo pakalpojumu aģentūra. 2016. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”. http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Skaidrojums:

1 – Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs

2 – Dobeles novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrs „Lejasstrazdi”

3 – Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Elejas filiāles (a) Bērnu nodaļa un (b) Jauniešu māja

4 – Kokneses novada domes Ģimenes atbalsta centrs „Dzeguzīte”

5 – Sociālās aprūpes centra „Tērvete” Bērnu nodaļa

6 – Salas novada pašvaldības aģentūras Ģimenes atbalsta centrs “Saulstari”

7 – Jelgavas SOS jauniešu māja, Īslīces SOS bērnu ciemats adresē Iecava, Dzirnavu 19 un Īslīces SOS bērnu ciemats

8 – Biedrības „Centrs Elizabete” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs

Analizētās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas: Izdevumi komunālajiem pakalpojumiem (apkure, elektroenerģija, ūdens un kanalizācijas izmaksas un citu komunālo pakalpojumu izmaksas) un izdevumi infrastruktūras uzturēšanai (kārtējie remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi un materiāli).

Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020.gadam. http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates2/lmpam_290713_sp.pdf

Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020.gadam. http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates2/lmpam_290713_sp.pdf

Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020.gadam. http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates2/lmpam_290713_sp.pdf

Common European Guidelines on the Transition from institutional to Community-based Care

Sociālo pakalpojumu aģentūra. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”.http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Pētījums „Ārpusģimenes, aprūpes (ārpusģimenes aprūpes iestādes, audžuģimenes, aizbildnība) un adopcijas sistēmas izpēte un ieteikumi tās pilnveidošanai. http://www.bti.gov.lv/lat/ arpusgimenes_aprupe/statistika_un_petijumi/?doc=1877&page

Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020.gadam. http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates2/lmpam_290713_sp.pdf

ANO konvencija par bērna tiesībām.http://www.lm.gov.lv/upload/berns_gimene/bernu_tiesibas/akti/par_berna_tiesibam.pdf

Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020.gadam. http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates2/lmpam_290713_sp.pdf

9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „ Paaugstināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”  9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” sākotnējais izvērtējums.

9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „ Paaugstināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”  9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” sākotnējais izvērtējums.

Jelgavas pilsētas mājas lapa. Jelgava skaitļos 2015. gadā. http://www.jelgava.lv/pilseta/par-jelgavu/fakti--statistika

PMLP. Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās uz 01.07.2016.  http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/Iedzivotaju%20re%C4%A3istrs/0107iedzregj/ISPV_Pasvaldibas_iedzivotaju_skaits_pagasti.pdf

PMLP. Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās uz 01.07.2016.  http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/Iedzivotaju%20re%C4%A3istrs/0107iedzregj/ISPV_Pasvaldibas_iedzivotaju_skaits_pagasti.pdf

Labklājības ministrija. Sociālā apdrošināšana. Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. https://www.lm.gov.lv/text/1047

PMLP. Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās uz 01.07.2016.  http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/Iedzivotaju%20re%C4%A3istrs/0107iedzregj/ISPV_Pasvaldibas_iedzivotaju_skaits_pagasti.pdf

Google Maps. https://www.google.lv/maps/

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Plānošanas reģioni http://www.varam.gov.lv/images/text/PlanRegioni.jpg

Google Maps. https://www.google.lv/maps/

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”. http://jslp.jelgava.lv/

Labklājības ministrija. Sociālā apdrošināšana. Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. https://www.lm.gov.lv/text/1047

Šeit un turpmāk – mērķagrupas pēc Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra datiem.

Salīdzinājumam aplūkoti arī dati par pakalpojumu sniedzējiem pašvaldības nodrošinātos sociālajos pakalpojumos pēc pašvaldību pārskata datiem, kas pieejami LM mājaslapā

Labklājības ministrija. Sociālā apdrošināšana. Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. https://www.lm.gov.lv/text/1047

Pēc Radošo domu un darbu centra “Svētelis” sniegtās informācijas.

Labklājības ministrija. Sociālā apdrošināšana. Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. https://www.lm.gov.lv/text/1047

Labklājības ministrija. Sociālā apdrošināšana. Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. https://www.lm.gov.lv/text/1047

Jelgavas poliklīnika. http://www.jelgavaspoliklinika.lv/

Medicīnas sabiedrība “Optima 1”. Speciālisti un pakalpojumi. http://www.optima1.lv/?page_id=169

Zemgales veselības centrs. Pakalpojumi. http://zvc.lv/lv/pakalpojumi/

Jelgavas pilsētas slimnīca. Par slimnīcu. Mūsdienas. http://www.jpslimnica.lv/index.php/par-slimnicu/musdienas.html

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs. Tirdzniecības centri. https://www.visit.jelgava.lv/turisma-pakalpojumi/kur-iepirkties

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs. Bankas automāti. https://www.visit.jelgava.lv/noderiga-informacija/bankomati

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs. Pasts. https://www.visit.jelgava.lv/noderiga-informacija/pasts

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada Publiskais pārskats

Jelgvas izglītības pārvalde.http://jip.jelgava.lv/izglitibas-iestades

Jelgavas pilsētas bibliotēka. Citas bibiotēkas. http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/citas-bibliotekas/jelgavas-pilseta/

Laškova, J. Projekts „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”. Jelgavas pilsētas labā prakse. http://ms.lps.lv/wp-content/uploads/2015/05/Jelgavas-pils%C4%93tas-lab%C4%81-prakse.pdf

Pēc Latvijas Valsts ceļi datiem. http://lvceli.lv/informacija-un-dati/#celu-klasifikacija

Baltic Maps. https://www.balticmaps.eu/

Jelgavas autobusu parks.  Maršruti un kustību saraksti.  http://www.marsruti.lv/jelgava/index.html#regionalbus/map

Pēc Autotransporta direkcijas sniegtajiem datiem un 1188.lv Starppilsētu autobusu saraksta. http://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi

Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs. (informācija uz 2017. gada 2.martu)

Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs. (informācija uz 2017. gada 2.martu)

Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs. (informācija uz 2017. gada 2.martu)

Bērnu tiesību aizsardzības likums. https://likumi.lv/doc.php?id=49096

Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs. (informācija uz 2017. gada 2.martu)

Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs (informācija uz 2017. gada 2.martu)

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas pašvaldības Jelgavas sociālo lietu pārvalde” un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” (informācija uz 2017. gada 2.martu)

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas pašvaldības Jelgavas sociālo lietu pārvalde” un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” (informācija uz 2017. gada 2.martu)

9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”  9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” Sākotnējais novērtējums

Centrālā statistikas pārvalde. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits gada sākumā.www.csb.gov.lv

Eurostat. Population projections.http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/statistics-illustrated

Centrālā statistikas pārvalde. Dzīvi dzimušo skaits.www.csb.gov.lv

Aleksejs Meļihovs. “Latvijas iedzīvotāju skarbā nākotne”. https://www.makroekonomika.lv/raksts/latvijas-iedzivotaju-skarba-nakotne

Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-2020.gadam

9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”  9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” Sākotnējais novērtējums

Piecus gadus pēc projekta noslēguma (SAM 9.3.1.1. ERAF)

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas pašvaldības Jelgavas sociālo lietu pārvalde” un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” (informācija uz 2017. gada 2.martu)

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas pašvaldības Jelgavas sociālo lietu pārvalde” un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” (informācija uz 2017. gada 2.martu)

Alūksnes, Beverīnas, Inčukalna, Jaunpiebalgas, Kandavas, Skrundas, Tukuma un Valmieras novadā

Uz 2017. gada 16.martu – 33 audžuģimenes, ar kurām noslēgts līgums

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas pašvaldības Jelgavas sociālo lietu pārvalde” un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” (informācija uz 2017. gada 2.martu)

Normatīvo aktu izstrādāšana vai grozījumi tajos tiek veikti vismaz vienu reizi kalendārajā gadā, papildinot ar jauniem pabalstu veidiem. Pabalsti tiek piešķirti saskaņā ar pabalsta pieprasītāja iesniegumu saistošo noteikumu ietvaros.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas pašvaldības Jelgavas sociālo lietu pārvalde” un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” (informācija uz 2017. gada 2.martu)

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas pašvaldības Jelgavas sociālo lietu pārvalde” un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” (informācija uz 2017. gada 2.martu)

Ja bērnu skaits audžuģimenēs būs lielāks, plānotais pabalstu kopapjoms pieaugs.

Pabalsti tiek piešķirti saskaņā ar pabalsta pieprasītāja iesniegumu saistošo noteikumu ietvaros.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas pašvaldības Jelgavas sociālo lietu pārvalde” un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” (informācija uz 2017. gada 2.martu)

Gadījumos, kad nepieciešama speciālista konsultācija, lai to saņemtu bez maksas nepieciešams nosūtījums

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 29.01.2015. saistošo noteikumu Nr.15-2  “Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā” 2.4.apakšpunktu personai likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem - dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi, ja taksācijas gada 1.janvārī personai šajā objektā ir deklarētā dzīves vieta kopā ar trīs vai vairāk bērniem vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni), tiek piemērots nodokļa atvieglojums 50% apmērā. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem bērniem.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas pašvaldības Jelgavas sociālo lietu pārvalde” un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” (informācija uz 2017. gada 2.martu)

EEZ finanšu instrumenta 2009-2014.g. perioda programma "NVO fonds" apakšprogramma "NVO projektu programma" projekts "Atbalsta sistēma Latvijas audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm" Nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/087/040 (27.03.2014. sadarbības līgums)

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas pašvaldības Jelgavas sociālo lietu pārvalde” un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” (informācija uz 2017. gada 2.martu)

Nepieciešami augstākas kvalifikācijas speciālisti – sociālie aprūpētāji, kuri pārzina sociālā darba terminoloģiju un atbilstoši aizpilda dokumentāciju un novērojumus par bērniem, jo sociālās darbinieks nebūs tiešā kontaktā ar bērniem. Nepieciešami aprūpētāji ar augstāko izglītību, kuri var sniegt atbalstu bērniem mācību stundu izpildē un tehnoloģiju izmantošanā, dažādu pasākumu organizēšanā un nodrošināt komunikāciju ar iestādēm.

Nākotnē JBSAC bērniem būs nepieciešamas arī psihologa un fizioterapeita konsultācijas. Plānojot jauno aprūpes modeli, nepieciešams izvērtēt, vai šos speciālistus nepieciešams algot kā JBSAC darbiniekus, vai arī šo speciālistu konsultācijas nodrošināmas kā atsevišķs pakalpojums pašvaldībā

Labklājības ministrija. Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-2020. gadamhttp://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/null/2015_15_07_ricplans_final.pdf

Jelgavas pilsētas tarifs, 2017. gada janvāra dati

Ņemot vērā, ka ERAF līdzfinansējumam uz vienu bērnu būs izmaksu slieksnis, patiesais līdzfinansējuma apmērs no kopsummas būs zemāks

Pakalpojumu nepieciešams attīstīt tā, lai to būtu iespējams sniegt kā diennakts pakalpojumu līdz 30 diennaktīm kalendārajā gadā bez izmitināšanas/ar izmitināšanu jebkurā brīdi

Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumi Nr.313 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi”

Jāņem vērā, ka reālais līdzfinansējuma apmērs būs zemāks, jo kopsumma pārsniedz vienam projektam paredzēto maksimālo finansējumu

2016. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”. http://likumi.lv/doc.php?id=287725

Labklājības ministrija. Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015. - 2020.gadam. http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/4/ricplans_groz_22032016.pdf

2016. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”. http://likumi.lv/doc.php?id=287725

European Regional Development Fund. Interreg Latvija-Lietuva.3.1. To improve accessibility and efficiency of social serviceshttp://latlit.eu/3-1-to-improve-accessibility-and-efficiency-of-social-services/

Ņemot vērā, ka Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām ir līdzīgas intereses sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei, tās var apvienoties un sagatavot ETS projektu pieteikumus kā partneri, piesaistot ZPR administrāciju kā projekta koordinatorus, tomēr šādā gadījumā finansējums būs jādala starp visiem partneriem. Pašvaldība var arī meklēt partneri patstāvīgi, nodrošinot lielāku finansējuma apjomu uz vienu partneri.

LV-LT programmas mājas lapa, Annoucement for the 2nd call for proposals. http://latlit.eu/calls-for-proposals/2nd/

Interreg Latvia – Lithuania Programme’s Second Call for Proposals is Open. http://latlit.eu/interreg-latvia-lithuania-programmes-second-call-for-proposals-is-open/

Detalizētāka informācija: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības aģentūra (2016). Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam. http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/latvijas_lietuvas_parrobezu_sadarbibas_programma/?doc=18274un Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020. http://latlit.eu/

Ņemot vērā, ka Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām ir līdzīgas intereses sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei, tās var apvienoties un sagatavot ETS projektu pieteikumus kā partneri, piesaistot ZPR administrāciju kā projekta koordinatorus, tomēr šādā gadījumā finansējums būs jādala starp visiem partneriem. Pašvaldība var arī meklēt partneri patstāvīgi, nodrošinot lielāku finansējuma apjomu uz vienu partneri.

Detalizētāka informācija: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros. http://varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/latvijas_lietuvas_baltkrievijas_programma/?doc=20952un The 2014-2020 European Neighbourhood Instrument Cross-border Cooperation Latvia-Lithuania-Belarus Programme. http://www.eni-cbc.eu/llb/en

ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija

Sociālo pakalpojumu aģentūra. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”, http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Pieņemot, ka 1/3 daļu no kopējās atlīdzības JBSAC personālam veido tādi aprūpē un rehabilitācijā iesaistīties speciālisti kā sociālais darbinieks u.c. – tie, kas nav aprūpētāji un sociālie aprūpētāji, bet kas ir nepieciešami ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam arī audžuģimenē

Ņemot vērā, ka ERAF līdzfinansējumam uz vienu bērnu būs izmaksu slieksnis, patiesais līdzfinansējuma apmērs no kopsummas būs zemāks

EEZ finanšu instrumenta 2009-2014.g. perioda programma "NVO fonds" apakšprogramma "NVO projektu programma" projekts "Atbalsta sistēma Latvijas audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm" Nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/087/040 (27.03.2014. sadarbības līgums)

Labklājības ministrija. Sociālā apdrošināšana. Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. https://www.lm.gov.lv/text/1047

2016. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”. http://likumi.lv/doc.php?id=287725

Labklājības ministrija. Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015. - 2020.gadam. http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/4/ricplans_groz_22032016.pdf

Detalizētāka informācija: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības aģentūra. Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam. http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/latvijas_lietuvas_parrobezu_sadarbibas_programma/?doc=18274un Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020. http://latlit.eu/

European Regional Development Fund. Interreg Latvija-Lietuva.3.1. To improve accessibility and efficiency of social serviceshttp://latlit.eu/3-1-to-improve-accessibility-and-efficiency-of-social-services/

Detalizētāka informācija: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības aģentūra. Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros. http://varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/latvijas_lietuvas_baltkrievijas_programma/?doc=20952un The 2014-2020 European Neighbourhood Instrument Cross-border Cooperation Latvia-Lithuania-Belarus Programme. http://www.eni-cbc.eu/llb/en

Ņemot vērā, ka Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām ir līdzīgas intereses sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei, tās var apvienoties un sagatavot ETS projektu pieteikumus kā partneri, piesaistot ZPR administrāciju kā projekta koordinatorus, tomēr šādā gadījumā finansējums būs jādala starp visiem partneriem. Pašvaldība var arī meklēt partneri patstāvīgi, nodrošinot lielāku finansējuma apjomu uz vienu partneri.

Pasākuma īstenošanas noteikumi un detalizētāka informācija: 2016. gada 9. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 91 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi” http://likumi.lv/ta/id/280189-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-9-2-2-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-kvalitativu-institucionalai-aprupei