| Pasūtītājs: Zemgales plānošanas reģions, Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001 | 2017 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SIA "AC Konsultācijas" Dobeles novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centra „Lejasstrazdi” Reorganizācijas plĀNS |

Izpildītājs:			SIA "AC Konsultācijas", Balasta dambis 70a-1, Rīga, LV-1048

Kontaktpersonas:	 	Projekta vadītāja Kristīne Vībane, kristine.vibane@ack.lv, t. 67873810

Projekta koordinatore Lelde Šarķe, lelde.sarke@ack.lv, t. 67873810

Satura rādītājs

Saīsinājumu saraksts	3

Galveno jēdzienu skaidrojums	4

Ievads	6

1. Reorganizācijas mērķis un pamatojums	8

2. Esošās situācijas apraksts	11

2.1. BSAC raksturojums un atrašanās vieta	11

2.2. Pakalpojumu pieejamība BSAC apkārtnē	13

2.3. BSAC sasniedzamība	17

2.4. BSAC esošie bērni un viņu sadarbība ar bioloģiskajām ģimenēm	19

2.5. Audžuģimeņu un aizbildņu skaits novadā un pieejamie atbalsta pasākumi	24

2.6. BSAC personāls	26

2.7. BSAC ēkas infrastruktūra un piederība	29

2.8. BSAC budžets	29

3. Reorganizācijas risinājumi un tiem nepieciešamais finansējums	33

3.1. Reorganizācijas risinājums turpmākai bērnu aprūpei	33

3.2. Reorganizācijas veikšanai nepieciešamā finansējuma avoti	40

3.3. Turpmākie darbi un galvenie atskaites punkti, laika grafiks un atbildīgie	43

Kopsavilkums	46

Pielikumi	52

1. pielikums. BSAC apkārtnē pieejamie sociālie pakalpojumi.	52

2. pielikums. BSAC darbinieku aptaujas rezultāti	56

3. pielikums. Finansējuma avoti sociālo pakalpojumu attīstībai	65

# Saīsinājumu saraksts

ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija

AO – Autoosta

BTAL – Bērnu tiesību aizsardzības likums

BSAC – bērnu sociālās aprūpes centrs

DI – Deinstitucionalizācija

ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ES – Eiropas Savienība

ETS – ES strukturālo un investīciju fondu mērķis „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020. gadam

FT – funkcionāli traucējumi

GRT – garīga rakstura traucējumi

ĢAC – ģimenes atbalsta centrs

LM – Labklājības ministrija

MK – Ministru kabinets

PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

SPSR – Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra

SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību

TAA – Tehniskā apsekojuma akts

VSAC – Valsts sociālās aprūpes centrs

ZPR – Zemgales plānošanas reģions

Galveno jēdzienu skaidrojums

Audžuģimene - ģimene vai persona, kas nodrošina aprūpi bērnam, kuram uz laiku vai pastāvīgi atņemta viņa ģimeniskā vide vai kura interesēs nav pieļaujama palikšana savā ģimenē, līdz brīdim, kad bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts, viņam nodibināta aizbildnība vai bērns ievietots bērnu aprūpes iestādē.

Ārpusģimenes aprūpe – viens no formālās aprūpes veidiem, kas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem nodrošina aprūpi. Latvijā formālo ārpusģimenes aprūpi nodrošina aizbildnis, audžuģimene vai  bērnu aprūpes iestāde.

Bārenis - bērns, kura vecāki ir miruši vai likumā noteiktajā kārtībā atzīti par mirušiem.

Bez vecāku gādības palicis bērns - bērns, kura vecāki nav zināmi, ir pazuduši vai ilgstošas slimības dēļ nespēj realizēt aizgādību vai kura vecākiem atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības.

Bērna aprūpe - bērna aprūpe nozīmē viņa ikdienas uzturēšanu, kas ietver ēdiena, apģērba, mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšanu, bērna kopšanu un viņa izglītošanu, audzināšanu, kā arī garīgās un fiziskās attīstības nodrošināšana, pēc iespējas ievērojot viņa individualitāti, spējas un intereses un sagatavojot bērnu neatkarīgai dzīvei.

Deinstitucionalizācija (DI) ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. Tādējādi DI process novērš personas nonākšanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, jo tiek sniegts atbalsts un sociālie pakalpojumi personas dzīvesvietā.

Ģimeniska vide - ģimeniska vide ir īstermiņa vai ilgtermiņa aprūpes forma, kas paredz bērna augšanu ģimenē, kurā ģimenes loceklim ir piešķirtas tiesības sniegt šāda veida aprūpi un kas ir finansiāli vai citādā veidā materiāli atbalstīta. Tā ir aprūpe, kurā bez vecāku gādības palikušajiem bērniem tiek nodrošināta aprūpe audžuģimenē vai aizbildnībā.

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums - ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ir pakalpojuma forma, kas paredz bērna aprūpes organizēšanu mazās grupās, atbilstoši bērna individuālajām vajadzībām un bērna labākajām interesēm, kas veicina ģimenisku sajūtu un individuālu pieeju, ar vienu vai vairākiem aprūpes speciālistiem, kas pilda vecāku funkcijas (šī aprūpe netiek organizēta aprūpes sniedzēju dzīvesvietās, bet speciāli izveidotās grupās).

Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir pakalpojumi, kas personai sniedz atbalstu FT radīto ierobežojumu pārvarēšanai, dodot iespēju dzīvot mājās, un bērnu gadījumā – augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē, ietverot preventīvos pasākumus, lai novērstu institūciju pakalpojumu nepieciešamību. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem ietver sevī aprūpi pie aizbildņa vai audžuģimenē, uzturēšanos ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā vai “jauniešu mājā”.

Specializēta audžuģimene ir īpaši apmācīti cilvēki, kuri nodrošina bērna vecumam, individuālajai attīstībai un sociālajām iemaņām atbilstošu aprūpi. Tas ir viens no formālās ārpusģimenes aprūpes organizēšanas veidiem pēc noteiktas mērķa grupas. Audžuģimeņu sagatavošana noteiktu bērnu grupu aprūpei, piemēram, zīdaiņi, līdz trīs gadu veci bērni, bērni ar garīgās attīstības traucējumiem, bērni ar fiziskās attīstības traucējumiem utt. Katra specializācija no audžuģimenes prasa speciāli sagatavotu vidi, zināšanas, prasmes bērna uzņemšanai un aprūpei.

# Ievads

Pamatojoties uz starp SIA “AC Konsultācijas” un Zemgales plānošanas reģiona 2016. gada 2. decembrī noslēgto Līgumu Nr. 3-41.4/65, SIA “AC Konsultācijas” ir veikusi Zemgales plānošanas reģiona bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrādi (iepirkuma ID NR. ZPR2016/8). Pakalpojuma ietvaros ir izstrādāti detalizēti reorganizācijas plāni astoņām ZPR esošām bērnu sociālās aprūpes iestādēm (iestāžu izvietojumu ZPR skatīt 1.attēlā):

- Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centram,

- Dobeles novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centram „Lejasstrazdi”,

- Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Elejas filiāles Bērnu nodaļai un Jauniešu mājai,

- Kokneses novada domes Ģimenes atbalsta centram „Dzeguzīte”,

- Sociālās aprūpes centra „Tērvete” Bērnu nodaļai,

- Salas novada pašvaldības Ģimenes atbalsta centram „Saulstari”,

- Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācijas Jelgavas SOS jauniešu mājai, Īslīces SOS bērnu ciematam un Īslīces SOS bērnu ciematam adresē Iecava, Dzirnavu 19,

- Biedrības „Centrs Elizabete” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centram.

Attēls 1

ZPR esošo bērnu sociālās aprūpes iestāžu izvietojums

(1 – Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs, 2 – Dobeles novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrs „Lejasstrazdi”, 3 – Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Elejas filiāles (a) Bērnu nodaļa un (b) Jauniešu māja, 4 – Kokneses novada domes Ģimenes atbalsta centrs „Dzeguzīte”, 5 – Sociālās aprūpes centra „Tērvete” Bērnu nodaļa, 6 – Salas novada pašvaldības Ģimenes atbalsta centrs „Saulstari”, 7 - Jelgavas SOS jauniešu māja, Īslīces SOS bērnu ciemats adresē Iecava, Dzirnavu 19 un Īslīces SOS bērnu ciemats, 8 - biedrība „Centrs Elizabete”)

Avots: Zemgales plānošanas reģions

Kopskaitā astoņās ZPR  bērnu aprūpes iestādēs uz 2016. gada 6. decembri atrodas 245 bērni un strādā 218 darbinieki. Vidēji vienā ZPR bērnu aprūpes iestādē ir 0,99 darbinieki uz vienu aprūpē esošo bērnu (0,66 aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie darbinieki uz vienu bērnu) un vidējā platība uz bērnu ir 49 m2. Infrastruktūras uzturēšanas izmaksas uz 1 bērnu gadā vidēji ZPR 8 iestādēs veido 1 tūkst. EUR, savukārt personāla izmaksas uz 1 bērnu vidēji ZPR 8 iestādēs veido 8,9 tūkst. EUR gadā. Tādējādi indikatīvi, ņemot vērā abas izmaksas, vidēji viena bērna uzturēšana ZPR astoņās bērnu aprūpes iestādēs izmaksā ap 9,9 tūkst. EUR gadā jeb 827 EUR mēnesī.

Šis reorganizācijas plāns ir izstrādāts Dobeles novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centram “Lejasstrazdi” (turpmāk – BSAC).  Reorganizācijas plāna ietvaros ir veikts BSAC esošās situācijas raksturojums, sniegts reorganizācijas risinājuma attiecībā uz turpmāku bērnu aprūpi raksturojums, t.sk. iezīmējot indikatīvo darbībām nepieciešamo finansējuma apjomu un avotus. Plāna izstrādes ietvaros ir veikts esošās BSAC ēkas vispārējs tehniskais apsekojums, novērtējot ēkas stāvokli un identificējot nozīmīgākās vēlamās darbības attiecībā uz infrastruktūras atjaunošanu ēkā. Šo uzdevumu izpildē izmantotas vairākas datu ieguves metodes – dokumentu un statistikas datu analīze, diskusijas-plānošanas semināri ar pašvaldības un iestādes pārstāvjiem, BSAC darbinieku aptauja.

Šis reorganizācijas plāns sastāv no piecām nodaļām – reorganizācijas mērķa un pamatojuma, BSAC esošās situācijas apraksta, priekšlikumiem reorganizācijas risinājumiem, kopsavilkuma un rekomendācijām, pielikumiem.

- Reorganizācijas mērķa un pamatojuma sadaļā ir skaidrota nepieciešamība pēc pārmaiņām bērnu aprūpē Latvijā, lai nodrošinātu bērna labākajām interesēm un individuālajām vajadzībām atbilstošu aprūpi.

- Esošās situācijas aprakstā ir ietverta informācija par BSAC – iestādes pamatfaktiem un vēsturi, atrašanās vietu un sasniedzamību, tuvumā esošajiem pakalpojumiem, iestādē esošajiem bērniem un personālu, audžuģimenēm un aizbildņiem novadā, kā arī par BSAC ēkas infrastruktūru, BSAC budžetu.

- Priekšlikumu reorganizācijas risinājumiem nodaļā ietverta informācija par iestādes un pašvaldības izvēlēto reorganizācijas risinājumu attiecībā uz turpmāku bērnu aprūpi, t.sk. norādot, kādā formā un kur aprūpe tiks organizēta, lai to padarītu par ģimeniskai videi pietuvinātu. Nodaļā apkopoti aprēķinu rezultāti par indikatīvajām investīcijām esošās infrastruktūras atjaunošanai un sniegta informācija par iespējamajiem finansējuma piesaistes avotiem un to apguves nosacījumiem. Nodaļas noslēgumā pievienots laika plāns ar nozīmīgākajām veicamajām aktivitātēm un atbildīgajiem.

- Kopsavilkuma un rekomendāciju sadaļā sniegti galvenie secinājumi attiecībā uz BSAC reorganizāciju un galvenie ieteikumi – gan BSAC un pašvaldībai, domājot par bērnu aprūpes maiņu, gan politikas veidotājiem.

- Pielikumos ietverta detalizēta informācija par sociālo pakalpojumu sniedzējiem Dobeles un apkārtējos novados, sniegts pilns darbinieku aptaujas rezultātu pārskats, detalizētāka informācija par finansējuma piesaistes iespējām bērnu aprūpes pakalpojuma reorganizācijai un citu sociālo pakalpojumu attīstīšanai.

1. Reorganizācijas mērķis un pamatojums

Sociālie pakalpojumi ir iekļaujošu izaugsmi veicinošs faktors, jo tajos ieguldītie līdzekļi sekmē cilvēkkapitāla attīstību, tādējādi sniedzot vidēju un ilgtermiņa atdevi kā ekonomiskā aspektā, tā individuālā un sabiedrības līmenī kopumā. Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020.gadam (turpmāk – Pamatnostādnes) aktualizē nepieciešamību mainīt līdzšinējo pieeju un izpratni par sociālajiem pakalpojumiem, lai tie būtu kā atbalsta instruments indivīdu aktivizēšanai, iekļaušanai sabiedrībā, izglītības sistēmā un darba tirgū. Lai uzlabotu ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu aprūpi, Pamatnostādnēs ir definēts rīcības virziens - veicināt bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpi ģimeniskā vidē vai tai pietuvinātā pakalpojumā un sekmēt bērnu atgriešanos ģimenē. Tieši bērna atgriešana bioloģiskajā ģimenē vai alternatīvi – augšana audžuģimenē vai pie aizbildņa - ir prioritāra attiecībā uz bērna vajadzībām un interesēm.

Gadījumos, kad bērna atgriešana bioloģiskajā ģimenē vai alternatīvi – augšana audžuģimenē vai pie aizbildņa (t.i., aprūpe ģimeniskā vidē) – nav iespējama, bērna aprūpe tiek nodrošināta ilgstošās sociālās aprūpes iestādē. Iestādēs esošā aprūpes modeļa tradīcijas lielā daļā gadījumu ir sakņojušās Padomju laikā izveidotajā aprūpes modelī un nereti ir attālas no tā, kāda bērnu aprūpe būtu ģimeniskai videi pietuvinātā modelī – vienkāršiem vārdiem raksturojot, kā tas būtu ģimenē. Kā norādīts Kopējās Eiropas vadlīnijās pārejai no institucionāliem uz sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem (“Common European Guidelines on the Transition from institutional to Community-based Care”), bērnu aprūpes institūcijas bieži atgādina lielas sabiedriskas iestādes, kas nav bāzētas bērna vajadzībās un kas nav tuvas ģimeniskiem apstākļiem - tām ir institūcijai raksturīgas pazīmes (depersonalizācija, rutīnas stingrība, bloku veida aprūpe, socializēšanās ierobežojumi, atkarība no iestādes). Tādējādi bērniem ir ierobežota pašnoteikšanās iespēja un patstāvības veidošanās. Esošie bērnu aprūpes centri nereti ir iestādes ar plašiem gaiteņiem, daudz dzīvojamām istabām, koncentrējot lielu bērnu skaitu vienuviet, vide ir telpiski nepiemērota bērnu vajadzībām. Nereti šajās iestādēs, ņemot vērā lielās telpu platības, ir reģistrēti vairāki pakalpojuma veidi (krīzes centrs, pirmsskolas izglītības iestāde, pansionāts, kur bērni dzīvo vienā ēkā ar pilngadīgām personām u.c.), bērnu mājām tādējādi veidojoties pakalpojumu centrā.

Kā norādīts Sociālo pakalpojumu aģentūras veiktajā pētījumā “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”, dzīve institūcijā negatīvi ietekmē gan bērna garīgo, gan fizisko attīstību. Agrīnā vecumā nonākot bērnu aprūpes centros, bērniem tiek apgrūtināta prasme izveidot dabīgu, veselīgu un stabilu piesaisti, kas veido bērna personību. Piedzīvojot šķiršanos no vecākiem, kā arī nesaņemot nepieciešamo uzmanību un rūpes ģimenē, vairumam sociālās aprūpes centros dzīvojošo bērnu tiek traumēta spēja emocionāli piesaistīties. Citā pētījumā par ārpusģimenes, aprūpes un adopcijas sistēmu secināts, ka tikai 41% no ārpusģimenes aprūpes iestādē esošajiem bērniem jūtas pilnvērtīgi sagatavoti un ir apguvuši nepieciešamās iemaņas patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc iestādes atstāšanas. Tas nozīmē, ka vairāk nekā puse bērnu, kuri dzīvo ārpusģimenes aprūpes iestādē, nejūtas pilnvērtīgi sagatavoti un nav apguvuši nepieciešamās iemaņas patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc iestādes atstāšanas. Ņemot vērā iepriekš minēto, prioritāri bērna aprūpe nodrošināma ģimeniskā vidē. Valsts un pašvaldību mērogā nepieciešams domāt par atbalsta pasākumiem audžuģimeņu kustības un aizbildņu skaita palielināšanai – gan nodrošināt psihosociālu atbalstu, gan finansiālu atbalstu un sociālās garantijas, gan palīdzot infrastruktūras iegādē vai piešķiršanā, vai citādā veidā motivējot un atbalstot.

Ņemot vērā šobrīd nepietiekošo aizbildņu un audžuģimeņu skaitu, pakalpojumu iestādē būs nepieciešams nodrošināt arī tuvākajā nākotnē. Tāpēc, lai mazinātu dzīves institūcijā negatīvo ietekmi uz bērna garīgo un fizisko attīstību un veicinātu patstāvības veidošanos bērnos, ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs ir nepieciešamas pārmaiņas. Ir nepieciešams radīt ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu, kas atbilst bērna labākajām interesēm un individuālām vajadzībām. Latvijā jau atsevišķās iestādēs šāda prakse pastāv, taču to nepieciešams pārnest arī uz citām institūcijām.

Lai radītu pārmaiņas un virzību uz ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu, kas veicinātu bērna iekļaušanos sabiedrībā un bērna patstāvības veidošanos, ir izvirzīti vairāki kritēriji attiecībā uz to, kādam jābūt bērnu aprūpes pakalpojumam. Pirmkārt, bērnu aprūpe nodrošināma dzīvojamās ēkās (attiecīgi dzīvokļos daudzdzīvokļu ēkā vai privātmājās), kas ir pielāgotas bērna individuālajām vajadzībām un interesēm, grupas veidojamas mazas – līdz astoņiem bērniem un jauniešu māju gadījumā – līdz 12 bērniem. Lai nekoncentrētu lielu skaitu bērnu grupu vienuviet, maksimālais grupu skaits vienā ēkā ir 1-3 grupas. Taču arī vienā teritorijā nebūtu koncentrējams liels ēku, kurās tiek nodrošināts ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums, skaits. Papildus, ņemot vērā to, ka nereti novērojama situācija, kad bērnu aprūpes iestādes atrodas ārpus apdzīvotu vietu centriem, kur nav pieejami veselības, izglītības, sadzīves un kultūras, atpūtas pakalpojumi, jauno modeli nepieciešams veidot tādos apdzīvotu vietu centros, kur ir šie pakalpojumi. Tas ļautu bērnam piepildīt savas intereses, kā arī nodrošināt bērnam vajadzīgos atbalstošos pakalpojumus, kā piemēram, dažādu speciālistu konsultācijas.

Lai palīdzētu bērniem apgūt patstāvīgai dzīvei nepieciešamās iemaņas, kā arī veicinātu individuālāku pieeju, kas ir iespējami tuva vēlamajam ģimenes modelim, mazinot institūcijas sajūtu raisošus vides apstākļus, nepieciešams mainīt pastāvošo pakalpojuma formu institūcijās. Viens no risinājumiem ir jau uzsāktā jauniešu māju izveide un attīstība, kur pusaudzis apgūt zināšanas un prasmes personīgā budžeta plānošanai, mājsaimniecības vadīšanai, sevis aprūpei un citām sadzīvē nepieciešamām iemaņām, kas ir būtisks priekšnoteikums sekmīgai patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc iznākšanas no bērnu aprūpes iestādes. Jauniešu mājas paredzētas jauniešiem vecumā no 15 gadiem.

Otrs risinājums ir mazskaitlīgu bērnu grupu izveide bērniem vecumā līdz 15 gadiem (ar maksimālo bērnu skaitu vienā grupā astoņi un vienā ēkā - ne vairāk kā trīs grupām). Šis aprūpes modelis paredz iespēju veidot arī mazākas grupas - bērnu skaitu grupā. Mājokļa veidu un aprūpes modeli katrai bērnu aprūpes iestādei nepieciešams izstrādāt patstāvīgi, ņemot vērā bērna individuālās vajadzības un bērna labākās intereses. Veidojot jaunu bērnu aprūpes modeli, ir būtiski uzsvērt, ka joprojām primāri saglabājas ģimenes nedalāmības princips.

Ņemot vērā, ka ģimeniskai videi pietuvinātā aprūpes modelī centrālā loma ir bērnam - individuālākas pieejas radīšanai, tiek plānots, ka aprūpē un rehabilitācijā iesaistītā personāla skaits iestādēs, kuras turpinās darbu, nemazināsies, jo speciālisti būs nepieciešami kvalitatīva pakalpojuma tālākai nodrošināšanai pēc pasākuma īstenošanas. Lielā daļā gadījumu iestādēs aprūpē un rehabilitācijā iesaistīto darbinieku skaits uz vienu bērnu pieaugs.

Attiecībā uz jaunā – ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojuma modeļa attīstību lielākais izaicinājums ir mainīt pašreizējo domāšanas veidu no institucionāla uz ģimenisku. Primāri nepieciešams domāt, kā bērnu aprūpe tiktu organizēta ģimenē, kā ģimenē tiktu organizēti procesi un risinātas problēmas. Nepieciešams mainīt pakalpojuma organizācijas veidu – sākot ar bērnu ēdināšanas organizācijas un apģērba iegādes, beidzot ar budžeta plānošanu katrai grupai un sadarbību ar citiem aprūpē iesaistītajiem speciālistiem. Tāpat būtiski ir katrai bērnu grupai nodrošināt piesaistes personu – pastāvīgu aprūpētāju, kas ir svarīgs priekšnosacījums aprūpes tuvināšanai ģimeniskai videi.

Pamatojoties uz iepriekš minēto informāciju, sadarbībā ar BSAC un Dobeles novada pašvaldību tiek izstrādāts BSAC reorganizācijas plāns. Bērnu aprūpes reorganizācijas virsmērķis ir veicināt bērna atgriešanu bioloģiskajā ģimenē vai augšanu audžuģimenē vai pie aizbildņa un tikai, ja tas nav iespējams – ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā (mazās grupās). Savukārt šī reorganizācijas plāna uzdevums ir vērst uzmanību un raksturot ilgstošās aprūpes pakalpojumu BSAC šobrīd, norādot vai un kā to nepieciešams mainīt, lai tas atbilstu ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam, t.sk. nosakot cik bērniem nākotnē iestādē varētu tikt nodrošināts ilgstošās aprūpes pakalpojums, kā arī nosakot galvenās veicamās aktivitātes, t.sk. sekmējot bērna atgriešanu ģimenē vai aprūpi ģimeniskā vidē. Plāna izstrādē tiek rosinātas diskusijas par jauna – ģimeniskai videi pietuvināta bērnu aprūpes modeļa izveidi, aicinot izstrādāt bērnu individuālajām vajadzībām un bērna labākajām interesēm atbilstošu organizācijas modeli, noteikt nepieciešamos speciālistus, viņu slodzes u.c. informāciju. Plānā veiktie indikatīvie aprēķini par nepieciešamo ieguldījumu apmēru infrastruktūras attīstībai un finansējuma avoti kalpo kā palīglīdzeklis turpmākam darbam un lēmumu pieņemšanai attiecībā uz infrastruktūras un aprūpes modeļa izvēli, pakalpojuma attīstību.

- Esošās situācijas apraksts

Nodaļā raksturota esošā situācija BSAC – pamatfakti par iestādi un tās vēsturi, atrašanās vietu un sasniedzamību, BSAC tuvumā esošajiem sociālajiem, veselības, izglītības un sadzīves pakalpojumiem. Nodaļas turpinājumā sniegta informācija par BSAC esošajiem bērniem un to skaita izmaiņām pēdējo (2014.-2016.) gadu laikā, audžuģimenēm un aizbildņiem novadā, BSAC personālu. Nodaļas noslēgumā iekļauta  informācija par BSAC ēku infrastruktūru, t.sk. īpašumtiesībām, kā arī par iestādes pēdējo gadu (2014.-2016.) budžetu.

- 2.1. BSAC raksturojums un atrašanās vieta

Šajā nodaļā sniegts BSAC raksturojums, īsumā raksturojot tā vēsturi un sniegtos pakalpojumus, kā arī raksturojot novietojumu, to attēlojot arī grafiski.

ĢAC “Lejasstrazdi” atrodas Lejasstrazdos, Dobeles pagastā, Dobeles novadā (skat. 2. un 3.attēlu). Lejasstrazdu ciems atrodas 8,8 km attālumā no pagasta centra Aizstrautniekiem un ir uzskatāms par lielāko pagasta apdzīvoto vietu. Tas atrodas 5,5 km attālumā no Dobeles un 33 km attālumā no tuvākās republikas nozīmes pilsētas – Jelgavas. Detalizētu informāciju par BSAC novietojumu skatīt 1. tabulā. Ciemā dzīvo 50,9% no kopējā pagasta iedzīvotāju skaita, attiecīgi, pārrēķinot no PMLP datiem, tie būtu aptuveni 423 iedzīvotāji. 24% no visiem iedzīvotājiem pēc tautības ir latvieši, pārējie cittautieši - pārsvarā krievu un baltkrievu tautības. Lejasstrazdi ir bijušās Padomju saimniecības “Dobele” centrs. Lejasstrazdos atrodas 26 daudzdzīvokļu mājas un piecas viensētas, blakus ciematam atrodas 19 cūku kūtis, 1 zirgu stallis, kalte ar palīgēkām, kas pēc saimniecības likvidācijas netiek apsaimniekotas un pamazām sagrūst.

Dobeles novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrs „Lejasstrazdi” 1995. gadā dibināts kā bērnu nams – patversme “Lejasstrazdi” ar Dobeles rajona padomes lēmumu.  Pašreiz centra uzraudzītājs ir Dobeles novada Sociālais dienests. 2004. gadā bērnu nams – patversme ir ticis pārveidots par ģimenes atbalsta centru, izveidojot plašākus pakalpojumus, kas piemēroti ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijā. Pārveidei ar Ministru kabineta lēmumu 2004. gadā piešķirti līdzekļi 142 287,79 EUR (100 000 LVL) apmērā. Tādējādi tiek sniegta ne tikai ilgstošā sociālā aprūpe bērniem, bet arī atbalsts vecākiem, motivējot un sagatavojot viņus tālākām rūpēm par bērniem. Viens no centra mērķiem ir attīstīt audžuģimeņu kustību, lai nākotnē samazinātu to bērnu skaitu, kam nepieciešama ārpusģimenes aprūpe institūcijā.

Ģimenes atbalsta centrs šobrīd sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ar izmitināšanu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, t.sk. ir izveidota jauniešu māja (ēkas trešajā stāvā) pēc LM projekta par Jauniešu mājas izveidi. Tāpat BSAC sniedz “atelpas brīža” pakalpojumu (ēkas pirmajā stāvā) un tajā atrodas īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs bērniem (ēkas otrajā stāvā).  Centrs izīrē arī telpas semināriem, naktsmītnēm, kā arī  biroja tehniku un mikroautobusu.

Tabula 1

BSAC novietojums

| Faktiskā adrese | „Namiņš”, Lejasstrazdi, Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV-3722 |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | E. Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 |
| Deklarēto iedzīvotāju skaits Dobeles pagastā | 834 |
| Deklarēto iedzīvotāju skaits Dobeles novadā | 21 688 |
| Attālums līdz novada centram | Dobele - 5,5 km |
| Attālums līdz tuvākajai republikas nozīmes pilsētai | Jelgava – 33 km |
| Attālums līdz tuvākajai pilsētai, kur pieejami veselības aprūpes pakalpojumi, ar kuru tiek nodrošināta sabiedriskā transporta savienojamība | Dobele - 5,5 km |

Avots: PMLP (01.01.2017), Google Maps

Dobeles pagasts, kur atrodas BSAC, robežojas Dobeles pilsētu un Bērzes, Jaunbērzes, Auru un Annenieku pagastiem, kā arī Džūkstes pagastu, kas atrodas Tukuma novadā. Lielākās apdzīvotās vietas ir Lejasstrazdi, Aizstrautnieki, Bērzbeķe un Bitenieki. Pēc PMLP datiem, deklarēto iedzīvotāju skaits Dobeles novadā uz 01.01.2017. sasniedza 21 688, no kuriem 834 dzīvo Dobeles pagastā. Dobeles novada platība ir 889,7 km², no kuras Dobeles pagasta platība veido 72,8 km².

Attēls 2

BSAC novietojums Zemgales reģionā un Latvijā

Avots: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Attēls 3

BSAC novietojums Dobeles pagastā

Avots: Google Maps

- 2.2. Pakalpojumu pieejamība BSAC apkārtnē

Šajā nodaļā sniegta informācija par Lejasstrazdu apkārtnē pieejamiem pakalpojumiem, pievēršot uzmanību sociālajiem, veselības aprūpes un sadzīves pakalpojumiem, kā arī raksturojot izglītības ieguves un brīvā laika pavadīšanas iespējas teritorijā. Padziļināti, balstoties uz sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra datiem, aplūkota sociālo pakalpojumu pieejamība, t.sk. apkārtējos novados, jo tā ir būtiska, plānojot jaunu vai esošu sociālo pakalpojumu attīstību novadā.

- 2.2.1. Sociālo pakalpojumu pieejamība BSAC apkārtnē

Pēc SPSR datiem uz 2017.gada sākumu, Dobeles novadā bez BSAC atrodas un sociālos pakalpojumus sniedz Dobeles novada Sociālais dienests, Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu centrs un VSAC “Zemgale” filiāle “Lielbērze”. Dobeles novada Sociālā dienesta struktūrvienība Aprūpes mājās birojs nodrošina aprūpes mājas pakalpojumu visu vecumu personām ar GRT, personām ar fiziska rakstura invaliditāti un pensijas vecuma personām. Sociālais dienests sniedz arī grupu dzīvokļa pakalpojumu pilngadīgām personām ar GRT. Savukārt Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu centra Atbalsta centrs ģimenēm piedāvā krīzes centra pakalpojumus visu vecumu un dzimumu personām, kas cietušas no prettiesiskām darbībām un krīzes situācijā nonākušām personām. Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu centra paspārnē darbojas arī Dienas centrs personām ar GRT “Solis” un Dienas centrs pensijas vecuma personām “Stariņš”.

Dobeles novads robežojas ar Tukuma, Jelgavas, Tērvetes, Auces, Brocēnu un Jaunpils novadiem (apkārtējos novadus skatīt 5.attēlā), kur arī tiek sniegti dažādi sociālie pakalpojumi. Vērtējot reģistrētos sociālo pakalpojuma sniedzējus apkārtējos novados, secināms, ka kaimiņu pašvaldībās tiek sniegti tādi pakalpojumi kā ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu ilgstošā aprūpe (Tukuma, Jelgavas novados un Tērvetes novadā, kurā bērnu nodaļa tiks likvidēta ar 2017. gada 31.decembri), ilgstošās aprūpes pakalpojumi pilngadīgām personām (pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti), kā arī pieejamas trīs VSAC filiāles personu ar GRT ilgstošai aprūpei.

Dobeles novadā un tā tuvumā salīdzinoši maz ir pakalpojumu sniedzēju, kas sniedz grupu dzīvokļu personām ar GRT pakalpojumu (tikai Dobeles un Tukuma novados), nav pakalpojumu sniedzēju, kas sniegtu specializēto darbnīcu personām ar GRT pakalpojumu. Pilns Dobeles un apkārtējo novadu sociālo pakalpojumu sniedzēju saraksts sniegts 1. pielikumā.

Attēls 4

Dobeles novada novietojums Zemgales un apkārtējo teritoriju kontekstā

Avots: Zemgales plānošanas reģions

- 2.2.2. Veselības, sadzīves, izglītības un brīvā laika pavadīšanas pakalpojumu pieejamība BSAC apkārtnē

Attiecībā uz citiem pakalpojumiem Lejasstrazdos izvietoti tādi pakalpojumi kā pasta nodaļa, medpunkts, veikals, Lejasstrazdu pamatskola, bijusī kantora ēka, kuru šobrīd apsaimnieko vasarsvētku draudze. Ēdnīca un pirts ir privatizētas un netiek apsaimniekotas.

Veselības aprūpes pakalpojumi. Lejasstrazdos BSAC tuvumā pieejami ģimenes ārsta pakalpojumi trīs reizes nedēļā, kur iedzīvotājiem ir iespējams saņemt profilaktiskās potes, neatliekamo medicīnisko palīdzību, nelielas ķirurģiskas manipulācijas, masāžas un citus pakalpojumus. Tuvākā apdzīvotā vieta BSAC, kur pieejami ambulatori veselības aprūpes pakalpojumi, ir Dobele 5,5 km attālumā no BSAC, kur SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” piedāvā gan primāro, gan sekundāro veselības aprūpi (neatliekamo medicīnisko palīdzību, speciālistu konsultācijas). Tiek piedāvāti arī fizioterapeita pakalpojumi klientu dzīvesvietās, kā arī rehabilitācijas pakalpojumi. Plašāki medicīniskie pakalpojumi pieejami Jelgavas pilsētas slimnīcā, kas atrodas 33 km attālumā.

Sadzīves pakalpojumi. Lejasstrazdos un Dobeles pagastā sadzīves pakalpojumu pieejamība ir ierobežota, pieejama pasta nodaļa un veikals, tāpēc pēc plašākiem pakalpojumiem jādodas uz netālo Dobeli. Dobelē pieejami pārtikas, sadzīves preču, apģērbu, apavu veikali, optikas u.c. veikali. Pieejami septiņi bankomāti, kā arī pakomāta-pasta stacijas pakalpojumi.

Izglītības iespējas. BSAC tuvākā izglītības iestāde atrodas turpat Lejasstrazdos – Lejasstrazdu sākumskola, kurā iespējams apgūt gan pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programmu, gan speciālo šī posma programmu bērniem ar mācīšanās traucējumiem, gan arī bērniem ar GRT. Izglītības iestādē darbojas arī pirmsskolas izglītības programma. BSAC tuvākās citas izglītības iestādes atrodas Dobelē – tur pieejamas četras pirmsskolas izglītības iestādes (t.sk. viena speciālā pirmsskolas programma), vairākas pamatskolas, (t.sk. speciālās izglītības programmas), četras vidējās izglītības iestādes (tostarp valsts ģimnāzija un profesionālās vidējās izglītības iestāde ar dažādu kvalifikāciju iegūšanas iespējām).

Brīvā laika pavadīšanas iespējas. Dobeles pagastā, kur atrodas BSAC, nav kultūras namu, taču dažādi pasākumi tiek rīkoti Lejasstrazdu sākumskolā. Sākumskolā pieejama sporta zāle un sporta laukums. Lejasstrazdu sākumskolas skolēniem pieejami arī interešu izglītības pulciņi, tostarp kokapstrādes, literatūras, deju un dziedāšanas. Ciemā pieejama arī bibliotēka.

Nākamā BSAC tuvākā vieta, kur pieejamas dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem, ir Dobeles pilsēta. Tur notiek vairāk kultūras pasākumu nekā Lejasstrazdos,  tos pārsvarā plāno un organizē Dobeles kultūras nams. Dobelē pieejami dažādi interešu pulciņi, darbojas mūzikas skola, mākslas skola un sporta skola. Darbojas deju kolektīvs, koris, amatieru teātris, vokālais ansamblis. Dobeles amatu mājā ir iespējams apskatīt dažāda veida tematiskās izstādes, kā arī piedalīties bezmaksas gleznošanas, tekstilmozaīkas u.c. nodarbībās. Pieejami arī vairāki sporta kompleksi. Dobeles 1. vidusskolā pieejams peldbaseins. Pilsētā darbojas Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs, kurā iespējams lietderīgi pavadīt brīvo laiku, saņemt atbalstu karjeras izvēlē un iegūt sociālas iemaņas.

Pakalpojumi, kas nepieciešami BSAC bērniem. Pēc BSAC bērnu atbalsta plānu informācijas, bērniem nepieciešami dažādi atbalsta pasākumi. Visvairāk bērniem nepieciešamas nodarbības sociālo un dzīves prasmju apguvei/uzlabošanai un sagatavošanai patstāvīgai dzīvei. Šādas nodarbības būtu jāorganizē BSAC ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā kā bērnu ikdienas sastāvdaļa. Bērniem nepieciešamas psihologu-psihoterapeitu konsultācijas, t.sk. kognitīvi biheiviorālā psihoterapija. Šādas konsultācijas šobrīd pieejamas pie BSAC psihologa, tomēr papildus konsultāciju nepieciešamības gadījumā iespējams doties uz Dobeli. Vēl no atbalsta pasākumiem bērniem nepieciešami arī dažādi terapiju veidi, piemēram, mūzikas terapija. Mūzikas terapijas nodarbības pieejamas netālajā Dobelē. Papildus nepieciešamas atkarību  speciālista konsultācijas un atbalsta grupas jauniešiem ar smēķēšanu saistīto problēmu risināšanai. Arī šo pakalpojumu saņemšanai nepieciešams doties uz Dobeli.

Kopumā pakalpojumu pieejamība šādas apdzīvotas vietas lielumam Lejasstrazdos ir apmierinoša. Lejasstrazdu ciemā pieejami pirmās nepieciešamības pakalpojumi – ģimenes ārsts, sākumskola (lai maziem bērniem nebūtu jāmēro tāls ceļš līdz izglītības iestādei) un veikals; 5,5 km attālumā Dobelē pieejama lielākā daļa ikdienā nepieciešamo pakalpojumu.

- 2.3. BSAC sasniedzamība

Šajā nodaļā raksturota BSAC sasniedzamība, sniedzot informāciju par autoceļu, pa kuriem iespējams nonākt BSAC, stāvokli un raksturojot BSAC pieejamību ar sabiedrisko transportu, tai skaitā sniedzot informāciju par pieejamā sabiedriskā transporta maršrutiem.

Ceļu infrastruktūra

ĢAC “Lejasstrazdi” tuvākais reģionālais autoceļš P102 (Dobele-Jaunbērze) atrodas nepilnu divu kilometru attālumā no BSAC. No tā divi autoceļi novirzīti uz Lejasstrazdiem – viens no Dobeles puses (tas ir asfaltēts un labā tehniskā stāvoklī), otrs – no Jaunbērzes puses (grants ceļš). Tālāk reģionālais autoceļš P102 pāriet autoceļā P97 (Jelgava-Dobele-Annenieki), kurš nodrošina sasaisti ar Dobeli un autoceļā P98 (Jelgava (Tušķi)-Tukums), kurš nodrošina sasaisti ar Jaunbērzi un valsts galvenās nozīmes autoceļu A9  (Rīga-Skulte-Liepāja) (skat.konkrētāk 5.attēlu).

Kopumā ĢAC “Lejasstrazdi” pieejamība no autoceļu infrastruktūras viedokļa ir vērtējama kā laba, galvenokārt nelielā attāluma līdz reģionālas nozīmes attīstības centram – Dobelei dēļ, kā arī autoceļa seguma dēļ, jo galvenais no diviem ciemam pievedošajiem ceļiem ir labā tehniskā stāvoklī.

Attēls 5

ĢAC “Lejasstrazdi” sasniedzamība

Avots: Baltic Maps

Pieejamība ar sabiedrisko transportu

BSAC tuvākā sabiedriskā transporta pietura “Lejasstrazdi” atrodas aptuveni 350 m attālumā no iestādes. SIA “Dobeles autobusu parks” pašreiz ir vienīgais pārvadātājs, kurš nodrošina  pasažieru pārvadājumus no pieturas “Lejasstrazdi”. Tas nodrošina šādus reisus: Dobele-Jaunbērze, Dobele-Lejasstrazdi, Dobele-Apšupe. Reisi, kas savieno BSAC ar Dobeli, tiek nodrošināti lielākoties tikai darba dienās. Darba dienu rītos laika posmā no 7:13 līdz 8:43 iespējams nokļūt līdz Dobelei. Arī pēcpusdienā kursē starppilsētu autobusu reisi, kuri nodrošina sasaisti ar Dobeli un Lejasstrazdiem. Vienīgais laika posms darbadienās, kad netiek nodrošināts neviens reiss, kas nodrošinātu sasaisti ar Dobeli, ir starp plkst. 8:43 un plkst. 13:58. No BSAC līdz Dobelei ceļā pavadītais laiks, braucot ar autobusu, ir nepilnas desmit minūtes. Sestdienās un svētdienās pieejams mazāks reisu skaits.  Sestdienās tiek nodrošināti divu maršrutu reisi, kas savieno Lejasstrazdus ar Dobeli. Maršrutā Lejasstrazdi-Dobele autobuss no pieturas “Lejasstrazdi” virzienā uz Dobeli atiet pulksten 7:45. Maršrutā Dobele-Bērze-Jaunbērze-Dobele autobuss pieturā “Lejasstrazdi” pietur divas reizes, virzienā no Dobeles uz Bērzi pulksten 18:09 un virzienā no Jaunbērzes uz Dobeli pulksten 18:50. Svētdienās netiek nodrošināts neviens reiss, kas apgrūtina iedzīvotāju nokļūšana novada centrā.

Plašāks sabiedriskā transporta piedāvājums pieejams no Dobeles. No turienes iespējams nokļūt līdz tuvākajai republikas nozīmes pilsētai – Jelgavai, kā arī līdz galvaspilsētai Rīgai. Uz abām pilsētām pieejams reisu pārklājums visas dienas garumā. Savukārt ar vilcienu no Dobeles nokļūt Rīgā iespējams sešas reizes nedēļā – darba dienu rītos un svētdienas vakarā. No Rīgas uz Dobeli ar vilcienu iespējams nokļūt darba dienu vakaros, savukārt uz Liepāju vilciens kursē piektdienu vakaros.

Kopumā sabiedriskā transporta pieejamība BSAC apkārtnē ir raksturojama kā drīzāk apmierinoša, jo maz tiek nodrošināti reisi nedēļas nogalēs – īpaši svētdienā, un darbadienu vidū - laika posmā no plkst. 8:43 līdz 13:58. Lai novērtētu to pietiekamību/nepietiekamību, situācija būtu jāpēta padziļināti, nosakot pieprasījuma pēc pakalpojuma apjomu.

## 2.4. BSAC esošie bērni un viņu sadarbība ar bioloģiskajām ģimenēm

Šajā nodaļā raksturoti BSAC esošie bērni pēc to dzimuma, vecuma, tautības, reliģiskās piederības. Nodaļā sniegta informācija par bērnu izglītību, uzturēšanās ilgumu BSAC, deklarēto adresi, dzīvi pirms nonākšanas BSAC, sociālajām saitēm ar ģimeni. Sniegta informācija arī par bērnu skaita BSAC izmaiņām pēdējo gadu (2014.-2016.) laikā un izstāšanās iemesliem, kā arī BSAC un Dobeles novada pašvaldības veiktajiem pasākumiem bērnu un viņu bioloģisko vecāku atkal apvienošanai un veiktajiem pasākumiem darbā ar riska ģimenēm, lai novērstu bērnu ievietošanu ilgstošās aprūpes institūcijā.

BSAC esošo bērnu raksturojums

BSAC uz 2016. gada 6. decembri ir 19 bērni – sešas meitenes un 13 zēni, no kuriem 16 ir latviešu tautības, divi ir krievu tautības un viens bērns ir romu tautības. Bērni ir vecumā no septiņiem līdz 17 gadiem. Visvairāk bērnu ir vecumā 12-17 gadi – to ir 15. Diviem bērniem ir reliģiskā piederība, turpretim pārējiem 16 bērniem reliģiskās piederības nav. Ikdienā astoņi no 19 bērniem BSAC nenakšņo, jo pārsvarā uzturas izglītības iestādē vai rehabilitācijas centrā – daļa no tiem nakšņo BSAC nedēļas nogalēs, bet daļa BSAC nenakšņo nevienu dienu nedēļā.

Tabula 2

BSAC bērnus raksturojošie rādītāji

|  | Bērnu skaits |
| --- | --- |
| Dzimums |  |
| Sieviete | 6 |
| Vīrietis | 13 |
| Vecums |  |
| 0-11 mēneši | - |
| 1-3 gadi | - |
| 4-6 gadi | - |
| 7-11 gadi | 4 |
| 12-17 gadi | 15 |
| Tautība |  |
| Latviešu tautība | 16 |
| Krievu tautība | 2 |
| Romu tautība | 1 |
| Izglītība |  |
| Vispārējās izglītības programma | 10 |
| t.sk. apgūst profesiju | 4 |
| Speciālās izglītības programma | 9 |
| Bērnu uzturēšanās ilgums BSAC |  |
| līdz 3 mēnešiem | - |
| 3 -11 mēneši | 3 |
| 1-2 gadi | 11 |
| 3-5 gadi | 2 |
| 5 gadi un vairāk | 3 |
| Invaliditāte |  |
| Ir | 2 |
| Nav | 17 |
| Kopā | 19 |

Avots: BSAC sniegtā informācija 2016.gada 6.decembrī

Pašvaldības, kurās ir deklarēti BSAC esošie bērni, ir Dobeles novads, Aizputes novads, Tērvetes novads, Mārupes novads un Auces novads (skat. 6.attēlu).

Attēls 6

BSAC bērnu sadalījums pēc deklarētās dzīvesvietas

Avots: BSAC sniegtā informācija 2016.gada 6.decembrī

Pirms nonākšanas BSAC visi bērni ir dzīvojuši bioloģiskajā ģimenē. Astoņi bērni pēc izņemšanas no bioloģiskās ģimenes ir dzīvojuši audžuģimenē un trīs - aizbildnībā, kas vēlāk no viņu aprūpes atteikušies. Divi bērni uz BSAC ir pārcelti no citas aprūpes iestādes. Galvenie iemesli bērnu nonākšanai BSAC ir vardarbība pret bērnu vai pret bērna tuvinieku, bērna pamešana novārtā, alkohola pārmērīga lietošana bērna ģimenē, arī vecāka veselības dēļ (t.sk. invaliditātes), kas ir ierobežojusi vecāku iespējas parūpēties par bērnu. Diviem bērniem vecāki ir miruši.

BSAC esošie bērni iestādē uzturas no četriem mēnešiem līdz astoņiem gadiem. Turpmāk raksturoti bērni pēc uzturēšanās ilguma BSAC:

- Mazāk nekā gadu BSAC uzturas trīs bērni, no kuriem divi nav juridiski brīvi. Vienam no šiem bērniem ir kontakts ar vecākiem divas  reizes mēnesī, bet diviem – kontakta nav (viens no tiem – bārenis).

- Vienu (ieskaitot) līdz divus gadus (neieskaitot) BSCA atrodas trīs bērni. Viens no bērniem ir juridiski brīvs un šim bērnam nav kontakta ar vecākiem, bet abi pārējie bērni nav juridiski brīvi un uztur kontaktu ar vienu no vecākiem telefoniski.

- No diviem (ieskaitot) līdz trim (ieskaitot) gadiem BSAC uzturas astoņi bērni. Visi šie bērni ir juridiski brīvi, savukārt kontaktu ar vecākiem uztur pieci bērni – divi no tiem tiekas katru dienu, divi uztur kontaktu reizi mēnesī ar vienu no vecākiem un vēl viens – retāk.

- Divi bērni BSAC atrodas tieši trīs gadus un astoņus mēnešus. Šie bērni ir juridiski brīvi un kontaktu ar vecākiem uztur apmēram reizi mēnesī pēc savas iniciatīvas.

- Pārējie trīs bērni BSAC iestādē atrodas piecus gadus un ilgāk (tieši piecus gadus, piecus gadus un divus mēnešus un astoņus gadus un astoņus mēnešus). Divi no šiem bērniem ir juridiski brīvi un viņiem nav kontakta ar vecākiem, bet viens bērns ar vecākiem tieši kontaktējas vidēji reizi divos mēnešos, bet telefoniski – biežāk.

Bērni, kas iestādē tiek aprūpēti ilgāk par pieciem gadiem, ir pusaudži. No 19 bērniem 18 bērniem ir ģimenes locekļi vai citi radinieki, bet pieciem no bērniem ar vecākiem kontakta nav. No visiem iestādē esošajiem bērniem juridiski brīvi ir četrpadsmit, kas veido 78% īpatsvaru. Iepriekš audžuģimenē ir bijuši septiņi bērni (katrs – vienā), no tiem arī aizbildnībā  bijuši četri bērni, bet kopumā aizbidnībā bijuši astoņi bērni (katrs – vienā).

Saskaņā ar BTAL 27. panta 3. punktu, šķirot bērnu no ģimenes, bērnam primāri jānodrošina iespēja augt pie aizbildņa vai audžuģimenē. Saskaņā ar BTAL 3.1 punktu “ārpusģimenes aprūpi bērnu aprūpes iestādē nodrošina, ja aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē nav piemērota konkrētam bērnam. Bērnu aprūpes iestādē bērns atrodas līdz brīdim, kad viņam tiek nodrošināta piemērota aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē”. Tomēr pēc iestādes sniegtās informācijas audžuģimeņu aktivitāte novadā ir nepietiekama un nav izdevies atrast bērnam piemērotu audžuģimeni, lai nodrošinātu augšanu ģimeniskā vidē.

Bērnu skaita izmaiņas BSAC

Pēdējo trīs gadu laikā (2014.-2016.) BSAC iestājušies vidēji astoņi bērni gadā, bet izstājušies vairāk – vidēji desmit bērni gadā. Galvenie izstāšanās iemesli ir atgriešanās bioloģiskajā ģimenē, nonākšana aizbildnībā vai patstāvīgas dzīves uzsākšana. Bērnu skaita izmaiņas BSAC detalizēti attēlotas 3. tabulā.

Tabula 3

Bērnu skaita BSAC izmaiņas un to iemesli 2014.- 2016. gadā

|  | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| BSAC uzņemto bērnu skaits kopā | 13 | 5 | 6 |
| t.sk. no citām sociālās aprūpes institūcijām | - | - | - |
| t.sk. no ģimenes | 9 | 2 | 4 |
| t.sk. no aizbildnības | 4 | 1 | 1 |
| t.sk. audžuģimenes | - | 2 | 1 |
| NO BSAC izstājušos bērnu skaits | 18 | 6 | 7 |
| t.sk. atgriežoties pie vecākiem | 8 | 3 | 4 |
| t.sk. nonākot audžuģimenē | - | - | 1 |
| t.sk. nonākot aizbildnībā | 4 | - | 1 |
| t.sk. adoptēti uz ASV | 4 | - | - |
| t.sk. nonākot aizbildnībā | - | - | - |
| t.sk. uzsākot patstāvīgu dzīvi | 2 | 2 | 1 |
| t.sk. uz citu sociālās aprūpes institūciju | - | 1 | - |

Avots: BSAC sniegtā informācija 2016.gada 6.decembrī

Vidējais bērnu uzturēšanās ilgums BSAC ir 2,5 gadi.

Sadarbība ar bioloģiskajām ģimenēm

Prioritāri DI mērķis ir bērna augšana bioloģiskajā ģimenē un, pēc BSAC sniegtās informācijas, bērnu saziņa ar vecākiem lielākoties ir reta. Lai arī lielākajai daļai – 11 bērniem – ir kontakts ar vecākiem, divi no bērniem sazinās tikai ar vienu no vecākiem un dara to telefoniski, divi bērni ar vecākiem tiekas vidēji reizi divos mēnešos, četri bērni ar vecākiem tiekas vidēji reizi mēnesī (divos gadījumos – pēc bērna iniciatīvas), viens bērns ar vecākiem tiekas vidēji divas reizes mēnesī, bet divi bērni – katru darba dienu.

Lai veicinātu bērnu atgriešanos bioloģiskajā ģimenē, Dobeles novada pašvaldība veicina sadarbību ar bērnu bioloģiskajiem vecākiem. Tiek slēgti sadarbības līgumi ar ģimeni un izveidoti rehabilitācijas plāni ģimenēm, notiek sociālā gadījuma vadīšana. Pēc nepieciešamības, izvērtējot situāciju ģimenē un konstatējot sociālās problēmas, tiek nodrošinātas psihologa konsultācijas. Gadījumos, kad ģimene sekmīgi sadarbojas ar sociālo dienestu, vecākiem tiek atjaunotas aizgādības tiesības. Pēdējo trīs gadu laikā (2014.-2016.) vidēji gadā 7 bērni tiek atgriezti atpakaļ ģimenē.

Lai mazinātu iespēju, ka bērns var nonākt ilgstošās sociālās aprūpes iestādē, pašvaldība veic preventīvus pasākumus darbā ar riska ģimenēm. Ģimenēs, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, tiek veikta riska novērtēšana un sociālā gadījuma vadīšana. Vecākiem tiek nodrošinātas līdz desmit bezmaksas psihologa konsultācijas, ja ir nepieciešams – arī psihoterapeita konsultācijas.

Bērnu skaita BSAC nākotnē ietekmējošie faktori

Plānojot infrastruktūru ģimeniskais videi pietuvināta pakalpojuma attīstībai, jāņem vērā šādi rādītāji un tendences:

- Stratēģiju un rīcībpolitiku mērķi. Īstenojot atbalsta pasākumus audžuģimenēm un veicinot sabiedrības informēšanu un motivēšanu, audžuģimeņu skaits nākotnē pieaugs un bērnu skaits ilgstošās bērnu aprūpes iestādēs samazināsies. Pēc LM pieņēmumiem, bērnu skaits audžuģimenē katru gadu turpinās palielināties – no 2016.gada par 10% ik gadu, un aizbildņu skaits - no 2016. gada ik gadu pieaugs par 3%.

Papildus, jāņem vērā, ka no visiem BSAC iestādē esošajiem 19 bērniem juridiski brīvi ir četrpadsmit, kas veido 78% juridiski brīvo bērnu īpatsvaru, tāpēc nav šķēršļu šo bērnu adopcijai.

- Bērnu skaita izmaiņas BSAC. Pēdējo trīs gadu (2014.-2016.) laikā BSAC uzņemto bērnu skaits ir 24. Bērnu skaits, kas ir izstājušies no BSAC, ir lielāks nekā iestājušos bērnu skaits. Tāpēc bērnu skaitam ir tendence samazināties.

- Demogrāfiskās prognozes. Patstāvīgo iedzīvotāju skaitam ir tendence samazināties. Pēdējo piecu gadu laikā (no 2011. gada līdz 2016. gadam) pastāvīgo iedzīvotāju skaits Latvijā ir sarucis par 5,1% un ZPR – par 6,2%. Pēc  Eurostat iedzīvotāju skaita prognozēm, iedzīvotāju skaits 2020. gadā būs par 4,5% mazāk, salīdzinot ar 2016. gadu, un 2030. gadā par 17% mazāk.

Attiecībā uz dzimstības rādītājiem (dzīvi dzimušo skaits), pēdējo piecu gadu laikā (2011.-2016. gads) novērojams dzimstības pieaugums – Latvijā par 16,8% un ZPR par 12,6%. Dzimstība pamatā pieaugusi divu iemeslu dēļ – ekonomiskās atveseļošanās rezultātā, kā arī pamatojoties uz lielo skaitu 80. gados dzimušajiem, kas nonākuši vecumā, kad tiek plānots ģimenes pieaugums. Tomēr, neskatoties uz dzimstības rādītāja uzlabošanos, dzimušo bērnu skaits turpinās mazināties, jo turpinās mazināties sieviešu skaits reproduktīvajā vecumā,ņemot vērā straujo bērnu dzimstības samazinājumu 90.gados. Tāpēc, plānojot ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma infrastruktūru, jāņem vērā, ka ilgtermiņā, būs novērojams būtisks to bērnu skaita samazinājums, kam nepieciešama ārpusģimenes aprūpe.

Ņemot vērā iepriekš rakstīto par stratēģiskajiem mērķiem - bērnu aprūpes ģimeniskā vidē veicināšanu, attīstot audžuģimeņu kustību un aizbildņu skaita pieaugumu, demogrāfiskās tendences un bērnu skaita izmaiņas BSAC, secināms, ka nākotnē nepieciešams veidot mazāku infrastruktūru ilgstošās aprūpes pakalpojumam, kas tiks pārveidots uz ģimeniskai videi pietuvinātu. Ņemot vērā esošo bērnu skaitu ZPR esošajās ilgstošās aprūpes iestādēs (245 – pēc uz reorganizācijas plāna izstrādes laiku pieejamās informācijas) un plānoto bērnu vietu skaitu (Latvijā kopā indikatīvi 304 vietas bērniem un 350 vietas bērniem jauniešu mājās, ZPR indikatīvi 19% jeb 125 vietas), no ilgtermiņa viedokļa raugoties, optimāli būtu, ja bērnu vietu skaits ilgstošās aprūpes iestādēs tiku plānots uz pusi mazāks. Ja īstermiņa un vidējtermiņā pieprasījums pēc pakalpojuma varētu saglabāties līdzīgs, tad ilgtermiņā tas varētu būtiski samazināties. Attiecībā uz izveidoto infrastruktūru ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam, rekomendējams, ka ilgtermiņā pašvaldība to izmantotu audžuģimeņu atbalstam, tādējādi saglabājot primāro mērķi – nodrošināt bērnu aprūpi ģimeniskā vidē.

- 2.5. Audžuģimeņu un aizbildņu skaits novadā un pieejamie atbalsta pasākumi

Ņemot vērā DI mērķi prioritāri sekmēt bērna augšanu ģimenē vai ģimeniskā vidē, šajā nodaļā sniegta informācija par Dobeles novadā esošajām audžuģimenēm un aizbildņiem – to skaita izmaiņām, pasākumiem audžuģimeņu kustības attīstīšanai un aizbildņu skaita palielināšanai. Nodaļas izstrādē izmantota Dobeles novada pašvaldības sniegtā informācija uz 2017. gada 2.martu un sniegtie precizējumi 20.martā.

Dobeles novadā uz 2017. gada 2. martu ir četras audžuģimenes. No 2014. gada Dobeles novadā esošu audžuģimeņu skaits ir palielinājies par vienu, tomēr, salīdzinot ar 2016. gada janvāri, audžuģimeņu skaits ir samazinājies par vienu. No pašreiz novadā esošajām audžuģimenēm, bērni uzturas divās – vienā ģimenē ir viens bērns un otrā ģimenē ir divi bērni. Pārējās divas audžuģimenes ir uzrakstījušas iesniegumu Bāriņtiesai, norādot, ka ģimenes apstākļu dēļ šobrīd nevar uzņemt bērnus. Bāriņtiesas vadītāja secina, ka tas ir tāpēc, ka ģimenes ir izdegušas. Papildus novadā esošajām audžuģimenēm Dobeles novada bērnu (kopskaitā astoņu bērnu) aprūpi nodrošina sešas audžuģimenes, kas atrodas citu pašvaldību teritorijā:  Abavas pagastā (Talsu novads), Vangažos (Inčukalna novads), Tukuma novadā, Bauskas novadā, Olaines novadā un Ērgļu novadā.

Aizbildņu skaits uz 2017. gada martu Dobeles novadā ir 43. Aizbildņu skaits ir svārstīgs un kopumā kopš 2014. gada 1. janvāra samazinājies par piektdaļu. Viesģimeņu skaits novadā ir mazs – šajā laika periodā tās bijušas divas līdz trīs (skat. detalizēti 4. tabulā).

Tabula 4

Audžuģimeņu, aizbildņu un viesģimeņu skaits novadā

|  | Skaits uz 2014. gada 1.janvāri | Skaits uz 2015.gada 1.janvāri | Skaits uz 2016.gada 1.janvāri | Skaits uz 2017.gada 1.janvāri | Skaits uz 2017. gada 2.martu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Audžuģimeņu skaits novadā | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Audžuģimeņu skaits citās pašvaldībās, kas nodrošina Dobeles novada bērnu aprūpi | n/d | n/d | n/d | n/d | 6 |
| Aizbildņu skaits | 54 | 42 | 34 | 41 | 43 |
| Viesģimeņu skaits | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |

Avots: Dobeles novada pašvaldības sniegtā informācija 2017.gada 2.martā

Lai veicinātu audžuģimeņu skaita pieaugumu, pēc Bāriņtiesas un Sociālā dienesta sniegtās informācijas, pašvaldība īsteno, pirmkārt, informatīvus pasākumus – Dobeles novada mājas lapā reizi gadā tiek ievietoti informatīvi materiāli “Kā kļūt par aizbildni”, “Kā kļūt par audžuģimeni”, kā arī katru gadu novada laikrakstā ir ievietots aicinājums kļūt par audžuģimeni, kā arī pagastos pie ziņojuma dēļiem. Papildus personām tiek individuāli sniegta informācija par aizbildņa un audžuģimenes statusa iegūšanu, kā arī bāriņtiesas darbinieki personīgi uzrunā iedzīvotājus, kuri varētu kļūt par aizbildni vai audžuģimeni. Bāriņtiesa uzrunā vecmāmiņas, kas bijušas aizbildņi saviem mazbērniem, un aicina kļūt par audžuģimenēm, jo bērni jau ir pieauguši un ir pieredze bērnu audzināšanā. Iestāde uzrunā arī pedagogus un ģimenes pagastos, kurām ir saimniecības un kas varētu parūpēties par bērniem. Bāriņtiesa ir devusies arī uz NVA un darbiniekiem piedāvājusi – ja kāds iedzīvotājs ir palicis bez darba un vēlas rūpēties par bērniem, lai aicina bāriņtiesu uz informatīvām prezentācijām, semināriem, tomēr no NVA puses nebija atsaucības. Tādējādi secināms, ka potenciālās audžuģimenes un aizbildņi tiek uzrunāti, apzināti caur dažādiem informācijas kanāliem.

Audžuģimenēm un aizbildņiem tiek nodrošinātas bezmaksas psihologa konsultācijas un atbalsta grupas reizi mēnesī, kā arī rehabilitācijas pakalpojumi, ja nepieciešams. Sociālais dienests nodrošina arī transportu uz ģimenēm veltītiem pasākumiem, kā “Ģimenes diena” Tērvetē. Tāpat pašvaldība nodrošina 100 EUR pabalstu bērnu nometnēm, kā arī nodrošina citu palīdzību, ko ģimenes lūdz – sociālais dienests izskata katru lūgumu un izskata iespējas, kā vaicāto atbalstu nodrošināt. Ja audžuģimenēm vai aizbildņiem rastos problēmas ar ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu audzināšanu, tiktu nodrošināta sociālo gadījumu vadīšana. Taču pašreiz, pēc novada sniegtās informācijas, audžuģimenēm nav bijusi nepieciešamība pēc sociālo gadījumu vadīšanas.

Dobeles novada saistošajos noteikumos Nr.2 (2016. gada 28.janvārī) noteikts, ka bērnu aprūpei – uzturlīdzekļiem Dobeles novada pašvaldība audžuģimenēm nodrošina sociālo palīdzību. Par katru audžuģimenē ievietoto bērnu ik mēnesi tiek piešķirti 200 EUR bērna uztura vajadzībām, kā arī tiek piešķirts vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenē ievietotam bērnam 200 EUR apmērā.

Analizējot audžuģimeņu aktivitāti, Dobeles novada pašvaldība secina, ka iedzīvotāju aktivitāte ir ļoti zema, jo cilvēki baidās uzņemties atbildību par svešu bērnu. Turklāt iedzīvotāji izjūt diskomfortu - audžuģimenes tiek uzraudzītas, kā arī  nevēlas papildus apmācības, šaubās par audžubērnu un bioloģisko bērnu sadzīvi. Tādēļ iedzīvotāji ir vairāk gatavi uzņemt savā ģimenē bērnu īslaicīgi, ne ilgtermiņā.

Papildus reorganizācijas plāna izstrādātāji rekomendē audžuģimeņu uz aizbildņu skaita palielināšanai īstenot informatīvus pasākumus izglītības iestādēs, īstenot informatīvas kampaņas dažādu sabiedrisku, kultūras pasākumu laikā, ievietot informāciju izglītības iestāžu mājas lapās un par to informēt vecākus vecāku sapulcēs. Papildus ieteicams apsvērt audžuģimeņu biedrības veidošanu, sniedzot finansiālu atbalstu to darbībai, dažādas konsultācijas un nodarbības, piemēram, logopēdu, attīstošo pedagogu bērnam u.c.

## 2.6. BSAC personāls

Šajā nodaļā raksturots BSAC personāls, sniedzot informāciju par  darbinieku dzimumu, vecuma un dzīvesvietas rādītājiem, par darba stāžu un profesijām - amatiem BSAC, kā arī izglītību. Nodaļā izklāstīti darbinieku tālākās nodarbinātības plāni – lai noskaidrotu gatavību strādāt ar dažādām mērķa grupām sociālo pakalpojumu sniegšanā iestādes reorganizācijas gadījumā. Kā informācijas avots izmantota iestādes sniegtā informācija un veiktās darbinieku aptaujas rezultāti.

Darbinieku skaits un demogrāfiskais raksturojums

BSAC uz 2016. gada 6.decembri kopskaitā strādā 18 darbinieki, no kuriem aprūpē un rehabilitācijā iesaistītais personāls ir 11 (kas veido 61% no darbinieku kopskaita), saimnieciski tehniskais personāls ir seši (kas veido 33% no darbinieku kopskaita) un viens vadītājs (6%). Iestādes – struktūrvienības vadītāja ir Solvita Eihe.

Kopējais bērnu skaits BSAC ir 19 bērni (uz 2016. gada 6. decembri). Tātad vidēji uz bērnu iestādē ir 0,95 darbinieki, no kuriem aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie darbinieki uz vienu bērnu ir 0,58. Salīdzinot ar vidējo rādītāju starp visām astoņām ZPR esošajām bērnu aprūpes iestādēm (t.sk. SOS un “Centrs Elizabete”), secināms, ka BSAC gadījumā darbinieku skaits vidēji uz vienu bērnu (0,95) ir līdzīgs ZPR vidējam rādītājam 0,99. Arī aprūpē un rehabilitācijā iesaistīto darbinieku skaits uz vienu bērnu BSAC gadījumā (0,58) ir līdzvērtīgs ZPR vidējam rādītajam (0,66).

Tabula 5

Darbinieku skaits uz vienu bērnu ZPR esošajās iestādēs (pēc reģistrētā bērnu skaita)

|  | Iestāde 1 | BSAC | Iestāde 2 | Iestāde 3 | Iestāde 4 | Iestāde 5 | Iestāde6 | Iestāde 7 | ZPR vid. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbinieku skaits uz vienu bērnu | 0,92 | 0,95 | 1,26 | 1,05 | 0,60 | 0,81 | 1,72 | 0,60 | 0,99 |
| Aprūpes darbinieku skaits uz vienu bērnu | 0,65 | 0,58 | 0,95 | 0,57 | 0,47 | 0,44 | 1,17 | 0,48 | 0,66 |

Avots: SIA “AC Konsultācijas” 2016. gada decembrī veiktās aptaujas rezultāti

Turpinājumā īsumā raksturota darbinieku izglītība, dzīvesvieta, darba stāžs u.c. raksturojoši rādītāji, balstoties uz veiktās aptaujas rezultātiem. Aptaujā kopskaitā piedalījās visi 18 iestādē esošie darbinieki (pilnu aptaujas rezultātu analīzi skatīt 2.pielikumā):

- No iestādē esošajiem darbiniekiem 16 ir sievietes un divi – vīrieši. Līdzīgi kā citās ZPR bērnu aprūpes iestādēs, vīrieši šajā jomā ir nodarbināti skaitliski mazāk nekā sievietes. BSAC tie ir vidēji 11%, kamēr ZPR esošajās astoņās bērnu aprūpes iestādēs vīriešu īpatsvars veido 14%. Tas iezīmē kopumā valstī novērojamo problēmu, ka vīriešu šajā nodarbinātības jomā trūkst, kas savukārt ir būtiski, lai bērnu aprūpes modeli veidotu iespējami tuvāku tam, kāds tas būtu ģimenē - kur aprūpi sniedz gan māte, gan tēvs.

- Darbinieki ir vecumā no 25 līdz 65 gadiem, darbinieku vidējais vecums ir 47,2 gadi, kas ir nedaudz augstāks rādītājs, salīdzinot ar ZPR vidējo rādītāju – 46,3 gadi.

- Pēc deklarētās  dzīvesvietas lielākā daļa iestādes darbinieku dzīvo Dobeles novadā (15 darb.), viens dzīvo Jelgavas novadā, viens – Brocēnu novadā un viens – Jūrmalā.  Lielākajā daļā gadījumu darbinieku deklarētā dzīvesvieta sakrīt ar faktisko dzīvesvietu. Līdz ar to secināms, ka lielai daļai darbinieku ikdienā veicamais attālums uz darbu ir salīdzinoši neliels vai vidējs – piecu darbinieku gadījumā ikdienā mērojamais attālums līdz darbavietai ir līdz 3 km, 11 darbinieku ikdienā mērojamais attālums līdz darbavietai ir līdz 15 km un tikai divu darbinieku  gadījumā ikdienā mērojamais attālums līdz darbavietai ir lielāks.

- Pēc amata – profesijas, visvairāk iestādē ir sociālo aprūpētāju (4) un aprūpētāju (3). Papildus iestādē bez norādītajām profesijām un iestādes vadītāja pārstāvēti divi pavāri, viens saimniecības vadītājs – automobiļa vadītājs, psihologs, medicīnas māsa, sociālais darbinieks, aukle, mantzine-apkopēja, saimniecības māsa.

- Sešu darbinieku gadījumā norādītais darba stāžs BSAC ir 1-5 gadi, 5-10 gadus iestādē nodarbināti pieci darbinieki, savukārt septiņi darbinieki BSAC strādā vismaz desmit gadus. Kopējā darba pieredze ar bērniem BSAC darbiniekiem vidēji ir lielāka, tātad daļai darbinieku šī nav pirmā pieredze darbā ar bērniem.

- Divpadsmit iestādes darbiniekiem darbs iestādē ir vienīgā darbavieta – pilna laika slodze. Seši darbinieki darbu iestādē apvieno ar darbu citviet, trīs no tiem darbs BSAC ir viņu pamata darbavieta un trīs darbiniekiem darbs BSAC ir papildus darbavieta. Vērtējot pēc tā, cik darbiniekiem BSAC ir vienīgā darbavieta, Lejasstrazdu gadījumā iestādes darbinieki biežāk nekā vidēji ZPR apvieno darbu iestādē ar darbu citviet (salīdzinoši BSAC gadījumā tie ir 33% darbinieki, vidēji ZPR gadījumā – 20%).

- Pēc iegūtās izglītības, desmit BSAC darbinieki ir ieguvuši augstāko izglītību (aprūpē nodarbinātie darbinieki un vadītāja). Četri darbinieki, kuri strādā BSAC kā saimnieciski-tehniskais personāls, ieguvuši atbilstošu vidējo profesionālo izglītību. Vispārējo vidējo izglītību kā augstāko iegūto izglītības līmeni norādījuši četri darbinieki, tostarp divi aprūpē iesaistītie darbinieki (aprūpētāji). Visiem iestādē strādājošajiem sociālajiem aprūpētājiem ir iegūta vismaz 1.līmeņa augstākā izglītība. Salīdzinot darbinieku ar augstāko izglītību īpatsvaru BSAC ar ZPR vidējo rādītāju, secināms, ka abos gadījumos rādītāji ir līdzvērtīgi (attiecīgi 78% un 76%).

Esošās un nepieciešamās apmācības

Lielākā daļa darbinieku (no 18 aptaujātajiem darbiniekiem 14 darbinieki) ir izgājuši kvalifikāciju paaugstinošus kursus un apmācības, kas ir nedaudz augstāks rādītājs (78%) nekā vidēji ZPR (76%). No 11 aptaujātajiem bērnu aprūpē iesaistītajiem darbiniekiem astoņi ir norādījuši, ka viņiem ir izietas profesionālo pilnveidi vai kvalifikāciju paaugstinošas apmācības (73%), kas ir nedaudz zemāks rādītājs par ZPR vidējo (81%).

Biežākās apmācību tēmas, kurās izglītojušies darbinieki, ir bērnu tiesību aizsardzība, seksuālās vardarbības risku izvērtēšana un konfliktu risināšana skolā un bērnu emocionālā audzināšana. Pa vienam darbinieki apguvuši arī tādas tēmas kā bērnu emocionālā audzināšana, nevardarbīgās audzināšanas metodes, suicidālās uzvedības riski un to novēršana darbā ar bērniem, vardarbību veikušo personu sociālā rehabilitācija.

Ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā būtiski ir organizēt apmācības tādās tēmās kā saskarsmes un komunikācijas stratēģijas, bērna emocionālā audzināšana un vecumposmu iezīmes, bērna emocionālās piesaistes nozīme viņa attīstībā un aprūpē. Būtiski atzīmēt, ka apmācības galvenokārt būtu jāvērš tieši uz cēloņu un risku noteikšanu un preventīvām darbībām, lai mazinātu negatīvu seku iestāšanos. Mazāk būtu jāvērš uzmanība uz apmācībām par sekām, piemēram, par soda veidiem vai tml.

Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojumā iesaistīto darbinieku apmācības rekomendējams balstīt uz sešām kompetencēm: (1) spēja nodrošināt bērnam nepieciešamo aprūpi, (2) spēja izprast bērnu un atbilstoši reaģēt, (3) spēja radīt drošu ģimenes vidi, (4) spēja stiprināt bērna saiknes, (5) spēja sadarboties, (6) spēja pilnveidoties un attīstīties. Kompetences ietver zināšanas par piesaistes nozīmi, aprūpes specifiku vardarbībā (seksuālā, fiziskā u.c.) cietušiem bērniem, sadarbību ar bioloģiskajām ģimenēm un citas zināšanas, kuras ir nepieciešamas veidojot ģimenisku aprūpi bērniem.

Plānojot apmācību tēmas, būtu jāņem vērā, kādas ir identificētās bērna individuālās vajadzības, kas ir noteiktas bērnu atbalsta plānos (bet ne tikai) un kādas ir bērna labākās intereses. Attiecīgi jāparedz darbinieku izglītošana šajos jautājumos, lai viņi varētu ievērot bērna labākās intereses un nodrošināt viņu vajadzības. Būtiski, ka apmācības tiek nodrošinātas visiem darbiniekiem, kam ir saskare ar bērnu, t.sk. saimnieciski tehniskajam personālam. Tāpat svarīgi, ka apmācības tiek plānotas un organizētas regulāri – ik gadu.

Gatavība strādāt ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un citām mērķagrupām

Ņemot vērā, ka iestādē ir plānota bērnu aprūpes modeļa reorganizācija, kā rezultātā var mainīties pieprasījums pēc speciālistiem dažādās profesiju grupās, kā arī novadā perspektīvā tiek domāts par dažādu pakalpojumu attīstību, aptaujā tika pētīta darbinieku gatavība turpināt darbu ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un gatavību strādāt ar citām mērķa grupām sociālajos pakalpojumos. Turpinājumā iegūto atbilžu īss apkopojums.

- Ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem vēlētos strādāt visi 18 aptaujātie iestādes darbinieki. Aprūpē un rehabilitācijā strādājošie - vēlētos visi desmit. Darbinieki norādījuši, ka būtu nepieciešamas papildu apmācības darbam ar mērķagrupu un mērķagrupas specifiku, apmācības par bērnu un jauniešu disciplinēšanas metodēm.

- Ar bērniem ar FT strādāt vēlētos 16 iestādes darbinieki, viens nevēlētos un viens darbinieks pašlaik nezina, vai vēlētos. Aprūpē un rehabilitācijā strādājošie -  iesaistītie vēlētos deviņi un nezina viens. Darbinieki norādījuši, ka būtu nepieciešamas papildu apmācības darbam ar mērķagrupu un mērķagrupas specifiku.

- Ar pilngadīgām personām ar GRT vēlētos strādāt deviņi iestādes darbinieki, astoņi nevēlētos strādāt un viens šobrīd vēl nezina, vai vēlētos strādāt. Aprūpē un rehabilitācijā strādājošie - vēlētos četri,  nevēlētos pieci un nezina viens. Darbinieki norādījuši, ka būtu nepieciešamas papildu apmācības darbam ar mērķagrupu un mērķagrupas specifiku.

- Ar vecāka gadagājuma personām un personām ar smagu invaliditāti vēlētos strādāt pieci iestādes darbinieki, desmit nevēlētos un trīs darbinieki šobrīd nezina, vai vēlētos. Aprūpē un rehabilitācijā strādājošie - vēlētos divi, nevēlētos seši un nezina divi. Darbinieki norādījuši, ka būtu nepieciešamas papildu apmācības darbam ar mērķagrupu un mērķagrupas specifiku.

## 2.7. BSAC ēkas infrastruktūra un piederība

Šajā nodaļā sniegta informācija par BSAC infrastruktūras īpašumtiesībām un ēku tehnisko stāvokli, raksturojot vispārējo un sanitārtehnisko telpu stāvokli, un inženierkomunikāciju stāvokli. Pilns tehniskā apsekojuma akts pievienots kā atsevišķs dokuments šim ziņojumam kā atsevišķs dokuments.

ĢAC „Lejasstrazdi” „Namiņš” atrodas Dobeles novada pašvaldības īpašumā. Ēkas kopējā platība ir 1 384,8 m2. Ēkai ir trīs stāvi un pagrabstāvs, ēka sastāv no trīs blokiem. Teritorijas un bērnu rotaļlaukuma labiekārtojums ir minimāls, nesistēmisks, ar gadījuma rakstura iekārtojumu. Ēkas vispārējai novērtēšanai tika veikts ēkas pamatu  apsekojums, tika novērtēts arī iekštelpu un inženierkomunikāciju tehniskais stāvoklis.

Kopumā BSAC ēka ir daļēji apmierinošā tehniskā stāvoklī. Ēkas pamati un ārsienas ir apmierinošā tehniskā stāvoklī, kaut vietām vērojamas plaisas, regulāra lietus un gruntsūdeņu uzkrāšanās uz pagraba grīdas. Ārsienas nav siltinātas.  Jumts vietām ir caurs, taču jumta  tehniskā stāvokļa novērtējums kopumā pa atsevišķiem konstrukciju veidiem ir apmierinošs. Iekštelpu tehniskais stāvoklis – apmierinošs.  Savukārt, avārijas kāpņu tehniskais stāvoklis netiek vērtēts kā drošs.

Inženierkomunikācijas ēkā funkcionē pilnībā, to tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Ūdensvada un kanalizācijas sistēma ir darbspējīga. Taču ārējā kanalizācijas sistēma ir aizgruvusi. Siltumapgādes avots neefektīvs no siltumenerģijas ražošanas un taupīšanas viedokļa, siltumtīkli fiziski un morāli nolietojušies. Ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās ugunsdzēsības sistēmas un dūmaizsardzības risinājumi funkcionē. Ventilācijas sistēma, apsardzes iekārtas un signalizācijas sistēmas vispār nav ierīkotas.

Ēkas  tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās pakāpe noteiktā laika momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības vai bezdarbības dēļ BSAC ēkas nolietojums vērtējams ~ 40% robežās. Noteiktais lielums (procentos) pamatojams ar faktu, ka ēka kopumā neatbilst Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.339 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" prasībām -   inženierkomunikācijas (apkure) nav  pienācīgi uzturētas, bojāta ārējā lietus ūdens novades sistēma, ieskaitot lietus kanalizācijas sistēmas sabrukumu, neracionāli izbūvēta katlu māja, nav nodrošināta vides pieejamība.

## 2.8. BSAC budžets

Šajā sadaļā sniegta informācija par BSAC budžetu periodā no 2014. gada līdz 2016. gadam, norādot ieņēmumu un izdevumu apjomu, tā dinamiku pa gadiem un struktūru sadalījumā pa lielākajām tāmes pozīcijām. Informācija sniegta, pamatojoties uz BSAC vadītājas sniegtajiem datiem un budžeta izpildes tāmēm.

2016.gadā BSAC ieņēmumi bija 263 431 EUR, un laikā no 2014. gada līdz 2016. gadam ieņēmumi pieauguši par 22%. Savukārt izdevumi 2016. gadā bija 260 392 EUR, un šajā pašā laika periodā tie pieauguši par 20%. Pēdējo trīs gadu laikā vērojama līdzīga ieņēmumu un izdevumu attiecība (skat. 7.attēlu). Pieaugums skaidrojams ar ieņēmumu no pašvaldībām un izdevumu darbinieku atlīdzībai pieaugumu. Izdevumu darbinieku atalgojuma pieaugums skaidrojams ar minimālās darba algas pieaugumu un vienas štata vietas (psihologs) izveidošanu.

Attēls 7

BSAC budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika 2014.-2016.gadā, tūkst. EUR

Avots: BSAC sniegta informācija

BSAC budžeta ieņēmumus 2016.gadā veido pašvaldību budžeta transferti un budžeta iestādes ieņēmumi (skatīt 8. attēlu).

Attēls 8

BSAC budžeta ieņēmumu struktūra 2016.gadā, %

Avots: BSAC sniegta informācija

Pašvaldību budžeta transferti ir galvenais BSAC ieņēmumu avots (99,8%) un lielāko to daļu veido ieņēmumi no pašvaldībām. Tāpat BSAC saņem transfertus no citām pašvaldībām par tajās deklarētajiem bērniem, kas saņem BSAC pakalpojumus. Pavisam nelielu ieņēmumu daļu (0,2%) veido ieņēmumi no iestādes sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kas 2016. gadā bija 400 EUR un galvenokārt saņemti par kustamā īpašuma iznomāšanu. 6. tabulā attēloti BSAC ieņēmumi un to izmaiņas pēdējo trīs gadu laikā.

Tabula 6

BSAC ieņēmumu struktūra un dinamika 2014.-2016.gadā, EUR

| Gads | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ieņēmumi | 216 058 | 256 867 | 263 431 |
| Pašvaldību budžeta transferti | 213 607 | 255 131 | 263 031 |
| t.sk. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām | 63 607 | 35 131 | 33 031 |
| t.sk. Ieņēmumi no rajona padomēm | 150 000 | 220 000 | 230 000 |
| Budžeta iestāžu ieņēmumi | 2 451 | 1 736 | 400 |
| t.sk. Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem | 2 451 | 1 736 | 400 |

Avots: BSAC sniegta informācija

Iestādes budžeta izdevumu struktūra 2016.gadā attēlota 8. attēlā. Lielāko izdevumu daļu veido atlīdzība iestādes darbiniekiem un izdevumi par precēm un pakalpojumiem.

Attēls 9

BSAC budžeta izdevumu struktūra 2016.gadā, tūkst. EUR un %

Avots: BSAC sniegta informācija

Izdevumi par precēm un pakalpojumiem tiek iedalīti vairākās pozīcijās, no kurām lielāko daļu 2016. gadā veidoja izdevumi krājumu, materiālu, energoresursu, preču, biroja preču un inventāra iegādei (39 653 EUR jeb 59% no izdevumiem par precēm un pakalpojumiem). Šajos izdevumos ietilpst arī kurināmā iegāde, kas 2016. gadā veidoja izdevumus 11 639 EUR apmērā.

Lielāko daļu no izdevumiem krājumu un materiālu iegādei 2016.gadā veidoja izdevumi valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanai – 18 587 EUR apmērā jeb 47% no izdevumiem krājumu un materiālu iegādei. Lielākais īpatsvars no personu uzturēšanas izdevumiem ir ēdināšanas izdevumiem – 13 686 EUR jeb 74%. Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi personu uzturēšanai samazinājušies par 10%, samazinoties ēdināšanas izdevumiem. Ēdināšanas izdevumu samazināšanās skaidrojama ar uz vietas BSAC esošo bērnu samazinājumu – neskatoties uz to, ka kopumā BSAC reģistrēto bērnu skaits pēdējo trīs gadu laikā nav būtiski mainījies, vairāki bērni ikdienā uzturas ārpus BSAC – internātskolās vai ārstniecības iestādēs.

2016.gadā BSAC izdevumi par remontdarbiem bija 5 668 EUR jeb 8% no izdevumiem par precēm un pakalpojumiem. Salīdzinoši lielāki izdevumi par remontdarbiem BSAC bija 2014. un 2015. gadā (attiecīgi 11 999 EUR un 17 819 EUR), jo šajā laikā tika veikta bēniņu siltināšana, mainīts grīdas segums (lamināts) zālē, veikts kosmētiskais remonts daļā telpu un nomainīti apkures katli.

No izdevumiem par komunālajiem pakalpojumiem (kas ir otra lielākā pozīcija starp izdevumiem par precēm un pakalpojumiem jeb 12% no šiem izdevumiem) 2016.gadā lielāko daļu veido izdevumi par elektroenerģiju (5 415 EUR jeb 67% no komunālo pakalpojumu izdevumiem), kam seko izdevumi par ūdeni un kanalizāciju (2 265 EUR jeb 28%) un izdevumi par atkritumu izvešanas un utilizācijas pakalpojumiem (443 EUR jeb 5%). Šo izdevumu apjoms ar katru gadu pieaug (vidēji par ~14%, izņemot izdevumus par atkritumu izvešanu, kas samazinās), kas skaidrojams galvenokārt ar cenu par elektroenerģiju un ūdensapgādi palielināšanos. Izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem struktūra un izmaiņas detalizētāk attēlotas 7. tabulā.

Tabula 7

BSAC izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem struktūra un dinamika 2014. -2016 .gadā, EUR

| Gads | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 7 497 | 7 177 | 8 159 |
| t.sk. Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju | 2 120 | 2 035 | 2 265 |
| t.sk. Izdevumi par elektroenerģiju | 4 751 | 4 606 | 5 451 |
| t.sk. Izdevumi par atkritumu izvešanu | 625 | 536 | 443 |

Avots: BSAC sniegta informācija

# 3. Reorganizācijas risinājumi un tiem nepieciešamais finansējums

Nodaļas pirmajā apakšnodaļā ietverta informācija par iestādes vīziju attiecībā uz bērnu aprūpes reorganizāciju – padarot to par ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu (veidojot mazas, ģimeniskai videi pietuvinātas aprūpes grupas), t.sk. norādot, kā aprūpe tiks organizēta un kāds tiek plānots aprūpes modelis un kādas indikatīvi varētu būt nepieciešamās investīcijas. Aprūpe iestādē tiks nodrošināta tiem bērniem, kuriem nav iespējas augt ģimenē vai ģimeniskā vidē.

Nodaļas otrajā apakšnodaļā ir sniegti priekšlikumi par reorganizācijas veikšanai piesaistāmā finansējuma iespējām. Trešajā nodaļā sniegts indikatīvs projekta īstenošanas laika grafiks ar veicamajām darbībām, termiņiem un atbildīgajiem bērnu aprūpes modeļa reorganizācijai.

## 3.1. Reorganizācijas risinājums turpmākai bērnu aprūpei

Šajā apakšnodaļā ietverta informācija par reorganizācijas ieceri bērnu aprūpei nākotnē, raksturojot pašvaldības un BSAC identificētos risinājumus pakalpojuma pietuvināšanai ģimeniskas vides modelim – organizējot aprūpi mazās grupās. Apakšnodaļā sniegtas indikatīvas izmaksu aplēses nepieciešamajiem infrastruktūras pielāgojumiem šī aprūpes modeļa nodrošināšanai. Izmaksas ir indikatīvas – precīzus ieguldījumus infrastruktūrā, t.sk. aprīkojuma iegādē, nepieciešams noteikt iestādei sadarbībā ar pašvaldību, izstrādājot tāmi vai tehnisko projektu.

Šobrīd bērnu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums tiek sniegts trīs stāvu ēkā, kuras kopējā platība ir 1385 m2, no kuriem ilgstošai bērnu aprūpei tiek izmantoti 976,8m2. Atlikušajā platībā tiek sniegts “atelpas brīža” pakalpojums un atrodas īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs bērniem.

BSAC sniegtā ilgstošā bērnu sociālā aprūpe tikai daļēji atbilst ģimeniskai videi pietuvinātam modelim, tāpēc to nepieciešams reorganizēt. Pakalpojums tiek sniegts apdzīvotā vietā – Lejasstrazdos, kur ir pieejami pamata veselības, izglītības un sadzīves pakalpojumi, sabiedriskā transporta pieejamība novērtējama kā apmierinoša un autoceļu infrastruktūra kā laba. Tāpat iestādē aprūpe tiek organizēta mazās bērnu grupās – katrai grupai ir dzīvokļa tipa aprūpes vieta. Taču izveidotajos dzīvokļos nav nodrošinātas visas nepieciešamās telpas, kādas nepieciešamas ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidē – nav virtuves. Tāpat aprūpe grupās nav nodalīta no aprūpes citās grupās – ir kopīgs aprūpes personāls, ēdināšana ir centralizēta, tādējādi aprūpei ir raksturīgs institucionāls raksturs, ne ģimeniskai videi pietuvināts. Tāpat iestādē vienlaikus ar ilgstošo aprūpi tiek nodrošināti citi pakalpojumi – “atelpas brīža” pakalpojums un īslaicīgās aprūpes pakalpojums.

Lai veidotu aprūpi par ģimeniskai videi pietuvinātu, novēršot iepriekš minētos trūkumus, Dobeles novada pašvaldība un BSAC ir identificējusi risinājumu esošo BSAC ēku “Namiņš” pārbūvēt, izveidojot par dzīvojamo ēku, kurā kā viena no iecerēm būtu attīstāms pašvaldības sociālais dzīvojamais fonds. Paredzētā ēkas attīstība nebūs pretrunā ar principiem, kas paredzēti ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma nodrošināšanai.  Ēkai jau šobrīd ir trīs korpusi, tāpēc to var pārveidot par dzīvojamo ēku. Veicot pārbūves darbus, tiks nodrošināta trīs autonomu korpusu izbūve ar atsevišķām ieejām.

Reorganizācijas gadījumā plānots izveidot trīs bērnu grupas. Bērnu grupas tiktu veidotas abos ēkas spārnos – nodalītos korpusos. Trīs dzīvokļu kopējā platība veidotu 352,9 m2 (viens dzīvoklis veidotu 129,9 m2, otrs 110,7 m2 un trešais (esošā jauniešu māja) - 112,3 m2). Jauniešu māja turpinās darboties kā līdz šim ar kapacitāti astoņi bērni (jaunieši). Arī katrā no diviem dzīvokļiem maksimālā ietilpība būtu astoņi bērni. Tiek paredzēts, ka ēkas vidējā daļā – nodalītā korpusā tiks saglabātas koplietošanas telpas visu trīs grupu vajadzībām – kā, piemēram, sanākšanas telpas, lai organizētu kopīgus pasākumus. Tāpat pārējā ēkas daļā tiks saglabātas administrācijas telpas un speciālistu konsultācijas. Taču šīs telpas netiek ietvertas aprēķinos nepieciešamā finansējuma apzināšanai, ko iespējams piesaistīt SAM 9.3.1.1. ietvaros, jo tās tiešā veidā neattiecas uz jaunizveidojamajām grupām – dzīvokļiem. Ēkas atlikušās daļas atjaunošanas būvdarbiem nepieciešamos izdevumus segs pašvaldība.

Ņemot vērā, ka pakalpojums tiks mainīts uz ģimeniskai videi pietuvinātu, viens no būtiskiem priekšdarbiem ir mainīt aprūpes organizāciju, nodrošinot katrai bērnu grupai savu aprūpētāju loku, tādējādi nodrošinot emocionālas piesaistes veidošanos bērnam. Pēc BSAC sniegtās informācijas, jaunajā bērnu aprūpes modelī administratīvais personāls saglabātos nemainīgs - būtu viens darbinieks (direktore). Attiecībā uz saimnieciski-tehnisko personālu – ņemot vērā jaunā modeļa specifiku (daudzus darbus paveikt ģimenē – uzkopt, gatavot ēst u.c.), saimnieciski tehniskā personāla skaits jaunajā aprūpes modelī samazinātos – būtu nepieciešams viens speciālists, kas pārraudzītu saimniecību un pildītu automobiļa vadītāja pienākumus, viena apkopēja, kas kopā veidotu divas slodzes. Tas ir par četrām slodzēm mazāk nekā esošajā aprūpes modelī.

Attiecībā uz aprūpē un rehabilitācijā iesaistīto darbinieku skaitu uz vienu bērnu grupu būtu nepieciešamas seši pilna laika slodzes bērnu aprūpē iesaistītie darbinieki. Kopā uz trim grupām tie būtu astoņi sociālie aprūpētāji, astoņi aprūpētāji, divas aukles, lai nodrošinātu bērnu aprūpi 24 stundas diennaktī. Papildus, bērnu aprūpē un rehabilitācijā saglabātos nepieciešamība iesaistīt arī citus speciālistus, kā tas ir līdz šim - sociālo darbinieku, psihologu, psihiatrijas medicīnas māsu, katru uz pilnu slodzi. Tātad kopā bērnu aprūpē un rehabilitācijā iesaistītais personāla skaits būtu 21. Pēc nepieciešamības tiktu piesaistīts psihiatrs, fizioterapeits, policists, mākslas terapijas un Montesori speciālisti. Būtiskākās atšķirības starp esošo un nākotnes bērnu aprūpes personāla un bērnu skaitu ir attēlotas zemāk esošajā 8.tabulā.

Tabula 8

Aprūpē esošo bērnu un personāla skaits, izmantojamā platība pirms un pēc projekta īstenošanas

|  |  | PIRMS | PĒC |
| --- | --- | --- | --- |
| PERSONĀLS | personas | 18 | 24 |
| Personāls bērnu aprūpei | personas | 11 | 21 |
| Administratīvais personāls | personas | 1 | 1 |
| Saimnieciski tehniskais personāls | personas | 6 | 2 |
| BĒRNU SKAITS | personas | 19 | 24 |
| Personāls uz vienu bērnu | skaits | 0,95 | 1,0 |
| Aprūpē iesaistītais personāls uz bērnu | skaits | 0,58 | 0,88 |
| Platība bērnu aprūpes pakalpojumiem (tiešā, pielāgojamā platība) | m2 | 976,8 | 352,9 |
| Platība bērnu aprūpes pakalpojumiem – nodarbības, speciālistu kabineti, administrācija, brīvās telpas (pārējā platība ēkā, kas nav trīs dzīvokļi) | m2 | - | 1 031,9 |
| Platība bērnu aprūpes pakalpojumiem (tiešā, pielāgojamā platība) uz bērnu | m2/bērnu | 51,4 | 14,7 |

Avots: Reorganizācijas plāna izstrādātāju aprēķini

### 3.1.1. Indikatīvais bērnu aprūpes reorganizācijai nepieciešamais finansējums

Turpinājumā, balstoties uz iepriekš raksturoto informāciju, ir veikti pieņēmumi un apkopoti aprēķinu rezultāti par nepieciešamajām investīcijām un infrastruktūras uzturēšanas izmaksām bērnu aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai. Tie ir indikatīvi un tos nepieciešams precizēt, izstrādājot tāmi vai tehnisko projektu.

Aprēķinos ir apskatīti šādi projekta īstenošanas izmaksu rādītāji:

- Nepieciešamās sākotnējās investīcijas bērnu aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai – infrastruktūras pielāgošanai;

- Infrastruktūras platības un to uzturēšanas izmaksu bērnu aprūpes nodrošināšanai salīdzinājums pirms un pēc projekta realizācijas;

- Darbaspēka atalgojuma izmaiņas pirms un pēc projekta realizācijas.

Analizētās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

- Izdevumi komunālajiem pakalpojumiem (apkure, elektroenerģija, ūdens un kanalizācijas izmaksas un citu komunālo pakalpojumu izmaksas);

- Izdevumi infrastruktūras uzturēšanai (kārtējie remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi un materiāli);

- Papildus apskatīti un salīdzināti personāla atalgojuma izdevumi bērnu aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai pirms un pēc projekta realizēšanas.

Sākotnējās investīcijas

9. tabulā ir attēlotas nepieciešamās investīcijas dzīvokļu izveidošanai bērnu aprūpes vajadzībām (353 m2). Nozīmīgākie kopējās infrastruktūras atjaunošanas būvdarbi ir lietusūdeņu drenāžas sistēmas izveide, apkures sistēmas sakārtošana, ēkas fasādes siltināšana, vides pieejamības nodrošināšana un attiecībā uz bērnu aprūpes modeli - iekšējie apdares darbi un virtuves izbūve dzīvokļos.

Indikatīvi aprēķinos pieņemts, ka nepieciešamais finansējums šo darbu izpildei ir 700 EUR/m2, kas uz trīs dzīvokļu platību veidotu 247 tūkst. EUR. Investīciju izmaksas uz vienu bērnu veidotu 10,3 tūkst. EUR. Taču precīzu investīciju apmēru Dobeles novada pašvaldībai nepieciešams noteikt, izstrādājot tāmi vai tehnisko projektu.

Tabula 9

Sākotnējo investīciju izmaksas

| INVESTĪCIJAS | EUR/m2 | m2 | EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Atjaunošanas izmaksas bērnu aprūpei | 700 | 353 | 247 030 |

Avots: Reorganizācijas plāna izstrādātāju aprēķini

Investīciju finansēšanai, pie nosacījuma, ja šāds bērnu aprūpes risinājums tiek iekļauts DI plānā, pastāv iespēja piesaistīt ERAF līdzfinansējumu SAM 9.3.1 ietvaros. Ja tiek pieņemts, ka bērnu aprūpes sociālajai infrastruktūrai izdotos piesaistīt finansējumu maksimālajā – 85% apmērā, tad pašvaldības pašu ieguldījums veidotu 15% no kopējās investīciju summas, kas veidotu 37 tūkst. EUR.

Uzturēšanas un personāla izmaksas

Aprēķinot un salīdzinot infrastruktūras uzturēšanas izmaksas pirms un pēc projekta īstenošanas, tiek izmantoti šādi pieņēmumi esošās situācijas raksturošanai:

- Esošās situācijas komunālo pakalpojumu izmaksas ir balstītas uz 2016. gada faktiskajiem izmaksu datiem;

- Esošās situācijas infrastruktūras uzturēšanas un remonta izdevumi ir balstīti uz trīs pēdējo gadu vidējiem izmaksu datiem;

- Esošajā ēkā tiek sniegti citi pakalpojumu ārpus bērnu aprūpes pakalpojumiem, tāpēc uzturēšanas izdevumi bērnu aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai tiek aprēķināti proporcionāli izmantotajai platībai.

- Personāla izmaksas esošās situācijas raksturošanai ir balstītas uz 2016. gada datiem.

Pieņēmumi uzturēšanas izmaksu prognozēšanai esošajai infrastruktūrai pēc atjaunošanas un infrastruktūras uzlabošanas pasākumu veikšanas ir šādi:

- apkures izmaksu samazinājums 50%, elektroenerģijas izmaksu samazinājums par 15%, remontdarbu izmaksu samazinājums par 50%.

Pieņēmumi personāla izmaksu prognozēšanai:

- Aprūpes personāla vidējā bruto algas likme – 3,80 EUR/h (164 h mēnesī);

- Saimnieciski-tehniskā personāla vidējā bruto algas likme – 2,75 EUR/h (164 h mēnesī).

Ņemot vērā augstāk minētos pieņēmumus, 10. tabulā ir attēlots uzturēšanas un personāla izmaksu salīdzinājums situācijā pirms un pēc projekta īstenošanas. Rezultāti uzrāda, ka uzturēšanas izmaksas ievērojami samazināsies  - par 71%, kas skaidrojams ar mazāku bērnu aprūpei paredzēto platību, kā arī augstāku telpu energoefektivitāti pēc atjaunošanas būvdarbu veikšanas. Savukārt, līdz ar bērnu skaita pieaugumu un atsevišķu grupu izveidošanu, personāla skaits pieaugs, kas palielinās personāla izmaksas par 36 %. Kopumā gadā uzturēšanas un personāla izmaksas pieaugs par 25%.

Tabula 10

Uzturēšanas un personāla izmaksu salīdzinājums pirms un pēc projekta īstenošanas, EUR/ gadā un EUR/bērnu

| IZMAKSAS | MĒRV. | ESOŠĀ SITUĀCIJA | PĒC PROJEKTA | % izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzturēšanas izmaksas | EUR/gadā | 20 354 | 5 913 | -71% |
| Personāla izmaksas | EUR/gadā | 181 342 | 247 013 | 36% |
| Kopā | EUR/gadā | 201 696 | 252 925 | 25% |
| Uzturēšanas izmaksas | EUR/bērnu | 1 071 | 246 | -77% |
| Personāla izmaksas | EUR/bērnu | 9 544 | 10 292 | 8% |
| Kopā | EUR/bērnu | 10 616 | 10 539 | -1% |

Avots: Reorganizācijas plāna izstrādātāju aprēķini

Lai arī kopumā izmaksas pieaugs personāla izmaksu palielinājuma dēļ, izmaksu apjoms uz vienu bērnu nedaudz samazināsies, jo bērnu skaits pēc projekta realizācijas pieaugs, kā arī platība uz vienu bērnu ievērojami samazināsies. Uzturēšanas izmaksas uz vienu bērnu samazināsies par 77 %, personāla izmaksas pieaugs par 8%, kas kopumā radīs 1% izmaksu samazinājumu uz vienu bērnu (skat. 10.attēlu).

Attēls 10

Infrastruktūras uzturēšanas izmaksas bērnu aprūpei, EUR/bērnu

Avots: Reorganizācijas plāna izstrādātāju aprēķini

Infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, izsakot uz vienu kvadrātmetru, pēc projekta realizēšanas samazināsies no 21 EUR/m2 līdz 17 EUR/m2 (skat. 11.attēlu).

Attēls 11

Infrastruktūras uzturēšanas izmaksas bērnu aprūpei, EUR/m2

Avots: Reorganizācijas plāna izstrādātāju aprēķini

Lai arī infrastruktūras attīstīšanas un atjaunošanas īstenošanai ir nepieciešami ieguldījumi, kas bērnu aprūpei veido 247 tūkst. EUR, to kalpošanas laiks ir vidēji 20 gadi. Ja tiek pieņemts pozitīvs scenārijs, ka infrastruktūras attīstībai izdotos piesaistīt līdzfinansējumu 85% apmērā, izdalot pašu ieguldītos investīcijām nepieciešamos līdzekļus (pašu ieguldījums veidotu 15% no investīcija summas) 20 gadu periodam, papildus ieguldījuma apjoms gadā veidotu 1,8 tūkst. EUR. Ņemot vērā šos ikgadējos pašu ieguldījumus infrastruktūra, kā arī darbaspēka izmaksu pieaugumu 65,7 tūkst EUR gadā un uzturēšanas izmaksu samazinājumu 14,4 tūkst. EUR gadā, kopumā pēc projekta bērnu aprūpes nodrošināšanai papildus būs nepieciešami 53 tūkst. EUR (skatīt 11. tabulu).

Tabula 11

Uzturēšanas un personāla izmaksu ietaupījums gadā bērnu aprūpes nodrošināšanai (*no izmaksām tiek atņemtas esošās situācijas izmaksas)

| Izmaksas un ieguldījumi |  | ESOŠĀ SITUĀCIJA | PĒC PROJEKTA | Papildus/ (ietaupīts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ieguldījumi bērnu aprūpei | EUR |  | 247 030 |  |
| Pašu ieguldījums bērnu aprūpei (15%) | EUR |  | 37 055 |  |
| Pašu ieguldījums (15%)/ 20 gadiem | EUR/gadā |  | 1 853 | 1 853 |
| Darbaspēks | EUR/gadā | 181 342 | 247 013 | 65 671 |
| Uzturēšanas izmaksas | EUR/gadā | 20 354 | 5 913 | (14 441) |
| Kopā izmaksas un ieguldījumi | EUR/gadā | 201 696 | 254 778 | 53 082 |

Avots: Reorganizācijas plāna izstrādātāju aprēķini

### 3.1.2 BSAC ēkās atlikušās (bērnu aprūpei neizmantotās) daļas atjaunošana

Turpinājumā apkopoti sākotnējo – provizorisko aprēķinu rezultāti par nepieciešamajām investīcijām un infrastruktūras uzturēšanas izmaksām esošās BSAC ēkas uzturēšanai nākotnē – ēkas daļai, kurā netiks veidoti dzīvokļi bērnu aprūpei. Aprēķinos ir apskatīti šādi projekta īstenošanas izmaksu rādītāji:

- Nepieciešamās investīcijas ēkas atjaunošanai;

- Infrastruktūras uzturēšanas izdevumu izmaiņas (komunālo pakalpojumu un uzturēšanas izmaksu ietaupījumi).

Esošās ēkas telpas, kuras tieši netiks izmantotas bērnu aprūpes vajadzībām (dzīvokļiem) veido 1032 m2. To atjaunošanai izmaksas uz vienu kvadrātmetru tiek pieņemtas 700 EUR/m2 apmērā līdzīgi kā telpām bērnu aprūpes vajadzībām. Pie šāda pieņēmuma telpu atjaunošanai būtu jāparedz 722,3 tūkst. EUR.

Pieņēmumi uzturēšanas izmaksu prognozēšanai esošajai infrastruktūrai pēc atjaunošanas un infrastruktūras uzlabošanas pasākumu veikšanas:

- apkures izmaksu samazinājums par 50%, elektroenerģijas izmaksu samazinājums par 15%, remontdarbu izmaksu samazinājums par 50%;

- uzturēšanas izmaksu ietaupījumi tiek lēsti pārējai ēkas platībai 1032m2, kas neietver jaunizveidotos dzīvokļus bērnu aprūpes vajadzībām.

Pašlaik esošās ēkas uzturēšanai gadā tiek tērēti 21,5 tūkst. EUR (komunālie pakalpojumi, ikgadējie remonta darbi). Pēc atjaunošanas darbu veikšanas un ieguldījumiem tehniskā stāvokļa un energoefektivitātes uzlabošanā gadā ļaus ietaupīt 8,5 tūkst. EUR, jo samazināsies izdevumi apkurei, elektroenerģijai un ikgadējiem remonta darbiem. Ņemot vērā ieguldījumus 20 gadu periodam viena gada griezumā tie veidos 36,1 tūkst. EUR.

Kopumā (ņemot vērā arī pašu ieguldījums infrastruktūrā, kas ir paredzēti 20 gadu periodam) gadā esošās infrastruktūras uzturēšanai pēc projekta realizēšanas papildus būs jāiegulda 27,6 tūkst. EUR (skat. 12.tabula).

Tabula 12

Uzturēšanas izmaksu ietaupījums gadā esošajai ēkai

| Izmaksas un ieguldījumi |  | ESOŠĀ SITUĀCIJA | PĒC PROJEKTA | Papildus/ (ietaupīts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ieguldījumi esošajā ēkā | EUR |  | 722 330 |  |
| Ieguldījums gadā (20 gadu periods) | EUR/gadā |  | 36 117 | 36 117 |
| Uzturēšanas izmaksas | EUR/gadā | 21 502 | 12 969 | (8 533) |
| Kopā izmaksas un ieguldījumi | EUR/gadā | 21 502 | 49 086 | 27 584 |

Avots: Reorganizācijas plāna izstrādātāju aprēķini

## 3.2. Reorganizācijas veikšanai nepieciešamā finansējuma avoti

Šajā nodaļā sniegta koncentrēta informācija par reorganizācijas ieceres īstenošanai piesaistāmiem līdzfinansējuma avotiem, kā arī plašāk – informatīvos nolūkos sniegta informācija par finansējuma iespējām sociālo pakalpojumu attīstībai Dobeles novadā.

Attiecībā uz bērnu ilgstošās aprūpes pakalpojuma infrastruktūras attīstību nozīmīgākais finanšu instruments šajā plānošanas periodā ir Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākums “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” (turpmāk – SAM 9.3.1.1.). Citu sociālo pakalpojumu attīstībai iespējams piesaistīt minētā 9.3.1.1. pasākuma finansējumu, ETS programmu finansējumu un LEADER finansējumu.

Turpinājumā sniegts īss raksturojums par katru no nosauktajiem finansējuma avotiem (pilnu informāciju par līdzfinansējuma piesaistes nosacījumiem un projektos atbalstāmajām darbībām skatīt 3.pielikumā).

- SAM 9.3.1.1. Pasākuma mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība pašvaldībās, tam ir trīs mērķa grupas:

- pilngadīgas personas ar GRT, kuras no valsts finansētām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām  pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar GRT, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa);

- bērni ar FT, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes;

- ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas aprūpes institūciju pakalpojumus.

SAM 9.3.1.1. pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes sadalījumā pa mērķagrupām ir atspoguļotas 13. tabulā.

Salīdzinot ar ETS programmu ietvaros plānotajiem pasākumiem, SAM 9.3.1.1. ir vērsts uz šaurāku mērķa grupu. Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas specifiskas aktivitātes (skatīt 3.pielikumu). Uz SAM 9.3.1.1. līdzekļiem var pieteikties pašvaldības, vai to izveidotas iestādes, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi. Būtiski, ka pašvaldības ir plānošanas reģionu sadarbības partneris 9.2.2.1. pasākuma ietvaros, kā arī attīstības iecere,  kam plānots piesaistīt ERAF finansējums, ir iekļauta reģiona DI plānā.

SAM 9.3.1.1. projekta iesniegumu atlase tiks organizēta divās kārtās (1. kārta – nacionālas nozīmes attīstības centri un 2. kārta - reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām un pašvaldībām, kas nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības). Kopējais projekta finansējums (visiem plānošanas reģioniem) plānots 41,5 milj. EUR apmērā, t.sk. ERAF līdzfinansējums 35,3 milj. EUR apmērā (t.i., līdz 85%). Līdz ar to vismaz 15% no kopējā projekta finansējuma pašvaldībai jāparedz no saviem budžeta līdzekļiem. Otrajā kārtā, kurā ir Dobeles novads, indikatīvais finansējuma apmērs kopā plānots 26,7 milj. EUR apmērā. Projektu atlase tiks organizēta ierobežotas projektu iesniegumu atlases formā un noritēs no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Ja plānošanas reģionu DI plānus LM izveidotā Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprina pirms 2018. gada 1. janvāra, projektu iesniegumu atlasi izsludina uzreiz pēc plānošanas reģionu DI plānu apstiprināšanas. Plānotais projektu īstenošanas laiks ir līdz 2022. gada decembrim.

Domājot par ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem infrastruktūras izveidi, indikatīvi uz vienu bērnu, izveidojot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu, paredzēti 21,3 tūkst. EUR un uz vienu bērnu un, veidojot “jauniešu māju” – 10 tūkst. EUR. Jāņem vērā, ka iepriekš minētie finansējuma apjomi uz vienu klientu ir indikatīvi un var mainīties DI plāna izstrādes ietvaros. Tos ietekmēs kopējās definētās ZPR vajadzības un attīstības plāni, kā arī bērnu skaits, uz kuriem tiks veidota ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma infrastruktūra.

- Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020. gadam (turpmāk – ETS): Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma (LV-LT). Programmas specifiskais mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti. Maksimālais iespējamais finansējums vienam projektam ir 700 tūkst. EUR. Atbalsta intensitāte ir līdz 85% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem. Otrais uzsaukums ir izsludināts un tajā var pieteikties no 27.03.-30.05.2017. Indikatīvās atbalstāmās aktivitātes ir infrastruktūras un aprīkojuma attīstība, kas nepieciešama sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai. Papildus no šīs programmas iespējams piesaistīt finansējumu sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai (pilnu informāciju skatīt 3.pielikumā).

Finansējuma saņēmēji ir nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa iestādes, to izveidotās institūcijas, plānošanas reģioni un to izveidotās iestādes, NVO un sabiedriskajām organizācijām līdzvērtīgas organizācijas.

- Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020. gadam (turpmāk – ETS):  Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma (LV-LT-BY). Programmas specifiskais mērķis ir pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām. Maksimālais finansējuma apmērs vienam projektam ir 100 000 - 1 500 000 EUR, atbalsta intensitāte ir līdz 90% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām. Nākamais uzsaukums indikatīvi varētu būt 2018. gada sākumā.

Indikatīvās atbalstāmās aktivitātes infrastruktūras attīstībai ir inovatīvu risinājumu ieviešana (t.sk. tehnoloģisku), lai nodrošinātu sociālos un citus pakalpojumus mazaizsargātajām grupām, nepieciešamā aprīkojuma iegāde, lai nodrošinātu sociālos un citus pakalpojumus mazaizsargātajām grupām, nelielas (small-scale) infrastruktūras attīstība, lai nodrošinātu sociālos un citus pakalpojumus mazaizsargātajām grupām. Papildus no šīs programmas iespējams piesaistīt finansējumu sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai (pilnu informāciju skatīt 3.pielikumā).

Finansējuma saņēmēji ir valsts budžeta iestādes (piemēram, nozaru ministrijas, aģentūras), no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un to izveidotās iestādes (piemēram, plānošanas reģioni, izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas), pašvaldības un to izveidotās iestādes un pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības; biedrības un nodibinājumi.

- LEADER. Mazāka mēroga darbiem iespējams pretendēt uz LEADER, kas ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. LEADER programmas ietvaros plānošanas periodā 2014.-2020.gadam finansiālais atbalsts sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai tiek sniegts apakšprogrammā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (apakšpasākuma kods – 19.2.) aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas". Atbalsts tiek sniegts atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai, un ietver šādas atbalstāmās darbības:

- vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību;

- sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošana.

Maksimālais finansējums vienam projektam ir 50 tūkst. EUR. Atbalsta intensitāte pašvaldībām sabiedriska labuma projektiem ir 90% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām. Uz atbastu var pretendēt juridiska (tostarp biedrība un vietējā pašvaldība) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu. Projektam ir jāatbilst sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai (Dobeles lauku partnerības sabiedrības virzīta vietējās attīstības  stratēģija 2015-2020).

## 3.3. Turpmākie darbi un galvenie atskaites punkti, laika grafiks un atbildīgie

BSAC reorganizācijas īstenošana plānota līdz 2022. gada I ceturkšņa beigām. Turpinājumā 13.tabulā norādītas galvenās veicamās aktivitātes un atbildīgie reorganizācijas ietvaros. Aktivitāšu plāns norādīts attiecībā uz bērnu aprūpes formas attīstību – esošā modeļa reorganizāciju. 4. pielikumā (MS Excel formā) sniegts pilns laika grafiks aktivitāšu īstenošanai.

Tabula 13

Bērnu aprūpes reorganizācija – nozīmīgākās aktivitātes

| Nr.p.k. | RĪCĪBAS VIRZIENI UN AKTIVITĀTES | ATBILDĪGAIS | LAIKA PLĀNS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MODELIS |  |  |
| 1.1. | Plāns audžuģimeņu skaita un aizbildņu skaita palielināšanai, darbam ar bioloģiskajiem vecākiem, lai veicinātu bērna atgriešanu ģimenē | Sociālais dienests, bāriņtiesa | 2017. gada maijs-jūnijs |
| 1.2. | Pakalpojuma definēšana (pakalpojuma vadlīnijas, izrietošās prasības telpai, prasības aprīkojumam) | Sociālais dienests | 2017. gada maijs-jūlijs |
| 1.3. | Personāla plānošana (nepieciešamo aprūpes un atbalsta speciālistu definēšana, speciālistu skaita un noslodzes aprēķins, sadarbības modelis) | Sociālais dienests | 2017. gada maijs-jūlijs |
| 1.4. | Klientu un pieprasījuma apzināšana | Sociālais dienests | 2017. gada jūlijs-septembris |
| 1.5. | Nepieciešamā budžeta un finanšu, t.sk. finansējuma avotu, noteikšana | Sociālais dienests, Attīstības un plānošanas nodaļa | 2017. gada jūlijs-augusts |
| 1.6. | Projekta plāna izstrāde un saskaņošana (kopējā vīzija par visa reorganizācijas procesa norisi, bērnu dzīvesvietu iestādes būvdarbu laikā, galvenajiem atskaites punktiem un laika termiņiem, kā tiks organizēts darbs u.c.) | Sociālais dienests, Attīstības un plānošanas nodaļa | 2017. gada marts-septembris |
| 2. | PERSONĀLS |  |  |
| 2.1. | Personāla piesaistes un pilnveides plāns (esošā personāla piemērotības novērtējums, personāla kvalifikācijas paaugstināšanas plāns, nepieciešamo apmācību definēšana u.tml.) | Sociālais dienests | 2017. gada decembris-2018. gada II cet. |
| 2.2. | Personāla atlase (esošā un jauna) | Sociālais dienests | 2018. gada II-IV cet. |
| 2.3. | Jaunā personāla apmācības jaunajai pakalpojuma formai | Sociālais dienests | 2019. gada I-III cet. |
| 2.4. | Personāla kompetenču pilnveides plāns ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanā (regulāru apmācību plāns tam periodam, kad jaunā pakalpojuma forma tiks īstenota) | Sociālais dienests | 2019. gada I-III cet. |
| 3. | TELPAS, VIETA |  |  |
| 3.1. | Iepirkuma dokumentācijas izstrāde, iepirkuma izsludināšana, līgumu slēgšana (tehniskajam projektam, būvprojektēšanai, būvdarbiem). | Attīstības un plānošanas nodaļa | 2017. gada jūlijs-2018. gada IV cet. |
| 3.2. | Telpiskā plānošana un vides prasību ietveršana | Attīstības un plānošanas nodaļa | 2019. gada I-III cet. |
| 3.3. | Inženiertehniskā izpēte, būvprojektēšana. | Attīstības un plānošanas nodaļa | 2017. gada novembris-2018. gada II cet. |
| 3.4. | Būvdarbi | Attīstības un plānošanas nodaļa | 2019. gada IV cet.-2021. gada III cet. |
| 3.5. | Ēkas pieņemšana ekspluatācijā | Novada Būvvalde | 2021. gada III-IV cet. |
| 4. | APRĪKOJUMS |  |  |
| 4.1. | Nepieciešamā aprīkojuma apzināšana | Sociālais dienests, Attīstības un plānošanas nodaļa | 2018. gada IV cet.-2019. gada II cet. |
| 4.2. | Lēmums par esošā aprīkojuma turpmāko izmantošanu, iegādājamā aprīkojuma saraksta izveidošana | Sociālais dienests | 2019. gada II-IV cet. |
| 4.3. | Iepirkuma izstrāde, iepirkuma procedūra, līgumu slēgšana | Attīstības un plānošanas nodaļa | 2020. gada I-III cet. |
| 4.4. | Aprīkojuma piegāde | Attīstības un plānošanas nodaļa | 2021. gada II-IV cet. |
| 4.5. | Aprīkojuma pieņemšana ekspluatācijā | Attīstības un plānošanas nodaļa | 2021. gada III-IV cet. |
| 5. | FINANSĒŠANA |  |  |
| 5.1. | Projekta iesnieguma sagatavošana | Attīstības un plānošanas nodaļa | 2017. gada decembris-2018. gada I cet. |
| 5.2. | Līdzfinansējuma līguma slēgšana | Dobeles novada pašvaldība | 2018. gada I cet.-2019. gada I cet. |
| 5.3. | Projekta / finansējuma līguma ieviešana | Attīstības un plānošanas nodaļa | 2019. gada II cet.-2022. gada I cet. |
| 5.4. | Pakalpojuma finansēšanas modeļa izstrāde un ieviešana pēc projekta (piemēram, darbinieku algas) | Dobeles novada pašvaldība | 2019. gada I-IV cet. |
| 6 | Bērnu ienākšana jaunajās telpās |  |  |
| 6.1. | Plāna izstrāde bērna sagatavošanai pārejai uz ģimeni, ģimenisku vidi vai ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu | Sociālais dienests, Attīstības un plānošanas nodaļa | 2019. III cet.-2020. gada I cet. |
| 6.2. | Bērna sagatavošana pārmaiņām - aprūpes modeļa maiņai | Sociālais dienests | 2020. gada II cet.- 2022. gada I cet. |
| 6.3. | Bērnu ievietošana audžuģimenēs, pie aizbildņiem, atgriešana bioloģiskajās ģimenēs | Sociālais dienests, bāriņtiesa | 2019. gada II cet.-2022.gada I cet. |
| 6.4. | Bērnu, kuriem nav iespēja augt ģimenē vai ģimeniskā vidē, pārvietošana ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā | Sociālais dienests | 2021. gada IV cet.-2022. gada I cet. |

Pilnu aktivitāšu sarakstu un to izpildes laika plānu skatīt 4. pielikumā (MS Excel formā).

# Kopsavilkums

Šis ir reorganizācijas plāns ir izstrādāts Dobeles novada ĢAC “Lejasstrazdi”. Plānā ir sniegts BSAC esošās situācijas raksturojums, sniegts reorganizācijas risinājuma attiecībā uz turpmāku bērnu aprūpi raksturojums, t.sk. iezīmējot indikatīvo darbībām nepieciešamo finansējuma apjomu un avotus, laika plānu un atbildīgos. Reorganizācijas plāna izstrādē izmantotas dažādas datu analīzes metodes – dokumentu analīze, statistikas datu analīze, fokusētas plānošanas sanāksmes ar BSAC un pašvaldību pārstāvjiem.

Reorganizācijas plānā ir aktualizēta nepieciešamība pēc tādas bērnu aprūpes nodrošināšanas, kas atbilst bērna labākajām interesēm un individuālajām vajadzībām. Tas paredz, ka primāri aprūpe nodrošināma ģimenē vai ģimeniskā vidē (audžuģimenē vai pie aizbildņa), kas arī ir izvirzīta kā DI prioritāte. Kā norādīts Sociālo pakalpojumu aģentūras veiktajā pētījumā “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”, dzīve institūcijā negatīvi ietekmē gan bērna garīgo, gan fizisko attīstību. Agrīnā vecumā nonākot bērnu aprūpes centros, bērniem tiek apgrūtināta prasme izveidot dabīgu, veselīgu un stabilu piesaisti, kas veido bērna personību. Piedzīvojot šķiršanos no vecākiem, kā arī nesaņemot nepieciešamo uzmanību un rūpes ģimenē, vairumam sociālās aprūpes centros dzīvojošo bērnu tiek traumēta spēja emocionāli piesaistīties. Aprūpe lielās institūcijās, darbinieku rotācija, pamatvajadzību deficīts bērnā, kurš ir cietis no vardarbības bioloģiskajā ģimenē, veido deorganizēto jeb haosa piesaisti (Dž. Bolbijs, „Piesaistes teorija”), kā rezultātā bērnam veidojas antisociāls raksturs, naids un agresija pret pasauli, nespēja uzticēties, savdabīga realitātes uztvere, visatļautība. Aprūpe ģimeniskā vidē un tai pietuvinātā pakalpojumā sekmētu bērnam drošas vides un piesaistes konkrētam audzinātājam vai aprūpētājam veidošanos, kas savukārt mazina bērna agresīvas uzvedības iespējas.

Tāpēc tikai gadījumos, kad bērna aprūpe ģimenē un būt adoptētiem, audžuģimenē vai pie aizbildņa nav iespējama, aprūpe ir nodrošināma ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā institūcijās, veidojot mazas grupas. Tādējādi jāņem vērā, ka bērnu pārvietošana uz ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu iestādē nav uzskatāma kā DI prioritāte, bet tikai risinājums to bērnu gadījumā, kuriem nav iespēja augt ģimenē vai ģimeniskā vidē. Tāpēc prioritāri pašvaldībai jāīsteno darbības darbam ar bioloģiskajām ģimenēm, lai veicinātu bērna atgriešanos tajās, jāveicina adopcija, jāizstrādā plāns darbam ar riska ģimenēm, lai veiktu preventīvu darbu un mazinātu iespēju, ka bērnu nonāk iestādē, kā arī jāatīsta audžuģimeņu kustība un aizbildniecība.

Bērnu aprūpe

Gadījumos, kad bērna aprūpe bioloģiskajā ģimenē vai bērna adopcija, kā arī aprūpe audžuģimenē vai pie aizbildņa nebūs iespējama, bērna aprūpe tiks nodrošināta ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā iestādē, organizējot aprūpi mazās grupās. BSAC sniegtā ilgstošā sociālā aprūpe pašreiz neatbilst ģimeniskai videi pietuvinātam modelim - tikai daļēji. Pakalpojums tiek sniegts apdzīvotā vietā – Lejasstrazdos, kur ir pieejami pamata veselības, izglītības un sadzīves pakalpojumi, sabiedriskā transporta pieejamība novērtējama kā apmierinoša un autoceļu infrastruktūra kā laba. Tāpat iestādē aprūpe tiek organizēta mazās bērnu grupās – katrai grupai ir dzīvokļa tipa aprūpes vieta. Taču izveidotajos dzīvokļos nav nodrošinātas visas nepieciešamās telpas, kādas nepieciešamas ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidē – nav virtuve. Tāpat aprūpe grupās nav nodalīta no aprūpes citās grupās – ir kopīgs aprūpes personāls, ēdināšana ir centralizēta, tādējādi aprūpe uzskatāma par tuvāku institucionālai nekā ģimeniskai videi pietuvinātai. Tāpat iestādē vienlaikus ar ilgstošo aprūpi tiek nodrošināti citi pakalpojumi – “atelpas brīža” pakalpojums un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs bērniem.

Lai esošo aprūpes pakalpojumu veidotu kā ģimeniskai videi pietuvinātu, veicami vairāki priekšdarbi – grupas (līdz astoņiem bērniem grupā) ir telpiski jānošķir, katrai grupai jānodrošina savas aprūpes personāls, radot autonomas ģimenes sajūtu. Lai nodrošinātu individuālāku pieeju katram bērnam, jāveicina iespējami mazāka darbinieku rotācija, lai bērnam veidotos emocionāla piesaiste konkrētai personai. Aprūpe ir jānodrošina dzīvojamā mājā, jāpielāgo telpas bērnu vajadzībām, interesēm un vecumposmu īpatnībām.

Tādējādi ir jāmaina pakalpojuma organizācija, no institucionālas to veidojot uz ģimenes tipa, jāapmāca darbinieki ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanai, īpaši iekļaujot tēmas par piesaistes nozīmi, saskarsmes prasmēm, bērna emocionālo audzināšanu un vecumposma īpatnībām. Apmācības galvenokārt būtu vēršamas tieši uz cēloņu un risku noteikšanu un preventīvām darbībām, lai mazinātu negatīvu seku iestāšanos. Plānojot apmācību tēmas, būtu jāņem vērā, kādas ir identificētās bērna individuālās vajadzības, kas ir noteiktas bērnu atbalsta plānos (bet ne tikai) un kādas ir bērna intereses. Attiecīgi jāparedz darbinieku izglītošana šajos jautājumos, lai viņi varētu ievērot bērna labākās intereses un nodrošināt viņu vajadzības.

Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojumā iesaistīto darbinieku apmācības rekomendējams balstīt uz sešām kompetencēm: (1) spēja nodrošināt bērnam nepieciešamo aprūpi, (2) spēja izprast bērnu un atbilstoši reaģēt, (3) spēja radīt drošu ģimenes vidi, (4) spēja stiprināt bērna saiknes ar izcelsmes (bioloģisko) ģimeni (izņemot gadījumus, kad bāriņtiesa to ir liegusi) un bērnam ierasto vidi (izglītības iestādi, draugiem u.c.), (5) spēja sadarboties, (6) darbinieku spēja spēja nemitīgi pilnveidoties un attīstīties. Kompetences ietver zināšanas par piesaistes nozīmi, aprūpes specifiku vardarbībā (seksuālā, fiziskā u.c.) cietušiem bērniem, sadarbību ar bioloģiskajām ģimenēm un citas zināšanas, kuras ir nepieciešamas, veidojot ģimenisku aprūpi bērniem.

Lai veidotu aprūpi par ģimeniskai videi pietuvinātu, novēršot iepriekš minētos trūkumus, Dobeles novada pašvaldība un BSAC ir identificējusi risinājumu esošo BSAC ēku “Namiņš” pārbūvēt, izveidojot par dzīvojamo ēku, kurā kā viena no iecerēm būtu attīstāms pašvaldības sociālais dzīvojamais fonds. Paredzētā ēkas attīstība nebūs pretrunā ar principiem, kas paredzēti ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma nodrošināšanai.  Ēkai jau šobrīd ir trīs korpusi, tāpēc to var pārveidot par dzīvojamo ēku. Veicot pārbūves darbus, tiks nodrošināta trīs autonomu korpusu izbūve ar atsevišķām ieejām.

Reorganizācijas gadījumā plānots izveidot trīs bērnu grupas. Bērnu grupas tiktu veidotas abos ēkas spārnos – nodalītos korpusos. Trīs dzīvokļu kopējā platība veidotu 353 m2 (viens dzīvoklis veidotu 129,9 m2, otrs 110,7 m2 un trešais (esošā jauniešu māja) - 112,3 m2). Jauniešu māja turpinās darboties kā līdz šim ar kapacitāti astoņi bērni (jaunieši). Arī katrā no diviem dzīvokļiem maksimālā ietilpība būtu astoņi bērni. Tiek paredzēts, ka ēkas vidējā daļā – nodalītā korpusā tiks saglabātas koplietošanas telpas visu trīs grupu vajadzībām – kā, piemēram, sanākšanas telpas, lai organizētu kopīgus pasākumus. Tāpat pārējā ēkas daļā (1 032 m2) tiks saglabātas administrācijas telpas un speciālistu konsultācijas. Taču šīs telpas netiek ietvertas aprēķinos par nepieciešamo finansējumu reorganizācijai, ko plānots piesaistīt no pasākuma 9.3.1.1., jo tās tiešā veidā neattiecas uz jaunizveidojamajām grupām – dzīvokļiem. Ēkas atlikušās daļas atjaunošanas būvdarbiem nepieciešamos izdevumus segs pašvaldība.

Ņemot vērā, ka pakalpojums tiks pārmainīts uz ģimeniskai videi pietuvinātu – veidojot mazas grupas, viens no būtiskiem priekšdarbiem ir mainīt aprūpes organizāciju, nodrošinot katrai bērnu grupai savu aprūpētāju loku, tādējādi nodrošinot emocionālas piesaistes veidošanos bērnam. Pēc BSAC sniegtās informācijas, jaunajā bērnu aprūpes modelī administratīvais personāls saglabātos nemainīgs - būtu viens darbinieks (direktore). Attiecībā uz saimnieciski-tehnisko personālu – ņemot vērā jaunā modeļa specifiku (daudzus darbus paveikt ģimenē – uzkopt, gatavot ēst u.c.), saimnieciski tehniskā personāla skaits jaunajā aprūpes modelī samazinātos – būtu nepieciešams viens speciālists, kas pārraudzītu saimniecību un pildītu automobiļa vadītāja pienākumus, viena apkopēja, kas kopā veidotu divas slodzes. Attiecībā uz aprūpē un rehabilitācijā iesaistīto darbinieku skaitu uz vienu bērnu grupu indikatīvi būtu nepieciešamas seši pilna laika slodzes bērnu aprūpē iesaistīto darbinieku. Kopā uz trim grupām tie būtu astoņi sociālie aprūpētāji, astoņi aprūpētāji, divas aukles, lai nodrošinātu bērnu aprūpi 24 stundas diennaktī. Papildus, bērnu aprūpē un rehabilitācijā saglabātos nepieciešamība iesaistīt arī citus speciālistus, kā tas ir līdz šim - sociālo darbinieku, psihologu, psihiatrijas medicīnas māsu, katru uz pilnu slodzi. Kopā tātad bērnu aprūpē un rehabilitācijā iesaistītais personāla skaits būtu 21. Pēc nepieciešamības tiktu piesaistīts psihiatrs, fizioterapeits, policists, mākslas terapijas un Montesori speciālisti.

Ņemot vērā tehniskā apsekojuma rezultātus, BSAC un pašvaldības identificētās vajadzības, nozīmīgākie infrastruktūras atjaunošanas būvdarbi esošajā ēkā saistāmi ar lietusūdeņu drenāžas sistēmas izveidi (t.sk. pagraba noplūšanas novēršanu), apkures sistēmas sakārtošanu, ēkas fasādes siltināšanu, vides pieejamības nodrošināšanu un attiecībā uz bērnu aprūpes modeli - iekšējie apdares darbiem un virtuvju izbūvi dzīvokļos. Indikatīvi aprēķinos pieņemts, ka nepieciešamais finansējums šo darbu izpildei ir 700 EUR/m2, kas uz ēkas kopplatību veidotu 969,4 tūkst. EUR. Taču, izsakot to uz ēkas platību, kur tiks veidoti dzīvokļi, ieguldījumi infrastruktūrā būtu četras reizes mazāki.

Aprēķinu rezultātā, pie veiktajiem pieņēmumiem (sk. 3.1. nodaļu) secināts, ka:

- Indikatīvās investīciju izmaksas, izsakot uz to ēkas daļu, kur tiks veidoti trīs dzīvokļi, veidotu 247 tūkst. EUR, vidēji gadā 20 gadu periodā tie ir 12,3 tūkst. EUR gadā. Taču, ja piesaista ERAF līdzfinansējumu, ikgadējos izdevumi kļūtu būtiski mazāki (ja pieņem, ka līdzfinansējums tiek piesaistīts 15% apmērā, tie ir 1,8 tūkst. EUR gadā).

- Ēku uzturēšanas izmaksas veidotu 5,9 tūkst. EUR gadā, kas ir par 71% mazāk nekā šobrīd, jo samazināsies bērnu aprūpei nepieciešamā telpu platība un, ievērojot noteiktos energoefektivitātes standartus, samazinātos izdevumi apkurei un elektroenerģijai, mazāki izdevumi būtu ēkas atjaunošanas būvdarbiem, jo infrastruktūra būs labākā tehniskajā stāvoklī. Vidēji uz vienu bērnu uzturēšanas izmaksas samazinātos par 77%, salīdzinot ar esošo situāciju, veidojot indikatīvi 246  EUR gadā (21 EUR mēnesī).

- Kopējās personāla izmaksas veidotu 247 tūkst. EUR gadā jeb par 36% vairāk nekā šobrīd, jo pieaugtu darbinieku skaits. Savukārt uz vienu bērnu personāla izmaksas pieaugtu par 8%, salīdzinot ar esošo situāciju, veidojot 10,3 tūkst. gadā (858 EUR mēnesī).

Salīdzinot esošo situāciju un plānoto situāciju, secināms, ka šobrīd, ņemot vērā divas izmaksu pozīcijas - ēkas uzturēšanas izmaksas un personāla atalgojuma izmaksas - viens bērns iestādē izmaksā 10,6 tūkst. EUR gadā (885 EUR mēnesī). Jaunajā – ģimeniskai videi pietuvinātā  aprūpes modelī izmaksas uz bērnu iestādē indikatīvi, pie esošajiem aprēķiniem, būs 10,5 tūkst. EUR (878 EUR mēnesī). Ņemot vērā, ka būtiski pieaugs personāla izmaksas uz bērnu, lai nodrošinātu individuālu pieeju bērniem un veicinātu tādu aprūpi, kas atbilst bērna labākajām interesēm un vajadzībām, pakalpojuma izdevumi uz bērnu samazinātos tikai nedaudz.

Ilustratīvi plāna ietvaros ir veikts salīdzinājums – cik izmaksā bērna uzturēšana ilgstošās aprūpes iestādē un cik – audžuģimenē. BSAC kopējie izdevumi divās izmaksu pozīcijās (telpu uzturēšana un personāla izmaksas) tātad uz bērnu mēnesī veido 885 EUR mēnesī. Ja BSAC izdevumus personālam attiecina tikai uz to darbinieku daļu darbinieku, kas ir unikāls bērnu ilgstošajā aprūpē, jo tādu speciālistu kā sociālā darbinieka, psihologa, fizioterapeita u.c. konsultācijas ir nepieciešamas arī ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem audžuģimenēs, tie ir aptuveni 634 EUR mēnesī uz bērnu, savukārt izmaksātie sociālie pabalsti audžuģimenēm bērna vajadzību nodrošināšanai veido 200 EUR mēnesī. Tādējādi secināms, ka aprūpe audžuģimenē ir ne tikai atbilstošāka bērna labākajām interesēm un vajadzībām, bet arī ir finansiāli izdevīgāka.

Attiecībā uz jaunā bērnu aprūpes modeļa izveidi, kā secināts plāna izstrādes gaitā, lielākās neskaidrības un neziņa BSAC un pašvaldībai ir par jaunā aprūpes modeļa nosacījumiem – kādas ir prasības bērnu aprūpes modelim, kādas plānotas prasības darbiniekiem, t.sk. attiecībā uz izglītību, kā tiks organizēta ēdināšana un citi sadzīviski jautājumi, kā arī uz normatīvo aktu ietvaru un plānotajām izmaiņām. Nozīmīgākie BSAC un pašvaldības ieteikumi un paustie izaicinājumi ir attiecībā uz tēva jeb vīriešu dzimuma aprūpētāju lomas palielināšanu ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā, jo, kā rāda aptauju rezultāti gan BSAC, gan ZPR gadījumā, vīriešu īpatsvars aprūpē ir ļoti neliels. Tas savukārt ir būtiski, lai ģimenes modelis veidotos “veselīgs” un bērns varētu komunicēt ar abu dzimumu aprūpētājiem, līdzīgi kā tas ir tradicionālā ģimenē. Tāpat BSAC un pašvaldības paustais izaicinājums, domājot par preventīvu darbu ar ģimenēm un darbu ar citām mērķa grupām, ir palielināt cilvēkresursus sociālajā jomā, kas šobrīd trūkst,  īpaši, lai nodrošinātu individuālās sociālā darbinieka konsultācijas. Nepieciešams domāt par to, kā motivēt jauniešus studēt sociālā darba programmu.

No reorganizācijas plāna izstrādātāju puses jānorāda, ka nozīmīgākie izaicinājumi un riski šajā gadījumā saistās ar bērnu aprūpes modeļa pārveidošanu tā, lai tas atbilstu vīzijai un kritērijiem par to, kādam būtu jābūt ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam, ņemot vērā, ka reorganizāciju pašvaldība un BSAC plāno esošās ēkas infrastruktūras ietvaros, kā rezultātā var saglabāties institūcijas sajūtu raisošs modelis bērnu aprūpē. Ņemot vērā pakalpojumu pieejamību Lejasstrazdos un nelielo attālumu līdz pilsētai (kā rezultātā būtiski nemainītos darbiniekiem ikdienā veicamais attālums uz darbu), reorganizācijas plāna izstrādātāji rekomendētu bērnu aprūpes pakalpojumu attīstīt Dobeles pilsētā (kas atrodas 5,5km attālumā), kur bērniem būtu pieejams plašāks izglītības, veselības, sadzīves un brīvā laika pakalpojumu klāsts.

Galvenie veicamie darbi, domājot par bērnu aprūpes modeļa reorganizāciju – gan aprūpes ģimeniskā vidē, gan aprūpes ģimeniskā vidē pietuvinātā pakalpojumā veidošanā – ir šādi:

- Jāprecizē un jāpamato nepieciešamais investīciju apmērs reorganizācijas veikšanai.

- Jāturpina darbs  adoptētāju, audžuģimeņu skaita un aizbildņu skaita palielināšanai un darbam ar bioloģiskajiem vecākiem, lai veicinātu bērna atgriešanos ģimenē un augšanu ģimeniskā vidē.

- Jāapzina bērnu individuālās vajadzības un intereses attiecībā uz viņam nepieciešamajiem pakalpojumiem – jāplāno šo pakalpojumu nodrošināšanas / organizācijas forma un personāla apmācības bērnam nepieciešamā atbalsta, prasmju sniegšanai (Individuālo vajadzību novērtējums).

- Jāizstrādā plāns un jāīsteno darbības bērnu sagatavošanai pārejai uz ģimenisku vidi un uz jauno ģimeniskai videi pietuvināto pakalpojumu, jo mainās bērnam pierastā vide un aprūpes forma.

- Specifiski attiecībā uz aprūpi BSAC, kas tiks organizēta ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma formā:

  - Jāapzina bērnu individuālās vajadzības un intereses telpu iekārtošanā un infrastruktūras pielāgošanā;

  - Jāiesaista darbinieki jaunā pakalpojuma formas un vides (infrastruktūras) plānošanā (t.sk. telpu u.c.), ņemot vērā bērna vecumposmu vajadzības, bērna individuālās vajadzības un bērna labākās intereses.

- Jāizstrādā tehniskais projekts, jāprecizē reorganizācijai nepieciešamais finansējums.

Rekomendācijas LM, BSAC un pašvaldībai

Ņemot vērā reorganizācijas plāna izstrādē gūto informāciju un paustās iesaistīto pušu vajadzības, attiecībā uz kopējo DI ietvaru un bērnu aprūpi LM rekomendējams:

- Paredzēt atbalsta pasākumus audžuģimeņu kustības veicināšanai, jo bērna dzīvošana ģimenē vai ģimeniskā vidē (audžuģimenē vai pie aizbildņa) DI noteikta kā prioritāra, taču pašreiz atbalsts galvenokārt vērsts ilgstošās bērnu aprūpes iestādes pārveidošanai par ģimeniskai videi pietuvinātu (mazu pakalpojuma grupu izveidē);

- Ņemot vērā pieprasījuma pēc bērnu aprūpes pakalpojuma straujo dinamiku, kā arī demogrāfiskās tendences, paredzēt, ka izveidoto infrastruktūru ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam (kurā aprūpe tiks organizēta mazās grupās) pašvaldība var izmantot arī audžuģimeņu atbalstam, nodrošinot audžuģimeni ar infrastruktūru, ja tiek konstatēta šāda nepieciešamība, ņemot vērā, ka pakalpojuma mērķis ir nemainīgs – nodrošināt aprūpi ārpusģimenes aprūpē nonākušajiem bērniem;

- Izstrādāt vadlīnijas, ieteikumus ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanai un organizēšanai.

Attiecībā uz turpmāku reorganizācijas procesu BSAC un Dobeles novada pašvaldībai rekomendējams:

- Turpināt darbu pie audžuģimeņu, aizbildņu, adoptētāju un viesģimeņu skaita palielināšanas Dobeles novadā, ņemot vērā citu pašvaldību pieredzi, kuru pašvaldībās ir ievērojams skaits audžuģimeņu. Pašvaldība jau šobrīd ir īstenojusi dažādus informatīvus pasākumus, izmantojot dažādus informācijas kanālus. Arī turpmāk rekomendējams īstenot informatīvus pasākumus  (kampaņas, seminārus) ar bāriņtiesas, sociālā dienesta un pašvaldības pārstāvju  līdzdalību, lai uzrunātu iedzīvotājus par bez vecāku gādības palikušo bērnu iespējām dzīvot audžuģimenē, aizbildnībā, būt  adoptētam vai viesoties viesģimenē.

- Speciālistiem, kuri sniedz atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem nepieciešams nodrošināt apmācības par audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju darba specifiku un mērķa grupu atšķirībām bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpē, jo bērni audžuģimenēs un aizbildnībā tiek ievietoti ar smagām vardarbības sekām un sociālām problēmām.

- Apzināt bērnu individuālās vajadzības un intereses attiecībā uz viņam nepieciešamajiem atbalsta pakalpojumiem – plānot šo pakalpojumu nodrošināšanas / organizācijas formu un personāla apmācības bērnam nepieciešamā atbalsta, prasmju sniegšanai (individuālo vajadzību novērtējums).

- Apzināt bērna labākās intereses un vajadzības, plānojot ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma vadlīnijas – telpu programmu (tā ietvaros rekomendējams iepazīties ar pētījumiem, kuros skaidrota vides ietekme uz bērnu), grupas un konkrēto personālu grupās.

- Veidojot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu – mazās grupas, rekomendējams veidot bērnu grupas pēc bērna interesēm un vajadzībām, piemēram, vienas ģimenes brāļi un māsas (4-8 bērni), bērni ar īpašām vajadzībām, pusaudži ar atkarību problēmām, uzvedības grūtībām u.c., kas  ļautu katras mērķa grupas aprūpētājiem iegūt specifiskas zināšanas bērnu aprūpē un nodrošināt kvalitatīvu aprūpi ģimenei pietuvinātā vidē.

- Turpināt darbu pie reorganizācijas plāniem, precizējot informāciju par ēku un zemes platību, kas nepieciešama aprūpes pakalpojumam, reorganizācijai nepieciešamo finansējumu.

# Pielikumi

## 1. pielikums. BSAC apkārtnē pieejamie sociālie pakalpojumi.

Dobeles novadā sociālos pakalpojumus piedāvā:

- Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu centra

- Atbalsta centrs ģimenēm (Krīzes centrs visu vecumu un dzimumu personām, kas cietušas no prettiesiskām darbībām un krīzes situācijā nonākušām personām);

- Dienas centrs personām ar GRT „Solis”;

- Dienas centrs pensijas vecuma cilvēkiem „Stariņš”;

- Dobeles novada Sociālais dienests

  - Struktūrvienība Aprūpes mājās birojs (Mājas aprūpe visu vecumu personām ar GRT, personām ar fiziska rakstura invaliditāti un pensijas vecuma personām);

  - Ģimenes atbalsta centrs “Lejasstrazdi”;

  - Grupu dzīvokļi (paredzēts pilngadīgām personām ar GRT);

- VSAC “Zemgale” filiāle “Lielbērze” (Ilgstošā aprūpe pilngadīgām personām ar GRT);

Tukuma novadā sociālos pakalpojumus sniedz:

- Irlavas bērnunams – patversme (ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem);

- VSAC “Zemgale” filiāle “Ķīši” (paredzēts pilngadīgām personām ar GRT);

- Tukuma novada pašvaldības aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests”:

  - Sociālo pakalpojumu nodaļas Aprūpes mājās dienests (paredzēts personām ar FT un pensijas vecuma personām);

  - Sociālo pakalpojumu nodaļas Jauniešu sociālais centrs (Sociālās rehabilitācijas institūcija bērniem no riska grupas ģimenēm, vecumā no septiņiem līdz 18 gadiem);

  - Sociālo pakalpojumu nodaļas Sociālo pakalpojumu centrs “Mežrozītes” (Grupu dzīvoklis pilngadīgām personām ar GRT);

  - Sociālo pakalpojumu nodaļas Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs “Rīti” (Patversme visu vecumu krīzes situācijā nonākušām personām, Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar GRT, personām, kas atkarīgas no psihoaktīvām vielām, personām ar FT un pensijas vecuma personām un Sociālās rehabilitācijas institūcija bērniem no trūcīgām un riska ģimenēm, vecumā no 7 līdz 18 gadiem);

  - Invalīdu dienas centrs “Saime” (Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar GRT un FT);

  - Dienas centrs “Saimīte” (Dienas aprūpes centrs bērniem ar invaliditāti un no riska grupas ģimenēm);

  - Tukuma novada patversme (Patversme bezpajumtniekiem);

- SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” Pieaugušo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa (Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija personām ar FT un pensijas vecuma personām);

Sociālo pakalpojumu sniedzēji Jelgavas novadā:

  - Jelgavas novada  SARC “Staļģene” (bijusī Jaunsvirlaukas filiāle) (Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, paredzēta pilngadīgām personām, klientu grupas – personas ar fiziska rakstura invaliditāti un pensijas vecuma personas), atrodas Staļģenē, aptuveni 32 km attālumā no Elejas;

- Jelgavas novada SARC “Eleja”:

  - Pilngadīgu personu nodaļa (Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija pensijas vecuma personām un personām ar fiziska rakstura invaliditāti);

  - Bērnu nodaļa (Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem);

  - Jauniešu māja (Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem);

  - Krīzes centrs (Krīzes situācijā nonākušām personām - bērniem, kuri uzturas kopā ar vecākiem, tuviniekiem, aizbildņiem);

  - “Atelpas brīža” pakalpojums (bērniem ar FT);

  - Jelgavas novada SARC “Kalnciems” (Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, kā arī veselības aprūpi pilngadīgām personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām);

  - VSAC “Zemgale” filiāle “Ziedkalne” (Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, paredzēta pilngadīgām personām, klientu grupa - personas ar garīga rakstura traucējumiem).

Sociālo pakalpojumu sniedzēji Jelgavā

VSAC “Zemgale” filiāle “Jelgava” (Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija pilngadīgām personām ar GRT):

- Pusceļa māja (pilngadīgām personām ar GRT);

Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs (Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, krīzes situācijā nonākušām personām):

- Krīzes centrs (Visu vecumu un dzimumu personām, kas cietušas no prettiesiskām darbībām un krīzes situācijā nonākušām personām);

- “Atelpas brīža” pakalpojums (bērniem ar GRT un personām ar fiziska rakstura invaliditāti);

Pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”:

- Dienas centrs “Integra” (Dienas aprūpes centrs personām ar GRT);

- Dienas centrs “Atbalsts” (Dienas aprūpes centrs personām ar GRT, pensijas vecuma personām, trūcīgām ģimenēm ar skolas vecuma bērniem, ģimenēm ar skolas vecuma bērniem, kurās bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi);

- Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar smagiem FT;

- Grupu dzīvokļi (personām ar GRT);

- Naktspatversme (Krīzes situācijā nonākušām personām un personām bez noteiktas dzīvesvietas);

- Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs (Aprūpe mājās personām ar GRT, personām ar fiziska rakstura invaliditāti un pensijas vecuma personām);

Valsts akciju sabiedrība Slimnīca “Ģintermuiža”:

- Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa (Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija pilngadīgām personām ar GRT);

- No psihoaktīvām vielām atkarīgu pilngadīgu personu rehabilitācijas pakalpojumi (Sociālās rehabilitācijas institūcija personām, kas atkarīgas no psihoaktīvām vielām);

SIA “Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centrs” Jelgavas filiāle (Sociālās rehabilitācijas institūcija personām ar redzes invaliditāti);

Radošo domu un darbu centrs “Svētelis”:

- Krīzes centrs (Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, personām ar GRT, krīzes situācijā nonākušām personām, personām ar fiziska rakstura invaliditāti un pensijas vecuma personām);

- Specializētās darbnīcas (Visu vecumu un dzimumu personām ar GRT un personām ar redzes invaliditāti);

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” dienesta “Samariešu atbalsts mājās” Jelgavas nodaļa(Aprūpe mājās personām ar GRT, personām ar fiziska rakstura invaliditāti un pensijas vecuma personām);

Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas Jelgavas SOS jauniešu māja (Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kas sniedz pakalpojumus ar izmitināšanu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem);

Biedrības “Centrs Elizabete” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs:

- Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija (Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem);

- Krīzes centrs (Krīzes situācijā nonākušām visu vecumu un dzimumu personām).

Tērvetes novadā bez sociālā dienesta sociālos pakalpojumus sniedz tikai Sociālās aprūpes centrs “Tērvete”, kas piedāvā ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bez vecāku gādības palikušiem bērniem un pilngadīgām personām ar FT, pensijas vecuma personām.

Auces novadā sociālos pakalpojumus sniedz:

- Auces novada Sociālais dienests;

  - Struktūrvienība - Sociālo pakalpojumu nodaļa (Aprūpe mājās personām ar redzes invaliditāti, personām ar fiziska rakstura invaliditāti un pensijas vecuma personām)

  - SIA “MILUR”  sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra “Auce” (Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija personām ar GRT, personām ar fiziska rakstura invaliditāti un pensijas vecuma personām).

Brocēnu novadā sociālos pakalpojumus sniedz:

- Brocēnu novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”;

  - Aprūpe mājās (Personām ar GRT, redzes invaliditāti, personām ar fiziska rakstura invaliditāti un pensijas vecuma personām)

- Brocēnu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs “Atpūtas” (Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija personām ar fiziska rakstura invaliditāti un pensijas vecuma personām).

Jaunpils novadā sociālos pakalpojumus sniedz Jaunpils novada Sociālais dienests.

## 2. pielikums. BSAC darbinieku aptaujas rezultāti

Dobeles novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrā „Lejasstrazdi” uz 2016. gada 6.decembri kopskaitā strādā 18 darbinieki, no kuriem aprūpē un rehabilitācijā iesaistītais personāls ir 11 (kas veido 61% no darbinieku kopskaita), saimnieciski tehniskais personāls ir 6 (kas veido 33% no darbinieku kopskaita) un 1 vadītājs (6%). Iestādes – struktūrvienības vadītāja ir Solvita Eihe.

Kopējais bērnu skaits BSAC ir 19 bērni (uz 2016. gada 6. decembri). Tātad vidēji uz bērnu iestādē ir 0,95 darbinieki, no kuriem aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie darbinieki uz vienu bērnu ir 0,58.

Lai noskaidrotu, kādi ir darbinieku demogrāfiskie rādītāji (vecums, izglītība, dzīvesvieta, darba stāžs), cik darbiniekiem ir nepieciešamas apmācības ārpusģimenē esošiem bērniem ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanai, kādi ir darbinieku turpmākie plāni un gatavība pārkvalificēties, tika veikta iestādes darbinieku aptauja. Aptaujā kopskaitā piedalījās 18 no 18 iestādē esošajiem darbiniekiem.

Dzimums, vecums un dzīvesvieta

No iestādē esošajiem darbiniekiem absolūts vairākums ir sievietes (16) un tikai divi ir vīrieši. Darbinieki ir vecumā no 25 līdz 65 gadiem (skat. 12.attēlu).

Attēls 12

BSAC darbinieku sadalījums pa vecuma grupām

Avots: BSAC sniegtā informācija 2016.gada 6.decembrī

Pēc deklarētās  dzīvesvietas lielākā daļa iestādes darbinieku dzīvo Dobeles novadā (15 darb.), viens dzīvo Jelgavas novadā, viens Brocēnu novadā un viens Jūrmalā. Lielākajā daļā gadījumu (16 darbin.) darbinieku deklarētā dzīvesvieta sakrīt ar faktisko dzīvesvietu. Divos gadījumos faktiskā dzīvesvieta ir cita – tā atrodas Dobeles novadā (skat. 13.attēlu).

Attēls 13

BSAC darbinieku deklarētās dzīvesvietas

Avots: BSAC sniegtā informācija 2016.gada 6.decembrī

Līdz ar to secināms, ka lielai daļai darbinieku ikdienā veicamais attālums uz darbu ir salīdzinoši neliels vai vidējs – piecu darbinieku gadījumā ikdienā mērojamais attālums līdz darbavietai ir līdz 3 km, papildus 11 darbinieku ikdienā mērojamais attālums ir līdz 15 km un vēl divu darbinieku  gadījumā ikdienā mērojamais attālums uz darbavietu ir lielāks nekā 15 km (40-60 km).

Darba stāžs un nodarbošanās

Iestādē strādā 12 profesiju pārstāvji. Visvairāk iestādē ir sociālie aprūpētāji (4) un aprūpētāji (3). No citām profesijām un amatiem iestādē ir nodarbināti šādi: divi pavāri, saimniecības vadītājs, psihologs, medicīnas māsa, sociālais darbinieks, aukle, mantzine – apkopēja, saimniecības māsa, šoferis, iestādes vadītājs (skat. 14.attēlu).

Attēls 14

BSAC darbinieku profesijas un amati

Avots: BSAC sniegtā informācija 2016.gada 6.decembrī

Divpadsmit iestādes darbiniekiem darbs iestādē ir vienīgā darbavieta – pilna laika slodze. Seši darbinieki darbu iestādē apvieno ar darbu citviet, trīs no tiem darbs BSAC ir viņu pamata darbavieta un trīs darbiniekiem darbs BSAC ir papildus darbavieta. Jomas, kurās šie seši darbinieki ir nodarbināti savā otrā darbavietā, ir pedagoģija, psihologa darbs citā iestādē, pedagogs speciālajā internātskolā, valsts policijā.

Analizējot pēc darba stāža iestādē, iestādē 1-5 gadus strādā seši darbinieki, pieci darbinieki strādā 5-10 gadus. Iestādē ir septiņi darbinieki, kas strādā vismaz 10 gadus (skat. 15.attēlu).

Attēls 15

BSAC darbinieku darba stāžs iestādē

Avots: BSAC sniegtā informācija 2016.gada 6.decembrī

Izglītība

Turpinājumā tabulas veidā attēlots, kādas izglītības BSAC darbinieki ir ieguvuši (14.tabulā apkopota informācija par augstāko iegūtās izglītības līmeni):

Tabula 14

BSAC darbinieku augstākie iegūtie izglītības līmeņi

| Izglītības līmenis | Darbinieku skaits, kam tā ir augstākā iegūtā izglītība | Iegūtā izglītība un nodarbinātības joma BSAC |
| --- | --- | --- |
| Maģistra grāds | 2 | Izglītība: Psiholoģija un tiesību zinātne Nodarbinātības joma: bērnu aprūpe un rehabilitācija |
| 1. vai 2. Līmeņa augstākā izglītība | 8 | Izglītība: sociālais darbs, sociālā pedagoģija, sociālā aprūpe, kā arī neprecizētas jomas izglītība Nodarbinātības jomas: Administrācija un vadība, bērnu aprūpe un rehabilitācija |
| Profesionālā vidējā izglītība | 4 | Kvalifikācijas: pavārs, mehāniķis Nodarbinātības joma: saimnieciski tehniskie jautājumi |
| Vispārējā vidējā izglītība | 4 | Nodarbinātības jomas: bērnu aprūpe un rehabilitācija, saimnieciski tehniskie jautājumi |
| Kopā | 18 |  |

Avots: BSAC sniegtā informācija 2016.gada 6.decembrī

No 18 darbiniekiem četri noradījuši, ka viņiem nav nekādu profesionālo pilnveidi, kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošu dokumentu. Pārējie (14) darbinieki izgājuši kvalifikāciju paaugstinošus kursus un apmācības. Vairākkārt minētas šādas apmācību tēmas - “bērnu tiesību aizsardzība”, “seksuālās vardarbības risku izvērtēšana” un “konfliktu risināšana skolā”. Minētas arī tādas tēmas, kā “bērnu emocionālā audzināšana”, “nevardarbīgās audzināšanas metodes”, “suicidālās uzvedības riski un to novēršana darbā ar bērniem”, “vardarbību veikušo personu sociālā rehabilitācija”, “medicīnas māsu reģistrācija”, “darba aizsardzība”, “struktūrvienību vadība” un “profesionālās izdegšanas risku novēršana”.

No 11 aptaujātajiem bērnu aprūpē iesaistītajiem darbiniekiem trīs ir norādījuši, ka viņiem nav profesionālo pilnveidi vai kvalifikāciju paaugstinošu apmācības apliecinošu dokumentu. No pārējiem astoņiem aprūpes darbiniekiem trīs nav norādījuši apmācību tēmas.

Savukārt no sešiem tehniskā personāla pārstāvjiem, tikai viens ir norādījis, ka viņam (-ai) nav profesionālo pilnveidi vai kvalifikāciju paaugstinošu apmācību dokumentu. Tomēr četri no tehniskajiem darbiniekiem nav norādījuši konkrētus dokumentus. Mantzine – apkopēja norādījusi, ka apguvusi profesionālās izdegšanas risku novēršanas apmācības. Detalizētāks atbilžu sadalījums redzams tālāk pievienotajā tabulā.

Tabula 15

BSAC darbinieku profesionālo pilnveidi vai kvalifikāciju paaugstinošu apmācību tēmas

| Apmācību tēma | Apmācības izgājušo darbinieku skaits |
| --- | --- |
| Ar bērnu aprūpi saistītas apmācības: |  |
| Bērnu tiesību aizsardzība | 3 |
| Seksuālās vardarbības risku izvērtēšana | 2 |
| Konfliktu risināšana skolā | 2 |
| Bērnu emocionālā audzināšana | 1 |
| Nevardarbīgās audzināšanas metodes | 1 |
| Suicidālās uzvedības riski un to novēršana darbā ar bērniem | 1 |
| Vardarbību veikušo personu sociālā rehabilitācija | 1 |
| Ar medicīnu saistītas apmācības: |  |
| Medicīnas māsu reģistrācija | 1 |
| Administratīvā darbā noderīgas prasmes: |  |
| Darba aizsardzība | 1 |
| Struktūrvienību vadība | 1 |
| Citas aprūpes darbā noderīgas prasmes: |  |
| Profesionālās izdegšanas risku novēršana | 1 |

Avots: BSAC sniegtā informācija 2016.gada 6.decembrī

Darbinieku turpmākie nodarbinātības plāni

Domājot par nākotni iestādes reorganizācijas gadījumā, darbiniekiem aptaujā tika uzdoti jautājumi par to, kādās aprūpes vai citās jomās viņi būtu gatavi turpināt darba attiecības (apkopojumu skat. 16.attēlā).

- Ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem vēlētos strādāt visi 18 aptaujātie iestādes darbinieki. Aplūkojot atbildes tematiskās profesiju jomās - aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie vēlētos visi desmit, saimnieciski tehniskais personāls – vēlētos visi trīs darbinieki.

- Ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem strādāt vēlētos 16 iestādes darbinieki, viens nevēlētos un viens darbinieks pašlaik nezina, vai vēlētos. Aplūkojot atbildes tematiskās profesiju jomās - aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie vēlētos deviņi un nezina viens, saimnieciski tehniskais personāls – vēlētos divi, nevēlētos viens.

- Ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem vēlētos strādāt deviņi iestādes darbinieki, astoņi nevēlētos strādāt un viens šobrīd vēl nezina, vai vēlētos strādāt. Aplūkojot atbildes tematiskās profesiju jomās - aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie vēlētos četri,  nevēlētos pieci un nezina viens; saimnieciski tehniskais personāls – vēlētos divi, nevēlētos viens.

- Ar vecāka gadagājuma personām un personām ar smagu invaliditāti vēlētos strādāt pieci iestādes darbinieki, desmit nevēlētos un trīs darbinieki šobrīd nezina, vai vēlētos. Aplūkojot atbildes tematiskās profesiju jomās - aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie vēlētos divi, nevēlētos seši un nezina divi; saimnieciski tehniskais personāls – vēlētos viens un nevēlētos divi.

Attēls 16

BSAC darbinieku gatavība strādāt ar dažādām mērķa grupām sociālajā aprūpē

Avots: BSAC sniegtā informācija 2016.gada 6.decembrī

Tādējādi secināms, ka ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un vecāka gadagājuma personām, un personām ar smagu invaliditāti iestādes darbinieki būtu gatavi un ieinteresēti strādāt būtiski retāk nekā ar bērniem ārpusģimenes aprūpē vai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Darbs ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Attiecībā uz darbu ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem – jaunajā aprūpes formā, t.i., grupās līdz 8 bērniem un vienā ēkā ne vairāk kā trīs grupas, ir gatavi strādāt 17 iestādes darbinieki (no 18, kas atbildēja uz šo jautājumu). Strādāt jauniešu mājās, t.i., kur dzīvo  jaunieši no 15 gadu vecuma, kopskaitā ne vairāk kā 12, būtu gatavi strādāt deviņi darbinieki (skat. 17.attēlā).

Attēls 17

BSAC darbinieku gatavība strādāt ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

Avots: BSAC sniegtā informācija 2016.gada 6.decembrī

Pieci iestādes darbinieki ir norādījuši, ka viņiem būtu nepieciešamas papildu apmācības šādu pakalpojumu sniegšanā. Kā nepieciešamo apmācību tēmas tiek minētas šādas -  uzvedība, soda veidi un citu kvalifikācijas pilnveides kursi sava amata ietvaros.

Desmit iestādes darbinieki norāda, ka viņiem nebūtu nepieciešamas apmācības šāda pakalpojuma sniegšanā un trīs darbinieki nav pārliecināti / nezina, vai viņiem būtu nepieciešamas specifiskas apmācības.

Darbs ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Attiecībā uz darbu ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – dienas centrā un dienas aprūpes centrā darbā ar šo mērķa grupu vēlētos strādāt 13 personas (no 17, kas atbildēja uz šo jautājumu), “atelpas brīža” pakalpojumu būtu gatavi sniegt 12 darbinieki (skat. 18.attēlu).

Attēls 18

BSAC darbinieku gatavība strādāt ar bērniem ar FT

Avots: BSAC sniegtā informācija 2016.gada 6.decembrī

Darbam ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem apmācības būtu nepieciešamas pieciem iestādes darbiniekiem (no 17). Norādītās apmācību tēmas ir šādas: mērķagrupas – bērnu ar īpašām vajadzībām specifiskas zināšanas, saskarsmes spējas, citi aprūpētāju kursi kvalifikācijas celšanai.

Deviņi darbinieki norādījuši, ka viņiem speciālas apmācības darbam ar mērķa grupu nebūtu nepieciešamas un trīs darbinieki nezina / nav pārliecināti, vai viņiem būtu nepieciešamas specifiskas apmācības.

Darbs ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.  Attiecībā uz pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem grupu mājās un pusceļa mājās strādāt vēlētos deviņi iestādes darbinieki (no desmit, kas ir atbildējuši uz šo jautājumu), specializētajās darbnīcās vēlētos strādāt pieci darbinieki, dienas aprūpes centrā – septiņi darbinieki, dienas centrā – seši darbinieki (skat. 19.attēlā).

Attēls 19

BSAC darbinieku gatavība strādāt ar pilngadīgām personām ar GRT

Avots: BSAC sniegtā informācija 2016.gada 6.decembrī

Darbam ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem speciālas apmācības būtu nepieciešamas trīs no desmit darbiniekiem. Norādītās apmācību tēmas ir šādas - saskarsmes prasmes un citi kvalifikācijas pilnveides kursi.

Trīs darbinieki norādījuši, ka apmācības darbam ar mērķa grupu nebūtu nepieciešamas un četri darbinieki nezina / nav pārliecināti, vai viņiem būtu nepieciešamas specifiskas apmācības.

Darbs ar vecāka gadagājuma personām un personām ar smagu invaliditāti. Attiecībā uz vecāka gadagājuma personām un personām ar smagu invaliditāti dienas aprūpes centrā vēlētos strādāt septiņi iestādes darbinieki (no 8, kuri atbildējuši uz šo jautājumu), “atelpas brīža” pakalpojumu būtu gatavi sniegt seši darbinieki, aprūpi mājās un aprūpi pansijā būtu gatavi sniegt četri darbinieki (skat. 20.attēlu).

Attēls 20

BSAC darbinieku gatavība strādāt ar vecāka gadagājuma personām un personām ar smagu invaliditāti

Avots: BSAC sniegtā informācija 2016.gada 6.decembrī

Darbam ar vecāka gadagājuma personām un personām ar smagu invaliditāti speciālas apmācības būtu nepieciešama diviem no astoņiem darbiniekiem. Norādītās apmācību tēmas ir šādas - saskarsmes spējas un citi kvalifikācijas pilnveides kursi.

Trīs darbinieki norādījuši, ka apmācības viņiem nebūtu nepieciešamas un trīs - ka nezina / nav pārliecināti, vai viņiem būtu nepieciešamas specifiskas apmācības.

Attiecībā uz iespējamo nodarbinātību citā tematiskajā jomā un profesijā, papildus iepriekš minētajām – no iestādē strādājošajiem 18 darbiniekiem citā jomā būtu gatavi un vēlētos strādāt viens iestādes darbinieks, deviņi nevēlētos un astoņiem darbiniekiem šobrīd ir grūti pateikt. Tas darbinieks, kas ir norādījis gatavību strādāt citā jomā, kā iespējamo jomu norāda telpu uzkopšanu.

Attiecībā uz maksimālo attālumu līdz citai darbavietai, ko darbinieki būtu gatavi mērot, tas ir būtiski atšķirīgs. Nedaudz vairāk nekā puse darbinieku būtu gatavi ikdienā veikt līdz 10 km līdz jaunajai darbavietai (skat. 21.attēlu).

Attēls 21

Maksimālais attālums, ko BSAC darbinieki būtu gatavi veikt līdz jaunajai darbavietai

Avots: BSAC sniegtā informācija 2016.gada 6.decembrī

## 3. pielikums. Finansējuma avoti sociālo pakalpojumu attīstībai

Šajā pielikumā sniegta informācija par sociālo pakalpojumu attīstībai piesaistāmā finansējuma iespējām, primāri fokusējoties uz bērnu aprūpes reorganizāciju, taču norādot finanšu instrumentus arī citu sociālo pakalpojumu ieceru attīstībā. Pielikumā ietverta informācija gan par finansējuma piesaistes iespējām sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai, gan par iespējamajiem finansējuma avotiem sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai.

### 3.1.Finansējuma avoti sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai ES investīciju fondu plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” un ETS programmu ietvaros plānoti vairāki pasākumi un finansējuma avoti, kas aprakstīti turpmāk.

1.finansējuma avots – 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākums “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” (turpmāk – pasākums).

Pasākuma mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība pašvaldībās.

Pasākuma mērķa grupas ir šādas:

- pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras no valsts finansētām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām  pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa);

- bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes;

- ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas aprūpes institūciju pakalpojumus.

Projektu iesniedzēji var būt pašvaldības, vai to izveidotas iestādes, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi. Pašvaldībām jābūt:

- plānošanas reģionu sadarbības partneriem 9.2.2.1. pasākuma ietvaros;

- iekļautām plānošanas reģionu DI plānos.

- Projektu iesniegumu atlase noritēs no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim. Ja plānošanas reģionu Deinstitucionalizācijas plānus Labklājības ministrijas izveidotā Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprina pirms 2018. gada 1. janvāra, projektu iesniegumu atlasi izsludina uzreiz pēc plānošanas reģionu Deinstitucionalizācijas plānu apstiprināšanas.

Tabula 16

Informācija par 9.3.1.1. pasākuma finansējuma apjomu un projektu īstenošanu

| Kopējais plānotais finansējums | 41 482 546 EUR |
| --- | --- |
| tai skaitā ERAF finansējums | 35 260 164 EUR |
| tai skaitā nacionālais publiskais līdzfinansējums (valsts budžeta finansējums un pašvaldību finansējums) | ne mazāk kā 6 222 382 EUR |
| Finansējums 1.projektu atlases kārtai (nacionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībām) | 14 769 860 EUR |
| Finansējums 2.projektu atlases kārtai (reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībām un pašvaldībām, kas nav nacionālās vai reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldības) | 26 712 686 EUR |
| ERAF atbalsta intensitāte | ne vairāk kā 85%. Līdzfinansējums – no pašvaldību un valsts budžeta |
| Projektu īstenošanas laiks | līdz 2022. gada decembrim |

Avots: 2016. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 871

Infrastruktūras izveidei indikatīvi plānotās vidējās izmaksas vienam klientam sadalījumā pa  mērķa  grupām ir šādas:

- 14 000 EUR vienai personai ar garīga rakstura traucējumiem, kuras pamet VSAC;

- 12 000 EUR vienai  personai  ar  garīga  rakstura  traucējumiem,  kas  nenonāks VSAC;

- 21 300 EUR uz vienu bērnu, izveidojot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu;

- 10 000 EUR uz vienu bērnu, veidojot „jauniešu māju”;

- 1 603 EUR uz  vienu  bērnu  ar  funkcionāliem  traucējumiem,  kuram  nepieciešama  īpaša  kopšana,  sociālās rehabilitācijas infrastruktūrai.

- Projektu ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

- projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas izstrāde (izņemot projekta iesnieguma izstrādi), kas nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

- jaunu būvju būvniecība, esošo būvju pārbūve vai atjaunošana (tai skaitā būvekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība – izmaksas attiecināmas līdz 10% no būvdarbu līguma summas) un teritorijas labiekārtošana, kā arī nekustamā īpašuma un zemes iegādes izmaksas, ja nepieciešams;

- materiāli tehniskā nodrošinājuma iegāde;

- projekta informācijas un publicitātes pasākumi, kas nepārsniedz 2% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

- projekta vadība un īstenošana.

- Projekta īstenošanas pamatojošās dokumentācijas izstrādes izmaksas – attiecināmas no 2017. gada 1.janvāra (būvniecības jomas normatīvajos aktos noteiktās dokumentācijas izstrāde, ēkas energoefektivitātes novērtēšana, ja nepieciešams). Pārējās projekta izmaksas attiecināmas no plānošanas reģionu DI plānu apstiprināšanas Labklājības ministrijas izveidotajā Sociālo pakalpojumu attīstības padomē brīža.

Tabula 17

Pasākuma ietvaros īstenojamās aktivitātes sadalījumā pa mērķa grupām

| Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem | Ārpusģimenes aprūpē esoši bērni | Bērni ar funkcionāliem traucējumiem |
| --- | --- | --- |
| - grupu mājas; - dienas aprūpes centri; - specializētās darbnīcas; - īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumi; - sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. | - „jauniešu mājas”; - ģimeniskai videi pietuvināts aprūpes pakalpojums (līdz 8 bērniem grupā). | - dienas aprūpes centri; - sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. |

Avots: 2016. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 871

9.3.1.1. pasākuma nosacījumi, kas jāņem vērā:

- ERAF ieguldījumu veikšana ir iespējama tikai pēc plānošanas reģionu DI plānu izstrādāšanas 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija” ietvaros un to apstiprināšanas.

- Atbalstāmi tikai tādi ieguldījumi pašvaldību pakalpojumu infrastruktūrā, kuru nepieciešamība ir noteikta plānošanas reģionu DI plānos.

- Pasākumā netiks atbalstīti ieguldījumi ilgstošas aprūpes institūciju infrastruktūrā, kā arī ieguldījumi privātajā infrastruktūrā.

- Atbalstāmi ir ieguldījumi publiskajā infrastruktūrā (ieguldījumi privātajā infrastruktūrā tiek pakļauti valsts atbalsta nosacījumiem). Finansējuma saņēmējs var pretendēt uz atbalsta saņemšanu, ja infrastruktūra un nekustamais īpašums, kurā par projekta īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem tiks veikti ieguldījumi, ir finansējuma saņēmēja īpašumā vai citas publiskas personas īpašumā (vai saņemtas faktiskā valdījuma tiesības vismaz uz pieciem gadiem).

- Pakalpojumu infrastruktūras izveidi un attīstību nodrošina atbilstoši normatīvajam aktam par prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

- ERAF ieguldījumi var tikt īstenoti paralēli ar ESF ieguldījumiem pakalpojumu nodrošināšanā mērķa grupas personām.

- Projekta ietvaros nav atbalstāma fosilo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšana.

- 2.finansējuma avots – ES strukturālo un investīciju fondu mērķis „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020. gadam (turpmāk – ETS): Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma (LV-LT)

Programmas teritorija:

- Latvija: Kurzeme, Zemgale, Latgale;

- Lietuva: Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Panevēžas, Utenas un Kauņas apriņķi.

- Programmas finansējuma saņēmēji:

- Nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa iestādes, to izveidotās institūcijas;

- Plānošanas reģioni un to izveidotās iestādes;

- Nevalstiskās organizācijas;

- Sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas.

Programmas mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Sociālo pakalpojumu un infrastruktūras attīstībai atbilstošais tematiskais mērķis: „Sociālās iekļaušanas veicināšana, cīņa pret nabadzību un jebkādu diskrimināciju” – paredzēts uzlabot sociālo infrastruktūru un pakalpojumus sociālās integrācijas sekmēšanai, kā arī uzlabot dzīves apstākļus mazāk attīstītajās kopienās un teritorijās. Specifiskais mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti.

Tabula 18

Informācija par LV-LT programmas finansējuma apjomu un projektu īstenošanu

| Kopējais plānotais finansējums (specifiskajam mērķim “Uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti”) | 4,7 milj. EUR |
| --- | --- |
| Maksimālais finansējums vienam projektam | 700 000 EUR |
| Atbalsta intensitāte | 85% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem |
| Nākamais projektu uzsaukums | 2017. gada 27.marts līdz 31.maijs |

Avots: LV-LT programmas mājas lapa, Annoucement for the 2nd call for proposals, http://latlit.eu/calls-for-proposals/2nd/

Indikatīvās atbalstāmās aktivitātes (infrastruktūras attīstībai) ir infrastruktūras un aprīkojuma attīstība, kas nepieciešami sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai.

3.finansējuma avots - ES strukturālo un investīciju fondu mērķis „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020. gadam (turpmāk – ETS):  Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma (LV-LT-BY)

Programmas teritorija:

- Latvija: Latgale kā pamatteritorija, Zemgale kā piekļaujošā teritorija;

- Lietuvā: Utenas apriņķis un Viļņas apriņķis, Alītas apriņķis kā pamatteritorija, Panevēžas apriņķis un Kauņas apriņķis kā piekļaujošā teritorija;

- Baltkrievija: Grodņas apgabals un Vitebskas apgabals kā pamatteritorija, Minskas apgabals, Mogiļevas apgabals un Minska kā piekļaujošā teritorija.

- Programmas finansējuma saņēmēji:

- Valsts budžeta iestādes (piemēram, nozaru ministrijas, aģentūras);

- No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un to izveidotās iestādes (piemēram, plānošanas reģioni, izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas);

- Pašvaldības un to izveidotās iestādes;

- Pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības;

- Biedrības un nodibinājumi.

- Programmas mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos.

Sociālo pakalpojumu un infrastruktūras attīstībai atbilstošais tematiskais virziens: Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību: pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām; nodarbinātības stimulēšana, veicinot uzņēmējdarbību un inovācijas. Specifiskais mērķis ir pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām.

Tabula 19

Informācija par LV-LT-BY programmas finansējuma apjomu un projektu īstenošanu

| Kopējais plānotais finansējums | 18,15 milj. EUR |
| --- | --- |
| Maksimālais finansējums vienam projektam | 100 000 - 1 500 000 EUR |
| Atbalsta intensitāte | 90% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām |
| Nākamais projektu uzsaukums | indikatīvi - 2018. gada sākums |

Avots: LV-LT-BY pārrobežu sadarbības programmas mājas lapa, Calls for proposals.  http://eni-cbc.eu/llb/en/calls-for-proposals/473

Indikatīvās atbalstāmās aktivitātes (infrastruktūras attīstībai) ir sekojošas:

- Inovatīvu risinājumu ieviešana (t.sk. tehnoloģisku), lai nodrošinātu sociālos un citus pakalpojumus mazaizsargātajām grupām;

- Nepieciešamā aprīkojuma iegāde, lai nodrošinātu sociālos un citus pakalpojumus mazaizsargātajām grupām;

- Nelielas (small-scale) infrastruktūras attīstība, lai nodrošinātu sociālos un citus pakalpojumus mazaizsargātajām grupām.

### 3.4.2. Finansējuma avoti sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai

Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, tai skaitā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu īstenošanai, ES investīciju fondu plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” un ETS programmu ietvaros plānoti vairāki pasākumi un finansējuma avoti, kas aprakstīti turpmāk.

1.finansējuma avots - 9.2.2. SAM "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākums "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide"

Pasākuma mērķis ir pilnveidot sociālo pakalpojumu sistēmu, izstrādājot un aprobējot sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismus un atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas mehānismu.

Pasākuma mērķa grupas ir šādas:

- pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – komisija) ir noteikusi smagu vai ļoti smagu (I vai II invaliditātes grupa) invaliditāti;

- bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem komisija ir noteikusi invaliditāti, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimene.

- Projektu iesniedzējs ir Labklājības ministrija. Finansējuma saņēmēja sadarbības partneri ir Latvijas Republikas pašvaldības, kas kā sadarbības partneri piedalās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. SAM "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanā un pasākuma projekta īstenošanas laikā apstiprinātas par sadarbības partneriem sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānisma individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojektā, iesaistot 20 mērķa grupas personas katrā plānošanas reģionā (kopumā – 100 personas), kurām 9.2.2.1. pasākuma ietvaros veikts individuālo vajadzību izvērtējums.

Tabula 20

Informācija 9.2.2.2. pasākuma finansējuma apjomu un projektu īstenošanu

| Kopējais plānotais finansējums | 4 727 073 EUR |
| --- | --- |
| tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums | 4 018 012 EUR |
| tai skaitā valsts budžeta finansējums | 709 061 EUR |
| Projektu īstenošanas laiks | ne ilgāk kā 12 mēnešus |

Avots: Pasākuma īstenošanas noteikumi un detalizētāka informācija: 2016. gada 9. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 91

Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

- sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismu izstrāde un ieviešana mērķa grupas personām, tai skaitā, kuras 9.2.2.1. pasākuma ietvaros ir pārgājušas no valsts finansētas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas uz dzīvi sabiedrībā, tai skaitā:

- esošo sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīze;

- sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismu aprakstu un ieviešanas metodiku izstrāde;

- sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismu izmēģinājumprojektu īstenošana, rezultātu novērtēšana un izplatīšana.

- atbalsta personas pakalpojuma izstrāde un ieviešana mērķa grupai, tai skaitā:

- atbalsta personas pakalpojuma apraksta, organizēšanas un finansēšanas kārtības izstrāde;

- atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana, rezultātu izvērtēšana un izplatīšana.

- 2.finansējuma avots - ETS programmas

Atbalsts sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai, kā arī sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes palielināšanai pieejams Latvijas-Lietuvas un Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas programmu ietvaros.

Latvijas-Lietuvas programmas indikatīvās atbalstāmās aktivitātes:

- Vajadzību un iespējamo risinājumu identificēšana, kas ietver pārrobežu sadarbību;

- Tīklošanās (networking) starp sociālo pakalpojumu sniedzējiem un iesaistītajām pusēm – pieredzes apmaiņai un labo prakšu identificēšanai;

- Sociālo pakalpojumu sniedzēju personāla kompetences paaugstināšana;

- Inovatīvu pakalpojumu / risinājumu kvalitātes un dažādības uzlabošana;

- Informatīvas kampaņas, lai palielinātu izpratni par pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem ievainojamam grupām;

- Cilvēku, kas pakļauti sociālās izstumšanas riskam, integrācija darba tirgū / izglītības aktivitātēs / sociālajā dzīvē.

- Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas programmas indikatīvās atbalstāmās aktivitātes:

- Sociālo pakalpojumu attīstība un nodrošināšana mazaizsargātajām sociālajām grupām;

- Reģionālu / lokālu programmu attīstība, lai iedrošinātu jaunus / netradicionālus dalībniekus iesaistīties sociālo un citu pakalpojumu sniegšanā mazaizsargātām grupām;

- Veselīga dzīvesveida veicināšana;

- Kapacitātes paaugstināšana un labo prakšu apmaiņa.

4.finansējuma avots – LEADER aktivitātes plānošanas periodā no 2014. līdz 2020.gadam

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

LEADER programmas ietvaros plānošanas periodā 2014.-2020.gadam finansiālais atbalsts sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai tiek sniegts apakšprogrammā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (apakšpasākuma kods – 19.2.) aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

Atbalsts tiek sniegts atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai, un ietver šādas atbalstāmās darbības:

- vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību;

- sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošana.

Tabula 21

Informācija par LEADER programmas finansējuma apjomu un projektu īstenošanu

| Informācija par finansējuma avotu |  |
| --- | --- |
| Maksimālais finansējums vienam projektam | 50 000 EUR |
| Atbalsta intensitāte | 90% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām, sabiedriskā labuma projektam; - kopprojektam – līdz 80%. |
| Nākamais projektu uzsaukums | 2017.gada janvāris - marts |
| Projektu īstenošanas termiņš | Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu (pārējiem projektiem – 1 gads) |

Avots: LEADER pieejas īstenošana 2014-2020. http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/

Attiecināmās izmaksas:

- jaunu pamatlīdzekļu iegāde;

- būvniecības izmaksas;

- būvmateriālu iegādes izmaksas;

- teritorijas labiekārtošana;

- mācību izmaksas;

- ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kuras nepieciešamas vietas potenciāla un pievilcības veidošanai un nepārsniedz 10% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas;

- vispārējās izmaksas;

- pievienotās vērtības nodoklis, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta.

Atbalsta pretendents: juridiska (tostarp biedrība un vietējā pašvaldība) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu.

Nosacījumi:

- Pašvaldība nevar īstenot projektu pilsētā, kas ir republikas nozīmes pilsēta vai reģionālā nozīmes attīstības centrs;

- Projekts atbilst sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai (Dobeles lauku partnerības sabiedrības virzīta vietējās attīstības  stratēģija 2015-2020);

- Projektu īsteno sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā. Atbalsta pretendents, īstenojot projektu sasniedz projekta mērķi un tas atbilst aktivitātes mērķim;

- Sasniedz projektā paredzētos rādītājus un vietējās rīcības grupas noteiktos rādītājus.

Konkrētas atbalstāmās aktivitātes un sasniedzamie rādītāji, kā arī projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība noteikta katras lauku partnerības sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas dokumentos.

Sociālo pakalpojumu aģentūra. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”. http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Sociālo pakalpojumu aģentūra. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”. http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Sociālo pakalpojumu aģentūra. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”.http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Sociālo pakalpojumu aģentūra. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”. http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Sociālo pakalpojumu aģentūra. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”. http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Labklājības ministrija. Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-2020. gadam, 3.lpp. http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/null/2015_15_07_ricplans_final.pdf

European Expert Group on the Transition from Institutional to Family Based Care. “Common European Guidelines on the Transition from institutional to Community-based Care”,26.lpp. http://www.deinstitutionalisationguide.eu/wp-content/uploads/2016/04/GUIDELINES-Final-English.pdf

European Expert Group on the Transition from Institutional to Family Based Care. “Common European Guidelines on the Transition from institutional to Community-based Care”,28.lpp. http://www.deinstitutionalisationguide.eu/wp-content/uploads/2016/04/GUIDELINES-Final-English.pdf

Labklājības ministrija. Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-2020. gadam, 3.lpp. http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/null/2015_15_07_ricplans_final.pdf

Latvijā	pirmā	pētījuma	par	audžuģimenēm	prezentācija. http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/6/faktu_lapa_31102016.pdf

Sociālo pakalpojumu aģentūra. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”. http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Analizētās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas: Izdevumi komunālajiem pakalpojumiem (apkure, elektroenerģija, ūdens un kanalizācijas izmaksas un citu komunālo pakalpojumu izmaksas) un izdevumi infrastruktūras uzturēšanai (kārtējie remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi un materiāli).

Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020.gadam, 4.lpp. http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates2/lmpam_290713_sp.pdf

Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020.gadam, 6.lpp. http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates2/lmpam_290713_sp.pdf

Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020.gadam, 47.lpp. http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates2/lmpam_290713_sp.pdf

European Expert Group on the Transition from Institutional to Family Based Care. “Common European Guidelines on the Transition from institutional to Community-based Care”, 26. Lpp.

http://www.deinstitutionalisationguide.eu/wp-content/uploads/2016/04/GUIDELINES-Final-English.pdf

Sociālo pakalpojumu aģentūra. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”. http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Pētījums „Ārpusģimenes, aprūpes (ārpusģimenes aprūpes iestādes, audžuģimenes, aizbildnība) un adopcijas sistēmas izpēte un ieteikumi tās pilnveidošanai. 21. un 275.lpp. http://www.bti.gov.lv/lat/ arpusgimenes_aprupe/statistika_un_petijumi/?doc=1877&page

Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020.gadam. http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates2/lmpam_290713_sp.pdf

ANO konvencija par bērna tiesībām. http://www.lm.gov.lv/upload/berns_gimene/bernu_tiesibas/akti/par_berna_tiesibam.pdf

Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020.gadam, 24.lpp http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates2/lmpam_290713_sp.pdf

9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „ Paaugstināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”,  9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” sākotnējais izvērtējums, 10.lpp.

Dobeles novada mājas lapa (2017). Dobeles pagasts. http://www.dobele.lv/lv/content/dobeles-pagasts

2004. gada 10. novembra Ministru kabineta rīkojums Nr.857. Par līdzekļu piešķiršanu ģimenes atbalsta centra "Lejasstrazdi" būvniecībai. http://likumi.lv/ta/id/96365-par-lidzeklu-pieskirsanu-gimenes-atbalsta-centra-lejasstrazdi-buvniecibai

Labklājības ministrija (2014). Presei. Pašvaldības var pieteikties konkursā finansējumam Jauniešu mājai.  https://www.lm.gov.lv/news/id/5352

Dobeles novada mājas lapa (2017). Ģimenes atbalsta centrs "Lejasstrazdi". http://www.dobele.lv/lv/content/gimenes-atbalsta-centrs-lejasstrazdi

Dobeles novada mājas lapa (2017). Dobeles pagasts. http://www.dobele.lv/lv/content/dobeles-pagasts

PMLP (01.01.2017). Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās. http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/Iedzivotaju%20re%C4%A3istrs/0107iedzregj/ISPV_Pasvaldibas_iedzivotaju_skaits_pagasti.pdf

Dobeles novada mājas lapa (2017). Pilsēta un pagasti. http://www.dobele.lv/lv/content/pilseta-un-pagasti

Labklājības ministrija (2017). Sociālā apdrošināšana. Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. https://www.lm.gov.lv/text/1047

Labklājības ministrija (2017). Sociālā apdrošināšana. Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. https://www.lm.gov.lv/text/1047

Tērvetes novada pašvaldības sniegta informācija

Dobeles novada mājas lapa (2017). Dobeles pagasts. http://www.dobele.lv/lv/content/dobeles-pagasts

Dobeles novada mājas lapa (2017). Dobeles pagasts. Sociālā un veselības aprūpe. http://www.dobele.lv/lv/content/sociala-un-veselibas-aprupe-3

Dobeles un apkārtnes slimnīca (2017). https://www.dobelesslimnica.lv/lv/nodalas.html

Jelgavas pilsētas slimnīca (2017). http://www.jpslimnica.lv/

Dobeles novada mājas lapa (2017). Dobeles novada objektu karte. http://www.dobele.lv/lv/map

Dobeles novada mājas lapa (2017). Dobeles pagasts. Izglītība. http://www.dobele.lv/lv/content/izglitiba-2

Dobeles novada izglītības pārvalde (2016). Izglītības iestādes. http://www.dobelesizglitiba.lv/lv/izgliitiibas-iestaades-26109/profesionaalaas-ievirzes-un-intereshu-izgliitiiba-28303

Dobeles novada mājas lapa (2017). Dobeles pagasts. Kultūra. http://www.dobele.lv/lv/content/kultura-3

Dobeles novada mājas lapa (2017). Dobeles pagasts. Sports. http://www.dobele.lv/lv/content/sports-2

Dobeles novada mājas lapa (2017). Dobeles pagasts. Izglītība. http://www.dobele.lv/lv/content/izglitiba-2

Dobeles novada izglītības pārvalde (2016). Izglītības iestādes. http://www.dobelesizglitiba.lv/lv/izgliitiibas-iestaades-26109/profesionaalaas-ievirzes-un-intereshu-izgliitiiba-28303

Dobeles pilsētas kultūras nams (2017). Kolektīvi. http://www.kulturadobele.lv/index.php?p=9327&lang=1057

Dobeles novada mājas lapa (2017). Dobeles novada objektu karte. http://www.dobele.lv/lv/map

Dobeles novada izglītības pārvalde (2016). Izglītības iestādes. http://www.dobelesizglitiba.lv/lv/izgliitiibas-iestaades-26109

Pēc Latvijas Valsts ceļi datiem. http://lvceli.lv/informacija-un-dati/#celu-klasifikacija

Pēc Autotransporta direkcijas sniegtajiem datiem un 1188.lv Starppilsētu autobusu saraksta. http://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi

Pasažieru vilciens (2017). Maršruta meklētājs. www.pv.lv

BSAC sniegta informācija 2017. gada 2. martā.

Bērnu tiesību aizsardzības likums. https://likumi.lv/doc.php?id=49096

BSAC sniegta informācija 2017. gada 2. martā.

BSAC sniegtā informācija 2017. gada 28. martā

BSAC sniegta informācija 2017. gada 2. martā.

Dobeles novada bāriņtiesas sniegta informācija 2017. gada 2. martā.

Dobeles novada pašvaldības sniegta informācija 2017. gada 2. martā.

9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”  9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” Sākotnējais novērtējums

Centrālā statistikas pārvalde. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits gada sākumā.www.csb.gov.lv

Eurostat. Population projections.http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/statistics-illustrated

Centrālā statistikas pārvalde. Dzīvi dzimušo skaits.www.csb.gov.lv

Aleksejs Meļihovs. “Latvijas iedzīvotāju skarbā nākotne”. https://www.makroekonomika.lv/raksts/latvijas-iedzivotaju-skarba-nakotne

Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-2020.gadam

9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”  9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” Sākotnējais novērtējums

Piecus gadus pēc projekta noslēguma (SAM 9.3.1.1. ERAF)

Dobeles novada pašvaldības sniegtā informācija uz 2017. gada 2.martu un sniegtie precizējumi 20.martā

Dobeles novada pašvaldības sniegtā informācija uz 2017. gada 2.martu un sniegtie precizējumi 20.martā

Dobeles novada Bāriņtiesas sniegtā informācija uz 2017. gada 2.martu un uz 2017. gada 20.martu

Dobeles novada pašvaldības sniegtā informācija uz 2017. gada 2.martu un sniegtie precizējumi 20.martā

Dobeles novada saistošajos noteikumos Nr.2 (2016. gada 28.janvārī). Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei, bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam. http://www.dobele.lv/lv/municipality/documents/saistosie-noteikumi

Dobeles novada pašvaldības sniegtā informācija uz 2017. gada 2.martu un sniegtie precizējumi 20.martā

Ēkas kopplatība ir 1 384,8 m2, no kuriem bērnu ilgstošai aprūpei izmantotas telpas 976,8 m2 platībā. Pārējā ēkas daļā tiek sniegti divi pakalpojumi – “atelpas brīža” pakalpojums (137 m2) un īslaicīgā aprūpe / nodarbības (135,7 m2).

Trīs dzīvokļu izveidei, neskaitot administrāciju un speciālistu kabinetus, nodarbību un sanākšanas telpas.

2016. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”. http://likumi.lv/doc.php?id=287725

2016. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā", 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”. http://likumi.lv/doc.php?id=287725

Labklājības ministrija. Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015. - 2020.gadam. http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/4/ricplans_groz_22032016.pdf

European Regional Development Fund. Interreg Latvija-Lietuva. 3.1. To improve accessibility and efficiency of social services.  http://latlit.eu/3-1-to-improve-accessibility-and-efficiency-of-social-services/

Ņemot vērā, ka Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām ir līdzīgas intereses sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei, tās var apvienoties un sagatavot ETS projektu pieteikumus kā partneri, piesaistot ZPR administrāciju kā projekta koordinatorus, tomēr šādā gadījumā finansējums būs jādala starp visiem partneriem. Pašvaldība var arī meklēt partneri patstāvīgi, nodrošinot lielāku finansējuma apjomu uz vienu partneri.

LV-LT programmas mājas lapa, Annoucement for the 2nd call for proposals. http://latlit.eu/calls-for-proposals/2nd/

Detalizētāka informācija: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības aģentūra. Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam. http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/latvijas_lietuvas_parrobezu_sadarbibas_programma/?doc=18274  un Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020. http://latlit.eu/

Ņemot vērā, ka Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām ir līdzīgas intereses sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei, tās var apvienoties un sagatavot ETS projektu pieteikumus kā partneri, piesaistot ZPR administrāciju kā projekta koordinatorus, tomēr šādā gadījumā finansējums būs jādala starp visiem partneriem. Pašvaldība var arī meklēt partneri patstāvīgi, nodrošinot lielāku finansējuma apjomu uz vienu partneri.

Detalizētāka informācija: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros. http://varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/latvijas_lietuvas_baltkrievijas_programma/?doc=20952 un The 2014-2020 European Neighbourhood Instrument Cross-border Cooperation Latvia-Lithuania-Belarus Programme. http://www.eni-cbc.eu/llb/en

Aktivitātes īsenošanas nosacījumi: 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 590. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju". http://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana

Apstiprinātās stratēģijas pieejamas šeit: Lauku atbalsta dienests (2016) Apstiprinātās stratēģijas. http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/apstiprinato-strategiju-saraksts-2/

ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija.

Sociālo pakalpojumu aģentūra. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”. http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Ņemot vērā, ka ERAF līdzfinansējumam uz vienu bērnu būs izmaksu slieksnis, patiesais līdzfinansējuma apmērs no kopsummas būs zemāks

Pieņemot, ka 1/3 daļu no kopējās atlīdzības JBSAC personālam veido tādi aprūpē un rehabilitācijā iesaistīties speciālisti kā sociālais darbinieks u.c. – tie, kas nav aprūpētāji un sociālie aprūpētāji, bet kas ir nepieciešami ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam arī audžuģimenē

2016. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā", 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”. http://likumi.lv/doc.php?id=287725

Labklājības ministrija (2016). Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015. - 2020.gadam. http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/4/ricplans_groz_22032016.pdf

Detalizētāka informācija: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības aģentūra (2017). Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam.http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/latvijas_lietuvas_parrobezu_sadarbibas_programma/?doc=18274 un Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020 (2017). http://latlit.eu/

European Regional Development Fund (2017). Interreg Latvija-Lietuva. 3.1. To improve accessibility and efficiency of social services. http://latlit.eu/3-1-to-improve-accessibility-and-efficiency-of-social-services/

Detalizētāka informācija: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības aģentūra (2017). Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros. http://varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/latvijas_lietuvas_baltkrievijas_programma/?doc=20952 =) un  The 2014-2020 European Neighbourhood Instrument Cross-border Cooperation Latvia-Lithuania-Belarus Programme (2017). http://www.eni-cbc.eu/llb/en

Ņemot vērā, ka Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām ir līdzīgas intereses sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei, tās var apvienoties un sagatavot ETS projektu pieteikumus kā partneri, piesaistot ZPR administrāciju kā projekta koordinatorus, tomēr šādā gadījumā finansējums būs jādala starp visiem partneriem. Pašvaldība var arī meklēt partneri patstāvīgi, nodrošinot lielāku finansējuma apjomu uz vienu partneri.

2016. gada 9. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 91. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi: http://likumi.lv/ta/id/280189-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-9-2-2-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-kvalitativu-institucionalai-aprupei

Detalizētāka informācija: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/

Aktivitātes īsenošanas nosacījumi: http://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana

Sabiedriskā labuma projekts - projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura un tas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa.

Biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2015. -2020.gadam pieejama šeit: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/apstiprinato-strategiju-saraksts-2/