|  | 2017 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SIA "AC Konsultācijas" Kokneses novada domes Ģimenes ATBALSTA centrA „Dzeguzīte” Reorganizācijas plĀNS |

Pasūtītājs: 		Zemgales plānošanas reģions, Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001

Izpildītājs:			SIA "AC Konsultācijas", Balasta dambis 70a-1, Rīga, LV-1048

Kontaktpersona:	Projekta vadītāja Kristīne Vībane, kristine.vibane@ack.lv, t. 67873810

Projekta koordinatore Lelde Šarķe, lelde.sarke@ack.lv, t. 67873810

# Satura rādītājs

Satura rādītājs	2

Saīsinājumu saraksts	3

Galveno jēdzienu skaidrojums	4

Ievads	6

1. Reorganizācijas mērķis un pamatojums	8

2. Esošās situācijas apraksts	11

2.1. BSAC raksturojums un atrašanās vieta	11

2.2. Pakalpojumu pieejamība BSAC apkārtnē	13

2.3. BSAC sasniedzamība	16

2.4. BSAC esošie bērni un to skaita izmaiņas	17

2.5. Audžuģimeņu un aizbildņu skaits novadā un pieejamie atbalsta pasākumi	22

2.6. BSAC personāls	24

2.7. BSAC ēkas infrastruktūra un piederība	27

2.8. Iestādes budžets	29

3. Reorganizācijas risinājumi un tiem nepieciešamais finansējums	33

3.1. Reorganizācijas risinājums turpmākai bērnu aprūpei	33

3.2. Pakalpojumu attīstīšana esošajā ēkā un tai nepieciešamais finansējums	40

3.3. Attīstāmie sociālie pakalpojumi citviet novadā	40

3.4. Reorganizācijas veikšanai nepieciešamā finansējuma avoti	41

3.5. Nozīmīgākie veicamie darbi un atbildīgie reorganizācijas procesā	46

Kopsavilkums un rekomendācijas	49

Pielikumi	55

1. pielikums. Apkārtējos novados reģistrētie sociālo pakalpojumu sniedzēji	55

2. pielikums. Darbinieku aptaujas rezultāti	57

3. pielikums. Nepieciešamo apmācību saraksts BSAC darbiniekiem	67

4. pielikums. Reorganizācijas veikšanai un sociālo pakalpojumu attīstībai nepieciešamā finansējuma avoti	68

# Saīsinājumu saraksts

ANO  – Apvienoto Nāciju Organizācija

APP –  Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

BSAC – Bērnu sociālās aprūpes centrs

BTAL –  Bērnu tiesību aizsardzības likums

DI – Deinstitucionalizācija

ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ES – Eiropas Savienība

ETS – ES strukturālo un investīciju fondu mērķis „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020. gadam

FT – Funkcionāli traucējumi

GRT – Garīga rakstura traucējumi

ĢAC – Ģimenes atbalsta centrs

LM – Labklājības ministrija

MK – Ministru kabinets

PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

SARC – Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs

SIA – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

SPSR –  Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs

TAA – Tehniskā apsekojuma akts

VSAC – Valsts sociālās aprūpes centrs

ZPR – Zemgales plānošanas reģions

# Galveno jēdzienu skaidrojums

Audžuģimene - ģimene vai persona, kas nodrošina aprūpi bērnam, kuram uz laiku vai pastāvīgi atņemta viņa ģimeniskā vide vai kura interesēs nav pieļaujama palikšana savā ģimenē, līdz brīdim, kad bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts, viņam nodibināta aizbildnība vai bērns ievietots bērnu aprūpes iestādē.

Ārpusģimenes aprūpe – viens no formālās aprūpes veidiem, kas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem nodrošina aprūpi. Latvijā formālo ārpusģimenes aprūpi nodrošina aizbildnis, audžuģimene vai  bērnu aprūpes iestāde.

Bārenis - bērns, kura vecāki ir miruši vai likumā noteiktajā kārtībā atzīti par mirušiem.

Bez vecāku gādības palicis bērns - bērns, kura vecāki nav zināmi, ir pazuduši vai ilgstošas slimības dēļ nespēj realizēt aizgādību vai kura vecākiem atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības.

Bērna aprūpe - bērna aprūpe nozīmē viņa ikdienas uzturēšanu, kas ietver ēdiena, apģērba, mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšanu, bērna kopšanu un viņa izglītošanu, audzināšanu, kā arī garīgās un fiziskās attīstības nodrošināšana, pēc iespējas ievērojot viņa individualitāti, spējas un intereses un sagatavojot bērnu neatkarīgai dzīvei.

Deinstitucionalizācija (DI) ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. Tādējādi DI process novērš personas nonākšanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, jo tiek sniegts atbalsts un sociālie pakalpojumi personas dzīvesvietā.

Ģimeniska vide - ģimeniska vide ir īstermiņa vai ilgtermiņa aprūpes forma, kas paredz bērna augšanu ģimenē, kurā ģimenes loceklim ir piešķirtas tiesības sniegt šāda veida aprūpi un kas ir finansiāli vai citādā veidā materiāli atbalstīta. Tā ir aprūpe, kurā bez vecāku gādības palikušajiem bērniem tiek nodrošināta aprūpe audžuģimenē vai aizbildnībā.

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums - ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ir pakalpojuma forma, kas paredz bērna aprūpes organizēšanu mazās grupās, atbilstoši bērna individuālajām vajadzībām un bērna labākajām interesēm, kas veicina ģimenisku sajūtu un individuālu pieeju, ar vienu vai vairākiem aprūpes speciālistiem, kas pilda vecāku funkcijas (šī aprūpe netiek organizēta aprūpes sniedzēju dzīvesvietās, bet speciāli izveidotās grupās).

Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir pakalpojumi, kas personai sniedz atbalstu FT radīto ierobežojumu pārvarēšanai, dodot iespēju dzīvot mājās, un bērnu gadījumā – augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē, ietverot preventīvos pasākumus, lai novērstu institūciju pakalpojumu nepieciešamību. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem ietver sevī aprūpi pie aizbildņa vai audžuģimenē, uzturēšanos ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā vai “jauniešu mājā”.

Specializēta audžuģimene ir īpaši apmācīti cilvēki, kuri nodrošina bērna vecumam, individuālajai attīstībai un sociālajām iemaņām atbilstošu aprūpi. Tas ir viens no formālās ārpusģimenes aprūpes organizēšanas veidiem pēc noteiktas mērķa grupas. Audžuģimeņu sagatavošana noteiktu bērnu grupu aprūpei, piemēram, zīdaiņi, līdz trīs gadu veci bērni, bērni ar garīgās attīstības traucējumiem, bērni ar fiziskās attīstības traucējumiem utt. Katra specializācija no audžuģimenes prasa speciāli sagatavotu vidi, zināšanas, prasmes bērna uzņemšanai un aprūpei.

# Ievads

Pamatojoties uz starp SIA “AC Konsultācijas” un Zemgales plānošanas reģiona 2016. gada 2.decembrī noslēgto Līgumu Nr. 3-41.4/65, SIA “AC Konsultācijas” ir veikusi Zemgales plānošanas reģiona bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrādi (iepirkuma ID NR. ZPR2016/8). Pakalpojuma ietvaros ir izstrādāti detalizēti reorganizācijas plāni astoņām ZPR esošām bērnu sociālās aprūpes iestādēm (iestāžu izvietojumu ZPR skatīt 1.attēlā):

- Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centram,

- Dobeles novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centram „Lejasstrazdi”,

- Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Elejas filiāles Bērnu nodaļai un Jauniešu mājai,

- Kokneses novada domes Ģimenes atbalsta centram „Dzeguzīte”,

- Sociālās aprūpes centra „Tērvete” Bērnu nodaļai,

- Salas novada pašvaldības Ģimenes atbalsta centram „Saulstari”,

- Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācijas Jelgavas SOS jauniešu mājai, Īslīces SOS bērnu ciematam un Īslīces SOS bērnu ciematam adresē Iecava, Dzirnavu 19,

- Biedrības „Centrs Elizabete” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centram.

Attēls 1

ZPR esošo bērnu sociālās aprūpes iestāžu izvietojums.

Avots: Zemgales plānošanas reģions

Kopskaitā astoņās ZPR  bērnu aprūpes iestādēs uz 2016. gada 6. decembri atrodas 245 bērni un strādā 218 darbinieki. Vidēji vienā ZPR bērnu aprūpes iestādē ir 0,99 darbinieki uz vienu aprūpē esošo bērnu (0,66 aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie darbinieki uz vienu bērnu) un vidējā platība uz bērnu ir 49 m2. Infrastruktūras uzturēšanas izmaksas uz 1 bērnu gadā vidēji ZPR 8 iestādēs veido 1 tūkst. EUR, savukārt personāla izmaksas uz 1 bērnu vidēji ZPR 8 iestādēs veido 8,9 tūkst. EUR gadā. Tādējādi indikatīvi, ņemot vērā abas izmaksas, vidēji viena bērna uzturēšana ZPR astoņās bērnu aprūpes iestādēs izmaksā ap 9,9 tūkst. EUR gadā jeb 827 EUR mēnesī.

Šis reorganizācijas plāns ir izstrādāts Kokneses novada domes Ģimenes atbalsta centram „Dzeguzīte” (turpmāk – BSAC).  Reorganizācijas plāna ietvaros ir veikts BSAC esošās situācijas raksturojums, sniegts reorganizācijas risinājuma attiecībā uz turpmāku bērnu aprūpi raksturojums, t.sk. iezīmējot indikatīvo darbībām nepieciešamo finansējuma apjomu un avotus. Plāna izstrādes ietvaros ir veikts esošās BSAC ēkas vispārējs tehniskais apsekojums, novērtējot ēkas stāvokli un identificējot nozīmīgākās vēlamās darbības attiecībā uz infrastruktūras atjaunošanu ēkā. Šo uzdevumu izpildē izmantotas vairākas datu ieguves metodes – dokumentu un statistikas datu analīze, divas diskusijas-plānošanas semināri ar pašvaldības un iestādes pārstāvjiem, BSAC darbinieku aptauja.

Šis reorganizācijas plāns sastāv no piecām nodaļām – reorganizācijas mērķa un pamatojuma, BSAC esošās situācijas raksturojuma, priekšlikumiem reorganizācijas risinājumiem, kopsavilkuma un rekomendācijām, pielikumiem.

- Reorganizācijas pamatojuma sadaļā ir skaidrota nepieciešamība pēc pārmaiņām bērnu ilgstošajā aprūpē, lai nodrošinātu bērna labākajām interesēm un individuālajām vajadzībām atbilstošu aprūpi.

- Esošās situācijas aprakstā ir ietverta informācija par BSAC – iestādes pamatfaktiem un vēsturi, atrašanās vietu un iestādes sasniedzamību, tuvumā esošajiem pakalpojumiem, iestādē esošajiem bērniem un personālu, kā arī par BSAC ēkas infrastruktūru un budžetu un audžuģimeņu kustību un aizbildņu skaitu novadā.

- Priekšlikumu reorganizācijas risinājumiem nodaļā ietverta informācija par iestādes un pašvaldības izvēlēto reorganizācijas risinājumu attiecībā uz turpmāku bērnu aprūpi, t.sk. norādot, kādā formā un kur aprūpe tiks organizēta, un par risinājumiem esošo BSAC ēku daļu, kurās šobrīd tiek organizēta bērnu aprūpe, turpmāko izmantošanu sociālo pakalpojumu attīstībā. Nodaļā apkopoti aprēķinu rezultāti par indikatīvajām investīcijām jaunas infrastruktūras izveidei un sniegta informācija par iespējamajiem finansējuma piesaistes avotiem un to apguves nosacījumiem. Nodaļas noslēgumā pievienots aktivitāšu laika plāns ar nozīmīgākajām veicamajām aktivitātēm un atbildīgajiem.

- Kopsavilkuma un rekomendācijas sadaļā sniegti galvenie secinājumi attiecībā uz BSAC reorganizāciju un ieteikumi turpmākā bērnu aprūpē gan BSAC un pašvaldībai, gan politikas veidotājiem.

- Pielikumos ietverta detalizēta informācija par sociālo pakalpojumu sniedzējiem Kokneses un apkārtējos novados, sniegts pilns darbinieku aptaujas rezultātu pārskats, sniegta detalizētāka informācija par finansējuma piesaistes iespējām sociālo pakalpojumu attīstībai, uzskaitītas BSAC darbinieku nepieciešamo apmācību tēmas darbā ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un citām sociālo pakalpojumu mērķa grupām. Atsevišķā pielikumā pievienots aktivitāšu laika plāns (MS Excel) un tehniskā apsekojuma akts (PDF).

# 1. Reorganizācijas mērķis un pamatojums

Sociālie pakalpojumi ir iekļaujošu izaugsmi veicinošs faktors, jo tajos ieguldītie līdzekļi sekmē cilvēkkapitāla attīstību, tādējādi sniedzot vidēju un ilgtermiņa atdevi kā ekonomiskā aspektā, tā individuālā un sabiedrības līmenī kopumā. Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020.gadam (turpmāk – Pamatnostādnes) aktualizē nepieciešamību mainīt līdzšinējo pieeju un izpratni par sociālajiem pakalpojumiem, lai tie būtu kā atbalsta instruments indivīdu aktivizēšanai, iekļaušanai sabiedrībā, izglītības sistēmā un darba tirgū. Lai uzlabotu ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu aprūpi, Pamatnostādnēs ir definēts rīcības virziens - veicināt bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpi ģimeniskā vidē vai tai pietuvinātā pakalpojumā un sekmēt bērnu atgriešanos ģimenē. Tieši bērna atgriešana bioloģiskajā ģimenē vai alternatīvi – augšana audžuģimenē vai pie aizbildņa - ir prioritāra attiecībā uz bērna vajadzībām un interesēm.

Gadījumos, kad bērna atgriešana bioloģiskajā ģimenē vai alternatīvi – augšana audžuģimenē vai pie aizbildņa (t.i., aprūpe ģimeniskā vidē) – nav iespējama, bērna aprūpe tiek nodrošināta ilgstošās sociālās aprūpes iestādē. Iestādēs esošā aprūpes modeļa tradīcijas lielā daļā gadījumu ir sakņojušās Padomju laikā izveidotajā aprūpes modelī un nereti ir attālas no tā, kāda bērnu aprūpe būtu ģimeniskai videi pietuvinātā modelī – vienkāršiem vārdiem raksturojot, kā tas būtu ģimenē. Kā norādīts Kopējās Eiropas vadlīnijās pārejai no institucionāliem uz sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem (“Common European Guidelines on the Transition from institutional to Community-based Care”), bērnu aprūpes institūcijas bieži atgādina lielas sabiedriskas iestādes, kas nav bāzētas bērna vajadzībās un kas nav tuvas ģimeniskiem apstākļiem - tām ir institūcijai raksturīgas pazīmes (depersonalizācija, rutīnas stingrība, bloku veida aprūpe, socializēšanās ierobežojumi, atkarība no iestādes). Tādējādi bērniem ir ierobežota pašnoteikšanās iespēja un patstāvības veidošanās. Esošie bērnu aprūpes centri nereti ir iestādes ar plašiem gaiteņiem, daudz dzīvojamām istabām, koncentrējot lielu bērnu skaitu vienuviet, vide ir telpiski nepiemērota bērnu vajadzībām. Nereti šajās iestādēs, ņemot vērā lielās telpu platības, ir reģistrēti vairāki pakalpojuma veidi (krīzes centrs, pirmsskolas izglītības iestāde, pansionāts, kur bērni dzīvo vienā ēkā ar pilngadīgām personām, u.c.), bērnu mājām tādējādi veidojoties pakalpojumu centrā.

Kā norādīts Sociālo pakalpojumu aģentūras veiktajā pētījumā “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”, dzīve institūcijā negatīvi ietekmē gan bērna garīgo, gan fizisko attīstību. Agrīnā vecumā nonākot bērnu aprūpes centros, bērniem tiek apgrūtināta prasme izveidot dabīgu, veselīgu un stabilu piesaisti, kas veido bērna personību. Piedzīvojot šķiršanos no vecākiem, kā arī nesaņemot nepieciešamo uzmanību un rūpes ģimenē, vairumam sociālās aprūpes centros dzīvojošo bērnu tiek traumēta spēja emocionāli piesaistīties. Citā pētījumā par ārpusģimenes, aprūpes un adopcijas sistēmu secināts, ka tikai 41% no ārpusģimenes aprūpes iestādē esošajiem bērniem jūtas pilnvērtīgi sagatavoti un ir apguvuši nepieciešamās iemaņas patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc iestādes atstāšanas. Tas nozīmē, ka vairāk nekā puse bērnu, kuri dzīvo ārpusģimenes aprūpes iestādē, nejūtas pilnvērtīgi sagatavoti un nav apguvuši nepieciešamās iemaņas patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc iestādes atstāšanas. Ņemot vērā iepriekš minēto, prioritāri bērna aprūpe nodrošināma ģimeniskā vidē. Valsts un pašvaldību mērogā nepieciešams domāt par atbalsta pasākumiem audžuģimeņu kustības un aizbildņu skaita palielināšanai – gan nodrošināt psihosociālu atbalstu, gan finansiālu atbalstu un sociālās garantijas, gan palīdzot infrastruktūras iegādē vai piešķiršanā, vai citādā veidā motivējot un atbalstot.

Ņemot vērā šobrīd nepietiekošo aizbildņu un audžuģimeņu skaitu, pakalpojumu iestādē būs nepieciešams nodrošināt arī tuvākajā nākotnē. Tāpēc, lai mazinātu dzīves institūcijā negatīvo ietekmi uz bērna garīgo un fizisko attīstību un veicinātu patstāvības veidošanos bērnos, ilgstošās aprūpes iestādēs ir nepieciešamas pārmaiņas. Ir nepieciešams radīt ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu, kas atbilst bērna labākajām interesēm un individuālām vajadzībām. Latvijā jau atsevišķās iestādēs šāda prakse pastāv, taču to nepieciešams pārnest arī uz citām institūcijām.

Lai radītu pārmaiņas un virzību uz ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu, kas veicinātu bērna iekļaušanos sabiedrībā un bērna patstāvības veidošanos, ir izvirzīti vairāki kritēriji attiecībā uz to, kādam jābūt bērnu aprūpes pakalpojumam. Pirmkārt, bērnu aprūpe nodrošināma dzīvojamās ēkās (attiecīgi daudzdzīvokļu ēkās vai privātmājās), kas ir pielāgotas bērna individuālajām vajadzībām un interesēm, grupas veidojamas mazas – līdz astoņiem bērniem un jauniešu māju gadījumā – līdz 12 bērniem. Lai nekoncentrētu lielu skaitu bērnu grupu vienuviet, maksimālais grupu skaits vienā ēkā ir 1-3 grupas. Taču arī vienā teritorijā nebūtu koncentrējams liels ēku, kurās tiek nodrošināts ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums, skaits. Papildus, ņemot vērā to, ka nereti novērojama situācija, kad bērnu aprūpes iestādes atrodas ārpus apdzīvotu vietu centriem, kur nav pieejami veselības, sociālie, izglītības un sadzīves pakalpojumi, jauno modeli nepieciešams veidot tādos apdzīvotu vietu centros, kur ir šie pakalpojumi. Tas ļautu bērnam piepildīt savas intereses, kā arī nodrošināt bērnam vajadzīgos atbalstošos pakalpojumus, kā piemēram, dažādu speciālistu konsultācijas.

Lai palīdzētu bērniem apgūt patstāvīgai dzīvei nepieciešamās iemaņas, kā arī veicinātu individuālāku pieeju, kas ir iespējami tuva vēlamajam ģimenes modelim, mazinot institūcijas sajūtu raisošus vides apstākļus, nepieciešams mainīt pastāvošo pakalpojuma formu. Viens no risinājumiem ir jau uzsāktā jauniešu māju izveide un attīstība, kur pusaudzis apgūt zināšanas un prasmes personīgā budžeta plānošanai, mājsaimniecības vadīšanai, sevis aprūpei un citām sadzīvē nepieciešamām iemaņām, kas ir būtisks priekšnoteikums sekmīgai patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc iznākšanas no bērnu aprūpes iestādes. Jauniešu mājas paredzētas jauniešiem vecumā no 15 gadiem.

Otrs risinājums ir mazskaitlīgu bērnu grupu izveide bērniem vecumā līdz 15 gadiem (ar maksimālo bērnu skaitu vienā grupā astoņi un vienā ēkā - ne vairāk kā trīs grupām). Šis aprūpes modelis paredz iespēju veidot arī mazākas grupas - bērnu skaitu grupā, mājokļa veidu un aprūpes modeli katrai bērnu aprūpes iestādei nepieciešams izstrādāt patstāvīgi, ņemot vērā bērna individuālās vajadzības un bērna labākās intereses. Veidojot jaunu bērnu aprūpes modeli, ir būtiski uzsvērt, ka joprojām primāri saglabājas ģimenes nedalāmības princips.

Ņemot vērā, ka jaunajā aprūpes modelī centrālā loma ir bērnam - individuālākas pieejas radīšanai, tiek plānots, ka aprūpē un rehabilitācijā iesaistītā personāla skaits iestādēs, kuras turpinās darbu, nemazināsies, jo speciālisti būs nepieciešami kvalitatīva pakalpojuma tālākai nodrošināšanai pēc pasākuma īstenošanas. Lielā daļā gadījumu iestādēs aprūpē un rehabilitācijā iesaistīto darbinieku skaits uz vienu bērnu pieaugs.

Attiecībā uz jaunā – ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojuma modeļa attīstību lielākais izaicinājums ir mainīt pašreizējo domāšanas veidu no institucionāla uz ģimenisku. Primāri nepieciešams domāt, kā bērnu aprūpe tiktu organizēta ģimenē, kā ģimenē tiktu organizēti procesi un risinātas problēmas. Nepieciešams mainīt pakalpojuma organizācijas veidu – sākot ar bērnu ēdināšanas organizāciju un apģērba iegādi, beidzot ar budžeta plānošanu katrai grupai un sadarbību ar citiem aprūpē iesaistītajiem speciālistiem. Tāpat būtiski ir katrai bērnu grupai nodrošināt piesaistes personu – pastāvīgu aprūpētāju, kas ir svarīgs priekšnosacījums aprūpes tuvināšanai ģimeniskai videi.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, sadarbībā ar BSAC un Kokneses novada pašvaldību tiek izstrādāts BSAC reorganizācijas plāns. Bērnu aprūpes reorganizācijas virsmērķis ir veicināt bērna atgriešanu bioloģiskajā ģimenē vai augšanu audžuģimenē vai pie aizbildņa un tikai, ja tas nav iespējams – ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā. Savukārt šī reorganizācijas plāna uzdevums ir raksturot ilgstošās aprūpes pakalpojumu BSAC šobrīd, norādot vai un kā to nepieciešams mainīt, lai tas atbilstu ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam, t.sk. nosakot cik bērniem nākotnē iestādē varētu tikt nodrošināts ilgstošās aprūpes pakalpojums, kā arī nosakot galvenās veicamās aktivitātes, t.sk. sekmējot bērna atgriešanu ģimenē vai aprūpi ģimeniskā vidē. Plāna izstrādē tiek rosinātas diskusijas par jauna – ģimeniskai videi pietuvināta bērnu aprūpes modeļa izveidi, aicinot izstrādāt bērnu individuālajām vajadzībām un bērna labākajām interesēm atbilstošu organizācijas modeli, noteikt nepieciešamos speciālistus un viņu slodzes u.c. informāciju. Plānā veiktie indikatīvie aprēķini par nepieciešamo ieguldījumu jaunas infrastruktūras attīstībai un finansējuma avoti kalpo kā palīglīdzeklis turpmākam darbam un lēmumu pieņemšanai attiecībā uz infrastruktūras un aprūpes modeļa izvēli.

Ņemot vērā, ka bērnu aprūpes pakalpojums tiek reorganizēts, mainot tā atrašanās vietu, šajā reorganizācijas plānā tiek raksturotas pašvaldības ieceres attiecībā uz esošās BSAC ēkas daļas, kurā šobrīd tiek sniegts ilgstošās aprūpes pakalpojums, bet nākotnē netiks, infrastruktūras turpmāku izmantošanu sociālo pakalpojumu attīstībai. Tāpēc šī reorganizācijas plāna izstrādes ietvaros ir ne tikai apkopotas pašvaldības ieceres pakalpojumu attīstībā esošajā ēkā, bet arī apkopota detalizēta informācija par iestādes atrašanās vietu un sasniedzamību, tuvumā esošajiem pakalpojumiem, ēkas tehnisko stāvokli, kas kalpo kā palīglīdzeklis vietas potenciāla novērtēšanā.

# 2. Esošās situācijas apraksts

Nodaļā raksturota esošā situācija BSAC – pamatfakti par iestādi un tās vēsturi, atrašanās vietu un sasniedzamību, BSAC tuvumā esošajiem sociālajiem, veselības, izglītības un sadzīves pakalpojumiem. Nodaļas turpinājumā sniegta informācija par BSAC esošajiem bērniem un to skaita izmaiņām pēdējo (2014.-2016.) gadu laikā, audžuģimenēm un aizbildņiem novadā, BSAC personālu. Nodaļas noslēgumā iekļauta  informācija par BSAC ēku infrastruktūru, t.sk. īpašumtiesībām, kā arī par iestādes pēdējo gadu (2014.-2016.) budžetu.

- 2.1. BSAC raksturojums un atrašanās vieta

Šajā nodaļā sniegts BSAC raksturojums, sniedzot informāciju par tā vēsturi un nodrošinātajiem pakalpojumiem, kā arī raksturojot iestādes novietojumu, to attēlojot arī grafiski.

Kokneses novada domes ĢAC „Dzeguzīte” dibināts 1992. gada 1.jūlijā kā Aizkraukles rajona bērnu nams-patversme „Dzeguzīte”. Sākotnēji tas bijis izvietots Koknesē, bērnudārza "Gundega" telpās. Pēc septiņiem gadiem bērnu nams-patversme "Dzeguzīte" tika pārcelts uz toreizējā Aizkraukles rajona Iršu pagasta bērnudārza "Irbīte" telpām. 2009. gadā līdz ar teritoriālo reformu iestāde nonākusi Kokneses novada pašvaldības pārziņā, kas joprojām ir BSAC pārraudzītājs. Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” nosaukumu iestāde ieguvusi 2010. gada 1. janvārī, kad arī tika izveidota vēl viena struktūrvienība – atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem. Savukārt 2011. gada 1. februārī izveidota jauna struktūrvienība – pirmsskolas rotaļu grupa, bet 2012. gada 23. martā – struktūrvienība “Sociālā pansija”. Jaunākā attīstība BSAC ir pakalpojums “Jauniešu māja” (turpmāk – Jauniešu māja), kas 2017.gada 6. janvārī atvērta Iršu pagasta daudzdzīvokļu mājā „Madaras-9” (kā sociālais pakalpojums tiks reģistrēts Labklājības ministrijā pēc dokumentu iesniegšanas, sakarā ar iestādes nosaukuma maiņu un Nolikuma apstiprināšanu Kokneses novada domē 2017.gada 5.aprīlī. Pirms tam Jauniešu māja darbojās vienā no BSAC ēku korpusiem.

ĢAC “Dzeguzīte” šobrīd sniedz īslaicīgas un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem, kā arī pieaugušām personām. Ar 2017.gada 5.aprīli ir pieņemts lēmums mainīt nosaukumu “Kokneses novada domes Ģimenes krīzes centrs „Dzeguzīte”” uz nosaukumu “Kokneses novada domes Ģimenes atbalsta centrs „Dzeguzīte””. ĢAC „Dzeguzīte” šobrīd veido trīs struktūrvienības:

- Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem (izveidota ar mērķi sniegt psiholoģisku, sociālu un cita veida palīdzību krīzes situācijā nonākušām personām – bērniem no pusotra gada vecuma, ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, veicinot psiholoģiskās un sociālās stabilitātes atgūšanu);

- Jauniešu māja (Jauniešu mājas mērķis ir sagatavot bāreņus un bez vecāku gādības palikušus jauniešus vecumā no 15 līdz 18 gadiem (izņēmumu gadījumos līdz 24 gadiem) patstāvīgai dzīvei un sniegt sociālos pakalpojumus atbilstoši katra jaunieša individuālajām vajadzībām);

- Pieaugušo sociālās aprūpes nodaļa (Pieaugušo sociālās aprūpes nodaļa ir mājas personām ar īpašām vajadzībām un pensijas vecuma cilvēkiem, tajā tiek nodrošināta sociālā rehabilitācija un medicīniskā aprūpe).

Turpmāk, lai apzīmētu to iestādes sniegto pakalpojumu, kas ir ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, tiek lietots saīsinājums BSAC (bērnu sociālās aprūpes centrs).

BSAC atrodas Iršos, kas ir ciemats Iršu pagastā, Kokneses novadā, kas robežojas ar Ogres, Ērgļu, Pļaviņu un Aizkraukles novadiem (skat. 1.tabulu un 3.attēlu).

Tabula 1

BSAC novietojums

| Faktiskā adrese | „Dzeguzīte”, Iršu pagasts, Kokneses novads, LV-5108 |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | „Dzeguzīte”, Iršu pagasts, Kokneses novads, LV-5108 |
| Deklarēto iedzīvotāju skaits Iršu pagastā | 504 |
| Deklarēto iedzīvotāju skaits Kokneses novadā | 5 568 |
| Attālums līdz novada centram | Koknese - 22,1 km |
| Attālums līdz tuvākajai republikas nozīmes pilsētai | Jēkabpils – 43,5 km |
| Attālums līdz tuvākajai pilsētai, kur pieejami veselības aprūpes pakalpojumi, ar kuru tiek nodrošināta sabiedriskā transporta savienojamība | Aizkraukle - 37,8 km |

Avots: PMLP, Google maps

Iršu pagasts robežojas ar Bebru pagastu, Meņģeles pagastu (Ogres novads), Sausnējas pagastu (Ērgļu novads) un Vietalvas pagastu (Pļaviņu novads) (skat. 2.attēlu).

Attēls 2

Iršu novietojums Zemgales reģionā un Latvijā. (Avots: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Avots: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Pēc PMLP datiem, deklarēto iedzīvotāju skaits Kokneses novadā uz 01.07.2016  sasniedz 5 568, no tiem 504 dzīvo Iršu pagastā.  Kokneses novada platība ir 360,6 km², bet Iršu pagasta platība ir 69,8 km2.

Attēls 3

BSAC novietojums Iršu pagastā

Avots: Google maps

- 2.2. Pakalpojumu pieejamība BSAC apkārtnē

Šajā nodaļā sniegta informācija par BSAC apkārtnē pieejamiem pakalpojumiem, pievēršot uzmanību sociālajiem, veselības aprūpes un sadzīves pakalpojumiem, kā arī raksturojot izglītības ieguves un brīvā laika pavadīšanas iespējas centra tuvumā. Padziļināti, balstoties uz SPSR datiem, aplūkoti sociālo pakalpojumu sniedzēji novadā un apkārtējos novados, kas ir būtiski, plānojot jaunu vai esošu sociālo pakalpojumu attīstību novadā.

- 2.2.1. Sociālo pakalpojumu pieejamība BSAC apkārtnē

Pēc SPSR datiem Kokneses novadā bez Kokneses novada Sociālā dienesta (sniedz tādus sociālos pakalpojumus kā aprūpi mājās) atrodas un sociālos pakalpojums sniedz ĢAC “Dzeguzīte” (iepriekš minētie pakalpojumi) un Kokneses internātpamatskola – attīstības centra struktūrvienība „Dienas centrs”, kas sniedz pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Kokneses novads robežojas ar Aizkraukles, Ogres, Ērgļu un Pļaviņu novadiem (skatīt 4.attēlu). Vērtējot pieejamos sociālos pakalpojumus Kokneses novadā un apkārtējos novados, secināms, ka tie paši sociālie pakalpojumi tiek sniegti arī citās pašvaldībās. Gan Kokneses novadā, gan Ogres, Ērgļu un Pļaviņu novados tiek sniegti ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumi pilngadīgām personām ar FT un pensijas vecuma personām. Tāpat attiecībā uz bērnu ilgstošo aprūpi – pakalpojumu nodrošina gan Kokneses novadā, gan Ogres un Ērgļu novados. Mazāk apkārtējos novados ir pakalpojuma sniedzēju, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus - Kokneses novada tuvumā nav pieejami pakalpojumi visām DI mērķa grupām –trūkst pakalpojuma bērniem ar FT (piemēram, “atelpas brīdis”) sniedzēju, trūkst dienas aprūpes centra bērniem ar FT un sabiedrībā balstītu pakalpojumu personām ar GRT sniedzēju - viens dienas aprūpes centrs ir tikai Ogres novadā.

Attēls 4

Kokneses novada novietojums Zemgales un apkārtējo novadu kontekstā

Avots: Zemgales plānošanas reģions

Pilns Kokneses un apkārtējo novadu sociālo pakalpojumu sniedzējus saraksts sniegts 1. pielikumā.

- 2.2.2. Veselības, sadzīves, izglītības un brīvā laika pavadīšanas pakalpojumu pieejamība BSAC apkārtnē

Attiecībā uz citiem pakalpojumiem – BSAC apkārtnē Kokneses novadā Iršos un Koknesē pieejami primārie veselības aprūpes pakalpojumi, pamata sadzīves un izglītības pakalpojumi, kā arī pieejamas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Minēto pakalpojumu pieejamība raksturota turpmāk nodaļā.

Veselības aprūpes pakalpojumi. Iršu pagastā ir pieejama primārā veselības aprūpe, ģimenes ārsts. Koknesē ir nodrošināti ģimenes ārstu un zobārstu pakalpojumi. Tuvākā apdzīvotā vieta, kur pieejami plašāki veselības aprūpes pakalpojumi, ir Aizkraukle, kur atrodas Aizkraukles medicīnas centrs (SIA “Aizkraukles slimnīca”). Tas atrodas 35,9 km attālumā no Iršiem un piedāvā veikt plānveida operācijas, dienas stacionāra pakalpojumus, aprūpes mājās pakalpojumus, ambulatorās daļas speciālistu pakalpojumus, diagnostikas pakalpojumus un steidzamās medicīniskās palīdzības punkta pakalpojumus.

Sadzīves pakalpojumi.  Iršu pagasta centrā pieejami tādi sadzīves pakalpojumi kā pasta nodaļa un pārtikas veikals. Plašāki sadzīves pakalpojumi pieejami 22 km attālajā Koknesē. Bankas pakalpojumus vistuvāk Iršiem iespējams saņemt Aizkrauklē un Jēkabpilī.

Izglītības pakalpojumi. Iršu pagastā atrodas viena pirmsskolas izglītības iestāde un sākumskola. Koknesē ir pieejama arī vispārējās vidējās izglītības iestāde, mūzikas izglītības programmas var apgūt Kokneses Mūzikas skolā. Kokneses novadā darbojas arī Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola un Kokneses internātpamatskola - attīstības centrs.

Brīvā laika pavadīšanas iespējas. Iršu pagastā ir pieejama bibliotēka, Iršu klubs, kurā tiek organizēti pasākumi un koncerti. Kokneses novads ir nodrošināts ar sporta infrastruktūras pieejamību un mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbību. Ar sportiskām aktivitātēm var nodarboties Kokneses pagasta peldbaseinā, kas apmeklētājiem pieejams visu gadu, kā arī stadionā un tam blakus izveidotā skeitparkā, tāpat ir pieejama arī sporta halle. Koknesē ir vairāki tūrisma apskates objekti, piemēram, dabas takas, Kokneses pilsdrupas un Likteņdārzs. Kokneses kultūras namā darbojas koris, deju kolektīvs, folkloras kopa, amatieru teātris un pūtēju orķestris, kā arī regulāri tiek nodrošināti citi kultūras pasākumi.

BSAC bērniem nepieciešamie pakalpojumi. BSAC bērnu atbalsta plānos identificēta nepieciešamība  pēc dažādiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Starp identificētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem ir, piemēram, kardiologa, pulmonologa un alergologa, neirologa un okulista pakalpojumi. Šie pakalpojumi BSAC bērniem pieejami Aizkrauklē vai Jēkabpilī. Atbalsta plānos minētas arī psihologa/psihoterapeita konsultācijas, ko bērniem nodrošina BSAC, tomēr nepieciešamības gadījumā pakalpojumu iespējams saņemt arī Aizkrauklē. Kā bērniem nepieciešami pakalpojumi atbalsta plānos minēti arī logopēda pakalpojumi (pieejami Koknesē). BSAC bērniem nepieciešamas arī dažādas terapijas – mūzikas terapija, smilšu terapija, kanisterapija, reitterapija. Šādi pakalpojumi atrodami gan Aizkrauklē un Jēkabpilī, gan Daugavpilī.

Kopumā sociālo, veselības, sadzīves, izglītības un brīvā laika pavadīšanas pakalpojumu pieejamība BSAC apkārtnē ir atbilstoša ieteiktajam VARAM pakalpojumu klāstam atbilstoši apdzīvojuma līmenim- pagasta centrs, ciems – ir pieejami gan primārie sociālie, gan veselības, kultūras un izglītības pakalpojumi.

## 2.3. BSAC sasniedzamība

Šajā nodaļā raksturota BSAC sasniedzamība, sniedzot informāciju par autoceļiem, pa kuriem iespējams nonākt BSAC, to stāvokli un raksturojot BSAC pieejamību ar sabiedrisko transportu, tai skaitā sniedzot informāciju par pieejamā sabiedriskā transporta maršrutiem.

Autoceļu infrastruktūra

BSAC atrodas starp Koknesi un Ērgļiem, pie reģionālā autoceļa P79 (Koknese-Ērgļi), kas savienojas ar valsts galveno autoceļu A6 (Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki)). Uz BSAC iespējams nokļūt arī pa vietējās nozīmes autoceļiem V887 (Irši-Liepkalne), V922 (Vecbebri-Irši), V942 (Alunāni-Virši). Autoceļu, kas savieno Iršus ar Vecbebriem, stāvoklis ir kritisks, jo grants ceļš ir ļoti bedrains un mitrā laikā arī slidens, tādēļ ceļā pavadītais laiks ir ilgāks nekā paredzams (12 km un 15 km (P79), atkarībā no izvēlētā ceļa) (skat. 5.attēlu).

Attēls 5

BSAC sasniedzamība

Avots: Baltic Maps

Sabiedriskā transporta pieejamība

BSAC tuvākā sabiedriskā transporta pietura “Irši” atrodas aptuveni 50 metru attālumā no tā – tieši Iršu centrā. AS “CATA” šobrīd ir vienīgais pārvadātājs, kas nodrošina  pasažieru pārvadājumus no minētās pieturas, nodrošinot savienojamību ar Aizkraukli. Reisi kursē caur Koknesi, Vecbebriem un Ērgļiem. Šajā maršrutā sabiedriskais transports kursē līdz deviņiem reisiem dienā abos virzienos (izņēmumi – nedēļas nogalēs), sākot no plkst. 7:52 līdz plkst. 17:58. Lai nonāktu līdz Aizkrauklei, ceļā ar autobusu jāpavada aptuveni viena stunda un divas līdz 16 minūtes. Katru darba dienu kursē autobuss “Irši-Siljāņi-Irši”, kas nodrošina savienojamību ar Pļaviņu novadu un autobuss “Irši-Vilkāres-Irši”, kas nodrošina savienojamību ar Ērgļu novadu.

Kopumā sabiedriskā transporta pieejamība ir apmierinošā līmenī, jo no tuvākās pieturas tiek nodrošināti reisi visas dienas garumā, no plkst. 7:52 līdz plkst. 17:58. Lielākais trūkums ir zemās kvalitātes grants ceļš, kas savieno Iršus ar Vecbebriem.

## 2.4. BSAC esošie bērni un to skaita izmaiņas

Šajā nodaļā raksturoti BSAC esošie bērni pēc dzimuma, vecuma, tautības, reliģiskās piederības. Nodaļā sniegta informācija par bērnu izglītību, uzturēšanās ilgumu BSAC, deklarēto adresi, dzīvi pirms nonākšanas BSAC, sociālajām saitēm ar ģimeni. Sniegta informācija arī par bērnu skaita BSAC izmaiņām pēdējo gadu (2014.-2016.) laikā un izstāšanās iemesliem, kā arī BSAC un Kokneses novada pašvaldības veiktajiem pasākumiem bērnu un viņu bioloģisko vecāku atkal apvienošanai un veiktajiem pasākumiem darbā ar riska ģimenēm, lai novērstu bērnu ievietošanu ilgstošās aprūpes institūcijā.

BSAC esošo bērnu raksturojums

BSAC uz 2016. gada 6. decembri ir reģistrēts 21 bērns – desmit meitenes un 11 zēni – no kuriem 20 bērni ir latviešu un viens bērns krievu tautības. Bērniem nav noteiktas reliģiskās piederības.

No 21 bērna deviņi bērni izglītību iegūst internātskolā un tur nakšņo četras līdz piecas dienas nedēļā, viens bērns izglītību iegūst tehnikumā un darbdienās dzīvo tehnikuma kopmītnēs. Deviņi bērni izglītību iegūst vispārizglītojošā izglītības iestādē, no kuriem divi bērni četras naktis nakšņo izglītības iestādē, trīs bērni atrodas rehabilitācijas centrā un četri bērni ikdienā nakšņo BSAC. Divi – jaunākie bērni – izglītību neiegūst un ikdienā uzturas BSAC. Tādējādi secināms, ka katru dienu BSAC uzturas seši no 21 bērna un brīvdienās, svētku dienās un nedēļas nogalēs BSAC uzturas 12 bērni. Trīs bērni BSAC neuzturas nemaz.

Iemesli bērnu nonākšanai BSAC galvenokārt ir alkohola pārmērīga lietošana ģimenē un nespēja parūpēties par bērnu, nenodrošinot bērna vajadzības. Viens bērns ir palicis bez vecāku aprūpes vecāku veselības stāvokļa dēļ, t.sk. invaliditātes dēļ. Pirms nonākšanas BSAC lielākā daļa bērnu ir dzīvojuši ģimeniskā aprūpes formā – 12 bērni dzīvojuši bioloģiskajās, divi bērni audžuģimenēs un trīs bērni aizbildnībā, no kurām dažādu iemeslu dēļ ir izņemti. Četri bērni uz BSAC ir pārcelti no citas aprūpes iestādes (skat. 2.tabulu).

Tabula 2

BSAC bērnus raksturojošie rādītāji

|  | Bērnu skaits |
| --- | --- |
| Dzimums |  |
| Sieviete | 10 |
| Vīrietis | 11 |
| Vecums |  |
| 0-11 mēneši | 1 |
| 1-3 gadi | 1 |
| 4-6 gadi | 2 |
| 7-11 gadi | 5 |
| 12-17 gadi | 12 |
| Tautība |  |
| Latvietis | 20 |
| Krievs | 1 |
| Izglītība |  |
| Bērns līdz 4 gadu vecumam, neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi | 2 |
| Vispārējās izglītības programma | 15 |
| t.sk. apgūst profesiju | 1 |
| Speciālās izglītības programma | 4 |
| Bērnu uzturēšanās ilgums BSAC |  |
| līdz 3 mēnešiem | 6 |
| 3 -11 mēneši | 3 |
| 1-2 gadi | 10 |
| 3-5 gadi | 0 |
| 5 gadi un vairāk | 2 |
| Invaliditāte |  |
| Ir | - |
| Nav | 21 |
| Kopējais BSAC bērnu skaits | 21 |

Avots: ĢAC “Dzeguzīte” sniegtā informācija uz 2016. gada 6. decembri

Pašvaldības, kurās ir deklarēti BSAC esošie bērni, ir Aknīstes novads, Garkalnes novads, Kokneses novads, Ķekavas novads, Kocēnu novads, Rīga, Liepāja, Pļaviņu novads, Vietalvas pagasts (skat. 6.attēlu).

Attēls 6

BSAC bērnu sadalījums pa pašvaldībām, no kurām tie iestājušies BSAC

Avots: ĢAC “Dzeguzīte” sniegtā informācija uz 2016. gada 6. decembri

Bērni ir vecumā no seši mēneši līdz 17 gadi.  Vecumā līdz septiņiem gadiem BSAC ir četri bērni, vecumā no septiņiem līdz 11 gadiem ir pieci bērni un vecumā 12-17 gadi ir 12 bērni.

BSAC esošie bērni iestādē uzturas no viena mēneša līdz pat deviņiem gadiem. Turpmāk raksturoti bērni pēc uzturēšanās ilguma BSAC:

- Līdz trīs mēnešiem BSAC uzturas seši bērni, kas nav juridiski brīvi. Viens bērns pats apciemo māti, kas atrodas ilgstošas aprūpes institūcijā,  savukārt pārējiem bērniem kontakts ar vecākiem ir tikai, sazinoties pa telefonu. No šiem bērniem viens iepriekš ir bijis audžuģimenē, un šobrīd viņam tiek meklēta audžuģimene.

- No četriem līdz 11 mēnešiem BSAC uzturas  trīs bērni, no kuram vienam vecāki ir miruši, ir kontakts ar vecvecākiem un šobrīd tiek meklēta audžuģimene. Diviem bērniem kontakta ar vecākiem tikpat kā nav un abiem notiek audžuģimenes kārtošanas process.

- Vienu līdz divus gadus iestādē uzturas desmit bērni, no kuriem viens bērns nav juridiski brīvs. Seši no šiem bērniem sazinās ar vecākiem, ikdienā satiekoties vai sazinoties telefoniski, sociālajos tīklos.

- Ilgāk par pieciem gadiem iestādē uzturas divi bērni – pusaudži – abi juridiski brīvi. Šiem bērniem nav izdevies atrast audžuģimeni.

Secināms, ka lielākajai daļai bērnu kontakts ar vecākiem nav klātienē - tas ir gan telefonisks, gan sazinoties sociālajos tīklos. Ar vecākiem, bijušajiem audžuvecākiem vai vecvecākiem, klātienē satiekoties, kontakts ir tikai sešiem bērniem. No visiem iestādē esošajiem bērniem juridiski brīvo bērnu īpatsvars ir 57% jeb 12 bērni. No tiem bērniem, kas iestādē uzturas ilgāk par diviem gadiem, lielākā daļa ir pusaudži un diviem bērniem tiek kārtots adopcijas process.  Adopcijas process uz ASV tiek kārtots arī vēl diviem bērniem, kas iestādē uzturas mazāk par diviem gadiem, kā arī diviem bērniem tiek kārtota audžuģimene un diviem bērniem tiek meklēta audžuģimene.

Saskaņā ar BTAL 27. panta 3. punktu, šķirot bērnu no ģimenes, bērnam primāri jānodrošina iespēja augt pie aizbildņa vai audžuģimenē. Saskaņā ar BTAL 3.1 punktu “ārpusģimenes aprūpi bērnu aprūpes iestādē nodrošina, ja aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē nav piemērota konkrētam bērnam. Bērnu aprūpes iestādē bērns atrodas līdz brīdim, kad viņam tiek nodrošināta piemērota aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē”.

Sadarbība ar bioloģiskajām ģimenēm

Prioritāri DI mērķis ir bērna augšana bioloģiskajā ģimenē. Lai veicinātu ģimenes atkal apvienošanu, BSAC organizē pasākumus – vecāku dienas -, kad vecāki var būt kopā ar bērniem visu dienu, tiek nodrošināta iespēja atsevišķā telpā nakšņot, lai varētu pavadīt kopā ar bērniem divas dienas. Ikdienā BSAC sazinās ar bērnu bioloģiskajām ģimenēm un motivē vecākus uz sadarbību. Laika periodā, kamēr bērni ir ārpusģimenes aprūpē, vecākiem tiek nodrošinātas izglītojošas nodarbības sociālā darbinieka vadībā, bezmaksas psihologa konsultācijas. Kokneses novada pašvaldība regulāri un pastāvīgi nodrošina sociālā gadījuma vadīšanu - sociālais darbinieks, kas strādā ar konkrēto gadījumu un plāno un koordinē darbu ar bērnu vecākiem, motivē vecākus tikties ar bērniem; ja ir bijis aizliegums tikties, tad motivē vecākus lūgt bāriņtiesas atļauju tikties ar bērniem. Nepieciešamības gadījumā sociālais dienests nodrošina transportu nokļūšanai līdz pakalpojuma sniedzējam.

Ir tikai atsevišķi gadījumi, kad bērns nevar atgriezties bioloģiskajā ģimenē - tie ir gadījumi, kad vecāki pilnībā atsakās sadarboties un atsakās veikt pasākumus, lai nodrošinātu bērnu dzīvošanu bioloģiskajā ģimenē. Kopš 2011. gada līdz šim novadā ir bijušas divas ģimenes, ar kurām neizveidojās veiksmīga sadarbība. Abu šo ģimeņu bērni pašlaik ir audžuģimenēs. Pārējos gadījumos bērni ir atgriezti bioloģiskajās ģimenēs, tāpēc kopumā sadarbība ar bērnu bioloģiskajiem vecākiem vērtējama pozitīvi.

Lai mazinātu bērnu no riska ģimenēm nokļūšanas iespēju ilgstošajā bērnu aprūpē, Kokneses novada pašvaldība veic preventīvus pasākumus, kuros ietilpst regulāras sociālā darbinieka konsultācijas un sociālo gadījumu vadīšana, bezmaksas psihologa konsultācijas gan bērniem, gan vecākiem, vecāku izglītojošas atbalsta grupas (četras grupas gadā), pēc nepieciešamības ģimenes asistenta pakalpojums. Pašvaldībā vienu reizi mēnesī tiek veikts arī starpinstitucionālās sadarbības komisijas ģimeņu lietu jautājumos darbs. Kokneses novada domes Starpinstitucionālās sadarbības komisija ģimenes lietu jautājumos izveidota ar Domes lēmumu. Komisijā darbojas pa vienam pārstāvim no katras izglītības iestādes, no bāriņtiesas, pašvaldības policijas, sociālā dienesta. Komisijā tiek izskatīti jautājumi par bērnu tiesību ievērošanu un nodrošināšanu, par konkrētām situācijām, konkrētām ģimenēm, pieaicinot vecākus un bērnus. Ja nepieciešams, tiek piesaistīti ģimenes ārsti vai psihologi, vai nepilngadīgo lietu inspektori uz lietu risināšanu. Komisijā tiek pieņemts lēmumus par turpmāko rīcību.

Bērnu skaita izmaiņas BSAC

Pēdējo trīs gadu laikā (2014.-2016.) BSAC ilgstošajā aprūpē uzņemti vidēji 28 bērni gadā, bet izstājušies – vidēji 26 bērni gadā. Lielākā daļa bērnu BSAC uzņemti no ģimenēm. Viena trešā daļa bērnu (25 no visiem 77 bērniem, kuri trīs gadu laikā ir izstājušies), kas iestādi ir atstājuši, ir atgriezušies ģimenēs. 2014. gadā 12 bērni izstājušies no BSAC, pārejot uz ģimenisku aprūpes formu – tikuši adoptēti un nonākuši aizbildnībā. 2015. un 2016. gadā adopcijā un aizbildniecībā nav nokļuvis neviens bērns, savukārt audžuģimenē nonākuši četri bērni (skat. 3.tabulu).

Tabula 3

BSAC klientu skaita izmaiņas un to iemesli 2014.-2016. gadā

|  | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Uzņemti | 26 | 28 | 29 |
| no citām sociālās aprūpes institūcijām | 15 | 1 | 1 |
| no ģimenes | 7 | 23 | 28 |
| no aizbildnības | 3 | 2 | - |
| no audžuģimenēm | 1 | 2 | - |
| Izstājušies | 33 | 25 | 19 |
| atgriežoties pie vecākiem | 8 | 9 | 8 |
| nonākot audžuģimenē | - | 3 | 1 |
| adoptēti uz ASV | 9 | - | - |
| nonākot aizbildnībā | 3 | - | - |
| uzsākot patstāvīgu dzīvi | 9 | 5 | 6 |
| pārvietojot uz citām aprūpes iestādēm | 4 | 8 | 4 |

Avots: ĢAC “Dzeguzīte” sniegtā informācija uz 2016. gada 6. decembri

Vidējais klientu vecumā līdz septiņiem gadiem uzturēšanās ilgums iestādē ir līdz vienam gadam. Bērniem vecumā no septiņi līdz 18 gadi uzturēšanās ilgums BSAC vidēji ir līdz diviem gadiem.

Bērnu skaitu ilgstošajā aprūpē ietekmējošie faktori

Plānojot infrastruktūru ģimeniskais videi pietuvināta pakalpojuma attīstībai nākotnē, jāņem vērā šādas attīstības tendences:

- Stratēģiju un rīcībpolitiku mērķi. Īstenojot atbalsta pasākumus audžuģimenēm un veicinot sabiedrības informēšanu un motivēšanu, audžuģimeņu skaits nākotnē pieaugs un bērnu skaits ilgstošās bērnu aprūpes iestādēs samazināsies. Pēc LM pieņēmumiem, bērnu skaits audžuģimenē katru gadu turpinās palielināties – no 2016.gada par 10% ik gadu, un aizbildņu skaits - no 2016. gada ik gadu pieaugs par 3%.

Papildus jāņem vērā, ka no visiem BSAC iestādē esošajiem bērniem juridiski brīvo bērnu īpatsvars ir 57% jeb 12 bērni, tāpēc nav šķēršļu šo bērnu adopcijai.

- Bērnu skaita izmaiņas BSAC. Pēdējo trīs gadu laikā (2014.-2016.) ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumā uzņemti vidēji 28 bērni gadā, bet izstājušies – vidēji 25 bērni gadā. Viena trešā daļa bērnu (25 no visiem 75 bērniem, kuri trīs gadu laikā ir izstājušies), kas iestādi ir atstājuši, ir atgriezušies ģimenēs. Neskatoties uz to, ka no iestādē esošajiem bērniem 90% uzturas mazāk nekā divus gadus, secināms, ka iestādē ir pastāvīgs bērnu skaits, kas gadu gaitā būtiski nesamazinās, kas skaidrojams ar to, ka pakalpojums ir pieprasīts no citu pašvaldību puses, jo novadā deklarēto bērnu skaits BSAC ir neliels.

- Demogrāfiskās prognozes. Patstāvīgo iedzīvotāju skaitam ir tendence samazināties. Pēdējo piecu gadu laikā (no 2011. gada līdz 2016. gadam) pastāvīgo iedzīvotāju skaits Latvijā ir sarucis par 5,1% un ZPR – par 6,2%. Pēc Eurostat iedzīvotāju skaita prognozēm, iedzīvotāju skaits 2020. gadā būs par 4,5% mazāk, salīdzinot ar 2016. gadu, un 2030. gadā par 17% mazāk.

Attiecībā uz dzimstības rādītājiem (dzīvi dzimušo skaits), pēdējo piecu gadu laikā (2011.-2016. gads) novērojams dzimstības pieaugums – Latvijā par 16,8% un ZPR par 12,6%. Dzimstība pamatā pieaugusi divu iemeslu dēļ – ekonomiskās atveseļošanās rezultātā, kā arī pamatojoties uz lielo skaitu 80. gados dzimušajiem, kas nonākuši vecumā, kad tiek plānots ģimenes pieaugums. Tomēr, neskatoties uz dzimstības rādītāja uzlabošanos, dzimušo bērnu skaits turpinās mazināties, jo turpinās mazināties sieviešu skaits reproduktīvajā vecumā,ņemot vērā straujo bērnu dzimstības samazinājumu 90.gados. Tāpēc, plānojot ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma infrastruktūru, jāņem vērā, ka ilgtermiņā būs novērojams būtisks bērnu skaita samazinājums, kam nepieciešama ārpusģimenes aprūpe.

## 2.5. Audžuģimeņu un aizbildņu skaits novadā un pieejamie atbalsta pasākumi

Ņemot vērā DI mērķi prioritāri sekmēt bērna augšanu ģimenē vai ģimeniskā vidē, šajā nodaļā sniegta informācija par Kokneses novadā esošajām audžuģimenēm un aizbildņiem – to skaita izmaiņām, pasākumiem audžuģimeņu kustības attīstīšanai un aizbildņu skaita palielināšanai novadā. Nodaļas izstrādē izmantota Kokneses novada pašvaldības sniegtā informācija uz 2017. gada 2.martu.

Kokneses novadā nav attīstīta audžuģimeņu un aizbildņu kustība. Uz 2017. gada martu novadā bijusi tikai viena audžuģimene, kas vēl ir vērtēšanas procesā. Taču Kokneses novada pašvaldībai ir līgums ar divām audžuģimenēm, kas nodrošina aprūpi Kokneses novada bērniem. Novada bērni saņem pakalpojumu audžuģimenēs Madonas novadā (ievietots viens bērns) un Krāslavas novadā (ievietoti trīs bērni). Diviem vienas ģimenes bērniem šobrīd tiek kārtota pāreja uz aprūpi audžuģimenē.

Novadā pašreiz nav viesģimenes – viena ir izskatīšanas procesā. Aizbildņi savukārt novadā ir seši, viņu skaits kopš 2014. gada ir samazinājies par trijiem (skat. 4.tabulu).

Tabula 4

Audžuģimeņu, aizbildņu un viesģimeņu skaits

|  | Skaits uz 2014. gada 1.janvāri | Skaits uz 2015.gada 1.janvāri | Skaits uz 2016.gada 1.janvāri | Skaits uz 2017.gada 1.janvāri | Skaits uz 2017.gada 2.martu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Audžuģimeņu skaits Kokneses novadā | nav | nav | Nav | nav | 1 ģimene ir vērtēšanas procesā |
| Audžuģimeņu skaits, kuras atrodas citas pašvaldības teritorijā un nodrošina aprūpi Kokneses novada ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem | n/d | n/d | n/d | n/d | 2 |
| Aizbildņu skaits | 9 | 7 | 6 | 3 | 6 |
| No tiem dzīvo citā pašvaldībā | n/d | n/d | n/d | n/d | 2 |
| No tiem dzīvo Kokneses novadā | n/d | n/d | n/d | n/d | 4 |
| Viesģimeņu skaits | nav | nav | Nav | nav | 1 ģimene ir izrādījusi interesi |

Avots: Kokneses novada pašvaldības sniegtā informācija 2017. gada 2. martā

Lai veicinātu audžuģimeņu kustību un aizbildņu skaita pieaugumu, novadā tiek īstenoti šādi pasākumi:

- Tiek ievietots aicinājums kļūt par audžuģimeni Kokneses novada informatīvajā izdevumā „Kokneses novada vēstis” un novada mājas lapā.

Vērtējot informācijas pieejamību par audžuģimenēm novada mājas lapā, secināms, ka šāda informācija interesentam „no malas” ir grūti atrodama. Informācija par audžuģimeni un aizbildniecību, kā arī adopciju ir pieejama sadaļā “Kokneses novada bāriņtiesa”, kur ir pievienota saite uz ārējo resursu – Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas mājas lapu. Informācija nav pieejama ne galvenajā lapā, ne sadaļās pie sabiedrības, sociālās palīdzības, kur interesenti arī varētu meklēt informāciju. Personalizēts novada pašvaldības aicinājums kļūt par audžuģimeni ir ievietots Bāriņtiesas aktualitāšu sadaļā (pēdējo reizi pievienots 2012. gadā).

- Tiek sagatavots informatīvs materiāls informācijas sniegšanas stendā Kokneses novada domes telpās par audžuģimenēm un viesģimenēm;

- Pastāvīgi un individuāli tiek uzrunātas ģimenes, kuras potenciāli varētu kļūt par audžuģimenēm (vidēji pusgadā tiek uzrunātas astoņas ģimenes). Potenciālās ģimenes tiek noteiktas, ņemot vērā MK noteikumu Nr. 1036 (19.12.2006.) "Audžuģimenes noteikumi" 2. nodaļas 10. -15. punktā noteiktos kritērijus, pēc kuriem bāriņtiesa vērtē personas (ģimenes) audžuģimenes statusa iegūšanai;

- Audžuģimenēm, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi, ja nepieciešams un rodas jautājumi saistībā ar bioloģiskajiem vecākiem, palīdzību un konsultācijas sniedz sociālais dienests. Regulāru atbalstu šīm ģimenēm sniedz konkrētās pašvaldības, kurās ģimenes atrodas.

- Pēc Kokneses novada Sociālā dienesta informācijas, gadījumā, ja novadā būs audžuģimenes, tām tiks nodrošināta sociālo gadījumu vadīšana, ģimenēm pēc nepieciešamības tiks nodrošināts individuāls speciālistu atbalsts un atbalsta grupas.

Kokneses novadā ir paredzēta šāda sociālā palīdzība audžuģimenēm. Pašvaldība audžuģimenei maksā ikmēneša pabalstu bērnu uzturam un vienu reizi gadā pabalstu mīkstā inventāra iegādei. Atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sociālās palīdzības pabalstiem ir noteikts, ka ikmēneša pabalsts bērna uzturam veido 200 EUR un vienu reizi gadā mīkstā inventāra iegādei pabalsts veido 72 EUR. Šādā apmērā pabalsti tiek izmaksāti jau pieminētajām divām audžuģimenēm. 2016.gadā audžuģimenēm izmaksāti pabalsti 9888 EUR apmērā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka informācijas nepietiekamība un sarežģītā atrašana neveicina audžuģimeņu un aizbildņu skaita pieaugumu novadā. Pašvaldībai rekomendējams informāciju par iespēju kļūt par aizbildni vai audžuģimeni ievietot pašvaldības mājas lapas galvenajā sadaļā, kā arī to ievietot vairākās sadaļās un vizuāli pamanāmu. Tāpat šādu informāciju nepieciešams ievietot citās novada iestāžu mājas lapās, piemēram, Kokneses vidusskolā u.c., kuras apmeklē iedzīvotāji. Papildus rekomendējams izmantot arī tādus informācijas kanālus kā prezentācijas izglītības iestādēs, atbildīgo ieinteresēto institūciju, kā bāriņtiesa, sociālais dienests un pašvaldība, pārstāvju rīkotas kampaņas un seminārus iedzīvotāju informēšanai par audžuģimeņu kustību, aizbildnības un adopcijas iespējām.

## 2.6. BSAC personāls

Šajā nodaļā raksturots BSAC personāls, sniedzot informāciju par darbinieku dzimumu, vecuma un dzīvesvietas rādītājiem, darba stāžu, ieņemamo profesiju - amatu, kā arī izglītību. Nodaļā izklāstīti darbinieku tālākās nodarbinātības plāni – lai noskaidrotu gatavību strādāt ar dažādām mērķa grupām sociālo pakalpojumu sniegšanā iestādes reorganizācijas gadījumā. Kā informācijas avots izmantota iestādes sniegtā informācija un veiktās darbinieku aptaujas rezultāti.

Darbinieku skaits un demogrāfiskais raksturojums

BSAC uz 2016. gada 6.decembri kopskaitā strādā 22 darbinieki, no kuriem aprūpē un rehabilitācijā iesaistītais personāls ir 12 (kas veido 55% no darbinieku kopskaita), saimnieciski tehniskais personāls ir septiņi (kas veido 32% no darbinieku kopskaita), administratīvais personāls ir divi (kas veido 9% no darbinieku kopskaita) un viens vadītājs (kas veido 4% no darbinieku kopskaita). Iestādes vadītāja ir Lāsma Ruža-Riekstiņa. Vairāki darbinieki, strādā gan BSAC, gan ar krīzes situācijā nonākušajām personām, gan atsevišķos gadījumos – pieaugušo sociālās aprūpes nodaļā.

Kopējais BSAC bērnu skaits ir 21 bērns. Uz vienu bērnu iestādē ir 1,05 darbinieki, no kuriem aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie darbinieki uz vienu bērnu ir 0,57. Aprūpē un rehabilitācijā iesaistīto darbinieku skaits uz vienu bērnu BSAC gadījumā ir zemāks nekā vidēji ZPR (0,66) (skat. 5.tabulu).

Jāņem vērā, ka BSAC ikdienā (darbadienās) iestādē nakšņo seši no 21 bērna – deviņi bērni izglītību iegūst internātskolā un tur nakšņo četras līdz piecas dienas nedēļā, viens bērns izglītību iegūst tehnikumā un darbdienās dzīvo tehnikuma kopmītnēs, divi no bērniem, kuri izglītību iegūst vispārizglītojošā izglītības iestādē, četras naktis nakšņo izglītības iestādē, trīs bērni neuzturas BSAC. Tādējādi uz vienu ikdienā faktiski esošo bērnu iestādē ir divi aprūpē un rehabilitācijā iesaistīti darbinieki.

Tabula 5

Darbinieku skaits uz vienu bērnu ZPR esošajās iestādēs (pēc reģistrētā bērnu skaita)

|  | Iestāde 1 | Iestāde 2 | Iestāde 3 | BSAC | Iestāde 4 | Iestāde 5 | Iestāde6 | Iestāde 7 | ZPR vid. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbinieku skaits uz vienu bērnu | 0,92 | 0,95 | 1,26 | 1,05 | 0,60 | 0,81 | 1,72 | 0,60 | 0,99 |
| Aprūpes darbinieku skaits uz vienu bērnu | 0,65 | 0,58 | 0,95 | 0,57 | 0,47 | 0,44 | 1,17 | 0,48 | 0,66 |

Avots: SIA “AC Konsultācijas” veiktā aptauja 2016. gada decembrī

Turpinājumā īsumā raksturota darbinieku izglītība, dzīvesvieta, darba stāžs u.c. raksturojoši rādītāji, pamatojoties uz veiktās aptaujas rezultātiem. Aptaujā kopskaitā piedalījās 21 no 22 iestādē esošajiem darbiniekiem, tāpēc tālāk norādītā informācija attiecināma uz aptaujātajām personām. Pilnu aptaujas rezultātu analīzi skatīt 2.pielikumā:

- No aptaujātajiem BSAC darbiniekiem absolūts vairākums ir sievietes (19) un divi – vīrieši. Līdzīgi kā citās ZPR bērnu aprūpes iestādēs, vīrieši šajā jomā ir nodarbināti skaitliski mazāk nekā sievietes. BSAC tie ir vidēji 10%, kamēr vidēji ZPR astoņās bērnu aprūpes iestādēs vīriešu īpatsvars ir nedaudz lielāks (14%). Tas iezīmē kopumā valstī novērojamo problēmu, ka vīriešu šajā nodarbinātības jomā trūkst, kas savukārt ir būtiski, lai bērnu aprūpes modeli veidotu iespējami tuvāku tam, kāds tas būtu ģimenē - kur aprūpi sniedz gan māte, gan tēvs.

- Darbinieki ir vecumā no 23 līdz 63 gadiem. Darbinieku vidējais vecums ir 44,5 gadi, kas ir nedaudz zemāks nekā ZPR vidējais darbinieku vecums (46,3 gadi).

- Pēc deklarētās  dzīvesvietas lielākā daļa iestādes darbinieku dzīvo Kokneses novadā (15). Divi darbinieki ir deklarēti un dzīvo Madonas novadā, viens - Rīgā, viens Aizkraukles novadā, viens Ciblas novadā, viens Ērgļu novadā.

Ikdienā mērojamais attālums līdz darbavietai 11 darbinieku gadījumā ir līdz trīs km (ieskaitot), divu darbinieku ikdienā mērojamais attālums ir trīs līdz 15 km, vēl piecu darbinieku  gadījumā ikdienā mērojamais attālums uz darbavietu ir 15-30 km un tikai trīs darbinieki mēro attālumu vairāk nekā 30 km (daži no tiem – pat vairāk nekā 100 km). BSAC reorganizācijas gadījumā uz darba vietu mērojamais attālums darbiniekiem nemainītos, jo jauno BSAC infrastruktūru plānots attīstīt Iršos (skatīt 3.1. nodaļu).

- BSAC darbinieki lielākoties ir nodarbināti vienā amatā/profesijā, bet divos gadījumos darbinieki apvieno vairākus amatus (tehniskais personāls). BSAC visvairāk pārstāvēts ir aprūpē iesaistītais personāls: audzinātājs (4) un aprūpētājs (3). BSAC ir divi saimniecības vadītāji un pavāri. Bez vadītāja BSAC ir nodarbināti arī šādu profesiju pārstāvji – sētnieks, namu apsaimniekotājs, galdnieks, psihologs, sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs, lietvedis, grāmatvedis, būvelektriķis, medicīnas māsa – ārsta palīgs, pavāra palīgs, veļas mazgāšanas operatore (katrā viens).

- Sešpadsmit iestādes darbiniekiem darbs iestādē ir vienīgā darbavieta. Pieci darbinieki darbu iestādē apvieno ar darbu citviet, – diviem no viņiem darbs BSAC ir viņu pamata darbavieta un trijiem – papildu darbavieta. Tātad 76% darbinieku BSAC ir vienīgā darbavieta. Tas ir līdzīgs rādītājs kā vidēji ZPR (80%).

- Darba stāžs BSAC darbiniekiem ir visai atšķirīgs – līdz pieciem gadiem BSAC strādā 12 personas, piecus līdz desmit gadus BSAC strādā trīs personas un desmit līdz 26 gadus BSAC strādā sešas personas.  Kopējais darba stāžs darbā ar bērniem darbiniekiem vidēji ir ilgāks nekā darba stāžs BSAC, kas nozīmē to, ka darbiniekiem iepriekš bijusi cita darbavieta šajā jomā.

- Pēc iegūtās izglītības augstāko izglītību ieguvuši septiņi darbinieki (strādā aprūpē, administrācijā un vadībā). Divpadsmit darbinieki ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību (lielā daļā gadījumu strādā aprūpes jomā, kā arī saimnieciski-tehnisko jautājumu risināšanā). Vispārējo vidējo izglītību kā augstāko iegūto norādījuši divi darbinieki (strādā aprūpes jomā, kā arī saimnieciski-tehnisko jautājumu risināšanā). Vienīgais darbinieks, kas ir norādījis profesiju – sociālais aprūpētājs, pašreiz ir ar iegūtu vispārējo vidējo izglītību un sociālo aprūpi pašlaik apgūst augstākās izglītības pakāpē. Darbinieku ar augstāko izglītību īpatsvars BSAC veido 32% (salīdzinājumam ZPR vidēji - 54%).

Gatavība strādāt ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un citām mērķa grupām

Ņemot vērā, ka iestādē ir plānota bērnu aprūpes reorganizācija, kā rezultātā var mainīties pieprasījums pēc speciālistiem dažādās profesiju grupās, kā arī novadā perspektīvā tiek domāts par dažādu pakalpojumu attīstību (skatīt informāciju pie kopsavilkuma), aptaujā tika pētīta darbinieku gatavība strādāt ar citām mērķa grupām. Turpinājumā iegūto atbilžu īss apkopojums.

- Ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem vēlētos strādāt 13 no 21 iestādes darbinieka, pieci nevēlētos un trīs nezina, vai vēlētos. Aplūkojot atbildes profesiju grupās - aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie vēlētos septiņi, nevēlētos divi un nezina viens.

- Ar bērniem ar FT strādāt vēlētos seši iestādes darbinieki, desmit nevēlētos un pieci darbinieki pašlaik nezina, vai vēlētos. Aplūkojot atbildes profesiju grupās - aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie vēlētos četri un nevēlētos seši.

- Ar pilngadīgām personām ar GRT vēlētos strādāt divi iestādes darbinieki, 16 nevēlētos strādāt un trīs šobrīd vēl nezina, vai vēlētos strādāt. Aplūkojot atbildes profesiju grupās - aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie nevēlētos deviņi un nezina viens.

- Ar vecāka gadagājuma personām un personām ar smagu invaliditāti vēlētos strādāt seši iestādes darbinieki, 11 nevēlētos un četri darbinieki šobrīd nezina, vai vēlētos. Aplūkojot atbildes profesiju grupās - aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie vēlētos viens,  nevēlētos astoņi un nezina viens.

- Attiecībā uz iespējamo nodarbinātību citā jomā un profesijā – no iestādē strādājošā 21 darbinieka citā jomā būtu gatavi un vēlētos strādāt pieci iestādes darbinieki, četri nevēlētos un 12 darbiniekiem šobrīd ir grūti pateikt. Tie pieci darbinieki, kas ir norādījuši gatavību strādāt citā jomā, kā iespējamās jomas norāda grāmatvedību, administrāciju (administrators), pirmsskolas izglītības iestādi un psihologa konsultācijas. Darbinieki arī vienlaikus norāda, ka ir problemātiski atrast sev darbu vēlamajā jomā.

Kopumā var secināt, ka darbinieki ir vislabprātāk turpinātu darbu ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, taču vienlaikus trīs no desmit aprūpē un rehabilitācijā iesaistītiem darbiniekiem norādījuši, ka nevēlas vai nezina, vai vēlas turpināt pakalpojuma sniegšanu. Iespējams, tas skaidrojams ar to, ka darbiniekus mulsina jaunā aprūpes forma.

Strādāt ar pārējām mērķa grupām darbinieki ir salīdzinoši mazāk gatavi, īpaši ar pilngadīgām personām ar GRT. Viens no skaidrojumiem šādiem aptaujas rezultātiem var būt saistīts ar to, ka pārējās mērķa grupas iestādes darbiniekiem ir salīdzinoši svešākas (izņemot pilngadīgas personas ar FT un pensijas vecuma personas).

Esošās un nepieciešamās apmācības

Vairākums darbinieku (16 no 21) ir izgājuši kvalifikāciju paaugstinošus kursus un apmācības (kas ir līdzīgs rādītājs (75%) kā vid. ZPR (76%).

- Vairakkārt minētas tādas apmācību tēmas, kā “bērnu tiesību aizsardzība”, “aprūpe”, “uzvedības traucējumi pusaudžu vecumā” un “ugunsdrošība”.

- No 11 aprūpē iesaistītajiem darbiniekiem deviņi ir norādījuši, ka ir izgājuši profesionālo pilnveidi paaugstinošus kursus, apmācības, kas ir līdzīgi (82%) kā vid. ZPR (81%).

- Kā nākotnē nepieciešamas tēmas darbinieki norādījuši tādas apmācību tēmas kā bērni ar uzvedības traucējumiem, konfliktsituāciju risināšana, bērnu sagatavošana patstāvīgai dzīvei, psiholoģijas kursi un kursi, kā mazināt stresu gan sev, gan bērniem, kursi par normatīvo aktu izmaiņām nozarē. Tāpat darbinieki norādījuši, ka viņiem ir nepieciešamas supervīzijas, grupu nodarbības (pilnu sarakstu skatīt 3.pielikumā).

Attiecībā uz nepieciešamajām apmācību tēmām ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā, pēc reorganizācijas plāna izstrādātāju ieteikumiem, būtiski ir organizēt apmācības tādās tēmās kā saskarsmes un komunikācijas stratēģijas, bērna emocionālā audzināšana un vecumposmu iezīmes, bērna emocionālās piesaistes nozīme viņa attīstībā un aprūpē. Būtiski atzīmēt, ka apmācības galvenokārt būtu jāvērš tieši uz cēloņu un risku noteikšanu un preventīvām darbībām, lai mazinātu negatīvu seku iestāšanos. Mazāk būtu jāvērš uzmanība uz apmācībām par sekām, piemēram, par soda veidiem vai tml.

Plānojot apmācību tēmas, būtu jāņem vērā, kādas ir identificētās bērna individuālās vajadzības, kas ir noteiktas bērnu atbalsta plānos (bet ne tikai) un kādas ir bērna labākās intereses. Attiecīgi jāparedz darbinieku izglītošana šajos jautājumos, lai viņi varētu ievērot bērna labākās intereses un nodrošināt viņu vajadzības.  Būtiski, ka apmācības tiek nodrošinātas visiem darbiniekiem, kam ir jebkāda saskare ar bērnu, t.sk. saimnieciski tehniskajam personālam. Tāpat svarīgi, ka apmācības tiek plānotas un organizētas regulāri – ik gadu.

Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojumā iesaistīto darbinieku apmācībām jābalstās uz sešām nepieciešamajām kompetencēm: (1) spēja nodrošināt bērnam nepieciešamo aprūpi, (2) spēja izprast bērnu un atbilstoši reaģēt, (3) spēja radīt drošu ģimenes vidi, (4) spēja stiprināt bērna saiknes, (5) spēja sadarboties, (6) spēja pilnveidoties un attīstīties, kas norāda uz audžuģimeņu darba sarežģītību un specifiku. Kompetences ietver zināšanas par piesaistes nozīmi, aprūpes specifiku vardarbībā (seksuālā, fiziskā u.c.) cietušiem bērniem, sadarbību ar bioloģiskajām ģimenēm un citas zināšanas, kuras ir nepieciešamas, veidojot ģimenisku aprūpi bērniem

## 2.7. BSAC ēkas infrastruktūra un piederība

Šajā apakšnodaļā sniegta informācija par BSAC infrastruktūras tehnisko stāvokli, kas noteikts, veicot tehnisko apsekošanu – ēku vispārēju novērtēšanu. Apakšnodaļā raksturotas divas BSAC ēkas, kurās šobrīd tiek sniegts bērnu aprūpes pakalpojums - ĢAC „Dzeguzīte” (Iršos) un Jauniešu māja Madaras-9 (Iršos). Ēku vispārējai novērtēšanai tika veikts ēku tehniskais apsekojums, tika novērtēts arī iekštelpu un inženierkomunikāciju tehniskais stāvoklis.

### 2.7.1 Ģimenes krīzes centrs „Dzeguzīte”

Ģimenes krīzes centrs „Dzeguzīte” atrodas Kokneses novada Domes īpašumā. Ēku kopējā platība ir 327,3 m2. Ēkai  ir divi stāvi,  teritoriju apņem zāliens un lapu koku alejas. Ēkas vispārējai novērtēšanai tika veikts ēkas pamatu  apsekojums, tika novērtēts arī iekštelpu un inženierkomunikāciju tehniskais stāvoklis.

Kopumā ĢAC ēka ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Ēkas ārsienas ir apmierinošā tehniskā stāvoklī, tās ir siltinātas, taču netiek aizsargātas pret mitruma ietekmi, kā arī fasādes apdares tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs, jo fasādes siltumizolācijas darbi nav veikti atbilstoši "ETAG 004 – “Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām ar apmetumu”. Vecā jumta konstrukcija nav veidota ar iekšējo lietus ūdens novades sistēmu, tā tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, jaunizbūvētā jumta nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs.

Attiecībā uz iekštelpu tehnisko stāvokli – iekštelpu sienu apdare atrodas apmierinošā tehniskajā stāvoklī, savukārt kāpņu telpas ir neapmierinošā tehniskajā stāvoklī, tās nav aprīkotas ar pacēlājiem personām ar pārvietošanās grūtībām. Avārijas izejas kāpnes no 2.stāva pie ēkas ziemeļu puses gala sienas ir tehniski neatbilstošas bērnu evakuācijai, pakāpieni ir deformēti.

Inženierkomunikācijas ēkā funkcionē pilnībā, to tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Iekšējās ūdensvada, kanalizācijas un apkures sistēma ir darbspējīgas, iekārtas un ietaises atbilst standartiem. Ārējās kanalizācijas sistēma nav darbspējīga. Zibensaizsardzība nav ierīkota.

Ēkas tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās pakāpe noteiktā laika momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības vai bezdarbības dēļ BSAC ēkas nolietojums vērtējams ~10 - 15% robežās. Noteiktais lielums (procentos) pamatojams ar faktu, ka ēka kopumā atbilst Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.339 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" prasībām, fasādes apdares tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs, nav ierīkota zibensaizsardzības sistēma.

### 2.7.2 Jauniešu māja „Madaras-9”

Ģimenes krīzes centra Jauniešu māja „Madaras – 9” atrodas Kokneses novada Domes īpašumā. Ēkai ir trīs stāvi. Ēkas vispārējai novērtēšanai tika veikts iekštelpu un inženierkomunikāciju tehniskais stāvoklis.

ĢAC „Madaras – 9” ēkas galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis tiek novērtēts tehniski apmierinošā stāvoklī. Attiecībā uz iekštelpu tehnisko stāvokli – kāpņu telpas ir neapmierinošā tehniskajā stāvoklī.

Ēkas  tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās pakāpe noteiktā laika momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības vai bezdarbības dēļ SAC ēkas nolietojums vērtējams 40% robežās; kāpņu margas nolietojušās par 90%. Noteiktais lielums (procentos) pamatojams ar faktu, ka ēka kopumā neatbilst Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.339 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" prasībām.

Nepieciešamie pasākumi ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanai ir kompleksa  mājas atjaunošana - plastmasas rāmju logu funkcionālās efektivitātes pārbaude to zemās kvalitātes dēļ, iespējama nepieciešamība tos nomainīt ar divu vai trīs stiklu pakešu logiem, fasāžu siltināšana, vēdkanālu tehniskā stāvokļa pārbaude un to iztīrīšana, esošās apkures sistēmas pilnīga nomaiņa un jaunas ierīkošana ar t.s. apakšējo (horizontālo) sadali un sildelementu aprīkošanu ar regulējamiem termoregulatoriem, vēlama rekuperācijas ierīkošana.

## 2.8. Iestādes budžets

Šajā nodaļā sniegta informācija par ĢAC „Dzeguzīte” budžetu periodā no 2014.gada līdz 2016.gadam (tolaik – Ģimenes krīzes centrs), norādot ieņēmumu un izdevumu apjomu, tā dinamiku pa gadiem un struktūru sadalījumā pa lielākajām tāmes pozīcijām. Informācija sniegta, pamatojoties uz iestādes grāmatvedības sniegtajiem datiem un budžeta izpildes tāmēm.

Turpinājumā ir apkopota informācija par iestādes kopējā budžeta izpildi, kurā ietverta gan bērnu nodaļa, gan pilngadīgo personu nodaļa, jo nav atsevišķu datu par bērnu nodaļu.

2016.gadā iestādes ieņēmumi bija 367 894 EUR, un laikā no 2014.gada līdz 2016.gadam ieņēmumi pieauguši par 2%. Savukārt izdevumi 2016.gadā bija 387 794 EUR, un to pieaugums šajā pašā laika periodā bijis 12%. Pēdējo trīs gadu laikā vērojama mainīga ieņēmumu un izdevumu attiecība, tomēr 2016.gadā izdevumi pārsniedz ieņēmumus (par 19 900 EUR), jo šajā gadā samazinājušies ieņēmumi no citām pašvaldībām (skat. 6.attēlu).

Attēls 6

ĢAC „Dzeguzīte” budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika 2014.-2016.gadā, tūkst. EUR

Avots: ĢAC “Dzeguzīte” sniegtā informācija

ĢAC „Dzeguzīte” budžeta ieņēmumus 2016.gadā veido pašvaldību budžeta transferti, budžeta iestādes ieņēmumi un pavisam nelielu daļu – nenodokļu ieņēmumi (skat 7.attēlu).

Attēls 7

ĢAC „Dzeguzīte” budžeta ieņēmumu struktūra 2016.gadā, %

Avots: ĢAC “Dzeguzīte” sniegtā informācija

Pašvaldību budžeta transferti lielākoties ir ieņēmumi no citām pašvaldībām par tajās deklarētajiem iedzīvotājiem, kas uzturas ĢAC „Dzeguzīte”. Šo ieņēmumu apjoms pa gadiem ir mainīgs, kā arī mainās sadalījums starp ieņēmumiem par citu pašvaldību bērniem un pensionāriem, kas uzturas iestādē. Mainība skaidrojama gan ar personu skaita izmaiņām, gan ar izmaiņām pakalpojumu iepirkšanas kārtībā. Tā, piemēram, 2016.gadā šie ieņēmumi bija 139 417 EUR, kas ir par 31% mazāk nekā 2015.gadā. Pārējā šīs pozīcijas ieņēmumu daļa ir pašvaldības dotācija. Budžeta iestādes ieņēmumi savukārt ir ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kas ĢAC „Dzeguzīte” pēdējo trīs gadu laikā galvenokārt bijuši ieņēmumi par pilngadīgo personu (personu ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk – FT), kā arī pensijas vecuma personu) uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē (lielākā daļa), kā arī ieņēmumi no nomas maksas un par izglītības pakalpojumiem.

6.Tabulā attēloti ĢAC „Dzeguzīte” ieņēmumi (kopā – bērnu nodaļa un pilngadīgo personu nodaļa) un to izmaiņas pēdējo trīs gadu laikā.

Tabula 6

ĢAC „Dzeguzīte” ieņēmumu struktūra un dinamika 2014.-2016.gadā, EUR

| Gads | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ieņēmumi | 361 773 | 402 356 | 367 894 |
| Nenodokļu ieņēmumi | 361 | 235 | 283 |
| Pašvaldību budžeta transferti | 298 341 | 292 205 | 243 042 |
| t.sk. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 213 881 | 202 944 | 139 417 |
| t.sk. Pašvaldību iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes | 84 460 | 96 530 | 103 625 |
| Budžeta iestāžu ieņēmumi | 63 071 | 102 646 | 124 569 |
| t.sk. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 63 071 | 102 646 | 124 569 |

Avots: ĢAC “Dzeguzīte” sniegtā informācija

ĢAC „Dzeguzīte” saņem arī ziedojumus, un to apjoms 2014.gadā bija 172 EUR, 2015.gadā – 358 EUR un 2016.gadā – 1687 EUR. Lielākā ziedojumu daļa ir saņemta no juridiskām personām, un tie galvenokārt tiek izlietoti izdevumu par transporta pakalpojumiem segšanai.

Iestādes budžeta izdevumu struktūra 2016.gadā attēlota 8.attēlā. Lielāko izdevumu daļu veido atlīdzība iestādes darbiniekiem un izdevumi par precēm un pakalpojumiem.

Attēls 8

ĢAC „Dzeguzīte” budžeta izdevumu struktūra 2016.gadā, tūkst. EUR un %

Avots: ĢAC “Dzeguzīte” sniegtā informācija

Izdevumi par precēm un pakalpojumiem iedalās vairākās pozīcijās, no kurām lielāko daļu 2016.gadā veidoja izdevumi krājumu, materiālu, energoresursu, preču, biroja preču un inventāra iegādei (74 917 EUR jeb 56% no izdevumiem par precēm un pakalpojumiem). Lielāko daļu no izdevumiem krājumu un materiālu iegādei 2016.gadā veidoja izdevumi valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanai – 50 595 EUR apmērā jeb 67% no izdevumiem krājumu un materiālu iegādei. Lielākais īpatsvars no personu uzturēšanas izdevumiem ir ēdināšanas izdevumiem – 42 135 EUR jeb 83%. Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi personu uzturēšanai samazinājušies par 12%, galvenokārt samazinoties izdevumiem mīkstā inventāra iegādei un uzturdevas kompensācijām naudā.

2016.gadā ĢAC „Dzeguzīte” bija salīdzinoši lielāki izdevumi par remontdarbiem (15 217 EUR jeb 11% no izdevumiem par precēm un pakalpojumiem), jo šajā gadā tika veikts sanitāro mezglu remonts. Īres un nomas izdevumi (galvenokārt transportlīdzekļu noma) 2016.gadā bija 8 321 EUR jeb 6% no izdevumiem par precēm un pakalpojumiem), un šie izdevumi pēdējo trīs gadu laikā ir pieauguši par 41%.

No izdevumiem par komunālajiem pakalpojumiem (kas 2016.gadā ir otra lielākā pozīcija starp izdevumiem par precēm un pakalpojumiem jeb 22% no šiem izdevumiem) lielāko daļu veido izdevumi par apkuri (13 433 EUR jeb 46% no komunālo pakalpojumu izdevumiem), kam seko izdevumi par elektroenerģiju (12 210 EUR jeb 42%), kā arī izdevumi par ūdeni un kanalizāciju (3 155 EUR jeb 11%). Šo izdevumu apjoms ir bijis nedaudz mainīgs pēdējo trīs gadu laikā. Izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem struktūra un izmaiņas detalizētāk attēlotas 7. tabulā.

Tabula 7

ĢAC „Dzeguzīte” izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem struktūra un dinamika 2014.-2016.gadā, EUR

| Gads | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 28 354 | 30 395 | 29 338 |
| t.sk. Izdevumi par apkuri | 12 675 | 13 000 | 13 433 |
| t.sk. Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju | 2 960 | 3 066 | 3 115 |
| t.sk. Izdevumi par elektroenerģiju | 12 353 | 13 750 | 12 210 |
| t.sk. Izdevumi par atkritumu izvešanu | 366 | 579 | 580 |

Avots: ĢAC “Dzeguzīte” sniegtā informācija

# 3. Reorganizācijas risinājumi un tiem nepieciešamais finansējums

Nodaļas pirmajā apakšnodaļā ietverta informācija par iestādes vīziju attiecībā uz turpmāko bērnu aprūpi reorganizācijas gadījumā, t.sk. norādot, kādā formā un kur aprūpe tiks organizēta un kāds varētu būt indikatīvais aprūpes modelis un nepieciešamās investīcijas. Nodaļas otrajā apakšnodaļā ir raksturota attīstības iecere attiecībā uz pakalpojuma attīstību esošajās BSAC ēkās. Trešajā apakšnodaļā ir apkopota informācija par sociālo pakalpojumu attīstības iecerēm citviet novadā. Ceturtajā apakšnodaļā sniegti priekšlikumi attīstības iecerēm nepieciešamā finansējuma piesaistei. Pēdējā nodaļā sniegts indikatīvs projekta īstenošanas aktivitāšu plāns.

## 3.1. Reorganizācijas risinājums turpmākai bērnu aprūpei

Šajā apakšnodaļā ietverta informācija par reorganizācijas risinājumu bērnu aprūpei nākotnē, raksturojot identificētos risinājumus pakalpojuma pietuvināšanai ģimeniskas vides modelim – organizējot aprūpi jaunā formā. Apakšnodaļā pie identificētajiem risinājumiem sniegtas indikatīvas izmaksu aplēses nepieciešamajiem infrastruktūras pielāgojumiem jaunā aprūpes modeļa nodrošināšanai. Izmaksas ir indikatīvas - precīzus ieguldījumus infrastruktūrā, t.sk. aprīkojuma iegādē, nepieciešams noteikt BSAC sadarbībā ar pašvaldību, izstrādājot tāmi vai tehnisko projektu.

Šobrīd BSAC ir izvietots trīs ēkās, to veido:

- Administrācijas ēka 136 m2 platībā (kopīga visiem iestādes nodrošinātajiem pakalpojumiem);

- Jauniešu māja “Madaras-9” 71,6 m2 platībā, kuras darbība tika uzsākta 2017. gada janvārī, pārceļot jauniešus no sociālās pansijas telpām (kur tiem domātā platība aizņēma 140 m2).

- Divstāvu – centrālā ēka, kurā 327,2 m2 kopējā platībā tiek organizēta bez vecāku gādības palikušu bērnu aprūpe un sniegti pakalpojumi krīzes situācijā nonākušām personām. Aprēķinos tiek pieņemts, ka 50% no ēkas platības aizņem bērnu ilgstošā aprūpe (t.i., 163,6 m2) un 50% - pakalpojumi krīzes situācijā nonākušām personām.

BSAC sniegtais ilgstošās aprūpes pakalpojums lielā mērā jau šobrīd atbilst ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma modelim:

- Vidējais klientu uzturēšanās ilgums iestādē ir līdz vienam gadam bērniem vecumā līdz septiņiem gadiem. Bērniem vecumā no septiņiem līdz 18 gadiem uzturēšanās ilgums BSAC vidēji ir līdz diviem gadiem. Līdz ar to iestādē noris aktīvs darbs bērna atgriešanai ģimenē vai aprūpes nodrošināšanai ģimeniskā vidē. No visiem iestādē esošajiem bērniem uz izvērtējuma brīdi 42% atrodas iestādē līdz 1 gadam un 90% atrodas iestādē līdz diviem gadiem (tas ir augstākais rādītājs starp ZPR iestādēm). Līdz ar to bērnu, kas atrodas iestādē ilgstoši, ir maz. Tie, kas atrodas iestādē ilgāk par diviem gadiem, ir bērni vecumā 14-17 gadi un divi bērni agrīnā vecumā (4 un 7 gadi), kuriem tiek kārtota adopcija uz ASV.

- Iestāde atrodas apdzīvotas vietas centrā – Iršos. Bērniem tuvumā ir pieejami nepieciešamie primārie veselības, izglītības, sadzīves pakalpojumi. Sabiedriskā transporta pieejamība vērtējama kā apmierinoša, bet autoceļu infrastruktūras kvalitāte kā neapmierinoša.

- Pakalpojuma sniegšanai ir efektīvi izmantota infrastruktūra – platība uz vienu bērnu ir zema (11 m2) (vidēji ZPR iestādēs – 51 m2).  Ēku uzturēšanai ir salīdzinoši zemas uzturēšanas izmaksas - 351 EUR gadā (salīdzinoši vid. ZPR iestādēs – 1174 EUR uz bērnu). Personāla izmaksa uz iestādē reģistrētu bērnu veido 6,4 tūkst. EUR gadā (salīdzinoši vid. ZPR iestādēs – 8,8 tūkst. EUR).

Iestāde pilnībā neatbilst vīzijai par ģimeniskai videi pietuvinātu modeli, jo:

- Ilgstošās aprūpes pakalpojums tiek sniegts vienā ēkā ar īslaicīgo sociālo aprūpi - pakalpojumu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem.

- Bērnu aprūpe tiek nodrošināta vienas grupas formā, kas nav telpiski nošķirta, katrai grupai cauru diennakti netiek nodrošināts savs aprūpes speciālists.

- Bērnu ilgstošā aprūpe daļā bērnu gadījumu (vecumā līdz 15 gadiem) netiek nodrošināta dzīvojamā ēkā. Savukārt jauniešu aprūpe (vecumā no 15 gadiem) aprūpe tiek sniegta dzīvojamā ēkā atbilstoši ģimeniskai videi pietuvinātam modelim.

Attiecībā uz iestādes reorganizāciju - iestāde un pašvaldība primāri ir norādījušas, ka vēlētos turpināt sniegt ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem jau esošajā infrastruktūrā – divstāvu ēkā Kokneses novada Iršos. Kā iemeslus pakalpojuma saglabāšanai esošajās telpās iestāde un pašvaldība, pirmkārt, norāda infrastruktūras esamību – sakārtota un izveidota infrastruktūra, kur, veicot pielāgojumus, to būtu vēl vairāk iespējams pielāgot ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanai. Tāpat jānorāda, ka pakalpojuma telpu platība ir optimāla, pakalpojuma sniegšanas izmaksas – salīdzinošo ar citām iestādēm zemas, ilgstošās aprūpes pakalpojums darbojas efektīvi, jo bērni iestādē uzturas 1-2 gadus.

Taču, ņemot vērā, ka iestādē vienlaikus ar ilgstošo aprūpi tiek nodrošināts īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem, kas ir vērsts uz preventīvu darbu, lai bērni nenonāktu ilgstošajā aprūpē, esošo ēku nav iespējams pārveidot par dzīvojamo ēku. Tāpēc pašvaldība un iestāde ir noteikusi alternatīvu - ilgstošās aprūpes pakalpojumu veidot atsevišķā dzīvojamā ēkā adresē “Laimdotas”, Iršos, Kokneses novadā, kuras platība ļautu nodrošināt aprūpi līdz 24 bērniem (trīs grupas, katrā līdz astoņiem bērniem). Dzīvojamā mājā “Laimdotas” tiktu pārcelta arī jauniešu grupa (no 15 g. v.) no “Madaras”-9. Savukārt adresē “Madaras-9” tiktu veidots pakalpojums - preventīvs darbs ar ģimenēm, lai mazinātu to nonākšanu krīzes centrā vai bērnu nonākšanu ilgstošajā sociālajā aprūpē.

Pašvaldība un BSAC ir identificējusi, ka ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma (ilgstošās aprūpes pakalpojuma) infrastruktūra tiks veidota līdz 24 bērniem. Šāds bērnu skaits galvenokārt izvēlēts, pamatojoties uz citu pašvaldību pieprasījumu pēc ĢAC „Dzeguzīte” sniegtā pakalpojuma, jo BSAC Kokneses novadā deklarēti bērni uz izvērtējuma brīdi bijuši tikai divi (no 21). Ar Rīgas pilsētas un Liepājas pilsētas pašvaldību ir noslēgts ilgtermiņa sadarbības līgums par aprūpes pakalpojuma sniegšanu. BSAC darba rezultāti (bērnu vidējais uzturēšanās ilgums iestādē) norāda uz to, ka darbs iestādē ir vērsts uz bērnu iespējami drīzu atgriešanu ģimenē vai aprūpes sniegšanu audžuģimenē - no visiem uz izvērtējuma brīdi iestādē esošajiem bērniem, 90% bērnu iestādē atrodas mazāk nekā divus gadus un tikai 10% - ilgāk nekā divus gadus. Bērni, kas iestādē atrodas ilgāk nekā divus gadus ir pusaudži (14-17 gadi) un divos gadījumos bērni, kam tiek kārtota adopcija uz ASV.

Attiecībā uz ēku “Laimdotas”, kurā tiks veidots ģimeniskai videi pietuvināts modelis (mazas grupas), pēc Iršu pārvaldes sniegtās informācijas tās platība ir 435 m2. Ēka šobrīd ir privātīpašums, tomēr nākotnē pašvaldība plāno to iegādāties. Īpašuma iegādes indikatīvā cena ir 15 000 EUR. Lai ēkā attīstītu bērnu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu, nepieciešama ēkas siltināšana un jumta nomaiņa, centrālās apkures ierīkošana, telpu ventilācijas sistēmas sakārtošana, elektroietaišu, inženierkomunikāciju atjaunošana, grīdas seguma maiņa, logu un durvju nomaiņa, apdares darbi. Ēkas kapacitāte būtu nodrošināt aprūpi trīs grupām – katrā līdz astoņiem bērniem. Indikatīvais ieguldījumu apmērs lēšams 1000 EUR apmērā uz vienu m2, kas kopsummā veidotu 435 tūkst. EUR.

Ņemot vērā, ka šis nākotnes risinājums paredz bērnu aprūpes modeļa maiņu, lai padarītu to ģimeniskai videi pietuvinātāku, sagaidāms, ka mainīsies nepieciešamība pēc noteiktas jomas speciālistiem – darbiniekiem, jo mainīsies darba organizācija. Katrā no trīs grupām tiek plānoti 2,5 slodzes audzinātāji un divas slodzes aprūpētāji. Uz trīs grupām būs vienas slodzes darbinieks – aprūpētājs, audzinātājs, kas darbiniekus aizvietos viņu prombūtnes laikā (darbnespēja, atvaļinājums, apmācības), viens jaunatnes lietu speciālists, kas plānota kā jauna darbavieta bērnu aprūpē. Tāpat uz trīs grupām plānots viens sociālais darbinieks (pilna slodze), viens psihologs (pilna slodze), viena medicīnas māsa uz pusslodzi.

Administrācijas darbinieki, kas iestādē šobrīd ir trīs (vadītājs, grāmatvedis un lietvedis), turpinātu darbu arī jaunajā bērnu aprūpes modelī, apvienojot amata pienākumus ar darbu citās struktūrvienībās (skat. 8.tabulu). Attiecībā uz saimnieciski-tehnisko personālu - jaunajā aprūpes modelī uz pusslodzi būs nepieciešams saimniecības pārzinis un uz pusslodzi - namu apsaimniekotājs.

Tabula 8

Aprūpē esošo bērnu un personāla skaits, izmantojamā platība pirms un pēc projekta īstenošanas

|  |  | PIRMS | PĒC |
| --- | --- | --- | --- |
| PERSONĀLS | personas | 22 | 22 |
| Personāls bērnu aprūpei | personas | 12 | 18 |
| Administratīvais personāls | personas | 3 | 3 |
| Saimnieciski tehniskais personāls | personas | 7 | 1 |
| BĒRNU SKAITS | personas | 21 | 24 |
| Personāls uz vienu bērnu | skaits | 1,05 | 0,92 |
| Aprūpē iesaistītais personāls uz bērnu | skaits | 0,57 | 0,75 |
| Platība bērnu aprūpes pakalpojumiem | m2 | 235 | 435 |
| Platība bērnu aprūpes pakalpojumiem | m2/bērnu | 11,2 | 18,1 |

Avots: Reorganizācijas plāna izstrādātāju aprēķini

Papildus jānorāda, ka bērnu vajadzībām – radošajām darbnīcām un speciālistu konsultācijām - tiktu izmantotas esošās divstāvu ēkas telpas.

Lai noteiktu indikatīvos ieguldījumus un pakalpojuma izmaksas pirms un pēc reorganizācijas, aprēķinos ir apskatīti šādi projekta īstenošanas izmaksu rādītāji:

- Nepieciešamās sākotnējās investīcijas bērnu aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai;

- Infrastruktūras platības un to uzturēšanas izmaksu bērnu aprūpes nodrošināšanai salīdzinājums pirms un pēc projekta realizācijas;

- Darbaspēka atalgojuma izmaiņas pirms un pēc projekta realizācijas.

Analizētās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

- Izdevumi komunālajiem pakalpojumiem (apkure, elektroenerģija, ūdens un kanalizācijas izmaksas un citu komunālo pakalpojumu izmaksas);

- Izdevumi infrastruktūras uzturēšanai (kārtējie remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi un materiāli).

- Papildus apskatīti un salīdzināti personāla atalgojuma izdevumi bērnu aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai pirms un pēc projekta realizēšanas.

Uzturēšanas izmaksu salīdzināšanai pirms un pēc projekta tiek izmantoti šādi pieņēmumi esošās situācijas raksturošanai:

- Esošās situācijas komunālo pakalpojumu izmaksas ir balstītas uz 2016. gada faktiskajiem izmaksu datiem;

- Tiek pieņemts, ka bērnu aprūpei izmantotās platības siltumenerģijas patēriņš divstāvu centrālajā ēkā (ēka ir siltināta) ir 150 kWh/m2, savukārt jauniešu mājas “Madaras” siltumenerģijas patēriņš ir 200 kWh/m2;

- Esošās situācijas Infrastruktūras uzturēšanas un remonta izdevumi ir balstīti uz trīs pēdējo gadu vidējiem izmaksu datiem;

- Personāla izmaksas esošās situācijas raksturošanai ir balstītas uz 2016. gada datiem (uz bērnu aprūpes pakalpojumiem tiek attiecināti 55% no kopējām iestādes personāla atalgojuma izmaksām).

Pieņēmumi energoefektivitātei pašvaldības ēkai “Laimdotas” pēc atjaunošanas darbiem:

- Siltumenerģijas patēriņš – 100 kWh/m2  gadā; siltumenerģijas tarifs – 43,5 EUR/MWh;

- Elektroenerģijas patēriņš - 50 kWh/m2 gadā; elektroenerģijas tarifs 115 EUR/MWh;

- Infrastruktūras uzturēšanas un remontdarbu izmaksas – 4 EUR/m2 gadā;

- Ūdens un kanalizācijas izdevumu, kā arī citi komunālo pakalpojumu izdevumi nākotnē ir prognozēti proporcionāli infrastruktūru izmantojošo personu skaitam pielietojot koeficientu 0,5 (pieņem, ka tikai puse no pārējiem komunālajiem pakalpojumiem pieaugs tieši proporcionāli personu skaitam).

Pieņēmumi personāla izmaksu prognozēšanai:

- Aprūpes personāla vidējā bruto algas likme – 3,80 EUR/h (164 h mēnesī);

- Saimnieciski tehniskā personāla vidējā bruto algas likme – 2,75 EUR/h (164 h mēnesī).

Attiecībā uz sākotnējām investīcijām infrastruktūrā ir paredzētas 450 tūkst. EUR investīcijas bērnu  aprūpes modeļa izveidei divstāvu mājā “Laimdotas”, t.sk. zemes iegādei un ēkas atjaunošanas būvdarbu izmaksām. Bērnu aprūpes modeļa reorganizācijai būs iespējams pretendēt uz ERAF līdzfinansējumu līdz 85% apmērā (SAM 9.3.1. ietvaros). Ja līdzfinansējumu izdosies saņemt pilnā apmērā, tad pašvaldības pašu ieguldījums veidos 67,5 tūkst. EUR (skat. 9.tabulu). Ņemot vērā, ka pašvaldība plāno iegādāties nekustamo īpašumu bērnu aprūpes reorganizācijai, līdzfinansējumu īpašuma iegādei ir iespējams piesaistīt no SAM 9.3.1.1.pasākuma, attiecīgi tam ir jābūt iekļautam projekta iesniegumā.

Tabula 9

“Laimdotas” provizoriskās investīciju izmaksas

| INVESTĪCIJAS (2. ATLERNATĪVA) | EUR/m2 | m2 | EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Atjaunošanas izmaksas (“Laimdotas”) | 1000 | 435 | 435 000 |
| Īpašuma iegāde (“Laimdotas”) | - | - | 15 000 |
| Kopā investīcijas |  | 435 | 450 000 |
| INVESTĪCIJAS BĒRNU APRŪPEI | bērni skaits | m2/bērnu | EUR/bērnu |
| Investīciju izmaksas uz vienu bērnu | 24 | 18,1 | 18 750 13 097 |

Avots: Reorganizācijas plāna izstrādātāju aprēķini

Attiecībā uz uzturēšanas izmaksām, ņemot vērā augstākminētos pieņēmumus, nākamajā tabulā ir atspoguļotas uzturēšanas un personāla izmaksu salīdzinājums situācijā pirms un pēc projekta. Rezultāti uzrāda, ka pēc projekta infrastruktūras uzturēšanas izmaksas pieaugs par 10%, bet personāla izmaksas bērnu aprūpes vajadzību nodrošināšanai pieaugs par 11%, kas skaidrojams ar prognozēto bērnu skaita pieaugumu. Tomēr dalījumā uz vienu aprūpē esošo bērnu izmaksas samazināsies abās pozīcijās. Uzturēšanas izmaksas uz vienu aprūpē esošo bērnu samazināsies par 3% un personāla izmaksas uz vienu aprūpē esošo bērnu par 3% (skat. 10.tabulu).

Tabula 10

Uzturēšanas un personāla izmaksu salīdzinājums pirms un pēc projekta realizēšanas, EUR/ gadā un EUR/bērnu

| IZMAKSAS | MĒRV. | ESOŠĀ SITUĀCIJA | PĒC | % izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzturēšanas izmaksas | EUR/gadā | 6 365 | 7 026 | 10% |
| Personāla izmaksas | EUR/gadā | 134 258 | 149 581 | 11% |
| Kopā | EUR/gadā | 149 623 | 156 607 | 11% |
| Uzturēšanas izmaksas | EUR/bērnu | 303 | 293 | -3% |
| Personāla izmaksas | EUR/bērnu | 6 393 | 6 233 | -3% |
| Kopā | EUR/bērnu | 6 696 | 6 525 | -3% |

Avots: Reorganizācijas plāna izstrādātāju aprēķini

Nākotnē paredzamas zemākas infrastruktūras uzturēšanas izmaksas uz vienu bērnu (skat. 9.attēlu). Uzturēšanas izmaksas uz vienu kvadrātmetru samazināsies no 27 EUR uz 16 EUR gadā (skat. 10.attēlu), kas ir būtisks samazinājums (nepilnu 50 % apmērā).

Attēls 9

Infrastruktūras uzturēšanas izmaksas bērnu aprūpei, EUR/bērnu

Avots: Reorganizācijas plāna izstrādātāju aprēķini

Attēls 10

Infrastruktūras uzturēšanas izmaksas bērnu aprūpei, EUR/m2

Avots: Reorganizācijas plāna izstrādātāju aprēķini

Lai arī infrastruktūras attīstīšanas un atjaunošanas īstenošanai sākotnēji ir nepieciešami ieguldījumi, kas bērnu aprūpei veido 450 tūkst. EUR, jāņem vērā, ka to kalpošanas laiks ir vidēji 20 gadi. Ja tiek pieņemts, ka bērnu aprūpes sociālajai infrastruktūrai izdotos piesaistīt finansējumu maksimālajā – 85% apmērā, tad pašu ieguldītās investīcijas vidēji gadā 20 gadu periodā pēc nolietojuma principa veidotu 3,4 tūkst. EUR gadā. Uzturēšanas izmaksas nākotnē veidotu 0,6 tūkst. EUR palielinājumu, bet personāla izmaksu pieaugums būtu 15,3 tūkst. EUR apmērā. Ņemot vērā šos rādītājus, nākotnes izmaksas pieaugtu par aptuveni 19,4 tūkst. EUR/ gadā (ieskaitot pašu ieguldījumu 20 gadu periodā vienam gadam).

Tabula 11

Uzturēšanas un personāla izmaksu palielinājums gadā bērnu aprūpes pakalpojumiem

| Izmaksas un ieguldījumi | Mērvienība | ESOŠĀ SITUĀCIJA | NĀKOTNE | Papildus/ (ietaupīts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ieguldījumi bērnu aprūpei | EUR |  | 450 000 |  |
| Pašu ieguldījums bērnu aprūpei (15%)/ 20 gadiem | EUR |  | 67 500 |  |
| Pašu ieguldījums / 20 gadiem | EUR/gadā |  | 3 375 | 3 375 |
| Darbaspēks | EUR/gadā | 134 258 | 149 581 | 15 323 |
| Uzturēšanas izmaksas | EUR/gadā | 6 365 | 7 026 | 661 |
| Kopā izmaksas un ieguldījumi | EUR/gadā | 140 623 | 159 982 | 19 359 |

Avots: Reorganizācijas plāna izstrādātāju aprēķini

## 3.2. Pakalpojumu attīstīšana esošajā ēkā

Šajā apakšnodaļā apskatīti risinājumi esošo BSAC ēku, kurās tiek sniegts ilgstošās aprūpes pakalpojums bērniem, turpmākai izmantošanai pēc reorganizācijas, ņemot vērā, ka bērnu aprūpe tiks organizēta citviet.

Plānots, ka pēc reorganizācijas esošajās ĢAC “Dzeguzīte” telpās – divstāvu ēkā Iršos turpinās darboties atbalsta nodaļa, kas sniegs psiholoģisku, sociālu un cita veida palīdzību krīzes situācijā nonākušām personām – bērniem, ģimenēm ar bērniem. Pašlaik pēc SPSR datiem Kokneses novadā un apkārtējos novados ĢAC “Dzeguzīte” un Ogres novada krīzes centrs “Laipas” ir vienīgās iestādes, kas sniedz sociālās aprūpes pakalpojumu bērniem un ģimenēm ar bērniem, kas nonākuši krīzes situācijā, līdz ar ko pieprasījums pēc šāda pakalpojuma arī nākotnē saglabāsies nemainīgs. Iestāde un pašvaldība plāno ĢAC “Dzeguzīte” telpās turpināt organizēt radošās darbnīcas BSAC bērniem un sniegt speciālistu konsultācijas.

Attiecībā uz šo ēku rekomendējams veikt divslīpu jumta konstrukcijas papildu nostiprināšanu ierīkot lietus ūdens novades caurules un drenāžu, veikt avārijas kāpņu atjaunošanu, apkures cauruļvadu siltināšanu u.c.

Jauniešu mājā adresē “Madaras-9” tiktu veidots pakalpojums - preventīvs darbs ar ģimenēm, lai mazinātu to nonākšanu krīzes situācijā vai bērnu nonākšanu ilgstošajā sociālajā aprūpē. Lai ari iekštelpas ir svaigi remontētas, ēkas kopējā stāvokļa uzlabošanā nepieciešami atjaunošanas būvdarbi. Nepieciešamie pasākumi ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanai ir kompleksa mājas atjaunošana - plastmasas rāmju logu funkcionālās efektivitātes pārbaude to zemās kvalitātes dēļ, iespējama nepieciešamība tos nomainīt ar divu vai trīs stiklu pakešu logiem, fasāžu siltināšana, vēdkanālu tehniskā stāvokļa pārbaude un to iztīrīšana, esošās apkures sistēmas pilnīga nomaiņa un jaunas ierīkošana ar t.s. apakšējo (horizontālo) sadali un sildelementu aprīkošanu ar regulējamiem termoregulatoriem, vēlama rekuperācijas ierīkošana.

## 3.3. Attīstāmie sociālie pakalpojumi citviet novadā

Šajā apakšnodaļā apskatītas pašvaldības ieceres attiecībā uz citu – jaunu sociālo pakalpojumu attīstību Kokneses novadā, kas netiktu sniegti esošajās BSAC ēkās, bet gan citviet novadā. Tāpēc šī attīstības iecere nav tiešā veidā saistīta ar ĢAC “Dzeguzīte” reorganizāciju.

Pēc pašvaldības sniegtās informācijas, Kokneses novadā būtu nepieciešams attīstīt dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar GRT. Pamatojoties uz SPSR datiem, apkārtējos novados dienas aprūpes centrs personām ar GRT ir pieejams vēl tikai Ogres novadā - Dienas centrs “Saime”.

Dienas aprūpes centrs tiktu izvietots Kokneses internātpamatskolas - attīstības centra blakus esošās dzīvojamās mājas “Liepnas” dzīvoklī, kura platība ir 71,7 m2. Pakalpojums jau reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā kā Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra struktūrvienība „Dienas centrs”. Pēc Kokneses internātpamatskolas - attīstības centra sniegtās informācijas (provizoriskām aplēsēm) paredzams, ka centra pakalpojumus ikdienā varētu izmantot 10-12 klientu. Dienas aprūpes centrā paredzēts nodarbināt deviņus darbiniekus, t.sk. sociālo darbinieku, sociālo aprūpētāju, aprūpētāju, pedagogus-nodarbību vadītājus un grāmatvedi, taču šo informāciju vēl nepieciešams precizēt. Nodarbības centra klientiem notiks gan centra telpās, gan skolas telpās, gan skolas apkārtnē.

Indikatīvais finansējuma apmērs centra pielāgošanai pakalpojuma sniegšanai, pēc Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra sniegtās informācijas 2017. gada aprīlī, pakalpojuma attīstībai būtu ap 30 tūkst. EUR. Dienas centra attīstībai indikatīvi nepieciešams iekārtot nodarbībām un atpūtai piemērotas telpas, iegādāt brīvā laika pavadīšanai, nodarbību organizēšanai un sadzīves prasmju apguvei nepieciešamās iekārtas un inventāru, biroja preces. Indikatīvie ieguldījumi uzskaitīti 12. tabulā.

Tabula 12

Plānoto citu sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstīšana pašvaldībā, to izmaksas un avoti

| Ieguldījumu vieta | Apraksts | Indikatīvais iestādes piedāvātais finansējuma apjoms | Finansējuma avoti |
| --- | --- | --- | --- |
| Dienas aprūpes centrs (Bormaņi, Kokneses pagasts) (kopējā platība – 102 m2) | Paredzēts veikt kosmētisko remontu, lai nodrošinātu ugunsdrošības un higiēnas prasības. | Infrastruktūrai: 10 tūkst. EUR | SAM 9.3.1.1. |
|  | Plānota nodarbībām un atpūtai piemērotu telpu iekārtošana (mēbeles, apgaismes ķermeņi) |  |  |
|  | Lietderīga brīvā laika pavadīšanai nepieciešamo iekārtu (TV, dators u.c.) iegāde | Materiāltehniskajam aprīkojumam: 20 tūkst. EUR |  |
|  | Nodarbību organizēšanai un vadīšanai nepieciešamo iekārtu (klavieres, stelles u.c.) iegāde |  |  |
|  | Sadzīves prasmju apguvei nepieciešamo iekārtu un inventāra (virtuves trauki, saimnieciskie piederumi u.c.) iegāde |  |  |
|  | Darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu, inventāra un biroja preču (dators, printeris, mobilais telefons u.c.) iegāde |  |  |

Avots: Pēc Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra sniegtās informācijas

Ņemot vērā, ka aprēķini par nepieciešamo ieguldījumu ir tikai provizoriski, tos nepieciešams precizēt, izstrādājot detalizētu izmaksu tāmi. Tāpat nepieciešams precizēt informāciju attiecībā uz pakalpojuma sniegšanā nepieciešamo personālu, kā arī nepieciešams apzināt pieprasījumu pēc šī pakalpojuma, t.sk. sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām.

Šī pakalpojuma attīstībai, pie nosacījuma, ja pakalpojuma attīstības iecere tiek iekļauta ZPR DI plānā, pastāv iespēja piesaistīt ERAF finansējumu līdz 85% apmērā (SAM 9.3.1. ietvaros). Tāpat ieceres attīstībai iespējams piesaistīt ETS līdzfinansējumu, kas paredzēts sociālās infrastruktūras attīstībai.

- 3.4. Reorganizācijas veikšanai nepieciešamā finansējuma avoti

Šajā nodaļā sniegta koncentrēta informācija par reorganizāciju ieceru īstenošanai piesaistāmiem līdzfinansējuma avotiem, primāri domājot par finansējuma piesaistes iespējām sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai.

Attiecībā uz bērnu ilgstošās aprūpes pakalpojuma infrastruktūras attīstību nozīmīgākais finanšu instruments šajā plānošanas periodā ir Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākums “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” (turpmāk – SAM 9.3.1.1.). Attiecībā uz sociālo pakalpojumu attīstību esošajās ēkās pastāv iespēja piesaistīt ETS programmu finansējumu un LEADER, kā arī dienas aprūpes centra gadījumā personām ar GRT – SAM 9.3.1.1. finansējumu.

Turpinājumā sniegts izvērstāks raksturojums par katru no nosauktajiem finansējuma avotiem (pilnu informāciju par līdzfinansējuma piesaistes nosacījumiem un projektos atbalstāmajām darbībām skatīt 3.pielikumā).

- SAM 9.3.1.1. Pasākuma mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība pašvaldībās, tam ir trīs mērķa grupas:

- pilngadīgas personas ar GRT, kuras no valsts finansētām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām  pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar GRT, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa);

- bērni ar FT, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes;

- ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas aprūpes institūciju pakalpojumus.

SAM 9.3.1.1. pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes sadalījumā pa mērķa grupām ir atspoguļotas 13. tabulā.

Tabula 13

Pasākuma ietvaros īstenojamās aktivitātes sadalījumā pa mērķa grupām

| Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem | Ārpusģimenes aprūpē esoši bērni | Bērni ar funkcionāliem traucējumiem |
| --- | --- | --- |
| - grupu mājas; - dienas aprūpes centri; - specializētās darbnīcas; - īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumi; - sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. | - „jauniešu mājas”; - ģimeniskai videi pietuvināts aprūpes pakalpojums (līdz 8 bērniem grupā). | - dienas aprūpes centri; - sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. |

Avots: 2016. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 871

Salīdzinot ar ETS programmu ietvaros plānotajiem pasākumiem, SAM 9.3.1.1. ir vērsts uz šaurāku mērķa grupu.

Uz SAM 9.3.1.1. līdzekļiem var pieteikties pašvaldības, vai to izveidotas iestādes, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi. Būtiski, ka pašvaldības ir plānošanas reģionu sadarbības partneris 9.2.2.1. pasākuma ietvaros, kā arī attīstības iecere,  kam plānots piesaistīt ERAF finansējums, ir iekļauta reģiona DI plānā.

SAM 9.3.1.1. projekta iesniegumu atlase tiks organizēta divās kārtās (1. kārta – nacionālas nozīmes attīstības centri un 2. kārta - reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām un pašvaldībām, kas nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības). Kopējais projekta finansējums (visiem plānošanas reģioniem) plānots 41,5 milj. EUR apmērā, t.sk. ERAF līdzfinansējums 35,3 milj. EUR apmērā (t.i., līdz 85%). Līdz ar to vismaz 15% no kopējā projekta finansējuma pašvaldībai jāparedz no saviem budžeta līdzekļiem. Otrajā kārtā, kurā ir Kokneses novads, indikatīvais finansējuma apmērs kopā plānots 26,7 milj. EUR apmērā.

Domājot par ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem infrastruktūras izveidi, indikatīvi uz vienu bērnu, izveidojot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu, paredzēti 21,3 tūkst. EUR uz vienu bērnu un, veidojot “jauniešu māju” – 10 tūkst. EUR. Taču šie indikatīvie aprēķini ir provizoriski un var mainīties.

Plānojot sociālo pakalpojumu attīstību, jāņem vērā, ka iepriekš minētie finansējuma apjomi uz vienu klientu ir indikatīvi un var mainīties DI plāna izstrādes ietvaros. Tos ietekmēs kopējās definētās ZPR vajadzības un attīstības plāni, kā arī bērnu skaits, uz kuriem tiks veidota ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma infrastruktūra. Jāņem vērā, ka  finansējuma apjoms ir piesaistīts noteiktiem rezultatīviem rādītājiem, kas noteikti Rīcības plānā DI īstenošanai 2015. - 2020.gadam, tāpēc, veidojot vairāk vietu ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā, pastāv iespēja, ka finansējums uz vienu bērnu var kļūt mazāks.

Projektu atlase tiks organizēta ierobežotas projektu iesniegumu atlases formā un noritēs no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Ja plānošanas reģionu DI plānus LM izveidotā Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprina pirms 2018. gada 1. janvāra, projektu iesniegumu atlasi izsludina uzreiz pēc plānošanas reģionu DI plānu apstiprināšanas. Plānotais projektu īstenošanas laiks ir līdz 2022. gada decembrim.

- Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020. gadam (turpmāk – ETS): Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma (LV-LT). Programmas sociālo pakalpojumu un infrastruktūras attīstībai atbilstošais tematiskais mērķis ir „Sociālās iekļaušanas veicināšana, cīņa pret nabadzību un jebkādu diskrimināciju”, kura ietvaros paredzēts uzlabot sociālo infrastruktūru un pakalpojumus sociālās integrācijas sekmēšanai, kā arī uzlabot dzīves apstākļus mazāk attīstītajās kopienās un teritorijās. Specifiskais mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti.

Maksimālais iespējamais finansējums vienam projektam ir 700 tūkst. EUR. Atbalsta intensitāte ir līdz 85% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem. Otrais uzsaukums ir izsludināts – tas ir no 2017. gada 27.marta līdz 31.maijam.  Indikatīvās atbalstāmās aktivitātes ir infrastruktūras un aprīkojuma attīstība, kas nepieciešama sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai. Papildus no šīs programmas iespējams piesaistīt finansējumu sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai:

- Vajadzību un iespējamo risinājumu identificēšanai, kas ietver pārrobežu sadarbību;

- Tīklošanās (networking) veicināšanai starp sociālo pakalpojumu sniedzējiem un iesaistītajām pusēm – pieredzes apmaiņai un labo prakšu identificēšanai;

- Sociālo pakalpojumu sniedzēju personāla kompetences paaugstināšanai;

- Inovatīvu pakalpojumu / risinājumu kvalitātes un dažādības uzlabošanai;

- Informatīvo kampaņu, lai palielinātu izpratni par pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem ievainojamam grupām;

- Cilvēku, kas pakļauti sociālās izstumšanas riskam, integrācijai darba tirgū / izglītības aktivitātēs / sociālajā dzīvē.

Finansējuma saņēmēji ir

- nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa iestādes, to izveidotās institūcijas;

- plānošanas reģioni un to izveidotās iestādes;

- NVO;

- Sabiedriskajām organizācijām līdzvērtīgas organizācijas.

- “Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020. gadam (turpmāk – ETS):  Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma (LV-LT-BY). Programmas sociālo pakalpojumu un infrastruktūras attīstībai atbilstošais tematiskais virziens ir “Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību: pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām; nodarbinātības stimulēšana, veicinot uzņēmējdarbību un inovācijas.” Specifiskais mērķis ir pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām.

Maksimālais finansējuma apmērs vienam projektam ir 100 000 - 1 500 000 EUR, atbalsta intensitāte ir līdz 90% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām. Nākamais uzsaukums indikatīvi varētu būt 2018. gada sākumā.

Indikatīvās atbalstāmās aktivitātes infrastruktūras attīstībai ir inovatīvu risinājumu ieviešana (t.sk. tehnoloģisku), lai nodrošinātu sociālos un citus pakalpojumus mazaizsargātajām grupām, nepieciešamā aprīkojuma iegāde, lai nodrošinātu sociālos un citus pakalpojumus mazaizsargātajām grupām, nelielas (small-scale) infrastruktūras attīstība, lai nodrošinātu sociālos un citus pakalpojumus mazaizsargātajām grupām. Papildus no šīs programmas iespējams piesaistīt finansējumu sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai:

- Sociālo pakalpojumu attīstībai un nodrošināšanai mazaizsargātajām sociālajām grupām;

- Reģionālu / lokālu programmu attīstībai, lai iedrošinātu jaunus / netradicionālus dalībniekus iesaistīties sociālo un citu pakalpojumu sniegšanā mazaizsargātām grupām;

- Veselīga dzīvesveida veicināšanai;

- Kapacitātes paaugstināšana un labo prakšu apmaiņai.

Finansējuma saņēmēji ir

- valsts budžeta iestādes (piemēram, nozaru ministrijas, aģentūras);

- no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un to izveidotās iestādes (piemēram, plānošanas reģioni, izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas);

- pašvaldības un to izveidotās iestādes;

- pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības; biedrības un nodibinājumi.

- LEADER. LEADER programmas ietvaros plānošanas periodā 2014.-2020.gadam finansiālais atbalsts sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai tiek sniegts apakšprogrammā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (apakšpasākuma kods – 19.2.) aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas". Atbalsts tiek sniegts atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai, un ietver vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanu, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanu.  Maksimālais finansējums vienam projektam ir 50 tūkst. EUR, atbalsta intensitāte ir 70% apmērā no kopējām attiecināmām izmaksām (sabiedriskā labuma projektam – līdz 90%; kopprojektam – līdz 80%.).

Uz atbalstu var pieteikties juridiska (tostarp biedrība un vietējā pašvaldība) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu.

## 3.5. Nozīmīgākie veicamie darbi un atbildīgie reorganizācijas procesā

Šajā nodaļā norādītas galvenās veicamās aktivitātes un atbildīgie (skat. 14. tabulu) attiecībā uz bērnu aprūpes reorganizāciju – infrastruktūras izveidi dzīvojamā ēkā „Laimdotas”. Apakšnodaļas otrajā tabulā (15. tabulā) definētas nozīmīgākās aktivitātes attiecībā uz dienas aprūpes centra attīstību Kokneses internātpamatskolas - attīstības centrā (aktivitātēm nepieciešams noteikt īstenošanas termiņus un atbildīgos). Attiecībā uz esošo divstāvu ēku Iršos reorganizācijas laika un aktivitāšu plāns nav sniegts, jo ēkā plānots turpināt sniegt ģimenes krīzes centra pakalpojumu.

Tabula 14

Bērnu aprūpes reorganizācijas nozīmīgākās aktivitātes

| Nr.p.k. | RĪCĪBAS VIRZIENI UN AKTIVITĀTES | ATBILDĪGAIS | LAIKA PLĀNS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MODELIS |  |  |
| 1.1. | Plāns adoptētāju, audžuģimeņu skaita un aizbildņu skaita palielināšanai, plāns darbam ar bioloģiskajiem vecākiem, lai veicinātu bērna atgriešanu ģimenē | Kokneses novada Sociālais dienests, bāriņtiesa | 2017.g. janv.-dec. |
| 1.2. | Ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojuma definēšana (pakalpojuma vadlīnijas, izrietošās prasības telpai, prasības aprīkojumam, nepieciešamo aprūpes un atbalsta speciālistu definēšana) | ĢAC direktore | 2017.g. janv.-sept. |
| 1.3. | Bērnu un pieprasījuma apzināšana ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā | ĢAC direktore | 2017.g. janv.-maijs |
| 1.4. | Nepieciešamā budžeta un finanšu, t.sk. finansējuma avotu, noteikšana ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidei | ĢAC direktore, Kokneses novada dome | 2017.g. febr.-maijs |
| 1.5. | Projekta plāna izstrāde un saskaņošana (kopējā vīzija par visa reorganizācijas procesa norisi, galvenajiem atskaites punktiem un laika termiņiem, kā tiks organizēts darbs u.c.) | ĢAC direktore, Kokneses novada dome, DI | 2017.g. marts-dec. |
| 1.6. | Personāla plānošana (speciālistu skaita un noslodzes aprēķins, algas aprēķins, sadarbības modelis) ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma nodrošināšanai | ĢAC direktore | 2017.g. janv.-dec. |
| 2. | PERSONĀLS |  |  |
| 2.1. | Personāla piesaistes un pilnveides plāns (esošā personāla piemērotības novērtējums ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam, personāla kvalifikācijas paaugstināšanas plāns, nepieciešamo apmācību definēšana u.tml.) | ĢAC direktore | 2018.g. III-IV cet. |
| 2.2. | Personāla atlase (esošā un jauna) ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam | ĢAC direktore | 2019.g. I – II cet. |
| 2.3. | Personāla apmācības ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam formai | ĢAC direktore | 2019.g. III cet. – 2020.g. II cet. |
| 2.4. | Personāla kompetenču pilnveides plāns ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanas procesā (regulāru apmācību plāns, jauno pakalpojuma formu īstenojot) | ĢAC direktore | 2020.g. II-IV cet. |
| 3. | TELPAS, VIETA |  |  |
| 3.1. | Vietas izvēle ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidei | ĢAC direktore, Kokneses novada dome | 2017.g. febr.-maijs |
| 3.2. | Nekustamā īpašuma iegāde ("Laimdotas") | Kokneses novada dome | 2017.g. nov.-2018.g. I cet. |
| 3.3. | Iepirkumu izstrāde (tehniskajam projektam, būvprojektēšanai, būvdarbiem). | Kokneses novada dome | 2017.g. dec.-2018.g. I cet. |
| 3.4. | Iepirkumu izsludināšana un līgumu slēgšana | Kokneses novada dome | 2018.g. I – III cet. |
| 3.5. | Telpiskā plānošana un vides prasību ietveršana | ĢAC direktore, Kokneses novada dome | 2018.g. IV cet. |
| 3.6. | Inženiertehniskā izpēte, būvprojektēšana | Kokneses novada dome | 2019.g. I-III cet. |
| 3.7. | Būvdarbi | Kokneses novada dome | 2019.g. IV cet.-2020.g. II cet. |
| 3.8. | Ēkas pieņemšana ekspluatācijā | Kokneses novada dome | 2020.g. III cet. |
| 4. | APRĪKOJUMS |  |  |
| 4.1. | Nepieciešamā aprīkojuma apzināšana, lēmums par esošā aprīkojuma turpmāko izmantošanu, iegādājamā aprīkojuma saraksta izveidošana | ĢAC direktore, Kokneses novada dome, Attīstības nodaļa | 2018.g. III cet.-2019.g. I cet. |
| 4.2. | Lēmums par esošā aprīkojuma turpmāko izmantošanu, iegādājamā aprīkojuma saraksta izveidošana | ĢAC direktore, Kokneses novada dome | 2019.g. I-II cet. |
| 4.3. | Iepirkuma aprīkojuma iegādei izstrāde, organizēšana | ĢAC direktore, Kokneses novada dome | 2019.g. III-IV cet. |
| 4.4. | Aprīkojuma piegāde | ĢAC direktore, Kokneses novada dome | 2020.g. I-II cet. |
| 4.5. | Aprīkojuma pieņemšana ekspluatācijā | ĢAC direktore, Kokneses novada dome | 2020.g. III-IV cet. |
| 5. | FINANSĒŠANA |  |  |
| 5.1. | Projekta iesnieguma sagatavošana | Kokneses novada dome | 2017.g. dec.-2018.g. I cet. |
| 5.2. | ERAF līdzfinansējuma līguma slēgšana | Kokneses novada dome | 2018.g. II cet. |
| 5.3. | ERAF projekta / finansējuma līguma ieviešana. | Kokneses novada dome | 2018.g. II cet. – 2021.g. I cet. |
| 5.4. | Pakalpojuma finansēšanas modeļa izstrāde un ieviešana pēc projekta (piemēram, darbinieku algas, budžets jaunizveidotajām grupām u.c.) | ĢAC direktore, Kokneses novada dome | 2018.g. IV cet. – 2019.g. IV cet. |
| 6. | BĒRNU SAGATAVOŠANA APRŪPES MODEĻA MAIŅAI UN BĒRNU PĀRVIETOŠANA |  |  |
| 6.1. | Plāna izstrāde bērna sagatavošanai pārejai uz ģimenisku vidi (audžuģimene, aizbildnis) vai ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu | ĢAC direktore | 2018.g. II-IV cet. |
| 6.2. | Bērna interešu un vēlmju noskaidrošana, veidojot telpas un grupas ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā (noskaidrot, ar ko bērns vēlas kopā dzīvot, kura no aprūpē esošajām ir bērna piesaistes persona, kā iekārtojama vide atbilstoši bērna vajadzībām u.c.) | ĢAC direktore | 2018.g. I-II cet. |
| 6.3. | Bērna sagatavošana pārmaiņām - aprūpes modeļa maiņai | ĢAC direktore | 2019.g. I cet.-2020.g. III cet. |
| 6.4. | Bērnu ievietošana audžuģimenēs, pie aizbildņiem | Kokneses novada bāriņtiesa | 2017.g. apr. – 2020.g. III cet. |
| 6.5. | Bērnu, kuriem nav iespēja nodrošināt aprūpi audžuģimenē vai aizbildniecībā, pārvietošana uz jaunajām telpām ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā | ĢAC direktore | 2020.g. IV cet.-2021.g. I cet. |

Pilnu informāciju – laika plānu skatīt MS Excel, kas pievienots šī plāna 5.pielikumā.

Tabula 15

Dienas aprūpes centra pakalpojuma attīstība novadā – nozīmīgākās aktivitātes pakalpojuma attīstībā

| Nr.p.k. | RĪCĪBAS VIRZIENI UN AKTIVITĀTES |
| --- | --- |
| 1. | MODELIS |
| 1.1. | Pakalpojuma definēšana (izrietošās prasības telpai, prasības aprīkojumam un infrastruktūras pielāgošanai, nepieciešamo aprūpes un atbalsta speciālistu definēšana) |
| 1.2. | Pieprasījuma pēc pakalpojuma apzināšana, t.sk. sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām, “biznesa plāna izstrāde” |
| 1.3. | Nepieciešamā finansējuma apjoma noteikšana, finansējuma avotu identificēšana |
| 1.4. | Laika plāna, galveno aktivitāšu un atbildīgo definēšana |
| 1.5. | Personāla plānošana (speciālistu skaita un noslodzes aprēķins, sadarbības modelis) |
| 2. | PERSONĀLS |
| 2.1. | Personāla atlase |
| 2.2. | Personāla pilnveides plāns (personāla kvalifikācijas paaugstināšanas plāns, nepieciešamo apmācību definēšana u.tml.) |
| 2.3. | Jaunā personāla apmācības jaunajai pakalpojuma formai |
| 3. | TELPAS |
| 3.1. | Iepirkumu izstrāde, izsludināšana, līgumu slēgšana (tehniskajam projektam, būvprojektēšanai, būvdarbiem). |
| 3.2. | Būvprojektēšana |
| 3.3. | Būvdarbi |
| 3.4. | Ēkas pieņemšana ekspluatācijā |
| 4. | APRĪKOJUMS |
| 4.1. | Nepieciešamā aprīkojuma apzināšana |
| 4.3. | Iepirkums aprīkojuma iegādei, līgumu slēgšana |
| 4.4. | Aprīkojuma piegāde |
| 4.5. | Aprīkojuma pieņemšana ekspluatācijā |
| 5. | FINANSĒŠANA |
| 5.1. | Projekta iesnieguma sagatavošana |
| 5.2. | ERAF/ETS līdzfinansējuma līguma slēgšana |
| 5.3. | ERAF/ETS līdzfinansējuma līguma ieviešana |
| 5.5. | Pakalpojuma finansēšanas modeļa izstrāde un ieviešana pēc projekta (piemēram, darbinieku algas) |
| 6. | Pakalpojuma mērķa grupai sniegšana jaunajās telpās |
| 6.1. | Personāla izvietošana jaunajās telpās, mērķagrupas pieņemšana jaunajās telpās |

# Kopsavilkums un rekomendācijas

Šis ir reorganizācijas plāns ir izstrādāts Kokneses novada domes ĢAC „Dzeguzīte”. Plānā ir sniegts BSAC esošās situācijas raksturojums, sniegts reorganizācijas risinājuma attiecībā uz turpmāku bērnu aprūpi un BSAC ēku daļu Iršos izmantošanu raksturojums. Esošās ēkas daļas, kurās vairs netiks sniegta bērnu ilgstošā aprūpe, tiks izmantotas ģimenes krīzes centra darbības nodrošināšanai un Jauniešu mājas (“Madaras”-9) gadījumā - preventīvam darbam ar ģimenēm. Reorganizācijas plāna izstrādē izmantotas dažādas datu analīzes metodes – dokumentu analīze, statistikas datu analīze, fokusētas plānošanas sanāksmes ar BSAC un pašvaldību pārstāvjiem.

Reorganizācijas plānā ir aktualizēta nepieciešamība pēc tādas bērnu aprūpes nodrošināšanas, kas atbilst bērna labākajām interesēm un individuālajām vajadzībām. Tas paredz, ka primāri aprūpe nodrošināma ģimenē vai ģimeniskā vidē (audžuģimenē vai pie aizbildņa), kas arī ir izvirzīta kā DI prioritāte. Kā norādīts Sociālo pakalpojumu aģentūras veiktajā pētījumā “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”, dzīve institūcijā negatīvi ietekmē gan bērna garīgo, gan fizisko attīstību. Agrīnā vecumā nonākot bērnu aprūpes centros, bērniem tiek apgrūtināta prasme izveidot dabīgu, veselīgu un stabilu piesaisti, kas veido bērna personību. Piedzīvojot šķiršanos no vecākiem, kā arī nesaņemot nepieciešamo uzmanību un rūpes ģimenē, vairumam sociālās aprūpes centros dzīvojošo bērnu tiek traumēta spēja emocionāli piesaistīties. Tāpēc tikai gadījumos, kad bērna aprūpe ģimenē, audžuģimenē vai pie aizbildņa nav iespējama, aprūpe ir nodrošināma ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā (iestādē – mazās grupās). Tādējādi jāņem vērā, ka bērnu pārvietošana uz ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu iestādē nav uzskatāma kā DI prioritāte, bet tikai risinājums to bērnu gadījumā, kuriem nav iespēja augt ģimenē vai ģimeniskā vidē. Tāpēc prioritāri pašvaldībai jāīsteno darbības darbam ar bioloģiskajām ģimenēm, lai veicinātu bērna atgriešanos tajās, jāizstrādā plāns darbam ar riska ģimenēm, lai veiktu preventīvu darbu un mazinātu iespēju, ka bērnu nonāk iestādē. Ir jāturpina darbs pie audžuģimeņu kustības attīstīšanai un aizbildņu skaita palielināšanai, lai nodrošinātu bērnu aprūpi ģimeniskā vidē.

Šī reorganizācijas plāna uzdevums bija sadarbībā ar BSAC un Kokneses novada pašvaldību izstrādāt bērnu ilgstošas aprūpes iestādes reorganizācijas plānu – identificējot, kā mainīt bērnu aprūpes pakalpojumu iestādē, lai to bērnu, kam nav iespēja augt ģimenē vai ģimeniskā vidē, aprūpe atbilstu ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam. Plāna ietvaros ir rosinātas diskusijas par jauna bērnu aprūpes modeļa izveidi. Plānā veiktie indikatīvie pieņēmumi un uz tiem balstītie aprēķini, kas ņem vērā darbaspēka, ēkas uzturēšanas un investīciju izmaksas esošajā un jaunajā modelī, un identificētie finansējuma piesaistes avoti kalpo kā palīglīdzeklis un pirmais solis turpmākam darbam un lēmumu pieņemšanai attiecībā uz infrastruktūras un aprūpes modeļa izvēli, tai nepieciešamajiem ieguldījumiem.

Bērnu aprūpe

Gadījumos, kad bērna aprūpe ģimenē, audžuģimenē vai pie aizbildņa nebūs iespējama, bērna aprūpe tiks nodrošināta ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā (veidojot mazas grupas). BSAC sniegtais ilgstošās aprūpes pakalpojums jau šobrīd lielā mērā atbilst ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma modelim:

- Vidējais klientu uzturēšanās ilgums iestādē ir līdz vienam gadam bērniem vecumā līdz septiņiem gadiem. Bērniem vecumā no septiņiem līdz 18 gadiem uzturēšanās ilgums BSAC vidēji ir līdz diviem gadiem. Līdz ar to iestādē noris aktīvs darbs bērna atgriešanai ģimenē vai aprūpes nodrošināšanai ģimeniskā vidē. No visiem iestādē esošajiem bērniem uz izvērtējuma brīdi 42% atrodas iestādē līdz 1 gadam un 90% atrodas iestādē līdz diviem gadiem (tas ir augstākais rādītājs starp ZPR iestādēm). Līdz ar to bērnu, kas atrodas iestādē ilgāk nekā divus gadus, ir maz. Tie, kas atrodas iestādē ilgāk par diviem gadiem, ir bērni vecumā 14-17 gadi un divi bērni agrīnā vecumā (4 un 7 gadi), kuriem tiek kārtota adopcija uz ASV.

- Iestāde atrodas apdzīvotas vietas centrā – Iršos. Bērniem tuvumā ir pieejami nepieciešamie primārie veselības, izglītības, sadzīves pakalpojumi. Sabiedriskā transporta pieejamība vērtējama kā apmierinoša, bet autoceļu infrastruktūras kvalitāte kā neapmierinoša.

- Pakalpojuma sniegšanai ir efektīvi izmantota infrastruktūra – ēkas platība uz vienu bērnu ir zema – optimāla (11 m2) uz bērnu (vidēji ZPR iestādēs – 49 m2).  Ēku uzturēšanai ir zemas uzturēšanas izmaksas - 303 EUR gadā (salīdzinoši vid. ZPR iestādēs – 1022 EUR uz bērnu). Personāla izmaksa uz iestādē reģistrētu bērnu veido 6,4 tūkst. EUR gadā (salīdzinoši vid. ZPR iestādēs – 8,9 tūkst. EUR).

Iestāde pilnībā neatbilst vīzijai par ģimeniskai videi pietuvinātu modeli, jo:

- Ilgstošās aprūpes pakalpojums tiek sniegts vienā ēkā ar īslaicīgo sociālo aprūpi - pakalpojumu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem.

- Bērnu aprūpe tiek nodrošināta vienas grupas formā, kas nav telpiski nošķirta, katrai grupai cauru diennakti netiek nodrošināts savs aprūpes speciālists.

- Bērnu ilgstošā aprūpe daļā bērnu gadījumu (vecumā līdz 15 gadiem) netiek nodrošināta dzīvojamā ēkā. Savukārt jauniešu aprūpe (vecumā no 15 gadiem) aprūpe tiek sniegta dzīvojamā ēkā atbilstoši ģimeniskai videi pietuvinātam modelim.

Lai esošo aprūpes pakalpojumu – to daļu, kas tiek nodrošināta Iršu divstāvu ēkā, izveidotu kā ģimeniskai videi pietuvinātu, veicami divi priekšdarbi – grupas veidojamas mazas (līdz astoņiem bērniem grupā), lai nodrošinātu individuālu pieeju katram bērnam, katrai grupai tiks nodrošināti savs aprūpes personāls, tādējādi tiks veicināta iespējami mazāka darbinieku rotācija, lai bērnam veidotos piesaiste un būtu viena piesaistes / uzticības persona. Tas paredz arī atsevišķu, nošķirtu telpu grupu izveidi. Lai aprūpe netiktu organizēta pakalpojumu centrā, bet gan dzīvojamā mājā, jāmaina pakalpojuma atrašanās vieta un jāpielāgo telpas bērnu vajadzībām, interesēm un vecumposmu īpatnībām.

Lai padarītu aprūpi ģimeniskai videi pietuvinātāku, bērnu ilgstošā aprūpe – ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums (mazas grupas) tiks veidotas divstāvu dzīvojamā ēkā “Laimdotas” (Kokneses novada Iršos). Telpas tiktu pielāgotas bērnu vajadzībām, interesēm un atbilstoši vecumposmiem. Ēkas kopplatība ir 435 m2. Tajā tiks izveidotas trīs grupas, katrā grupā aprūpi nodrošinot līdz astoņiem bērniem. Uz šo ēku tiktu pārcelta arī jauniešu grupa (no 15 g. v.) (no “Madaras”-9). Ēka šobrīd ir privātīpašums, nākotnē pašvaldība plāno to iegādāties. Īpašuma iegādes indikatīvā cena ir 15 000 EUR. Lai ēkā attīstītu bērnu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu, nepieciešama ēkas siltināšana un jumta nomaiņa, centrālās apkures ierīkošana, telpu ventilācijas sistēmas sakārtošana, elektroietaišu, inženierkomunikāciju atjaunošana, grīdas seguma maiņa, logu un durvju nomaiņa, vides pieejamības nodrošināšana, kosmētiskais remonts. Lai varētu veikt indikatīvus aprēķinus par nepieciešamajiem ieguldījumiem ēkā, kā indikatīvais ieguldījumu apmērs pieņemti 1000 EUR uz vienu m2, kas kopsummā uz ēku veidotu 435 tūkst. EUR.

Par pamatu izmantojot pieņēmumus (pilnu aprakstu un pieņēmumus skat. 3.1. nodaļā), iegūti šādi rezultāti:

- Indikatīvās investīciju izmaksas infrastruktūras izveidei veidotu 435 tūkst. EUR (t.sk. īpašuma iegāde). Ja piesaista ERAF līdzfinansējumu SAM 9.3.1.1. ietvaros, pašvaldības izdevumi kļūtu būtiski mazāki. Ja pieņem, ka līdzfinansējums tiek piesaistīts 85% apmērā, tie ir 3,4 tūkst. EUR gadā no pašvaldības līdzekļiem.

- Ēku uzturēšanas izmaksas indikatīvi veidotu 7 tūkst. EUR gadā, kas ir par 10% vairāk nekā šobrīd, jo būtiski – gandrīz uz pusi pieaugs aprūpes platība. Izsakot uz vienu kvadrātmetru, infrastruktūras uzturēšanas izmaksas samazināsies no 27 EUR/m2 uz 16 EUR/m2, jo ēka būs energoefektīvāka un ēkas atjaunošanas rezultātā mazāki izdevumi prognozējami ēkas atjaunošanas būvdarbiem, jo infrastruktūra būs labākā tehniskajā stāvoklī. Vidēji uz vienu bērnu uzturēšanas izmaksas samazinātos par 3%, salīdzinot ar esošo situāciju, veidojot indikatīvi 293 EUR gadā.

- Kopējās personāla izmaksas indikatīvi veidotu 149,6 tūkst. EUR gadā jeb par 11% vairāk nekā šobrīd, jo pieaugtu aprūpē iesaistīto darbinieku skaits (izsakot izmaksas uz vienu aprūpējamo bērnu – tās samazinātos par 3%).

Salīdzinot esošo situāciju un plānoto situāciju, secināms, ka absolūtos skaitļos aprūpes pakalpojums nākotnē izmaksātu vairāk, jo būtiski pieaugs telpu platība un darbinieku skaits uz bērnu. Taču izsakot uz vienu bērnu, uzturēšanas un personāla izmaksas samazināsies. Tāpat būtiski saruks infrastruktūras uzturēšanas izmaksas uz 1 m2.

Jāņem vērā, ka aprēķini balstīti uz provizoriskiem pieņēmumiem, tāpēc precīzus nepieciešamos ieguldījumus infrastruktūrā, t.sk. aprīkojuma iegādē, nepieciešams noteikt iestādei sadarbībā ar pašvaldību, izstrādājot tāmi vai tehnisko projektu, attiecīgi var mainīties arī aprēķinu rezultāti. Attiecībā uz bērnu aprūpei nepieciešamās infrastruktūras izveidi un pielāgošanu, t.sk. nekustamā īpašuma iegādi, būs iespēja piesaistīt ERAF finansējumu SAM 9.3.1.1. ietvaros.

Attiecībā uz jaunā bērnu aprūpes modeļa izveidi, kā secināts plāna izstrādes gaitā, lielākās neskaidrības un neziņa iesaistītajām pusēm ir par jaunā aprūpes modeļa nosacījumiem – kādi būs kritēriji attiecībā uz aprūpes modeļa formu, pēc kāda principa aprēķināmi nepieciešamie ieguldījumi attīstāmajai sociālajai infrastruktūrai DI ietvaros, kā arī attiecībā uz normatīvo aktu ietvaru un izmaiņām kopumā.

Ņemot vērā plānotās pakalpojuma izmaiņas – to veidojot mazās grupās un ģimeniskai videi pietuvinātu, ir jāapmāca darbinieki ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanai, īpaši iekļaujot tēmas par piesaistes nozīmi, saskarsmes prasmēm, bērna emocionālo audzināšanu un vecumposma īpatnībām. Apmācības galvenokārt būtu vēršamas tieši uz cēloņu un risku noteikšanu un preventīvām darbībām, lai mazinātu negatīvu seku iestāšanos. Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojumā iesaistīto darbinieku apmācības rekomendējams balstīt uz sešām kompetencēm: (1) spēja nodrošināt bērnam nepieciešamo aprūpi, (2) spēja izprast bērnu un atbilstoši reaģēt, (3) spēja radīt drošu ģimenes vidi, (4) spēja stiprināt bērna saiknes, (5) spēja sadarboties, (6) spēja pilnveidoties un attīstīties. Plānojot apmācību tēmas, būtu jāņem vērā, kādas ir identificētās bērna individuālās vajadzības, kas ir noteiktas bērnu atbalsta plānos (bet ne tikai) un kādas ir bērna intereses. Attiecīgi jāparedz darbinieku izglītošana šajos jautājumos, lai viņi varētu ievērot bērna labākās intereses un nodrošināt viņu vajadzības.

Galvenie veicamie darbi, domājot par bērnu aprūpes modeļa reorganizāciju – gan aprūpes ģimeniskā vidē, gan aprūpes ģimeniskā vidē pietuvinātā pakalpojumā (mazu grupu veidošanā) – ir šādi:

- Jāturpina darbs  adoptētāju, audžuģimeņu skaita un aizbildņu skaita palielināšanai un darbam ar bioloģiskajiem vecākiem, lai veicinātu bērna atgriešanos ģimenē un augšanu ģimeniskā vidē, īpašu vērību pievēršot mazajiem bērniem (līdz 7 gadiem), kuru aprūpe prioritāri būtu jānodrošina audžuģimenē vai pie aizbildņa;

- Jāapzina bērnu individuālās vajadzības un intereses attiecībā uz viņam nepieciešamajiem pakalpojumiem – jāplāno šo pakalpojumu nodrošināšanas / organizācijas forma un personāla apmācības bērnam nepieciešamā atbalsta, prasmju sniegšanai (individuālo vajadzību novērtējums);

- Jāizstrādā plāns un jāīsteno darbības bērnu sagatavošanai pārejai uz ģimenisku vidi un uz jauno ģimeniskai videi pietuvināto pakalpojumu, jo mainās bērnam pierastā vide un aprūpes forma;

- Specifiski attiecībā uz aprūpi BSAC, kas tiks organizēta ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma (mazu grupu) formā:

  - Jāprecizē un jāpamato bērnu aprūpes reorganizācijai nepieciešamais finansējuma apmērs;

  - Jāparedz nekustamā īpašuma adresē “Laimdotas” iegāde;

  - Jāapzina bērnu individuālās vajadzības un intereses telpu iekārtošanā un infrastruktūras pielāgošanā,

  - Jāiesaista darbinieki jaunā pakalpojuma formas un vides (infrastruktūras) plānošanā (t.sk. telpu u.c.), ņemot vērā bērna vecumposmu vajadzības, bērna individuālās vajadzības un bērna labākās intereses,

  - Jāapsver iespēja veidot aprūpes grupu specializāciju pēc bērna interesēm un vajadzībām, lai attiecīgi specifiski apmācītu arī darbiniekus darbam ar bērniem.

Pakalpojuma attīstība esošajā BSAC divstāvu ēkā Iršos

Attiecībā uz esošo BSAC ēkas daļu “Dzeguzīte” (divstāvu centrālā ēka Iršos), kurā nākotnē ilgstošu bērnu sociālās aprūpes pakalpojumu vairs nav paredzēts nodrošināt – tiek plānots turpināt nodrošināt atbalsta nodaļu - sniegt atbalstu krīzes situācijā nonākušām personām. Tāpat plāns ir izmantot daļu šīs ēkas ilgstošās bērnu aprūpes  vajadzībām, saglabājot tajā speciālistu konsultācijas un radošās darbnīcas. Attiecībā uz šo ēku veikts tās tehniskais apsekojums, kas iestādei un pašvaldībai kalpo kā informatīvs materiāls par ēkas vispārēju stāvokli un rekomendējamajiem ieguldījumiem ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanai.

Attiecībā uz esošo ēku rekomendējams veikt lietus ūdens nokļūšanas uz pamatiem novēršanu, ierīkot lietus ūdens novades caurules un drenāžu, veikt avārijas kāpņu atjaunošanu, apkures cauruļvadu siltināšanu u.c. Finansējumu sociālās infrastruktūras pilnveidei ir iespējams piesaistīt no Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas un Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas.

Jauniešu mājā adresē “Madaras-9” tiktu veidots pakalpojums - preventīvs darbs ar ģimenēm, lai mazinātu to nonākšanu krīzes centrā vai bērnu nonākšanu ilgstošajā sociālajā aprūpē. Lai ari iekštelpas ir svaigi remontētas, ēkas kopējā stāvokļa uzlabošanā nepieciešami atjaunošanas būvdarbi. Nepieciešamie pasākumi ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanai ir kompleksa mājas atjaunošana - plastmasas rāmju logu funkcionālās efektivitātes pārbaude to zemās kvalitātes dēļ, iespējama nepieciešamība tos nomainīt ar divu vai trīs stiklu pakešu logiem, fasāžu siltināšana, vēdkanālu tehniskā stāvokļa pārbaude un to iztīrīšana, esošās apkures sistēmas pilnīga nomaiņa un jaunas ierīkošana ar t.s. apakšējo (horizontālo) sadali un sildelementu aprīkošanu ar regulējamiem termoregulatoriem, vēlama rekuperācijas ierīkošana.

Dienas aprūpes centra pakalpojuma attīstība Kokneses internātpamatskolas - attīstības centra telpās

Reorganizācijas plāna izstrādes ietvaros ir identificēta sociālo pakalpojumu attīstības iecere citviet novadā – dienas aprūpes centra izveide Kokneses internātpamatskolas - attīstības centrā – tam blakus esošās dzīvojamās mājas “Liepas” dzīvoklī. Tā kā pakalpojums nav saistīts ar ĢAC “Dzeguzīte”, tad tas tiešā veidā neattiecas uz šo reorganizācijas plānu. Tas ir minēts šajā plānā, jo attīstības iecere ir izskanējusi reorganizācijas plāna ietvaros veiktajās diskusijās kā būtiska Kokneses novadam, tāpēc DI plāna izstrādes gaitā nepieciešams ideju apspriest un detalizēt.

Šis ir sabiedrībā balstīts sociālais pakalpojums, kura mērķa grupa ir personas ar GRT (DI mērķa grupa). Tāpēc šī sociālā pakalpojuma attīstībai – tai nepieciešamās infrastruktūras izveidē, ar nosacījumu, ka tas tiek iekļauts ZPR DI plānā, pastāv iespēja piesaistīt ERAF finansējumu SAM 9.3.1.1. ietvaros. Tāpēc būtiski, ka attīstības iecere tiek precizēta, t.sk. precizējot pieprasījumu pēc pakalpojuma, un šī pakalpojuma nepieciešamība tiek pamatota DI plānā, t.sk. kontekstā ar citu reģiona pašvaldību attīstības plāniem sabiedrībā balstītu pakalpojumu jomā.

Rekomendācijas Labklājības ministrijai, iestādei un Kokneses novada pašvaldībai bērnu aprūpes pakalpojuma attīstībā

Ņemot vērā reorganizācijas plāna izstrādē gūto informāciju un paustās iesaistīto pušu vajadzības, attiecībā uz kopējo DI ietvaru un bērnu aprūpi Labklājības ministrijai rekomendējams:

- Paredzēt atbalsta pasākumus audžuģimeņu kustības veicināšanai, jo bērna dzīvošana ģimenē vai ģimeniskā vidē (audžuģimenē vai pie aizbildņa) DI noteikta kā prioritāra, taču pašreiz atbalsts galvenokārt vērsts ilgstošās bērnu aprūpes iestādes pārveidošanai par ģimeniskai videi pietuvinātu (mazu grupu izveidi);

- Ņemot vērā pieprasījuma pēc bērnu aprūpes pakalpojuma straujo dinamiku, kā arī demogrāfiskās tendences, paredzēt, ka izveidoto infrastruktūru ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam (kurā aprūpe tiks organizēta mazās grupās) pašvaldība arī nākamo piecu gadu laikā pēc ERAF projekta noslēguma var izmantot audžuģimeņu atbalstam, nodrošinot audžuģimeni ar infrastruktūru, ja tiek konstatēta šāda nepieciešamība, ņemot vērā, ka pakalpojuma mērķis ir nemainīgs – nodrošināt aprūpi ārpusģimenes aprūpē nonākušajiem bērniem;

- Izstrādāt vadlīnijas, ieteikumus ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanai un organizēšanai.

Attiecībā uz turpmāku reorganizācijas procesu BSAC un Kokneses novada pašvaldībai rekomendējams:

- Turpināt darbu pie audžuģimeņu, aizbildņu, adoptētāju un viesģimeņu skaita palielināšanai Kokneses novadā.

- Turpināt darbu pie pakalpojuma preventīvā bloka izstrādes, lai mazinātu bērnu šķiršanu no ģimenes - apmācības vecākiem ar zemām sociālām prasmēm un slimiem vecākiem, mentoru ģimenes pakalpojumu riska ģimenēm, sniedzot atbalsta grupas vardarbīgiem vecākiem, atbalsta grupas atkarīgajiem vecākiem, kā arī mentoru atbalstu jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, sasniedzot 18 gadu vecumu u.c. pasākumus.

- Apzināt bērnu individuālās vajadzības un intereses attiecībā uz viņam nepieciešamajiem atbalsta pakalpojumiem – plānot šo pakalpojumu nodrošināšanas / organizācijas formu un personāla apmācības bērnam nepieciešamā atbalsta, prasmju sniegšanai (Individuālo vajadzību novērtējums).

- Apzināt bērna labākās intereses un vajadzības, plānojot ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma vadlīnijas – telpu programmu (tā ietvaros rekomendējams iepazīties ar pētījumiem, kuros skaidrota vides ietekme uz bērnu), grupas un konkrēto personālu grupās;

- Turpināt darbu pie reorganizācijas plāniem, precizējot informāciju par ēku, veicamajiem atjaunošanas būvdarbiem un reorganizācijai nepieciešamo finansējumu.

# Pielikumi

## 1. pielikums. Apkārtējos novados reģistrētie sociālo pakalpojumu sniedzēji

Dati no Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra liecina, ka Kokneses novadā atrodas un sociālos pakalpojums sniedz šādas iestādes:

- Kokneses novada domes Sociālais dienests;

  - Aprūpes mājās nodaļa (Invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem un pensijas vecuma personām)

- Kokneses novada domes Ģimenes atbalsta centrs “Dzeguzīte” (īslaicīgas un ilgstošas sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas iestāde bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm ar bērniem, kā ari pieaugušajām personām);

  - Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem (krīzes situācijā nonākušām personām – bērniem no pusotra gada vecuma, ģimenēm ar bērniem un jauniešiem – īslaicīga un ilglaicīga sociālā aprūpe un rehabilitācija);

  - Jauniešu māja (ilglaicīga sociālā aprūpe un rehabilitācija bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 18 gadiem (izņēmumu gadījumos līdz 24 gadiem));

  - Pieaugušo sociālās aprūpes nodaļa (Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija personām ar īpašām vajadzībām un pensijas vecuma cilvēkiem).

Turpinājumā uzskaitīti sociālo pakalpojumu sniedzēji apkārtējos novados.

Aizkraukles novadā:

- Aizkraukles novada Sociālais dienests:

  - Aprūpe mājās (Pensijas vecuma personām un personām ar FT).

Ogres novadā:

- Vispārējā tipa pansionāts “Madliena” (Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem);

- Ogres novada Sociālā dienesta:

  - Dienas centrs  “Saime” (Dienas aprūpes centrs personām ar GRT);

  - Krīzes centrs vardarbībā cietušiem bērniem “Laipas” (Krīzes centrs personām, kas cietušas no prettiesiskām darbībām);

  - Ģimenes atbalsta dienas centrs (Dienas aprūpes centrs ielu bērniem, sociāla riska ģimeņu bērniem, kuriem ir nepieciešama vieta kur saturiski pavadīt brīvo laiku);

  - Madlienas sociālais centrs;

  - Taurupes sociālais centrs;

  - Suntažu sociālais centrs;

- Ogres novada bērnu nams “Laubere” (Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem);

- Lielvārdes novada sociālais dienests:

  - Aprūpe mājās (Personām ar GRT, invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem un pensijas vecuma personām).

Ērgļu novadā:

- Ērgļu novada pašvaldības Sociālais dienests;

- Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs (Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem un pensijas vecuma personām);

- Ērgļu novada pašvaldības Ģimenes atbalsta centrs “Zīļuks” (Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem);

- Ērgļu pašvaldības SIA “Ērgļu slimnīca”  Sociālās aprūpes nodaļa (Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem).

Pļaviņu novadā:

- Pļaviņu novada sociālais dienests:

  - Dienas aprūpes centrs (Pirmspensijas un pensijas vecuma personām, daudzbērnu un nepilnām ģimenēm);

  - Aprūpe mājās (Personām ar GRT, redzes un dzirdes invalīdiem, invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem un pensijas vecuma personām);

- Sociālās aprūpes centrs “Pļaviņas” (Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem un pensijas vecuma personām);

Jaunjelgavas novadā:

- Jaunjelgavas novada Sociālais dienests:

  - Aprūpe mājās (Personām ar GRT pensijas vecuma personām un personām ar FT);

- Jaunjelgavas dienas centrs bērniem un ģimenēm (Dienas centrs ģimenēm ar bērniem, pensijas vecuma personām un personām ar FT);

- Sociālās aprūpes un krīzes centrs “Vīgante” (Krīzes centrs krīzes situācijā nonākušām personām).

## 2. pielikums. Darbinieku aptaujas rezultāti

Kokneses novada domes Ģimenes krīzes centrā „Dzeguzīte” uz 2016. gada 6.decembri kopskaitā strādā 22 darbinieki, no kuriem aprūpē un rehabilitācijā iesaistītais personāls ir 12 (kas veido 55% no darbinieku kopskaita), saimnieciski tehniskais personāls ir septiņi (kas veido 32% no darbinieku kopskaita), administratīvais personāls ir divi (kas veido 9% no darbinieku kopskaita) un viens vadītājs (kas veido 4% no darbinieku kopskaita). Iestādes vadītāja ir Lāsma Ruža-Riekstiņa.

Kopējais BSAC bērnu skaits ir 21 bērns. Uz vienu bērnu iestādē ir 1,05 darbinieki, no kuriem aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie darbinieki uz vienu bērnu ir 0,57.

Lai noskaidrotu, kādi ir darbinieku demogrāfiskie rādītāji (vecums, izglītība, dzīvesvieta, darba stāžs), cik darbiniekiem ir nepieciešamas apmācības ārpusģimenē esošiem bērniem ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanai, kādi ir darbinieku turpmākie plāni un gatavība pārkvalificēties, tika veikta iestādes darbinieku aptauja. Aptaujā kopskaitā piedalījās 21 no 22 iestādē esošajiem darbiniekiem.

Dzimums, vecums un dzīvesvieta

No iestādē esošajiem darbiniekiem absolūts vairākums ir sievietes (19) un divi ir vīrieši. Darbinieki ir vecumā no 23 līdz 63 gadiem (skat. 11.attēlu).

Attēls 11

BSAC darbinieku sadalījums pa vecuma grupām

Avots: SIA “AC Konsultācijas” veikta darbinieku aptauja 2016. gada decembrī

Pēc deklarētās  dzīvesvietas lielākā daļa iestādes darbinieku dzīvo Kokneses novadā (15 darb.), kas nozīmē, ka ikdienā mērojamais attālums uz darbavietu ir relatīvi neliels (skat. 12.attēlu). Divi darbinieki ir deklarēti Madonas novadā, viens - Rīgā, viens Aizkraukles novadā, viens Ciblas novadā, viens Ērgļu novadā. Visos gadījumos darbinieku deklarētā dzīvesvieta ir arī viņu faktiskā dzīvesvieta.

Attēls 12

BSAC darbinieku deklarētās dzīvesvietas

Avots: SIA “AC Konsultācijas” veikta darbinieku aptauja 2016. gada decembrī

Secināms, ka lielai daļai darbinieku ikdienā veicamais attālums uz darbu ir salīdzinoši neliels vai vidējs – 11 darbinieku gadījumā ikdienā mērojamais attālums līdz darbavietai ir līdz 3km ieskaitot, papildus divu darbinieku ikdienā mērojamais attālums ir 3 līdz 15km, vēl piecu darbinieku  gadījumā ikdienā mērojamais attālums uz darbavietu ir 15 līdz 30 km un vēl trīs darbinieki mēro attālumu vairāk nekā 30km (daži no tiem par vairāk nekā 100 km). BSAC reorganizācijas gadījumā uz darba vietu mērojamais attālums darbiniekiem būtiski nemainītos, jo jaunā BSAC infrastruktūra tiks attīstīta turpat Iršos.

Darba stāžs un nodarbošanās

Iestādē strādājošie 19 darbinieki lielākoties ir nodarbināti vienā amatā / profesijā, divos gadījumos darbinieki apvieno vairākus amatus. Apvienotie amati vienā gadījumā ir pavārs un saimniecības daļas vadītājs, otrā gadījumā – galdnieks, namu apsaimniekotājs un sētnieks.

Iestādē skaitliski visvairāk pārstāvēts bērnu aprūpē iesaistītais personāls: audzinātājs (4) un aprūpētājs (3). No citām nosauktajām atbildēm, kas netika iekļautas anketā, minētas šādas profesijas / amati: būvelektriķis, medicīnas māsa – ārsta palīgs, pavāra palīgs, veļas mazgāšanas operatore (skat. 13.attēlu).

Attēls 13

BSAC darbinieku profesijas un amati

Avots: SIA “AC Konsultācijas” veikta darbinieku aptauja 2016. gada decembrī

16 iestādes darbiniekiem darbs iestādē ir vienīgā darbavieta – 15 darbiniekiem tā ir pilna laika slodze un vienam darbiniekam nepilna slodze. Pieci darbinieki darbu iestādē apvieno ar darbu citviet – diviem no viņiem darbs BSAC ir viņu pamata darbavieta un trijiem – papildu darbavieta. Jomas, kurās šie divi darbinieki ir nodarbināti savā otrā darbavietā, ir grāmatvedība, ģimenes ārsta prakse, elektrotehnika pagasta pārvaldē, lauksaimniecība un Sarkanais krusts (aprūpētājs).

Analizējot pēc darba stāža iestādē, līdz pieciem gadiem iestādē strādā 12 personas, piecus līdz desmit gadus strādā trīs personas un desmit līdz 26 gadus strādā sešas personas, no kurām viena persona iestādē strādā kopš tās dibināšanas (skat. 14.attēlu).

Attēls 14

BSAC darbinieku darba stāžs iestādē

Avots: SIA “AC Konsultācijas” veikta darbinieku aptauja 2016. gada decembrī

Attiecībā uz kopējo darba stāžu darbā ar bērniem darbinieku vidējā pieredze ir ilgāka, nekā viņu darba stāžs iestādē – vismaz septiņi darbinieki iestādē strādā ilgāk nekā desmit gadus.

Izglītība

Iestādes darbiniekiem ir iegūtas šādas izglītības (16.tabulā apkopota informācija par augstāko iegūtās izglītības līmeni):

Tabula 16

BSAC darbinieku augstākie iegūtie izglītības līmeņi

| Izglītības līmenis | Darbinieku skaits, kam tā ir augstākā iegūtā izglītība | Iegūtā izglītība un nodarbošanās iestādē |
| --- | --- | --- |
| Augstākā izglītība | 7 | Izglītība: psiholoģija, sociālais darbs, pedagoģija u.c. Nodarbošanās iestādē: Bērna aprūpe un rehabilitācija, administrācija un vadība |
| Profesionālā vidējā izglītība | 12 | Izglītība: ēdināšana, kokapstrāde, elektrotehnika, komercdarbība Nodarbošanās iestādē: Bērna aprūpe un rehabilitācija, saimnieciski-tehniskie jautājumi |
| Vispārējā vidējā izglītība | 2 | Nodarbošanās iestādē: Bērna aprūpe un rehabilitācija, saimnieciski-tehniskie jautājumi |
| Kopā | 21 |  |

Avots: SIA “AC Konsultācijas” veikta darbinieku aptauja 2016. gada decembrī

No 21 aptaujātā darbinieka pieci ir norādījuši, ka viņiem nav papildus profesionālo pilnveidi, kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinoši dokumenti, 16 šāds dokuments ir. Pārējie darbinieki izgājuši kvalifikāciju paaugstinošus kursus un apmācības. Vairakkārt minētas tādas apmācību tēmas, kā “bērnu tiesību aizsardzība”, “aprūpe”, “uzvedības traucējumi pusaudžu vecumā” un “ugunsdrošība”. Vēl minētas arī ar jaunatnes sociālo iekļaušanos, konfliktu risināšanu ģimenē un urīna nesaturēšanas risinājumiem saistītas aprūpes apmācību tēmas. Astoņas reizes minēta ar administratīvo  darbu saistītas apmācības, tikpat reižu – ar saimniecisko darbu saistītas apmācības. Divas reizes minētas citu jomu apmācības.

No 11 aprūpē iesaistītajiem darbiniekiem divi ir norādījuši, ka viņiem nav nekādu profesionālo pilnveidi, kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošu dokumentu. No pārējiem deviņiem aprūpes darbiniekiem septiņi ir nosaukuši apmācību tēmas, kas lielākoties ir noderīgas bērnu aprūpē un būs noderīgas arī jaunajā bērnu aprūpes modelī. Savukārt no tehniskajiem darbiniekiem trīs atzīmējuši, ka viņiem nav nekādu profesionālo pilnveidi, kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošu dokumentu, bet pārējie nosaukuši konkrētas apmācību tēmas. Precīzāks atbilžu sadalījums redzams tālāk pievienotajā 17.tabulā.

Tabula 17

BSAC darbinieku izietās apmācības

| Apmācību tēma | Apmācības izgājušo darbinieku skaits |
| --- | --- |
| Ar bērnu aprūpi saistītas apmācības: |  |
| Bērnu tiesību aizsardzība | 3 |
| Jaunatnes sociālās iekļaušanas veicināšana | 1 |
| Aprūpe un saistītās tēmas | 2 |
| Uzvedības traucējumi pusaudžu vecumā | 2 |
| Konfliktu un krīžu vadība ģimenē | 1 |
| Mūsdienīgi risinājumi urīna nesaturēšanā aprūpē | 1 |
| Administratīvā darbā noderīgas prasmes: |  |
| Dokumentu pārvaldība un noformēšana | 1 |
| Darba tiesību problēmas | 1 |
| Darba tiesiskās attiecības | 1 |
| Biroja darba organizācija | 1 |
| Projektu vadība | 1 |
| Vadības iemaņas – dažādas tēmas | 1 |
| Juridiskās personas arhīva veidošana un dokumentu arhivēšana | 1 |
| Grāmatvedība | 1 |
| Apmācības citās jomās: |  |
| Apdrošināšana | 1 |
| Mārketinga psiholoģija | 1 |
| Saimnieciska rakstura apmācības: |  |
| Pavāra darba organizācija | 1 |
| Tehnoloģisko procesu organizācija ēdināšanas uzņēmumos | 1 |
| Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā | 1 |
| Pārtikas drošība ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēs | 1 |
| Ugunsdrošība | 2 |
| HACCP sistēmas principu ieviešana un uzraudzīšana pārtikas uzņēmumos | 1 |
| Knauf sistēmas | 1 |

Avots: SIA “AC Konsultācijas” veikta darbinieku aptauja 2016. gada decembrī

Personāla turpmākās nodarbinātības plāni

Domājot par nākotni iestādes reorganizācijas gadījumā, darbiniekiem tika uzdots jautājums par to, kādās aprūpes vai citās jomās viņi būtu gatavi turpināt darba attiecības (skat. 15.attēlu):

- Ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem vēlētos strādāt 13 no 21 iestādes darbinieka, pieci nevēlētos un trīs nezina, vai vēlētos. Aplūkojot atbildes tematiskās profesiju jomās, - aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie vēlētos septiņi, nevēlētos divi un nezina viens, saimnieciski tehniskais personāls – vēlētos divi, nevēlētos arī divi.

- Ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem strādāt vēlētos seši iestādes darbinieki, desmit nevēlētos un pieci darbinieki pašlaik nezina, vai vēlētos. Aplūkojot atbildes tematiskās profesiju jomās - aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie vēlētos četri un nevēlētos seši, saimnieciski tehniskais personāls – nezina četri.

- Ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem vēlētos strādāt divi iestādes darbinieki, 16 nevēlētos strādāt un trīs šobrīd vēl nezina, vai vēlētos strādāt. Aplūkojot atbildes tematiskās profesiju jomās - aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie nevēlētos deviņi un nezina viens; saimnieciski tehniskais personāls – nevēlētos trīs un nezina viens.

- Ar vecāka gadagājuma personām un personām ar smagu invaliditāti vēlētos strādāt seši iestādes darbinieki, 11 nevēlētos un četri darbinieki šobrīd nezina, vai vēlētos. Aplūkojot atbildes tematiskās profesiju jomās - aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie vēlētos viens,  nevēlētos astoņi un nezina viens; saimnieciski tehniskais personāls – vēlētos viens un nezina trīs.

Attēls 15

BSAC darbinieku gatavība strādāt ar dažādām mērķa grupām sociālajā aprūpē

Avots: SIA “AC Konsultācijas” veikta darbinieku aptauja 2016. gada decembrī

Tādējādi secināms, ka kopumā darbinieki ir salīdzinoši mazāk gatavi strādāt visām trīs citām mērķa grupām, īpaši, ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, iespējams, tāpēc, ka šī mērķa grupa iestādes darbiniekiem ir salīdzinoši sveša un arī nākotnē iestādē nav plānots attīstīt pakalpojumus pilngadīgām personām ar GRT. Interesanti ka salīdzinoši liela daļa darbinieku nav pārliecināti, vai viņi vēlētos turpināt darbu ar esošo mērķa grupu – ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

Darbs ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Attiecībā uz darbu ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem – jaunajā aprūpes formā, t.i., grupās līdz 8 bērniem un vienā ēkā ne vairāk kā trīs grupas, ir gatavi strādāt 12 iestādes darbinieki (no 16, kas atbildēja uz šo jautājumu). Strādāt jauniešu mājās, t.i., kur dzīvo  jaunieši no 15 gadu vecuma, kopskaitā ne vairāk kā 12, būtu gatavi strādāt deviņi darbinieki. Viens darbinieks papildus norādījis, ka vēlētos strādāt ar šo mērķa grupu citā veidā – ģimenes krīzes centrā, kas saglabāsies iestādes telpās (skat. 16.attēlu).

Attēls 16

BSAC darbinieku gatavība strādāt ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

Avots: SIA “AC Konsultācijas” veikta darbinieku aptauja 2016. gada decembrī

Astoņi iestādes darbinieki ir norādījuši, ka viņiem būtu nepieciešamas papildu apmācības ilgstošas sociālās aprūpes sniegšanai ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Kā nepieciešamo apmācību tēmas aptaujā tiek minētas šādas: juridiskie jautājumi, metodes ar grūti audzināmiem jauniešiem, sodītiem jauniešiem, atkarīgiem jauniešiem, kā mazināt stresu gan bērniem, gan darbiniekiem, "izdegšanas sindroms", psiholoģijas kursi, saskarsmes prasmes, vardarbība pret bērniem, kursi par pusaudžu vecumposmu īpatnībām un citi kvalifikācijas pilnveides kursi. Trīs iestādes darbinieki norāda, ka viņiem nebūtu nepieciešamas apmācības šāda pakalpojuma sniegšanā un pieci darbinieki nav pārliecināti / nezina, vai viņiem būtu nepieciešamas specifiskas apmācības. Ar pilnu identificēto apmācību sarakstu var iepazīties 4. pielikumā.

Darbs ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Attiecībā uz darbu ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – dienas centrā un dienas aprūpes centrā darbā ar šo mērķa grupu vēlētos strādāt pieci darbinieki (no 11, kas atbildēja uz šo jautājumu), atelpas brīža pakalpojumu būtu gatavi sniegt trīs darbinieki. Viens darbinieks papildus norādījis, ka vēlētos strādāt ar šo mērķa grupu citā veidā – grāmatvedībā (skat. 17.attēlu).

Attēls 17

BSAC darbinieku gatavība strādāt ar bērniem ar FT

Avots: SIA “AC Konsultācijas” veikta darbinieku aptauja 2016. gada decembrī

Darbam ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem apmācības būtu nepieciešamas sešiem iestādes darbiniekiem (no 11, kas atbildēja uz šo jautājumu). Norādītās apmācību tēmas ir šādas: bērna aprūpēšana, kreatīvās metodes, terapeita kursi (izglītība), klīniskās psiholoģijas pamati un citi kvalifikācijas pilnveides kursi.

Viens darbinieks norādījis, ka viņam speciālas apmācības darbam ar mērķa grupu nebūtu nepieciešamas un četri darbinieki nezina / nav pārliecināti, vai viņiem būtu nepieciešamas specifiskas apmācības.

Darbs ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Attiecībā uz pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem grupu mājās un pusceļa mājās strādāt vēlētos trīs iestādes darbinieki (no pieciem, kas ir atbildējuši uz šo jautājumu), specializētajās darbnīcās būtu gatavs strādāt viens darbinieks, dienas aprūpes centrā un dienas centrā – divi darbinieki. Viens darbinieks papildus norādījis, ka vēlētos strādāt ar šo mērķa grupu citā veidā – grāmatvedībā (skat. 18.attēlu).

Attēls 18

BSAC darbinieku gatavība strādāt ar pilngadīgām personām ar GRT

Avots: SIA “AC Konsultācijas” veikta darbinieku aptauja 2016. gada decembrī

Darbam ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem speciālas apmācības būtu nepieciešamas diviem no pieciem darbiniekiem. Norādītās apmācību tēmas ir šādas: mērķa grupas aprūpe un citi kvalifikācijas pilnveides kursi.

Viens darbinieks norādījis, ka apmācības darbam ar mērķa grupu nebūtu nepieciešamas un divi darbinieki nezina / nav pārliecināti, vai viņiem būtu nepieciešamas specifiskas apmācības.

Darbs ar vecāka gadagājuma personām un personām ar smagu invaliditāti. Attiecībā uz vecāka gadagājuma personām un personām ar smagu invaliditāti dienas aprūpes centrā vēlētos strādāt četri iestādes darbinieki (no 10, kuri atbildējuši uz šo jautājumu), atelpas brīža pakalpojumu būtu gatavs sniegt viens darbinieks, aprūpi mājās un aprūpi pansijā būtu gatavi sniegt pieci darbinieki. Viens darbinieks papildus norādījis, ka vēlētos strādāt ar šo mērķa grupu citā veidā – grāmatvedībā (skat. 19.attēlu).

Attēls 19

BSAC darbinieku gatavība strādāt ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

Avots: SIA “AC Konsultācijas” veikta darbinieku aptauja 2016. gada decembrī

Darbam ar vecāka gadagājuma personām un personām ar smagu invaliditāti speciālas apmācības būtu nepieciešamas četriem no desmit darbiniekiem. Norādītās apmācību tēmas ir šādas: darbs ar klientu (demence, depresija, agresija), kristīgā psiholoģija, saskarsmes prasmes un citi kvalifikācijas pilnveides kursi.

Viens darbinieks norādījis, ka speciāli kursi viņam nav nepieciešami un pieci darbinieki nezina / nav pārliecināti, vai viņiem būtu nepieciešamas specifiskas apmācības.

Attiecībā uz iespējamo nodarbinātību citā tematiskajā jomā un profesijā, papildus iepriekš minētajām – no iestādē strādājošā 21 darbinieka citā jomā būtu gatavi un vēlētos strādāt pieci iestādes darbinieki, četri nevēlētos un 12 darbiniekiem šobrīd ir grūti pateikt. Tie pieci darbinieki, kas ir norādījuši gatavību strādāt citā jomā, kā iespējamās jomas norāda grāmatvedību, administrāciju (administrators), pirmsskolas izglītības iestādi un psihologa konsultācijas. Darbinieki arī vienlaikus norāda, ka ir problemātiski atrast sev darbu vēlamajā jomā.

Attiecībā uz maksimālo attālumu līdz citai darbavietai, ko darbinieki būtu gatavi mērot, tas ir būtiski atšķirīgs (skat. 20.attēlu). Kopumā darbinieki būtu gatavi veikt tuvākas distances – pamatā līdz 20km. Lielai daļai ir grūti pateikt, jo lēmums ir atkarīgs no piedāvājuma, turklāt darbinieki cer, ka viņi varēs turpināt darbu esošajā iestādē.

Attēls 20

Maksimālais attālums, ko darbinieks būtu gatavs mērot līdz jaunajai darbavietai

Avots: SIA “AC Konsultācijas” veikta darbinieku aptauja 2016. gada decembrī

Kopumā var secināt, ka darbinieki ir visatvērtākie darbam ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, savukārt strādāt ar pārējām mērķa grupām darbinieki ir salīdzinoši mazāk gatavi. Iespējams, šādi tālākās nodarbinātības plāni ir tāpēc, ka pārējās mērķa grupas iestādes darbiniekiem ir salīdzinoši svešas, kā arī nākotnē iestādē ĢAC “Dzeguzīte” ir plānots turpināt krīzes centra darbību un sniegt ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu bērniem, tikai mainot aprūpes formu, kas nozīmē, ka darba specifika nākotnē iestādes darbiniekiem netiks būtiski mainīta.

## 3. pielikums. Nepieciešamo apmācību saraksts BSAC darbiniekiem

Zemāk uzskaitītas visas iestādes identificētās BSAC darbiniekiem nepieciešamo apmācību tēmas ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu aprūpei. Apmācību tēmas apkopotas pēc otrā plānošanas semināra 2017. gada 16. janvārī.

Apmācību tēmas ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu aprūpei:

| - Darbs ar mērķa grupu, mērķa grupas specifika - Darbs ar bērniem ar destruktīvu uzvedību. Darbs ar grūti audzināmiem jauniešiem, sodītiem jauniešiem, atkarīgiem jauniešiem - Jauniešu sagatavošana patstāvīgai dzīvei - Konfliktsituāciju risināšana - Stresa vadīšana - Fiziska vardarbība - Emocionāla vardarbība - Seksuāla vardarbība - Sekstings - Psiholoģijas pamati |  | - Supervīzijas - Budžeta plānošana - Profesionālās kvalifikācijas kursi “Sociālais aprūpētājs” - Profesionālās kvalifikācijas kursi “Aprūpētājs” - Informatīvs seminārs par iestāžu reorganizācijas procesu - Izmaiņas normatīvajos aktos sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā - Normatīvie akti, kas saistīti ar NVO |
| --- | --- | --- |
| Apmācību tēmas bērniem ar FT: | Apmācību tēmas pilngadīgām personām ar GRT: |  |
| - Profesionālās kvalifikācijas kursi “Sociālais aprūpētājs” - Profesionālās kvalifikācijas kursi “Aprūpētājs” - Radošās metodes darbā ar mērķa grupu - Fizioterapija - Ergoterapija - Klīniskās psiholoģijas pamati | - Profesionālās kvalifikācijas kursi “Sociālais aprūpētājs” - Profesionālās kvalifikācijas kursi “Aprūpētājs” - Darbs ar mērķa grupu, mērķa grupas specifika |  |
| Apmācību tēmas vecāka gadagājuma personām un pilngadīgām personām ar smagiem FT: - Apmācības darbam ar mērķa grupu, mērķa grupas specifika - Darbs ar mērķa grupu, mērķa grupas specifika - Kristīgā psiholoģija |  |  |

## 4. pielikums. Reorganizācijas veikšanai un sociālo pakalpojumu attīstībai nepieciešamā finansējuma avoti

Šajā pielikumā sniegta informācija reorganizāciju ieceru iespējamajiem finansējuma avotiem. Finansējuma piesaistes iespējas analizētas bērnu aprūpes pakalpojuma reorganizācijai - jaunas infrastruktūras attīstībai, un pakalpojuma attīstībai esošajā ēkā. Informācija sniegta gan par finansējuma piesaistes iespējām sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai, gan par finansējuma avotiem sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai.

Finansējuma avoti sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai ES investīciju fondu plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” un ETS programmu ietvaros plānoti vairāki pasākumi un finansējuma avoti, kas aprakstīti turpmāk.

1.finansējuma avots – 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākums “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” (turpmāk – pasākums). Šo finansējumu būs iespēja piesaistīt jaunu bērnu aprūpes formu attīstībai – infrastruktūras izveidei.

Pasākuma mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība pašvaldībās.

Pasākuma mērķa grupas ir šādas:

- pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras no valsts finansētām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām  pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa);

- bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes;

- ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas aprūpes institūciju pakalpojumus.

Projektu iesniedzēji var būt pašvaldības, vai to izveidotas iestādes, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi. Pašvaldībām jābūt:

- plānošanas reģionu sadarbības partneriem 9.2.2.1. pasākuma ietvaros;

- iekļautām plānošanas reģionu DI plānos.

- Projektu iesniegumu atlase noritēs no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim. Ja plānošanas reģionu Deinstitucionalizācijas plānus Labklājības ministrijas izveidotā Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprina pirms 2018. gada 1. janvāra, projektu iesniegumu atlasi izsludina uzreiz pēc plānošanas reģionu Deinstitucionalizācijas plānu apstiprināšanas.

Tabula 18

Informācija par 9.3.1.1. pasākuma finansējuma apjomu un projektu īstenošanu

| Kopējais plānotais finansējums | 41 482 546 EUR |
| --- | --- |
| tai skaitā ERAF finansējums | 35 260 164 EUR |
| tai skaitā nacionālais publiskais līdzfinansējums (valsts budžeta finansējums un pašvaldību finansējums) | ne mazāk kā 6 222 382 EUR |
| Finansējums 1.projektu atlases kārtai (nacionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībām) | 14 769 860 EUR |
| Finansējums 2.projektu atlases kārtai (reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībām un pašvaldībām, kas nav nacionālās vai reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldības) | 26 712 686 EUR |
| ERAF atbalsta intensitāte | ne vairāk kā 85%. Līdzfinansējums – no pašvaldību un valsts budžeta |
| Projektu īstenošanas laiks | līdz 2022. gada decembrim |

Avots: 2016. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 871

Infrastruktūras izveidei indikatīvi plānotās vidējās izmaksas vienam klientam sadalījumā pa  mērķa  grupām ir šādas:

- 14 000 EUR vienai personai ar garīga rakstura traucējumiem, kuras pamet VSAC;

- 12 000 EUR vienai  personai  ar  garīga  rakstura  traucējumiem,  kas  nenonāks VSAC;

- 21 300 EUR uz vienu bērnu, izveidojot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu;

- 10 000 EUR uz vienu bērnu, veidojot „jauniešu māju”;

- 1603 EUR uz  vienu  bērnu  ar  funkcionāliem  traucējumiem,  kuram  nepieciešama  īpaša  kopšana,  sociālās rehabilitācijas infrastruktūrai.

- Projektu ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

- projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas izstrāde (izņemot projekta iesnieguma izstrādi), kas nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

- jaunu būvju būvniecība, esošo būvju pārbūve vai atjaunošana (tai skaitā būvekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība – izmaksas attiecināmas līdz 10% no būvdarbu līguma summas ) un teritorijas labiekārtošana; kā arī nekustamā īpašuma un zemes iegādes izmaksas, ja nepieciešams;

- materiāli tehniskā nodrošinājuma iegāde;

- projekta informācijas un publicitātes pasākumi, kas nepārsniedz 2% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

- projekta vadība un īstenošana.

- Projekta īstenošanas pamatojošās dokumentācijas izstrādes izmaksas – attiecināmas no 2017. gada 1.janvāra (būvniecības jomas normatīvajos aktos noteiktās dokumentācijas izstrāde, ēkas energoefektivitātes novērtēšana, ja nepieciešams). Pārējās projekta izmaksas attiecināmas no plānošanas reģionu DI plānu apstiprināšanas Labklājības ministrijas izveidotajā Sociālo pakalpojumu attīstības padomē brīža.

Tabula 19

Pasākuma ietvaros īstenojamās aktivitātes sadalījumā pa mērķa grupām

| Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem | Ārpusģimenes aprūpē esoši bērni | Bērni ar funkcionāliem traucējumiem |
| --- | --- | --- |
| - grupu mājas; - dienas aprūpes centri; - specializētās darbnīcas; - īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumi; - sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. | - „jauniešu mājas”; - ģimeniskai videi pietuvināts aprūpes pakalpojums (līdz 8 bērniem grupā). | - dienas aprūpes centri; - sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. |

Avots: 2016. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 871

9.3.1.1. pasākuma nosacījumi, kas jāņem vērā:

- ERAF ieguldījumu veikšana ir iespējama tikai pēc plānošanas reģionu DI plānu izstrādāšanas 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija” ietvaros un to apstiprināšanas.

- Atbalstāmi tikai tādi ieguldījumi pašvaldību pakalpojumu infrastruktūrā, kuru nepieciešamība ir noteikta plānošanas reģionu DI plānos.

- Pasākumā netiks atbalstīti ieguldījumi ilgstošas aprūpes institūciju infrastruktūrā, kā arī ieguldījumi privātajā infrastruktūrā.

- Atbalstāmi ir ieguldījumi publiskajā infrastruktūrā (ieguldījumi privātajā infrastruktūrā tiek pakļauti valsts atbalsta nosacījumiem). Finansējuma saņēmējs var pretendēt uz atbalsta saņemšanu, ja infrastruktūra un nekustamais īpašums, kurā par projekta īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem tiks veikti ieguldījumi, ir finansējuma saņēmēja īpašumā vai citas publiskas personas īpašumā (vai saņemtas faktiskā valdījuma tiesības vismaz uz pieciem gadiem).

- Pakalpojumu infrastruktūras izveidi un attīstību nodrošina atbilstoši normatīvajam aktam par prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

- ERAF ieguldījumi var tikt īstenoti paralēli ar ESF ieguldījumiem pakalpojumu nodrošināšanā mērķa grupas personām.

- Projekta ietvaros nav atbalstāma fosilo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšana.

- 2.finansējuma avots – ES strukturālo un investīciju fondu mērķis „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020. gadam (turpmāk – ETS): Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma (LV-LT)

Programmas teritorija:

- Latvija: Kurzeme, Zemgale, Latgale;

- Lietuva: Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Panevēžas, Utenas un Kauņas apriņķi.

- Programmas finansējuma saņēmēji:

- Nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa iestādes, to izveidotās institūcijas;

- Plānošanas reģioni un to izveidotās iestādes;

- Nevalstiskās organizācijas;

- Sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas.

Programmas mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Sociālo pakalpojumu un infrastruktūras attīstībai atbilstošais tematiskais mērķis: „Sociālās iekļaušanas veicināšana, cīņa pret nabadzību un jebkādu diskrimināciju” – paredzēts uzlabot sociālo infrastruktūru un pakalpojumus sociālās integrācijas sekmēšanai, kā arī uzlabot dzīves apstākļus mazāk attīstītajās kopienās un teritorijās. Specifiskais mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti.

Tabula 20

Informācija par LV-LT programmas finansējuma apjomu un projektu īstenošanu

| Kopējais plānotais finansējums | 4,7 milj. EUR |
| --- | --- |
| Maksimālais finansējums vienam projektam | 700 000 EUR |
| Atbalsta intensitāte | 85% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem |
| Nākamais projektu uzsaukums | 2017. gada 27.marts līdz 31.maijs |

Avots: LV-LT programmas mājas lapa, Annoucement for the 2nd call for proposals, pieejams: http://latlit.eu/calls-for-proposals/2nd/

Indikatīvās atbalstāmās aktivitātes (infrastruktūras attīstībai) ir infrastruktūras un aprīkojuma attīstība, kas nepieciešami sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai.

3.finansējuma avots - ES strukturālo un investīciju fondu mērķis „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020. gadam (turpmāk – ETS):  Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma (LV-LT-BY)

Programmas teritorija:

- Latvija: Latgale kā pamatteritorija, Zemgale kā piekļaujošā teritorija;

- Lietuvā: Utenas apriņķis un Viļņas apriņķis, Alītas apriņķis kā pamatteritorija, Panevēžas apriņķis un Kauņas apriņķis kā piekļaujošā teritorija;

- Baltkrievija: Grodņas apgabals un Vitebskas apgabals kā pamatteritorija, Minskas apgabals, Mogiļevas apgabals un Minska kā piekļaujošā teritorija.

- Programmas finansējuma saņēmēji:

- Valsts budžeta iestādes (piemēram, nozaru ministrijas, aģentūras);

- No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un to izveidotās iestādes (piemēram, plānošanas reģioni, izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas);

- Pašvaldības un to izveidotās iestādes;

- Pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības;

- Biedrības un nodibinājumi.

- Programmas mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos.

Sociālo pakalpojumu un infrastruktūras attīstībai atbilstošais tematiskais virziens: Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību: pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām; nodarbinātības stimulēšana, veicinot uzņēmējdarbību un inovācijas. Specifiskais mērķis ir pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām.

Tabula 21

Informācija par LV-LT-BY programmas finansējuma apjomu un projektu īstenošanu

| Kopējais plānotais finansējums | 18,15 milj. EUR |
| --- | --- |
| Maksimālais finansējums vienam projektam | 100 000 - 1 500 000 EUR |
| Atbalsta intensitāte | 90% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām |
| Nākamais projektu uzsaukums | indikatīvi - 2018. gada sākums |

Avots: LV-LT-BY pārrobežu sadarbības programmas mājas lapa, Calls for proposals.  http://eni-cbc.eu/llb/en/calls-for-proposals/473

Indikatīvās atbalstāmās aktivitātes (infrastruktūras attīstībai) ir šādas:

- Inovatīvu risinājumu ieviešana (t.sk. tehnoloģisku), lai nodrošinātu sociālos un citus pakalpojumus mazaizsargātajām grupām;

- Nepieciešamā aprīkojuma iegāde, lai nodrošinātu sociālos un citus pakalpojumus mazaizsargātajām grupām;

- Nelielas (small-scale) infrastruktūras attīstība, lai nodrošinātu sociālos un citus pakalpojumus mazaizsargātajām grupām.

4.finansējuma avots – LEADER aktivitātes plānošanas periodā no 2014. līdz 2020.gadam

Mazāka mēroga darbiem iespējams pretendēt uz LEADER, kas ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

LEADER programmas ietvaros plānošanas periodā 2014.-2020.gadam finansiālais atbalsts sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai tiek sniegts apakšprogrammā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (apakšpasākuma kods – 19.2.) aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

Atbalsts tiek sniegts atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai, un ietver šādas atbalstāmās darbības:

- vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību;

- sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošana.

Tabula 22

Informācija par LEADER programmas finansējuma apjomu un projektu īstenošanu

| Informācija par finansējuma avotu |  |
| --- | --- |
| Maksimālais finansējums vienam projektam | 50 000 EUR |
| Atbalsta intensitāte | 70% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām, bet: - sabiedriskā labuma projektam – līdz 90%; - kopprojektam – līdz 80%. |
| Nākamais projektu uzsaukums | 2017.gada janvāris - marts |
| Projektu īstenošanas termiņš | Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu (pārējiem projektiem – 1 gads) |

Avots:  LEADER pieejas īstenošana 2014-2020. http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/

Attiecināmās izmaksas:

- jaunu pamatlīdzekļu iegāde;

- būvniecības izmaksas;

- būvmateriālu iegādes izmaksas;

- teritorijas labiekārtošana;

- mācību izmaksas;

- ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kuras nepieciešamas vietas potenciāla un pievilcības veidošanai un nepārsniedz 10% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas;

- vispārējās izmaksas;

- pievienotās vērtības nodoklis, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta.

Atbalsta pretendents: juridiska (tostarp biedrība un vietējā pašvaldība) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu.

Nosacījumi:

- Pašvaldība nevar īstenot projektu pilsētā, kas ir republikas nozīmes pilsēta vai reģionālā nozīmes attīstības centrs;

- Projekts atbilst sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai (Biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2015. -2020.gadam);

- Projektu īsteno sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā. Atbalsta pretendents, īstenojot projektu sasniedz projekta mērķi un tas atbilst aktivitātes mērķim;

- Sasniedz projektā paredzētos rādītājus un vietējās rīcības grupas noteiktos rādītājus.

Konkrētas atbalstāmās aktivitātes un sasniedzamie rādītāji, kā arī projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība noteikta katras lauku partnerības sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas dokumentos.

Finansējuma avoti sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai

Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, tai skaitā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu īstenošanai, ES investīciju fondu plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” un ETS programmu ietvaros plānoti vairāki pasākumi un finansējuma avoti, kas aprakstīti turpmāk.

1.finansējuma avots - 9.2.2. SAM "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākums "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide"

Pasākuma mērķis ir pilnveidot sociālo pakalpojumu sistēmu, izstrādājot un aprobējot sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismus un atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas mehānismu.

Pasākuma mērķa grupas ir šādas:

- pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – komisija) ir noteikusi smagu vai ļoti smagu (I vai II invaliditātes grupa) invaliditāti;

- bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem komisija ir noteikusi invaliditāti, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimene.

- Projektu iesniedzējs ir Labklājības ministrija. Finansējuma saņēmēja sadarbības partneri ir Latvijas Republikas pašvaldības, kas kā sadarbības partneri piedalās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. SAM "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanā un pasākuma projekta īstenošanas laikā apstiprinātas par sadarbības partneriem sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānisma individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojektā, iesaistot 20 mērķa grupas personas katrā plānošanas reģionā (kopumā – 100 personas), kurām 9.2.2.1. pasākuma ietvaros veikts individuālo vajadzību izvērtējums.

Tabula 23

Informācija 9.2.2.2. pasākuma finansējuma apjomu un projektu īstenošanu

| Kopējais plānotais finansējums | 4 727 073 EUR |
| --- | --- |
| tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums | 4 018 012 EUR |
| tai skaitā valsts budžeta finansējums | 709 061 EUR |
| Projektu īstenošanas laiks | ne ilgāk kā 12 mēnešus |

Avots:  Pasākuma īstenošanas noteikumi un detalizētāka informācija: 2016. gada 9. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 91

Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

- sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismu izstrāde un ieviešana mērķa grupas personām, tai skaitā, kuras 9.2.2.1. pasākuma ietvaros ir pārgājušas no valsts finansētas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas uz dzīvi sabiedrībā, tai skaitā:

- esošo sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīze;

- sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismu aprakstu un ieviešanas metodiku izstrāde;

- sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismu izmēģinājumprojektu īstenošana, rezultātu novērtēšana un izplatīšana.

- atbalsta personas pakalpojuma izstrāde un ieviešana mērķa grupai, tai skaitā:

- atbalsta personas pakalpojuma apraksta, organizēšanas un finansēšanas kārtības izstrāde;

- atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana, rezultātu izvērtēšana un izplatīšana.

- 2.finansējuma avots - ETS programmas

Atbalsts sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai, kā arī sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes palielināšanai pieejams Latvijas-Lietuvas un Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas programmu ietvaros.

Latvijas-Lietuvas programmas indikatīvās atbalstāmās aktivitātes:

- Vajadzību un iespējamo risinājumu identificēšana, kas ietver pārrobežu sadarbību;

- Tīklošanās (networking) starp sociālo pakalpojumu sniedzējiem un iesaistītajām pusēm – pieredzes apmaiņai un labo prakšu identificēšanai;

- Sociālo pakalpojumu sniedzēju personāla kompetences paaugstināšana;

- Inovatīvu pakalpojumu / risinājumu kvalitātes un dažādības uzlabošana;

- Informatīvas kampaņas, lai palielinātu izpratni par pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem ievainojamam grupām;

- Cilvēku, kas pakļauti sociālās izstumšanas riskam, integrācija darba tirgū / izglītības aktivitātēs / sociālajā dzīvē.

- Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas programmas indikatīvās atbalstāmās aktivitātes:

- Sociālo pakalpojumu attīstība un nodrošināšana mazaizsargātajām sociālajām grupām;

- Reģionālu / lokālu programmu attīstība, lai iedrošinātu jaunus / netradicionālus dalībniekus iesaistīties sociālo un citu pakalpojumu sniegšanā mazaizsargātām grupām;

- Veselīga dzīvesveida veicināšana;

- Kapacitātes paaugstināšana un labo prakšu apmaiņa.

Sociālo pakalpojumu aģentūra. 2016. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”, http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Sociālo pakalpojumu aģentūra. 2016. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”, http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Sociālo pakalpojumu aģentūra. 2016. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”, http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Sociālo pakalpojumu aģentūra. 2016. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”, http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Sociālo pakalpojumu aģentūra. 2016. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”, http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Labklājības ministrija. Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-2020. gadam, 3.lpp., http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/null/2015_15_07_ricplans_final.pdf

Common European Guidelines on the Transition from institutional to Community-based Care, 26.lpp

European Expert Group on the Transition from Institutional to Family Based Care. “Common European Guidelines on the Transition from institutional to Community-based Care”, 28.lpp. http://www.deinstitutionalisationguide.eu/wp-content/uploads/2016/04/GUIDELINES-Final-English.pdf

Labklājības ministrija. Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-2020. gadam, 3.lpp. http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/null/2015_15_07_ricplans_final.pdf

Latvijā	pirmā	pētījuma	par	audžuģimenēm	prezentācija. http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/6/faktu_lapa_31102016.pdf

Sociālo pakalpojumu aģentūra. 2016. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”. http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

1 – Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs, 2 – Dobeles novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrs „Lejasstrazdi”, 3 – Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Elejas filiāles (a) Bērnu nodaļa un (b) Jauniešu māja, 4 – Kokneses novada domes Ģimenes atbalsta centrs „Dzeguzīte”, 5 – Sociālās aprūpes centra „Tērvete” Bērnu nodaļa, 6 – Salas novada pašvaldības Ģimenes atbalsta centrs “Saulstari”, 7 – Jelgavas SOS jauniešu māja, Īslīces SOS bērnu ciemats adresē Iecava, Dzirnavu 19 un Īslīces SOS bērnu ciemats, 8 – Biedrības „Centrs Elizabete” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs.

Analizētās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas: Izdevumi komunālajiem pakalpojumiem (apkure, elektroenerģija, ūdens un kanalizācijas izmaksas un citu komunālo pakalpojumu izmaksas) un izdevumi infrastruktūras uzturēšanai (kārtējie remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi un materiāli).

Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020.gadam, 4.lpp. http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates2/lmpam_290713_sp.pdf

Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020.gadam, 6.lpp. http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates2/lmpam_290713_sp.pdf

Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020.gadam, 47.lpp. http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates2/lmpam_290713_sp.pdf

European Expert Group on the Transition from Institutional to Family Based Care. “Common European Guidelines on the Transition from institutional to Community-based Care”, 26.lpp.

http://www.deinstitutionalisationguide.eu/wp-content/uploads/2016/04/GUIDELINES-Final-English.pdf

Sociālo pakalpojumu aģentūra. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”. http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Pētījums „Ārpusģimenes, aprūpes (ārpusģimenes aprūpes iestādes, audžuģimenes, aizbildnība) un adopcijas sistēmas izpēte un ieteikumi tās pilnveidošanai, 21. un 275.lpp. http://www.bti.gov.lv/lat/ arpusgimenes_aprupe/statistika_un_petijumi/?doc=1877&page

Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020.gadam. http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates2/lmpam_290713_sp.pdf

ANO konvencija par bērna tiesībām. http://www.lm.gov.lv/upload/berns_gimene/bernu_tiesibas/akti/par_berna_tiesibam.pdf

Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020.gadam, 24.lpp.  http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates2/lmpam_290713_sp.pdf

9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „ Paaugstināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”  9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” sākotnējais izvērtējums, 10.lpp.

9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „ Paaugstināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”  9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” sākotnējais izvērtējums (2015), 10.lpp.

PMLP (2016). Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās. http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/Iedzivotaju%20re%C4%A3istrs/0107iedzregj/ISPV_Pasvaldibas_iedzivotaju_skaits_pagasti.pdf (dati par 01.07.2016)

PMLP (2016). Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās. http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/Iedzivotaju%20re%C4%A3istrs/0107iedzregj/ISPV_Pasvaldibas_iedzivotaju_skaits_pagasti.pdf (dati par 01.07.2016)

Google Maps (2016). https://www.google.lv/maps/

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Plānošanas reģioni. http://www.varam.gov.lv/images/text/PlanRegioni.jpg

PMLP (01.07.2016). Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās. http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/Iedzivotaju%20re%C4%A3istrs/0107iedzregj/ISPV_Pasvaldibas_iedzivotaju_skaits_pagasti.pdf

Kokneses novada attīstības programma 2013-2019 (2013).  http://www.koknese.lv/doc/Kokneses_novada_AP_apstiprinata_30012013_23042013.pdf

Google Maps (2016). https://www.google.lv/maps/

Labklājības ministrija (2016). Sociālā apdrošināšana. Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. https://www.lm.gov.lv/text/1047

Labklājības ministrija (2016). Sociālā apdrošināšana. Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. https://www.lm.gov.lv/text/1047

Kokneses novada mājas lapa (2013). Uzņēmējdarbība. http://www.koknese.lv/?s=342

Aizkraukles medicīnas centrs (2017). http://www.amc.lv/

SIA "Latvijas Tālrunis" (2017). http://meklesanas-rezultats.zl.lv/Bankas/

Kokneses novada mājas lapa (2013). Izglītība. http://koknese.lv/?s=148

Kontakti.lv (2013). Iršu pagasta klubs. http://irsu-pagasta-klubs-c-12331.kontakti.lv/lv/

Kokneses novada mājaslapa (2011). Sporta dzīve Kokneses novadā. http://www.koknese.lv/?s=144

Kokneses novada mājas lapa (2011). Kultūras dzīve novadā. http://koknese.lv/?s=146

Aizkraukles medicīnas centrs (2017). Ārstniecība. http://www.amc.lv/index.php?p=8886&lang=634 un Jēkabpils reģionālā slimnīca (2017). ambulatorās pieņemšanas laiki. http://www.jekabpilsrs.lv/?id=137

Latvijas Logopēdu asociācija. Speciālisti. http://logopedi.lv/index.php?sad=search_log&val=lv&go

VARAM. Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019. gadam, 5. pielikums. “Pakalpojumu klāsts („grozs”) atbilstoši apdzīvojuma līmenim (infrastruktūra un pakalpojumi)”.

Pēc Latvijas Valsts ceļi datiem. http://lvceli.lv/informacija-un-dati/#celu-klasifikacija

Baltic Maps (2016). https://www.balticmaps.eu/

Pēc Autotransporta direkcijas sniegtajiem datiem un 1188.lv Starppilsētu autobusu saraksta. http://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi

ĢAC “Dzeguzīte” sniegtā informācija 2017. gada 2. martā.

Bērnu tiesību aizsardzības likums. https://likumi.lv/doc.php?id=49096

ĢKC “Dzeguzīte” un Kokneses novada pašvaldības sniegtā informācija 2017. gada 2. martā.

ĢKC “Dzeguzīte” sniegtā informācija 2017. gada 2. martā.

Kokneses novada pašvaldības sniegtā informācija 2017. gada 2. martā.

Kokneses novada pašvaldības sniegtā informācija 2017. gada 2. martā.

Kokneses novada pašvaldības sniegtā informācija 2017. gada 2. martā.

9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”  9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” Sākotnējais novērtējums

Centrālā statistikas pārvalde. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits gada sākumā.www.csb.gov.lv

Eurostat. Population projections.http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/statistics-illustrated

Centrālā statistikas pārvalde. Dzīvi dzimušo skaits. www.csb.gov.lv

Aleksejs Meļihovs. “Latvijas iedzīvotāju skarbā nākotne”. https://www.makroekonomika.lv/raksts/latvijas-iedzivotaju-skarba-nakotne

Kokneses novada pašvaldības sniegtā informācija 2017. gada 2. martā

Kokneses novada pašvaldības sniegtā informācija uz 2017. gada 2.martu.

Kokneses novads. Ko der zināt par BT darbu. http://koknese.lv/?s=376

Kokneses novads. Aicinām kļūt par viesģimeni. http://www.koknese.lv/?o=1948

Kokneses novada pašvaldības sniegta informācija uz 2017. gada 2.martu.

Kokneses novads. Komisijas. http://www.koknese.lv/?k=012014

Tā kā budžeta dati bija pieejami par iestādi kopumā (neizdalot pa struktūrvienībām), aprēķinos pieņemts, ka uzturēšanas izdevumu daļa bērnu ilgstošajai aprūpei ir proporcionāli telpu platībai, kurā tiek sniegts pakalpojums (neiekļaujot administrācijas telpu uzturēšanas izmaksas).

Tā kā budžeta dati bija pieejami par iestādi kopumā (neizdalot pa struktūrvienībām), aprēķinos pieņemts, ka uzturēšanas izdevumu daļa bērnu ilgstošajai aprūpei ir proporcionāli telpu platībai, kurā tiek sniegts pakalpojums.

Tā kā budžeta dati bija pieejami par iestādi kopumā (neizdalot pa struktūrvienībām), aprēķinos pieņemts, ka personāla izmaksas veido 50% no kopējiem iestādes izdevumiem personāla atalgojumam.

Veļas operators (0,5 uz visām struktūrvienībām), elektriķis (0,25 uz visām struktūrvienībām).

Administrācijas telpu platība nav ietverta bērnu aprūpes pakalpojumu platībā, jo šīs telpas tiek izmantotas arī citu pakalpojumu administrēšanas vajadzībām.

2016. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”. http://likumi.lv/doc.php?id=287725

Labklājības ministrija. Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015. - 2020.gadam. http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/4/ricplans_groz_22032016.pdf

2016. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”. http://likumi.lv/doc.php?id=287725

European Regional Development Fund. Interreg Latvija-Lietuva. 3.1. To improve accessibility and efficiency of social services http://latlit.eu/3-1-to-improve-accessibility-and-efficiency-of-social-services/

Ņemot vērā, ka Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām ir līdzīgas intereses sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei, tās var apvienoties un sagatavot ETS projektu pieteikumus kā partneri, piesaistot ZPR administrāciju kā projekta koordinatorus, tomēr šādā gadījumā finansējums būs jādala starp visiem partneriem. Pašvaldība var arī meklēt partneri patstāvīgi, nodrošinot lielāku finansējuma apjomu uz vienu partneri.

LV-LT programmas mājas lapa, Annoucement for the 2nd call for proposals, pieejams: http://latlit.eu/calls-for-proposals/2nd/

Detalizētāka informācija: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības aģentūra. Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/latvijas_lietuvas_parrobezu_sadarbibas_programma/?doc=18274  un Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020. http://latlit.eu/

Ņemot vērā, ka Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām ir līdzīgas intereses sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei, tās var apvienoties un sagatavot ETS projektu pieteikumus kā partneri, piesaistot ZPR administrāciju kā projekta koordinatorus, tomēr šādā gadījumā finansējums būs jādala starp visiem partneriem. Pašvaldība var arī meklēt partneri patstāvīgi, nodrošinot lielāku finansējuma apjomu uz vienu partneri.

Detalizētāka informācija: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros http://varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/latvijas_lietuvas_baltkrievijas_programma/?doc=20952 un The 2014-2020 European Neighbourhood Instrument Cross-border Cooperation Latvia-Lithuania-Belarus Programme. http://www.eni-cbc.eu/llb/en

Sabiedriskā labuma projekts - projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura un tas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa.

Aktivitātes īsenošanas nosacījumi: 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 590. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju". http://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana

ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija.

Sociālo pakalpojumu aģentūra. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”. http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Tā kā budžeta dati bija pieejami par iestādi kopumā (neizdalot pa struktūrvienībām), aprēķinos pieņemts, ka uzturēšanas izdevumu daļa bērnu ilgstošajai aprūpei ir proporcionāli telpu platībai, kurā tiek sniegts pakalpojums (neiekļaujot administrācijas telpu uzturēšanas izmaksas).

Tā kā budžeta dati bija pieejami par iestādi kopumā (neizdalot pa struktūrvienībām), aprēķinos pieņemts, ka uzturēšanas izdevumu daļa bērnu ilgstošajai aprūpei ir proporcionāli telpu platībai, kurā tiek sniegts pakalpojums.

Tā kā budžeta dati bija pieejami par iestādi kopumā (neizdalot pa struktūrvienībām), aprēķinos pieņemts, ka personāla izmaksas veido 55% no kopējiem iestādes izdevumiem personāla atalgojumam.

Nepieciešams precizēt

Pieņēmumi ir indikatīvi, tos nepieciešams precizēt, nosakot precīzākas būvdarbu un personāla atalgojuma izmaksas. Tā rezultātā aprēķina rezultāti var mainīties.

Neatrodas BSAC telpās

Labklājības ministrija (2016). Sociālā apdrošināšana. Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. https://www.lm.gov.lv/text/1047

2016. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”. http://likumi.lv/doc.php?id=287725

Labklājības ministrija. Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015. - 2020. gadam (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 22.03.2016). http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/4/ricplans_groz_22032016.pdf

Detalizētāka informācija: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības aģentūra (2016). Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/latvijas_lietuvas_parrobezu_sadarbibas_programma/?doc=18274 un Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020 (2016). http://latlit.eu/

European Regional Development Fund (2017). Interreg Latvija-Lietuva. 3.1. To improve accessibility and efficiency of social services. http://latlit.eu/3-1-to-improve-accessibility-and-efficiency-of-social-services/

Ņemot vērā, ka Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām ir līdzīgas intereses sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei, tās var apvienoties un sagatavot ETS projektu pieteikumus kā partneri, piesaistot ZPR administrāciju kā projekta koordinatorus, tomēr šādā gadījumā finansējums būs jādala starp visiem partneriem. Pašvaldība var arī meklēt partneri patstāvīgi, nodrošinot lielāku finansējuma apjomu uz vienu partneri.

Detalizētāka informācija: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības aģentūra (2016). Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros. http://varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/latvijas_lietuvas_baltkrievijas_programma/?doc=20952  un The 2014-2020 European Neighbourhood Instrument Cross-border Cooperation Latvia-Lithuania-Belarus Programme (2016). http://www.eni-cbc.eu/llb/en

Ņemot vērā, ka Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām ir līdzīgas intereses sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei, tās var apvienoties un sagatavot ETS projektu pieteikumus kā partneri, piesaistot ZPR administrāciju kā projekta koordinatorus, tomēr šādā gadījumā finansējums būs jādala starp visiem partneriem. Pašvaldība var arī meklēt partneri patstāvīgi, nodrošinot lielāku finansējuma apjomu uz vienu partneri.

Detalizētāka informācija: Lauku atbalsta dienests (2016). LEADER pieejas īstenošana 2014-2020.  http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/

Aktivitātes īsenošanas nosacījumi: 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 590. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju". http://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana

Sabiedriskā labuma projekts - projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura un tas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa.

Apstiprinātās stratēģijas pieejamas šeit: Lauku atbalsta dienests (2016) Apstiprinātās stratēģijas. http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/apstiprinato-strategiju-saraksts-2/

2016. gada 9. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 91. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi. http://likumi.lv/ta/id/280189-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-9-2-2-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-kvalitativu-institucionalai-aprupei