| Pasūtītājs: Zemgales plānošanas reģions, Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001 | 2017 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SIA "AC Konsultācijas" Ģimenes atbalsta centrA “Saulstari” Reorganizācijas plĀNS |

Izpildītājs:			SIA "AC Konsultācijas", Balasta dambis 70a-1, Rīga, LV-1048

Kontaktpersonas:	Projekta vadītāja Kristīne Vībane, kristine.vibane@ack.lv, tel. 67873810

Projekta koordinatore Lelde Šarķe, lelde.sarke@ack.lv, tel. 67873810

Satura rādītājs

Saīsinājumu un galveno jēdzienu skaidrojums	3

Galveno jēdzienu skaidrojums	4

Ievads	6

1. Reorganizācijas mērķis un pamatojums	8

2. Esošās situācijas apraksts	12

2.1. BSAC raksturojums un atrašanās vieta	12

2.2. Pakalpojumu pieejamība BSAC apkārtnē	15

2.3. BSAC sasniedzamība	18

2.4. BSAC esošie bērni un to skaita izmaiņas	20

2.5. Audžuģimeņu un aizbildņu skaits novadā un pieejamie atbalsta pasākumi	25

2.6. BSAC personāls	26

2.7. BSAC ēkas infrastruktūra un piederība	29

2.8. BSAC budžets	31

3. Reorganizācijas risinājumi	34

3.1. Reorganizācijas risinājumi turpmākai bērnu aprūpei 	34

3.2 Pakalpojumu attīstīšana esošajās BSAC ēkās un tam nepieciešamais finansējums	40

3.3 Finansējuma avoti	42

3.4 Nozīmīgākie veicamie darbi un atbildīgie reorganizācijas procesā	47

Kopsavilkums	51

Pielikumi	57

1. pielikums. Salas un apkārtējos novados reģistrētie sociālie pakalpojumi	57

2. pielikums. Darbinieku aptaujas rezultāti	59

3. pielikums. Reorganizācijas veikšanai nepieciešamā finansējuma avoti	68

# Saīsinājumu un galveno jēdzienu skaidrojums

BSAC – bērnu sociālās aprūpes centrs

BTAL – Bērnu tiesību aizsardzības likums

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ES – Eiropas Savienība

ETS – ES strukturālo un investīciju fondu mērķis „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam

DI – deinstitucionalizācija

FT – funkcionāli traucējumi

GRT – garīga rakstura traucējumi

ĢAC – ģimenes atbalsta centrs

PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

SAM – Specifiskais atbalsta mērķis

SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību

SPSR – Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs

TAA – Tehniskā apsekojuma akts

VSAC – Valsts sociālās aprūpes centrs

ZPR – Zemgales plānošanas reģions

# Galveno jēdzienu skaidrojums

Audžuģimene – ģimene vai persona, kas nodrošina aprūpi bērnam, kuram uz laiku vai pastāvīgi atņemta viņa ģimeniskā vide vai kura interesēs nav pieļaujama palikšana savā ģimenē, līdz brīdim, kad bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts, viņam nodibināta aizbildnība vai bērns ievietots bērnu aprūpes iestādē.

Ārpusģimenes aprūpe – viens no formālās aprūpes veidiem, kas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem nodrošina aprūpi. Latvijā formālo ārpusģimenes aprūpi nodrošina aizbildnis, audžuģimene vai  bērnu aprūpes iestāde.

Bārenis – bērns, kura vecāki ir miruši vai likumā noteiktajā kārtībā atzīti par mirušiem.

Bez vecāku gādības palicis bērns – bērns, kura vecāki nav zināmi, ir pazuduši vai ilgstošas slimības dēļ nespēj realizēt aizgādību vai kura vecākiem atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības.

Bērna aprūpe – bērna aprūpe nozīmē viņa ikdienas uzturēšanu, kas ietver ēdiena, apģērba, mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšanu, bērna kopšanu un viņa izglītošanu, audzināšanu, kā arī garīgās un fiziskās attīstības nodrošināšana, pēc iespējas ievērojot viņa individualitāti, spējas un intereses un sagatavojot bērnu neatkarīgai dzīvei.

Deinstitucionalizācija (DI) ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. Tādējādi DI process novērš personas nonākšanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, jo tiek sniegts atbalsts un sociālie pakalpojumi personas dzīvesvietā.

Ģimeniska vide – ģimeniska vide ir īstermiņa vai ilgtermiņa aprūpes forma, kas paredz bērna augšanu ģimenē, kurā ģimenes loceklim ir piešķirtas tiesības sniegt šāda veida aprūpi un kas ir finansiāli vai citādā veidā materiāli atbalstīta. Tā ietver bērna aprūpi pie aizbildņa vai audžuģimenē.

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums – ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ir pakalpojuma forma, kas paredz bērna aprūpes organizēšanu mazās grupās, atbilstoši bērna individuālajām vajadzībām un bērna labākajām interesēm, kas veicina ģimenisku sajūtu un individuālu pieeju, ar vienu vai vairākiem aprūpes speciālistiem, kas pilda vecāku funkcijas (šī aprūpe netiek organizēta aprūpes sniedzēju dzīvesvietās, bet speciāli izveidotās grupās).

Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir pakalpojumi, kas personai sniedz atbalstu FT radīto ierobežojumu pārvarēšanai, dodot iespēju dzīvot mājās, un bērnu gadījumā – augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē, ietverot preventīvos pasākumus, lai novērstu institūciju pakalpojumu nepieciešamību. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem ietver sevī aprūpi pie aizbildņa vai audžuģimenē, uzturēšanos ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā vai “jauniešu mājā”.

Specializēta audžuģimene ir īpaši apmācīti cilvēki, kuri nodrošina bērna vecumam, individuālajai attīstībai un sociālajām iemaņām atbilstošu aprūpi. Tas ir viens no formālās ārpusģimenes aprūpes organizēšanas veidiem pēc noteiktas mērķa grupas. Audžuģimeņu sagatavošana noteiktu bērnu grupu aprūpei, piemēram, zīdaiņi, līdz trīs gadu veci bērni, bērni ar garīgās attīstības traucējumiem, bērni ar fiziskās attīstības traucējumiem utt. Katra specializācija no audžuģimenes prasa speciāli sagatavotu vidi, zināšanas, prasmes bērna uzņemšanai un aprūpei.

# Ievads

Pamatojoties uz starp SIA “AC Konsultācijas” un Zemgales plānošanas reģiona 2016. gada 2. decembrī noslēgto Līgumu Nr. 3-41.4/65, SIA “AC Konsultācijas” ir veikusi ZPR bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrādi (iepirkuma ID NR. ZPR2016/8). Pakalpojuma ietvaros ir izstrādāti detalizēti reorganizācijas plāni astoņām Zemgales plānošanas reģionā esošām bērnu sociālās aprūpes iestādēm (iestāžu izvietojumu ZPR skatīt 1. attēlā):

- Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centram,

- Dobeles novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centram „Lejasstrazdi”,

- Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Elejas filiāles Bērnu nodaļai un Jauniešu mājai,

- Kokneses novada domes Ģimenes atbalsta centram „Dzeguzīte”,

- Sociālās aprūpes centra „Tērvete” Bērnu nodaļai,

- Salas novada pašvaldības Ģimenes atbalsta centram „Saulstari”,

- Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācijas Jelgavas SOS jauniešu mājai, Īslīces SOS bērnu ciematam un Īslīces SOS bērnu ciematam adresē Iecava, Dzirnavu 19,

- Biedrības „Centrs Elizabete” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centram.

Attēls 1

ZPR esošās bērnu sociālās aprūpes iestāžu izvietojums

(1 – Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs, 2 – Dobeles novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrs „Lejasstrazdi”, 3 – Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Elejas filiāles (a) Bērnu nodaļa un (b) Jauniešu māja, 4 – Kokneses novada domes Ģimenes atbalsta centrs „Dzeguzīte”, 5 – Sociālās aprūpes centra „Tērvete” Bērnu nodaļa, 6 – Salas novada pašvaldības Ģimenes atbalsta centrs, 7 - Jelgavas SOS jauniešu māja, Īslīces SOS bērnu ciemats adresē Iecava, Dzirnavu 19 un Īslīces SOS bērnu ciemats, 8 - biedrība „Centrs Elizabete”)

Avots: Zemgales plānošanas reģions.

Kopskaitā astoņās ZPR  bērnu aprūpes iestādēs uz 2016. gada 6. decembri atrodas 245 bērni un strādā 218 darbinieki. Vidēji vienā ZPR bērnu aprūpes iestādē ir 0,99 darbinieki uz vienu aprūpē esošo bērnu (0,66 aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie darbinieki uz vienu bērnu) un vidējā platība uz bērnu ir 49 m2. Infrastruktūras uzturēšanas izmaksas uz 1 bērnu gadā vidēji ZPR 8 iestādēs veido 1 tūkst. EUR, savukārt personāla izmaksas uz 1 bērnu vidēji ZPR 8 iestādēs veido 8,9 tūkst. EUR gadā. Tādējādi indikatīvi, ņemot vērā abas izmaksas, vidēji viena bērna uzturēšana ZPR astoņās bērnu aprūpes iestādēs izmaksā ap 9,9 tūkst. EUR gadā jeb 827 EUR mēnesī.

Šis reorganizācijas plāns ir izstrādāts Ģimenes atbalsta centram "Saulstari" (turpmāk tekstā – BSAC).  Reorganizācijas plāna ietvaros ir veikts BSAC esošās situācijas raksturojums, sniegts reorganizācijas risinājuma attiecībā uz turpmāku bērnu aprūpi raksturojums, t.sk. iezīmējot indikatīvo darbībām nepieciešamo finansējuma apjomu un avotus. Plāna izstrādes ietvaros ir veikts esošās BSAC ēku vispārējs tehniskais apsekojums, novērtējot ēku stāvokli un identificējot nozīmīgākās vēlamās darbības attiecībā uz infrastruktūras atjaunošanu ēkās. Šo uzdevumu izpildē izmantotas vairākas datu ieguves metodes – dokumentu un statistikas datu analīze, divas diskusijas-plānošanas semināri ar pašvaldības un iestādes pārstāvjiem, BSAC darbinieku aptauja.

Šis reorganizācijas plāns sastāv no piecām nodaļām – reorganizācijas mērķa un pamatojuma, BSAC esošās situācijas raksturojuma, priekšlikumiem reorganizācijas risinājumiem, kopsavilkuma un rekomendācijām, pielikumiem.

- Reorganizācijas pamatojuma sadaļā ir skaidrota nepieciešamība pēc pārmaiņām bērnu aprūpē, lai nodrošinātu bērna labākajām interesēm un individuālajām vajadzībām atbilstošu aprūpi.

- Esošās situācijas aprakstā ir ietverta informācija par BSAC – tā pamatfaktiem un vēsturi, atrašanās vietu un sasniedzamību, tuvumā esošajiem pakalpojumiem, iestādē esošajiem bērniem un personālu, kā arī par BSAC ēku infrastruktūru un budžetu, kā arī audžuģimeņu kustību un aizbildņu skaitu novadā.

- Priekšlikumu reorganizācijas risinājumiem nodaļā ietverta informācija par iestādes un pašvaldības izvēlēto reorganizācijas risinājumu attiecībā uz turpmāku bērnu aprūpi, t.sk. norādot, kādā formā un kur aprūpe tiks organizēta, un par risinājumiem esošo BSAC ēku, kurās šobrīd tiek organizēta bērnu aprūpe, turpmāko izmantošanu citu sociālo pakalpojumu attīstībā. Abos gadījumos nodaļā apkopoti aprēķinu rezultāti par indikatīvajām investīcijām infrastruktūras izveidei vai esošās uzlabošanai un sniegta informācija par iespējamajiem finansējuma piesaistes avotiem un to apguves nosacījumiem. Nodaļas noslēgumā pievienots laika grafiks ar nozīmīgākajām veicamajām aktivitātēm un atbildīgajiem.

- Kopsavilkuma un rekomendāciju sadaļā sniegti galvenie secinājumi attiecībā uz BSAC reorganizāciju un galvenie ieteikumi – gan BSAC un pašvaldībai, domājot par bērnu aprūpes maiņu, gan nozares politikas veidotājiem.

- Pielikumos ietverta detalizētāka informācija par sociālo pakalpojumu sniedzējiem Salas un apkārtējos novados, sniegts pilns darbinieku aptaujas rezultātu pārskats, informācija par finansējuma piesaistes iespējām bērnu aprūpes pakalpojuma reorganizācijai un citu sociālo pakalpojumu attīstīšanai.

# 1. Reorganizācijas mērķis un pamatojums

Sociālie pakalpojumi ir iekļaujošu izaugsmi veicinošs faktors, jo tajos ieguldītie līdzekļi sekmē cilvēkkapitāla attīstību, tādējādi sniedzot vidēju un ilgtermiņa atdevi kā ekonomiskā aspektā, tā individuālā un sabiedrības līmenī kopumā. Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020.gadam (turpmāk – Pamatnostādnes) aktualizē nepieciešamību mainīt līdzšinējo pieeju un izpratni par sociālajiem pakalpojumiem, lai tie būtu kā atbalsta instruments indivīdu aktivizēšanai, iekļaušanai sabiedrībā, izglītības sistēmā un darba tirgū. Lai uzlabotu bērnu aprūpi, Pamatnostādnēs ir definēts rīcības virziens – veicināt bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpi ģimeniskā vidē vai tai pietuvinātā pakalpojumā un sekmēt bērnu atgriešanos ģimenē. Tieši bērna atgriešana bioloģiskajā ģimenē vai alternatīvi – augšana audžuģimenē vai pie aizbildņa ir prioritāra attiecībā uz bērna vajadzībām un interesēm.

Gadījumos, kad bērna atgriešana bioloģiskajā ģimenē vai alternatīvi – augšana audžuģimenē vai pie aizbildņa (t.i., aprūpe ģimeniskā vidē) – nav iespējama, bērns tiek ievietots ilgstošās aprūpes iestādē. Iestādēs esošā aprūpes modeļa tradīcijas lielā daļā gadījumu ir sakņojušās Padomju laikā izveidotajā aprūpes modelī un nereti ir attālas no tā, kāda bērnu aprūpe būtu ģimeniskai videi pietuvinātā modelī – vienkāršiem vārdiem raksturojot, kā tas būtu ģimenē. Kā norādīts Kopīgajās Eiropas vadlīnijās pārejai no institūcijas uz sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem (“Common European Guidelines on the Transition from institutional to Community-based Care”), bērnu aprūpes institūcijas bieži atgādina lielas sabiedriskas iestādes, kas nav bāzētas bērna vajadzībās un kas nav tuvas ģimeniskiem apstākļiem – tām ir institūcijai raksturīgas pazīmes (depersonalizācija, rutīnas stingrība, bloku veida aprūpe, socializēšanās ierobežojumi, atkarība no iestādes). Tādējādi bērniem ir ierobežota pašnoteikšanās iespēja un patstāvības veidošanās.

Esošie bērnu aprūpes centri nereti ir iestādes ar plašiem gaiteņiem, daudz dzīvojamām istabām, koncentrējot lielu bērnu skaitu vienuviet, vide ir telpiski nepiemērota bērnu vajadzībām. Nereti šajās iestādēs, ņemot vērā lielās telpu platības, ir reģistrēti vairāki pakalpojuma veidi (krīzes centrs, pirmsskolas izglītības iestāde, pansionāts, kur bērni dzīvo vienā ēkā ar pilngadīgām personām u.c.), bērnu mājām tādējādi veidojoties pakalpojumu centrā, tāpat nereti iestādes ir tālu no apdzīvotām vietām, kurās pieejami pamata izglītības, kultūras un izklaides, sadzīves, veselības pakalpojumi.

Kā norādīts Sociālo pakalpojumu aģentūras veiktajā pētījumā “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”, dzīve institūcijā negatīvi ietekmē gan bērna garīgo, gan fizisko attīstību. Agrīnā vecumā nonākot bērnu aprūpes centros, bērniem tiek apgrūtināta prasme izveidot dabīgu, veselīgu un stabilu piesaisti, kas veido bērna personību. Piedzīvojot šķiršanos no vecākiem, kā arī nesaņemot nepieciešamo uzmanību un rūpes ģimenē, vairumam sociālās aprūpes centros dzīvojošo bērnu tiek traumēta spēja emocionāli piesaistīties. Arī pētījumā par ārpusģimenes, aprūpes  un adopcijas sistēmu secināts, ka tikai 41% no ārpusģimenes aprūpes iestādē esošajiem bērniem jūtas pilnvērtīgi sagatavoti un ir apguvuši nepieciešamās iemaņas patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc iestādes atstāšanas. Tas nozīmē, ka vairāk nekā puse bērnu, kuri dzīvo ārpusģimenes aprūpes iestādē, nejūtas pilnvērtīgi sagatavoti un nav apguvuši nepieciešamās iemaņas patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc iestādes atstāšanas. Tāpēc prioritāri bērna aprūpe nodrošināma ģimeniskā vidē. Un valsts un pašvaldību mērogā nepieciešams domāt par atbalsta pasākumiem audžuģimeņu kustības un aizbildņu skaita palielināšanai – gan nodrošināt psiholoģisku un konsultatīvo atbalstu, gan finansiālu atbalstu un materiālu atbalstu, sociālās garantijas, gan citādā veidā motivējot un atbalstot.

Ņemot vērā, ka ne visos gadījumos būs iespējams nodrošināt bērna aprūpi audžuģimenē vai pie aizbildņa, pakalpojums iestādē pastāvēs arī nākotnē. Tāpēc, lai mazinātu dzīves institūcijā negatīvo ietekmi uz bērna garīgo un fizisko attīstību un veicinātu patstāvības veidošanos bērnos, ilgstošās aprūpes iestādēs ir nepieciešamas pārmaiņas. Ir nepieciešams radīt ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu, kas atbilst bērna labākajām interesēm un individuālām vajadzībām.  Lai radītu pārmaiņas un virzību uz ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu, kas veicinātu bērna iekļaušanos sabiedrībā un bērna patstāvības veicināšanu, ir izvirzīti vairāki kritēriji attiecībā uz to, kādam jābūt bērnu aprūpes pakalpojumam. Pirmkārt, bērnu aprūpe nodrošināma dzīvojamās ēkās (attiecīgi dzīvokļos daudzdzīvokļu ēkā vai privātmājās), kas ir pielāgotas bērna individuālajām vajadzībām un interesēm, grupas veidojamas mazas – līdz astoņiem bērniem un jauniešu māju gadījumā – līdz 12 bērniem. Lai nekoncentrētu lielu skaitu bērnu vienuviet, grupu skaits vienā ēkā ir 1-3 grupas. Papildus, ņemot vērā, ka bērnu aprūpes iestādes nereti atrodas ārpus apdzīvotu vietu centriem, kur nav pieejami veselības, sociālie un sadzīves pakalpojumi, kā arī atbalsta pakalpojumi bērniem (speciālistu konsultācijas, terapijas), jauno modeli nepieciešams veidot apdzīvotu vietu centros, kur ir pieejami pakalpojumi.

Lai palīdzētu bērniem apgūt patstāvīgai dzīvei nepieciešamās iemaņas, kā arī veicinātu individuālāku pieeju, kas ir iespējami tuva vēlamajam ģimenes modelim, kādā jādzīvo bērniem ģimenēs, mazinot institūcijas sajūtu raisošus vides apstākļus, nepieciešams mainīt pastāvošo pakalpojuma formu. Viens no risinājumiem ir jau uzsāktā jauniešu māju izveide un attīstība, kur pusaudzis apgūst zināšanas un prasmes personīgā budžeta plānošanai, mājsaimniecības vadīšanai, sevis aprūpei un citām sadzīvē nepieciešamām iemaņām, kas ir būtisks priekšnoteikums sekmīgai patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc iznākšanas no bērnu aprūpes iestādes. Jauniešu mājas paredzētas jauniešiem vecumā no 15 gadiem. Otrs risinājums ir mazskaitlīgu bērnu grupu izveide bērniem vecumā līdz 15 gadiem (ar maksimālo bērnu skaitu vienā grupā astoņi un vienā ēkā – ne vairāk kā trīs grupām). Šis aprūpes modelis paredz iespēju veidot arī mazākas grupas – bērnu skaitu grupā, mājokļa veidu un aprūpes modeli katrai bērnu aprūpes iestādei nepieciešams izstrādāt patstāvīgi, ņemot vērā bērna individuālās vajadzības un bērna labākās intereses. Veidojot jaunu bērnu aprūpes modeli, ir būtiski uzsvērt, ka joprojām primāri saglabājas ģimenes nedalāmības princips.

Ņemot vērā, ka jaunajā aprūpes modelī centrālā loma ir bērnam un individuālākas pieejas radīšana, aprūpē un rehabilitācijā iesaistītā personāla skaits nemazināsies, jo speciālisti būs nepieciešami kvalitatīva pakalpojuma tālākai nodrošināšanai pēc pasākuma īstenošanas. Pieaugs aprūpē un rehabilitācijā iesaistīto darbinieku skaits uz vienu bērnu. Izņēmums varētu būt gadījumos, kad bērnu skaits ievērojami samazinās. Attiecībā uz ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma modeļa attīstību lielākais izaicinājums ir mainīt pašreizējo domāšanas veidu no institucionāla uz ģimenisku – primāri raugoties no perspektīvas, kā ģimenē tiktu organizēti procesi un risinātas problēmas, un mainīt pakalpojuma organizācijas veidu – sākot ar bērnu ēdināšanas organizāciju un apģērba iegādi, beidzot ar budžeta plānošanu katrai grupai un sadarbību ar citiem aprūpē iesaistītajiem speciālistiem.

Pēc BSAC darbinieku uzskatiem, liels izaicinājums šobrīd ir praktisko iemaņu ieaudzināšana iestādē esošiem bērniem un viņu sagatavošana praktiskai dzīvei, jo to kavē spēkā esošie normatīvie akti, kas bērnam sniedz iespēju izvēlēties – iesaistīties vai neiesaistīties praktisko iemaņu apgūšanā, piemēram, telpu uzkopšanā, ēst gatavošanā, dārza uzkopšanā, veļas mazgāšanā. Tas ir jāņem vērā, izstrādājot normatīvos aktus, domājot par ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma attīstību.

Pamatojoties uz iepriekš minēto informāciju, sadarbībā ar BSAC un Salas novada pašvaldību tiek izstrādāts BSAC reorganizācijas plāns. Bērnu aprūpes reorganizācijas kopējais mērķis ir veicināt bērna atgriešanu bioloģiskajā ģimenē vai augšanu audžuģimenē vai pie aizbildņa vai, ja tas nav iespējams – ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā. Savukārt šī reorganizācijas plāna specifiskais uzdevums bija sadarbībā ar BSAC un pašvaldību izstrādāt bērnu ilgstošas aprūpes iestādes reorganizācijas plānu – identificējot, kā mainīt bērnu aprūpes pakalpojumu iestādē, lai to bērnu, kam nav iespēja augt ģimenē vai ģimeniskā vidē, aprūpe atbilstu ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam. Plāna ietvaros ir rosinātas diskusijas par jauna bērnu aprūpes modeļa izveidi, aicinot iestādei izstrādāt bērnu vajadzībām atbilstošāko organizācijas modeli, noteikt nepieciešamos speciālistus un viņu slodzes, sadarbības modeli u.c. informāciju. Plānā veiktie indikatīvie aprēķini, kas ņem vērā darbaspēka, ēku uzturēšanas un investīciju izmaksas esošajā un jaunajā modelī, un identificētie finansējuma piesaistes avoti kalpo kā palīglīdzeklis un pirmais solis turpmākam darbam un lēmumu pieņemšanai attiecībā uz infrastruktūras un aprūpes modeļa izvēli, tai nepieciešamajiem ieguldījumiem.

Pēc BSAC sniegtās informācijas centra speciālisti uzskata, ka bērna augšanai ģimenē un ģimeniskā vidē ir jābūt prioritātei un tas atbilst bērna labākajām interesēm, taču vienlaikus centra speciālisti savā darbā ir novērojuši, ka ļoti negatīvas sekas uz bērnu psiholoģisko stāvokli atstāj audžuģimeņu atteikšanās no bērna, kā arī vairākkārtēja audžuģimeņu maiņa, kā arī laika posms, ko bērns pavada riska ģimenē, kamēr sociālais dienests ar vecākiem (riska ģimeni) strādā, lai motivētu uzņemties atbildību par bērnu un nodrošināt viņa augšanai labvēlīgu vidi. Sociālais dienests ir novērojis, ka nereti vecāki savus ieradumus nemaina, tādēļ laika periods, ko bērns ir pavadījis ģimenē ir viņu psihosociāli traumējis. Šie aspekti ir jāņem vērā, izstrādājot stratēģiju un plānu darbam ar riska ģimenēm, bioloģiskajiem vecākiem un audžuģimeņu kustības attīstībai.

Ņemot vērā, ka bērnu aprūpes pakalpojums tiek reorganizēts, mainot tā atrašanās vietu, šajā reorganizācijas plānā tiek raksturotas pašvaldības ieceres attiecībā uz esošās ēkas infrastruktūras turpmāku izmantošanu citu sociālo pakalpojumu attīstībai. Tāpēc šī reorganizācijas plāna izstrādes ietvaros ir ne tikai apkopotas pašvaldību ieceres pakalpojumu attīstībā esošajā ēkā, bet arī apkopota detalizēta informācija par iestādes atrašanās vietu un sasniedzamību, tuvumā esošajiem pakalpojumiem, ēkas tehnisko stāvokli – tā ir palīglīdzeklis vietas potenciāla novērtēšanā.

# 2. Esošās situācijas apraksts

Nodaļā raksturota esošā situācija BSAC – pamatfakti par iestādi un tās vēsturi, atrašanās vietu un sasniedzamību, BSAC tuvumā esošajiem sociālajiem, veselības, izglītības un sadzīves pakalpojumiem. Nodaļas turpinājumā sniegta informācija par BSAC esošajiem bērniem un to skaita izmaiņām pēdējo (2014.-2016.) gadu laikā, BSAC personālu. Nodaļas noslēgumā iekļauta  informācija par BSAC ēku infrastruktūru, t.sk. īpašumtiesībām, kā arī par iestādes pēdējo gadu (2014.-2016.) budžetu.

- 2.1. BSAC raksturojums un atrašanās vieta

Šajā nodaļā sniegts BSAC raksturojums, sniedzot informāciju par tā vēsturi un nodrošinātajiem pakalpojumiem, kā arī raksturojot iestādes novietojumu, to attēlojot arī grafiski.

ĢAC “Saulstari” atrodas Sēlpils pagastā, adresē “Līkumi”, Salas novadā, aptuveni 15 km attālumā no novada centra (Salas) un 25 km attālumā no tuvākās republikas nozīmes pilsētas – Jēkabpils (skatīt 2. attēlu). Līkumos bez BSAC atrodas vien dažas dzīvojamās mājas.

Attēls 2

Līkumu novietojums Zemgales reģionā un Latvijā

Avots: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Sēlpils pagasts, kur atrodas BSAC, ir viena no divām Salas novada administratīvajām teritorijām. Salas novads izveidots 2009. gadā, apvienojot Sēlpils un Salas pagastus. Tas atrodas Daugavas kreisajā krastā un robežojas ar Staburaga un Sunākstes pagastiem (Jaunjelgavas novads), Viesītes lauku teritoriju (Viesītes novads), bet Daugavas otrā krastā ar Krustpils pagastu (Krustpils novads), Pļaviņām un Klintaines pagastu (Pļaviņu novads). Pēc PMLP datiem deklarēto iedzīvotāju skaits Salas novadā uz 01.07.2016. ir 3 924. No tiem 865 dzīvo Sēlpils pagastā. Salas novada kopējā platība ir 317,1 km², no kuras Sēlpils pagasta platība veido aptuveni trešdaļu jeb 121,7 km². Detalizētu informāciju par BSAC novietojumu skaitīt 1. tabulā.

Tabula 1

BSAC novietojums

| Iestādes novietojums |  |
| --- | --- |
| Faktiskā adrese | Līkumi, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV-5232 |
| Juridiskā adrese | Līkumi, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV-5232 |
| Deklarēto iedzīvotāju skaits Sēlpils pagastā | 849 |
| Deklarēto iedzīvotāju skaits Salas novadā | 3 873 |
| Attālums līdz novada centram | Sala - 15,4 km |
| Attālums līdz tuvākajai republikas nozīmes pilsētai | Jēkabpils - 25,6 km |
| Attālums līdz tuvākajai pilsētai, kur pieejami veselības aprūpes pakalpojumi, ar kuru tiek nodrošināta sabiedriskā transporta savienojamība | Jēkabpils - 25,6 km |

Avots: PMLP, Google Maps

Attēls 3

BSAC novietojums Sēlpils pagastā

Avots: Google Maps

Iestāde pašreiz sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ar izmitināšanu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. BSAC darbība izvietota trīs dažādās ēkās – bijušajā Līkumu muižā (4. attēls), blakus esošā divstāvu ēkā (5. attēls) un divstāvu namā “Līkumi-2” nedaudz ārpus Līkumu muižas teritorijas (6.attēls).

Līkumu muižā, kas ir viena no pašreizējām BSAC ēku kompleksā ietilpstošajām ēkām, pēc pēdējā privātā īpašnieka, ārsta Pētera Rumpes nāves, pēc viņa vēlēšanās tika izveidots Sarkanā Krusta aprūpes nams bērniem bāreņiem un trūcīgiem bērniem. Vēlāk, 1938. gadā, muižā izveidota internātskola meitenēm  un māju nosaukums mainīts no “Līkummuiža” uz pašreizējo – “Līkumu muiža”. 1940. gadā skola nonākusi Izglītības ministrijas pakļautībā un tās nosaukums mainīts uz “Ābeļu bērnu nams”, jo tolaik tā atradusies Ābeļu pagastā. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. gadā bērnu nams nonācis Jēkabpils rajona pašvaldības pārziņā, savukārt 1994. gadā tas pārdēvēts par bāreņu namu “Līkumi.” Pašreizējo piederību Salas novadam  BSAC ieguvis 2009. gadā pēc teritoriālās reformas kā Salas novada pašvaldības aģentūra bāreņu nams „Līkumi”, bet pašreizējo nosaukumu Ģimenes atbalsta centrs "Saulstari” BSAC ieguvis 2016. gada 1. novembrī.

| Attēls 4 Līkumu muiža | Attēls 5 BSAC centrālā ēka |
| --- | --- |
| Attēls 6 “Līkumi-2” |  |

- 2.2. Pakalpojumu pieejamība BSAC apkārtnē

Šajā nodaļā sniegta informācija par BSAC apkārtnē pieejamiem pakalpojumiem, pievēršot uzmanību sociālajiem, veselības aprūpes un sadzīves pakalpojumiem, kā arī raksturojot izglītības ieguves un brīvā laika pavadīšanas iespējas centra tuvumā. Padziļināti aplūkota sociālo pakalpojumu pieejamība, t.sk. apkārtējos novados, jo tā ir būtiska, plānojot jaunu vai esošu sociālo pakalpojumu attīstību novadā, t.sk. reorganizējamajās ēkās.

- 2.2.1 Sociālo pakalpojumu pieejamība BSAC apkārtnē

Pēc SPSR informācijas, Salas novadā sociālos pakalpojums reģistrējis tikai BSAC un Sociālais dienests. Citi sociālie pakalpojumi Salas novada iedzīvotājiem pieejami apkārtējos novados un Jēkabpilī (apkārtējos novadus skatīt 7.attēlā).

Attēls 7

Salas novada novietojums Zemgales un apkārtējo teritoriju kontekstā

Avots: Zemgales plānošanas reģions.

Apkārtējos novados ir reģistrēti sociālo pakalpojumu sniedzēji tādos pakalpojumos kā dienas centrs un dienas aprūpes ģimenēm ar bērniem, pirmspensijas un pensijas vecuma personām, un personām ar FT, ģimenes atbalsta un krīzes centrs krīzes situācijā nonākušām personām, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumi personām ar fiziska rakstura invaliditāti un pensijas vecuma personām. Nav reģistrēti pakalpojuma sniedzēji tādos sociālajos pakalpojumos kā dienas aprūpes centrs personām ar GRT (viens centrs ir pieejams Jēkabpilī), specializētas darbnīcas un grupu mājas personām ar GRT, “atelpas brīža” pakalpojums bērniem ar FT.

Bērnu ilgstošas aprūpes pakalpojums, ko nodrošina BSAC, ir vienīgais ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums bērniem Salas novadā un kaimiņu novados. Citi sociālās aprūpes pakalpojumi bērniem un ģimenēm apkārtējos novados tiek nodrošināti Jaunjelgavas un Pļaviņu novadā – abos novados darbojas dienas centrs ģimenēm ar bērniem (arī pensijas vecuma personām un personām ar FT, t.sk. bērniem) un Jēkabpilī, kur pieejami pašvaldības ģimenes atbalsta centra pakalpojumi. Sociālo rehabilitāciju bērniem un ģimenēm sniedz arī Jēkabpils novada pašvaldības sociālā dienesta struktūrvienība “Ģimenes atbalsta un krīzes centrs”, kā arī nodibinājums “Mārtiņa Fonds”, kas piedāvā īslaicīgu sociālo rehabilitāciju arī bērniem ar FT.

Plašākai mērķa grupai, kas iekļauj arī krīzē nonākušas personas un personas bez noteiktas dzīvesvietas, īslaicīgas sociālās aprūpes un atbalsta pakalpojumus sniedz arī Jaunjelgavas novada krīzes centrā, Jēkabpilī esošajā Biedrības Kristīgai paaudžu kopībai “Tilts” struktūrvienībā “Upe”, kur tiek sniegti īslaicīgi sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem un citām krīzes situācijā nonākušām personām, kā arī Jēkabpils Sociālā dienesta nakts patversmē.

Attiecībā uz pilngadīgo personu sociālo aprūpi, Jēkabpils novada Sociālā dienesta struktūrvienība  Sociālās aprūpes nams “Mežvijas”, Pļaviņu novada Sociālās aprūpes centrs “Pļaviņas” un Krustpils novada Sociālās aprūpes centrs “Jaunāmuiža” ir vienīgie pakalpojumu sniedzēji, kas piedāvā ilgstošu sociālo aprūpi pilngadīgām personām ar FT un pensijas vecuma personām.

Secināms, ka Salas novadā un apkārtējos novados nav pakalpojumu sniedzēju, kas piedāvātu pakalpojumus pilngadīgām personām ar GRT, jo vienīgais sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējs šai mērķa grupai, pēc SPSR datiem uz 2017. gada sākumu, ir Jēkabpils Sociālā dienesta dienas aprūpes centrs. Salas novadā un apkārtējos novados ir ierobežots sabiedrībā balstītu pakalpojumu klāsts bērniem ar FT. Dienas centra pakalpojums šai mērķa grupai tiek sniegts Pļaviņu novadā un Jēkabpils novadā nodibinājumā “Mārtiņa Fonds”.

- 2.2.2 Veselības, sadzīves, izglītības un brīvā laika pavadīšanas pakalpojumu pieejamība BSAC apkārtnē

Attiecībā uz citiem pakalpojumiem – BSAC apkārtnē primārie veselības aprūpes pakalpojumi, sadzīves un izglītības pakalpojumi, brīvā laika pavadīšanas iespējas ir pieejamas vidēji desmit līdz 15 km rādiusā – Sēlpils pagasta centrā vai Salā. Minēto pakalpojumu pieejamība raksturota turpmāk nodaļā.

Veselības aprūpes pakalpojumi. Salas novadā veselības aprūpi nodrošina četri ģimenes ārsti, t.sk. viens ģimenes ārsts pakalpojumus sniedz arī Sēlpils pagastā Sēlijā, kas ir aptuveni 10 km attālumā no BSAC.  Salas novada centrā aptuveni 15 km attālumā no BSAC atrodas trīs ģimenes ārstu privātprakses un aptieka. Tuvākā apdzīvotā vieta, kur pieejami plašāki veselības aprūpes pakalpojumi, ir Jēkabpils reģionālā slimnīca, kas nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību 24 stundas diennaktī, kā arī primāros un sekundāros veselības aprūpes pakalpojumus – tajā pieejams traumpunkts, ambulatorā nodaļa, stacionārā palīdzība, dažādu veidu diagnostikas pakalpojumi un laboratorija.

Sadzīves pakalpojumi. Tuvākie sadzīves pakalpojumi BSAC ir pieejami Salā un Sēlijā – abos ciemos ir pārtikas veikali, Salā – arī kafejnīca.  Salas novada centrā atrodas kosmētikas un masāžas kabinets. Plašāki sadzīves pakalpojumi  pieejami Jēkabpilī.

Izglītības pieejamība. Salas novadā ir četras izglītības iestādes – vistuvāk BSAC atrodas pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte” un Salas vidusskola, kas atrodas Salā, nedaudz tālāk atrodas Biržu pamatskola un Biržu internātpamatskola. Nacionālās nozīmes centrā Jēkabpilī atrodas vairākas pirmsskolas izglītības iestādes, pamatskola, ģimnāzija, vidusskolas, mūzikas skola, mākslas skola, sporta skola un augstākās izglītības iestādes.

Brīvā laika pavadīšanas iespējas. Salas novadā kultūras dzīvi organizē Salas un Sēlijas kultūras nami, Biržu tautas nams un Raiņa klubs-muzejs, kur notiek kultūras aktivitātes, piemēram, māksliniecisko kolektīvu darbība, bērniem ir pieejams “Bērnu un jauniešu centrs”. Salas vidusskolas sporta zāle piedāvā smagatlētikas zāles izmantošanas iespējas, kā arī iespēju spēlēt galda tenisu, futbolu un florbolu. Sporta zāle un laukums pieejami arī Biržos. Iespējams izmantot arī sporta laukumu pie izglītības iestādes.

BSAC bērniem nepieciešamie pakalpojumi. Pēc BSAC bērnu atbalsta plānu informācijas, bērniem nepieciešami dažādi resursi un pakalpojumi. Starp pakalpojumiem, kas saistīti ar veselības aprūpi, minētas ģimenes ārstu konsultācijas, kas pieejamas Salas novadā, un psihiatra un citu speciālistu konsultācijas, kas pieejamas Jēkabpilī. Tur pieejams arī narkologs, tomēr plašākas iespējas ārstēt atkarības, kas minētas atbalsta plānos (piemēram, atbalsta grupas jauniešiem), jāmeklē tālāk. Bērniem nepieciešamas psihologu konsultācijas, kas pieejamas Salas novadā, un dažādas terapijas – psihoterapija, kanisterapija, hidroterapja, mākslas terapija, smilšu terapija u.c., kas pieejamas Jēkabpilī. Bērniem tiek ieteiktas arī dažādas aktivitātes komandā, kā arī aktīva un saturīga brīvā laika pavadīšana. Plašākās tuvākās šāda veida iespējas ir pieejamas Jēkabpilī. Pēc BSAC sniegtās informācijas, veselības problēmu gadījumos bērni no ĢAC “Saulstari” regulāri ar iestādes transportu tiek nogādāti pie speciālistiem arī Rīgā.

Kopumā veselības, sadzīves, izglītības un brīvā laika pavadīšanas pakalpojumu pieejamība BSAC apkārtnē ir ierobežota, jo Līkumos, kur atrodas BSAC, pakalpojumi nav pieejami. Tuvākās vietas, kas atbilst ieteiktajam VARAM pakalpojumu klāstam atbilstoši apdzīvojuma līmenim - pagasta centrs, ciems ir Salas un Sēlpils pagastu centri, uz kuriem, lai saņemtu nepieciešamos pakalpojumus, no Līkumiem ir jāmēro vidēji 15 km liels attālums.

- 2.3. BSAC sasniedzamība

Šajā nodaļā raksturota BSAC sasniedzamība, sniedzot informāciju par autoceļiem, pa kuriem iespējams nonākt BSAC, to stāvokli un raksturojot BSAC pieejamību ar sabiedrisko transportu, t.sk. sniedzot informāciju par pieejamā sabiedriskā transporta maršrutiem.

Ceļu infrastruktūra

Tuvākais reģionālais autoceļš P76 (Aizkraukle-Jēkabpils) atrodas aptuveni deviņu kilometru attālumā no BSAC. Šis autoceļš pie Jēkabpils nodrošina savienojumu ar reģionālo autoceļu P75 (Jēkabpils-Lietuvas robeža (Nereta)) un valsts nozīmes autoceļiem A6 (Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Paternieki)) un A12 (Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova)). Savukārt pie Aizkraukles autoceļš P76 izved uz reģionālo autoceļu P86 (Sērene-Kalnieši) un valsts nozīmes autoceļu A6. Tuvāk esošie autoceļi ir vietējās nozīmes autoceļi, viens no tiem ir V813 (Stūrāni–Puļpāni). Lai arī ĢAC “Saulstari” pievedceļi ir vietējas nozīmes grants seguma ceļi, tie šobrīd ir labā stāvoklī un nokļūšana līdz BSAC ir ērta.

Tieši pretī Līkumiem, pāri Daugavai, aptuveni 600 m attālumā no BSAC atrodas Pļaviņas, kur gada siltajos periodos iespējams nokļūt ar laivu, bet ziemas laikā iespējams šķērsot upi pa ledu, pārejot upi ar kājām. Lai nokļūtu Pļaviņās ar autotransportu, nepieciešams braukt 43,8 km caur Jēkabpili vai 76,2 km caur Aizkraukli.

Attēls 8

Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” sasniedzamība pa autoceļiem

Avots: Baltic Maps

Pieejamība ar sabiedrisko transportu

BSAC tuvākā sabiedriskā transporta pietura “Līkumu bērnu nams” atrodas aptuveni 500 m attālumā no tā. BSAC darbinieki pauž uzskatu, ka autobusa pietura atrodas pārāk tālu, tādēļ to nepieciešams pārcelt tuvāk centram, lai mērojamais attālums, īpaši diennakts tumšākajos laikos, būtu īsāks. Pie centra ir teritorija šāda sabiedriskā transporta galapunkta izveidei.

Pašlaik no tuvākās pieturas tiek nodrošināts tikai viens maršruts Jēkabpils-Sēlpils-Līkumi-Jēkabpils, kura ietvaros pasažieru pārvadājumus nodrošina divas pasažieru pārvadātāju kompānijas – SIA “Jēkabpils autobusu parks” un KS “Toms”.  SIA “Jēkabpils autobusu parks” autobusi no pieturas “Līkumu bērnu nams” uz Jēkabpili kursē katru dienu, visas nedēļas garumā, divos laikos – pulksten 7:01 (caur Sēlpili) un pulksten 18:24 (caur Salu). Vidējais ceļā pavadītais laiks līdz Jēkabpilij ir 48 minūtes. Reisa ietvaros otrs pasažieru pārvadātājs KS “Toms” nodrošina  pasažieru pārvadājumus tikai darba dienās, skolas laikā – autobuss pieturā “Līkumu bērnu nams” pietur pulksten 17:06.

BSAC atrodas Daugavas ielokā nomaļus no novada centra, tādēļ sabiedriskā transporta pieejamība ir ierobežota un vietējo iedzīvotāju nokļūšana līdz novada centram, kā arī tuvākajam nacionālās nozīmes attīstības centram – Jēkabpilij ir apgrūtināta, jo autobuss kursē tikai trīs reizes dienā – no rīta pulksten 7:01 un vakaros pulksten 17:06 (tikai darba dienās un skolas laikā) un 18:24.

## 2.4. BSAC esošie bērni un to skaita izmaiņas

Šajā nodaļā raksturoti BSAC esošie bērni pēc to dzimuma, vecuma, tautības, reliģiskās piederības. Nodaļā sniegta informācija par bērnu izglītību, uzturēšanās ilgumu BSAC, deklarēto adresi, dzīvi pirms nonākšanas BSAC, sociālajām saitēm ar ģimeni. Sniegta informācija arī par bērnu skaita BSAC izmaiņām pēdējo gadu (2014.-2016.) laikā un izstāšanās iemesliem, kā arī BSAC un Salas novada pašvaldības veiktajiem pasākumiem bērnu un viņu bioloģisko vecāku atkal apvienošanai un veiktajiem pasākumiem darbā ar riska ģimenēm, lai novērstu bērnu ievietošanu ilgstošās aprūpes institūcijā.

BSAC esošo bērnu raksturojums

BSAC uz 2016. gada 6. decembri ir 32 bērni – 14 meitenes un 18 puiši, no kuriem 21 bērns ir latviešu tautības un 11 ir krievu tautības. Vienam bērnam ir reliģiskā piederība, turpretim pārējam 31 bērnam reliģiskās piederības nav.

No 32 BSAC bērniem divi atrodas pirmsadopcijas aprūpē, 22 bērni apmeklē internātpamatskolu un četri bērni apmeklē tehnikumu, tādējādi 26 bērni BSAC atgriežas tikai nedēļas nogalēs vai citās brīvdienās. Secināms, ka faktiski iestādē ikdienā uzturas un nakšņo četri bērni. Papildus četriem patstāvīgi iestādē esošiem bērniem iestādē vēl uzturas bērni slimības gadījumā, ja bērnam nav nepieciešama ārstēšana stacionārā.

Iemesli bērnu nonākšanai BSAC galvenokārt ir alkohola pārmērīga lietošana ģimenē un nespēja parūpēties par bērnu, nenodrošinot bērna vajadzības – netīra dzīvesvieta, pārtikas trūkums, nepiemēroti dzīves apstākļi, bērna pamešana novārtā, vardarbība pret bērnu vai bērna tuvinieku. Vairāki bērni ir palikuši bez vecāku aprūpes, jo tikusi apdraudēta viņu dzīvība. Pirms nonākšanas BSAC visi bērni ir dzīvojuši bioloģiskajās ģimenēs, t.sk. viens bērns uz BSAC ir pārcelts no citas aprūpes iestādes Daugavpilī.

Tabula 2

BSAC bērnus raksturojošie rādītāji

|  | Bērnu skaits |
| --- | --- |
| Dzimums |  |
| Sieviete | 14 |
| Vīrietis | 18 |
| Vecums |  |
| 0-11 mēneši | - |
| 1-3 gadi | 2 |
| 4-6 gadi | 6 |
| 7-11 gadi | 6 |
| 12-17 gadi | 18 |
| Tautība |  |
| Latviešu tautība | 21 |
| Krievu tautība | 11 |
| Izglītība |  |
| Bērns līdz 4 gadu vecumam, neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi | - |
| Vispārējās izglītības programma | 25 |
| t.sk. apgūst profesiju | 3 |
| Speciālās izglītības programma | 7 |
| t.sk. apgūst profesiju | 1 |
| Bērnu uzturēšanās ilgums BSAC |  |
| līdz 3 mēnešiem | 9 |
| 4 -11 mēneši | 11 |
| 1-2 gadi | 4 |
| 3-4 gadi | 3 |
| 5 gadi un vairāk | 5 |
| Invaliditāte |  |
| Ir | 2 |
| Nav | 30 |
| Kopā | 32 |

Avots: BSAC sniegtā informācija

Pašvaldības, kurās ir deklarēti BSAC esošie bērni, ir Salas novads, Viesītes novads, Aknīstes novads, Ilūkstes novads, Jaunjelgavas novads, Jēkabpils novads, Ozolnieku novads un Jēkabpils pilsēta.

Attēls 9

BSAC bērnu sadalījums pēc deklarētās dzīvesvietas

Avots: BSAC sniegtā informācija

Bērni ir vecumā no diviem līdz 17 gadiem. Visvairāk bērnu ir vecumā 12-17 gadi – to ir 18. Seši bērni ir 7-11 gadu vecumā un astoņi bērni – vecumā līdz 6 gadiem.

BSAC esošie bērni iestādē uzturas no viena mēneša līdz pat 13 gadiem. Turpmāk raksturoti bērni pēc uzturēšanās ilguma BSAC:

- Līdz trīs mēnešiem BSAC uzturas deviņi bērni, no kuriem neviens nav juridiski brīvs. Šiem bērniem lielākoties ir kontakts ar vecākiem – vienu līdz vairākas reizes mēnesī.

- No četriem līdz 11 mēnešiem BSAC uzturas 11 bērni, no kuriem neviens bērns nav juridiski brīvs. Šiem bērniem kontakts ar vecākiem notiek gan sazinoties telefoniski, gan arī vecāki bērnus apciemo vidēji reizi mēnesī. Vienam bērnam nav kontakta ar vecākiem.

- Vienu līdz divus gadus iestādē uzturas četri bērni, no kuriem trīs bērni ir juridiski brīvi vairāk nekā septiņus gadus un viens bērns atrodas pirmsadopcijas aprūpē. Bērniem nav kontakta ar vecākiem.

- Trīs līdz četrus gadus iestādē uzturas trīs bērni, no kuriem viens bērns atrodas pirmsadopcijas aprūpē, viens bērns ir juridiski brīvs trīs gadus un viens bērns ir juridiski brīvs 11 gadus, pirms tam uzturējies citā BSAC. Šiem bērniem nav kontakts ar vecākiem.

- Ilgāk nekā piecus gadus BSAC uzturas pieci bērni, no kuriem visi ir juridiski brīvi sešus līdz 12 gadus, tomēr neviens no viņiem nav uzturējies audžuģimenē. Viens bērns iepriekš ir uzturējies citā BSAC. Arī šiem bērniem kontakta ar vecākiem nav.

Secināms, ka lielākā daļa bērnu ar vecākiem nekontaktējas. Arī, ja kontakts ir saglabājies, tad lielākoties tas ir telefonisks, turklāt lielākā daļa bērnu ikdienā uzturas internātpamatskolā vai tehnikumā, kā rezultātā viņi ir daudz retāk BSAC. No visiem iestādē esošajiem bērniem juridiski brīvo bērnu īpatsvars ir 43% jeb desmit bērni un tikai viens bērns iepriekš ir bijis audžuģimenē.

Saskaņā ar BTAL 27. panta 3. punktu, šķirot bērnu no ģimenes, bērnam primāri jānodrošina iespēja augt pie aizbildņa vai audžuģimenē. Saskaņā ar BTAL 3.1 punktu “ārpusģimenes aprūpi bērnu aprūpes iestādē nodrošina, ja aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē nav piemērota konkrētam bērnam. Bērnu aprūpes iestādē bērns atrodas līdz brīdim, kad viņam tiek nodrošināta piemērota aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē”. Tomēr pēc iestādes sniegtās informācijas audžuģimeņu aktivitāte novadā ir nepietiekama un nav izdevies atrast bērnam piemērotu audžuģimeni, lai nodrošinātu augšanu ģimeniskā vidē.

Bērnu skaita izmaiņas BSAC

Pēdējo trīs gadu (2014.-2016.) laikā bērnu skaits iestādē kopumā samazinās. Salīdzinot 2016. un 2014. gadu, bērnu skaits, kuri ir uzņemti BSAC, un bērnu skaits, kas ir izstājušies no BSAC, ir kopumā līdzīgs. 2015. gadā ir novērots salīdzinoši ar pārējiem gadiem mazs uzņemto bērnu skaits un liels – izstājušos bērnu skaits.

Starp bērnu izstāšanās iemesliem visbiežākais ir atgriešanās ģimenē, tam seko patstāvīgas dzīves uzsākšana un adopcija. Vēl ievērojams skaits bērnu nonāk aizbildnībā, bet tikai neliela daļa – audžuģimenē, vai tiek pārvietoti uz citu sociālās aprūpes centru. Detalizētas BSAC bērnu skaita izmaiņas un to iemesli šo gadu laikā attēloti 3. tabulā.

Tabula 3

BSAC klientu skaita izmaiņas un izstāšanās iemesli 2014.-2016. gadā

| Gads | 2014 | 2015 | 2016 | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BSAC bērnu kopskaits gada 1. janvārī | 65 | 59 | 29 | vid. 51 |
| Uzņemti | 23 | 8 | 27 | 58 |
| Izstājušies | 29 | 38 | 24 | 91 |
| t.sk. atgriežoties pie vecākiem | 8 | 13 | 12 | 33 |
| t.sk. nonākot audžuģimenē | 1 | 3 | 0 | 4 |
| t.sk. adoptēti Latvijā | 0 | 7 | 1 | 8 |
| t.sk. adoptēti uz ASV | 5 | 3 | 3 | 11 |
| t.sk. nonākot aizbildnībā | 5 | 4 | 3 | 11 |
| t.sk. uzsākot patstāvīgu dzīvi | 9 | 8 | 4 | 21 |
| t.sk. pārvietojot uz citu bērnu sociālās aprūpes centru | 1 | 0 | 1 | 2 |

Avots: BSAC sniegtā informācija

Sadarbība ar bioloģiskajām ģimenēm

Prioritāri DI mērķis ir bērna augšana bioloģiskajā ģimenē un pēc BSAC  sniegtās informācijas bērnu saziņa ar vecākiem bieži notiek telefoniski, tomēr, pēc pašvaldības sniegtās informācijas, vecāki bērnus maldina par saviem paveiktajiem darbiem – sociālā dienesta sadarbības līgumā noteiktajiem punktiem. Lai veicinātu ģimenes atkal apvienošanu, Salas novada pašvaldība pēc nepieciešamības saskaņā ar sociālās rehabilitācijas plānu motivē vecākus, kam pārtrauktas aizgādības tiesības, ārstēties no atkarību izraisošo vielu lietošanas un uzturēt saikni ar bērnu, apciemojot viņu BSAC vai izglītības iestādē. Pēc Salas novada bāriņtiesas sniegtās informācijas, lai gan bāriņtiesai sadarbība ar vecākiem notiek, to bērnu, kuri ievietoti BSAC, vecāki savu dzīvesveidu vairumā gadījumu mainīt nevēlas – nevēlas ārstēties no alkohola atkarības, nevēlas sadarboties ar sociālo dienestu, tāpēc bāriņtiesa nevar lemt par bērnu atgriešanu vecākiem. Jānorāda, ka būtiskāka loma par vecāka motivēšanu ārstēties, sadarboties ar sociālo dienestu, uzturēt saikni ar bērnu ir praktiskai sadarbībai un darbam ar šo personu, kopā risinot gadījumu, strādājot pie saiknes un attiecību stiprināšanas ar bērnu.

Lai mazinātu bērnu no riska ģimenēm nokļūšanas iespēju ilgstošajā bērnu aprūpē, Salas novada pašvaldība veic preventīvus pasākumus, kuros ietilpst regulāra informēšana par vecāku tiesībām un pienākumiem, kā arī pēc nepieciešamības saskaņā ar sociālās rehabilitācijas plānu saņemt psihologa konsultācijas, veic motivēšanas pasākumus, lai veicinātu atveseļošanos no atkarībām, kas nereti ir par iemeslu tam, ka bērni nonāk ilgstošā ārpusģimenes aprūpē.

Secināms, ka bērnu skaits, kas atgriežas pie bioloģiskajiem vecākiem, ir salīdzinoši augsts – trešdaļa bērnu, kas izstājušies no BSAC, ir atgriezušies pie bioloģiskajiem vecākiem, tomēr jāņem vērā, ka iestādē ir liels skaits bērnu, kas BSAC uzturas ilgāk par diviem un trim gadiem, un kuriem ir nepieciešama augšana ģimeniskā vidē, ko būtu iespējams nodrošināt, veicinot audžuģimeņu kustību un interesi.

Bērnu skaita BSAC nākotnē ietekmējošie faktori

Plānojot infrastruktūru ģimeniskais videi pietuvināta pakalpojuma attīstībai, jāņem vērā šādi rādītāji un tendences:

- Stratēģiju un rīcībpolitiku mērķi. Īstenojot atbalsta pasākumus audžuģimenēm un veicinot sabiedrības informēšanu un motivēšanu, audžuģimeņu skaits nākotnē pieaugs un bērnu skaits ilgstošās bērnu aprūpes iestādēs samazināsies. Pēc LM pieņēmumiem, bērnu skaits audžuģimenē katru gadu turpinās pieaugt – no 2016.gada par 10% ik gadu, aizbildņu skaits - no 2016. gada ik gadu pieaugs par 3%. Pēc pašvaldības un BSAC sniegtās informācijas un novērojumiem, aizbildņu skaits un audžuģimeņu skaits samazinās, tāpēc nākotnē gaidāms izaicinājums audžuģimeņu un aizbildniecības kustības attīstībā novadā.

Papildus, jāņem vērā, ka no visiem BSAC iestādē esošajiem 33 bērniem juridiski brīvo bērnu īpatsvars ir 43% jeb 10 bērni, tāpēc bērnu adopcijai nav šķēršļu.

- Bērnu skaita izmaiņas BSAC. Pēdējo trīs gadu (2014.-2016.) laikā BSAC uzņemto bērnu skaits ir samazinājies. Bērnu skaits, kuri ir uzņemti BSAC, un bērnu skaits, kas ir izstājušies no BSAC, ir kopumā līdzīgs. 2015. gadā ir novērots ar pārējiem gadiem salīdzinoši mazs uzņemto bērnu skaits un liels izstājušos bērnu skaits.

- Bērnu skaits, kas faktiski jeb regulāri uzturas BSAC – no 32 iestādē esošiem bērniem tikai četri bērni regulāri uzturas iestādē, pārējie bērni iestādē ierodas nedēļas nogalēs vai brīvdienās, vai slimības gadījumā darbadienās, kad bērnam nav nepieciešama ārstēšana stacionārā. Šādos gadījumos iestāde nodrošina aprūpes personāla un nepieciešamā saimnieciski-tehniskā personāla klātesamību.

- Demogrāfiskās prognozes. Patstāvīgo iedzīvotāju skaitam ir tendence samazināties. Pēdējo piecu gadu laikā (no 2011. gada līdz 2016. gadam) pastāvīgo iedzīvotāju skaits Latvijā ir sarucis par 5,1% un ZPR – par 6,2%. Pēc Eurostat iedzīvotāju skaita prognozēm, iedzīvotāju skaits 2020. gadā būs par 4,5% mazāks, salīdzinot ar 2016. gadu, un 2030. gadā - par 17% mazāks.

Attiecībā uz dzimstības rādītājiem (dzīvi dzimušo skaits), pēdējo piecu gadu laikā (2011.-2016. gads) novērojams dzimstības pieaugums – Latvijā par 16,8% un ZPR par 12,6%. Dzimstība pamatā pieaugusi divu iemeslu dēļ – ekonomiskās atveseļošanās rezultātā, kā arī pamatojoties uz lielo skaitu 80. gados dzimušajiem, kas nonākuši vecumā, kad tiek veidots ģimenes pieaugums. Taču, ņemot vērā straujo bērnu dzimstības samazinājumu 90.gados, prognozējams, ka nākotnē dzimstība strauji samazināsies. Tāpēc, plānojot ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma infrastruktūru, jāņem vērā, ka ilgtermiņā būs novērojams būtisks bērnu skaita samazinājums, kam nepieciešama ārpusģimenes aprūpe.

Ņemot vērā iepriekš minēto par politikas mērķiem - bērnu aprūpes nodrošināšanu ģimeniskā vidē, attīstot audžuģimeņu kustību un palielinot aizbildņu skaitu, demogrāfiskās tendences un bērnu skaita izmaiņas BSAC, secināms, ka nākotnē nepieciešams veidot mazāku infrastruktūru ilgstošās aprūpes pakalpojumam. Ņemot vērā esošo bērnu skaitu ZPR esošajās ilgstošās aprūpes iestādēs (245 – pēc uz reorganizācijas plāna izstrādi pieejamās informācijas) un plānoto bērnu vietu skaitu (Latvijā kopā indikatīvi 304 vietas bērniem un 350 vietas bērniem jauniešu mājās, ZPR indikatīvi 19% jeb 125 vietas) no ilgtermiņa viedokļa raugoties, optimāli būtu, ja bērnu vietu skaits tiktu plānots uz pusi mazāks. Ja īstermiņa un vidējā termiņā pieprasījums pēc pakalpojuma varētu saglabāties līdzīgs, tad ilgtermiņā tas varētu būtiski samazināties.

Attiecībā uz izveidoto infrastruktūru ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam, rekomendējams, ka ilgtermiņā pašvaldība to izmantotu audžuģimeņu atbalstam, tādējādi saglabājot primāro mērķi – nodrošināt bērnu aprūpi ģimeniskā vidē.

## 2.5. Audžuģimeņu un aizbildņu skaits novadā un pieejamie atbalsta pasākumi

Ņemot vērā DI mērķi prioritāri sekmēt bērna augšanu ģimenē vai ģimeniskā vidē, šajā nodaļā sniegta informācija par Salas novadā esošajām audžuģimenēm un aizbildņiem – to skaita izmaiņām, pasākumiem audžuģimeņu kustības attīstīšanai un aizbildņu skaita palielināšanai. Nodaļas izstrādē izmantota Salas novada Bāriņtiesas sniegtā informācija uz 2017. gada 2.martu.

Salas novadā laika posmā no 2014. gada līdz 2017. gada 2.martam nav bijušas audžuģimenes, arī neviens Salas novada bērns nav audžuģimenē citas pašvaldības teritorijā. Aizbildņi vidēji šajā laika posmā bijuši seši. Viesģimenes novadā nav (4. tabula). Tādējādi secināms, ka aprūpe ģimeniskā vidē novadā nav attīstīta.

Tabula 4

Audžuģimeņu, aizbildņu un viesģimeņu skaits novadā

|  | Skaits uz 2014. gada 1.janvāri | Skaits uz 2015.gada 1.janvāri | Skaits uz 2016.gada 1.janvāri | Skaits uz 2017.gada 1.janvāri | Skaits uz 2017. gada 2.martu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Audžuģimeņu skaits | - | - | - | - | - |
| Aizbildņu skaits | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| Viesģimeņu skaits | - | - | - | - | - |

Avots: Salas novada pašvaldības sniegtā informācija

Lai veicinātu audžuģimeņu skaita pieaugumu, pēc pašvaldības sniegtas informācijas, tiek īstenoti šādi pasākumi: divas reizes gadā tiek ievietota informācija avīzē “Salas Novada Vēstis” un mājaslapā www.salasnovads.lv, regulāri tiek piedāvātas konsultācijas interesentiem. Vērtējot pieejamo informāciju novada mājaslapā, secināms, ka informācija ir grūti atrodama, tāpēc rekomendējams to ievietot gan galvenajā izvēlnē, gan attiecīgā sadaļā pie bāriņtiesas, padarīt vizuāli pamanāmāku.

Lai sekmētu audžuģimeņu uz aizbildņu skaita pieaugumu Salas novadā, rekomendējams izmantot arī tādus informācijas kanālus kā prezentācijas izglītības iestādēs, atbildīgo ieinteresēto institūciju, kā bāriņtiesa, sociālais dienests un pašvaldība, pārstāvju rīkotas kampaņas un seminārus iedzīvotāju informēšanai par audžuģimeņu kustību, aizbildnības un adopcijas iespējām, nodrošināt atbalsta grupas un citus pasākumus, kas tiešā veidā ir vērsti audžuģimeņu un aizbildņu atbalstam – nodrošināt psihologa, psihoterapeita konsultācijas, nodrošināt cita veida atbalstu pēc nepieciešamības – logopēdu, attīstošo pedagogu bērnam u.c..

Novadā, pēc Salas novada pašvaldības 2012.gada saistošajiem noteikumiem Nr.13 "Par sociālās palīdzības pabalstiem", 9. nodaļas "Pabalsts audžuģimenēm", audžuģimenēm ir iespēja saņemt pabalstu ārpusģimenes aprūpē esoša bērna uzturēšanai un mīkstā inventāra un apģērba iegādei.

## 2.6. BSAC personāls

Šajā nodaļā sniegta informācija par BSAC personālu, raksturojot darbinieku dzimumu, vecumu un dzīvesvietas rādītājus, darba stāžu un profesiju / amatu, kā arī izglītību. Nodaļā izklāstīti darbinieku tālākās nodarbinātības plāni – lai noskaidrotu gatavību turpināt darbu ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un gatavību strādāt ar citām sociālo pakalpojumu mērķa grupām iestādes reorganizācijas gadījumā. Kā avots izmantota iestādes sniegtā informācija un veiktās darbinieku aptaujas rezultāti.

Darbinieku skaits un demogrāfiskais raksturojums

BSAC uz 2016. gada 6.decembri kopskaitā strādā 26 darbinieki, no kuriem aprūpē un rehabilitācijā iesaistītais personāls ir 14 (kas veido 54% no darbinieku kopskaita), saimnieciski tehniskais personāls ir deviņi (kas veido 35% no darbinieku kopskaita), administratīvais personāls ir divi – direktora vietnieks un sekretārs (kas veido 8% no darbinieku kopskaita) un viens vadītājs (kas veido 4% no darbinieku kopskaita). Iestādes vadītājs ir Juris Boķis.

Kopējais bērnu skaits BSAC ir 32 (uz 2016. gada 6. decembri). Uz vienu bērnu iestādē ir 0,81 darbinieks, no kuriem aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie darbinieki uz vienu bērnu ir 0,44. Salīdzinot ar vidējo rādītāju starp visām astoņām ZPR esošajām bērnu aprūpes iestādēm (t.sk. SOS un “Centrs Elizabete”), pēc reģistrētā bērnu skaita, ĢAC “Saulstari” gadījumā darbinieku skaits vidēji uz vienu bērnu ir trešais zemākais starp visām iestādēm (0,81). ZPR vidējais rādītājs ir 0,99. Savukārt aprūpē un rehabilitācijā iesaistīto darbinieku skaits uz vienu bērnu BSAC gadījumā ir 0,44, kas ir pats zemākais rādītājs starp apskatītajām iestādēm (vidēji ZPR – 0,66). Tomēr jāņem vērā, ka no 32 bērniem tikai četri bērni ikdienā nakšņo BSAC, jo pārējie nakšņo izglītības iestādē (internātskolā) vai kopmītnēs, tādējādi, izsakot uz vienu iestādē ikdienā esošu bērnu, iestādē ir būtiski augstāks darbinieku skaits (6,5). Taču, kā norāda BSAC, jāņem vērā, ka iestādē papildus uzturas bērni slimības gadījumā, ja bērnam nav nepieciešama ārstēšana stacionārā. Tāpēc iestādē papildus ikdienā esošo bērnu vajadzībām tiek piesaistīts aprūpes specifiski personāls šo bērnu aprūpei un apkuri ziemas sezonā, piemēram, nepieciešams nodrošināt diennakti.

Tabula 5

Darbinieku skaits uz vienu bērnu ZPR esošajās iestādēs pēc reģistrētā bērnu skaita

|  | Iestāde 1 | Iestāde 2 | Iestāde 3 | Iestāde 4 | Iestāde 5 | BSAC | Iestāde 6 | Iestāde 7 | ZPR vid. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbinieku skaits uz vienu bērnu | 0,92 | 0,95 | 1,26 | 1,05 | 0,60 | 0,81 | 1,72 | 0,60 | 0,99 |
| Aprūpes darbinieku skaits uz vienu bērnu | 0,65 | 0,58 | 0,95 | 0,57 | 0,47 | 0,44 | 1,17 | 0,48 | 0,66 |

Avots: Reorganizācijas plāna izstrādātāju aprēķini.

Turpinājumā īsumā raksturota darbinieku izglītība, dzīvesvieta, darba stāžs u.c. raksturojoši rādītāji, balstoties uz veiktās aptaujas rezultātiem. Aptaujā kopskaitā piedalījās 22 no 26 iestādē esošajiem darbiniekiem, tāpēc tālāk norādītā informācija attiecināma tikai uz aptaujātajām personām (pilnu aptaujas rezultātu analīzi skatīt 2.pielikumā):

- No aptaujātajiem 22 BSAC  darbiniekiem – 15 ir sievietes un septiņi – vīrieši (BSAC kopā ir 8 vīrieši un 18 sievietes). Līdzīgi kā citās ZPR bērnu aprūpes iestādēs, vīrieši šajā jomā ir nodarbināti skaitliski mazāk nekā sievietes. Tomēr uz citu ZPR iestāžu fona BSAC “Saulstari” ir nodarbināts lielāks vīriešu īpatsvars – izsakot procentos, 31% (ZPR vidēji 14%), kas skaidrojams ar lielāku saimnieciski tehniskā personāla īpatsvaru un vīriešu nodarbinātību tajā (iestādē ir četri kurinātāji).

- Darbinieki ir vecumā no 26 līdz 63 gadiem, darbinieku vidējais vecums ir 47,3 gadi (ZPR vidēji – 46,3 gadi), tādēļ secināms, ka BSAC vidēji ir nedaudz vecāks kolektīvs.

- Pēc deklarētās  dzīvesvietas lielākā daļa iestādes darbinieku dzīvo Salas novadā (15 darbinieki). Jēkabpilī deklarēti četri darbinieki, bet Jaunjelgavas, Krustpils un Madonas novados – katrā pa vienam. Divos gadījumos darbinieku faktiskā dzīvesvieta atšķiras no deklarētās dzīvesvietas, tomēr tā atrodas Salas novadā. Lielai daļai darbinieku ikdienā veicamais attālums uz darbu ir salīdzinoši neliels vai vidējs – četru darbinieku gadījumā ikdienā mērojamais attālums līdz darbavietai ir līdz 3 km, 13 darbinieku ikdienā mērojamais attālums ir līdz 15 km, bet pārējiem – lielāks.

- Pēc amata/profesijas visvairāk iestādē ir kurinātāju (4), kas BSAC skaidrojams ar to, ka nepieciešams nodrošināt telpu apsildīšanu 24 stundas diennaktī, un aprūpētāji (4). BSAC ir trīs audzinātāji, divi pavāri un pa vienam šādu profesiju pārstāvim: namu apsaimniekotājs, autovadītājs, psihologs, medicīnas māsa, sociālais pedagogs, sociālais darbinieks, sekretāre. Papildus iestādē vēl strādā direktora vietnieks saimniecības jomā, noliktavas pārzine un saimniecības darbinieks. Viens no darbiniekiem apvieno divu profesiju, amatu pienākumus – autovadītāja un saimniecības darbinieka pienākumus. Šo amatu savienošana ir novērojama arī citu ZPR bērnu aprūpes iestāžu gadījumā.

- Astoņpadsmit no 22 BSAC darbiniekiem darbs BSAC ir vienīgā darbavieta – 15 darbiniekiem tā ir pilna laika slodze un trīs darbiniekiem tā ir nepilna slodze. Trīs citi darbinieki (no 22) darbu iestādē apvieno ar darbu cituviet – vienam BSAC ir pamata darbavieta un diviem – papildus darbavieta. Jomas, kurās šie trīs darbinieki ir nodarbināti savā otrā darbavietā, ir pedagoģija, psihologa konsultācijas un tirdzniecība. Tātad 82% darbinieku BSAC ir vienīgā darbavieta - tas ir nedaudz augstāks rādītājs nekā vidēji ZPR esošajās bērnu aprūpes iestādēs (80%).

- Divi darbinieki iestādē strādā nepilnu gadu un septiņi – no viena līdz pieciem gadiem. BSAC ir vairāki ilglaicīgi darbinieki, kuri BSAC strādā pat vairāk nekā 25 gadus. Tātad šie darbinieki  BSAC strādājuši arī laikā, kad tas vēl bijis Ābeļu bērnu nams.

- Pēc izglītības septiņi darbinieki ir ieguvuši augstāko izglītību (jomas: māksla, vairākkārt – pedagoģija, speciālā pedagoģija, sociālais darbs, vienā gadījumā – arī tehniskā izglītība). Profesionālo vidējo izglītību kā iegūto izglītības līmeni norādījuši septiņi darbinieki (kvalifikācijas: šuvējs, ārsta palīgs, pavārs u.c.), tikpat daudz darbinieku kā augstāko iegūto izglītību norādījuši vispārējo vidējo izglītību, bet vienam darbiniekam (tehniskais personāls) ir zemāka izglītība. No tiem, kas ieguvuši augtāko izglītību, gandrīz visi strādā aprūpē. Par aprūpētājiem strādā arī trīs darbinieki, kuri nav ieguvuši augstāko izglītību – divi no tiem norādījuši, ka izgājuši mēnesi ilgas aprūpes apmācības, bet viens nav norādījis, ka izgājis apmācības. Darbinieku ar augstāko izglītību īpatsvars BSAC veido 32%, kas ir zemāks rādītājs nekā ZPR vidēji (54%).

Gatavība strādāt ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un citām mērķagrupām

Ņemot vērā, ka BSAC ir plānota bērnu aprūpes modeļa reorganizācija un jaunu pakalpojumu attīstība, kā rezultātā var mainīties pieprasījums pēc speciālistiem dažādās profesiju grupās dažādu pakalpojumu sniegšanā, aptaujā tika pētīta darbinieku gatavība strādāt ar citām mērķa grupām. Turpinājumā – īss iegūto atbilžu apkopojums.

- Ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem vēlētos strādāt 14 no aptaujātajiem 22 iestādes darbiniekiem, viens to nevēlētos, un septiņi nezina, vai vēlētos. No aprūpē un rehabilitācijā iesaistītajiem darbiniekiem strādāt ar šo mērķagrupu vēlētos deviņi darbinieki, divi – nezina, vai vēlētos.

- Ar bērniem ar FT strādāt vēlētos deviņi iestādes darbinieki, pieci to nevēlētos un astoņi darbinieki pašlaik nezina, vai vēlētos to darīt. No aprūpē un rehabilitācijā iesaistītajiem darbiniekiem strādāt ar šo mērķa grupu vēlētos četri, nevēlētos trīs un nezina – četri darbinieki.

- Ar pilngadīgām personām ar GRT vēlētos strādāt septiņi iestādes darbinieki, septiņi to nevēlētos, bet astoņi šobrīd vēl nezina, vai to vēlētos. No aprūpē un rehabilitācijā iesaistītajiem darbiniekiem strādāt ar šo mērķa grupu vēlētos trīs, nevēlētos trīs un nezina – pieci darbinieki.

- Ar vecāka gadagājuma personām un personām ar smagu invaliditāti vēlētos strādāt seši iestādes darbinieki, septiņi to nevēlētos un deviņi darbinieki šobrīd nezina, vai vēlētos. No aprūpē un rehabilitācijā iesaistītajiem darbiniekiem strādāt ar šo mērķa grupu vēlētos divi, nevēlētos četri un nezina – pieci darbinieki.

- Secināms, ka ar citu mērķa grupu iestādes darbinieki būtu gatavi un ieinteresēti strādāt retāk nekā ar bērniem ārpusģimenes aprūpē. Taču vienlaikus salīdzinoši liels skaits darbinieku būtu gatavi strādāt ar citām mērķa grupām.

- Attiecībā uz iespējamo nodarbinātību citā tematiskajā jomā – no iestādē strādājošajiem 22 darbiniekiem citā jomā būtu gatavi strādāt divi iestādes darbinieki, deviņi nevēlētos to darīt un 11 darbinieki šobrīd nav par to pārliecināti.

- Esošās un nepieciešamās apmācības

- Attiecībā uz apmācību tēmām, ko darbinieki ir apguvuši, no 22 aptaujātajiem darbiniekiem 17 darbinieki izgājuši kvalifikāciju paaugstinošus kursus un apmācības (kas ir 77% no darbiniekiem, ZPR vid. - 76%). No 11 aptaujātajiem bērnu aprūpē iesaistītajiem darbiniekiem  divi norādījuši, ka viņiem nav profesionālo pilnveidi vai kvalifikāciju paaugstinošas apmācības. Salīdzinot ar ZPR vidējo rādītāju, aprūpē un rehabilitācijā iesaistīto darbinieku skaits, kam ir apgūti papildu kursi (82%), ir līdzvērtīgs ZPR vidējam rādītājam (81%).

- Visbiežāk, domājot par bērnu aprūpē nepieciešamām apmācībām minētas tādas apmācību tēmas kā “bērnu tiesību aizsardzība”, “sociālā aprūpe”, “sociālo darbinieku profesionālā pilnveide”.

- Attiecībā uz nepieciešamajām apmācību tēmām ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā, būtiski ir organizēt apmācības tādās tēmās kā saskarsmes un komunikācijas stratēģijas, bērna emocionālā audzināšana un vecumposmu iezīmes, bērna emocionālās piesaistes nozīme viņa attīstībā un aprūpē. Būtiski atzīmēt, ka apmācības galvenokārt būtu jāvērš tieši uz cēloņu un risku noteikšanu un preventīvām darbībām, lai mazinātu negatīvu seku iestāšanos. Mazāk būtu jāvērš uzmanība uz apmācībām par sekām, piemēram, par soda veidiem vai tml.

- Plānojot apmācību tēmas, būtu jāņem vērā, kādas ir identificētās bērna individuālās vajadzības, kas noteiktas bērnu atbalsta plānos (bet ne tikai) un kādas ir bērna intereses. Attiecīgi jāparedz darbinieku izglītošana šajos jautājumos, lai viņi varētu bērna intereses piepildīt un vajadzības apmierināt.

- Būtiski, ka apmācības tiek nodrošinātas visiem darbiniekiem, kam ir saskare ar bērnu, t.sk. saimnieciski tehniskajam personālam. Tāpat svarīgi, ka apmācības tiek plānotas un organizētas regulāri – ik gadu.

## 2.7. BSAC ēkas infrastruktūra un piederība

Šajā nodaļā tiks sniegta informācija par BSAC infrastruktūras tehnisko stāvokli, kas noteikts, veicot tehnisko apsekošanu – ēku vispārēju novērtēšanu. Nodaļā raksturotas trīs 2.1 apakšnodaļā raksturotās BSAC ēkas, kurās šobrīd tiek sniegts bērnu aprūpes pakalpojums. BSAC ēkas atrodas Salas novada pašvaldības īpašumā. Ēku vispārējai novērtēšanai tika veikts ēkas pamatu un pagrabstāva tehniskais apsekojums, tika novērtēts arī iekštelpu un inženierkomunikāciju tehniskais stāvoklis. Pilns tehniskā apsekojuma atzinums pieejams kā atsevišķs dokuments, kas ir neatņemama šī ziņojuma sastāvdaļa.

BSAC ēku kompleksā Līkumos atrodas trīs ēkas – centrālā ēka, divstāvu dzīvojamā māja un Līkumu muižas ēka, - kuras raksturotas turpmāk.

- Ēka – Bāreņu nams – šobrīd ir centrālā BSAC ēka un tās kopējā platība ir 772 m2. Ēkas  tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās pakāpe noteiktā laika momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības vai bezdarbības dēļ “Līkumu” centrālās ēkas nolietojums vērtējams ~ 50% robežās. Šāda ēka, atbilstoši MK Noteikumu Nr.907. 1.pielikuma noteikumiem, atbilst II kapitālitātes grupai ar kalpošanas laiku – 125 gadi. Faktiski ēka tiek ekspluatēta jau 53 gadus.

Lai nodrošinātu Būvniecības likuma prasības, jāveic ēkas padziļināta tehniskā izpēte, t.sk. grunts pamatnes, ņemot vērā šī TAA 7.1. punktā atzīmēto, lai izstrādātu kompleksu būves atjaunošanas (būvdarbi, kuru rezultātā ir nomainīti nolietojušies būves nesošie elementi vai konstrukcijas vai veikti funkcionāli vai tehniski uzlabojumi, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju)  būvprojektu, lai nodrošinātu ēkas pilnīgu lietošanas drošību un pieejamību.

Tehniskajā apsekojumā ēkā novēroti ārsienu plaisājumi, ko radījusi nevienmērīga pamatu sēšanās, kas saistīta ar neatbilstošu lietus ūdens novades sistēmu, kas veicina pamatu grunts pamatnes sēšanos un nesošo sienu deformācijas.

Jumta nesošās koka konstrukciju un skārda jumta ieseguma tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. Savukārt gaisa apmaiņa, temperatūras un gaisa mitruma režīms bēniņos ir neapmierinošs, kā arī atrodams iepriekšējā jumta ieseguma – azbestcementa lokšņu lausku klājums uz bēniņu grīdas.

- Divstāvu dzīvojamās mājas platība ir 468,1 m2. Ēkas tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās pakāpe noteiktā laika momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības vai bezdarbības dēļ vērtējama ~ 60% robežās. Šāda ēka, atbilstoši MK Noteikumu Nr.907. 1.pielikuma noteikumiem, atbilst III kapitālitātes grupai ar kalpošanas laiku 100 gadi. Faktiski ēka tiek ekspluatēta tikai 26 gadus. Ēka kopumā neatbilst Ministru kabineta 2015. gada 30.jūnija noteikumu Nr.339 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"” prasībām.

Lai nodrošinātu Būvniecības likuma prasības, jāveic ēkas siltumapgādes sistēmas ekspertīze, t.sk. siltummezgla, mājas padziļināta tehniskā izpēte, t.sk. grunts pamatnes, ņemot vērā TAA 7.1. punktā atzīmēto, lai izstrādātu kompleksu būves atjaunošanas (būvdarbi, kuru rezultātā ir nomainīti nolietojušies būves nesošie elementi vai konstrukcijas, vai veikti funkcionāli vai tehniski uzlabojumi, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju) būvprojektu, jo šobrīd inženierkomunikācijas – apkure – ēkā ir nolietotas un netiek pienācīgi neuzturētas.

Ēkā novērots arī labas būvdarbu prakses pārkāpums. Ēka neatbilst tipveida būvprojektam – nav pieļaujama ķieģeļu mūrjosla virs dzelzsbetona blokiem – pieļaujama tikai monolītā dzelzsbetona joslas izbūve. Kopumā pamatu un apmaļu tehniskais stāvoklis nav apmierinošs – bojāta nesošā gala siena pie pamatnes, nedrošs lodžijas grīdas paneļa balstījums, kā arī nokrišņu nepareizas novadīšanas un sala iedarbības dēļ izveidojušies masveida ķieģeļu izdrupumi, radusies pamatu grunts pamatnes sēšanās un nesošo sienu deformācijas.

- Līkumu muižas ēkas platība ir 642,2 m2. Ēkas  tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās pakāpe noteiktā laika momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības vai bezdarbības dēļ vērtējama ~ 50% robežās. Šāda ēka, atbilstoši MK Noteikumu Nr.907. 1.pielikuma noteikumiem, atbilst II kapitālitātes grupai ar kalpošanas laiku 125 gadi. Faktiski ēka tiek ekspluatēta jau 120 gadu.

Ēka kopumā neatbilst Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.339 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" prasībām, tehniski neapmierinošā stāvoklī ir lietus ūdens novades sistēma, kas veicina pamatu grunts pamatnes sēšanos un, iespējams, nesošo sienu deformācijas.

Ēkai ir bojāta fasāde, bojātas iekšsienas un griesti, nedrošas kāpnes, kā arī dažās telpās ir nepietiekams griestu augstums – tikai 2m 15cm – kā rezultātā ēkas stāvu plānojums un iekārtojums, kā arī izmantošanas apstākļi neatbilst labiekārtojuma prasībām.

Visām ēkām kompleksā apkures sistēma atrodas tehniski neapmierinošā stāvoklī – tā ir neefektīva, nolietojusies un nav pienācīgi uzturēta. Ēku kompleksam nav izstrādāts un izsniegts ēku energoefektivitātes sertifikāts. Saskaņā ar Komisijas deleģēto regulu Nr. 244/2012 (2012. gada 16. janvāris) un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2010/31/ES, Ēku energoefektivitātes likumu un MK 2013.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju", kas izdoti saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma 7.panta trešo daļu, 8.panta astoto daļu, 9.panta piekto daļu, 10.panta trešo daļu un 11.panta trešo daļu, visām ēkām (t.sk. valsts un pašvaldību ēkām, kā arī dzīvojamām mājām) nepieciešams energoefektivitātes sertifikāts, lai noteiktu veicamās darbības energoefektivitātes nodrošināšanai, palielināšanai.

## 2.8. BSAC budžets

Šajā nodaļā sniegta informācija par BSAC budžetu periodā no 2014. gada līdz 2016. gadam, norādot ieņēmumu un izdevumu apjomu, tā dinamiku pa gadiem un struktūru sadalījumā pa lielākajām tāmes pozīcijām. Informācija sniegta, pamatojoties uz Salas novada grāmatvedības sniegtajiem datiem un budžeta izpildes tāmēm.

2016. gadā iestādes ieņēmumi bija 391 725 EUR, un laikā no 2014. gada līdz 2016. gadam ieņēmumi samazinājušies par 12% (jo samazinājies novada pašvaldības finansējums). Izdevumi 2016. gadā bija 391 725 EUR, un arī tie samazinājušies par 12%. Pēc grāmatvedības sniegtās informācijas budžeta ieņēmumi un izdevumi ir vienādā apmērā (ietverot pašvaldības budžeta asignējumus visu izdevumu segšanai).

Attēls 10

BSAC budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika 2014.-2016. gadā, tūkst. EUR.

Avots: Reorganizācijas plāna izstrādātāju aprēķini.

BSAC budžeta ieņēmumus 2016. gadā veido pašvaldības finansējums un no citām pašvaldībām saņemtais finansējums (skatīt 11. attēlu).

Attēls 11

BSAC budžeta ieņēmumu struktūra 2016. gadā, %

Avots: Reorganizācijas plāna izstrādātāju aprēķini.

Lielāko ieņēmumu daļu (73%) veido no citām pašvaldībām saņemtais finansējums par tajās deklarētajiem bērniem, kas izmanto BSAC pakalpojumus – vairāk kā puse bērnu, kas uzturas BSAC, ir no citām pašvaldībām. Pašvaldības finansējums veido 27% no kopējiem ieņēmumiem. Pēdējo trīs gadu laikā tieši pašvaldības finansējumā bijis vislielākais finansējuma samazinājums (par 15% 2016. gadā, salīdzinot ar 2014. gadu). 6. tabulā attēloti BSAC ieņēmumi un to izmaiņas pēdējo trīs gadu laikā.

Tabula 6

BSAC ieņēmumu struktūra un dinamika 2014.-2016. gadā, EUR.

| Gads | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ieņēmumi | 391 725 | 369 215 | 342 777 |
| t.sk. Pašvaldības finansējums | 109 877 | 182 903 | 93 654 |
| t.sk. Citu pašvaldību finansējums | 281 878 | 186 312 | 249 123 |

Avots: Reorganizācijas plāna izstrādātāju aprēķini.

BSAC saņem arī ziedojumus, un to apjoms 2016. gadā bija 1 074 EUR (pārējos gados ziedojumi nav uzskaitīti atsevišķi budžeta izpildes tāmēs).

BSAC budžeta izdevumu struktūra 2016. gadā attēlota 12. attēlā. Lielāko izdevumu daļu veido atlīdzība darbiniekiem un izdevumi par precēm un pakalpojumiem. Personāla atalgojums veido 6584 EUR gadā (549 EUR mēnesī) uz vienu iestādē reģistrētu bērnu. Ņemot vērā, ka iestādē ikdienā uzturas (nakšņo) četri bērni, jo pārējie nakšņo izglītības iestādē (internātskolā) vai kopmītnēs, izņemot gadījumus, kad bērns ir saslimis un viņa aprūpe tiek nodrošināta iestādē, secināms, ka pakalpojuma sniegšanai tiek ieguldīti salīdzinoši lieli līdzekļi, kas no finanšu viedokļa nav efektīvi. Vienlaikus, kā norāda pašvaldība, Salas novadā situācija ir apzināta un pieņemts lēmums bērnu aprūpes pakalpojumu uzturēt un līdzfinansēt lielākā apjomā, lai nodrošinātu darbavietas iedzīvotājiem un lai ēka, kas tika dāvināta, tiktu izmantota dāvinājumā paredzētajam mērķim (bez apgādības palikušiem bērniem nodrošinātu aprūpi). Pēc pašvaldības sniegtās informācijas, savstarpējos pašvaldību norēķini Salas novadā ir vieni no zemākajiem (nepilni 400 EUR), tajos netiek ieskaitīts laiks, ko bērns pavada internātskolā (jo to finansē valsts).

Attēls 12

BSAC budžeta izdevumu struktūra 2016. gadā, tūkst. EUR un %

Avots: Reorganizācijas plāna izstrādātāju aprēķini.

Izdevumi par precēm un pakalpojumiem iedalās vairākās pozīcijās, no kurām lielāko daļu 2016. gadā veidoja izdevumi krājumu, materiālu, energoresursu, preču, biroja preču un inventāra iegādei (64 464 EUR jeb 60% no izdevumiem par precēm un pakalpojumiem). Savukārt starp izdevumiem krājumu un materiālu iegādei būtisku daļu (37%) 2016.gadā veidoja izdevumi valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanai, kas bija 23 668 EUR  apmērā, un lielākoties (76% jeb 18 028 EUR) bija izdevumi ēdināšanai. Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi personu uzturēšanai samazinājušies par 9%, kas skaidrojams ar bērnu skaita samazināšanos BSAC.

No izdevumiem par komunālajiem pakalpojumiem (kas 2016. gadā bija otra lielākā pozīcija starp izdevumiem par precēm un pakalpojumiem jeb 15% no šiem izdevumiem) budžeta izpildes tāmēs uzskaitīti izdevumi par elektroenerģiju, kas 2016. gadā bija 15 922 EUR apmērā. Izdevumi apkures nodrošināšanai budžeta izpildes tāmēs norādīti pie izdevumiem kurināmā iegādei, kas ietilpst preču un pakalpojumu izdevumu pozīcijā (kā izdevumi kurināmā iegādei).

2016. gadā BSAC izdevumi par remontdarbiem bija 13 020 EUR jeb 12% no izdevumiem par precēm un pakalpojumiem, savukārt 2015. gadā izdevumi par remontdarbiem bija 26 664 EUR.

# 3. Reorganizācijas risinājumi

Nodaļas pirmajā apakšnodaļā ietverta informācija par iestādes vīziju attiecībā uz turpmāko bērnu aprūpi reorganizācijas gadījumā – padarot to par ģimeniskai videi pietuvinātu, t.sk. norādot, kādā formā un kur aprūpe tiks organizēta un kāds varētu būt indikatīvais aprūpes modelis un nepieciešamās investīcijas. Aprūpe iestādē tiks nodrošināta tiem bērniem, kuriem nav iespēja augt ģimenē vai ģimeniskā vidē.

Nodaļas otrajā apakšnodaļā ir raksturota attīstības iecere attiecībā uz pakalpojuma attīstību esošajās BSAC ēkās. Trešajā apakšnodaļā ir sniegti priekšlikumi par reorganizācijas veikšanai – gan attiecībā uz bērnu aprūpi, gan pakalpojuma attīstību esošajā ēkā – nepieciešamā finansējuma piesaistes iespējām. Visbeidzot, ceturtajā nodaļā sniegts indikatīvs projekta īstenošanas laika grafiks ar veicamajām darbībām, termiņiem un atbildīgajiem.

## 3.1. Reorganizācijas risinājumi bērnu aprūpē

Šajā apakšnodaļā ietverta informācija par reorganizācijas risinājumiem bērnu aprūpē nākotnē, raksturojot identificētos risinājumus pakalpojuma pietuvināšanai ģimeniskas vides modelim – organizējot aprūpi jaunā formā. Apakšnodaļā pie identificētajiem risinājumiem sniegtas indikatīvas izmaksu aplēses nepieciešamajiem sociālās infrastruktūras pielāgojumiem un izveidei jauna aprūpes modeļa nodrošināšanai. Izmaksas ir indikatīvas – precīzus ieguldījumus infrastruktūrā, t.sk. aprīkojuma iegādē, nepieciešams noteikt iestādei sadarbībā ar pašvaldību, izstrādājot tāmi vai tehnisko projektu.

Primāri iestāde un pašvaldība ir norādījušas, ka vēlētos turpināt sniegt ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem jau esošajā infrastruktūrā Salas novada Līkumos. Kā iemeslus pakalpojuma saglabāšanai esošajās telpās BSAC un pašvaldība, pirmkārt, norāda infrastruktūras esamību – sakārtota un izveidota infrastruktūra, kur, veicot pielāgojumus, to būtu vēl vairāk iespējams pielāgot ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanai. Otrkārt, tiek norādīts, ka Līkumi ir apdzīvota vieta Daugavas krastā, turklāt ar ainaviski pievilcīgu skatu. Pēc iestādes un pašvaldības uzskatiem, BSAC jau tiek sniegts ģimeniskai videi pietuvināts bērnu aprūpes pakalpojums –ģimenes atbalsta centrs veicina dzīves prasmju un iemaņu apgūšanu ārpusģimenes aprūpes iestādē, piemēram, ēdiena gatavošanu.

BSAC ēku kompleksā Līkumos atrodas trīs bērnu apdzīvotas ēkas – visas tiek izmantotas bērnu aprūpes pakalpojuma sniegšanai:

- Ēka – Bāreņu nams – kas šobrīd kalpo par centrālo BSAC ēku. No 772 m2 kopplatības 137 m2 aizņem administrācijas telpas.

- “Līkumi - 2” divstāvu dzīvojamā ēka ar platību 468,1 m2, kurā šobrīd uzturas jaunieši. Jaunieši ir izvietoti atsevišķos dzīvokļos, tādējādi aprūpes modeli jau pašlaik pietuvinot ģimeniskai videi.

- Līkumu muižas ēka ar 642,2 m2 platību. Šajā ēkā bērni apdzīvo otro stāvu 321 m2 platībā. Ēkas pirmajā stāvā ir izvietots muzejs, medmāsas kabinets, mācību virtuve un neliela zāle, kurā bērni var nodarboties ar sportu. 20.gadsimta 30. gados Līkumu muiža tikusi novēlēta Sarkanajam krustam bāreņu un trūcīgu bērnu vajadzībām, tāpēc BSAC un pašvaldība vēlas ēku izmantot šādam mērķim arī turpmāk.

Lai turpinātu sniegt pakalpojumus BSAC esošajās ēkās, no būtiskākajiem rekomendējamajiem atjaunošanas būvdarbiem norādāma apkures sistēmas uzlabošana un ēku siltināšana, lietus ūdens novades sistēmas sakārtošana, kā arī nepieciešami risinājumi vides pieejamības nodrošināšanai. Indikatīvais ieguldījumu apmērs lēšams 650 EUR apmērā uz vienu m2, kas kopsummā uz visu ēku kopplatību veidotu indikatīvi 1,01 milj. EUR.

Ņemot vērā, ka reorganizācijas plāna izstrādātāji secinājuši, ka BSAC tuvumā nav pieejami pamata veselības, izglītības, sadzīves un kultūras pakalpojumi, kā arī sabiedriskā transporta pieejamība vērtējama kā slikta, ir nepieciešams mainīt esošo aprūpes vietu un formu.

Kā alternatīvu bērnu aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai Salas novada pašvaldība un BSAC izskata iespēju bērnu aprūpi attīstīt daudzdzīvokļu ēkā Salas novada Biržos. Šajā alternatīvā bērnu aprūpe no Salas novada Līkumiem tiktu pārcelta uz Biržiem – divstāvu dzīvojamo ēku, kurā tiktu veikti infrastruktūras atjaunošanas darbi, piemērojot dzīvojamo platību trīs bērnu aprūpes grupām. Kopējais maksimālais bērnu skaits, kuriem tiktu veidota infrastruktūra, šajā alternatīvā ir 24 – katrā grupā astoņi bērni (ņemot vērā ierobežoto dzīvokļu platību). Papildus dzīvokļiem, kuros tiks organizēta bērnu aprūpe, mājā tiks izveidoti dzīvokļi citiem novada iedzīvotājiem. Turpinājumā izvirzītā alternatīva raksturota detalizētāk.

### 3.1.1. Alternatīvas izvērstāks raksturojums

Kā alternatīvs risinājums bērnu aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai tiek izskatīta iespēja attīstīt bērnu aprūpi Salas novada Salas pagasta Biržos, kas ir 15 km attālumā no Jēkabpils. Birži ir otrs lielākais ciems Salas novadā – iedzīvotāju skaits Biržos ir 630. Biržos ir Biržu pamatskola un Biržu internātpamatskola, Tautas nams, kurā aktīvi darbojas mākslinieciskie kolektīvi un interešu grupas, kā arī viesu nams, baznīca un veikals.

Pašvaldības īpašumā ir divstāvu ēka Biržu centrā, indikatīvi ar 700 m2 telpu platību, kurā, veicot infrastruktūras pielāgojumus, būtu iespējams izveidot trīs dzīvokļus bērniem (trīs grupas), aptuveni 320 m2 platībā. Pārējās ēkas platības – 380 m2 – izmantošanai pašvaldība vēl izskata iespējas, taču viena no iecerēm ir izveidot dzīvokļus novada iedzīvotājiem. Pašvaldības identificētie nepieciešamie infrastruktūras pielāgojumi šajā ēkā ir logu un durvju nomaiņa, ēkas siltināšana, apkures sistēmas nomaiņa, inženierkomunikāciju uzlabošana un sanitāro telpu atjaunošana. Ņemot vērā, ka precīzas izmaksas un tāme nav pieejama, reorganizācijas plāna izstrādātāji pieņem, ka šādu darbu veikšanai varētu būt nepieciešami 850 EUR/m2, kas, izsakot uz trīs dzīvokļiem, veidotu 272 tūkst. EUR, savukārt ēkai kopā  –  595 tūkst. EUR.

Ņemot vērā, ka šis nākotnes risinājums paredz bērnu aprūpes modeļa maiņu, lai padarītu to ģimeniskai videi pietuvinātāku, sagaidāms, ka mainīsies nepieciešamība pēc noteiktas jomas speciālistiem – darbiniekiem, jo mainīsies aprūpes organizācija. Uz pašreizējo dokumenta redakciju šī plāna izstrādātāji ir pieņēmuši, ka uz vienu bērnu grupu indikatīvi būtu nepieciešamas 4,2 pilna laika slodzes bērnu aprūpē iesaistītie darbinieki (sociālie aprūpētāji un aprūpētāji), lai tie nodrošinātu bērnu aprūpi 24 stundas diennaktī. Ņemot vērā, ka darbinieki mēdz būt prombūtnē (darbnespēja, atvaļinājums, apmācības u.c.), un ka regulāri ir nepieciešama palīdzība bērnu aprūpē, izvadāšanā pie ārsta, produktu iegādē u.c. jautājumos, tiek pieņemts, ka aprūpes modelī uz četrām grupām būtu nepieciešams viens papildus aprūpes darbinieks, kas attiecīgi aizvietotu darbinieku prombūtnē, palīdzētu specifiskās situācijās, aizvestu un atvestu bērnu, palīdzētu aprūpes nodrošināšanā ikdienā u.c. BSAC darbinieki ir norādījuši, ka centrā esošiem bērniem ir nepieciešama īpaša pieeja un nereti arī lielāka kontrole, ja bērns ir, piemēram, ar tieksmi uz klaiņošanu. Jāņem vērā, ka šis skaitlis ir indikatīvs un var tikt mainīts, atkarībā no bērnu grupu specifikas un vajadzībām.

Papildus, bērnu aprūpē un rehabilitācijā līdzīgi, kā tas ir šobrīd, nepieciešams iesaistīt citus speciālistus, kā sociālo darbinieku, psihologu, sociālo pedagogu, medicīnas māsu. Plāna izstrādātāji ir pieņēmuši, ka šie speciālisti varētu veikt darbu un būt kopīgi visām bērnu grupām – visi būtu nodarbināti pilna laika slodzē, izņemot medmāsu, kura varētu būt nodarbināta pusslodzē.

Administrācijas darbinieki, kas iestādē šobrīd ir trīs (direktors, direktora vietnieks un sekretārs), turpinātu darbu arī jaunajā bērnu aprūpes modelī nemainīgi. Attiecībā uz saimnieciski-tehnisko personālu – ņemot vērā pāreju uz dzīvokļiem, centralizētu apkuri un ūdensapgādi, kā arī jaunā modeļa specifiku (daudzus darbus paveikt ģimenē – uzkopt, gatavot ēst u.c.), plāna izstrādātāji pieņem, ka saimnieciski tehniskā personāla skaits jaunajā aprūpes modelī samazinātos – varētu būt nepieciešams viens speciālists, kas veiktu remontdarbus, viens automobiļa vadītājs (abi uz pilnu slodzi) un viena apkopēja uz pusslodzi (lai veiktu ģenerāltīrīšanu, t.sk. telpu uzkopšanu administrācijas telpās), kas kopā veidotu 2,5 slodzes. Tas ir par 6,5 slodzēm mazāk, nekā esošajā aprūpes modelī.  Šo informāciju iestādei sadarbībā ar pašvaldību nepieciešams precizēt pēc tam, kad būs izstrādāts aprūpē iesaistīto darbinieku plāns.

Būtiskākās atšķirības starp esošo un nākotnes bērnu aprūpes personāla un bērnu skaitu ir attēlotas zemāk esošajā tabulā. Pie esošajiem pieņēmumiem darbinieku skaits jaunajā bērnu aprūpes modelī būtu 22,6, kas pēc skaita būtu līdzīgs pašreizējam, bet tajā lielāku īpatsvaru veidotu tieši aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie speciālisti. Pēc projekta īstenošanas kopējais personāla skaits uz vienu aprūpē esošo bērnu indikatīvi palielināsies, jo samazināsies aprūpējamo bērnu skaits un uz grupu būs nepieciešams lielāks aprūpes personāls. Ievērojami samazināsies bērnu aprūpes pakalpojumiem izmantojamā platība uz vienu bērnu (no 49 m2 uz 19 m2 uz vienu bērnu), kas norāda uz nākotnē paredzamu efektīvāk ekspluatētu un apdzīvotu infrastruktūru.

Tabula 7

Darbinieku skaits esošajā bērnu aprūpes modelī un indikatīvais darbinieku skaits jaunajā bērnu aprūpes modelī

|  |  | PIRMS | PĒC |
| --- | --- | --- | --- |
| PERSONĀLS | personas | 26 | 22,6 |
| Personāls bērnu aprūpei | personas | 14 | 17,1 |
| Administratīvais personāls | personas | 3 | 3 |
| Saimnieciski tehniskais personāls | personas | 9 | 2,5 |
| BĒRNU SKAITS | personas | 32 | 24 |
| Personāls uz vienu bērnu | skaits | 0,81 | 0,94 |
| Aprūpē iesaistītais personāls uz bērnu | skaits | 0,43 | 0,71 |
| Platība bērnu aprūpes pakalpojumiem | m2 | 1561 | 457 |
| Platība bērnu aprūpes pakalpojumiem | m2/bērnu | 49 | 19 |

Avots: Reorganizācijas plāna izstrādātāju aprēķini.

### 3.1.2. Indikatīvais bērnu aprūpes reorganizācijai nepieciešamais finansējums

Turpinājumā apkopoti aprēķinu rezultāti par nepieciešamajām investīcijām un infrastruktūras uzturēšanas izmaksām bērnu aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī citu pakalpojumu nodrošināšanai nākotnē.  Aprēķinos ir apskatīti šādi projekta īstenošanas izmaksu rādītāji:

- Nepieciešamās investīcijas bērnu aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai;

- Infrastruktūras platības un to uzturēšanas izmaksu bērnu aprūpes nodrošināšanai salīdzinājums pirms un pēc projekta realizācijas;

- Darbaspēka atalgojuma izmaiņas pirms un pēc projekta realizācijas.

Analizētās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

- Izdevumi komunālajiem pakalpojumiem (apkure, elektroenerģija, ūdens un kanalizācijas izmaksas un citu komunālo pakalpojumu izmaksas);

- Izdevumi infrastruktūras uzturēšanai (kārtējie remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi un materiāli);

- Papildus apskatīti un salīdzināti personāla atalgojuma izdevumi bērnu aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai pirms un pēc projekta realizēšanas. Ņemot vērā, ka uz šī plāna gala redakcijas izstrādes brīdi jaunais bērnu aprūpes modelis iestādē vēl tiek izstrādāts (t.sk. precīzs personāla un slodžu sadalījums uz katru grupu), aprēķinos izmantotais nepieciešamais darbinieku skaits ir pieņemts indikatīvi un raksturots iepriekš šajā nodaļā.

Turpinājumā sniegti aprēķinu rezultāti par iepriekš minētajām pozīcijām – sākotnējās investīcijas bērnu aprūpei (infrastruktūras izveidei) un uzturēšanas izmaksas, darbaspēka izmaksas.

Indikatīvās sākotnējās investīcijas bērnu aprūpei (infrastruktūras izveidei)

Nodaļā 3.1.1. tika raksturoti nepieciešamie ieguldījumi esošo ēku atjaunošanai un alternatīva bērnu aprūpes vietas izvēlē. 8. tabulā ir attēloti galvenie infrastruktūras atjaunošanas izmaksu pieņēmumi, kā arī esošās un atjaunojamās infrastruktūras platības. Attiecībā uz atjaunošanas darbiem bērnu aprūpes pakalpojumu vajadzībām esošajā BSAC ēkā Līkumos, izmaksas tiek rēķinātas tikai uz to ēkas daļu, kur šobrīd un nākotnē atradīsies BSAC administrācijas telpas – t.i., 137 m2 platībā. Arī Biržos, neskatoties uz nepieciešamajiem ieguldījumiem visā ēkā, izmaksas tiek izteiktas specifiski uz to daļu, kura tiks atjaunota dzīvokļu izveidei (320 m2).

Ņemot vērā veiktos pieņēmumus, sākotnējās investīcijas sociālās infrastruktūras izveidei lēšami 361 tūkst. EUR apmērā. Izdalot kopējās investīcijas uz nākotnē paredzamo bērnu skaitu, investīciju izmaksas uz vienu bērnu veido 15 tūkst. EUR.

Tabula 8

Investīciju izmaksas bērnu aprūpei

| INVESTĪCIJAS BĒRNU APRŪPEI | EUR/m2 | m2 | EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Atjaunošanas izmaksas (administrācija) | 650 | 137 | 89 310 |
| Atjaunošanas izmaksas (dzīvokļi Biržos) | 850 | 320 | 272 00 |
| Kopā investīcijas |  | 457 | 361 310 |
| INVESTĪCIJAS BĒRNU APRŪPEI | bērnu skaits | m2/bērnu | EUR/bērnu |
| Investīciju izmaksas uz vienu bērnu | 24 | 19,1 | 15 005 |

Avots: Reorganizācijas plāna izstrādātāju aprēķini.

Uzturēšanas un personāla izmaksas bērnu aprūpei

Salīdzinot infrastruktūras uzturēšanas izmaksas pirms un pēc projekta īstenošanas, tiek izmantoti šādi pieņēmumi esošās situācijas raksturošanai:

- Esošās situācijas komunālo pakalpojumu izmaksas ir balstītas uz 2016. gada faktiskajiem izmaksu datiem;

- Esošās situācijas Infrastruktūras uzturēšanas un remonta izdevumi ir balstīti uz trīs pēdējo gadu vidējiem izmaksu datiem;

- Personāla izmaksas esošās situācijas raksturošanai ir balstītas uz 2016. gada datiem.

Pieņēmumi uzturēšanas izmaksu prognozēšanai esošajai infrastruktūrai pēc atjaunošanas un infrastruktūras uzlabošanas pasākumu veikšanas ir šādi: apkures izmaksu samazinājums par 50%, elektroenerģijas izmaksu samazinājums par 15%, remontdarbu izmaksu samazinājums par 50%.

Pieņēmumi energoefektivitātei dzīvokļiem Biržos:

- Siltumenerģijas patēriņš – 200 kWh/m2  gadā; siltumenerģijas tarifs – 50,48 EUR/MWh ;

- Elektroenerģijas patēriņš – 50 kWh/m2 gadā; elektroenerģijas tarifs 115 EUR/MWh;

- Infrastruktūras uzturēšanas un remontdarbu izmaksas – 6 EUR/m2 gadā.

- Ūdens un kanalizācijas izdevumu, kā arī citi komunālo pakalpojumu izdevumi nākotnē ir prognozēti proporcionāli infrastruktūru izmantojošo personu skaitam pielietojot koeficientu 0,5 (pieņem, ka tikai puse no pārējiem komunālajiem pakalpojumiem pieaugs tieši proporcionāli personu skaitam).

Pieņēmumi personāla izmaksu prognozēšanai:

- Aprūpes personāla vidējā bruto algas likme – 3,80 EUR/h (164 h mēnesī);

- Saimnieciski tehniskā personāla vidējā bruto algas likme – 2,75 EUR/h (164 h mēnesī).

Ņemot vērā augstāk minētos pieņēmumus, 9. tabulā ir attēlots uzturēšanas un personāla izmaksu salīdzinājums situācijā pirms un pēc projekta īstenošanas. Rezultāti uzrāda, ka nākotnē uzturēšanas izdevumu bērnu aprūpes infrastruktūrai samazināsies par 78 %, kas ir skaidrojams ar kopējās platības samazinājumu, energoefektivitātes pieaugumu un mazākiem ieguldījumiem atjaunošanas būvdarbos, jo infrastruktūras kvalitāte un stāvoklis uzlabosies. Reorganizācijas gadījumā personāla izmaksas samazināsies par 7%. Kopumā gada griezumā ir paredzams izmaksu ietaupījums (20 %), kas tiks panākts uz uzturēšanas un personāla izmaksu ietaupījuma, salīdzinot ar esošo situāciju.

Tabula 9

Uzturēšanas un personāla izmaksu salīdzinājums pirms un pēc projekta realizēšanas, EUR/ gadā un EUR/bērnu

| IZMAKSAS | MĒRV. | ESOŠĀ SITUĀCIJA | NĀKOTNE | % izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzturēšanas izmaksas | EUR/gadā | 46 887 | 10 096 | -78% |
| Personāla izmaksas | EUR/gadā | 210 682 | 195 857 | -7% |
| Kopā | EUR/gadā | 257 569 | 205 953 | -20% |
| Uzturēšanas izmaksas | EUR/bērnu | 1 465 | 421 | -71% |
| Personāla izmaksas | EUR/bērnu | 6 584 | 8 161 | 24% |
| Kopā | EUR/bērnu | 8 049 | 8 581 | 7% |

Avots: Reorganizācijas plāna izstrādātāju aprēķini.

Tā kā nākotnē ir paredzams bērnu skaita samazinājums un infrastruktūras platības samazinājums un līdz ar to arī gada izmaksu samazinājums, paredzamas zemākas infrastruktūras uzturēšanas izmaksas uz vienu bērnu (71 % ietaupījums). Vidēji uzturēšanas izmaksas uz vienu kvadrātmetru samazināsies no  30 EUR uz 22 EUR uz vienu kvadrātmetru gadā. Savukārt darbaspēka izmaksas uz vienu bērnu pieaugs par 24 %, salīdzinot ar esošo situāciju, jo aprūpē iesaistītā personāla skaits uz vienu bērnu pieaugs.

Attēls 13

Infrastruktūras uzturēšanas izmaksas bērnu aprūpei, EUR/bērnu

Avots: Reorganizācijas plāna izstrādātāju aprēķini.

Attēls 14

Infrastruktūras uzturēšanas izmaksas bērnu aprūpei, EUR/m2

Avots: Reorganizācijas plāna izstrādātāju aprēķini.

Lai arī infrastruktūras attīstīšanas un atjaunošanas īstenošanai sākotnēji ir nepieciešami ieguldījumi, kas bērnu aprūpei veido 361 tūkst. EUR, jāņem vērā, ka to kalpošanas laiks ir vidēji 20 gadi. Ja tiek pieņemts, ka bērnu aprūpes sociālajai infrastruktūrai izdotos piesaistīt finansējumu maksimālajā – 85% apmērā, tad pašu ieguldītās investīcijas vidēji gadā 20 gadu periodā pēc nolietojuma principa veidotu 2,7 tūkst. EUR gadā. Uzturēšanas izmaksu samazinājums nākotnē veidotu 36,8 tūkst. EUR ietaupījumu, bet personāla izmaksu samazinājums ir plānots 14,8 tūkst. EUR apmērā. Ņemot vērā šos rādītājus, nākotnes izmaksas samazināsies par aptuveni  49 tūkst. EUR/ gadā.

Tabula 10

Uzturēšanas un personāla izmaksu ietaupījums gadā bērnu aprūpes pakalpojumiem

| Izmaksas un ieguldījumi | Mērvienība | ESOŠĀ SITUĀCIJA | NĀKOTNE | Papildus/ (ietaupīts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ieguldījumi bērnu aprūpei | EUR |  | 361 310 |  |
| Pašu ieguldījums bērnu aprūpei (15%) | EUR |  | 54 197 |  |
| Pašu ieguldījums / 20 gadiem | EUR/gadā |  | 2 710 | 2 710 |
| Darbaspēks | EUR/gadā | 210 682 | 195 857 | (14 825) |
| Uzturēšanas izmaksas | EUR/gadā | 46 887 | 10 096 | (36 791) |
| Kopā izmaksas un ieguldījumi | EUR/gadā | 257 569 | 208 663 | (48 906) |

Avots: Reorganizācijas plāna izstrādātāju aprēķini.

## 3.2 Pakalpojumu attīstīšana esošajās BSAC ēkās un tam nepieciešamais finansējums

Šajā apakšnodaļā raksturoti indikatīvie risinājumi esošo BSAC ēku turpmākai izmantošanai pēc BSAC reorganizācijas – citu sociālo pakalpojumu attīstībai, indikatīvais nepieciešamais ieguldījumu apmērs BSAC ēkas infrastruktūras uzlabošanai un uzturēšanas izdevumu salīdzinājums pirms un pēc ieguldījumiem esošās ēkas infrastruktūrā.

Šobrīd iestāde un pašvaldība ir identificējušas piecus pakalpojumus, ko plānots attīstīt esošajās BSAC ēkās Līkumos. Pašvaldība prognozē, ka pēc tiem novadā nākotnē būtu pieprasījums.

  - Ēka – Bāreņu nams – kas šobrīd kalpo par centrālo BSAC ēku (772 m2). Šajā ēkā reorganizācijas gadījumā tiktu atstātas BSAC administrācijas telpas 137 m2 platībā, kurā tiktu organizēts iestādes vadītāja, saimniecības vadītāja, sociālā darbinieka, sociālā pedagoga, psihologa darbs un medmāsas darbs. Tiek apsvērta iespēja ēkas pirmajā stāvā attīstīt “atelpas brīža” pakalpojumu bērniem ar FT, kam, ņemot vērā labo autoceļa infrastruktūras kvalitāti un jau iepriekš pieminēto ainavisko vērtību, būtu iespējams pieprasījums no mērķa grupas.

Pašvaldība apsver iespēju šajā ēkā attīstīt arī krīzes centru, un krīzes centru ģimenēm ar bērniem, tādējādi daudz vairāk koncentrējoties uz sociālo darbu ar ģimenēm, novēršot risku, ka bērni tiktu ievietoti ilgstošas aprūpes iestādē. Projekta pieteikums šī pakalpojuma attīstīšanai ir iesniegts Lauku atbalsta dienesta atbalsta programmai LEADER. Savukārt ēkas otrajā stāvā tiek apsvērta iespēja izvietot ilgstošas aprūpes pakalpojumu veciem ļaudīm.

  - “Līkumi - 2” divstāvu dzīvojamā ēka ar platību 468,1 m2, kurā šobrīd uzturas jaunieši. Šajā ēkā pašvaldība izskata iespēju attīstīt ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu demences slimniekiem. Šobrīd novadā un apkārtējos novados ilgstošas aprūpes pakalpojums specializēti demences slimniekiem netiek piedāvāts. Jēkabpils novada Sociālās aprūpes nams “Mežvijas” un Pļaviņu novada sociālās aprūpes centrs “Pļaviņas” piedāvā līdzīgu pakalpojumu tikai personām ar fiziska rakstura traucējumiem un pensijas vecuma personām. Infrastruktūras atrašanās vieta ir piemērota ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšanai, jo apkārtējā vide ir mierīga un ainaviska, kā arī tas, ka attālums līdz tuvākajai pilsētai, kur pieejami daudzveidīgi pakalpojumi, ir 25 km, nav šķērslis, jo pakalpojuma mērķa grupai piekļuve šiem sadzīves, izglītības un brīvā laika pavadīšanas pakalpojumiem ikdienā nebūtu nepieciešama. Šobrīd iestāde ir iesniegusi projekta pieteikumu ETS Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas programmai.

  - Līkumu muižas ēkā ar 642,2 m2 platību pašvaldība apsver iespēju attīstīt radošās darbnīcas, nometnes bērniem, kas darbotos skolēnu brīvlaikos. Ēkas pirmajā stāvā pašlaik ir izvietots muzejs, medmāsas kabinets, mācību virtuve un neliela zāle, kurā bērni var nodarboties ar sportu. Šī infrastruktūra ir piemērota šāda pakalpojuma attīstīšanai, jo rada iespēju bērniem nometnē nodrošināt daudzveidīgas aktivitātes.

Norādīto attīstības ieceru sociālās infrastruktūras izveidei būtu iespējams piesaistīt ETS līdzfinansējumu (par tā nosacījumiem skatīt 3.3.nodaļā).

Ņemot vērā ēku tehniskā apsekojuma rezultātus, ēkas stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. Nozīmīgākie rekomendējamie ieguldījumi infrastruktūrā, lai attīstītu jaunus pakalpojumus BSAC esošajās ēkās, ir  apkures sistēmas uzlabošana un ēku siltināšana, lietus ūdens novades sistēmas sakārtošana, kā arī risinājumu izveide vides pieejamības nodrošināšanai un apdares darbi. Provizoriskie ieguldījumi ēku infrastruktūrā, kas tiek izmantoti uz plāna 1.redakcijas brīdi iekļautajā aprēķinā, ir 650 EUR/m2. Tādējādi kopumā investīcijas norādīto pakalpojumu nodrošināšanai (visām ēkām izņemot BSAC administrācijas daļu) tiek lēstas 1,13 milj. EUR apmērā. Jāņem vērā, ka tās ir provizoriskas izmaksas un pēc izmaksu tāmes izveides tās var mainīties.

Tabula 11

Investīciju izmaksas citu pakalpojumu attīstībai

| INVESTĪCIJAS citiem pakalpojumiem | EUR/m2 | m2 | EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Atjaunošanas izmaksas (Līkumi) | 650 | 1 745 | 1 134 185 |

Avots: Reorganizācijas plāna izstrādātāju aprēķini.

Turpinājumā apkopoti sākotnējo – provizorisko aprēķinu rezultāti par infrastruktūras uzturēšanas izmaksu izmaiņām, salīdzinot situāciju šobrīd un pēc ieguldījumu infrastruktūrā veikšanas. Aprēķinos ir apskatīti šādi projekta īstenošanas izmaksu rādītāji:

- Nepieciešamās investīcijas citu pakalpojumu nodrošināšanai;

- Esošās BSAC infrastruktūras, kurā attīstīs jaunus pakalpojumus, uzturēšanas izdevumu izmaiņas (komunālo pakalpojumu un uzturēšanas izmaksu ietaupījumi).

Attiecībā uz uzturēšanas izmaksām – to izmaiņām pirms un pēc projekta – tiek pieņemts, ka pēc infrastruktūras atjaunošanas un uzlabošanas pasākumu veikšanas esošajām Līkumu ēkām apkures izmaksu samazinājums būs par 50%, elektroenerģijas izmaksu samazinājums būs par 15%, remontdarbu izmaksu samazinājums būs par 50%;

Apskatot uzturēšanas izmaksas esošajai BSAC infrastruktūrai, kas tiks atjaunota un izmantota citu pakalpojumu attīstībai, ieguldījumi tehniskā stāvokļa un energoefektivitātes uzlabošanā gadā ļaus ietaupīt 20,6 tūkst. EUR, jo samazināsies izdevumi apkurei, elektroenerģijai un atjaunošanas būvdarbiem, jo infrastruktūra būs labākā kvalitātē.

Gadījumā, ja pakalpojumu attīstībai izdotos piesaistīt 85% ETS līdzfinansējumu, pašu ieguldījums veidotu 15% jeb 170 tūkst. EUR. Ņemot vērā papildus pašu līdzekļu ieguldījumus 20 gadu periodam viena gada griezumā, kopumā ēkas uzturēšanai tiktu ietaupīti 12 tūkst. EUR gadā.

Tabula 12

Uzturēšanas izmaksu ietaupījums gadā citiem pakalpojumiem

| Izmaksas un ieguldījumi |  | NĀKOTNE | Papildus (ietaupīts) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ieguldījumi citiem pakalpojumiem | EUR | 1 134 185 |  |
| Pašu ieguldījums (15%) | EUR | 170 128 |  |
| Pašu ieguldījums (20 gadiem) | EUR/gadā | 8 506 | 8 506 |
| Uzturēšanas izmaksas | EUR/gadā | 31 749 | (20 648) |
| Kopā izmaksas un ieguldījumi | EUR/gadā | 40 256 | (12 141) |

Avots: Reorganizācijas plāna izstrādātāju aprēķini.

## 3.3 Finansējuma avoti

Šajā nodaļā sniegta koncentrēta informācija par reorganizāciju ieceru īstenošanai piesaistāmiem līdzfinansējuma avotiem, primāri domājot par finansējuma piesaistes iespējām sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai.

Attiecībā uz bērnu ilgstošās aprūpes pakalpojuma infrastruktūras attīstību nozīmīgākais finanšu instruments šajā plānošanas periodā ir Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākums “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” (turpmāk – SAM 9.3.1.1.). Attiecībā uz citu sociālo pakalpojumu attīstību iespējams piesaistīt ETS programmu finansējumu un LEADER.

Turpinājumā sniegts izvērstāks raksturojums par katru no nosauktajiem finansējuma avotiem (pilnu informāciju par līdzfinansējuma piesaistes nosacījumiem un projektos atbalstāmajām darbībām skatīt 3.pielikumā).

- SAM 9.3.1.1. Pasākuma mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība pašvaldībās, tam ir trīs mērķagrupas:

- pilngadīgas personas ar GRT, kuras no valsts finansētām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām  pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar GRT, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa);

- bērni ar FT, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes;

- ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas aprūpes institūciju pakalpojumus.

SAM 9.3.1.1. pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes sadalījumā pa mērķagrupām ir atspoguļotas 13. tabulā.

Tabula 13

Pasākuma ietvaros īstenojamās aktivitātes sadalījumā pa mērķa grupām

| Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem | Ārpusģimenes aprūpē esoši bērni | Bērni ar funkcionāliem traucējumiem |
| --- | --- | --- |
| - grupu mājas; - dienas aprūpes centri; - specializētās darbnīcas; - īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumi; - sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. | - „jauniešu mājas”; - ģimeniskai videi pietuvināts aprūpes pakalpojums (līdz 8 bērniem grupā). | - dienas aprūpes centri; - sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. |

Avots: 2016. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 871

Salīdzinot ar ETS programmu ietvaros plānotajiem pasākumiem, SAM 9.3.1.1. ir vērsts uz šaurāku mērķagrupu.

Uz SAM 9.3.1.1. līdzekļiem var pieteikties pašvaldības, vai to izveidotas iestādes, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi. Būtiski, ka pašvaldības ir plānošanas reģionu sadarbības partneris 9.2.2.1. pasākuma ietvaros, kā arī attīstības iecere,  kam plānots piesaistīt ERAF finansējums, ir iekļauta reģiona DI plānā.

SAM 9.3.1.1. projekta iesniegumu atlase tiks organizēta divās kārtās (1. kārta – nacionālas nozīmes attīstības centri un 2. kārta - reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām un pašvaldībām, kas nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības). Kopējais projekta finansējums (visiem plānošanas reģioniem) plānots 41,5 milj. EUR apmērā, t.sk. ERAF līdzfinansējums 35,3 milj. EUR apmērā (t.i., līdz 85%). Līdz ar to vismaz 15% no kopējā projekta finansējuma pašvaldībai jāparedz no saviem budžeta līdzekļiem. Otrajā kārtā, kurā ir Salas novads, indikatīvais finansējuma apmērs kopā plānots 26,7 milj. EUR apmērā.

Domājot par ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem infrastruktūras izveidi, indikatīvi uz vienu bērnu, izveidojot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu, paredzēti 21,3 tūkst. EUR un uz vienu bērnu un, veidojot “jauniešu māju” – 10 tūkst. EUR.

Plānojot sociālo pakalpojumu attīstību, jāņem vērā, ka iepriekš minētie finansējuma apjomi uz vienu klientu ir indikatīvi un var mainīties DI plāna izstrādes ietvaros. Tos ietekmēs kopējās definētās ZPR vajadzības un attīstības plāni, kā arī bērnu skaits, uz kuriem tiks veidota ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma infrastruktūra. Jāņem vērā, ka  finansējuma apjoms ir piesaistīts noteiktiem rezultatīviem rādītājiem, kas noteikti Rīcības plānā DI īstenošanai 2015. - 2020.gadam, tāpēc, veidojot vairāk vietu ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā, pastāv iespēja, ka finansējums uz vienu bērnu var kļūt mazāks.

Projektu atlase tiks organizēta ierobežotas projektu iesniegumu atlases formā un noritēs no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Ja plānošanas reģionu DI plānus LM izveidotā Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprina pirms 2018. gada 1. janvāra, projektu iesniegumu atlasi izsludina uzreiz pēc plānošanas reģionu DI plānu apstiprināšanas. Plānotais projektu īstenošanas laiks ir līdz 2022. gada decembrim.

- Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020. gadam (turpmāk – ETS): Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma (LV-LT). Programmas sociālo pakalpojumu un infrastruktūras attīstībai atbilstošais tematiskais mērķis ir „Sociālās iekļaušanas veicināšana, cīņa pret nabadzību un jebkādu diskrimināciju”, kura ietvaros paredzēts uzlabot sociālo infrastruktūru un pakalpojumus sociālās integrācijas sekmēšanai, kā arī uzlabot dzīves apstākļus mazāk attīstītajās kopienās un teritorijās. Specifiskais mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti.

Maksimālais iespējamais finansējums vienam projektam ir 700 tūkst. EUR. Atbalsta intensitāte ir līdz 85% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem. Otrais uzsaukums ir izsludināts, un tajā var pieteikties no 27.03.-30.05.2017. Indikatīvās atbalstāmās aktivitātes ir infrastruktūras un aprīkojuma attīstība, kas nepieciešama sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai. Papildus no šīs programmas iespējams piesaistīt finansējumu sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai:

- Vajadzību un iespējamo risinājumu identificēšanai, kas ietver pārrobežu sadarbību;

- Tīklošanās (networking) veicināšanai starp sociālo pakalpojumu sniedzējiem un iesaistītajām pusēm – pieredzes apmaiņai un labo prakšu identificēšanai;

- Sociālo pakalpojumu sniedzēju personāla kompetences paaugstināšanai;

- Inovatīvu pakalpojumu / risinājumu kvalitātes un dažādības uzlabošanai;

- Informatīvo kampaņu, lai palielinātu izpratni par pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem ievainojamam grupām;

- Cilvēku, kas pakļauti sociālās izstumšanas riskam, integrācijai darba tirgū / izglītības aktivitātēs / sociālajā dzīvē.

Finansējuma saņēmēji ir:

- nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa iestādes, to izveidotās institūcijas;

- plānošanas reģioni un to izveidotās iestādes;

- NVO;

- sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas.

- Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020. gadam (turpmāk – ETS):  Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma (LV-LT-BY). Programmas sociālo pakalpojumu un infrastruktūras attīstībai atbilstošais tematiskais virziens ir “Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību: pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām; nodarbinātības stimulēšana, veicinot uzņēmējdarbību un inovācijas.” Specifiskais mērķis ir pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām.

Maksimālais finansējuma apmērs vienam projektam ir 100 000 - 1 500 000 EUR, atbalsta intensitāte ir līdz 90% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām. Nākamais uzsaukums indikatīvi varētu būt 2018. gada sākumā.

Indikatīvās atbalstāmās aktivitātes infrastruktūras attīstībai ir inovatīvu risinājumu ieviešana (t.sk. tehnoloģisku), lai nodrošinātu sociālos un citus pakalpojumus mazaizsargātajām grupām, nepieciešamā aprīkojuma iegāde, lai nodrošinātu sociālos un citus pakalpojumus mazaizsargātajām grupām, nelielas (small-scale) infrastruktūras attīstība, lai nodrošinātu sociālos un citus pakalpojumus mazaizsargātajām grupām. Papildus no šīs programmas iespējams piesaistīt finansējumu sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai:

- Sociālo pakalpojumu attīstībai un nodrošināšanai mazaizsargātajām sociālajām grupām;

- Reģionālu / lokālu programmu attīstībai, lai iedrošinātu jaunus / netradicionālus dalībniekus iesaistīties sociālo un citu pakalpojumu sniegšanā mazaizsargātām grupām;

- Veselīga dzīvesveida veicināšanai;

- Kapacitātes paaugstināšana un labo prakšu apmaiņai.

Finansējuma saņēmēji ir:

- valsts budžeta iestādes (piemēram, nozaru ministrijas, aģentūras);

- no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un to izveidotās iestādes (piemēram, plānošanas reģioni, izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas);

- pašvaldības un to izveidotās iestādes;

- pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības; biedrības un nodibinājumi.

- LEADER. LEADER programmas ietvaros plānošanas periodā 2014.-2020.gadam finansiālais atbalsts sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai tiek sniegts apakšprogrammā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (apakšpasākuma kods – 19.2.) aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas". Atbalsts tiek sniegts atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai, un ietver vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanu, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanu.  Maksimālais finansējums vienam projektam ir 50 tūkst. EUR, atbalsta intensitāte ir 70% apmērā no kopējām attiecināmām izmaksām (sabiedriskā labuma projektam – līdz 90%; kopprojektam – līdz 80%.).

Uz atbalstu var pieteikties juridiska (tostarp biedrība un vietējā pašvaldība) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu.

## 3.4 Nozīmīgākie veicamie darbi un atbildīgie reorganizācijas procesā

Šajā nodaļā tabulās apkopota informācija par reorganizācijas ietvaros veicamajām galvenajām darbībām, t.sk. paredzot vietu atbildīgās iestādes vai struktūrvienības definēšanai attiecībā uz katru īstenojamo aktivitāti. Aktivitāšu plāns norādīts gan attiecībā uz bērnu aprūpes reorganizāciju, padarot to par ģimeniskai videi pietuvinātu, gan pakalpojuma attīstību esošajās BSAC ēkās.

Tabula 14

Bērnu aprūpes pakalpojuma reorganizācija par ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu  – nozīmīgākās aktivitātes

| Nr.p.k. | RĪCĪBAS VIRZIENI UN AKTIVITĀTES | ATBILDĪGAIS | LAIKA PLĀNS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MODELIS |  |  |
| 1.1. | Plāns audžuģimeņu skaita un aizbildņu skaita palielināšanai, darbam ar bioloģiskajiem vecākiem, lai veicinātu bērna atgriešanu ģimenē | Ā.Lokmane, L. Austriņa | 2017. gada marts-novembris |
| 1.2. | Ilgstošās aprūpes pakalpojuma (ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma) definēšana (pakalpojuma vadlīnijas, izrietošās prasības telpai, prasības aprīkojumam, nepieciešamo aprūpes un atbalsta speciālistu definēšana) | J.Boķis | 2017. gada janvāris-marts |
| 1.3. | Klientu pieprasījuma apzināšana ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam | J.Boķis | 2017. gada janvāris-jūnijs |
| 1.4. | Nepieciešamo finanšu noteikšana ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma attīstībai | A.Baumeisters | 2017. gada februāris-maijs |
| 1.5. | Projekta plāna izstrāde un saskaņošana (kopējā vīzija par visa reorganizācijas procesa norisi, galvenajiem atskaites punktiem un laika termiņiem, kā tiks organizēts darbs u.c.) | L.Kadžule | 2017. gada marts-septembris |
| 1.6. | Personāla plānošana ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanai (speciālistu skaita un noslodzes aprēķins, sadarbības modelis) | J.Boķis | 2017. gada janvāris-decembris |
| 2. | PERSONĀLS |  |  |
| 2.1. | Personāla piesaistes un pilnveides plāns (esošā personāla piemērotības novērtējums ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanai, personāla kvalifikācijas paaugstināšanas plāns, nepieciešamo apmācību definēšana u.tml.) | J.Boķis | 2018. gada I-II cet. |
| 2.2. | Personāla atlase (esošā un jauna) ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanai | J.Boķis | 2018. gada III cet.- IV cet. |
| 2.3. | Personāla apmācības ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanai | J.Boķis | 2019. gada I cet.-III cet. |
| 2.4. | Personāla kompetenču pilnveides plāns ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanā (regulāru apmācību plāns tam periodam, kad jaunā pakalpojuma forma tiks īstenota) | J.Boķis | 2019. gada IV cet.- 2020. gada IV cet. |
| 3. | TELPAS, VIETA |  |  |
| 3.1. | Gala lēmums par vietas izvēli ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidei | I.Sproģe | 2017.gada februāris-jūnijs |
| 3.2. | Iepirkumu izstrāde, izsludināšana, līgumu slēgšana (tehniskajam projektam, būvprojektēšanai, būvdarbiem) | Z.Daņilova | 2018.gada I cet.-III cet. |
| 3.3. | Būvprojektēšana | A.Baumeisters | 2018. gada IV cet.-2019. gada II cet. |
| 3.4. | Būvdarbi | A.Baumeisters | 2019. gada III cet.-2020. gada II cet. |
| 3.5. | Ēkas pieņemšana ekspluatācijā | A.Baumeisters | 2020.gada III cet. |
| 4. | APRĪKOJUMS |  |  |
| 4.1. | Nepieciešamā aprīkojuma apzināšana ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma nodrošināšanai | A.Jegermanis | 2018. gada III cet.-2019. gada I cet. |
| 4.2. | Lēmums par esošā aprīkojuma turpmāko izmantošanu, iegādājamā aprīkojuma saraksta izveidošana | J.Boķis | 2019.gada I-II cet. |
| 4.3. | Iepirkums, līgumu slēgšana | Z.Daņilova, I.Sproģe | 2020.gada I-II cet. |
| 4.4. | Aprīkojuma piegāde | A.Jegermanis | 2020.gada III cet.- IV cet. |
| 4.5. | Aprīkojuma pieņemšana ekspluatācijā | A.Jegermanis | 2020. gada IV cet.-2021. gada I cet. |
| 5. | FINANSĒŠANA |  |  |
| 5.1. | Projekta iesnieguma sagatavošana | L.Kadžule | 2017. gada decembris- 2018. gada I cet. |
| 5.2. | ERAF līdzfinansējuma līguma slēgšana | I.Sproģe | 2018. gada II cet. |
| 5.3. | ERAF projekta / finansējuma līguma ieviešana. | I.Sproģe | 2018. gada II cet.- 2021. gada II cet. |
| 5.4. | Pakalpojuma finansēšanas modeļa izstrāde un ieviešana pēc projekta (piemēram, darbinieku algas, budžets katrai bērnu grupai u.c.) | J.Boķis | 2018. gada IV cet.- 2019. gada III cet. |
| 6. | Bērnu sagatavošana aprūpes modeļa maiņai un bērnu pārvietošana |  |  |
| 6.1. | Plāna izstrāde bērna sagatavošanai pārejai uz ģimeni, ģimenisku vidi vai ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu | J.Boķis | 2018. gada IV cet.- 2019. gada II cet. |
| 6.2. | Bērna sagatavošana pārmaiņām - aprūpes modeļa maiņai | J.Boķis | 2018. gada III cet.- IV cet. |
| 6.3. | Bērnu ievietošana audžuģimenēs, pie aizbildņiem, atgriešana bioloģiskajās ģimenēs | Ā.Lokmane, | 2018. gada III cet.- IV cet. |
| 6.4. | Bērnu, kuriem nav iespēja augt ģimenē vai ģimeniskā vidē, pārvietošana uz jaunajām telpām ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā | J.Boķis | 2021. gada I cet.- II cet. |

Pilnu informāciju – laika plānu skatīt MS Excel, kas pievienots šī plāna 4.pielikumā.

Tabula 15

Pakalpojumu attīstība esošajās BSAC ēkās – nozīmīgākās aktivitātes

| Nr.p.k. | RĪCĪBAS VIRZIENI UN AKTIVITĀTES | ATBILDĪGAIS | LAIKA PLĀNS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MODELIS |  |  |
| 1.1. | Pakalpojuma definēšana (pakalpojuma vadlīnijas, izrietošās prasības telpai, prasības aprīkojumam, nepieciešamo aprūpes un atbalsta speciālistu definēšana) | J. Boķis | 2017. gada janvāris-aprīlis |
| 1.2. | Klientu pieprasījuma apzināšana un pamatošana, “biznesa plāns” | J. Boķis | 2017. gada janvāris-maijs |
| 1.3. | Nepieciešamo finanšu apmēra un avotu noteikšana | J. Boķis, S. Zabludovska | 2017. gada februāris-maijs |
| 1.4. | Projekta plāna izstrāde un saskaņošana (kopējā vīzija par galvenajiem atskaites punktiem un laika termiņiem) | J. Boķis, A. .Jegermanis | 2017. gada marts-novembris |
| 1.5. | Personāla plānošana (speciālistu skaita un noslodzes aprēķins, algas aprēķins, sadarbības modelis) | J. Boķis, I. Puida | 2017. gada septembris-2018. gada I cet. |
| 2. | PERSONĀLS |  |  |
| 2.1. | Personāla atlase | J. Boķis, A. .Jegermanis | 2018. gada III cet.-2019. gada II cet. |
| 2.2. | Personāla apmācības pakalpojuma formai | J. Boķis | 2019. gada I cet.- IV cet. |
| 3. | TELPAS |  |  |
| 3.1. | Iepirkumu izstrāde, izsludināšana, līgumu slēgšana (tehniskajam projektam, būvprojektēšanai, būvdarbiem). | Z. Daņilova | 2019. gada III cet-2020. gada I cet. |
| 3.2. | Būvprojektēšana | A. Baumeisters | 2020. gada II cet.- IV cet. |
| 3.3. | Būvdarbi | A. Baumeisters | 2021. gada I cet.- III cet. |
| 3.4. | Ēkas pieņemšana ekspluatācijā | A. Baumeisters, I. Sproģe | 2021. gada IV cet. |
| 4. | APRĪKOJUMS |  |  |
| 4.1. | Nepieciešamā aprīkojuma apzināšana un aprīkojuma saraksta izveidošana | A. .Jegermanis | 2018. gada IV cet-2019. gada III cet. |
| 4.2. | Iepirkums (aprīkojuma iegādei), līgumu slēgšana | Z. Daņilova, I. Sproģe | 2021. gada I cet.-II cet. |
| 4.3. | Aprīkojuma piegāde | A. .Jegermanis | 2021.gada III cet.- IV cet. |
| 4.4. | Aprīkojuma pieņemšana ekspluatācijā | A. .Jegermanis | 2022. gada I cet. |
| 5. | FINANSĒŠANA |  |  |
| 5.1. | Projekta iesnieguma sagatavošana | J. Boķis | 2017. gada decembris- 2018. gada I cet. |
| 5.2. | ETS līdzfinansējuma līguma slēgšana | I. Sproģe | 2018. gada II cet. |
| 5.3. | ETS līdzfinansējuma līguma ieviešana | J. Boķis | 2018. gada II cet.- 2021. gada II cet. |
| 5.4. | Pakalpojuma finansēšanas modeļa izstrāde un ieviešana pēc projekta | J. Boķis / I. Sproģe | 2021. gada II cet.-2022. gada I cet. |
| 6. | Pakalpojuma mērķa grupai sniegšana jaunajās telpās |  |  |
| 6.1. | Pakalpojuma uzsākšana | J. Boķis | 2022. gada I cet.-II cet. |

Pilnu informāciju – laika plānu skatīt MS Excel, kas pievienots šī plāna 5.pielikumā.

# Kopsavilkums

Šis ir reorganizācijas plāns, kas ir izstrādāts Ģimenes atbalsta centram "Saulstari". Reorganizācijas plāna ietvaros ir veikts BSAC esošās situācijas raksturojums, sniegts reorganizācijas risinājuma attiecībā uz turpmāku bērnu aprūpi raksturojums un attiecībā uz turpmāku esošo BSAC ēku izmantošanu citu sociālo pakalpojumu attīstībai, t.sk. iezīmējot indikatīvo darbībām nepieciešamo finansējuma apjomu un avotus, laika plānu un atbildīgos. Reorganizācijas plāna izstrādē izmantotas dažādas datu analīzes metodes – dokumentu analīze, statistikas datu analīze, fokusētas plānošanas sanāksmes ar BSAC un pašvaldību pārstāvjiem.

Reorganizācijas plānā ir aktualizēta nepieciešamība pēc tādas bērnu aprūpes nodrošināšanas, kas atbilst bērna labākajām interesēm un individuālajām vajadzībām. Tas paredz, ka primāri aprūpe nodrošināma ģimenē vai ģimeniskā vidē (audžuģimenē vai pie aizbildņa), kas arī ir izvirzīta kā DI prioritāte.  Kā norādīts Sociālo pakalpojumu aģentūras veiktajā pētījumā “Specializētās audžuģimenes – ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”, dzīve institūcijā negatīvi ietekmē gan bērna garīgo, gan fizisko attīstību. Agrīnā vecumā nonākot bērnu aprūpes centros, bērniem tiek apgrūtināta prasme izveidot dabīgu, veselīgu un stabilu piesaisti, kas veido bērna personību. Piedzīvojot šķiršanos no vecākiem, kā arī nesaņemot nepieciešamo uzmanību un rūpes ģimenē, vairumam sociālās aprūpes centros dzīvojošo bērnu tiek traumēta spēja emocionāli piesaistīties. Tāpēc tikai gadījumos, kad bērna aprūpe ģimenē, audžuģimenē vai pie aizbildņa nav iespējama, aprūpe ir nodrošināma ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā, ko sniedz ilgstošās aprūpes iestāde. Tādējādi jāņem vērā, ka bērnu pārvietošana uz ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu iestādē nav uzskatāma kā DI prioritāte, bet tikai risinājums to bērnu gadījumā, kuriem nav iespēja augt ģimenē vai ģimeniskā vidē, lai nodrošinātu viņiem iespēju augt vidē, kas ir iespējami tuvāka ģimeniskai. Tāpēc prioritāri pašvaldībai jāīsteno darbības darbam ar bioloģiskajām ģimenēm, lai veicinātu bērna atgriešanos tajās, jāizstrādā plāns darbam ar riska ģimenēm, lai veiktu preventīvu darbu un mazinātu iespēju, ka bērni nonāk iestādē, kā arī jāizstrādā plāns audžuģimeņu kustības attīstīšanai (jo novadā šobrīd nav audžuģimeņu) un aizbildņu skaita palielināšanai, lai nodrošinātu bērnu aprūpi ģimeniskā vidē.

Pēc BSAC sniegtās informācijas, centra speciālisti uzskata, ka bērna augšanai ģimenē un ģimeniskā vidē ir jābūt prioritātei un tas atbilst bērna labākajām interesēm, taču vienlaikus centra speciālisti savā darbā ir novērojuši, ka ļoti negatīvas sekas uz bērnu psiholoģisko stāvokli atstāj audžuģimeņu atteikšanās no bērna, kā arī vairākkārtēja audžuģimeņu maiņa, kā arī laika posms, ko bērns pavada riska ģimenē, kamēr sociālais dienests ar vecākiem (riska ģimeni) strādā, lai motivētu uzņemties atbildību par bērnu un nodrošināt viņa augšanai labvēlīgu vidi. Sociālais dienests ir novērojis, ka nereti vecāki savus ieradumus nemaina, tādēļ laika periods, ko bērns ir pavadījis ģimenē ir viņu psihosociāli traumējis. Šie aspekti ir jāņem vērā, izstrādājot stratēģiju un plānu darbam ar riska ģimenēm, bioloģiskajiem vecākiem un audžuģimeņu kustības attīstībai.

Šī reorganizācijas plāna uzdevums bija sadarbībā ar BSAC un pašvaldību izstrādāt bērnu ilgstošas aprūpes iestādes reorganizācijas plānu – identificējot, kā mainīt bērnu aprūpes pakalpojumu iestādē, lai to bērnu, kam nav iespēja augt ģimenē vai ģimeniskā vidē, aprūpe atbilstu ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam. Plāna ietvaros ir rosinātas diskusijas par jauna bērnu aprūpes modeļa izveidi, aicinot iestādei izstrādāt bērnu vajadzībām atbilstošāko organizācijas modeli, noteikt nepieciešamos speciālistus un viņu slodzes, sadarbības modeli u.c. informāciju. Plānā veiktie indikatīvie aprēķini, kas ņem vērā darbaspēka, ēku uzturēšanas un investīciju izmaksas esošajā un jaunajā modelī, un identificētie finansējuma piesaistes avoti kalpo kā palīglīdzeklis un pirmais solis turpmākam darbam un lēmumu pieņemšanai attiecībā uz infrastruktūras un aprūpes modeļa izvēli, tai nepieciešamajiem ieguldījumiem.

Aprēķini norāda, ka esošais aprūpes modelis no finansiālā viedokļa ir dārgs un, veicot ieguldījumus jaunas infrastruktūras izveidē un pielāgošanā, tiktu gan nodrošināts tāds aprūpes pakalpojums, kas vairāk atbilst gan bērna interesēm un vajadzībām, gan no infrastruktūras uzturēšanas viedokļa ir lētāks.

Attiecībā uz esošajām BSAC ēkām Līkumos – infrastruktūra reorganizācijas gadījumā tiktu izmantota sociālo pakalpojumu centra izveidei. Tāpēc reorganizācijas plāna ietvaros ir veikts detalizēts ēkas novietojuma, sasniedzamības un pakalpojuma pieejamības novērtējums, kas turpmākā DI plāna izstrādes procesā kalpo kā vietas potenciālu raksturojoša informācija. Attiecībā uz šo ēku veikts tās tehniskais apsekojums, kas iestādei un pašvaldībai kalpo kā informatīvs materiāls par ēkas vispārēju stāvokli un rekomendējamajiem ieguldījumiem ēkas stabilitātes, energoefektivitātes un vispārējā stāvokļa uzlabošanai. Veiktie indikatīvie aprēķini par nepieciešamo ieguldījumu infrastruktūras attīstībai un finansējuma avoti kalpo kā palīglīdzeklis turpmākam darbam un lēmumu pieņemšanai attiecībā uz šīs infrastruktūras attīstību.

Bērnu aprūpe

Gadījumos, kad bērna aprūpe ģimenē, audžuģimenē vai pie aizbildņa nebūs iespējama, bērna aprūpe tiks nodrošināta ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā. Lai esošo aprūpes pakalpojumu veidotu kā ģimeniskai videi pietuvinātu, veicami vairāki priekšdarbi – grupas veidojamas mazākas (līdz 8 personām grupā), lai nodrošinātu individuālāku pieeju katram bērnam, jāveicina iespējami mazāka darbinieku rotācija, lai bērnam veidotos piesaistes sajūta un būtu piesaistes, uzticības persona, jāmaina pakalpojuma atrašanās vieta, lai tuvumā būtu pieejami pamata pakalpojumi, aprūpe organizējama dzīvojamā mājā, jāpielāgo telpas bērnu vajadzībām, interesēm un vecumposmu īpatnībām, ir jāmaina pakalpojuma organizācija, no institucionālas to veidojot uz ģimenes tipa, jāapmāca darbinieki ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanai, īpaši iekļaujot tēmas par piesaistes nozīmi bērnam, saskarsmes prasmēm, bērna emocionālo audzināšanu un vecumposma īpatnībām. Apmācības galvenokārt būtu vēršamas tieši uz cēloņu un risku noteikšanu un preventīvām darbībām, lai mazinātu negatīvu seku iestāšanos. Mazāks uzsvars būtu jāvērš uz apmācībām par sekām, piemēram, par soda veidiem. Plānojot apmācību tēmas, jāņem vērā, kādas ir identificētās bērna individuālās vajadzības, kas noteiktas bērnu atbalsta plānos (bet ne tikai) un kādas ir bērna intereses. Attiecīgi jāparedz darbinieku izglītošana šajos jautājumos, lai viņi varētu bērna intereses piepildīt un vajadzības apmierināt.

Lai padarītu aprūpi ģimeniskai videi pietuvinātāku, viens no uzdevumiem ir mainīt pakalpojuma atrašanās vietu, lai bērniem tuvumā būtu pieejami primārie izglītības, veselības, dzīves, kultūras pakalpojumi, jo šobrīd BSAC tuvākais pakalpojumu centrs atrodas 10-15km attālumā. Salas novada pašvaldība sadarbībā ar BSAC ir identificējušas risinājumu bērnu aprūpes pakalpojumu attīstīt daudzdzīvokļu ēkā Biržos, Salas novadā. Ēkā tiktu izveidoti trīs dzīvokļi ar platību 320 m2 – kopskaitā nodrošinot aprūpi līdz 24 bērniem. Iestādes administrācija tiks saglabāta esošajā ēkā – esošajā platībā (137 m2). Biržos, salīdzinot ar esošo ēku, tiktu nodrošināta labāka pieejamība veselības, izglītības, sadzīves pakalpojumiem un sabiedriskajam transportam.

Attiecībā uz ēku Biržos – indikatīvais ieguldījumu apjoms atjaunošanas darbiem, ņemot vērā, ka nepieciešama ēkas siltināšana, apkures sistēmas nomaiņa, inženierkomunikāciju uzlabošana u.c., ir lēšams 850 EUR/m2 apmērā, kas trīs dzīvokļiem veidotu 272 tūkst. EUR, savukārt ēkai kopā  -   595 tūkst. EUR. Precīzus nepieciešamos ieguldījumus infrastruktūrā jānosaka iestādei sadarbībā ar pašvaldību, izstrādājot tāmi vai tehnisko projektu. Attiecībā uz bērnu aprūpei nepieciešamās infrastruktūras izveidi un pielāgošanu, kā arī aprīkojuma iegādi pastāv iespēja piesaistīt ERAF finansējumu maksimums līdz 85% apmērā SAM 9.3.1. ietvaros.

Aprēķinu rezultātā, salīdzinot ēku uzturēšanas izmaksas un personāla izmaksas bērnu aprūpes modelī šobrīd un nākotnē, pie veiktajiem pieņēmumiem (sk. 3.1. nodaļu) secināts, ka:

- Ēku uzturēšanas izmaksas veidotu 10,1 tūkst. EUR gadā, kas ir par 78% mazāk nekā šobrīd, jo samazināsies bērnu aprūpei nepieciešamā telpu platība un veicot ieguldījumus ēkas energoefektivitātē samazinātos izdevumi apkurei un elektroenerģijai, mazāki izdevumi prognozējami arī ēkas atjaunošanas būvdarbiem, jo infrastruktūra būs labākā tehniskajā stāvoklī. Vidēji uz vienu bērnu uzturēšanas izmaksas samazinātos par 71%, salīdzinot ar esošo situāciju, veidojot indikatīvi 421 EUR gadā (35 EUR mēnesī).

- Kopējās personāla izmaksas veidotu 195,9 tūkst. EUR gadā jeb par 7% mazāk nekā šobrīd, jo samazinātos darbinieku skaits. Savukārt uz vienu bērnu personāla izmaksas pieaugtu par 24%, salīdzinot ar esošo situāciju, veidojot 8,2 tūkst. gadā (680 EUR mēnesī), jo būtiski palielinātos aprūpē un rehabilitācijā iesaistīto darbinieku skaits uz vienu bērnu.

Salīdzinot esošo situāciju un plānoto situāciju, secināms, ka šobrīd, ņemot vērā divas izmaksu pozīcijas –  ēkas uzturēšanas izmaksas un personāla atalgojuma izmaksas – viens bērns iestādē izmaksā 8 049 EUR gadā (670 EUR mēnesī). Jaunajā aprūpes modelī izmaksas uz bērnu iestādē indikatīvi būs 8 581 EUR (715 EUR mēnesī), ņemot vērā, ka būtiski pieaugs personāla izmaksas uz bērnu, lai nodrošinātu individuālu pieeju bērniem un veicinātu tādu aprūpi, kas atbilst bērna interesēm un vajadzībām.

Attiecībā uz jaunā – ģimeniskai videi pietuvinātā aprūpes pakalpojuma izveidi, plāna izstrādē lielākās neskaidrības un neziņa BSAC un pašvaldībai bijusi attiecībā uz finansējuma piesaistes iespējām un atbalstāmajām darbībām, kā arī speciālistu pārkvalificēšanas veidu. Būtiskākais ieteikums un pārdomas no BSAC būtu veicināt ciešāku komunikāciju starp politikas veidotājiem un BSAC attīstības projektu izstrādē, lai tiktu labāk izprasta dažādu bērnu aprūpes iestāžu specifika. Tāpat BSAC darbinieki norāda, ka liels izaicinājums šobrīd ir praktisko iemaņu ieaudzināšana iestādē esošiem bērniem un viņu sagatavošana praktiskai dzīvei, jo to kavē spēkā esošie normatīvie akti, kas bērnam sniedz iespēju izvēlēties – iesaistīties vai neiesaistīties praktisko iemaņu apgūšanā, piemēram, telpu uzkopšanā, ēst gatavošanā, dārza uzkopšanā, veļas mazgāšanā. Tas ir jāņem vērā, izstrādājot normatīvos aktus, domājot par ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma attīstību.

No reorganizācijas plāna izstrādātāju puses jānorāda, ka nozīmīgākie izaicinājumi saistās ar detalizēta aprūpes modeļa un tajā iesaistīto speciālistu noslodzes plāna izstrādi, kurā jāņem vērā iespējamā rezerve - cik vidēji laika viens darbinieks gada laikā pavada darbnespējā, cik vidēji laika viens darbinieks gada laikā pavada mācībās, ņemot vērā, ka darbinieks vienu kalendāro mēnesi atrodas apmaksātā atvaļinājumā, cik vidēji laika darbinieks pavada administratīvu pienākumu pildīšanai (dalība sanāksmēs, dokumentu aizpilde u.c.). Tāpat galvenie izaicinājumi saistās ar modeļa un uzskatu par aprūpi maiņu – nevis raugoties no institucionālas perspektīvas, bet no ģimenes perspektīvas, primāri plānojot, kā jautājumi un problēmsituācijas tiktu organizētas ģimenē.

Galvenie veicamie darbi, domājot par bērnu aprūpes modeļa reorganizāciju – gan aprūpes ģimeniskā vidē, gan aprūpes ģimeniskā vidē pietuvinātā pakalpojumā veidošanā – ir šādi:

- Jāizstrādā plāns audžuģimeņu attīstīšanai un aizbildņu skaita palielināšanai un darbam ar bioloģiskajiem vecākiem, lai veicinātu bērna atgriešanos ģimenē;

- Jāīsteno darbības audžuģimeņu izveidei un aizbildņu skaita palielināšanai un jāstrādā ar audžuģimenēm;

- Jāapzina bērnu individuālās vajadzības un intereses attiecībā uz viņam nepieciešamajiem pakalpojumiem – jāplāno šo pakalpojumu nodrošināšanas / organizācijas forma un personāla apmācības bērnam nepieciešamā atbalsta, prasmju sniegšanai (individuālo vajadzību novērtējums);

- Jāizstrādā plāns un jāīsteno darbības bērnu sagatavošanai pārejai uz ģimenisku vidi un uz jauno ģimeniskai videi pietuvināto pakalpojumu, jo mainās bērnam pierastā vide un aprūpes forma;

- Specifiski attiecībā uz aprūpi BSAC, kas tiks organizēta ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma formā:

  - Jāapzina bērnu individuālās vajadzības un intereses telpu iekārtošanā un infrastruktūras pielāgošanā

  - Jāiesaista darbinieki jaunā pakalpojuma formas un vides (infrastruktūras) plānošanā (t.sk. telpu u.c.), ņemot vērā bērna vecumposmu vajadzības, bērna individuālās vajadzības un bērna intereses.

Pakalpojuma attīstība esošajās BSAC ēkās Līkumos

Šajās ēkās plānots attīstīt citus sociālos pakalpojumus – pilngadīgu personu ar demenci ilgstošu sociālo aprūpi, krīzes centru ģimenēm ar bērniem, “atelpas brīža” pakalpojumu un radošās darbnīcas/nometnes skolēniem. Ēku sasniedzamība ar personīgo autotransportu ir laba, jo pie BSAC pievedošais ceļš, lai gan ir grants seguma, ir labā stāvoklī. Savukārt BSAC sasniedzamība ar sabiedrisko transportu ir ierobežota un vietējo iedzīvotāju nokļūšana līdz novada centram, kā arī tuvākajam nacionālās nozīmes attīstības centram –  Jēkabpilij ir apgrūtināta, jo autobuss kursē tikai trīs reizes dienā – no rīta pulksten 7:01 un vakaros pulksten 17:06 (tikai darba dienās un skolas laikā) un 18:24.

No pakalpojumu perspektīvas,  novadā un tā apkārtnē trūkst arī pakalpojumu sniedzēji bērniem ar FT. Lai gan dienas centra pakalpojums šai mērķa grupai tiek piedāvāts Pļaviņu novadā un Jēkabpils novadā nodibinājumā “Mārtiņa Fonds”, pakalpojumu klāsts bērniem ar FT BSAC apkārtnē nav pietiekams. “Atelpas brīža” pakalpojuma attīstīšana esošajā infrastruktūrā būtiski paplašinātu pakalpojumu daudzveidību Salas novada apkārtnē, kā arī, ņemot vērā salīdzinoši labo autoceļa infrastruktūras kvalitāti un jau iepriekš pieminēto ainavisko vērtību, būtu iespējams pieprasījums no mērķa grupas.

Pašvaldība apsver iespēju Līkumu ēku kompleksā attīstīt arī krīzes centru, un krīzes centru ģimenēm ar bērniem, tādējādi daudz vairāk koncentrējoties uz sociālo darbu ar ģimenēm, novēršot risku, ka bērni tiktu ievietoti ilgstošas aprūpes iestādē.

Ņemot vērā, ka Salas novadā un apkārtējos novados netiek piedāvāts ilgstošas aprūpes pakalpojums specifiski pilngadīgām personām ar demenci, BSAC un pašvaldība norāda, ka nākotnē šim pakalpojumam varētu būt pieprasījums.  Infrastruktūras atrašanās vieta ir piemērota ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšanai, jo apkārtējā vide ir mierīga un ainaviska.

Attiecībā uz radošo darbnīcu/vasaras nometņu attīstīšanu BSAC ēkā - infrastruktūra ir piemērota šāda pakalpojuma attīstīšanai, jo rada iespēju bērniem nometnē nodrošināt daudzveidīgas aktivitātes.

Pēc tehniskās apsekošanas rezultātiem ēku stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. Nozīmīgākie rekomendējamie ieguldījumi infrastruktūrā ir – apkures sistēmas uzlabošana un ēku siltināšana, lietus ūdens novades sistēmas sakārtošana, vides pieejamības nodrošināšanas risinājumi u.c. Provizoriskie ieguldījumi ēku infrastruktūrā, kas tiek pieņemti aprēķinā, ir aplēsti 650 EUR vērtībā uz vienu kvadrātmetru, kas kopā veido 1,1 milj. EUR. Salīdzinot situāciju pirms un situāciju pēc infrastruktūras uzlabojumiem (pilnu aprakstu un pieņēmumus skat. 3. nodaļu), ieguldījumi tehniskā stāvokļa un energoefektivitātes uzlabošanā gadā ļautu ietaupīt 20,6 tūkst. EUR, jo samazinātos izdevumi apkurei, elektroenerģijai un atjaunošanas būvdarbiem.

Precīzus nepieciešamos ieguldījumus infrastruktūrā nepieciešams noteikt, izstrādājot tāmi vai tehnisko projektu. Ņemot vērā, ka SAM 9.3.1. paredzētās darbības neatbalsta ieguldījumus ilgstošās aprūpes pakalpojumu infrastruktūrā un ņemot vērā, ka attīstāmo pakalpojumu izveidei nebūs iespēja saņemt SAM 9.3.1.1. finansējumu, finansējumu sociālās infrastruktūras pilnveidei rekomendējams piesaistīt no Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas un  Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas, kā arī LEADER.

No reorganizācijas plāna izstrādātāju puses jānorāda, ka nozīmīgākie jautājumi un izaicinājumi attiecībā uz pakalpojuma attīstību esošajā ēkā saistās ar bērnu aprūpes reorganizācijas un esošās ēkas būvdarbu plānošanu – bērnu pārvietošanu organizēt līdz brīdim, kad esošajā ēkā tiek uzsākti būvdarbi. Nozīmīgākie veicamie darbi daudzfunkcionāla centra izveidei ir šādi:

- Pieprasījuma pēc pakalpojuma apzināšana un definēšana;

- Pakalpojuma definēšana (pakalpojuma vadlīnijas, izrietošās prasības telpai, prasības aprīkojumam, nepieciešamo aprūpes un atbalsta speciālistu definēšana);

- Projekta plāna izstrāde (kopējā vīzija par visa procesa norisi, galvenajiem atskaites punktiem un laika termiņiem, darba organizāciju, personāla nodrošinājumu un atlasi u.c.);

- Nepieciešamā budžeta un finanšu noteikšana;

- Projektu iesnieguma sagatavošana līdzfinansējuma piesaistei.

Rekomendācijas LM un BSAC, pašvaldībai

Ņemot vērā reorganizācijas plāna izstrādē gūto informāciju un paustās iesaistīto pušu vajadzības, attiecībā uz kopējo DI ietvaru un bērnu aprūpi LM rekomendējams:

- Paredzēt atbalsta pasākumus audžuģimeņu kustības veicināšanai, jo bērna dzīvošana ģimenē vai ģimeniskā vidē (audžuģimenē vai pie aizbildņa) DI noteikta kā prioritāra, taču pašreiz finansiāls atbalsts galvenokārt vērsts ilgstošās bērnu aprūpes iestādes pārveidošanai par ģimeniskai videi pietuvinātu (mazu pakalpojuma grupu izveidi);

- Ņemot vērā pieprasījuma pēc bērnu aprūpes pakalpojuma straujo dinamiku, kā arī demogrāfiskās tendences, paredzēt, ka izveidoto infrastruktūru ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam (kurā aprūpe tiks organizēta mazās grupās) pašvaldība var izmantot arī audžuģimeņu atbalstam, nodrošinot audžuģimeni ar infrastruktūru, ja tiek konstatēta šāda nepieciešamība, ņemot vērā, ka pakalpojuma mērķis ir nemainīgs – nodrošināt aprūpi ārpusģimenes aprūpē nonākušajiem bērniem;

- Izstrādāt vadlīnijas, ieteikumus ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanai un organizēšanai.

Attiecībā uz turpmāku reorganizācijas procesu BSAC un Salas novada pašvaldībai rekomendējams:

- Turpināt darbu ar audžuģimeņu skaita un aizbildņu skaita palielināšanu un darbu ar bioloģiskajiem vecākiem, lai veicinātu bērna atgriešanos ģimenē un sekmētu bērnu augšanu ģimeniskā vidē. Novadā nav neviena audžuģimene. Rekomendējams veikt informatīvus pasākumus audžuģimeņu skaita palielināšanai organizēt, izmantojot tādus informācijas kanālus kā publikācijas medijos, regulāru un personīgu iedzīvotāju uzrunāšanu, prezentācijas izglītības iestādēs, publiskas kampaņas vai informāciju svētku, pasākumu laikā.

- Lai nodrošinātu ģimeņu atkalapvienošanos, rekomendējams pārdomāt tādus atbalsta pasākumus, kā transporta kompensāciju vai dienesta viesnīcas apmaksu bioloģiskajam vecākam, lai viņš varētu apciemot bērnu audžuģimenēs, īpaši gadījumos, kad bērns atrodas tālu no bioloģiskā vecāka dzīvesvietas.

- Apzināt bērnu individuālās vajadzības un intereses attiecībā uz viņam nepieciešamajiem atbalsta pakalpojumiem – plānot šo pakalpojumu nodrošināšanas / organizācijas formu un personāla apmācības bērnam nepieciešamā atbalsta, prasmju sniegšanai (Individuālo vajadzību novērtējums).

- Apzināt bērna intereses un vajadzības, plānojot ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma vadlīnijas – telpu programmu (tā ietvaros rekomendējams iepazīties ar pētījumiem, kuros skaidrota vides ietekme uz bērnu), grupas un konkrēto personālu grupās;

- Turpināt darbu pie reorganizācijas plāniem, precizējot informāciju par ēku un zemes platību, kas nepieciešama aprūpes pakalpojumam, reorganizācijai nepieciešamo finansējumu.

# Pielikumi

## 1. pielikums. Salas un apkārtējos novados reģistrētie sociālie pakalpojumi

Pēc LM SPSR informācijas, Salas novadā sociālos pakalpojumus sniedz Sociālais dienests, kas apkalpo tikai novadā deklarētos iedzīvotājus un Ģimenes atbalsta centrs "Saulstari" - ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kas sniedz pakalpojumus bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Jaunjelgavas novadā sociālos pakalpojumus (t.sk. aprūpi mājās) sniedz Sociālais dienests, kas apkalpo tikai novadā deklarētos iedzīvotājus, bet darbojas arī:

- Jaunjelgavas dienas centrs bērniem un ģimenēm (Dienas centrs ģimenēm ar bērniem, pensijas vecuma personām un personām ar FT);

- Sociālās aprūpes un krīzes centrs “Vīgante” (Krīzes centrs krīzes situācijā nonākušām personām);

Viesītes novadā sociālos pakalpojumus (t.sk. aprūpi mājās) sniedz Viesītes novada Sociālais dienests un SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs", kas nodrošina ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumus personām ar fiziska rakstura invaliditāti un pensijas vecuma personām);

Jēkabpils novadā sociālos pakalpojumus (t.sk. aprūpi mājās) piedāvā sociālais dienests un šādas iestādes:

- Jēkabpils novada Sociālā dienesta struktūrvienība  Sociālās aprūpes nams “Mežvijas” (Sociālā aprūpe personām ar fiziska rakstura invaliditāti un pensijas vecuma personām).

- Jēkabpils novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūrvienība “Ģimenes atbalsta un krīzes centrs” (Krīzes centrs krīzes situācijā nonākušām personām);

- Nodibinājums “Mārtiņa Fonds” (Sociālās rehabilitācijas institūcija bērniem un to ģimenēm, daudzbērnu un mazturīgām ģimenēm, bērniem ar invaliditāti un to ģimenēm).

Pļaviņu novadā sociālos pakalpojumus piedāvā:

Pļaviņu novada sociālais dienests:

- Dienas aprūpes centrs (Pirmspensijas un pensijas vecuma personām, daudzbērnu un nepilnām ģimenēm);

- Aprūpe mājās (Personām ar GRT, personām ar redzes un dzirdes invaliditāti, personām ar fiziska rakstura invaliditāti un pensijas vecuma personām);

- Sociālās aprūpes centrs “Pļaviņas” (Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija personām ar fiziska rakstura invaliditāti un pensijas vecuma personām).

Krustpils novadā sociālos pakalpojumus piedāvā Krustpils novada pašvaldības aģentūra „Jaunāmuiža” (Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija personām ar fiziska rakstura invaliditāti un pensijas vecuma personām).

Tuvākajā nacionālas nozīmes attīstības centrā Jēkabpilī bez pilsētas sociālā dienesta pakalpojumiem, kas pieejami pilsētā deklarētiem iedzīvotājiem, darbojas arī šādas Krustpils novada sociālais dienests un šādas institūcijas:

Jēkabpils Sociālā dienesta:

- Nakts patversme (Krīzes situācijā nonākušām personām, personām, kas atgriezušās no ieslodzījuma vietas un personām bez pastāvīgas dzīvesvietas);

- Ģimenes atbalsta centrs (Krīzes centrs bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, bērniem pēc vecāku lūguma, bērniem un mātēm ar bērniem, kuras nonākušas krīzes situācijā, nepilngadīgām grūtniecēm un pašvaldības teritorijā pamestiem bērniem);

- Dienas aprūpes centrs (Personām ar GRT, personām ar fiziska rakstura invaliditāti).

Biedrības Kristīgai paaudžu kopībai “Tilts” struktūrvienība “Upe” (Sociālās rehabilitācijas institūcija personām, kas cietušas no prettiesiskām darbībām, krīzes situācijā nonākušām personām, nepilnām ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, adoptētājiem, un aizbildņiem).

## 2.pielikums. Darbinieku aptaujas rezultāti

BSAC uz 2016. gada 6.decembri kopskaitā strādā 26 darbinieki, no kuriem aprūpē un rehabilitācijā iesaistītais personāls ir 14 (kas veido 54% no darbinieku kopskaita), saimnieciski tehniskais personāls ir deviņi (kas veido 35% no darbinieku kopskaita), administratīvais personāls ir divi – direktora vietnieks un sekretārs (kas veido 8% no darbinieku kopskaita) un viens vadītājs (kas veido 4% no darbinieku kopskaita). Iestādes vadītājs ir Juris Boķis.

Kopējais bērnu skaits BSAC ir 32 (uz 2016. gada 6. decembri). Uz vienu bērnu iestādē ir 0,81 darbinieks, no kuriem aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie darbinieki uz vienu bērnu ir 0,44. Tomēr jāņem vērā, ka no 32 bērniem seši bērni ikdienā neuzturas BSAC, jo atrodas citviet – rehabilitācijas centrā “Solis Piebalgā”, bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā “Ainaži” vai pirmsadopcijas aprūpē. Secināms, ka reālais aprūpē un rehabilitācijā iesaistīto darbinieku skaits uz vienu bērnu faktiski vērtējams kā 0,54.

Dzimums, vecums un dzīvesvieta

No aptaujātajiem 22 BSAC darbiniekiem 15 ir sievietes un septiņi – vīrieši. Darbinieki ir vecumā no 26 līdz 63 gadiem.

Attēls 15

BSAC darbinieku sadalījums pa vecuma grupām

Avots: SIA “AC Konsultācijas” veiktā iestādes darbinieku aptauja 2016. gada decembrī.

Pēc deklarētās  dzīvesvietas lielākā daļa iestādes darbinieku dzīvo Salas novadā (15 darbinieki). Jēkabpilī deklarēti četri darbinieki, bet Jaunjelgavas, Krustpils un Madonas novados – katrā pa vienam. Divos gadījumos darbinieku faktiskā dzīvesvieta atšķiras no deklarētās dzīvesvietas, tomēr tā atrodas Salas novadā: vienā gadījumā – personai, kas deklarēta Madonas novadā, otrā gadījumā – personai, kas deklarēta citviet Salas novadā.

Līdz ar to secināms, ka lielai daļai darbinieku ikdienā veicamais attālums uz darbu ir salīdzinoši neliels vai vidējs – četru darbinieku gadījumā ikdienā mērojamais attālums līdz darbavietai ir līdz 3km ieskaitot, papildus 13 darbinieku ikdienā mērojamais attālums ir līdz 15 km, trīs darbinieku  gadījumā ikdienā mērojamais attālums uz darbavietu ir līdz 30 km un divu darbinieku gadījumā – vairāk nekā 30 km.

Attēls 16

BSAC darbinieku deklarētās dzīvesvietas

Avots: SIA “AC Konsultācijas” veiktā iestādes darbinieku aptauja 2016. gada decembrī.

Darba stāžs un nodarbošanās

Visvairāk iestādē ir kurinātāju (4) un aprūpētāju (4). No citām profesijām, kas nav minētas sarakstā, bet atzīmētas papildus, iestādē ir nodarbināti šādi: direktora vietnieks saimniecības jomā, noliktavas pārzine, saimniecības darbinieks. Iestādē viens no darbiniekiem apvieno divu profesiju, amatu pienākumus – automobiļa vadītāja un saimniecības darbinieka pienākumus.

Attēls 17

BSAC darbinieku profesijas un amati

Avots: SIA “AC Konsultācijas” veiktā iestādes darbinieku aptauja 2016. gada decembrī.

18 iestādes darbiniekiem darbs iestādē ir vienīgā darbavieta – 15 darbiniekiem tā ir pilna laika slodze un trīs darbiniekiem tā ir nepilna slodze. Trīs darbinieki darbu iestādē apvieno ar darbu citviet, vienam BSAC ir pamata darbavieta un diviem – papildu darbavieta. Jomas, kurās šie trīs darbinieki ir nodarbināti savā otrā darbavietā, ir pedagoģija, psihologa konsultācijas un tirdzniecība.

Analizējot pēc darba stāža iestādē, divi darbinieki iestādē strādā nepilnu gadu un septiņi – līdz pieciem gadiem. Iestādē ir vairāki ilglaicīgi darbinieki – kuri BSAC strādā pat vairāk nekā 25 gadus (Tātad šie darbinieki  BSAC strādājuši arī laikā, kad tas vēl bijis Ābeļu bērnu nams). Divi no tiem ir aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie darbinieki un viens – saimnieciski tehniskā personāla pārstāvis.

Attēls 18

BSAC darbinieku darba stāžs BSAC

Avots: SIA “AC Konsultācijas” veiktā iestādes darbinieku aptauja 2016. gada decembrī.

Izglītība

Iestādes darbiniekiem ir iegūtas šādas izglītības (tabulā apkopota informācija par augstāko iegūtās izglītības līmeni):

Tabula 16

BSAC darbinieku augstākie iegūtie izglītības līmeņi

| Izglītības līmenis | Darbinieku skaits, kam tā ir augstākā iegūtā izglītība | Iegūtā izglītība un nodarbinātības jomas BSAC |
| --- | --- | --- |
| Maģistra grāds | 1 | Izglītība: Psiholoģija Nodarbinātības joma: Bērnu aprūpe un rehabilitācija |
| 1. vai 2. līmeņa augstākā izglītība | 6 | Izglītība: māksla, pedagoģija, speciālā pedagoģija, sociālais darbs, datortīklu sistēmu administrācija, kā arī neprecizētas jomas izglītība Nodarbinātības jomas: Bērnu aprūpe un rehabilitācija, saimnieciski-tehniskie jautājumi |
| Profesionālā vidējā izglītība | 7 | Kvalifikācijas: šuvējs, ārsta palīgs, pārtikas tehnologs, pavārs, uzskaitvedis, mežsaimniecības tehniķis, kā arī neprecizēta kvalifikācija Nodarbinātības jomas: Bērnu aprūpe un rehabilitācija, saimnieciski-tehniskie jautājumi, administrācija |
| Vispārējā vidējā izglītība | 7 | Nodarbinātības jomas: Bērnu aprūpe un rehabilitācija, saimnieciski-tehniskie jautājumi, administrācija |
| Pamatizglītība vai zemāka | 1 | Nodarbinātības joma: saimnieciski-tehniskie jautājumi |
| Kopā | 22 |  |

Avots: SIA “AC Konsultācijas” veiktā iestādes darbinieku aptauja 2016. gada decembrī.

No 22 aptaujātajiem darbiniekiem pieci noradījuši, ka viņiem nav nekādu profesionālo pilnveidi, kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošu dokumentu. Pārējie (17) darbinieki izgājuši kvalifikāciju paaugstinošus kursus un apmācības. Vairākkārt minētas šādas apmācību tēmas: “bērnu tiesību aizsardzība”, “sociālā aprūpe”, “sociālo darbinieku profesionālā pilnveide”. Minētas arī tādas tēmas, kā speciālās izglītības pedagoģija, aprūpe, ārsta palīga-medmāsas pārkvalifikācijas apmācības, ugunsdrošība un aizsardzība, mehanizatora apmācības, elektrodrošības apmācības, apkures katlu operatoru apmācības, motorzāģa lietošanas apmācības un apmācības kosmētikas skolā.

No 11 aptaujātajiem bērnu aprūpē iesaistītajiem darbiniekiem  divi norādījuši, ka viņiem nav profesionālo pilnveidi vai kvalifikāciju paaugstinošu apmācības apliecinošu dokumentu. No pārējiem deviņiem aprūpes darbiniekiem divi nav norādījuši konkrētas apmācību tēmas.

Savukārt no astoņiem aptaujātajiem tehniskā personāla pārstāvjiem, divi norādījuši, ka viņiem nav profesionālo pilnveidi vai kvalifikāciju paaugstinošu apmācību dokumentu. Tomēr tikai viens tehniskais darbinieks ir norādījis konkrētas apmācību tēmas – viens no kurinātājiem norādījis, ka ir izgājis mehanizatora apmācības, apkures katlu operatoru apmācības un motorzāģa lietošanas apmācības. Detalizētāks atbilžu sadalījums redzams tālāk pievienotajā tabulā.

Tabula 17

BSAC darbinieku izietās apmācības

| Apmācību tēma | Apmācības izgājušo darbinieku skaits |
| --- | --- |
| Ar bērnu aprūpi saistītas apmācības: |  |
| Speciālās izglītības pedagoģija | 1 |
| Sociālā aprūpe | 5 |
| Aprūpe | 1 |
| Bērnu tiesību aizsardzība | 3 |
| Sociālo darbinieku profesionālā pilnveide | 2 |
| Ar medicīnu saistītas apmācības: |  |
| Ārsta palīga-medmāsas pārkvalifikācijas apmācības | 1 |
| Tehniskās prasmes: |  |
| Ugunsdrošība un aizsardzība | 1 |
| Mehanizatora apmācības | 1 |
| Elektrodrošības apmācības | 1 |
| Apkures katlu operatoru apmācības | 1 |
| Motorzāģa lietošanas apmācības | 1 |
| Apmācības citās jomās: |  |
| Kosmētikas skolas apmācības | 1 |

Avots: SIA “AC Konsultācijas” veiktā iestādes darbinieku aptauja 2016. gada decembrī.

Gatavība strādāt dažādu pakalpojumu sniegšanā

Domājot par nākotni iestādes reorganizācijas gadījumā, darbiniekiem aptaujā tika uzdots jautājums par to, kādās aprūpes vai citās jomās viņi būtu gatavi turpināt darba attiecības.

- Ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem vēlētos strādāt 14 no 22 iestādes darbiniekiem, viens nevēlētos un septiņi nezina, vai vēlētos.

  - Aplūkojot atbildes tematiskās profesiju jomās – aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie vēlētos deviņi un nezina divi; saimnieciski tehniskais personāls – vēlētos trīs, nevēlētos viens un nezina četri.

  - Ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem strādāt vēlētos deviņi iestādes darbinieki, pieci nevēlētos un astoņi darbinieki pašlaik nezina, vai vēlētos to darīt.

  - Aplūkojot atbildes tematiskās profesiju jomās – aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie vēlētos četri, nevēlētos trīs un nezina četri; saimnieciski tehniskais personāls – vēlētos četri, nevēlētos viens un nezina trīs.

- Ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem vēlētos strādāt septiņi iestādes darbinieki, septiņi nevēlētos strādāt un astoņi šobrīd vēl nezina, vai vēlētos strādāt.

  - Aplūkojot atbildes tematiskās profesiju jomās – aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie vēlētos trīs, nevēlētos trīs un nezina pieci; saimnieciski tehniskais personāls – vēlētos četri, nevēlētos divi un nezina divi.

- Ar vecāka gadagājuma personām un personām ar smagu invaliditāti vēlētos strādāt seši iestādes darbinieki, septiņi nevēlētos un deviņi darbinieki šobrīd nezina, vai vēlētos.

  - Aplūkojot atbildes tematiskās profesiju jomās – aprūpē un rehabilitācijā iesaistītie vēlētos divi, nevēlētos četri un nezina pieci; saimnieciski tehniskais personāls – vēlētos četri, nevēlētos divi un nezina divi.

Attēls 19

BSAC darbinieku gatavība strādāt ar dažādām mērķa grupām sociālajā aprūpē.

Avots: SIA “AC Konsultācijas” veiktā iestādes darbinieku aptauja 2016. gada decembrī.

Tādējādi secināms, ka ar citu mērķa grupu iestādes darbinieki būtu gatavi un ieinteresēti strādāt retāk nekā ar bērniem ārpusģimenes aprūpē. Taču vienlaikus salīdzinoši liels skaits darbinieku būtu gatavi vai domā par gatavību strādāt ar citām mērķa grupām.

Darbs ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Attiecībā uz darbu ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem – jaunajā aprūpes formā, t.i., grupās līdz 8 bērniem un vienā ēkā ne vairāk kā trīs grupas, ir gatavi strādāt 17 iestādes darbinieki (no 21, kas atbildēja uz šo jautājumu). Strādāt jauniešu mājās, t.i., kur dzīvo  jaunieši no 15 gadu vecuma, kopskaitā ne vairāk kā 12, pārliecināti būtu gatavi strādāt krietni mazāks skaits darbinieku – deviņi.  Viens darbinieks norādījis, ka vēlas strādāt ar mērķagrupu citā formā – proti, turpināt darbu, kā līdz šim, jo uzskata to par labu esam.

Attēls 20

BSAC darbinieku gatavība strādāt ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

Avots: SIA “AC Konsultācijas” veiktā iestādes darbinieku aptauja 2016. gada decembrī.

Divi iestādes darbinieki ir norādījuši, ka viņiem būtu nepieciešamas papildu apmācības šādu pakalpojumu sniegšanā. Kā nepieciešamo apmācību tēmas tiek minēta C kategorijas automobiļa vadītāja kursi un vadīšanas tiesības.

Astoņi iestādes darbinieki norāda, ka viņiem nebūtu nepieciešamas apmācības šāda pakalpojuma sniegšanā un 11 darbinieki nav pārliecināti / nezina, vai viņiem būtu nepieciešamas specifiskas apmācības.

Darbs ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Attiecībā uz darbu ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – dienas centrā darbā ar šo mērķa grupu vēlētos strādāt 11 personas (no 18, kas atbildēja uz šo jautājumu), dienas aprūpes centrā – 13 personas, atelpas brīža pakalpojumu būtu gatavi sniegt deviņi darbinieki.

Attēls 21

BSAC darbinieku gatavība strādāt ar bērniem ar FT

Avots: SIA “AC Konsultācijas” veiktā iestādes darbinieku aptauja 2016. gada decembrī.

Darbam ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem apmācības noteikti būtu nepieciešamas trīs no 18 iestādes darbiniekiem. Specifiskas apmācību tēmas, kādas būtu nepieciešamas, darbinieki nav norādījuši. Septiņi darbinieki norādījuši, ka viņiem speciālas apmācības darbam ar mērķa grupu nebūtu nepieciešamas un astoņi darbinieki nezina / nav pārliecināti, vai viņiem būtu nepieciešamas specifiskas apmācības.

Darbs ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Attiecībā uz pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem grupu mājās un specializētajās darbnīcās strādāt vēlētos deviņi iestādes darbinieki (no 16, kas ir atbildējuši uz šo jautājumu), pusceļa mājā būtu gatavi strādāt 10 darbinieki, dienas aprūpes centrā – 12 darbinieki un dienas centrā – 11 darbinieki.

Attēls 22

BSAC darbinieku gatavība strādāt ar pilngadīgām personām ar GRT

Avots: SIA “AC Konsultācijas” veiktā iestādes darbinieku aptauja 2016. gada decembrī.

Darbam ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem speciālas apmācības būtu nepieciešamas noteikti diviem no 16 darbiniekiem. Specifiskas apmācību tēmas, kādas būtu nepieciešamas, darbinieki nav norādījuši. Pieci darbinieki norādījuši, ka apmācības darbam ar mērķa grupu nebūtu nepieciešamas un deviņi darbinieki nezina / nav pārliecināti, vai viņiem būtu nepieciešamas specifiskas apmācības.

Darbs ar vecāka gadagājuma personām un personām ar smagu invaliditāti. Attiecībā uz vecāka gadagājuma personām un personām ar smagu invaliditāti dienas aprūpes centrā un atelpas brīža pakalpojumā vēlētos strādāt deviņi iestādes darbinieki (no 15, kuri atbildējuši uz šo jautājumu), aprūpes pakalpojumā mājās un pansijā būtu gatavi strādāt septiņi darbinieki.

Attēls 23

BSAC darbinieku gatavība strādāt ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

Avots: SIA “AC Konsultācijas” veiktā iestādes darbinieku aptauja 2016. gada decembrī.

Darbam ar vecāka gadagājuma personām un personām ar smagu invaliditāti speciālas apmācības būtu nepieciešama diviem no 15 darbiniekiem. Seši darbinieki norādījuši, ka specifiskas apmācības tiem nav neieciešamas  un septiņi nezina / nav pārliecināti, vai viņiem būtu nepieciešamas specifiskas apmācības. Kā indikatīvās – nepieciešamās apmācību tēmas norādītas šādas: saimnieciskie jautājumi, vecu ļaužu aprūpe, psiholoģija un vecumposmu īpatnības.

Attiecībā uz iespējamo nodarbinātību citā tematiskajā jomā un profesijā, papildus iepriekš minētajām – no iestādē strādājošajiem 22 darbiniekiem citā jomā būtu gatavi un vēlētos strādāt divi iestādes darbinieki, deviņi nevēlētos un 11 darbiniekiem šobrīd ir grūti pateikt.

Attiecībā uz maksimālo attālumu līdz citai darbavietai, ko darbinieki būtu gatavi mērot, tas ir būtiski atšķirīgs. Nepilna puse būtu gatava mērot attālumu līdz 10 km, apmēram tikpat – līdz 30 km. Viens darbinieks ir norādījis, ka ir gatavs mainīt dzīvesvietu jauna darba gadījumā.

Attēls 24

Maksimālais attālums, ko darbinieks būtu gatavs mērot līdz jaunajai darbavietai

Avots: SIA “AC Konsultācijas” veiktā iestādes darbinieku aptauja 2016. gada decembrī.

## 3. pielikums. Reorganizācijas veikšanai nepieciešamā finansējuma avoti

Šajā pielikumā sniegta informācija reorganizāciju ieceru iespējamajiem finansējuma avotiem. Finansējuma piesaistes iespējas analizētas bērnu aprūpes pakalpojuma reorganizācijai - jaunas infrastruktūras attīstībai, un pakalpojuma attīstībai esošajā ēkā. Informācija sniegta gan par finansējuma piesaistes iespējām sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai, gan par finansējuma avotiem sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai.

Finansējuma avoti sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai ES investīciju fondu plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” un ETS programmu ietvaros plānoti vairāki pasākumi un finansējuma avoti, kas aprakstīti turpmāk.

1.finansējuma avots – 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākums “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” (turpmāk – pasākums). Šo finansējumu būs iespēja piesaistīt jaunu bērnu aprūpes formu attīstībai – infrastruktūras izveidei.

Pasākuma mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība pašvaldībās.

Pasākuma mērķa grupas ir šādas:

- pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras no valsts finansētām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām  pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa);

- bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes;

- ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas aprūpes institūciju pakalpojumus.

Projektu iesniedzēji var būt pašvaldības, vai to izveidotas iestādes, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi. Pašvaldībām jābūt:

- plānošanas reģionu sadarbības partneriem 9.2.2.1. pasākuma ietvaros;

- iekļautām plānošanas reģionu DI plānos.

- Projektu iesniegumu atlase noritēs no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim. Ja plānošanas reģionu Deinstitucionalizācijas plānus Labklājības ministrijas izveidotā Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprina pirms 2018. gada 1. janvāra, projektu iesniegumu atlasi izsludina uzreiz pēc plānošanas reģionu Deinstitucionalizācijas plānu apstiprināšanas.

Tabula 18

Informācija par 9.3.1.1. pasākuma finansējuma apjomu un projektu īstenošanu

| Kopējais plānotais finansējums | 41 482 546 EUR |
| --- | --- |
| tai skaitā ERAF finansējums | 35 260 164 EUR |
| tai skaitā nacionālais publiskais līdzfinansējums (valsts budžeta finansējums un pašvaldību finansējums) | ne mazāk kā 6 222 382 EUR |
| Finansējums 1.projektu atlases kārtai (nacionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībām) | 14 769 860 EUR |
| Finansējums 2.projektu atlases kārtai (reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībām un pašvaldībām, kas nav nacionālās vai reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldības) | 26 712 686 EUR |
| ERAF atbalsta intensitāte | ne vairāk kā 85%. Līdzfinansējums – no pašvaldību un valsts budžeta |
| Projektu īstenošanas laiks | līdz 2022. gada decembrim |

Avots: 2016. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 871

Infrastruktūras izveidei indikatīvi plānotās vidējās izmaksas vienam klientam sadalījumā pa  mērķa  grupām ir šādas:

- 14 000 EUR vienai personai ar garīga rakstura traucējumiem, kuras pamet VSAC;

- 12 000 EUR vienai  personai  ar  garīga  rakstura  traucējumiem,  kas  nenonāks VSAC;

- 21 300 EUR uz vienu bērnu, izveidojot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu;

- 10 000 EUR uz vienu bērnu, veidojot „jauniešu māju”;

- 1603 EUR uz  vienu  bērnu  ar  funkcionāliem  traucējumiem,  kuram  nepieciešama  īpaša  kopšana,  sociālās rehabilitācijas infrastruktūrai.

- Projektu ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

- projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas izstrāde (izņemot projekta iesnieguma izstrādi), kas nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

- jaunu būvju būvniecība, esošo būvju pārbūve vai atjaunošana (tai skaitā būvekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība – izmaksas attiecināmas līdz 10% no būvdarbu līguma summas ) un teritorijas labiekārtošana; kā arī nekustamā īpašuma un zemes iegādes izmaksas, ja nepieciešams;

- materiāli tehniskā nodrošinājuma iegāde;

- projekta informācijas un publicitātes pasākumi, kas nepārsniedz 2% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

- projekta vadība un īstenošana.

- Projekta īstenošanas pamatojošās dokumentācijas izstrādes izmaksas – attiecināmas no 2017. gada 1.janvāra (būvniecības jomas normatīvajos aktos noteiktās dokumentācijas izstrāde, ēkas energoefektivitātes novērtēšana, ja nepieciešams). Pārējās projekta izmaksas attiecināmas no plānošanas reģionu DI plānu apstiprināšanas Labklājības ministrijas izveidotajā Sociālo pakalpojumu attīstības padomē brīža.

Tabula 19

Pasākuma ietvaros īstenojamās aktivitātes sadalījumā pa mērķa grupām

| Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem | Ārpusģimenes aprūpē esoši bērni | Bērni ar funkcionāliem traucējumiem |
| --- | --- | --- |
| - grupu mājas; - dienas aprūpes centri; - specializētās darbnīcas; - īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumi; - sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. | - „jauniešu mājas”; - ģimeniskai videi pietuvināts aprūpes pakalpojums (līdz 8 bērniem grupā). | - dienas aprūpes centri; - sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. |

Avots: 2016. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 871

9.3.1.1. pasākuma nosacījumi, kas jāņem vērā:

- ERAF ieguldījumu veikšana ir iespējama tikai pēc plānošanas reģionu DI plānu izstrādāšanas 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija” ietvaros un to apstiprināšanas.

- Atbalstāmi tikai tādi ieguldījumi pašvaldību pakalpojumu infrastruktūrā, kuru nepieciešamība ir noteikta plānošanas reģionu DI plānos.

- Pasākumā netiks atbalstīti ieguldījumi ilgstošas aprūpes institūciju infrastruktūrā, kā arī ieguldījumi privātajā infrastruktūrā.

- Atbalstāmi ir ieguldījumi publiskajā infrastruktūrā (ieguldījumi privātajā infrastruktūrā tiek pakļauti valsts atbalsta nosacījumiem). Finansējuma saņēmējs var pretendēt uz atbalsta saņemšanu, ja infrastruktūra un nekustamais īpašums, kurā par projekta īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem tiks veikti ieguldījumi, ir finansējuma saņēmēja īpašumā vai citas publiskas personas īpašumā (vai saņemtas faktiskā valdījuma tiesības vismaz uz pieciem gadiem).

- Pakalpojumu infrastruktūras izveidi un attīstību nodrošina atbilstoši normatīvajam aktam par prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

- ERAF ieguldījumi var tikt īstenoti paralēli ar ESF ieguldījumiem pakalpojumu nodrošināšanā mērķa grupas personām.

- Projekta ietvaros nav atbalstāma fosilo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšana.

- 2.finansējuma avots – ES strukturālo un investīciju fondu mērķis „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020. gadam (turpmāk – ETS): Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma (LV-LT)

Programmas teritorija:

- Latvija: Kurzeme, Zemgale, Latgale;

- Lietuva: Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Panevēžas, Utenas un Kauņas apriņķi.

- Programmas finansējuma saņēmēji:

- Nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa iestādes, to izveidotās institūcijas;

- Plānošanas reģioni un to izveidotās iestādes;

- Nevalstiskās organizācijas;

- Sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas.

Programmas mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Sociālo pakalpojumu un infrastruktūras attīstībai atbilstošais tematiskais mērķis: „Sociālās iekļaušanas veicināšana, cīņa pret nabadzību un jebkādu diskrimināciju” – paredzēts uzlabot sociālo infrastruktūru un pakalpojumus sociālās integrācijas sekmēšanai, kā arī uzlabot dzīves apstākļus mazāk attīstītajās kopienās un teritorijās. Specifiskais mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti.

Tabula 20

Informācija par LV-LT programmas finansējuma apjomu un projektu īstenošanu

| Kopējais plānotais finansējums (specifiskajam mērķim “Uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti”) | 4,7 milj. EUR |
| --- | --- |
| Maksimālais finansējums vienam projektam | 700 000 EUR |
| Atbalsta intensitāte | 85% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem |
| Nākamais projektu uzsaukums | 2017. gada 27.marts līdz 31.maijs |

Avots: LV-LT programmas mājas lapa, Annoucement for the 2nd call for proposals, http://latlit.eu/calls-for-proposals/2nd/

Indikatīvās atbalstāmās aktivitātes (infrastruktūras attīstībai) ir infrastruktūras un aprīkojuma attīstība, kas nepieciešami sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai.

3.finansējuma avots - ES strukturālo un investīciju fondu mērķis „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020. gadam (turpmāk – ETS):  Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma (LV-LT-BY)

Programmas teritorija:

- Latvija: Latgale kā pamatteritorija, Zemgale kā piekļaujošā teritorija;

- Lietuvā: Utenas apriņķis un Viļņas apriņķis, Alītas apriņķis kā pamatteritorija, Panevēžas apriņķis un Kauņas apriņķis kā piekļaujošā teritorija;

- Baltkrievija: Grodņas apgabals un Vitebskas apgabals kā pamatteritorija, Minskas apgabals, Mogiļevas apgabals un Minska kā piekļaujošā teritorija.

- Programmas finansējuma saņēmēji:

- Valsts budžeta iestādes (piemēram, nozaru ministrijas, aģentūras);

- No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un to izveidotās iestādes (piemēram, plānošanas reģioni, izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas);

- Pašvaldības un to izveidotās iestādes;

- Pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības;

- Biedrības un nodibinājumi.

- Programmas mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos.

Sociālo pakalpojumu un infrastruktūras attīstībai atbilstošais tematiskais virziens: Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību: pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām; nodarbinātības stimulēšana, veicinot uzņēmējdarbību un inovācijas. Specifiskais mērķis ir pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām.

Tabula 21

Informācija par LV-LT-BY programmas finansējuma apjomu un projektu īstenošanu

| Kopējais plānotais finansējums | 18,15 milj. EUR |
| --- | --- |
| Maksimālais finansējums vienam projektam | 100 000 - 1 500 000 EUR |
| Atbalsta intensitāte | 90% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām |
| Nākamais projektu uzsaukums | indikatīvi - 2018. gada sākums |

Avots: LV-LT-BY pārrobežu sadarbības programmas mājas lapa, Calls for proposals. http://eni-cbc.eu/llb/en/calls-for-proposals/473

Indikatīvās atbalstāmās aktivitātes (infrastruktūras attīstībai) ir sekojošas:

- Inovatīvu risinājumu ieviešana (t.sk. tehnoloģisku), lai nodrošinātu sociālos un citus pakalpojumus mazaizsargātajām grupām;

- Nepieciešamā aprīkojuma iegāde, lai nodrošinātu sociālos un citus pakalpojumus mazaizsargātajām grupām;

- Nelielas (small-scale) infrastruktūras attīstība, lai nodrošinātu sociālos un citus pakalpojumus mazaizsargātajām grupām.

Finansējuma avoti sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai

Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, tai skaitā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu īstenošanai, ES investīciju fondu plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” un ETS programmu ietvaros plānoti vairāki pasākumi un finansējuma avoti, kas aprakstīti turpmāk.

1.finansējuma avots - 9.2.2. SAM "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākums "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide"

Pasākuma mērķis ir pilnveidot sociālo pakalpojumu sistēmu, izstrādājot un aprobējot sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismus un atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas mehānismu.

Pasākuma mērķa grupas ir šādas:

- pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – komisija) ir noteikusi smagu vai ļoti smagu (I vai II invaliditātes grupa) invaliditāti;

- bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem komisija ir noteikusi invaliditāti, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimene.

- Projektu iesniedzējs ir Labklājības ministrija. Finansējuma saņēmēja sadarbības partneri ir Latvijas Republikas pašvaldības, kas kā sadarbības partneri piedalās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. SAM "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanā un pasākuma projekta īstenošanas laikā apstiprinātas par sadarbības partneriem sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānisma individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojektā, iesaistot 20 mērķa grupas personas katrā plānošanas reģionā (kopumā – 100 personas), kurām 9.2.2.1. pasākuma ietvaros veikts individuālo vajadzību izvērtējums.

Tabula 22

Informācija 9.2.2.2. pasākuma finansējuma apjomu un projektu īstenošanu

| Kopējais plānotais finansējums | 4 727 073 EUR |
| --- | --- |
| tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums | 4 018 012 EUR |
| tai skaitā valsts budžeta finansējums | 709 061 EUR |
| Projektu īstenošanas laiks | ne ilgāk kā 12 mēnešus |

Avots: Pasākuma īstenošanas noteikumi un detalizētāka informācija: 2016. gada 9. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 91

Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

- sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismu izstrāde un ieviešana mērķa grupas personām, tai skaitā, kuras 9.2.2.1. pasākuma ietvaros ir pārgājušas no valsts finansētas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas uz dzīvi sabiedrībā, tai skaitā:

- esošo sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīze;

- sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismu aprakstu un ieviešanas metodiku izstrāde;

- sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismu izmēģinājumprojektu īstenošana, rezultātu novērtēšana un izplatīšana.

- atbalsta personas pakalpojuma izstrāde un ieviešana mērķa grupai, tai skaitā:

- atbalsta personas pakalpojuma apraksta, organizēšanas un finansēšanas kārtības izstrāde;

- atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana, rezultātu izvērtēšana un izplatīšana.

- 2.finansējuma avots - ETS programmas

Atbalsts sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai, kā arī sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes palielināšanai pieejams Latvijas-Lietuvas un Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas programmu ietvaros.

Latvijas-Lietuvas programmas indikatīvās atbalstāmās aktivitātes:

- Vajadzību un iespējamo risinājumu identificēšana, kas ietver pārrobežu sadarbību;

- Tīklošanās (networking) starp sociālo pakalpojumu sniedzējiem un iesaistītajām pusēm – pieredzes apmaiņai un labo prakšu identificēšanai;

- Sociālo pakalpojumu sniedzēju personāla kompetences paaugstināšana;

- Inovatīvu pakalpojumu / risinājumu kvalitātes un dažādības uzlabošana;

- Informatīvas kampaņas, lai palielinātu izpratni par pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem ievainojamam grupām;

- Cilvēku, kas pakļauti sociālās izstumšanas riskam, integrācija darba tirgū / izglītības aktivitātēs / sociālajā dzīvē.

- Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas programmas indikatīvās atbalstāmās aktivitātes:

- Sociālo pakalpojumu attīstība un nodrošināšana mazaizsargātajām sociālajām grupām;

- Reģionālu / lokālu programmu attīstība, lai iedrošinātu jaunus / netradicionālus dalībniekus iesaistīties sociālo un citu pakalpojumu sniegšanā mazaizsargātām grupām;

- Veselīga dzīvesveida veicināšana;

- Kapacitātes paaugstināšana un labo prakšu apmaiņa.

3.finansējuma avots – LEADER aktivitātes plānošanas periodā no 2014. līdz 2020.gadam

Mazāka mēroga darbiem iespējams pretendēt uz LEADER, kas ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

LEADER programmas ietvaros plānošanas periodā 2014.-2020.gadam finansiālais atbalsts sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai tiek sniegts apakšprogrammā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (apakšpasākuma kods – 19.2.) aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

Atbalsts tiek sniegts atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai, un ietver šādas atbalstāmās darbības:

- vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību;

- sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošana.

Tabula 23

Informācija par LEADER programmas finansējuma apjomu un projektu īstenošanu

| Informācija par finansējuma avotu |  |
| --- | --- |
| Maksimālais finansējums vienam projektam | 50 000 EUR |
| Atbalsta intensitāte | 70% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām, bet: - sabiedriskā labuma projektam – līdz 90%; - kopprojektam – līdz 80%. |
| Nākamais projektu uzsaukums | 2017.gada janvāris - marts |
| Projektu īstenošanas termiņš | Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu (pārējiem projektiem – 1 gads) |

Avots: LEADER pieejas īstenošana 2014-2020. http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/

Attiecināmās izmaksas:

- jaunu pamatlīdzekļu iegāde;

- būvniecības izmaksas;

- būvmateriālu iegādes izmaksas;

- teritorijas labiekārtošana;

- mācību izmaksas;

- ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kuras nepieciešamas vietas potenciāla un pievilcības veidošanai un nepārsniedz 10% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas;

- vispārējās izmaksas;

- pievienotās vērtības nodoklis, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta.

Atbalsta pretendents: juridiska (tostarp biedrība un vietējā pašvaldība) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu.

Nosacījumi:

- Pašvaldība nevar īstenot projektu pilsētā, kas ir republikas nozīmes pilsēta vai reģionālā nozīmes attīstības centrs;

- Projekts atbilst sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai (BIEDRĪBA LAUKU PARTNERĪBA „SĒLIJA” SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA „LAUKI – VIDE, KUR VĒRTS DZĪVOT 2014. – 2020.”);

- Projektu īsteno sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā. Atbalsta pretendents, īstenojot projektu sasniedz projekta mērķi un tas atbilst aktivitātes mērķim;

- Sasniedz projektā paredzētos rādītājus un vietējās rīcības grupas noteiktos rādītājus.

Konkrētas atbalstāmās aktivitātes un sasniedzamie rādītāji, kā arī projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība noteikta katras lauku partnerības sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas dokumentos.

Sociālo pakalpojumu aģentūra. 2016. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”, http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Sociālo pakalpojumu aģentūra. 2016. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”, http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Sociālo pakalpojumu aģentūra. 2016. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”, http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Sociālo pakalpojumu aģentūra. 2016. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”, http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Sociālo pakalpojumu aģentūra. 2016. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”, http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Labklājības ministrija. Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-2020. gadam, http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/null/2015_15_07_ricplans_final.pdf

European Expert Group on the Transition from Institutional to Family Based Care. “Common European Guidelines on the Transition from institutional to Community-based Care”, http://www.deinstitutionalisationguide.eu/wp-content/uploads/2016/04/GUIDELINES-Final-English.pdf

European Expert Group on the Transition from Institutional to Family Based Care. “Common European Guidelines on the Transition from institutional to Community-based Care”, http://www.deinstitutionalisationguide.eu/wp-content/uploads/2016/04/GUIDELINES-Final-English.pdf

Labklājības ministrija. Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-2020. gadam, http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/null/2015_15_07_ricplans_final.pdf

Latvijā	pirmā	pētījuma	par	audžuģimenēm	prezentācija. http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/6/faktu_lapa_31102016.pdf

Sociālo pakalpojumu aģentūra. 2016. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”, http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Analizētās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas: Izdevumi komunālajiem pakalpojumiem (apkure, elektroenerģija, ūdens un kanalizācijas izmaksas un citu komunālo pakalpojumu izmaksas) un izdevumi infrastruktūras uzturēšanai (kārtējie remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi un materiāli).

Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020.gadam 4.lpp., http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates2/lmpam_290713_sp.pdf, (sk. 2016.12.2)

Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020.gadam, 6.lpp, http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates2/lmpam_290713_sp.pdf, (sk. 2016.12.2)

Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020.gadam. (sk. 2016.12.2), http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates2/lmpam_290713_sp.pdf, 47.lpp

Common European Guidelines on the Transition from institutional to Community-based Care, 26.lpp

Sociālo pakalpojumu aģentūra. 2016. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”, http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Pētījums „Ārpusģimenes, aprūpes (ārpusģimenes aprūpes iestādes, audžuģimenes, aizbildnība) un adopcijas sistēmas izpēte un ieteikumi tās pilnveidošanai‖, 21. un 275.lpp., http://www.bti.gov.lv/lat/ arpusgimenes_aprupe/statistika_un_petijumi/?doc=1877&page

Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020.gadam, http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates2/lmpam_290713_sp.pdf

ANO konvencija par bērna tiesībām, http://www.lm.gov.lv/upload/berns_gimene/bernu_tiesibas/akti/par_berna_tiesibam.pdf

Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020.gadam, http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates2/lmpam_290713_sp.pdf

9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „ Paaugstināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”  9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija”. Sākotnējais izvērtējums, 2015, 10.lpp

9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „ Paaugstināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”  9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija”. Sākotnējais izvērtējums, 2015, 10.lpp

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Plānošanas reģioni http://www.varam.gov.lv/images/text/PlanRegioni.jpg (skatīts 22.12.2016)

PMLP (01.07.2016). Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās. http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/Iedzivotaju%20re%C4%A3istrs/0107iedzregj/ISPV_Pasvaldibas_iedzivotaju_skaits_pagasti.pdf

Salas novada mājas lapa (2016). Par Salas novadu. http://www.salasnovads.lv/index2.php?sadID=21 (skatīts 22.12.2016)

PMLP. Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās. http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/Iedzivotaju%20re%C4%A3istrs/0107iedzregj/ISPV_Pasvaldibas_iedzivotaju_skaits_pagasti.pdf

PMLP. Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās. http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/Iedzivotaju%20re%C4%A3istrs/0107iedzregj/ISPV_Pasvaldibas_iedzivotaju_skaits_pagasti.pdf

Labklājības ministrija (2016). Sociālā apdrošināšana. Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. https://www.lm.gov.lv/text/1047 (skatīts 28.12.2016)

Salas novada mājaslapa (2017). Pašvaldības iestādes – Ģimenes aprūpes centrs "Saulstari". http://www.salasnovads.lv/index2.php?sadID=107 (Skatīts 21.01.2017)

Labklājības ministrija (2017). Sociālā apdrošināšana. Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. https://www.lm.gov.lv/text/1047

Labklājības ministrija (2017). Sociālā apdrošināšana. Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. https://www.lm.gov.lv/text/1047

? Labklājības ministrija (2016). Sociālā apdrošināšana. Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. https://www.lm.gov.lv/text/1047 (skatīts 28.12.2016)

?Labklājības ministrija (2016). Sociālā apdrošināšana. Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. https://www.lm.gov.lv/text/1047

? Labklājības ministrija (2016). Sociālā apdrošināšana. Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. https://www.lm.gov.lv/text/1047

Salas novada mājas lapa (2017). Veselības aprūpe. http://www.salasnovads.lv/index2.php?sadID=250 (skatīts: 03.01.2017)

Jēkabpils reģionāla slimnīca (2017). http://www.jekabpilsrs.lv/

Salas novada Attīstības programma 2012.-2018., 18.lpp. http://www.planosana.lv/salasnovads/ATT_PROGAM.pdf

Jēkabpils novada domes mājas lapa (2016). Pakalpojumi. Izglītība. http://www.jekabpils.lv/lv/pakalpojumi/izglitiba

Salas novada Attīstības programma 2012.-2018., 20.lpp. http://www.planosana.lv/salasnovads/ATT_PROGAM.pdf

Salas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam (2012). http://www.salasnovads.lv/uploads/planosanas_dokumenti/Sala_AS_.pdf

VARAM. Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019. gadam, 5. pielikums. “Pakalpojumu klāsts („grozs”) atbilstoši apdzīvojuma līmenim (infrastruktūra un pakalpojumi)”

Pēc Latvijas Valsts ceļi datiem. http://lvceli.lv/informacija-un-dati/#celu-klasifikacija

Baltic Maps (2017). https://www.balticmaps.eu/

Pēc Autotransporta direkcijas sniegtajiem datiem un 1188.lv Starppilsētu autobusu saraksta. http://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi

BSAC sniegtā informācija 2017. gada 2. martā.

BSAC sniegta informācija 2017. gada 2. martā.

Bērnu tiesību aizsardzības likums. https://likumi.lv/doc.php?id=49096

BSAC sniegta informācija 2017. gada 2. martā.

BSAC sniegta informācija 2017. gada 2. martā.

Salas novada pašvaldības sniegta informācija 2017. gada 2. martā.

Salas novada pašvaldības sniegta informācija 2017. gada 2. martā.

9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”  9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” Sākotnējais novērtējums, 19. lpp

Centrālā statistikas pārvalde. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits gada sākumā, www.csb.gov.lv

Eurostat. population projections, http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/statistics-illustrated

Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-2020.gadam

9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”  9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” Sākotnējais novērtējums

Piecus gadus pēc projekta noslēguma (SAM 9.3.1.1. ERAF)

Salas novada pašvaldības sniegta informācija 2017. gada 2. martā.

Salas novada pašvaldības 2012.gada saistošie noteikumi Nr.13 "Par sociālās palīdzības pabalstiem", 9. nodaļa "Pabalsts audžuģimenēm"

Zemesgrāmatu apliecība (07.12.2010.). Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļa. Sēlpils pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0014 1924, kadastra numurs 5690 003 0074 “Līkumu mājas” un Zemesgrāmatu apliecība (07.12.2010.). Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļa. Sēlpils pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0012 4476, kadastra numurs 5690 003 0056

Salas novada pašvaldības sniegta informācija

Salas novads (2017). Ģimenes aprūpes centrs “Saulstari”. http://www.salasnovads.lv/index2.php?sadID=107 (skatīts: 23.01.2017)

Salas novada Attīstības programma 2012.-2018., 5.lpp. http://www.salasnovads.lv/uploads/planosanas_dokumenti/Esosa_situacija_.pdf

Lauku atbalsta dienests (2017). LEADER pieejas īstenošana 2014-2020. http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/

Jāņem vērā, ka vienam projektam ir maksimālais finansējuma slieksnis. Lai saņemtu tik lielu finansējumu būtu nepieciešams piedalīties vairākās atsevišķās kārtās.

2016. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”. http://likumi.lv/doc.php?id=287725

Labklājības ministrija (2016). Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015. - 2020.gadam. http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/4/ricplans_groz_22032016.pdf

2016. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”. http://likumi.lv/doc.php?id=287725

European Regional Development Fund (2017). Interreg Latvija-Lietuva. 3.1. To improve accessibility and efficiency of social services http://latlit.eu/3-1-to-improve-accessibility-and-efficiency-of-social-services/

Ņemot vērā, ka Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām ir līdzīgas intereses sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei, tās var apvienoties un sagatavot ETS projektu pieteikumus kā partneri, piesaistot ZPR administrāciju kā projekta koordinatorus, tomēr šādā gadījumā finansējums būs jādala starp visiem partneriem. Pašvaldība var arī meklēt partneri patstāvīgi, nodrošinot lielāku finansējuma apjomu uz vienu partneri.

LV-LT programmas mājas lapa, Annoucement for the 2nd call for proposals. http://latlit.eu/calls-for-proposals/2nd/

Detalizētāka informācija: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības aģentūra (2016). Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam. http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/latvijas_lietuvas_parrobezu_sadarbibas_programma/?doc=18274 (skatīts: 28.12.2016) un Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020 (2016). http://latlit.eu/

Ņemot vērā, ka Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām ir līdzīgas intereses sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei, tās var apvienoties un sagatavot ETS projektu pieteikumus kā partneri, piesaistot ZPR administrāciju kā projekta koordinatorus, tomēr šādā gadījumā finansējums būs jādala starp visiem partneriem. Pašvaldība var arī meklēt partneri patstāvīgi, nodrošinot lielāku finansējuma apjomu uz vienu partneri.

Detalizētāka informācija: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (2016). Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros. http://varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/latvijas_lietuvas_baltkrievijas_programma/?doc=20952 un The 2014-2020 European Neighbourhood Instrument Cross-border Cooperation Latvia-Lithuania-Belarus Programme (2016). http://www.eni-cbc.eu/llb/en (skatīts: 28.12.2016)

Sabiedriskā labuma projekts - projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura un tas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa.

Aktivitātes īsenošanas nosacījumi: 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 590. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" http://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana

ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija

Sociālo pakalpojumu aģentūra. 2016. “Specializētās audžuģimenes - ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”, http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

Labklājības ministrija (2017). Sociālā apdrošināšana. Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. https://www.lm.gov.lv/text/1047 (skatīts 02.03.2017)

2016. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”. http://likumi.lv/doc.php?id=287725

Labklājības ministrija. Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015. - 2020. gadam (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 22.03.2016) http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/4/ricplans_groz_22032016.pdf

Detalizētāka informācija: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības aģentūra (2016). Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam. http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/latvijas_lietuvas_parrobezu_sadarbibas_programma/?doc=18274 un Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020 (2016). http://latlit.eu/

European Regional Development Fund (2017). Interreg Latvija-Lietuva. 3.1. To improve accessibility and efficiency of social services http://latlit.eu/3-1-to-improve-accessibility-and-efficiency-of-social-services/

Detalizētāka informācija: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības aģentūra (2016). Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros. http://varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/latvijas_lietuvas_baltkrievijas_programma/?doc=20952  un The 2014-2020 European Neighbourhood Instrument Cross-border Cooperation Latvia-Lithuania-Belarus Programme (2016). http://www.eni-cbc.eu/llb/en

Ņemot vērā, ka Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām ir līdzīgas intereses sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei, tās var apvienoties un sagatavot ETS projektu pieteikumus kā partneri, piesaistot ZPR administrāciju kā projekta koordinatorus, tomēr šādā gadījumā finansējums būs jādala starp visiem partneriem. Pašvaldība var arī meklēt partneri patstāvīgi, nodrošinot lielāku finansējuma apjomu uz vienu partneri.

2016. gada 9. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 91. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi: http://likumi.lv/ta/id/280189-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-9-2-2-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-kvalitativu-institucionalai-aprupei

Detalizētāka informācija: Lauku atbalsta dienests (2016). LEADER pieejas īstenošana 2014-2020.  http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/

Aktivitātes īsenošanas nosacījumi: 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 590. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" http://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana

Sabiedriskā labuma projekts - projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura un tas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa.

Apstiprinātās stratēģijas pieejamas šeit: Lauku atbalsta dienests (2016) Apstiprinātās stratēģijas. http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/apstiprinato-strategiju-saraksts-2/