1. *Pielikums*

*ZPRAP 18.08.2020 lēmumam Nr.159*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROJEKTA IDEJAS APRAKSTS IZSKATĪŠANAI VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJAS INVESTĪCIJU PROJEKTU APSTIPRINĀŠANAS KOMISIJĀ** | | |
|
|  |  |  |
| 1. | **Ministrijas struktūrvienība, padotības iestāde, arī atvasināta publiskā persona, un kapitālsabiedrība**, kas iesniedz projekta ideju izskatīšanai IPAK | **Zemgales Plānošanas reģions** |
| 2. | **Projekta** **nosaukums** (arī angļu valodā, ja projekta valoda būs angļu valoda) | Pašpietiekamības matricas (SSM) ieviešana mājsaimniecības pašpietiekamības novērtēšanai visā Eiropā  Implementation of the Self-sufficiency matrix (SSM) and SSM-household across Europe |
| 3. | **Projekta statuss uz idejas iesniegšanas brīdi** (uzsākta projekta izstrāde, izstrādāts tehniskais projekts, projekts sagatavots iesniegšanai) | Projekts tiek gatavots iesniegšanai |
| 4. | **Programma**/aktivitāte, kurā plānots pieteikt projektu  Datumi, no kura līdz kuram projektus var iesniegt programmā | The European Social Catalyst Fund (ESCF)  www.euscf.eu (apvienots EU Horizon + Genio (Ireland) + Robert Bosch Stiftung (Germany) + King Baudouin Foundation (Belgium))  - jauna iniciatīva, kas izveidota, lai meklētu kopīgus risinājumus Eiropai kopīgiem sociālajiem izaicinājumiem, īpaši COVID krīzes laikā. Projekta iesniegšanas termiņš 11.09.2020 |
| 5. | Īss projekta ietvaros **plānoto darbību apraksts** (darbības, pasākumi, arī mērķa grupas) | **Projekta mērķis:**  Pašpietiekamības matricas (SSM) ieviešana mājsaimniecības pašpietiekamības novērtēšanai visā Eiropā, lai uzlabotu visaptverošu skrīningu un novērtējumu sociālo pakalpojumu saņemšanai mazaisargātiem pilsoņiem. Konkrētāk, mērķis būs izstrādāt pielāgotus ieviešanas plānus 6 Eiropas valstīm, ieskaitot 2 Centrālās un Austrumeiropas valstis: Rumāniju un Latviju un Nīderlandi, Spāniju, Beļģiju, Zviedriju.  **Projekta mērķa grupas un metodes:**  SSM ir rīku kopums, ar kuru palīdzību var izmērīt pieauguša cilvēka, pusaudža vai mājsaimniecības pašpietiekamību, un to var izmantot vairākos gadījumos, sākot ar skrīningu, beidzot ar profesionālu lēmumu pieņemšanas palīglīdzekļu izveidošanu un komunikācijas un kopīgu pakalpojumu atvieglošanu visiem pakalpojumiem. Latvijas gadījumā mērķauditorija būs mājsaimniecības.  **Projekta galvenās aktivitātes:**   * Partneru koordinācija, attālināta (2021. gada februāris - 2021. gada septembris) * Sagatavošanās fāze - partneru apmācība, metodisko materiālu tulkošana (2021. gada februāris) * Diagnostikas fāze – situācijas izpētes darbs saskaņā ar metodiku (2021. gada februāris - aprīlis) pilotējot SSM matricu nelielam skaitam mājsaimniecību * Pielāgotu nacionālo ieviešanas plānu izstrāde SSM metodes pielietošanai (2021. gada maijs- jūlijs), konsultējoties ar nacionālajām un reģionālajām iesaistītajām pusēm * 6 nacionālo ieviešanas plānu savstarpēja salīdzināšana, integrācija (2021. gada jūlijs -septembris)   **Projekts atbilst sekojošiem plānošanas dokumentiem:**   * Latvijas nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam prioritātei “Cilvēka drošumspēja”. * Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmas Rīcības plānam 2015.-2020. gadam – P5 Efektīva pakalpojumu sistēma: RV 5.2. Nodrošināt ilgtspējīgu sociālo pakalpojumu attīstību reģionā, uzlabojot sociālo pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un atbilstību reģiona iedzīvotāju vajadzībām; |
| 6. | Īss projekta ietvaros **sasniedzamo rezultātu apraksts** (iekārtas, būves, infrastruktūra, rokasgrāmatas, filmas, pētniecības darbi u.tml.) | **Projekta AKTIVITĀTES (rezultāti):**   * Pašpietiekamības izvērtējuma matrica (SSM) mājsaimniecībām izmēģināta (pilotēta) nelielam skaitam mājsaimniecību * Izstrādāts pašpietiekamības izvērtējuma matricas (SSM) mājsaimniecībām ieviešanas nacionālais (Zemgales reģionālais) plāns (1 plāns) * Nacionālais plāns (Zemgales reģionālais) salāgots ar 5 citu valstu plāniem |
| 7. | **Projekta idejas iesniedzēja** **ieguvums** **īstenojot projektu** (pamatojumu plānotajām darbībām, iegūstamās zināšanas, tehniskais nodrošinājums u.tml.) | Īstenojot projektu, Zemgales plānošanas reģionā visas iesaistītās puses stiprinās savu kapacitāti uzlabot sociālo pakalpojumu efektīvu izmantošanu nabadzības risku mazināšanai. |
| 8. | **Projekta idejas iesniedzēja funkcija**, kas tiek nodrošināta, īstenojot projektu | Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 16.1 pantu plānošanas reģioni veic attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, koordinē un veicina plānošanas reģiona attīstības pasākumu īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu. Projektā plānotās aktivitātes palīdzēs sasniegt Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmā, un Rīcības plānā nospraustos mērķus. |
| 9. | Projekta ietvaros plānotā sadarbība/**projekta partneri** un to loma | **Vadošais partneris:**  Avedis Donabedian Research Institute - UAB (FAD) (Spānija) [**www.fadq.org**](http://www.fadq.org/)  **Projekta partneri:**   * Ministry of Work, Social Affairs and Family (Catalonia, Spain) * GGD (Amsterdam, Holande) * The R & D Centre for health, care and social work is a part of the Municipality of Linceping (Zviedrija) * PATRIR (Rumānija) * Zemgales plānošanas reģions (Latvija)   **Sadarbībā ar:**  Zemgales reģiona pašvaldībām |
| 10. | **Finansējuma avots** (fonds) | The European Social Catalyst Fund (ESCF) |
| 11. | Projekta **kopējais** indikatīvais **finansējums (EUR)**, no tā: | 100 000 |
| **Projekta idejas iesniedzēja budžeta daļa projektā** (EUR), no tā: | 11 455 EUR |
| Programmas līdzfinansējuma daļa (EUR) | 11 455 (100%) |
| Pašu līdzfinansējuma daļa (EUR) | - |
| **No pašu līdzfinansējuma daļas nepieciešamais valsts budžeta līdzfinansējums** (EUR) | 0 |
|  | No valsts budžeta nepieciešamā **dotācija projekta priekšfinansējuma** nodrošināšanai (EUR) | 0 |
| 12. | Indikatīvais projekta ī**stenošanas laiks** (no - līdz) | 2021.gada februāris -septembris |
| 13. | Projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšana (vai un cik liels finansējums būs nepieciešams projekta rezultātu uzturēšanai, t.i. uzturēšanas izdevumi un to finansēšanas avots) | Ilgtspējas nodrošināšanai finansējums nebūs nepieciešams |

Izpilddirektors V.Veips

17.08.2020