Pielikums

ZPRAP 17.05.2022. ,lēmumam Nr.56., Prot Nr.12.

**Projekta idejas veidlapa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 1. | **Ministrijas struktūrvienība, padotības iestāde, arī atvasināta publiskā persona, un kapitālsabiedrība**, kas iesniedz projekta ideju izskatīšanai IPIK | Zemgales plānošanas reģions |
| 2. | **Projekta** **nosaukums** (arī angļu valodā, ja projekta valoda būs angļu valoda) | Zaļā ūdeņraža mobilitātes attīstības stimulēšana Eiropas reģionos  /  Accelerating the Roll-out of Green Hydrogen Mobility in EU regions |
| 3. | **Projekta statuss uz idejas iesniegšanas brīdi** (piemēram, uzsākta projekta izstrāde, izstrādāts tehniskais projekts, projekts sagatavots iesniegšanai otrajā atlases kārtā) | Projekts ir izstrādes posmā. |
| 4. | **Programmas**/aktivitātes, kurā plānots pieteikt projektu, **pilns nosaukums latviešu un angļu valoda (ja attiecināms)**  Datumi, no kura **līdz kuram** projektus var iesniegt programmā, **saite uz programmas tīmekļa vietni**, kur norādīti programmas līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi | Interreg Europe 2021-2027  **Uzsaukums:** 1.uzskaukums (1st call), 05.04.2022 – 31.05.2022  <https://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/> |
| 5. | Īss projekta ietvaros **plānoto darbību apraksts** (darbības, pasākumi, arī mērķa grupas) | **Projekta mērķis:**  Projekta mērķis ir veicināt zaļā ūdeņraža mobilitātes ieviešanu projekta teritorijās, it īpaši veicināt zaļo ūdeņraža politiku un infrastruktūras izstrādi nulles emisiju mobilitātei. Mērķis tiks sasniegts caur politikas apguvi, Eiropas starpreģionālo sadarbību un pieredzes apmaiņu kopā ar visām iesaistītājām pusēm no valsts iestādēm, enerģētikas aģentūrām, tīras enerģijas ražotājiem, pētniecības institūtiem un NVO.  **Projekta mērķa grupa:**  Pašvaldības, valsts iestādes, attīstības politikas veidotāji, vides aizsardzības organizācijas, enerģētikas jomas organizācijas un aģentūras, NVO, augstākas izglītības, pētniecības iestādes.  **Projekta aktivitātes:**   * Sekmēt valsts iestāžu un enerģētikas organizāciju kapacitāti un zināšanas ūdeņraža mobilitātes politikas atbalstā; * Uzlabot nacionālo/reģionālo politiku zaļā ūdeņraža mobilitātes jomā; * Uzlabot reģionālo iesaistīto pušu speciālistu zināšanas un izpratni par zaļā ūdeņraža mobilitātes un infrastruktūras risinājumiem; * Starptautiskās darba grupas; * Reģionālās iesaistīto pušu darba grupas; * Pieredzes apmaiņa starp partneru reģioniem un pieredzes apmaiņas vizītes; * Reģionālo un starptautisko labo prakšu identificēšana un pārņemšana; * Reģionāla rīcības plāna izstrāde. |
| 6. | Īss projekta ietvaros **sasniedzamo rezultātu apraksts** (iekārtas, būves, infrastruktūra, rokasgrāmatas, filmas, pētniecības darbi u.tml.) | **Projekta rezultāti:**   * Uzlabotas publiskā sektora, enerģētikas jomas, vides organizāciju un NVO speciālistu zināšanas par ūdeņraža mobilitāti un atbalsta politiku; * Zaļā ūdeņraža mobilitātes politikas rekomendācijas, vadlīnijas un labas prakses nodrošināšana ar iespējamo rezultātu pārnesi Zemgales reģionā; * Uzlabots dialogs starp valsts iestādēm un enerģētikas aģentūrām, vides NVO, pilsonisko sabiedrību un zaļās enerģijas ražošanas nozari; * Uzlabota alternatīvas mobilitātes politika; * Izstrādāts reģionālais rīcības plāns. |
| 7. | **Projekta sasaiste ar nozares politikas plānošanas dokumentiem un nozares politikas ieviešanu** (atsauces uz politikas plānošanas dokumentiem, normatīvajiem aktiem, vadlīnijām un tml.), | REĢIONĀLĀ PROGRAMMA:  Projekta ideja atbilst Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam P4 prioritātei “ Viedā mobilitāte un infrastruktūra”, ievērojot Rīcības virziena 4.2. “Ilgtspējīga un moderna mobilitāte” noteiktos uzstādījumus.  NACIONĀLĀ PROGRAMMA:  Projekta ideja atbilst Latvijas Nacionālās attīstības plāna 2021.-2027. gadam prioritātei “Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība”, ievērojot Rīcības virziena “Daba un vide – “Zaļais kurss”” noteiktos uzstādījumus. |
| 8. | **Projekta idejas iesniedzēja** **ieguvums** **īstenojot projektu** (pamatojumu plānotajām darbībām, iegūstamās zināšanas, tehniskais nodrošinājums u.tml.) | Projekts veicinās zaļā ūdeņraža mobilitātes atbalsta politiku Zemgales reģionā, sekmēs CO2 emisiju mazināšanu, ļaus pilnveidot visu iesaistīto pušu izpratni par alternatīvas mobilitātes risinājumiem. |
| 9. | **Projekta idejas sasaiste (t.sk., demarkācija, papildinātība) ar citiem uzsāktajiem vai īstenotiem projektiem attiecīgajā sfērā** (īss apraksts par to, kā piedāvātais projekts atšķiras vai papildina citus uzsāktos/īstenotos projektus) | Projekts papildinās zināšanas un iegūto pieredzi [E-MOPOLI](https://projects2014-2020.interregeurope.eu/e-mopoli/) un  [Sohjoa](https://www.sohjoabaltic.eu/) projektos par videi draudzīgo mobilitāti, it īpaši zināšanas un labās prakses par alternatīvām videi draudzīgām ūdeņraža mobilitātes iespējām un atbalsta politiku. |
| 10 | **Projekta idejas iesniedzēja funkcija**, kas tiek nodrošināta, **un kapacitāte,** īstenojot projektu | Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 16.1 pantu plānošanas reģioni veic attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, koordinē un veicina plānošanas reģiona attīstības pasākumu īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu. Tādējādi projektā plānotās aktivitātes palīdzēs sasniegt Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmā un Rīcības plānā nospraustos mērķus. |
| 11. | Projekta ietvaros plānotā sadarbība/**projekta partneri** un to loma | Projekta partneri:  1. Valensijas Politehniskā universitāte (Vadošais partneris, Spānija).  2. Bukarestes-Ilfovas reģionālās attīstības aģentūra (Rumānija).  3. Zemgales plānošanas reģions (Latvija).  4. Peloponēsas reģions (Dānija).  5. Frederikshavnas pašvaldība (Grieķija).  6. Uzņēmējdarbības atbalsta centrs Kranj (Slovēnija).  7. Overņas-Ronas-Alpu Enerģētikas vides aģentūra (Francija).  8. Stara Zagora reģionālā ekonomiskās attīstības aģentūra (Bulgārija).  9. Modenas Enerģētikas un ilgtspējīgas attīstības aģentūra (Itālija).  10. Pannon biznesa tīkla asociācija (Ungārija) |
| 12. | **Finansējuma avots** (fonds) | Interreg Europe 2021-2027 programma (ERDF) |
| 13. | Projekta **kopējais** indikatīvais **finansējums (EUR)** (programmas līdzfinansējums plus pašu līdzfinansējuma daļa), no tā: | 1 900 000.00 EUR |
| **Projekta idejas iesniedzēja budžeta daļa projektā** (EUR), no tā: | 185 000.00 EUR |
| Programmas līdzfinansējuma daļa (EUR) | 148 000.00 EUR (80%) |
| Pašu līdzfinansējuma daļa (EUR) | 37 000.00 EUR (20%) |
| **No pašu līdzfinansējuma daļas nepieciešamais valsts budžeta līdzfinansējums** (EUR) | 37 000.00 EUR |
|  | No valsts budžeta nepieciešamā **dotācija projekta priekšfinansējuma** nodrošināšanai (EUR) | 37 000.00 EUR |
| 14. | Indikatīvais projekta ī**stenošanas laiks** (no - līdz) | 01.09.2022 – 31.08.2025 (1.fāze - 36 mēneši);  01.09.2025 – 31.08.2026 (2.fāze – 12 mēneši). |
| 15. | Projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšana (vai un cik liels finansējums būs nepieciešams projekta rezultātu uzturēšanai, t.i. uzturēšanas izdevumi un to finansēšanas avots) | Projekta rezultātu uzturēšana tiks nodrošināta no Zemgales Plānošanas reģiona budžeta līdzekļiem. |
|  |  |  |

ZPR izpilddirektors V.VEIPS.