Pielikums  
ZPRAP 17.05.2022. Lēmumam Nr.53., Prot Nr.12.

**Projekta idejas veidlapa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 1. | **Ministrijas struktūrvienība, padotības iestāde, arī atvasināta publiskā persona, un kapitālsabiedrība**, kas iesniedz projekta ideju izskatīšanai IPIK | Zemgales Plānošanas reģions |
| 2. | **Projekta** **nosaukums** (arī angļu valodā, ja projekta valoda būs angļu valoda) | “Attālinātā veselības aprūpe Sudraba Eiropā/ CARES”  “Remote Healthcare for Silver Europe/ CARES” |
| 3. | **Projekta statuss uz idejas iesniegšanas brīdi** (piemēram, uzsākta projekta izstrāde, izstrādāts tehniskais projekts, projekts sagatavots iesniegšanai otrajā atlases kārtā) | Projekts pieteikums ir sagatavošanas posmā |
| 4. | **Programmas**/aktivitātes, kurā plānots pieteikt projektu, **pilns nosaukums latviešu un angļu valoda (ja attiecināms)**  Datumi, no kura **līdz kuram** projektus var iesniegt programmā, **saite uz programmas tīmekļa vietni**, kur norādīti programmas līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi | Interreg Eiropa programma 2021.-2027. gadam, Mērķis “Sociālāka Eiropa”, specifiskais mērķis “Vienlīdzīga pieeja veselības aprūpei, sabiedrībā balstītai un ģimenēs balstītai aprūpei”/INTERREG EUROPE programme 2021-2027 Policy objective: 4 "More social Europe". − Specific objective: (v) " Equal access to health care, health systems resilience, family -based and community-based care".  Pirmais uzsaukums 2022.gada 5.aprīlis – 31. maijs  <https://www.interregeurope.eu/next-call-for-projects> |
| 5. | Īss projekta ietvaros **plānoto darbību apraksts** (darbības, pasākumi, arī mērķa grupas) | **Projekta mērķis:** Pilnveidot politikas instrumentus starp iesaistītajiem partnerreģioniem, kas saistīti gan ar struktūrfondiem, gan reģionālo politiku, lai specializētu un izplatītu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību (vides pieejamība, digitālie aprūpes risinājumi) vecāka gadagājuma cilvēkiem un invalīdiem.  **Projekta aktivitātes:**   * Politikas konteksta analīzes sagatavošana – iesaistīto institūciju kompetenču apraksts, politikas instrumentu apraksts, iekšējie noteikumi, ES un nacionālie likumi veselības aprūpes jomā. * Iesaistīto pušu foruma izveidošana * Labās prakses gadījumu analīze * Trīs apmācības sesiju organizēšana * Mācību vizīšu organizēšana * Jaunu un uzlabotu plānošanas dokumentu izstrāde   **Mērķa grupa**   * Nacionālās un reģionālās publiskās pārvaldes institūcijas, Veselības un aprūpes organizācijas, kas tieši atbildīgas par reģionālās veselības aprūpes attīstības politikas izstrādi |
| 6. | Īss projekta ietvaros **sasniedzamo rezultātu apraksts** (iekārtas, būves, infrastruktūra, rokasgrāmatas, filmas, pētniecības darbi u.tml.) | **PROJEKTA REZULTĀTI:**   * Reģionālie rīcības plāni 2021-2027 alternatīvu, sabiedrībā balstītu aprūpes pieeju attīstībai * Uzkrāta pieredze un zināšanas |
| 7. | **Projekta sasaiste ar nozares politikas plānošanas dokumentiem un nozares politikas ieviešanu** (atsauces uz politikas plānošanas dokumentiem, normatīvajiem aktiem, vadlīnijām un tml.), | Projekts atbilst Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021-2027. gadam 2.prioritātei ***Sociālā iekļaušana un veselības veicināšana****,*RV 2.1. Nodrošināt ilgtspējīgu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību reģionā, uzlabojot sociālo pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un atbilstību reģiona iedzīvotāju vajadzībām, RV 2.2. Veicināt veselības aprūpes pakalpojumu attīstību reģionā, uzlabojot pakalpojumu pieejamību un iedzīvotāju veselībpratību.  NAP  Darbības programma prioritāte “Stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki” Rīcības virziens “Uz cilvēku centrēta veselības aprūpe” |
| 8. | **Projekta idejas iesniedzēja** **ieguvums** **īstenojot projektu** (pamatojumu plānotajām darbībām, iegūstamās zināšanas, tehniskais nodrošinājums u.tml.) | Pārrobežu sadarbības rezultātā Zemgales plānošanas reģiona pašvaldības iegūs starptautisku pieredzi, zināšanas, informāciju, metodoloģiju veselības aprūpes pieejamības uzlabošanai |
| 9. | **Projekta idejas sasaiste (t.sk., demarkācija, papildinātība) ar citiem uzsāktajiem vai īstenotiem projektiem attiecīgajā sfērā** (īss apraksts par to, kā piedāvātais projekts atšķiras vai papildina citus uzsāktos/īstenotos projektus) | Šī iniciatīva papildinās veselības aprūpes vides pieejamības un digitalizācijas pakalpojumu uzlabošanu |
| 10 | **Projekta idejas iesniedzēja funkcija**, kas tiek nodrošināta, **un kapacitāte,** īstenojot projektu | Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 16.1 pantu plānošanas reģioni veic attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, koordinē un veicina plānošanas reģiona attīstības pasākumu īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu. Tādējādi projektā plānotās aktivitātes palīdzēs sasniegt Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmā un Rīcības plānā nospraustos mērķus. |
| 11. | Projekta ietvaros plānotā sadarbība/**projekta partneri** un to loma | **Vadošais partneris**  Kujawsko-Pomorskie Voivodeship (LP) – Poland  **Partneri**  Gérontopôle of Nouvelle-Aquitaine – France  Health Innovation Centre – Denmark  Local Health Authority ULSS 7 Pedemontana - Veneto Region, Italy  Zemgales plānošanas reģions (Latvija) |
| 12. | **Finansējuma avots** (fonds) | **Interreg EUROPE programma 2021.-2027. gadam** (ERAF/ ERDF) |
| 13. | Projekta **kopējais** indikatīvais **finansējums (EUR)** (programmas līdzfinansējums plus pašu līdzfinansējuma daļa), no tā: | 1 500 000 – 2 000 000 EUR |
| **Projekta idejas iesniedzēja budžeta daļa projektā** (EUR), no tā: | 200 000 EUR |
| Programmas līdzfinansējuma daļa (EUR) | 160 000 EUR (80%) |
| Pašu līdzfinansējuma daļa (EUR) | 40 000 EUR (20%) |
| **No pašu līdzfinansējuma daļas nepieciešamais valsts budžeta līdzfinansējums** (EUR) | 40 000 EUR (20%) |
|  | No valsts budžeta nepieciešamā **dotācija projekta priekšfinansējuma** nodrošināšanai (EUR) | 40 000 EUR |
| 14. | Indikatīvais projekta ī**stenošanas laiks** (no - līdz) | 2023.gada 1. ceturksnis – 2027.gada 1 ceturksnis (3 gadi + 1 gads) |
| 15. | Projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšana (vai un cik liels finansējums būs nepieciešams projekta rezultātu uzturēšanai, t.i. uzturēšanas izdevumi un to finansēšanas avots) | Projekta rezultātu uzturēšana tiks nodrošināta no Zemgales Plānošanas reģiona budžeta līdzekļiem. |
|  |  |  |

ZPR izpilddirektors V.VEIPS.