Pielikums

ZPRAP 15.05.2018. lēmumam Nr.60., prot Nr.11.

Vienošanās Nr. DOKREGNR

**Apstiprināts:**

Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes

16.01.2018. sēdē, lēmums Nr.39.,prot.Nr.7.

*Ar grozījumiem Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes*

*20.03.2018. sēdē, lēmums Nr.49., prot. Nr.9*

*Ar grozījumiem Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes*

*15.05.2018.sēdē, lēmums Nr.60., prot. Nr.10.*

ZEMGALES plānošanas reģiona

**darba plāns 2018.gadam**

**(ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošana)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Projekta**  **Nosaukums** | **projekta Nr.** | **Projekta mērķis[[1]](#footnote-1)** | | **Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji** | **Projekta sākuma un beigu datums** | | | **Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi** |
| izpildes sākums | izpildes beigas | Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai |
| **1.** | **69.08.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)** | | | | | | | | |
| **1.1.** | **INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020** | | | | | | | | |
| **1.1.5.** | Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā (Safe borderlands) | **LLI-302** | Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu. | Projekta īstenošanas laiks 01.04.2018 – 30.11.2019 | | | | | 4 darbinieki 1,1 slodze kopā |
| Izveidota projekta vadības sistēma (1) | | 01.04.2018 | 30.06.2018 | n/a |
| Noorganizēta projekta uzsākšanas sanāksme Jelgavā (1) | | 01.04.2018 | 30.06.2018 | n/a |
| Parakstīti projekta partneru sadarbības līgumi (7) | | 01.04.2018 | 30.06.2018 | n/a |
| Noorganizēta projekta vadības grupas sanāksme (1) Jelgavā | | 01.04.2018 | 30.06.2018 | n/a |
| Sagatavota projekta partnera atskaite (1) | | 30.09.2018 | 15.10.2018 | n/a |
| Sagatavota projekta konsolidēta atskaite (1) | | 30.09.2018 | 31.12.2018 |  |
| 2 Apmācību organizēšana Tērvete un Aknīstē par līdzībām un atšķirībām sabiedrisko drošības pakalpojumos Latvijā un Lietuvā (1) | | 01.10.2018 | 31.12.2018 | n/a |
| Noorganizēta partneru un to ekspertu pieredzes apmaiņas vizīte uz Zviedriju (1) | | 01.04.2018 | 31.10.2018 | n/a |
| Projekta informācijas izvietošana iestādes mājas lapā (1). | | 01.04.2018 | 30.06.2018 | n/a |
| Projekta plakāta sagatavošana un izvietošana (1) | | 01.04.2018 | 30.06.2018 | n/a |
| Preses relīze (1) | | 01.04.2018 | 30.06.2018 | n/a |  |
| **1.1.6.** | **Zaļās infrastruktūras uzlabošana zemieņu upju ainavās (ENGRAVE)** | LLI-291 | Uzlabot upju veidoto zaļo infrastruktūru, iekļaujot ekosistēmas un ainavu konceptus plānošanā, kā arī demonstrējot zemieņu upju integrētās apsaimniekošanas pasākumu nozīmīgumu vietējā un reģionālā mērogā | | Projekta īstenošanas laiks no 01.05.2018.-30.04.2020. | | | |  |
| Sarīkota projekta uzsākšanas sanāksme (kick-off) (1.periods) | 01.05.2018. | 31.10.2018. | n/a | 5 darbinieki  0,83 slodzes kopā |
| Piedalīšanās projekta darba grupas sanāksmē  Žagarē, Lietuvā (2.periods) | 01.05.2018. | 30.04.2019. | n/a |
| Noorganizēts mācību brauciens uz Lielbritāniju vai Īriju (1.periods) | 01.05.2018. | 31.10.2018. | n/a |
| Piedalīšanās ekspertu sanāksmē ar projektā iekļauto objektu apskati (1 katrā periodā) | 01.05.2018. | 31.12.2018. | n/a |
| Piedalīšanās iesaistīto pušu paneļdiskusijā Žagarē, Lietuvā (2.periods) | 01.11.2018. | 30.04.2019. | n/a |
| Piedalīšanās apmācībās par vides aspektiem ainavas un zaļās infrastruktūras plānošanā Biržu reģionālajā parkā (1.periods) | 01.05.2018. | 31.10.2018. | n/a |
| Izgatavota brošūra un stends (1.periods) | 01.05.2018. | 31.10.2018. | n/a |
| Noorganizēta darba grupa par “Zemgales reģionālā ainavu un zaļās infrastruktūras plāna” izstrādi (1 katrā periodā) | 01.05.2018. | 31.10.2018. | n/a |

*Izpilddirektors V. Veips*

1. Budžeta apakšprogrammu 70.08.00, 69.07.00 un 71.06.00 projektiem jānorāda arī programmas, kurā projekts tiek īstenots, nosaukums. [↑](#footnote-ref-1)