**Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2015-2020**

**RĪCĪBAS PLĀNS**





**APSTIPRINĀTA ar 18.08.2015. ZPRP lēmumu Nr. 131 (protokols Nr. 27)**

**Ar grozījumiem 19.01.2016.**

**Ar grozījumiem 20.03.2018.**

**SATURS**

APSTIPRINĀTA

ar Jelgavas pilsētas domes 23.05.2013. lēmumu Nr.5/5

[IEVADS 3](#_Toc503773534)

[1. RĪCĪBAS VIRZIENI UN RĪCĪBAS 4](#_Toc503773535)

[2. HORIZONTĀLO PRINCIPU IEVĒROŠANA VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTĒS 14](#_Toc503773536)

[3. PAŠVALDĪBU PROJEKTI AR REĢIONĀLU IETEKMI 16](#_Toc503773537)

[4. ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA AKTIVITĀŠU PLĀNS 17](#_Toc503773538)

[5. RĪCĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS UN AKTUALIZĀCIJAS KĀRTĪBA 38](#_Toc503773539)

# IEVADS

Rīcības plāns ir Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2015.-2020. gadam (turpmāk – Attīstības programma) sastāvdaļa, kas izstrādāts nākamajiem sešiem gadiem (laika periodam 2015.-2020. gadam). Plānā ir iekļauts konkrētu rīcības virzienu, rīcību un aktivitāšu kopums, kas sekmē Attīstības programmas stratēģiskajā daļā izvirzīto mērķu un prioritāšu sasniegšanu.

**Rīcības plāna struktūra**

Rīcības plāns strukturēts atbilstoši Attīstības programmā noteiktajām vidēja termiņa prioritātēm (P):

* **P1** Uzņēmējdarbībai pievilcīga vide – bāze inovācijām ilgtermiņā;
* **P2** Elastīga izglītība mūža garumā;
* **P3** Efektīva un kvalitatīva transporta sistēma un infrastruktūra reģiona ārējai un iekšējai sasniedzamībai;
* **P4** Vides un dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana un attīstība;
* **P5** Efektīva pakalpojumu sistēma;
* **P6** Zemgales kultūrvide un identitāte.

Papildus šīm 6 prioritātēm Rīcības plānā ietvertās aktivitātes nodrošina 2 horizontālo principu (HP) īstenošanu:

* **HP1** Apdzīvotības saglabāšana – kopienas un dzīves telpas ilgtspēja;
* **HP2** Vieda pārvaldība.

Rīcības plāna **1.daļā** atbilstoši prioritātēm strukturēti **rīcības virzieni un rīcības**, kuru īstenošana ir nozīmīga gan Zemgales plānošanas reģiona administrācijai, gan reģiona pašvaldībām, gan citiem ieinteresētajiem dalībniekiem. Šī Rīcības plāna daļa veido ietvaru aktivitātēm, pasākumiem un projektiem, kas nākamajā plānošanas periodā tiks īstenoti, iesaistot dažādus dalībniekus. Katrai rīcībai norādīts indikatīvais īstenošanas periods, kas var mainīties atkarībā no ārējā finansējuma pieejamības. Rīcību īstenošanu Zemgales plānošanas reģiona administrācija veicinās ar vairākām aktivitātēm, kas atspoguļotas nākamajā Rīcības plāna sadaļā.

Rīcības plāna **2.daļā** atspoguļoti pasākumi, kas nodrošina **horizontālo principu ievērošanu vidēja termiņa prioritāšu īstenošanā**.

**3.daļā** atspoguļoti reģiona administrācijas principi pašvaldību projektu ar reģionālu ietekmi noteikšanā.

**4.daļa** ir **Zemgales plānošanas reģiona aktivitāšu plāns**. Tajā iekļautas aktivitātes, kuru iniciators un galvenais atbildīgais par īstenošanu ir reģiona administrācija. Reģiona administrācija šīs aktivitātes īsteno patstāvīgi vai sadarbībā ar pašvaldībām, valsts, pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem u.c. Katrai aktivitātei norādīti sadarbības partneri, indikatīvie finanšu, avoti, iznākuma rādītāji, kā arī atbilstība vidēja termiņa prioritātēm.

Aktivitātes var tikt īstenota kā darbības, ko ikdienā veic Zemgales plānošanas reģiona administrācija, vai arī kā projekti, kuros reģiona administrācija ir kā vadošais vai kā viens no partneriem. Vienas aktivitātes ietvaros var tikt īstenoti vairāki projekti.

Kā indikatīvie finansējuma avoti norādīti: reģiona administrācijas budžets (ZPR), ESIF finansējums atbilstoši Darbības programmas (DP) „Izaugsme un nodarbinātība” Specifiskajiem atbalsta mērķiem (SAM), ESIF finansējums teritoriālās sadarbības programmu ietvaros (ETS), u.c.

# 1. RĪCĪBAS VIRZIENI UN RĪCĪBAS

Lai nodrošinātu Zemgales plānošanas reģiona vidēja termiņa prioritāšu īstenošanu, katras prioritātes ietvaros ir definēti **rīcības virzieni** – pasākumu kopums reģiona pašvaldību kopīgo interešu un mērķu sasniegšanai. Rīcību virzienu sasniegšanu nodrošina **rīcības** – darbību kopums, kura īstenošanā iesaistīta Zemgales plānošanas reģiona administrācija sadarbībā ar reģiona pašvaldībām, valsts, reģionālām un vietējām institūcijām un citiem ieinteresētajiem dalībniekiem. Zemāk tabulā atspoguļoti kopīgie rīcību virzieni, rīcības to īstenošanai, iesaistītās puses, īstenošanas periods, kā arī sniegta norāde uz atbilstošajām rīcību ietvaros veicamajām aktivitātēm, kuras īstenos ZPR administrācija.

**P1 Uzņēmējdarbībai pievilcīga vide – bāze inovācijām ilgtermiņā**

RV 1.1. Veicināt uzņēmējdarbības attīstību reģiona perspektīvajās ekonomikas nozarēs: lauksaimniecībā, pārtikas rūpniecībā, mežsaimniecībā, kokapstrādē, ieguves rūpniecībā un karjeru iestrādē, metālapstrādē un mašīnbūvē, ķīmijas rūpniecībā, tūrismā, radošajā industrijā u.c.

| **Rīcības ID** | **Rīcība** | **Īstenošanā iesaistītie dalībnieki** | **Īstenošanas periods** | **ZPR loma** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R 1.1.1.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Stiprināt uzņēmējdarbības atbalsta institūciju lomu uzņēmējdarbības attīstībā | Pašvaldības, ZUC, JIC, biznesa inkubatori, LIAA, uzņēmēji, biedrības, uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas, LLKC | 2015 - 2020 | A 1.1.  A 1.2. |
| R.1.1.2.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Veicināt jaunu uzņēmumu veidošanos un jaunu uzņēmējdarbības pieeju īstenošanu, tai skaitā sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības attīstību | Pašvaldības, ZUC, biznesa inkubatori, LIAA, uzņēmēji, biedrības, uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas, LLKC, ZRKAC, uzņēmējdarbības bibliotēkas | 2015 - 2020 | A 1.3.  A 1.5. |
| R 1.1.3.  *Pievienots ar grozījumiem**20.03.2018.* | Atbalstīt inovatīvu ideju/produktu attīstību uzņēmējdarbībā | ZUC, pašvaldības, biznesa inkubatori | 2018-2020 | A 1.18 |

RV 1.2. Uzlabot reģiona uzņēmumu konkurētspēju, stiprinot savstarpējo sadarbību un palielinot produkcijas realizācijas iespējas iekšējos un ārējos tirgos

| **Rīcības ID** | **Rīcība** | **Īstenošanā iesaistītie dalībnieki** | **Īstenošanas periods** | **ZPR loma** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R 1.2.1. | Sekmēt vietējo ražotāju kooperāciju un konkurētspēju | Pašvaldības, uzņēmēji, atbalsta organizācijas, LIAA | 2015 – 2020 | A 1.6.  A 1.7.  A 1.8.  A 1.9. |
| R 1.2.2. | Veicināt ārējo tirgu apguvi un partneru piesaisti reģiona uzņēmējiem | Pašvaldības, uzņēmēji, atbalsta organizācijas | 2015 - 2020 | A 1.9.  A 1.11. |
| R 1.2.3.  *Pievienots ar grozījumiem**20.03.2018.* | Veicināt sadarbību starp uzņēmējiem un pašvaldībām | ZPR (ZUC), pašvaldības, VARAM | 2018-2020 | A 1.19  A 1.21 |
| R 1.2.4.  *Pievienots ar grozījumiem**20.03.2018.* | Sniegt atbalstu zināšanās balstītas uzņēmējdarbības attīstībai | ZPR (ZUC), zinātniskās institūcijas, LIAA,  pašvaldības, uzņēmēju organizācijas | 2018-2020 | A 1.20  A 1.21  A 1.22 |

RV 1.3. Attīstīt industriālās teritorijas investoru piesaistei un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai

| **Rīcības ID** | **Rīcība** | **Īstenošanā iesaistītie dalībnieki** | **Īstenošanas periods** | **ZPR loma** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R 1.3.1. | Veicināt saskaņotas industriālās un uzņēmējdarbības vides infrastruktūras, t.sk. loģistikas centru attīstību reģionā | Pašvaldība, uzņēmēji, atbalsta organizācijas | 2015 – 2020 | A 1.10.  A 1.12. |
| R 1.3.2 | Veicināt investoru piesaisti un saimnieciskās darbības uzsākšanu neizmantotājās, degradētajās un potenciāli piesārņotajās teritorijās | Pašvaldības, uzņēmēji, degradēto teritoriju īpašnieki, atbalsta organizācijas | 2015 - 2020 | A 1.10. |

RV 1.4. Attīstīt Zemgales reģionam specifiskas tūrisma nišas un veicināt jaunu tūrisma produktu un pakalpojumu piedāvājumu

| **Rīcības ID** | **Rīcība** | **Īstenošanā iesaistītie dalībnieki** | **Īstenošanas periods** | **ZPR loma** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R 1.4.1. | Veicināt konkurētspējīgo tūrisma nišu attīstību reģionā un tūrisma produktu un pakalpojumu mārketēšanu un virzīšanu tirgū | ZPR (ZUC), pašvaldības, tūrisma uzņēmēji, nozares profesionālās organizācijas, EM, TAVA, ZTA, TIC, LIAA | 2015 – 2020 | A 1.13.  A 1.14.  A 1.15.  A 1.16. |
| R 1.4.2. | Sekmēt uz eksportu orientētu tūrisma produktu un pakalpojumu veidošanu un pieejamību | ZPR (ZUC), pašvaldības, tūrisma uzņēmēji, nozares profesionālās organizācijas, EM, ZTA, LIAA | 2015 – 2020 | A 1.13.  A 1.15.  A 1.16.  A.1.17. |

**P2 Elastīga izglītība mūža garumā**

RV 2.1. Sekmēt radošuma un uzņēmējdarbības prasmju attīstoša izglītības piedāvājuma un aktivitāšu ieviešanu reģiona izglītības iestādēs

| **Rīcības ID** | **Rīcība** | **Īstenošanā iesaistītie dalībnieki** | **Īstenošanas periods** | **ZPR loma** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R 2.1.1. | Veicināt sadarbību starp pašvaldībām, izglītības iestādēm un uzņēmējiem, izglītības piedāvājuma un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā | Pašvaldības, izglītības iestādes, uzņēmēji, IZM, VISC, VIAA | 2015 – 2020 | A 2.1.  A 2.2.  A 2.3. |
| R 2.1.2. | Sekmēt reģiona ekonomiskās specializācijas jomām atbilstoša karjeras un interešu izglītības piedāvājuma attīstību un pieejamību | Pašvaldības, izglītības iestādes, uzņēmēji, NVO, NVA | 2015 - 2020 | A 2.2.  A 2.4. |

RV 2.2. Uzlabot mūžizglītības piedāvājumu un pieejamību

| **Rīcības ID** | **Rīcība** | **Īstenošanā iesaistītie dalībnieki** | **Īstenošanas periods** | **ZPR loma** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R 2.2.1.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Koordinēti īstenot Zemgales reģiona iedzīvotāju profesionālās kompetences pilnveides pasākumus | Pašvaldības, izglītības iestādes, kompetenču centri, PIC, mūžizglītības centri, uzņēmēji, NVA | 2015 – 2020 | A 2.5.  A 2.6.  A 2.7. |
| R 2.2.2.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Veicināt iekļaujošu un pieejamu mūžizglītību reģiona iedzīvotājiem, lai mazinātu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu atbilstoši darba tirgus prasībām | Pašvaldības, izglītības iestādes, kompetenču centri, mūžizglītības centri, Jauniešu iniciatīvu centri, PIC, IZM, VISC, VIAA, NVA | 2015 - 2020 | A 2.7.  A 2.8. |
| R 2.2.3.  *Pievienots ar grozījumiem**20.03.2018.* | Koordinēt Zemgales reģiona jauniešu kompetences paaugstināšanas pasākumus, ko īsteno novadu pašvaldību jaunatnes centri | Pašvaldības, Jauniešu iniciatīvu centri, IZM, JSPA, LPS | 2018-2020 | A 2.12  A 2.13 |

RV 2.3. Sekmēt Zemgales reģiona augstākās un profesionālās izglītības piedāvājuma atbilstību reģiona ekonomiskajai specializācijai un darba tirgus tendencēm

| **Rīcības ID** | **Rīcība** | **Īstenošanā iesaistītie dalībnieki** | **Īstenošanas periods** | **ZPR loma** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R 2.3.1.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Veicināt profesionālās un augstākās izglītības iestāžu savstarpējo kooperāciju, lai sekmētu darba tirgus vajadzībām atbilstošu un kvalitatīvu profesionālās izglītības piedāvājumu reģionā | Pašvaldības, profesionālās un augstākās izglītības iestādes, IZM, VISC, VIAA | 2015 – 2020 | A 2.11. |
| R 2.3.2. | Veicināt profesionālo izglītības iestāžu sadarbību ar reģiona uzņēmumiem | Pašvaldības, profesionālās un augstākās izglītības iestādes, uzņēmēji, atbalsta organizācijas, IZM, VISC, VIAA, LDDK, LBAS, LTRK, NVA | 2015 - 2020 | A 2.10. |

**P3 Efektīva un kvalitatīva transporta sistēma un infrastruktūra reģiona ārējai un iekšējai sasniedzamībai**

RV 3.1. Sekmēt kvalitatīvas un pieejamas transporta infrastruktūras un pakalpojumu attīstību

| **Rīcības ID** | **Rīcība** | **Īstenošanā iesaistītie dalībnieki** | **Īstenošanas periods** | **ZPR loma** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R 3.1.1.  *Ar grozījumiem* *20.03.2018~~.~~* | Veicināt integrētu transporta sistēmas un infrastruktūras attīstību | Pašvaldības, SM, ATD, LVC, PV | 2015 – 2020 | A 3.1.  A 3.2.  A 3.9. |
| R 3.1.2.  *Ar grozījumiem* *20.03.2018~~.~~* | Uzlabot sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti un pieejamību | Pašvaldības, SM, ATD, LVC, PV, pasažieru pārvadātāji | 2015 - 2020 | A 3.2.  A 3.8.  A 3.9. |
| R 3.1.3. | Palielināt reģiona starptautisko mobilitāti un transporta infrastruktūras sasaisti ar Eiropas transporta tīklu | Pašvaldības, SM, ATD, LVC, PV | 2015 - 2020 | A 3.4.  A 3.7. |
| R 3.1.4. | Izmantot IKT risinājumus iedzīvotāju mobilitātes veicināšanai | Pašvaldības, SM, pasažieru pārvadātāji | 2015 – 2020 | A 3.2. |

RV 3.2. Attīstīt videi draudzīgu transporta sistēmu izveidi un „zaļā” transporta infrastruktūras izbūvi reģionā

| **Rīcības ID** | **Rīcība** | **Īstenošanā iesaistītie dalībnieki** | **Īstenošanas periods** | **ZPR loma** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R 3.2.1. | Attīstīt videi draudzīgu risinājumu ieviešanu transporta sistēmā | Pašvaldības, SM, CSDD, uzņēmēji, ZREA | 2015 – 2020 | A 3.5.  A 3.6. |
| R 3.2.2. | Veicināt pašvaldības ceļu un ielu, kā arī tiltu rekonstrukciju reģionā | Pašvaldības, SM | 2015 – 2020 | A 3.5.  A 3.6. |

**P4 Vides un dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana un attīstība**

RV 4.1. Sekmēt efektīvāku reģiona vides un dabas resursu pārvaldību, tai skaitā nodrošinot piesārņojuma mazināšanu, ilgtspējīgu atkritumu un ūdens apsaimniekošanas sistēmu attīstību un energoefektivitātes pasākumu ieviešanu reģiona pašvaldībās

| **Rīcības ID** | **Rīcība** | **Īstenošanā iesaistītie dalībnieki** | **Īstenošanas periods** | **ZPR loma** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~R 4.1.1.~~*Svītrots ar grozījumiem**20.03.2018.* | | | | |
| R 4.1.2.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Veicināt dabas/zaļo teritoriju un kultūrvides objektu sakārtošanu un iesaisti saimnieciskās darbības apritēdaudzfunkcionālas un kvalitatīvas ainavas veidošanai | Pašvaldības, VARAM, DAP | 2015 – 2020 | A 4.2. |
| R 4.1.3.  *Ar grozījumiem* *20.03.2018.* | Sekmēt pašvaldību un iedzīvotāju informētību un iesaisti ilgtspējīgā, inovatīvā un videi draudzīgā saimniekošanā | Pašvaldības, VARAM, atkritumu sistēmas operatori, vides NVO | 2015 – 2020 | A 4.3. |
| R 4.1.4. | Veicināt ūdenssaimniecības (ūdens apgādes, kvalitātes, notekūdeņu novadīšanas) uzlabošanu reģionā | Pašvaldības, pētniecības institūcijas, uzņēmēji, mājsaimniecības | 2015 – 2020 | A 4.4. |
| R 4.1.5. | Veicināt energoefektivitātes un enerģētikas pasākumu realizāciju saskaņā ar Zemgales reģiona rīcības plānu enerģētikā | ZREA, pašvaldības, uzņēmēji | 2015 – 2020 | A 4.5.  A 4.6.  A 4.7. |

RV 4.2. Saglabāt un atjaunot reģiona bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas

| **Rīcības ID** | **Rīcība** | **Īstenošanā iesaistītie dalībnieki** | **Īstenošanas periods** | **ZPR loma** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R 4.2.1. | Veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu | Pašvaldības, VARAM, DAP, LVM | 2015 – 2020 | A 4.8.  A 4.10.  A 4.13. |
| R 4.2.2. | Veicināt sabiedrības informēšanas, izglītošanas un iesaistes aktivitātes vides aizsardzībā un ilgtspējīgā attīstībā | Pašvaldības, VARAM, LVM, MEKA, izglītības iestādes, pētnieciskie institūti (LLU, vides izglītības un informācijas centri u.c.) | 2015 – 2020 | A 4.9.  A 4.12. |
| R 4.2.3. | Veicināt videi draudzīgu tehnoloģiju/prakšu izmantošanu lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, dabas un urbānās vides apsaimniekošanā | Pašvaldības, NVO, pētniecības institūcijas, lauksaimnieki | 2015 – 2020 | A 4.13.  A 4.14.  A 4.15. |

RV 4.3. Koordinēt reģiona aktivitātes, lai pielāgotos klimata pārmaiņām

| **Rīcības ID** | **Rīcība** | **Īstenošanā iesaistītie dalībnieki** | **Īstenošanas periods** | **ZPR loma** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R 4.3.1.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Veicināt ilgtspējīgu un energoefektīvu risinājumu izmantošanu, t.sk. sabiedrības informēšanu par aktivitātēm klimata pārmaiņu kontekstā | Pašvaldības, citi reģioni, VARAM, ZREA | 2015 – 2020 | A 4.12. |
| R 4.3.2.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Veicināt kompleksu vides risinājumu ieviešanu un risku novēršanu vides jomā | Pašvaldības, citi reģioni | 2015 – 2020 | A 4.12.  A 4.13. |

**P5 Efektīva pakalpojumu sistēma**

RV 5.1. Veicināt integrētu pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanu reģionā

| **Rīcības ID** | **Rīcība** | **Īstenošanā iesaistītie dalībnieki** | **Īstenošanas periods** | **ZPR loma** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R 5.1.1. | Koordinēt pakalpojuma groza nodrošināšanu Zemgales reģiona apdzīvotajās vietās, t.sk. sniegt priekšlikumus pakalpojumu izvietojumam un sadarbībai starp pašvaldībām pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai | Pašvaldības, VARAM | 2015 – 2018 | A 5.1. |
| R 5.1.2. | Sekmēt sadarbību starp pašvaldībām, dažādu, kultūras, sporta un atpūtas u.c. iespēju attīstībai reģionā | Pašvaldības, kultūras, sporta un izglītības iestādes, uzņēmēji, biedrības u.c. | 2015 – 2020 | A 5.1.  A 5.2. |
| R 5.1.3. | Veicināt reģiona kultūras integrētas telpas attīstību (izstāžu zāles, koncertzāles, teātra telpu attīstība) | Pašvaldības, kultūras iestādes, uzņēmēji, biedrības | 2015 - 2020 | A 5.16. |
| R 5.1.4.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas sabiedrības līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos, sociālo pakalpojumu sniedzējiem un inovāciju attīstītājiem | Pašvaldības, NVO, uzņēmēji, biedrības | 2015 - 2020 | A 1.3.  A 1.14.  A 6.6. |

RV 5.2. Nodrošināt ilgtspējīgu sociālo pakalpojumu attīstību reģionā, uzlabojot sociālo pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un atbilstību reģiona iedzīvotāju vajadzībām

| **Rīcības ID** | **Rīcība** | **Īstenošanā iesaistītie dalībnieki** | **Īstenošanas periods** | **ZPR loma** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R 5.2.1. | Koordinēt sociālo pakalpojumu kvalitātes vadību un plānošanu | Pašvaldības, sociālo pakalpojumu sniedzēji, VARAM, LM | 2015 – 2020 | A 5.3.  A 5.4. |
| R 5.2.2. | Veicināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību reģionā, tai skaitā izstrādāt un ieviest deinstitucionalizācijas plānu, kas paredz palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem | Pašvaldības, sociālo pakalpojumu sniedzēji, VARAM, LM | 2015 – 2020 | A 5.5.  A 5.6.  A 5.7.  A 5.8. |
| R 5.2.3.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Veicināt sociālo pakalpojumu sinerģiju ar citiem pakalpojumiem – veselības aprūpes, nodarbinātības u.c., t.sk. palielinot reģiona pašvaldību sadarbību un nevalstiskā un privātā sektora līdzdalību sociālo pakalpojumu jomā | Pašvaldības, sociālo, veselības aprūpes, nodarbinātības u.c. pakalpojumu sniedzēji, NVA, sociālie uzņēmēji | 2015 – 2020 | A 5.11.  A 5.14. |

RV 5.3. Veicināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību

| **Rīcības ID** | **Rīcība** | **Īstenošanā iesaistītie dalībnieki** | **Īstenošanas periods** | **ZPR loma** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R 5.3.1.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Sekmēt veselības aprūpes pieejamības un veselības veicināšanas pasākumus reģiona līmenī, sadarbībā ar valsts institūcijām un pašvaldībām | Pašvaldības, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, VM, LM | 2015 – 2020 | A 5.1.  A 5.2. |
| ~~R 5.3.2.~~ *Svītrots ar grozījumiem**20.03.2018.* | | | | |

**P6 Zemgales kultūrvide un identitāte**

RV 6.1. Saglabāt un popularizēt Zemgales kultūrvidi un tradīcijas

| **Rīcības ID** | **Rīcība** | **Īstenošanā iesaistītie dalībnieki** | **Īstenošanas periods** | **ZPR loma** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R 6.1.1.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Veicināt materiālā un nemateriālā kultūras un dabas mantojuma un vērtību saglabāšanu, konkurētspējīgu attīstību, pieejamību un izmantošanu kvalitatīvas dzīves vides veidošanā un iedzīvotāju piederības stiprināšanā | ZUC, ZTA, pašvaldības, kultūras iestādes, izglītības iestādes, biedrības, NVO, tūrisma pakalpojumu sniedzēji, nozares profesionālās organizācijas, EM, KM | 2015 – 2020 | A 6.9.  A 6.10. |
| R 6.1.2.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Sekmēt Zemgales reģiona atpazīstamību un identitāti caur kultūras pasākumu un tūrisma piedāvājumu | ZUC, pašvaldības, uzņēmēji, tūrisma informācijas centri, nozares profesionālās organizācijas, ZTA | 2015 – 2020 | A 6.2.  A 6.3.  A 6.4.  A 6.10. |

RV 6.2. Stiprināt un vienot Zemgales reģiona iedzīvotāju kopienas, saglabājot gan pilsētu, gan lauku apdzīvotību un veicinot dzīves līmeņa paaugstināšanos

| **Rīcības ID** | **Rīcība** | **Īstenošanā iesaistītie dalībnieki** | **Īstenošanas periods** | **ZPR loma** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R 6.2.1.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Palielināt reģiona iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti | ZPR, pašvaldības, biedrības, sabiedriskās organizācijas | 2015 – 2020 | A 6.6.  A 6.7. |
| R 6.2.2. | Īstenot vietējo kopienu stiprināšanas pasākumus, palielinot iedzīvotāju piederību un tīklošanos | ZPR, pašvaldības, biedrības, sabiedriskās organizācijas, NVO, uzņēmēji | 2015 – 2020 | A 6.6.  A 6.7.  A 6.10. |

RV 6.3. Atbalstīt amatniecības, mājražošanas un kultūras un radošo industriju attīstību

| **Rīcības ID** | **Rīcība** | **Īstenošanā iesaistītie dalībnieki** | **Īstenošanas periods** | **ZPR loma** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R 6.3.1. | Atbalstīt vietējos amatniekus, mājražotājus un radošo industriju uzņēmumus | ZPR, pašvaldības, LIAA, pētniecības institūcijas, uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas, KM | 2015 – 2020 | A 6.7.  A 6.9.  A 6.10. |
| R 6.3.2.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Veicināt Zemgales amatniecības, mākslas un kultūras attīstību, palielinot šo jomu atpazīstamību, nodrošinošo nozaru speciālistu kapacitātes palielināšanu | ZPR, pašvaldības, uzņēmēji, KM | 2015 – 2020 | A 6.9.  A 6.10.  A 6.11. |

# 2. HORIZONTĀLO PRINCIPU IEVĒROŠANA VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTĒS

Šajā tabulā attēloti pasākumi, kādi paredzēti katras vidēja termiņa prioritātes ietvaros, lai nodrošinātu horizontālo principu īstenošanu.

| **Vidēja termiņa prioritātes / Horizontālie principi** | **HP1 Apdzīvotības saglabāšana – kopienas un dzīves telpas ilgtspēja** | **HP2 Vieda pārvaldība** |
| --- | --- | --- |
| **P1 Uzņēmējdarbībai pievilcīga vide – bāze inovācijām ilgtermiņā**  *Ar grozījumiem* *20.03.2018.* | * Uzņēmumu, amatnieku un mājražotāju konkurētspējas stiprināšana; * Atbalsts uzņēmumu veidošanai un ilgtspējīgai attīstībai, nodarbinātības palielināšanai. | * Zemgales uzņēmēju sadarbības un investoru piesaistes veicināšana; * Reģiona uzņēmējdarbības atbalsta struktūru darbības uzlabošana; * Reģiona un pašvaldību uzņēmējdarbības, tūrisma u.c. speciālistu kapacitātes stiprināšana (apmācības, pieredzes apmaiņa, labās prakses pārņemšana u.c. aktivitātes). |
| **P2 Elastīga izglītība mūža garumā**  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | * Izglītības iestāžu sasniedzamība un dažādu izglītības pakalpojumu pieejamība mūža garumā. | * Informācijas izplatīšana par izglītības piedāvājumu; * Reģiona un pašvaldību izglītības u.c. speciālistu kapacitātes stiprināšana (apmācības, pieredzes apmaiņa, labās prakses pārņemšana u.c. aktivitātes). |
| **P3 Efektīva un kvalitatīva transporta sistēma un infrastruktūra reģiona ārējai un iekšējai sasniedzamībai**  *Ar grozījumiem* *20.03.2018.* | * Sabiedriskā transporta risinājumu plānošana reti apdzīvotās vietās. | * Integrētas un videi draudzīgas transporta sistēmas un infrastruktūras attīstības plānošana reģionā; * Reģiona un pašvaldību transporta speciālistu kapacitātes stiprināšana (apmācības, pieredzes apmaiņa, labās prakses pārņemšana u.c. aktivitātes). |
| **P4 Vides un dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana un attīstība** | * Atbalsts videi draudzīgas lauksaimniecības attīstībai; * Iedzīvotāju izglītošana un iesaistīšana vides ilgtspējīgā apsaimniekošanā. | * IKT iespēju izmantošana integrētā vides aizsardzības un risku vadības plānošanā; * Reģiona un pašvaldību vides, enerģētikas u.c. speciālistu kapacitātes stiprināšana (apmācības, pieredzes apmaiņa, labās prakses pārņemšana u.c. aktivitātes). |
| **P5 Efektīva pakalpojumu sistēma** | * Ilgtspējīgas un pievilcīgas dzīves telpas attīstība pilsētu un lauku teritorijās; * Veselības un sociālo institūciju sasniedzamība; * Universālā dizaina principu ievērošana. | * IKT un e-platformu izmantošana pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai, kā arī sadarbības stiprināšanai starp reģiona administrāciju un pašvaldībām, pašvaldību savstarpējās sadarbības un iedzīvotāju iesaistes reģiona attīstības plānošanā un ikdienas aktivitātēs palielināšanai (piemēram, sēžu video-translācijas, semināri virtuālā vidē, e-veselība, e-kultūra u.c.); * Teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana un inovatīvu risinājumu pielietošana plānošanā; * Reģiona un pašvaldību veselības, sociālās aprūpes, sporta u.c. jomu speciālistu kapacitātes stiprināšana (apmācības, pieredzes apmaiņa, labās prakses pārņemšana u.c. aktivitātes). |
| **P6 Zemgales reģiona kultūrvide un identitāte**  *Ar grozījumiem* *20.03.2018.* | * Zemgales reģiona atpazīstamības un identitātes sekmēšana un ekonomikas dažādošana caur kultūras un tūrisma aktivitātēm; * Kopienas stiprināšanas pasākumi; * Aktīvās novecošanas popularizēšanas un starppaaudžu solidaritātes vecināšanas pasākumi. | * Zemgales reģiona identitātes popularizēšanas un mārketinga pasākumi; * Reģiona un pašvaldību kultūras, amatniecības u.c. speciālistu kapacitātes stiprināšana (apmācības, pieredzes apmaiņa, labās prakses pārņemšana u.c. aktivitātes). |

# 3. PAŠVALDĪBU PROJEKTI AR REĢIONĀLU IETEKMI

Lai gan pašvaldības realizē daudzus lokālus projektus savās administratīvajās teritorijās, dažiem no tiem ir ļoti būtiska ietekme uz reģionālo tautsaimniecības attīstību, jo tie veicina un sekmē darba tirgum atbilstoša un konkurētspējīga darbaspēka sagatavošanu, nodarbinātību, reģiona ekonomisko izaugsmi un iedzīvotāju labklājību.

Atlasot reģionāla līmeņa projektus, ZPR ievēro sekojošus principus:

* *Tēmas aktualitāte un nepieciešamība, atbilstība reģiona un pašvaldības noteiktajām attīstības prioritātēm;*
* *Reģionāla ietekme un teritorijas pārklājums, projekta mērogs.*

Projektu ietvaros tiek risinātas problēmas, kas pārsniedz vienas pašvaldības teritorijas robežas, piemēram, uzņēmējdarbības attīstība, amatniecības attīstība, radošās industrijas, transporta un telpiskā plānošana, utt.

* *Papildinātības princips*

Reģionāls projekts risinās problēmas, kuras nerisina vai nepietiekami risina pašvaldības vai valsts institūcijas, lai nodrošinātu papildus finanšu līdzekļu piesaisti reģionam konkrētai nozarei. Līdz ar to netiek veidoti projekti, ko pašvaldībai ir iespējams vienai pašai pieteikt kādā no fondiem, lai risinātu vietēja rakstura akūtas problēmas.

* *Atbilstības princips finansētāja prasībām*

ZPR ir centusies veidot projektus programmās, kurās pašvaldības nav tik aktīvas, lai nodrošinātu Latvijai pieejamo finanšu līdzekļu piesaisti reģionam, diemžēl pārsvarā starpreģionālo, transnacionālo un pārrobežas programmu netiek atbalstītas investīcijas. Taču programmās, kur investīcijas ir pieļaujamas, vienmēr ir ticis izmantots maksimālais finansētāja noteiktais slieksnis.

# 4. ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA AKTIVITĀŠU PLĀNS

Turpinājumā sniegts iepriekš uzskaitīto rīcību virzienu un rīcību detalizēts īstenošanas plāns – **Zemgales plānošanas reģiona īstenojamās aktivitātes** (pasākumi un projektu idejas), norādot atbildīgos izpildītājus (galvenokārt ZPR administrācija), sadarbības partnerus, indikatīvos finanšu avotus, iznākuma rādītājus un atbilstību vidēja termiņa prioritātēm. Iznākuma rādītāji ir izmērāms un novērtējams iznākums, kas jāsasniedz aktivitātes īstenošanas rezultātā.

| **Aktivitātes ID** | **Aktivitāte** | **Atbildīgie izpildītāji** | **Sadarbības partneri** | **Indikatīvais finansējuma apjoms**  **EUR** | **Indikatīvie finanšu avoti** | **Iznākuma rādītāji** | **Atbilstība prioritātēm** | **Izpildes termiņš** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 1.1. | Izveidot Uzņēmējdarbības atbalsta centru (ZUC) – uzņēmējdarbības atbalstam un sadarbības veicināšanai starp uzņēmējiem, izglītības un pētniecības institūcijām un uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām | ZPR | VARAM, LIAA, pētniecības, izglītības iestādes, inkubatori, tehnoloģiskie parki, kompetences centri,  DPIUAC, ZRKAC, ZPIIAC, uzņēmējdarbības bibliotēkas u.c. | 100 000 | ZPR  VARAM  ETS | 1. Izveidots Uzņēmējdarbības atbalsta centrs | **P1** | **2018** |
| A 1.2. | Koordinēt saskaņotu un efektīvu uzņēmējdarbības atbalsta attīstību un pieejamību visā reģionā | ZPR (ZUC) | VARAM, LIAA, pētniecības, izglītības iestādes, inkubatori, tehnoloģiskie parki, kompetences centri, DPIUAC, ZRKAC, ZPIIAC, uzņēmējdarbības bibliotēkas u.c. | 750 000 | ZPR  ES fondu tehniskā palīdzība  ETS  LIAA-  (kompetences resursi) | 1.Izstrādāts un realizēts uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstības plāns Zemgalei, iekļaujot biznesa inkubatoru(s), tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts(i), kompetenču centru(s), inovācijas vaučeru sistēmu, tehnoloģiskos parkus, klasterus, nozaru apvienības, izglītības iestādes, attālinātā darba centrus, uzņēmējdarbības bibliotēkas u.c. | **P1** | **2020** |
| A 1.3. | Veicināt jaunu uzņēmumu izveidi sniedzot konsultatīvus un izglītojošus pakalpojumus kā arī organizējot jauniešu uzņēmējspēju attīstības pasākumus | ZPR (ZUC) | DPIUAC, ZRKAC, ZPIIAC, uzņēmējdarbības bibliotēkas u.c. | 500 000 | ETS | Realizēti izglītojoši un uzņēmējspēju veicinoši projekti | **P1** | **2020** |
| ~~A 1.4.~~ *Svītrots ar grozījumiem**20.03.2018.* | | | | | | | | |
| A 1.5.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Atbalstīt sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības attīstību reģionā | ZPR | VARAM | 80 000 | ETS | 1.Dalība un ieteikumu sniegšana VARAM Sociālās uzņēmējdarbības darba grupā | **P1**  P6 | **2020** |
| A 1.6.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Izstrādāt pētījumu par reģiona ekonomisko attīstību | ZPR (ZUC) | EM, pašvaldības, uzņēmumu un to apvienības | 62 000 | ETS | 1.Izstrādāts pētījums | **P1**  P6 | **2018** |
| A 1.7. | Koordinēt atbalstu uzņēmēju ideju realizācijai, tai skaitā nodokļu sistēmas elastīguma uzlabošanai, Rotējošā sākuma kapitāls sistēmas izveidei u.c. | ZPR (ZUC) | EM, pašvaldības, uzņēmumu un to apvienības | 500 000 | Pašvaldības, ETS | Atbalstītas uzņēmēju idejas | **P1** | **2020** |
| A 1.8. | Atbalstīt Zemgales reģiona uzņēmēju (t.sk. mājražotāju, lauksaimnieku un amatnieku) savstarpējās sadarbības aktivitātes un sadarbību ar citu reģionu, nacionālajiem un pārrobežu tīklojumiem, kā arī jaunu tīklojumu veidošanos | ZPR (ZUC) | LIAA, uzņēmēju apvienības, partnerreģioni | 100 000 | ZPR  ES fondu tehniskā palīdzība  ETS | Noorganizēti efektīvi sadarbības pasākumi (piemēram, apmācības un konsultācijas potenciālajiem pārrobežu tīklojuma uzņēmumiem) | **P1** | **2020** |
| A 1.9. | Koordinēt kopīgu mārketinga aktivitāšu realizēšanu MVU attīstībai  un efektivizēt nacionālā eksporta atbalsta instrumentu izmantošanu | ZPR (ZUC) | Uzņēmēji, uzņēmēju apvienības, LIAA, uzņēmēju atbalsta institūcijas, pašvaldības | 1 000 000 | ETS  ZPR  uzņēmēji | 1.Izveidoti kopīgā reģiona mārketinga instrumenti, t.sk. Zemgales ĢIS platformā bāzēti  2.Izveidota eksporta atbalsta sadarbības platforma  3. Noorganizētas apmācības t.sk. eksporta spēju attīstīšanā un pašvērtējuma noteikšanā, IKT resursu izmantošanā mārketingā  4.Izstrādāts pētījums par vietējo ražotāju konkurētspēju un brīvajām nišām tirgū  5.Izveidota sistēma vietējo produktu virzīšanai tirgū (produktu komplekti kā „Bauskas labums”, lokālie tirdziņi, tiešās piegādes ķēdes u.tml.)  6. Noorganizētas eksporta mārketinga kampaņas | **P1**  P6 | **2020** |
| A 1.10.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Izstrādāt investoru piesaistes platformu reģionam un veicināt industriālo, degradēto un potenciāli piesārņoto teritoriju sakārtošanu | ZPR (ZUC) pašvaldības | Uzņēmēji, LIAA, pašvaldības, partneru reģioni uzņēmēju apvienības, teritoriju īpašnieki, DAP | 500 000 | Pašvaldības ETS | 1.Izveidota platforma  2. Īstenoti informatīvais pasākums  3. Sniegts atbalsts pašvaldībām industriālo, degradēto un potenciāli piesārņoto teritoriju sakārtošanā | **P1** | **2018** |
| A 1.11. | Sekmēt nacionālā eksporta atbalsta instrumentu izmantošanu, veicinot uzņēmēju informētību un organizējot MVU apmācību eksporta spēju attīstīšanā, IKT resursu izmantošanā mārketingā | ZPR (ZUC) | LIAA, uzņēmēju apvienības | 350 000 | ZPR  ETS | 1. Noorganizētas apmācības un informatīvie pasākumi | **P1** | **2020** |
| A 1.12 | Izrādāt pētījumu(s) par loģistikas centru attīstību Zemgalē, t.sk. veicināt reģiona uzņēmēju iekļaušanos loģistikas ķēdēs un zaļajos transporta koridoros | ZPR (ZUC) | Uzņēmēji, LIAA, pašvaldības, partnerreģioni | 100 000 | ETS | 1.Izstrādāts(i) pētījums(i) | **P1**  P3 | **2018** |
| A 1.13. | Veicināt jaunu tūrisma produktu un pakalpojumu izveidi dažādām mērķa grupām, identificējot un koordinējot reģionāla līmeņa tūrisma iniciatīvas,  kopīgus sadarbības un izpētes projektus reģiona tūrisma veicināšanai | ZPR | Nozares profesionālās organizācijas, pašvaldības, ZTA, ZUC, TAVA, EM | 1 200 000 | ETS  Pašvaldības  ZPR (ZUC) | 1. Identificēts Zemgales konkurētspējīga  tūrisma potenciāls  2. Izveidoti un realizēti kopīgi jauni produkti un pakalpojumi – t.sk. vairāku dienu maršrutu izveide, tematisko galamērķu kopu pozicionēšana, u.c. | **P1**  P6 | **2020** |
| A 1.14. | Veicināt pašvaldību, NVO un uzņēmumu sadarbības stiprināšanu un attīstību un rīcības koordināciju tūrisma potenciāla stiprināšanai Zemgalē | ZPR | Nozares profesionālās organizācijas, pašvaldības, ZTA, ZUC, EM,VARAM, KM, TAVA, NVO | 43 000 | ETS  Pašvaldības  ZPR (ZUC) | 1.Noorganizētas tūrisma koordinācijas  darba grupas, semināri, konferences, u.c. veicinošas aktivitātes | **P1** | **2020** |
| A 1.15. | Veicināt esošo tūrisma produktu un pakalpojumu pieejamību un konkurētspēju | ZPR | Nozares profesionālās organizācijas, pašvaldības, objektu īpašnieki,  ZTA, ZUC, EM | 5 000 000 | ETS  Pašvaldības  ZPR (ZUC) | 1. Uzlaboti kopīgi tūrisma produkti un pakalpojumi  2.Nodrošināta un uzlabota objektu pieejamība | **P1**  P6 | **2020** |
| A 1.16.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Veicināt tūrisma produktu un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos, koordinējot apmācību, tirgus izpētes un mārketinga instrumentu uzlabošanas pasākumus | ZPR | Nozares profesionālās organizācijas, pašvaldības, ZUC, ZTA, TAVA, EM | 2 000 000 | ETS  Pašvaldības  ZPR (ZUC) | 1. Realizēti kvalitātes uzlabošanas projekti  (apmācības, semināri, veicināšanas akcijas, TIC, TIP profesionālās kapacitātes uzlabošana u.c.) | **P1** | **2020** |
| A 1.17.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Palielināt Zemgales reģiona atpazīstamību un pozicionēt to kā tūrisma galamērķi | ZPR | Nozares profesionālās organizācijas, pašvaldības, ZUC, ZTA, TAVA, EM | 1 200 000 | ETS  ZPR (ZUC)  ZTA  Valsts budžets | 1. Izveidoti jauni un specializēti  tematiskie piedāvājumu komplekti  2. Nodrošināta informācijas pieejamība (informatīvie materiāli)  3. Noorganizētas, tūroperatoru, žurnālistu vizītes, izstādes u.c. | **P1**  P6 | **2020** |
| A 1.18.  *Pievienots ar grozījumiem**20.03.2018.* | Organizēts konkurss par inovatīvajām idejām un produktiem uzņēmējdarbībā | ZPR (ZUC) | Pašvaldības, VARAM, uzņēmēji | 5 000 | ZPR (ZUC)  VARAM | 1. Noorganizēts konkurss  2. Īstenoti publicitāte pasākumi | **P1** | **2020** |
| A 1.19.  *Pievienots ar grozījumiem**20.03.2018.* | Balvas “Gada uzņēmējs” pasniegšanas ceremonijas organizēšana | ZPR (ZUC) | Pašvaldības, VARAM, uzņēmēji | 10 000 | ZPR (ZUC)  VARAM | 1. Noorganizēts konkurss  2. Pašvaldību iesaiste radošo, aktīvo, inovatīvo u.c. uzņēmumu apzināšanā  3. Īstenoti publicitātes pasākumi | **P1** | **2020** |
| A 1.20.  *Pievienots ar grozījumiem**20.03.2018.* | Organizēt pieredzes apmaiņas braucienus uzņēmējiem un zinātniskajām institūcijām | ZPR (ZUC) | ZPR (ZUC), zinātniskās institūcijas, LIAA,  pašvaldības, Uzņēmēju organizācijas | 10 000 | ZPR (ZUC) | Noorganizēts vismaz viens pieredzes apmaiņas brauciens gadā | **P1** | **2020** |
| A 1.21.  *Pievienots ar grozījumiem**20.03.2018.* | Veicināt sadarbību un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, zinātniskajām institūcijām un uzņēmējiem | ZPR (ZUC) | ZPR (ZUC), zinātniskās institūcijas, LIAA,  pašvaldības, Uzņēmēju organizācijas | 10 000 | ZPR (ZUC) | Noorganizētas apmācības, informatīvie semināri un darba grupas | **P1** | **2020** |
| A 1.22.  *Pievienots ar grozījumiem**20.03.2018.* | Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju zināšanu kapacitātes paaugstināšana maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai veicinātu izaugsmi un inovācijas | ZPR (ZUC) | ZPR (ZUC), LIKTA, VARAM, LTKK un LDDK, ZRKAC | 5 000 | ZPR (ZUC) | 1.Dalība e-prasmju nedēļā  2.Atbalsts izglītojošu pasākumu organizēšanai | **P1** | **2020** |
| A 2.1.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Koordinēt sadarbības projektus starp izglītības iestādēm, kuru ietvaros tiek veiktas aktivitātes radošuma integrēšanai izglītībā un orientācijai uz profesionālajām prasmēm | ZPR | Pašvaldības, izglītības iestādes, uzņēmēji, IZM, VISC, VIAA | 280 000 | ETS | 1.Apkopota, publicēta un katru gadu aktualizēta informācija par īstenotajām aktivitātēm pašvaldībās | **P2** | **2020** |
| A 2.2. | Sadarbībā ar reģiona uzņēmējiem organizēt informatīvus pasākumus pašvaldībās un izglītības iestādēs, informējot par pieprasītākajām profesijām un uzņēmumu piedāvājumu skolēniem (ekskursijas, vasaras darba iespējas, „ēnu” dienas u.c.) | ZPR | Pašvaldības, izglītības iestādes, uzņēmēji, ZUC | 120 000 | ZPR  ETS | Noorganizēti informatīvi pasākumi | **P2**  P1 | **2020** |
| A 2.3. | Koordinēt sadarbību starp pašvaldībām un izglītības iestādēm materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā un kopīgā izmantošanā, pieredzes apmaiņas pasākumu rīkošanā starp skolotājiem un skolēniem, t.sk. izmantojot tālmācības un IKT risinājumus | ZPR | Pašvaldības, izglītības iestādes | 250 000 | ETS | 1. Noorganizēti pieredzes apmaiņas pasākumi  2. Izveidoti komunikācijas rīki | **P2** | **2020** |
| A 2.4. | Nodrošināt karjeras atbalsta pasākumus jauniešiem (piemēram, projektu nedēļas aktivitātes saistībā ar uzņēmējdarbību, informatīvi pasākumi un atbalsts skolēnu pētniecisko darbu sagatavošanai par Zemgales attīstības, uzņēmējdarbības, identitātes jautājumiem, reģionāla izglītības un nodarbinātības iespēju izstāde u.c.) | ZPR | Pašvaldības, izglītības iestādes, LLU, ZRKAC, LDDK,  uzņēmēji, NVO, jauniešu centri, NVA | 180 000 | Norvēģijas / Šveices finanšu instruments | 1. Noorganizēti informatīvi pasākumi  2. Palielināts karjeras atbalsta pasākumu skaits pašvaldībās | **P2**  P1 | **2020** |
| A 2.5.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Sadarbībā ar reģiona izglītības centriem veicināt iedzīvotāju konkurētspējas veicināšanai darba tirgū | ZPR | Izglītības iestādes, kompetenču centri, PIC, NVA | 250 000 | ZPR  ETS | 1.Nodrošināta informācijas sniegšana un sadarbība ar izglītības centriem novados | **P2**  P1 | **2020** |
| A 2.6.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Apzināt pieprasījumu pēc konkrētiem mūžizglītības un profesionālās pilnveides pakalpojumiem atbilstoši reģionālajai ekonomiskajai specializācijai | ZPR | Pašvaldības, izglītības iestādes, kompetenču centri, mūžizglītības centri, uzņēmēji, VIAA | 2 000 000 | ZPR  ETS | 1.Apkopota informācija par mūžizglītības un profesionālās pilnveides pakalpojumiem reģionā  2. Sniegti ieteikumi profesionālo izglītības iestāžu konventos | **P2**  P1 | **2020** |
| A 2.7.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Izveidot un uzturēt reģionālu mūžizglītības piedāvājuma informāciju, nodrošinot vienotu informāciju par reģiona izglītības sniedzējiem, programmu piedāvājumu un projektos izstrādātajiem mācību materiāliem | ZPR | Pašvaldības, izglītības iestādes, kompetenču centri, mūžizglītības centri, VIAA | 320 000 | ZPR  ETS | 1.Izveidots mūžizglītības piedāvājuma datu bāze | **P2** | **2020** |
| A 2.8. | Nodrošināt pieaugušo izglītības ieviešanas koordinēšanu Zemgales reģionā | ZPR | Pašvaldības, izglītības iestādes, kompetenču centri, mūžizglītības centri, LDDK | 10 000 | ZPR | 1. Nodrošināta nozares koordinācija  2.Izveidots koordinatoru tīkls | **P2** | **2020** |
| ~~A 2.9.~~ *Svītrots ar grozījumiem**20.03.2018.* | | | | | | | | |
| A 2.10. | Stiprināt profesionālās un augstākās izglītības iestāžu sadarbību ar Zemgales uzņēmējiem (piemēram, organizējot seminārus uzņēmējiem un izglītības iestāžu pārstāvjiem, veicinot prakses vietu nodrošinājumu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem u.c.) | ZPR | ZUC, Pašvaldības, profesionālās un augstākās izglītības iestādes, uzņēmēji, IZM, VISC, VIAA, LDDK, LBAS, LTRK | 54 000 | ETS | Noorganizēti semināri reģiona profesionālo un augstāko izglītības iestāžu pārstāvjiem un uzņēmējiem | **P2**  P1 | **2020** |
| ~~A 2.11.~~  *Svītrots ar grozījumiem**20.03.2018.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 2.12.  *Pievienots ar grozījumiem**20.03.2018.* | Nodrošināt izglītojošus pasākumus jauniešiem, pedagogiem un citiem interesentiem | ZPR | Pašvaldības, Jauniešu iniciatīvu centri, IZM, JSPA, LPS | 20 000 | ZPR  ETS | 1. Noorganizēti izglītojoši semināri jauniešiem  2. Noorganizēti izglītojoši semināri pedagogiem un citiem interesentiem par darbu ar jauniešiem | **P2**  P1 | **2020** |
| A 2.13.  *Pievienots ar grozījumiem**20.03.2018.* | Veicināt jauniešu iniciatīvu centru izaugsmi | ZPR | Pašvaldības, Jauniešu iniciatīvu centri, IZM, JSPA, LPS | 10 000 | ZPR  ETS | 1.Sniegts atbalsts jauniešu iniciatīvu centriem projektu pieteikumu sagatavošanā | **P2**  P1 | **2020** |
| A 3.1.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Saskaņot autoceļu sakārtošanas plānu, nosakot prioritāri uzlabojamo transporta infrastruktūru reģionā | ZPR | Pašvaldības, SM, LVC | 73 000 | ETS  Valsts budžets | 1.~~I~~Saskaņots autoceļu sakārtošanas plāns  2. Iesniegti priekšlikumi SM par prioritāri sakārtojamiem autoceļiem reģionā | **P3** | **2020** |
| A 3.2.  *Ar grozījumiem* *20.03.2018.* | Izstrādāt Zemgales reģiona mobilitātes plānu,  izstrādāt interaktīvu karti ar visām Zemgales reģiona sabiedriskā transporta pieturām, maršrutiem un kustības sarakstiem u.c., apskatīt ilgtspējīgas mobilitātes jautājumus~~)~~ | ZPR | Pašvaldības, citi reģioni, SM, ATD, LVC, PV, Sabiedriskā transporta padome, pasažieru pārvadātāji | 1 300 000 | ETS | 1.Izstrādāts reģiona mobilitātes plāns  2 .Sagatavoti ierosinājumisabiedriskā transporta pieejamības uzlabošanai mazapdzīvotās lauku teritorijās  3. Izveidots rīks transporta plūsmu modelēšanai ĢIS sistēmā  4. Pilnveidota reģiona maršrutu plānošanas sistēma | **P3**  P1  P5  P6 | **2020** |
| ~~A 3.3.~~ *Svītrots ar grozījumiem**20.03.2018.* | | | | | | | | |
| A 3.4. | Veicināt pārrobežu transporta infrastruktūras attīstību | ZPR | Pašvaldības, SM, ATD, LVC, LDZ | 8 000 000 | ETS  Valsts budžets | 1.Uzlaboti pārrobežu savienojumu (rekonstruēto autoceļu skaits) | **P3** | **2020** |
| A 3.5.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Izstrādāt un uzsākt īstenot reģionam piemērotākos risinājumus elektromobīļu tīkla attīstībai un uzlādes staciju izvietojumam | ZPR | Pašvaldības, SM, uzņēmēji, ZREA | 600 000 | ETS | 1. Izstrādāti priekšlikumi elektromobilitātes plāna ieviešanai ZPR teritorijā.  2. Modelēts C02 izmešu daudzums kontekstā ar maršruta tīkla optimizācijas iespējām un elektromobilu iekļaušanu maršruta tīklā. | **P3**  P4 | **2018** |
| A 3.6.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Veicināt veloceliņu tīkla attīstībai reģionā | ZPR | Pašvaldības, SM, LVC | 900 000 | ETS | 1. Saskaņoti reģionam piemērotākie risinājumi veloceliņu attīstībai. | **P3**  P4 | **2020** |
| A 3.7. | Līdzdarboties Rail Baltica projekta realizācijā - koridora attīstības zonas plānošana, mārketinga un saimnieciskās aktivitātes veicināšana | ZPR | SM, Eiropas dzelzceļa līnijas, RB Rail, Rīgas plānošanas reģions u.c. | 50 000 | ETS pašvaldības | 1.Nodrošināta pašvaldību interešu saskaņošana un pārstāvēšana, RB koridora attīstības zonas plānošana un attīstības veicināšana, 2. Veikti attīstības zonas mārketinga pasākumi, pētījumi un izpētes, lai iekļautos koridora saimnieciskajā zonā | **P3**  P1 | **2020** |
| A 3.8.  *Pievienots ar grozījumiem**20.03.2018.* | Izvērtēt sabiedriskā transporta pieturvietu tīkla esošo situāciju | ZPR | SM, ATD |  | Valsts budžets | 1. Apsekotas pieturvietas  2. Sagatavoti ieteikumi par nepieciešamajiem uzlabojumiem | **P3** | **2020** |
| A 3.9.  *Pievienots ar grozījumiem**20.03.2018.* | Izvērtēt starppilsētu maršrutu sasaisti un teritoriālo pārklājumu | ZPR | ATD | 5 000 | Valsts budžets | 1.Izvērtēta starppilsētu maršrutu savstarpējā sasaiste  2.Izvērtēta sabiedriskā transporta pieejamība, lai nokļūtu no lauku teritorijām pilsētās un novada centros  3. Sniegti ieteikumi ATD par nepieciešamajiem uzlabojumiem | **P3** | **2020** |
| ~~A 4.1.~~ *Svītrots ar grozījumiem**20.03.2018.* | | | | | | | | |
| A 4.2. | Veikt reģiona ainavu inventarizāciju, iekļaujot ainavu struktūras, ainavu telpu, ekoloģisko koridoru, ainavu elementu kartēšanu, to ietekmējošo faktoru analīzi, kā arī definēšanu un prioritāšu izvirzīšanu attīstības kontekstā | ZPR | Pašvaldības, VARAM, DAP | 900 000 | ETS | 1.Veikta ainavu inventarizācija, kartēšana un definēšana | **P4** | **2020** |
| A 4.3.  *Ar grozījumiem* *20.03.2018.* | Koordinēt sabiedriskas un izglītojošas kampaņas vides aizsardzības un piesārņojumu mazinošu pasākumu popularizēšanai | ZPR | Pašvaldības, VARAM, atkritumu sistēmas operatori, vides NVO | 600 000 | ETS | 1.Sabiedrisku un izglītojošu kampaņu skaits | **P4** | **2020** |
| A 4.4. | Veicināt projektu ieviešanu par ūdensapgādes, lietus notekūdeņu savākšanas un kanalizācijas sistēmu inovatīviem un efektīviem risinājumiem, īpaši apdzīvotās vietās ar zemu iedzīvotāju blīvumu vai iedzīvotāju skaitu līdz 2000 | ZPR | Pašvaldības, VARAM, mājsaimniecības, pētniecības institūcijas, uzņēmēji | 500 000 | ETS  LIFE+ | 1.Veikta izpēte  2.Noorganizētas sadarbības un labās prakses pārņemšanas kampaņas  3. Izveidots īstenojamo projektu (pilotprojektu, demonstrāciju projektu u.c.) saraksts un virzīts īstenošanai | **P4** | **2020** |
| A 4.5. | Uzraudzīt Zemgales reģiona rīcības plāna enerģētikā (2012-2020) izpildi un iekļaušanu pašvaldību plānos, kā arī veicināt pašvaldības veidot savus rīcības plānus enerģētikā | ZPR | ZREA, pašvaldības | 450 000 | ZPR | 1. Realizēti reģiona enerģētikas rīcības plānā paredzētie pasākumi  2. Pašvaldībās izveidoti savi rīcības plāni enerģētikā | **P4** | **2018** |
| A 4.6. | Veicināt AER un EE pētījumu un pilotprojektu pieredzes popularizēšanu un pārnesi, t.sk. veikt AER un EE situācijas un potenciāla monitoringu, izveidojot un uzturot datu bāzes reģionālā mērogā, un informēt par ekonomiski izdevīgākajiem un labākajiem tehnoloģiskajiem un sociālajiem risinājumiem EE uzlabošanai un AER pielietojumam | ZPR  ZREA | Pašvaldības, pētniecības iestādes, VARAM, uzņēmēji, namu apsaimniekotāji, privātpersonas | 2 000 000 | DP (SAM 5.4.2.)  ETS  LIFE+ | 1. Realizēti pilotprojekti un demonstrāciju projekti  2.Informatīvas kampaņas, konsultācijas, pieredzes apmaiņas pasākumi un semināri par AER un EE risinājumiem  3.Izveidota un regulāri atjaunota datu bāze, saskaņojot ar nacionālā līmeņa monitoringu | **P4** | **2020** |
| A 4.7. | Sniegt koordinējošu atbalstu Zemgales reģiona enerģētikas rīcības plāna kopīgajām aktivitātēm (t.sk. videi draudzīga transporta infrastruktūras izveidei, biomasas, biogāzes atkritumu reģenerācijas tīklojumu attīstībai u.c.) | ZPR  ZREA | Pašvaldības, uzņēmumi, lauksaimniecības | 600 000 | DP (SAM 5.4.2.)  ETS  Specializētie enerģētikas instrumenti | Veiksmīgi ieviesti sadarbības projekti (t.sk. elektrotransporta un biogāzes transporta infrastruktūrā, AER ražošanā un loģistikā) | **P4**  P3  P1 | **2020** |
| A 4.8. | Organizēt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumus reģionā, t.sk. veicot pētījumu par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas iespējām inovatīvu zaļo infrastruktūru risinājumu ieviešanu u.c., īstenojot izglītojošus pasākumus | ZPR | Pašvaldības, VARAM, DAP,  Latvijas Valsts Meži, pētniecības iestādes, izglītības iestādes, vides izglītības centri, NVO | 800 000 | ZPR  DP (SAM 5.4.2) | 1. Apkopota informācija par „inovatīvu zaļo infrastruktūru risinājumiem” un izstrādātas rekomendācijas to ietveršanai pašvaldību plānos  2. Īstenoti izglītojošie pasākumi pašvaldībās, izglītības iestādēs | **P4** | **2020** |
| A 4.9.  *Ar grozījumiem* *20.03.2018.* | Koordinēt vides izglītības attīstību un veicināt sadarbību starp universitātēm, NVO, skolām, interešu izglītības iestādēm, uzņēmumiem un pašvaldībām vides izglītības attīstībā, kā arī izvirzīt reģionam prioritārās vides izglītības jomas | ZPR / vides izglītības iestādes | VARAM, NVO, LVM, izglītības iestādes, pašvaldības | 8 000 0000 | DP (SAM 5.4.2)  ETS | 1. Organizēti informatīvi un/vai izglītojoši pasākumi  2. Realizēti, vides izglītības sadarbības projekti  3. Izvirzītas reģiona prioritārās vides izglītības jomas | **P4** | **2020** |
| A 4.10.  *Ar grozījumiem* *20.03.2018.* | Atbalstīt rekreācijas infrastruktūras (velomaršruti, zaļās zonas, ūdens objekti, peldvietas, vingrošanas laukumu u.c. sporta un atpūtas iekārtas) attīstību reģionā | ZPR/ pašvaldības | NVO, tūrisma operatori un uzņēmēji | 600 000 | ETS pašvaldības | 1.Īstenoti sadarbības projekti ar reģiona pašvaldībām ar mērķi atbalstīt rekreācijas infrastruktūras attīstību | **P4**  P1  P6 | **2020** |
| ~~A 4.11.~~ *Svītrots ar grozījumiem**20.03.2018.* | | | | | | | | |
| A 4.12.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Veikt sabiedrības informēšanu par pasākumiem klimata pārmaiņu kontekstā | ZPR/ pašvaldības | ZREA | 550 000 | ETS  LIFE | 1. Dalība mācību vizītēs, semināros par klimata pārmaiņām  2. Noorganizēti informatīvi un/vai izglītojoši pasākumi par klimata pārmaiņām | **P4** | **2020** |
| A 4.13. | Izstrādāt Zemgales bioekonomikas attīstības stratēģiju, kas vērsta uz pārtikas drošību, ilgtspējīgu lauksaimniecību, mežsaimniecību un zvejniecību, pētniecību un biotehnoloģijām | ZPR | LLU, ZM, EM | 250 000 | ETS | 1.Izstrādāta stratēģija | **P4**  P1 | **2020** |
| A 4.14. | Veikt labās pieredzes izpēti un sagatavot rokasgrāmatu par ekonomiski izdevīgiem pārejas projektiem no tradicionālās uz videi draudzīgāku lauksaimniecību, koordinēt izglītojošas kampaņas par videi draudzīgu un ilgtspējīgu lauksaimniecību | ZPR | VARAM, ZM, pašvaldības, NVO, pētniecības institūcijas, lauku saimniecības | 90 000 | ETS  DP (SAM 5.4.2) | 1.Izstrādāta rokasgrāmata  2. Noorganizētas kampaņas | **P4** | **2020** |
| ~~A 4.15.~~ *Svītrots ar grozījumiem**20.03.2018.* | | | | | | | | |
| A 4.16. | Ūdenstilpju un ūdensteču sakopšanas darbi | ZPR/pašvaldības | VARAM, Vides pārvaldes, NVO u.c. | 1 200 000 | ETS, LIFE | 1.Uzlabota upju un ezeru ekosistēmas pakalpojumu kvalitāte.  2.Uzlabotas iedzīvotāju rekreācijas iespējas. | **P4** | **2020** |
| A 5.1.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Veicināt pakalpojumu centru (kas apvieno „zem viena jumta” dažādus pakalpojumus) attīstību reģiona apdzīvotajās vietās, apkopojot labās prakses piemērus | ZPR/ pašvaldības | VARAM, sociālo, veselības, izglītības, nodarbinātības, kultūras u.c. pakalpojumu sniedzēji | 240 000 | Pašvaldības | 1.Uzlabota pakalpojumu pieejamība reģiona apdzīvotajās vietās | **P5**  P6 | **2020** |
| A 5.2. | Īstenot projektus, t.sk. sadarbības projektus ar citiem reģioniem, kuru ietvaros veikt publisko pakalpojumu (sociālo, veselības, izglītības, nodarbinātības, kultūras u.c.) sniegšanā iesaistītā personāla kapacitātes palielināšanu – nodrošinot apmācības, pieredzes apmaiņu, labo prakšu pārņemšanu | ZPR | Pašvaldības, sociālo, veselības, izglītības, nodarbinātības, kultūras u.c. pakalpojumu sniedzēji, biedrības | 1 000 000 | ETS, EK programmas, DP (SAM 9.2.1.) | 1.Īstenotas apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumi | **P5** | **2020** |
| A 5.3. | Izstrādāt vienotu sociālo pakalpojumu kvalitātes vadības sistēmu Zemgales reģionā | ZPR | VARAM, LM, pašvaldības, valsts institūcijas, citi reģioni, NVO, sociālo pakalpojumu sniedzēji | 600 000 | Valsts budžets  ZPR | 1.Izveidota štata vieta – sociālo pakalpojumu koordinēšanas speciālists  2.Izstrādāta sociālo pakalpojumu kvalitātes vadības un koordinācijas sistēma | **P5** | **2020** |
| A 5.4. | Īstenot informatīvus pasākumus, ar mērķi paaugstināt iedzīvotāju informētību par sociālo pakalpojumu saturu un pieejamību | ZPR | Pašvaldības, sociālo pakalpojumu sniedzēji | 100 000 | ETS  ZPR | Īstenoti informatīvie pasākumi, izstrādāti informatīvie materiāli | **P5** | **2020** |
| A 5.5. | Izstrādāt Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu  (t.sk.Valsts sociālās aprūpes centru un bērnu aprūpes iestāžu centru reorganizācijas plānu izstrāde) | ZPR | LM, Pašvaldības, VSAC, bērnu centri, sociālo pakalpojumu sniedzēji, biedrības un nodibinājumi | 250 000 | DP (SAM 9.2.2.) | 1.Izstrādāts ZPR deinstitucionalizācijas plāns | **P5** | **2020** |
| A 5.6. | Īstenot aktivitātes institūciju klientu sagatavošanai pārejai uz dzīvi sabiedrībā un nepieciešamo alternatīvu sociālo un sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveidošanai reģionā | ZPR / pašvaldības | VSAC, bērnu centri, sociālo pakalpojumu sniedzēji, biedrības un nodibinājumi, LM | 632 711.00 | DP (SAM 9.2.2.; DP (SAM 9.2.1.) | 1.Noorganizēta klientu individuālo vajadzību izvērtējuma un individuālo sociālās aprūpes vai rehabilitācijas plānu izstrāde  2. Noorganizēta pakalpojumu  ieviešana atbilstoši deinstitucionalizācijas plānam | **P5** | **2020** |
| A 5.7. | Izstrādāt un īstenot informatīvus un izglītojošus pasākumus, sabiedrības attieksmes maiņai pret sociālā riska grupām, kā arī audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju skaita palielināšanai. | ZPR | Pašvaldības, VSAC, sociālo pakalpojumu sniedzēji | 90 700.00 | DP (SAM 9.2.2. | 1. Izgatavoti informatīvie materiāli  2..Īstenotas informatīvās kampaņas un izglītojoši pasākumi reģionā | **P5** | **2020** |
| A 5.8. | Koordinēt pakalpojumu infrastruktūras attīstību bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā | ZPR/ pašvaldības | Sociālo pakalpojumu sniedzēji, LM | 8 000 000 | DP (SAM 9.3.1.) | Izveidota vai piemērota pakalpojumu infrastruktūra (piem., dienas centri, grupu dzīvokļi u.c.) | **P5** | **2020** |
| ~~A 5.9.~~ *Svītrots ar grozījumiem**20.03.2018.* | | | | | | | | |
| ~~A 5.10.~~ *Svītrots ar grozījumiem**20.03.2018.* | | | | | | | | |
| A 5.11. | Veicināt sociālo un nodarbinātības pakalpojumu sinerģiju, palielinot sociālā riska grupu iesaisti darba tirgū | ZPR | Pašvaldības, sociālo un nodarbinātības pakalpojumu sniedzēji, NVA, sociālie uzņēmēji | 600 000 | ETS | Īstenoti pilotprojekti nodarbinātības veicināšanai | **P5**  P1 | **2020** |
| ~~A 5.12.~~ *Svītrots ar grozījumiem**20.03.2018.* | | | | | | | | |
| ~~A 5.13.~~ *Svītrots ar grozījumiem**20.03.2018.* | | | | | | | | |
| A 5.14. | Koordinēt pašvaldību un uzņēmējiem sadarbību atbalsta pasākumu ieviešanā personu ar īpašām vajadzībām un personu ar zemu vispārējo pamat-prasmju līmeni iekļaušanai nodarbinātības aktivitātēs | ZPR | Pašvaldības, NVA, uzņēmēji, sociālie uzņēmēji | 800 000 | ETS | 1.Atbalsta pasākumi sociālās uzņēmējdarbības attīstībai, jaunu sociālo uzņēmumu veidošanai  2. Izveidotas specializētas darbnīcas  3. Izveidotas subsidētas darba vietas, attālinātās darba vietas | **P5**  **P1**  **P6** | **2020** |
| A 5.15. | Koordinēt un veicināt sociālās palīdzības pilnveidošanu Zemgales reģiona pašvaldībās | ZPR | LM, pašvaldības, sociālie dienesti, NVO | 20 000 | Valsts budžets | 1. Izstrādāts pašvaldību saistošo noteikumu izvērtējums.  2. Sniegtas rekomendācijas saistošo noteikumu atbilstības likumdošanai ,uzlabošanai | **P5** | **2020** |
| A 5.16. | Sekmēt kultūras pakalpojumu pieejamību reģionā | ZPR,  Pašvaldības | Kultūras ministrija, biedrības, NVO | 30 000 | ETS | 1. Nodrošināta kultūras pakalpojumu pieejamība tuvāk dzīves vietai. | **P5**  **P6** | **2020** |
| A 5.17. | Nodrošināt profesionālās kompetences pilnveidi un supervīziju pašvaldības sociālā dienesta un pašvaldības izveidoto citu sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistiem | ZPR | Pašvaldības, sociālo pakalpojumu sniedzēji | 60 000 | ETS | 1.Īstenotas apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumi | **P5** | **2020** |
| A 5.18. | Vienotas sociālo dienestu vadības kvalitātes sistēmas izstrāde | ZPR | LM, pašvaldības, pašvaldību sociālie dienesti | 600 000 | Valsts budžets  ETS | 1.Izstrādāta sociālo dienestu vadības kvalitātes sistēma | **P5** | **2017** |
| ~~A 6.1.~~ *Svītrots ar grozījumiem**20.03.2018.* | | | | | | | | |
| A 6.2.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Īstenot lauku tūrisma popularizēšanas un pieejamības nodrošināšanas pasākumus | ZPR / ZTA | Pašvaldības,  uzņēmēji, TAVA, ZUC | 2 600 000 | ETS | 1.Nodrošināta un uzlabota objektu pieejamība.  2. Izveidoti jauni vai pilnveidoti esošie maršruti  3.Realizēti sadarbības, mārketinga, pieredzes apmaiņas pasākumi | **P6**  P1 | **2020** |
| A 6.3. | Pilnveidot dabas un izzinošā piedāvājumu un pieejamību | ZPR / ZTA | Pašvaldības, uzņēmēji, TAVA, ZUC, nozares profesionālās organizācijas, vides izglītības centri | 1 200 000 | ETS | 1. Izveidoti jauni vai iekļauti esošajos maršrutos dabas un izzinošā tūrisma objekti un aktivitātes  2.Realizēti sadarbības, mārketinga, pieredzes apmaiņas pasākumi  3 Nodrošināta un uzlabota objektu pieejamība | **P6**  P4 | **2020** |
| A 6.4. | Veicināt reģiona gastronomiskā tūrisma attīstību un konkurētspēju | ZPR | Pašvaldības, lauksaimniecības, pārtikas ražotāji, uzņēmēji, TAVA, ZUC | 1 000 000 | ETS | 1. Izveidoti jauni vai pilnveidoti esošie maršruti  2. Realizēti sadarbības, mārketinga, pieredzes apmaiņas pasākumi  3.Nodrošināta un uzlabota objektu pieejamība. | **P6** | **2020** |
| ~~A 6.5.~~ *Svītrots ar grozījumiem**20.03.2018.* | | | | | | | | |
| A 6.6. | Īstenot un popularizēt vietējo kopienu iniciatīvu veicināšanas pasākumus (piemēram, iesaistīto pušu apmācības vietējo kopienu iniciatīvu sagatavošanai, iniciatīvu veicināšanas pasākumi iedzīvotājiem, uzņēmēju aktivizēšanas pasākumi, vietējā tirdziņa izveide, sabiedriskā centra attīstība, rotaļu laukuma izveide u.c. projektu īstenošana pēc kopienu pieteiktiem individuāliem risinājumiem) | ZPR | Pašvaldības, sabiedriskās organizācijas, NVO, uzņēmēji (t.sk. sociālie) | 60 000 | LEADER  (sadarbībā ar VRG)  ZPR | Izstrādāti informatīvi materiāli un noorganizēti izglītojoši pasākumi par iespējām īstenot kopienu iniciatīvas | **P6**  P5 | **2020** |
| A 6.7. | Palielināt atbalsta un konsultāciju pasākumus mikrouzņēmumiem, īpaši informējot par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām un potenciālu lauku teritorijās | ZPR / ZUC | Pašvaldības, uzņēmēji, LIAA | 20 000 | ETS  ZPR | Sniegtas konsultācijas un atbalsts mikro un radošajiem uzņēmējiem | **P6**  P1 | **2020** |
| ~~A 6.8.~~ *Svītrots ar grozījumiem**20.03.2018.* | | | | | | | | |
| A 6.9.  *Ar grozījumiem**20.03.2018.* | Sekmēt kultūras un radošo pasākumu attīstību un jaunu pasākumu veidošanu, iesaistot vietējos iedzīvotājus (t.sk. amatniekus, mājražotājus, radošo industriju uzņēmējus u.c.) | ZPR | Pašvaldības, amatniecības un uzņēmējdarbības organizācijas, uzņēmēji, tūrisma informācijas centri un asociācijas | 55 000 | ZPR  ETS | 1.Organizēti informatīvi semināri  2.Pieaudzis kultūras un radošo pasākumu skaits (piemēram, meistarklases, amatniecības un mākslas dienas u.c.) | **P6** | **2020** |
| A 6.10. | Koordinēt un nodrošināt reģionāla līmeņa kultūras un identitātes stiprināšanas, piederības pasākumus | ZPR | Pašvaldības, ZTA, uzņēmēji | 48 000 | ETS | 1. Realizēti reģionāli mārketinga pasākumi – informatīvie materiāli, konferences, akcijas u.c. pasākumi | **P6** | **2020** |
| A 6.11. | Atbalstīt amatnieku un mājražotāju sadarbības aktivitātes (t.sk. ar citu nozaru speciālistiem) un paaugstināt nozares speciālistu kvalifikāciju un konkurētspēju | ZPR | Pašvaldības, citi reģioni, amatniecības un uzņēmējdarbības organizācijas, uzņēmēji | 800 000 | ETS | 1. Īstenoti sadarbības pasākumi  2. Organizētas apmācības, pieredzes apmaiņa, labās prakses pārņemšana u.c. | **P6** | **2020** |
| ~~A 6.12.~~ *Svītrots ar grozījumiem**20.03.2018.* | | | | | | | | |

# 5. RĪCĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS UN AKTUALIZĀCIJAS KĀRTĪBA

Zemgales plānošanas reģiona administrācija ir atbildīga par Attīstības programmas Rīcības plāna 2015.-2020. gadam īstenošanu, tās uzraudzību un Rīcības plāna aktualizāciju. Rīcības plāna ieviešanas progresa tiks analizēts vienotā Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas īstenošanas pārskatā, kas tiks izstrādāts reizi divos gados.

Pārskats sniegs arī īsu esošās situācijas izvērtējumu par Zemgales plānošanas reģiona Rīcības plāna izpildi, tajā tiks apkopoti un izvērtēti sasniegtie rezultāti, kā arī sniegta analīze par izmaiņām Rīcības plānā noteiktajos iznākuma rādītājos.

Pārskats būs par pamatu Zemgales plānošanas reģiona prioritāro rīcību noteikšanai kārtējam gadam, kā arī lēmumam par Zemgales plānošanas reģiona Rīcības plāna 2015.-2020. gadam aktualizāciju.

Zemgales plānošanas reģiona administrācija, pamatojoties uz novērošanas, kontroles, informācijas un analīzes rezultātiem, kā arī iesniegtajiem priekšlikumiem no pašvaldībām, valsts institūcijām un sociālajiem sadarbības partneriem, sagatavo priekšlikumus Rīcības plāna aktualizācijai. Sagatavotos grozījumus nodod saskaņošanai un apstiprināšanai Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomei.