Pielikums

ZPRAP 20.02.2018. lēmumam Nr. 44., prot Nr.8.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projekta idejas veidlapa** | | |
|
|  |  |  |
| 1. | **Ministrijas struktūrvienība, padotības iestāde, arī atvasināta publiskā persona, un kapitālsabiedrība**, kas iesniedz projekta ideju izskatīšanai | Zemgales Plānošanas reģions |
| 2. | **Projekta** **nosaukums** (arī angļu valodā, ja projekta valoda būs angļu valoda) | “Strūves meridiāna” starptautiskā tūrisma ceļa izveide (Creation of international tourism route “The Struve Geodetic Arc”( Struve route). |
| 3. | **Projekta statuss uz idejas iesniegšanas brīdi** (uzsākta projekta izstrāde, izstrādāts tehniskais projekts, projekts sagatavots iesniegšanai) | Sagatavots projekta pieteikums |
| 4. | **Programma**/aktivitāte, kurā plānots pieteikt projektu  Datumi, no kura līdz kuram projektus var iesniegt programmā | Programma – Latvijas-Lietuva –Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam (2.konkurs).Projekta iesniegšanas termiņš –22.02.2018 |
| 5. | Īss projekta ietvaros **plānoto darbību apraksts** (darbības, pasākumi, arī mērķa grupas) | **Projekta mērķis:**  palielināt tūrisma plūsmu, izveidojot interesantu, mūsdienīgu, uz zinātnes sasniegumiem balstītu tūrisma maršrutu cauri trīs valstīm.  **Plānotās aktivitātes:**   1. **Projekta vadība un uzraudzība** (2 darba grupu novadīšana) 2. **Tūrisma maršruta izveide:**   2.1 Strūves parka labiekārtošana Jēkabpilī ;  2.2. Infrastruktūras uzlabojumu Krustpils pilī saistībā ar izglītojošu mācību programmu par V.Strūvi.  2.3. Lietuviešu un Baltkrievu pieredzes apguve “Strūves” zinātnes sasniegumu pasniegšanā (Zemgales tūrisma organizatoru vizītes (2) uz izstāžu atklāšanas pasākumiem).   1. **Izglītojošas un tūrisma ceļa reklamējošas aktivitātes**   Latvijas partneriem plānotās aktivitātes:   * 1. Dalība Viļnas “Adventure 2021.izstādē” kopējā stendā ar saviem materiāliem.   2. Pētījums par Skandināvu pieredzi Strūves meridiāna izmantošanā tūrisma attīstībā.   3. Pētījuma rezultātu prezentācija tūrisma speciālistu darba grupā.   4. Konference par zinātnes sasaisti ar tūrismu (projekta gala pasākums) Jēkabpilī. Piedalās 2 lektori no Skandināvu valstīm, LĢIA, RTU profesori, utml., visi partneri (80 dalībnieki);   5. Talkas pasākums Salas novadā, sakopjot Strūves ģeodēziskā loka punktus: Arbidāni (aizsardzības Nr. 8983, Sēlpils pagastā)  un Daborkalnu (aizsardzības Nr. 9217, Taborkalns , Sēlpils pagasts), piesaistot preses uzmanību.  1. **Publicitātes aktivitātes**     1. Kopēja publicitātes materiāla (buklets gan digitālā formātā publicēšanai mājas lapā, gan drukātā formātā izveide;    2. Jēkabpils plānotās Strūves meridiāna reklamēšanas un suvenīru izgatavošanas aktivitātes.   **Projekts atbilst sekojošiem plānošanas dokumentiem:**  Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2015.- 2020.gadam Rīcības daļas 1. prioritātes „Uzņēmējdarbībai pievilcīga vide – bāze inovācijām ilgtermiņā” 4. rīcības virzienam „Attīstīt Zemgales reģionam specifiskas tūrisma nišas un veicināt jaunu tūrisma produktu un pakalpojumu piedāvājumu” un 6. Prioritātes “Zemgales kultūrvide un identitāte” 1. Rīcības virzienam ***”***Saglabāt un popularizēt Zemgales kultūrvidi un tradīcijas” |
| 6. | Īss projekta ietvaros **sasniedzamo rezultātu apraksts** (iekārtas, būves, infrastruktūra, rokasgrāmatas, filmas, pētniecības darbi u.tml.) | **Projekta rezultāti:**   1. **Izveidots un popularizēts jauns starptautisks tūrisma maršruts par Strūves meridiānu.** 2. **Strūves meridiāna uzmērīšanas punkta labiekārtošana Jēkabpilī.** 3. **Izveidota izglītojoša apmācību programma Krustpils pilī, iegādāts aprīkojums.** 4. **Gūta** Lietuviešu un Baltkrievu pieredze “Strūves” zinātnes sasniegumu pasniegšanā, veiktas 2 Zemgales tūrisma organizatoru vizītes pieredzes apmaiņai. 5. **Veikta jaunā tūrisma produkta reklamēšana:**     1. Dalība Viļnas “Adventure 2021.izstādē”    2. Veikts pētījums par Skandināvu pieredzi Strūves meridiāna izmantošanā tūrisma attīstībā, uzlabotas tūrusma speciālistu zināšanas šajā jomā.    3. Organizēta konference par zinātnes sasaisti ar tūrismu (projekta gala pasākums) Jēkabpilī.    4. Veikti Strūves ģeodēziskā loka punktu: Arbidāni (aizsardzības Nr. 8983, Sēlpils pagastā)  un Daborkalnu (aizsardzības Nr. 9217, Taborkalns , Sēlpils pagasts) sakopšanas darbi talkas veidā. 6. **Veiktas publicitātes aktivitātes**     1. Izdoti kopēji publicitātes materiāli – buklets, apkopota informācija digitālā formātā, izstrādāti suvenīri. |
| 7. | Projekta ietvaros plānotā sadarbība/**projekta partneri** un to loma | Vadošais partneris:  Zemgales Plānošanas reģions  Projekta partneri:  Jēkabpils novada pašvaldība  Viļņas rajona pašvaldības, Vladislava Sirokomles muzejs.  Asmenas rajona pašvaldība izpildkomiteja, ideoloģijas, kultūras un jauniešu nodaļa. |
| 8. | **Finansējuma avots** (fonds) | Latvijas-Lietuvas –Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam |
| 9. | Projekta **kopējais** indikatīvais **finansējums (EUR)**, no tā: | 800 000 EUR |
| **Projekta idejas iesniedzēja budžeta daļa projektā** (EUR), no tā: | Indikatīvi 180 000 EUR |
| Programmas līdzfinansējuma daļa (EUR) | 162 000 EUR (90%) |
| Pašu līdzfinansējuma daļa (EUR) |  |
| **No pašu līdzfinansējuma daļas nepieciešamais valsts budžeta līdzfinansējums** (EUR) | 18 000 EUR (10%) |
|  | No valsts budžeta nepieciešamā **dotācija projekta priekšfinansējuma** nodrošināšanai (EUR) | 180 000 EUR |
| 10. | Indikatīvais projekta ī**stenošanas laiks** (no - līdz) | 24 mēneši |

Izpilddirektors V. Veips