1.pielikums

ZPRAP 16.01.2018. lēmumam Nr.39

Apstiprināts:

ZPRAP 2018.gada 16.janvārī

ZEMGALES plānošanas reģiona

darba plāns 2018. gadam

(pamatfunkciju īstenošana)

| Nr. p.k. | Pasākums (Darba nosaukums) | Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji | Pamatojums (Normatīvā akta deleģējums, PR attīstības padomes lēmums, PR attīstības programma, politikas plānošanas pamatnostādnes) | Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi |  |  |  |  | Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Administrācijā |  |  |  | Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai |  |
|  |  |  |  | izpildes sākums |  | izpildes beigas |  |  |  |
| - Plānošanas reģiona pamatdarbības nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Nodrošināta plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrāde/aktualizācija, ieviešana un ieviešanas uzraudzība | Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2015-2020 Rīcības plāna aktualizēšana un apstiprināšana (1) | 2013.gada 16.jūlijā MK noteikumu Nr.402 “Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 27.pants. |  | 02.01.2018. |  | 30.06.2018. | 11.06.2018. | Attīstības nodaļas vadītājs, izpilddirektors 0,1 slodze katram, telpiskās attīstības plānotājs 0,2 slodze |
|  |  | Sagatavoti pārskati par reģiona plānošanas dokumentu ieviešanas uzraudzību (2) | 2013.gada 16.jūlijā MK noteikumu Nr.402 “Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 28.pants |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | 20.12.2018. | Attīstības nodaļas vadītāja 0,05 slodze, telpiskās attīstības plānotājs 0,2 slodze |
|  |  | Veikts attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas pasākums - Zemgales kultūras programmas izstrāde un ieviešana (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 3. un 7.punkts ZPR AP Rīcības virziens 6.3, Rīcība 6.3.1, Rīcība 6.3.2 |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | 20.12.2018. | Projektu vadītājs 0,3 slodze |
|  |  | Veikts attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas pasākums- Zemgales reģiona “Enerģētikas plāna 2025” aktualizācija, 1.redakcijas apstiprināšana (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 3. un 7.punkts ZPR AP Rīcības virziens 4.1, Rīcība 4.1.5 |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | 20.12.2018. | Attīstības nodaļas vadītājs, Telpiskās attīstības plānotājs 0,1 slodze katram |
|  |  | Veikts attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas pasākums -Zemgales reģiona “Alternatīvo degvielu/atjaunojamās enerģijas izmantošanas perspektīva transportā Zemgales reģionā” plānošanas dokumenta sadaļas izstrāde (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 3. un 7.punkts ZPR AP Rīcības virziens 3.2, Rīcība 3.2.1, Rīcības virziens 4.1, Rīcība 4.1.5 |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | 20.12.2018. | Attīstības nodaļas vadītāja, Telpiskās attīstības plānotājs 0,1 slodze katram |
|  |  | Veikts attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas pasākums- Zemgales plānošanas reģiona Enerģētikas Rīcības plāna 2012.-2020. uzraudzības (monitoringa) sistēmas izstrāde (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 3. un 7.punkts ZPR AP Rīcības virziens 4.1, Rīcība 4.1.5 |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | n/a | Attīstības nodaļas vadītājs 0,05 slodze, Telpiskās attīstības plānotāja 0,1 slodze |
|  |  | Organizētas reģiona nozaru darba grupas, informatīvas sanāksmes (uzņēmējdarbības, tūrisma, sociālā, kultūras, izglītības, transporta un autoceļu, enerģētikas, attīstības plānošana) (8) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 10.punkts |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | n/a | Izpilddirektors , Administrācijas vadītājs, Attīstības nodaļas vadītājs 0,1 slodze katram, telpiskās attīstības plānotājs 0,2 slodze. |
|  |  | Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (1) |  |  |  |  |  |  | telpiskās attīstības plānotāja 0,1 |
| 1.2 | Nodrošināta reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā saskaņotība un atbilstība normatīvo aktu prasībām | Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām (6) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 31.punkts Teritorijas attīstības plānošanas likums. 11.pants. |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | n/a | Telpiskās attīstības plānotājs 0,1 |
|  |  | Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei (5) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 31.punkts Teritorijas attīstības plānošanas likums. 11.pants. |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | n/a |  |
| 1.3. | Izvērtēta nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstība plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem | Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un pilnveidošanai (4) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants , 5., 9. punkts, |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | n/a | Padomes priekšsēdētājs, vietnieks 0,1 slodze katram, izpilddirektors, administrācijas vadītājs, attīstības nodaļas vadītājs, telpiskās attīstības speciālists, 3 nozaru attīstības speciālisti, 3 projektu speciālisti, jurists, sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs 0,2 slodzes katram; |
|  |  | Nodrošināta līdzdalība nozaru ministriju darba grupās, nacionāla līmeņa komisijās un darba grupās reģiona interešu pārstāvniecībai ( Saeima, VARAM, SM. KM. ZM, IZM, EM, FM, LM u.c.) (52) |  |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | n/a |  |
|  |  | Nodrošināta līdz dalība LPS valdes un komiteju sēdēs (8) | Reģionālās attīstības likuma 161.p.1.d.4.p. |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | n/a | Izpilddirektors, padomes priekšsēdētājs 0,1 slodze katram |
| 1.4. | Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās attīstības atbalsta pasākumi | Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi (6) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants , 2., 10.punkts |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | Pēc vajadzības | Izpilddirektors, administrācijas vadītājs 0,1 slodze katram, attīstības nodaļas vadītāja 0,2 slodze, 4 projektu vadītāji 0,2 slodze katram |
|  |  | Īstenoti pasākumi pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai(4) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants , 2., 10.punkts |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | n/a | Sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs, attīstības nodaļas vadītājs 0,1 slodze katram |
|  |  | Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un citu juridisku personu projektu iesniegumiem reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai (4) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | n/a | Telpiskās attīstības plānotājs 0,1 |
|  |  | Organizētas deinstitucionalizācijas procesa uzraudzības padomes sanāksmes (2) | Zemgales PR Attīstības plāna 2015-2020. Rīcības plāna A 5.5. |  | 01.02.2018. |  | 28.12.2018. | n/a | Izpilddirektors 0,1 slodze |
| 1.5. | Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbība | Organizētas plānošanas reģionu attīstības padomes sēdes (10) | Reģionālās attīstības likuma 17. pants |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | n/a | Izpilddirektors, galvenais grāmatvedis 0,3 slodze katram, , jurists, sabiedrisko attiecību speciālists 0,2 slodze katram, administrācijas vadītājs 0,6 slodze, padomes priekšsēdētājs, 4 projektu speciālisti,0,1 slodze katram |
|  |  | Organizētas ZPR administrāciju darbinieku sanāksmes (12) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | n/a |  |
|  |  | Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai ZPR 2018. gada budžets (1) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants |  | 02.01.2018. |  | 31.01.2018. | 16.01.2018. |  |
|  |  | Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai ZPR 2018. gada darba plāns (1) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | 16.01.2018. |  |
|  |  | Sagatavoti un iesniegti attīstības padomē apstiprināšanai ZPR 2018.gada budžeta grozījumi | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants |  | 01.02.2018. |  | 28.12.2018. | Pēc vajadzības |  |
|  |  | Sagatavoti un iesniegti attīstības padomei apstiprināšanai ZPR 2018. gada darba plāna grozījumi | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants |  | 01.02.2018. |  | 28.12.2018. | Pēc vajadzības |  |
|  |  | Sagatavota Vienošanās par valsts budžeta finansējuma izlietojumu un ar to saistītie pielikumi un iesniegti VARAM (1) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants |  | 01.02.2018. |  | 31.01.2018. | n/a |  |
|  |  | Sagatavoti grozījumi Vienošanās par valsts budžeta finansējuma izlietojumu un ar to saistītie pielikumi un iesniegti VARAM | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants |  | 01.02.2018. |  | 28.12.2018. | n/a |  |
|  |  | Sagatavotas un iesniegtas ceturkšņa finanšu atskaites (4) | Reģionālās attīstības likuma 161 pants, 171 pants |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | n/a |  |
|  |  | Sagatavotas un iesniegtas mēnešu finanšu atskaites (12) | Reģionālās attīstības likuma 161 pants, 171 pants |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | n/a |  |
|  |  | Sagatavots un iesniegts ZPR gada pārskats (1) | Gada pārskatu likums |  | 02.01.2018. |  | 30.06.2018. | 15.04.2018. |  |
|  |  | Sagatavotas un iesniegtas darba plāna ceturkšņa atskaites (4) | Reģionālās attīstības likuma 161 pants, 171 pants |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | n/a |  |
|  |  | Sagatavots ZPR Publiskais pārskats par 2017.gadu | 11.06.2002. MK Noteikumi 231 „Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un to sagatavošanas kārtību". |  | 02.01.2018. |  | 30.06.2018. | 19.06.2018. |  |
|  |  | Organizēti mācību semināri darbiniekiem un attīstības padomes dalībniekiem (locekļiem) ( 2) | Reģionālās attīstības likuma 161 pants |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | n/a |  |
|  | Informatīvo un atbalsta pasākumu īstenošana saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Nodrošināta Uzņēmējdarbības centra darbība | Nodrošināta plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra darbība (1) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts, 5.2.1. punkts; Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 prim panta 11.punkts |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | n/a | Uzņēmējdarbības centra vadītājs 1slodze, Uzņēmējdarbības attīstības speciālists 0,5 slodzes |
|  |  | Uzņēmējdarbības institūciju un to sniegto pakalpojumu izvērtējums (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 prim panta 11.punkts |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | n/a |  |
|  |  | Komersantu skaits, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītēs (150) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 prim panta 11.punkts |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | n/a |  |
| 2.2 | Nodrošināti un sniegti informatīvie un konsultatīvie pasākumi uzņēmējdarbības atbalstam | Nodrošināta pamatinformācijas pa e-pastu un mājas lapas starpniecību topošajiem un esošākiem uzņēmējiem (t.sk. par atbalsta iespējām, uzņēmējdarbības attīstību, dažādu institūciju pakalpojumiem u.c.) (1500 adresāti) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 prim panta 11.punkts |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | n/a |  |
|  |  | Noorganizēti informatīvie semināri pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem un uzņēmējiem (t.sk. uzņēmējdarbības darba grupa) (5) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 prim panta 11.punkts |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | n/a |  |
| 2.3 | Sniegti atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības veicināšanai un nodrošināšanai | Koordinēti pieredzes apmaiņas braucieni un tirdzniecības misijas pašvaldību speciālistiem un/vai uzņēmējiem (2) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 prim panta 11.punkts |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | n/a |  |
|  |  | Koordinēta dalība izstādēs un gadatirgos (7) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 prim panta 11.punkts |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | n/a |  |
|  |  | Tikšanās ar uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un pakalpojumu sniedzējiem (10) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 prim panta 11.punkts |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | n/a |  |
| 2.4 | Nodrošināti citi uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi | Gada Uzņēmējs Zemgalē 2018 organizēšana (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 prim panta 11.punkts |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | n/a |  |
|  |  | Uzstāšanās partnerinstitūciju organizētajos uzņēmējdarbības pasākumos (10) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 prim panta 11.punkts |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | n/a |  |
|  |  | Zemgales pašvaldību uzņēmējdarbības aktivitāšu apkopojums (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 prim panta 11.punkts |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018. | n/a |  |
| 3. | Pabeigto projektu uzturēšanas nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nodrošināta pabeigto projektu uzturēšana | Uzturēti pabeigto projektu rezultāti (6) Projekti: 1)"Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) starptautisko pakalpojumu pieejamības veidošana MVU internacionalizācijas servisa pieejamības uzlabošana"; 2)„Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus”; 3)„Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” 4)“Enerģētikas pasākumu telpiskās un sociālekonomiskās ilgtspējības plānošana" (no 01.07.18.) 5)“Uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana Zemgales reģiona pierobežas teritorijās” 6)„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabšana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai apsaimniekošanai un dabas vērtību saglabāšanai” |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Latvijas simtgades pasākuma Reģionu dienas aktivitātes “Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”” nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Nodrošināta Latvijas simtgades pasākuma Reģionu dienas aktivitātes “Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”” norise Nodrošināta Latvijas simtgades pasākuma Reģionu dienas aktivitātes “Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”” norise | Aktivitātes un tās norises popularizēšana, ievietojot nacionālā vai reģionālā līmenī sagatavoto informāciju plānošanas reģiona tīmekļa vietnē, reģionālajos un vietējos laikrakstos, kā arī informācijas sniegšana dažādos pasākumos, t.sk. plānošanas reģiona attīstības padomes sēdēs un iespēju robežās vismaz vienā reģionālās televīzijas sižetā (1 saraksts par informācijas ievietošanu vismaz 10 laikrakstos un sniegšanu vismaz 5 pasākumos, no kuriem 3 var būt plānošanas reģiona attīstības vai konsultatīvās padomes sēdes) | Ainavu politikas pamatnostādņu 2013.-2019.gadam 5.2. un Rīcības plāna 2.7.apakšpunkts ; Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošanas programmas 4.sadaļa “Latvijas rotāšana un dāvanu gatavošana” ; Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojuma Nr. 769 “Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu” pielikuma 16.punkts |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018 | n/a | Sabiedrisko attiecību speciālists 0,4 slodze |
| 4.2. |  | Aktivitātes atbalsta grupas koordinēšana, iesaistot tajā vismaz vienu pārstāvi no katras plānošanas reģiona pašvaldības (1 atbalsta grupas saraksts, kas aktualizēts 2018.gadā ar veikto pasākumu uzskaitījumu) |  |  | 02.01.2018 |  | 28.12.2018 | n/a |  |
| 4.3. |  | Reģiona pašvaldību publisko un skolu bibliotēku, muzeju, fizisko personu un fizisko personu grupu konsultēšana par līdzdalību aktivitātē (1 saraksts par veiktajām konsultācijām 2018.gadā) |  |  | 02.01.2018 |  | 31.12.2018 | n/a |  |
| 4.4. |  | Atgriezeniskās saites nodrošināšana par aktivitātes norisi, nepieciešamības gadījumā sazinoties ar papildus informācijas iesniedzējiem individuāli (1 saraksts par sazināšanos ar fiziskām personām un personu grupām) |  |  | 02.01.2018 |  | 31.12.2018 | n/a |  |
| 4.5. |  | Ainavu balvas nolikuma saskaņošana (1 saskaņots Ainavu balvas nolikums) |  |  | 02.01.2018 |  | 01.02.2018 | n/a |  |
| 4.6. |  | Ainavu balvas reģionālās atlases organizēšana un rezultātu apkopošana atbilstoši nolikumam (Atbilstoši nolikumam veikts reģionālais Ainavu balvas konkurss un apkopoti rezultāti) |  |  | 02.02.2018 |  | 01.08.2018 | 01.08.2018. |  |
| 4.7. |  | Papildus informācijas par 10 ainavu dārgumiem rediģēšana elektroniskās krātuves un izstādes vajadzībām, ņemot vērā LNB ieteikumus (Rediģēta papildus informācija par 10 ainavu dārgumiem) |  |  | 02.01.2018 |  | 01.05.2018 | n/a |  |
| 4.8. |  | 10 plānošanas reģiona ainavu dārgumu fotofiksācija nodrošināšana, ņemot vērā LNB nosacījumus (LNB iesniegti 10 ainavu dārgumu elektroniski fotoattēli) |  |  | 01.02.2018 |  | 01.06.2018 | n/a |  |
| 4.9. |  | Reģionālo diskusiju, izstāžu organizēšana sadarbībā ar VARAM , LNB (noorganizēta viena reģionālā diskusijas un izstāde) |  |  | 01.05.2018 |  | 05.10.2018 | n/a |  |
| 4.10. |  | Materiālu sagatavošana Ainavu balvas nacionālajai atlasei, ņemot vērā VARM ieteikumus (sagatavoti materiāli par reģionālo Ainavu balvu uzvarētājiem) |  |  | 01.06.2018 |  | 01.08.2018 | n/a |  |
| 4.11. |  | Līdzdalība noslēguma pasākuma organizēšanā, ņemot vērā LNB un VARAM ieteikumus |  |  | 01.05.2018 |  | 31.10.2018 | n/a |  |
| 4.12. |  | Priekšlikumu gatavošana Latvijas Kultūras kanonam par plānošanas reģiona ainavām (Sagatavoti 2-3 priekšlikumi par plānošanas reģionu ainavu dārgumu iekļaušanu Latvijas Kultūras kanonā) |  |  | 01.08.2018 |  | 01.12.2018 | n/a |  |
| 4.13. |  | Līdzdalība vismaz 3 sanāksmēs vai Ainavu ekspertu padomes sanāksmēs, ko organizē VARAM |  |  | 02.01.2018 |  | 28.12.2018 | n/a |  |
| 4.14. |  | Atskaites sagatavošana par 4.1.-4.13. uzdevumu īstenošanu, ņemot vērā Latvijas valsts simtgades biroja prasības (iesniegta atskaite VARAM) |  |  | 01.11.2018 |  | 15.12.2018 | n/a |  |
| 5. Pilotprojekts pašvaldībās reemigrācijas veicināšanai "Reģionālās reemigrācijas koordinators" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Reģionālā koordinatora darbības nodrošināšana | Viens koordinators katrā reģionā | MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.p. |  | 01.02.2018 |  | 28.12.2018 | n/a | Projektu vadītājs 1 slodze |
| 5.2. | Ārvalstīs esošo personu (vai ģimeņu) konsultēšana par reemigrācijas iespējām | sagatavošanās, klientu un kanālu apzināšana | MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.p. |  | 01.02.2018 |  | 28.12.2018 | n/a |  |
|  |  | personu skaits ceturksnī, kuru vajadzības ir apzinātas un sniegti priekšlikumi vajadzību risināšanai(30) |  |  | 01.04.2018. |  | 30.06.2018. | n/a |  |
|  |  | personu skaits ceturksnī, kuru vajadzības ir apzinātas un sniegti priekšlikumi vajadzību risināšanai (45) |  |  | 01.07.2018. |  | 31.09.2018. | n/a |  |
|  |  | personu skaits ceturksnī, kuru vajadzības ir apzinātas un sniegti priekšlikumi vajadzību risināšanai (25) |  |  | 01.10.2018. |  | 28.12.2018. | n/a |  |
| 5.3. | Reģionālās atlases organizēšana, lai piešķirtu reemigrācijas grantu | Atbalstīti ne mazāk kā 4 projekti (kopējais atbalsta apjoms 36 000 EUR; atbalsts vienam projektam – līdz 9000 EUR) | MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.p. |  | 02.01.2018. |  | 28.12.2018 | n/a |  |
| 5.4. | Pilotprakses projektu atbalstīšana reemigrācijas jautājumos NVO un pašvaldībās | Atbalstīti projekti. Konkrēti atbalsta saņēmēji tiek noteikti, balstoties uz nodibinājuma “Baltic Institute of Social Sciences” pētījuma “Pašvaldību politikas instrumenti aizbraukušo iedzīvotāju remigrācijas veicināšanai” rezultātiem un Pārresoru koordinācijas centra sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” priekšlikumiem, kas ir saskaņoti ar VARAM.(kopējais atbalsta apjoms ir 15 000 EUR) | MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.p. |  | 01.04.2018. |  | 28.12.2018. | n/a |  |

ZPR izpilddirektors 						V. Veips