2.pielikums

ZPRAP 16.01.18. lēmumam Nr.39.

**Apstiprināts:**

ZPRAP sēdē 2018.gada 16.janvārī

ZEMGALES plānošanas reģiona

**darba plāns 2018.gadam**

**(ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošana)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Projekta**  **Nosaukums** | | | | **projekta Nr.** | **Projekta mērķis[[1]](#footnote-1)** | | | **Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji** | **Projekta sākuma un beigu datums** | | | | | | **Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi** | |
| izpildes sākums | | izpildes beigas | | Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai | |
| **1.** | **69.08.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.** | **Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā** | | | | LLI-131 | Veicināt uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot atbalsta sistēmu un veicinot biznesa ideju dzīvotspēju, koncentrējoties uz biznesa uzsākšanos un pašnodarbinātību, ietverot visas uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas | | | Projekta īstenošanas laiks 01.04.2017. - 31.03.2019. | | | | | | | 4 darbinieki  2 slodzes kopā | |
| Dalība projekta vadības grupas sanāksmē (2) | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Sagatavota projekta partnera atskaite (1) un projekta konsolidētā atskaite (2) | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Izstrādāts pētījums par uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas ieviešanas iespējām Latvijā un Lietuvā (1) | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Noorganizēta darba grupa par pētījuma rezultātiem un labo praksi Latvijā un Lietuvā (1) | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Izstrādāta kopīga internetā bāzēta platforma (1) | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Uzlabota [www.zuc.zemgale.lv](http://www.zuc.zemgale.lv) mājas lapa | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Noorganizētas apmācības uzņēmējdarbības atbalsta speciālistiem (3) | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uzņēmējdarbības atbalsta speciālistiem (1) | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Noorganizēts potenciālo mentoru apmācības (4) | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Noorganizētas esošo un topošo uzņēmēju apmācības (4) | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Ieviesti publicitātes pasākumi - 3 preses relīzes, 1 maksas publikācija (4) | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Izstrādāts publicitātes kampaņa (1) | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| **1.1.2.** | **Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš”** | | | | LLI-187 | Palielināt apmeklētāju skaitu, izveidojot starptautiskas nozīmes kultūras tūrisma maršrutu “Baltu ceļs”. | | | Projekta īstenošanas laiks no 24.04.2017.-23.04.2019. | | | | | | | 3 darbinieki, 1 slodze kopā | |
| Dalība projekta grupas sanāksmēs (2) | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Organizēta projekta grupas sanāksme (1) | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Sagatavota projekta partnera atskaite (2) | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Izstrādāta izpēte par Baltu kultūras mantojumu Zemgales reģionā (1) | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Izstrādāta tūrisma maršruta “Baltu ceļš” brošūra un karte (2) | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Organizēta Baltu vienības diena 2018 Jelgavā (1) | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Noorganizētas apmācības tūrisma nozarei un viens noslēguma seminārs (5) | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Ieviesti publicitātes pasākumi - 8 preses relīzes, 4 maksas publikācijas, 1 video reportāža,1 video (14) | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| **1.2.** | **INTERREG Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014 - 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.1.** | ‘’Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā’’, NUTRINFLOW | | | | CB - 295 | Mērķis: Apzināt aktuālās lauku drenāžas sistēmas un veikt meliorācijas inventarizāciju Jelgavas un Tērvetes novados,  Sekmēt pieredzes apmaiņu aktīvajiem lauksaimniekiem zemju meliorācijā un ūdens plūsmas novadīšanā Latvijā un projekta dalībvalstīs. | | | Projekta īstenošanas laiks no 01.09.2015.-28.02.2019. | | | | | | | 5 darbinieki  2 slodzes | |
| Piedalīšanās projekta vadības grupas sanāksmē (1) un darba grupas sanāksmēs (2) | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Sagatavota projekta komandas elektroniskā infolapa (3) | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Dalība inovatīvu risinājumu konkursa nolikuma sagatavošanā LLU studentiem (1), konkursa noorganizēšana (1) | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Apmācību semināru organizēšana Zemgalē (5) | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Sagatavota rokasgrāmata dabai draudzīgu tehnoloģiju izstrādei (1) | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| **1.3.** | | **INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014 - 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3.1.** | | "Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas" (BEA-APP) | | R 017 | | | Izveidot ilgtspējīgu saikni starp nepieciešamību paaugstināt atjaunojamo resursu ražošanu un pielietošanu, un šīs tematikas iekļaušanu attīstības plānošanas un telpiskās plānošanas procesos un dokumentos, lai veicinātu un nodrošinātu ES vides un enerģētikas politiku realizāciju projekta partneru reģionos un pašvaldībās, izmantojot partneru reģionu esošo pieredzi. | Projekta īstenošanas laiks no 01.03.2016.-28.02.2019. | | | | | | | | | 5 darbinieki  1,3 slodze kopā | |
| Piedalīšanās projekta partneru darba sanāksmēs (2) | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| 16 pašvaldībās tiks uzsākta Enerģētikas Rīcības plānu izstrāde – Jelgavas novadā, Dobeles novadā, Ozolnieku novadā, Auces novadā, Bauskas novadā, Iecavas novadā, Aknīstes novadā, Pļaviņu novadā, Jaunjelgavas novadā, Salas novadā, Tērvetes novadā, Krustpils novadā, Aizkraukles novadā, Jēkabpils novadā, Rundāles novadā, Viesītes novadā. (16) | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Uzsākta Zemgales Plānošanas reģiona Enerģētikas Rīcības plāna 2012.-2020. aktualizācija (1) | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Zemgales Plānošanas reģiona Enerģētikas Rīcības plāna 2012.-2020. uzraudzības (monitoringa) sistēmas izstrādes uzsākšana (1) | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Pieredzes apmaiņas vizītes projekta parteru reģionos pašvaldību speciālistiem, kuri piedalās rīcības plānu izstrādē (4) | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| **1.3.2.** | | | “Baltijas jūras reģiona sadarbība pārejai uz videi draudzīgu autonomo (bez vadītāju) pirmās/pēdējās jūdzes sabiedrisko transportu”  (SOHJOA BALTIC) | | R 073 | Uzlabot videi draudzīgas transporta sistēmas pilsētu teritorijās, izmantojot pilsētas transporta dažādību un apkalpojot lielāku skaitu iedzīvotāju | | | Projekta īstenošanas laiks no 01.10.2017.-30.09.2020. | | | | | | | 5 darbinieki  1,3 slodze kopā | |
| Projekta vadība, koordinēšana un administrēšana - piedalīšanās projekta darba grupu sanāksmēs, atskaišu sagatavošana (2) | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
|  | | |  | |  |  | | | Izstrādātas rekomendācijas, priekšlikumi nacionālās likumdošanas pilnveidei (1) | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | |  | |
|  | | |  | |  |  | | | Tehniskā izpēte (2) | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | |  | |
| **1.4.** | | **Starpreģionu sadarbības programma INTERREG EUROPE 2014.-2020.gadam** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.4.1.** | | “Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai” (INNOGROW) | | PGI00241 | | | Ieviest reģionālās politikas nostādnes mazo un vidējo uzņēmumu lauku teritorijās konkurētspējas attīstībai, integrējot jaunu produktu tehnoloģijas un biznesa modeļus inovatīvu produktu attīstībai. Reģioni un citi iesaistītie partneri, daloties praktiskā pieredzē, varēs ieviest jaunās prakses un zināšanas reģionālajos un nacionālajos plānos, lai veicinātu inovatīvu produktu attīstību laukos. | Projekta īstenošanas laiks no 01.04.2016.- 31.03.2021. | | | | | | | | | 4 darbinieki, 1,2 slodze kopā | |
| Dalība projekta mācību vizīte Itālijā (1) | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Dalība projekta mācību vizīte Grieķijā (1) | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Dalība projekta kārtēja vadības grupas sanāksmē | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Projektā iesaistīto pušu pārstāvju darba grupa (2) | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Dalība projekta partneru starptautiskā darbnīcā Ungārijā | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Publicitātes aktivitātes (2 preses relīzes, 2 informatīvie izdevumi) | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Dalība trešo pušu pasākumos (1) | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Projekta partnera atskaite (2) | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| **1.4.2.** | | Zaļais publiskais iepirkums resursu efektīvai izaugsmei reģionos **(GPP4Growth)** | | PGIO2462 | | | Uzlabot politikas instrumentu īstenošanu, iekļaujot zaļā publiskā iepirkuma procedūras, kas veicinātu uzņēmumus izmantot dzīves cikla izmaksu pieeju un uzlabot vispārējo resursu pārvaldību un atkritumu apsaimniekošanu. | Projekta īstenošanas laiks no 01.01.2017.-31.12.2021. | | | | | | | | | 4 darbinieki, 1,5 slodze kopā | |
| Dalība projekta mācību vizīte Īrijā (1) | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Dalība projekta kārtēja vadības grupas sanāksmē (2) | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Projektā iesaistīto pušu pārstāvju darba grupa (2) | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Dalība projekta partneru starptautiskā darbnīcā Bulgārijā (1) | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Publicitātes aktivitātes (2 preses relīzes, 2 informatīvie izdevumi) | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Dalība trešo pušu pasākumos (1) | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Projekta informatīva diena (1) | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Projekta partnera atskaite (2) | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| **2.** | | **63.07.00 Eiropas Sociālais fonds (2014-2020)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | | **“Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskais atbalsta mērķis ”Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākums “Deinstitucionalizācija”** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.1.** | | “Atver sirdi Zemgalē” | | Nr.9.2.2.1/15/I/001 | | | Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. | Projekta īstenošanas laiks 01.12.2015.-31.12.2022. | | | | | | | | | 6 darbinieki  5 slodzes kopā | |
| Veikts individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāti atbalsta plāni bērniem BSAC (tai skaitā VSAC) - 77 personas | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Veikts individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāti atbalsta plāni bērniem ar FT (ar 1.5% rezervi, tikai tiem, kas saņems sociālās rehabilitācijas pakalpojumu) - 25 personas | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Izstrādāts DI plāns (1) | | | 01.01.2018. | | 30.06.2018. | | n/a | |
| Personas ar GRT, kas sagatavotas pārejai uz dzīvi sabiedrībā (5) | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Personu ar GRT skaits, kas saņem sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus (50) | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Bērni ar FT, kas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (37% no mērķa grupas) - 150 personas | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Bērni ar FT, kas saņem “atelpas brīža” pakalpojumus (20% no mērķa grupas) - 20 personas | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Bērni ar FT ,kas saņem sociālās aprūpes pakalpojumus (20% no mērķa grupas) - 15 personas | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai apmācīti Zemgales reģiona speciālisti,  tai skaitā:  VSAC speciālisti un sociālie mentori (par sagatavošanu)  BSAC speciālisti  (darbam ar BSAC bērniem) | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Īstenoti informatīvi un izglītojoši pasākumi Zemgalē atbilstoši centralizētai komunikāciju stratēģijai un komunikāciju plānam (1) | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Papildināta informācija mājas lapā - (4) | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Īstenoti projekta publicitātes pasākumi - 12 mēneši | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |
| Īstenots projekts (1) | | | 01.01.2018. | | 31.12.2018. | | n/a | |

|  |
| --- |
|  |

*ZPR izpilddirektors V. Veips*

1. Budžeta apakšprogrammu 70.08.00, 69.07.00 un 71.06.00 projektiem jānorāda arī programmas, kurā projekts tiek īstenots, nosaukums. [↑](#footnote-ref-1)