Pielikums Nr.2.

ZPRAP 15.10.2019. lēmumam Nr.128., Prot. Nr.28.

***izstrādes process un termiņi***

***Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmai 2021.-2027.gadam***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Rīcības** | **Termiņš** |
| **1.** | **Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei** | |
| 1.1 | ZAP lēmums par Attīstības programmas (AP) izstrādes uzsākšanu, nosakot:  1)      atbildīgos par AP izstrādes procesu un termiņiem,  2)      atbildīgo par sabiedrības līdzdalību,  3)      darba uzdevumu AP izstrādei,  4)      vadības grupas un darba grupas izveidi. | 2019. gada novembris |
| 1.2 | Lēmuma par AP izstrādes uzsākšanu publicēšana reģiona mājaslapā [www.zemgale.lv](http://www.zemgale.lv), ievietošana teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) [www.tapis.gov.lv](http://www.tapis.gov.lv), kā arī nosūtīšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM). | 2019. gada novembris |
| 1.3 | Attīstības programmas izstrādes vadības darba grupas organizēšana (vismaz 4 reizes). | 2019. gada novembris-2020. gada decembris |
| 1.4 | Attīstības programmas sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana.  Attīstības programmas sabiedrības līdzdalības plāna apspriešana vadības grupā. | 2019. gada novembris - 2020. gada decembris |
| 1.5 | Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana mājaslapā [www.zemgale.lv](http://www.zemgale.lv) un reģiona laikrakstā | 2020. gada decembris |
| 1.6 | Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot attiecīgo nozaru speciālistus un viedokļu līderus, kā arī reģiona un pašvaldību plānošanas speciālistus, izskatot sekojošas tēmas:   * Apdzīvojuma struktūra * Uzņēmējdarbība un konkurētspēja * Tehnoloģijas un inovācijas * Izglītība * Veselība * Kultūra * Sociālā joma * Transports un mobilitāte * Vide un daba (vides kvalitāte, dzīves vide, ainava, dabas resursu pārvaldība,) | 2020. gada janvāris - marts |
| 1.7 | Ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze, reģiona pašvaldību plānošanas dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar VARAM un reģioniem, ar kuriem robežojas Zemgales plānošanas reģions). | 2020. gada janvāris - maijs |
| **2.** | **Attīstības programmas izstrāde** | |
| 2.1 | 1)      Pašreizējās situācijas analīze | 2019. gada novembris – 2020. gada marts |
| 2)      Stratēģiskās daļas izstrāde  3)      Rīcības plāna izstrāde  4)      Īstenošanas uzraudzības kārtības izstrādes  5)      Pārskata par sabiedrības līdzdalības pasākumiem izstrāde | 2020. gada marts – novembris |
| 2.2 | Vides pārskata izstrāde (ja nepieciešams) | 2020. gada jūlijs – septembris |
| 2.3 | Attīstības programmas 1. redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā. | 2020. gada novembris |
| **3** | **Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums** | |
| 3.1 | Konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi par attīstības programmas īstenošanas iespējamo stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. | 2019. gada decembris – 2020. gada novembris |
| Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai. | 2020. gada jūnijs |
| **4.** | **Publiskā apspriešana** | |
| 4.1 | ZAP lēmums par attīstības programmas 1. redakciju un vidi pārskata projekta (ja nepieciešams) nodošanu publiskajai apspriešanai.  Vides pārskata projekta nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai (ja nepieciešams). | 2020. gada novembris |
| 4.2 | Paziņojuma par attīstības programmas 1. redakciju un vidi pārskata projekta (ja nepieciešams) publisko apspriešanu publicēšana mājaslapā [www.zemgale.lv](http://www.zemgale.lv) un reģiona laikrakstā. | 2020. gada novembris – decembris |
| 4.3 | Sabiedriskās apspriešana semināri reģionā | 2020. gada novembris – decembris |
| 4.4 | Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana, izvērtēšana vadības grupā un kopsavilkuma izstrāde. | 2021. gada janvāris |
| 4.5 | Publiskās apspriešanas kopsavilkuma publicēšana reģiona mājaslapā [www.zemgale.lv](http://www.zemgale.lv) un reģiona laikrakstā. | 2021. gada janvāris |
| **5.** | **Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas**  **apstiprināšana** | |
| 5.1 | Attīstības programmas un vides pārskata galīgās redakcijas izstrāde, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un institūciju sniegtajos atzinumus norādītos iebildumus un priekšlikumus | 2021. gada janvāris – februāris |
| 5.1 | ZAP lēmums par Attīstības programmas 1.redakcijas apstiprināšanu kā gala redakcijas projektu un nodošana VARAM atzinuma saņemšanai. | 2021. gada februāris |
| 5.2 | ZAP lēmums par vides pārskata projekta nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai (ja nepieciešams). | 2021. gada februāris |
| **6.** | **Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas**  **publiskošana** | |
| 6.1 | ZAP lēmums par Attīstības programmas gala redakcijas projekta un vides pārskata apstiprināšanu un spēkā stāšanos.  Lēmuma un dokumentu publicēšana reģiona mājaslapā [www.zemgale.lv](http://www.zemgale.lv) un reģiona laikrakstā. | 2021. gada marts |

Nepieciešamības gadījumā aktualizēt izstrādes termiņus pēc AP 1.redakcijas izstrādes.

Izpilddirektors V. VEIPS