Pielikums Nr.1/sf

**Apstiprināts:**

*Ar grozījumiem Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes*

*21.05.2019.sēdē, lēmums Nr.106., prot. Nr.23.*

**ZEMGALES plānošanas reģiona**

**darba plāns 2018.gadam**

**(ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošana)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Projekta**  **Nosaukums** | **projekta Nr.** | **Projekta mērķis[[1]](#footnote-1)** | **Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji** | **Projekta sākuma un beigu datums** | | | **Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi** |
| izpildes sākums | izpildes beigas | Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai |
| **1.** | **69.08.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)** | | | | | | | |
| **1.5** | **Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros** | | | | | | | |
| **1.5.1.** | **“Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” (Rediscover the roots of regions)** | ENI-LLB-1-108 | Veicināt nemateriālo kultūras mantojuma un vietējās vēstures vērtību saglabāšanu, pieejamību un attīstību, uzlabojot ilgtspējīga kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pierobežā | Projekta īstenošanas laiks 14.05.2019 – 13.05.2021 | | | | 5 darbinieki 2,2 slodze kopā |
| Organizēta projekta atklāšanas sanāksme (kopā ar Projekta vadības grupu un Uzraudzības grupu) Jelgavā (1) | 14.05.2019 | 31.12.2019. | n/a |
| Izstrādāts projekta vadības un koordinācijas sistēmas plāns (1) un projekta uzraudzības un novērtējuma sistēmas plāns (1) | 14.05.2019 | 31.12.2019. | n/a |
| Dalība un vadība projekta vadības grupas un projekta Uzraudzības grupas sanāksmē (1) | 14.05.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Iegādāts aprīkojums projekta vadības nodrošināšanai - portatīvais dators ar dokingu (1) | 14.05.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Sagatavota projekta partnera atskaite (1) | 14.05.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Organizētas apmācības tūrisma un kultūras nozarei Jelgavā, Jēkabpilī (1) | 14.05.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Dalība un vadība pirmajā kopīgā sanāksmē par kopīgiem tūrisma maršrutiem Rokiškos (1) | 14.05.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Dalība projektu partneru organizētājos festivālos un meistarklasēs ( 3) | 14.05.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Ieviesti publicitātes pasākumi- 2 informācija mājaslapā, 2 preses relīzes, 1 maksas raksts (5) | 14.05.2019 | 31.12.2019 | n/a |

Izpilddirektors V. VEIPS

1. Budžeta apakšprogrammu 70.08.00, 69.07.00 un 71.06.00 projektiem jānorāda arī programmas, kurā projekts tiek īstenots, nosaukums. [↑](#footnote-ref-1)