1.pielikums

ZPRAP 22.01.2019. lēmumam Nr.88., prot Nr.19.

Apstiprināts:

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 2019.gada 22.janvāra sēdē:

ZEMGALES plānošanas reģiona

darba plāns 2019. gadam

(pamatfunkciju īstenošana)

| Nr. p.k. | Pasākums (Darba nosaukums) | Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji | Pamatojums (Normatīvā akta deleģējums, PR attīstības padomes lēmums, PR attīstības programma, politikas plānošanas pamatnostādnes) | Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi |  |  |  |  | Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Administrācijā |  |  | Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai |  |  |
|  |  |  |  | izpildes sākums | izpildes beigas |  |  |  |  |
| - Plānošanas reģiona pamatdarbības nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Nodrošināta plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrāde/aktualizācija, ieviešana un ieviešanas uzraudzība | Sagatavots Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2015-2020 uzraudzības pārskats (1) | 2013.gada 16.jūlijā MK noteikumu Nr.402 “Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 28.pants. | 01.07.2019. |  | 31.12.2019. | 17.12.2019. |  | Attīstības nodaļas vadītājs, izpilddirektors 0,1 slodze katram, telpiskās attīstības plānotājs 0,2 slodze |
|  |  | Sagatavoti pārskati par reģiona plānošanas dokumentu ieviešanas uzraudzību (Zemgales reģiona rīcības plāns enerģētikā 2012-2020) (1) | 2013.gada 16.jūlijā MK noteikumu Nr.402 “Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 28.pants | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | 17.12.2019. |  | Attīstības nodaļas vadītāja 0,05 slodze, telpiskās attīstības plānotājs 0,2 slodze |
|  |  | Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2021-2027 izstrādes uzsākšana – sagatavots darba uzdevums (1), pieņemts lēmums par izstrādi (1), organizēta darba grupa (1) Sagatavots esošās situācijas analīzes projekts (1) | 2013.gada 16.jūlijā MK noteikumu Nr.402 “Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 15.,16.pants | 01.07.2019. |  | 31.12.2019. | 17.12.2019. |  | Attīstības nodaļas vadītājs, izpilddirektors 0,1 slodze katram, telpiskās attīstības plānotājs 0,2 slodze |
|  |  | Veikts attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas pasākums - Zemgales kultūras programmas izstrāde un ieviešana (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 3. un 7.punkts ZPR AP Rīcības virziens 6.3, Rīcība 6.3.1, Rīcība 6.3.2 | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | 22.01.2019. |  | Projektu vadītājs 0,3 slodze |
|  |  | Veikts attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas pasākums- Zemgales reģiona “Enerģētikas plāna 2018-2025” apstiprināšana (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 3. un 7.punkts ZPR AP Rīcības virziens 4.1, Rīcība 4.1.5 | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | 22.01.2019. |  | Attīstības nodaļas vadītājs, Telpiskās attīstības plānotājs 0,1 slodze katram |
|  |  | Veikts attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas pasākums - Zemgales reģionālā ainavu un zaļās infrastruktūras plāna izstrāde” (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 3. un 7.punkts ZPR AP Rīcības virziens 4.2, Rīcība 4.2.1, Rīcības un 4.2.2, Rīcība. | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | 17.12.2019. |  | Attīstības nodaļas vadītāja, Telpiskās attīstības plānotājs 0,1 slodze katram |
|  |  | Veikts attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas pasākums- Zemgales plānošanas reģiona Enerģētikas Rīcības plāna 2018.-2025. uzraudzības (monitoringa) sistēmas izstrāde un ieviešanas uzsākšana, datu ievade (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 3. un 7.punkts ZPR AP Rīcības virziens 4.1, Rīcība 4.1.5 | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  | Attīstības nodaļas vadītājs 0,05 slodze, Telpiskās attīstības plānotāja 0,1 slodze |
|  |  | Organizētas reģiona nozaru darba grupas, informatīvas sanāksmes (uzņēmējdarbības, tūrisma, sociālā, kultūras, izglītības, transporta un autoceļu, enerģētikas, attīstības plānošana) (8) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 10.punkts | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  | Izpilddirektors , Administrācijas vadītājs, Attīstības nodaļas vadītājs 0,1 slodze katram, telpiskās attīstības plānotājs 0,2 slodze. |
|  |  | Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (1) |  | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  | telpiskās attīstības plānotāja 0,1 |
|  |  | Uzsākta Zemgales reģiona E- Mobilitātes plāna izstrāde (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 10.punkts | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  |  |
| 1.2 | Nodrošināta reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā saskaņotība un atbilstība normatīvo aktu prasībām | Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām (6) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 31.punkts Teritorijas attīstības plānošanas likums. 11.pants. | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  |  |
|  |  | Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei (5) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 31.punkts Teritorijas attīstības plānošanas likums. 11.pants. | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  |  |
| 1.3. | Izvērtēta nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstība plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem | Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un pilnveidošanai (4) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants , 5., 9. punkts, | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  | Padomes priekšsēdētājs, vietnieks 0,1 slodze katram, izpilddirektors, administrācijas vadītājs, attīstības nodaļas vadītājs, 3 nozaru attīstības speciālisti, 3 projektu speciālisti, jurists, sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs 0,2 slodzes katram; |
|  |  | Nodrošināta līdzdalība nozaru ministriju darba grupās, nacionāla līmeņa komisijās un darba grupās reģiona interešu pārstāvniecībai ( Saeima, VARAM, SM. KM. ZM, IZM, EM, FM, LM u.c.) (52) |  | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  |  |
|  |  | Nodrošināta līdzdalība LPS valdes un komiteju sēdēs (8) | Reģionālās attīstības likuma 161.p.1.d.4.p. | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  | Izpilddirektors, padomes priekšsēdētājs 0,1 slodze katram |
| 1.4. | Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās attīstības atbalsta pasākumi | Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi (4) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants , 2., 10.punkts | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  | Izpilddirektors, administrācijas vadītājs 0,1 slodze katram, attīstības nodaļas vadītāja 0,2 slodze, 4 projektu vadītāji 0,2 slodze katram |
|  |  | Īstenoti pasākumi pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai (3) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants , 2., 10.punkts | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  | Administrācijas vadītājs, attīstības nodaļas vadītājs 0,1 slodze katram |
|  |  | Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un citu juridisku personu projektu iesniegumiem reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai (4) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  | Telpiskās attīstības plānotājs 0,1 |
|  |  | Organizētas deinstitucionalizācijas procesa uzraudzības padomes sanāksmes (1) | Zemgales PR Attīstības plāna 2015-2020. Rīcības plāna A 5.5. | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  | Izpilddirektors 0,1 slodze |
| 1.5. | Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbība | Organizētas plānošanas reģionu attīstības padomes sēdes (10) | Reģionālās attīstības likuma 17. pants | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  | Izpilddirektors, galvenais grāmatvedis 0,3 slodze katram, jurists, sabiedrisko attiecību speciālists 0,2 slodze katram, administrācijas vadītājs 0,5 slodze, padomes priekšsēdētājs, 4 projektu speciālisti,0,1 slodze katram |
|  |  | Organizētas ZPR administrāciju darbinieku sanāksmes (12) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  |  |
|  |  | Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai ZPR 2019. gada budžets (1) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants | 01.01.2019. |  | 31.01.2019. | 22.01.2019. |  |  |
|  |  | Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai ZPR 2019. gada darba plāns (1) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants | 01.01.2018. |  | 31.01.2019. | 22.01.2019. |  |  |
|  |  | Sagatavoti un iesniegti attīstības padomē apstiprināšanai ZPR 2019.gada budžeta grozījumi | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants | 01.02.2019. |  | 31.12.2019. | Pēc vajadzības |  |  |
|  |  | Sagatavoti un iesniegti attīstības padomei apstiprināšanai ZPR 2019. gada darba plāna grozījumi | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants | 01.02.2019. |  | 31.12.2019. | Pēc vajadzības |  |  |
|  |  | Sagatavota Vienošanās par valsts budžeta finansējuma izlietojumu un ar to saistītie pielikumi un iesniegti VARAM (1) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants | 01.01.2019. |  | 31.01.2019. | n/a |  |  |
|  |  | Sagatavoti grozījumi Vienošanās par valsts budžeta finansējuma izlietojumu un ar to saistītie pielikumi un iesniegti VARAM | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants | 01.02.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  |  |
|  |  | Sagatavotas un iesniegtas ceturkšņa finanšu atskaites (4) | Reģionālās attīstības likuma 161 pants, 171 pants | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  |  |
|  |  | Sagatavotas un iesniegtas mēnešu finanšu atskaites (12) | Reģionālās attīstības likuma 161 pants, 171 pants | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  |  |
|  |  | Sagatavots un iesniegts ZPR gada pārskats (1) | Gada pārskatu likums | 01.01.2019. |  | 30.06.2019. | 15.04.2019. |  |  |
|  |  | Sagatavotas un iesniegtas darba plāna ceturkšņa atskaites (4) | Reģionālās attīstības likuma 161 pants, 171 pants | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  |  |
|  |  | Sagatavots ZPR Publiskais pārskats par 2018.gadu | 11.06.2002. MK Noteikumi 231 „Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un to sagatavošanas kārtību". | 02.01.2019. |  | 30.06.2019. | 18.06.2019. |  |  |
|  |  | Organizēti mācību semināri darbiniekiem un attīstības padomes dalībniekiem (locekļiem) ( 2) | Reģionālās attīstības likuma 161 pants | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  |  |
| - Informatīvo un atbalsta pasākumu īstenošana saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.00.00 programmas finansējuma ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Nodrošināti un sniegti informatīvie un konsultatīvie pasākumi uzņēmējdarbības atbalstam | Sniegtas konsultācijas klātienē un ar e-pasta starpniecību uzņēmumiem saistībā ar uzņēmējdarbības attīstību, pārstrukturēšanu, dažādošanu, konsultācijas par dažādu institūciju pakalpojumiem (50 skaits gadā) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 prim panta 11.punkts | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  | Uzņēmējdarbības centrs vadītājs 1 slodze |
| 31.00.00 programmas finansējuma ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Sniegti atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības veicināšanai un nodrošināšanai | Koordinēti pieredzes apmaiņas braucieni un tirdzniecības misijas pašvaldību speciālistiem un/vai uzņēmējiem (2) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 prim panta 11.punkts | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  | Uzņēmējdarbības centrs vadītājs 1 slodze |
|  |  | Koordinēta dalība izstādēs un gadatirgos (7) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 prim panta 11.punkts | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  |  |
|  |  | Nodrošināta plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra darbība (1) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts, 5.2.1. punkts; Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 prim panta 11.punkts | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  |  |
|  |  | Tikšanās ar uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un pakalpojumu sniedzējiem (10) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts, 5.2.1. punkts; Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 prim panta 11.punkts | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  |  |
|  |  | Komersantu skaits, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītēs (150) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts, 5.2.1. punkts; Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 prim panta 11.punkts | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  |  |
| 2.3. | Nodrošināti plānošanas reģionu uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.00.00 programmas finansējuma ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nodrošināti plānošanas reģionu uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā | Noorganizēti informatīvie semināri pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem un uzņēmējiem (t.sk. uzņēmējdarbības darba grupa) (5) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 prim panta 11.punkts | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  | Uzņēmējdarbības centrs vadītājs 1 slodze |
|  |  | Uzņēmējdarbības institūciju un to sniegto pakalpojumu izvērtējams (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 prim panta 11.punkts | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  |  |
| 2.4. | Nodrošināti citi uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi | Gada Uzņēmējs Zemgalē 2019 organizēšana (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 prim panta 11.punkts | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  |  |
|  |  | Uzstāšanās partnerinstitūciju organizētajos uzņēmējdarbības pasākumos (10) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 prim panta 11.punkts | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  |  |
|  |  | Zemgales pašvaldību uzņēmējdarbības aktivitāšu apkopojums (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 prim panta 11.punkts | 01.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  |  |
| 3. Pabeigto projektu uzturēšanas nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3..1 | Nodrošināta pabeigto projektu uzturēšana | Uzturēti pabeigto projektu rezultāti projektos: 1)„Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus” – projekta ietvaros izveidotās datu kopas uzraudzība (SDI4); 2)„Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” – projekta ietvaros izstrādāto plānošanas dokumentu ieviešanas uzraudzība; 3)“Enerģētikas pasākumu telpiskās un sociālekonomiskās ilgtspējības plānošana" INTENSS (no 01.07.18.) - izstrādātā plānošanas dokumenta “Alternatīvo degvielu/atjaunojamās enerģijas izmantošanas perspektīva transportā“ ieviešanas uzraudzība; 4)„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabšana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai apsaimniekošanai un dabas vērtību saglabāšanai” – datu bāzes un monitoringa sistēmas pārraudzīšana. 5) “Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā (NUTRINFLOW)” – atskaites gatavošana, precizējumu gatavošanai. 6) “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” BUSS (no 1.04.2019) – noslēguma atskaites gatavošana, precizējumu iesniegšana, mentoru tīkla uzraudzība, mājas lapas uzraudzība. 7) Starptautiskais maršruts “Baltu ceļš”(Balti) no 23.10.2019. – noslēguma atskaišu sagatavošana, precizējumu iesniegšana. 8) Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas (BEA-APP) no 01.03.2019. – noslēguma atskaites iesniegšana, precizējumu gatavošana, izstrādātās monitoringa sistēmas darbības nodrošināšana. | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts | 02.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a |  | Projektu vadītājs, attīstības nodaļas vadītājs 0,25 slodze katram |
| 4. Pilotprojekts pašvaldībās reemigrācijas veicināšanai "Reģionālās reemigrācijas koordinators" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Reģionālā koordinatora darbības nodrošināšana | Viens koordinators reģionā | Finansējums ir piešķirts atbilstoši MK 11.12.2018. sēdes prot.Nr.59, 68.§ | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | n/a | remigrācijas koordinators 1 slodze |  |
| 4.2. | Ārvalstīs esošo personu (vai ģimeņu) konsultēšana par remigrācijas iespējām | Gadā sagatavoti 300 individuālie piedāvājumi potenciālajiem remigrantiem (vidēji 75 piedāvājumi ceturksnī) | Finansējums ir piešķirts atbilstoši MK 11.12.2018. sēdes prot.Nr.59, 68.§ | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | n/a |  |  |
|  |  | Reģionā atgriezušās personas (85) |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | n/a |  |  |
|  |  | Regulāri veiktas komunikācijas aktivitātes ar valsts mēroga un reģionālajiem medijiem, turpināta sadarbība ar dažādām valsts un privātā sektora organizācijām, izveidots tīkls ar citiem reģionālajiem koordinatoriem un pašvaldību speciālistiem, organizēti reģionālā mēroga pasākumi remigrantu piesaistei (vismaz 1 pasākums gadā), sniegti priekšlikumi valsts un pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai. |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | n/a |  |  |
| 4.3. | Remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmēju uzraudzība | Uzraudzīti un konsultēti remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmēji Zemgalē (2) |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | n/a |  |  |

Izpilddirektors V. Veips