2.pielikums

ZPRAP 22.01.2019. lēmumam Nr.88., prot Nr.19.

**Apstiprināts:**

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 2019.gada 22.janvāra sēdē:

ZEMGALES plānošanas reģiona

**darba plāns 2019.gadam**

**(ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošana)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Projekta**  **Nosaukums** | | | | **projekta Nr.** | | **Projekta mērķis[[1]](#footnote-1)** | | | | **Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji** | **Projekta sākuma un beigu datums** | | | **Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi** |
| izpildes sākums | izpildes beigas | Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai |
| **1.** | **69.08.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.** | **Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā** | | | | LLI-131 | | Veicināt uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot atbalsta sistēmu un veicinot biznesa ideju dzīvotspēju, koncentrējoties uz biznesa uzsākšanos un pašnodarbinātību, ietverot visas uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas | | | | Projekta īstenošanas laiks 01.04.2017. - 31.03.2019. | | | | 4 darbinieki  2 slodzes kopā |
| Dalība projekta vadības grupas sanāksmē (1) | 01.01.2019 | 31.03.2019 | n/a |
| Sagatavota projekta partnera atskaite (1) un projekta konsolidētā atskaite (2) | 01.01.2019 | 31.04.2019 | n/a |
| Noorganizēta darba grupa par pētījuma rezultātiem un labo praksi Lietuvā (1) | 01.01.2019 | 31.03.2019 | n/a |
| Izstrādāta kopīga internetā bāzēta platforma (1) | 01.01.2019 | 31.03.2019 | n/a |
| Uzlabota [www.zuc.zemgale.lv](http://www.zuc.zemgale.lv) mājas lapa | 01.01.2019 | 31.03.2019 | n/a |
| Noorganizētas apmācības uzņēmējdarbības atbalsta speciālistiem (3) | 01.01.2019 | 31.03.2019 | n/a |
| Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uzņēmējdarbības atbalsta speciālistiem (1) | 01.01.2019 | 31.03.2019 | n/a |
| Noorganizēta gala konference (1) | 01.01.2019 | 31.03.2019 | n/a |
| Noorganizētas esošo un topošo uzņēmēju apmācības (4) | 01.01.2019 | 31.03.2019 | n/a |
| Ieviesti publicitātes pasākumi - 1 preses relīzes, 1 maksas publikācija (2) | 01.01.2019 | 31.03.2019 | n/a |
| Izstrādāta un realizēt publicitātes kampaņa (1) | 01.01.2019 | 31.03.2019 | n/a |
| **1.1.2.** | **Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš”** | | | | LLI-187 | | Palielināt apmeklētāju skaitu, izveidojot starptautiskas nozīmes kultūras tūrisma maršrutu “Baltu ceļs”. | | | | Projekta īstenošanas laiks no 24.04.2017.-23.04.2019. | | | | 4 darbinieki 1 slodze kopā |
| Dalība projekta uzraudzības un vadības grupas sanāksmēs (1) | 01.01.2019. | 23.04.2019. | n/a |
| Sagatavota projekta partnera atskaite (aprīlis, 1) | 01.01.2019. | 23.04.2019. | n/a |
| Izstrādāta tūrisma maršruta “Baltu ceļš” brošūra un karte (2) | 01.01.2019. | 23.04.2019. | n/a |
| Noorganizētas apmācības tūrisma nozarei un viens noslēguma seminārs (2) | 01.01.2019. | 23.04.2019. | n/a |
| Noorganizētas žurnālistu vizītes LV, LT (2) | 01.01.2019. | 23.04.2019. | n/a |
| Ieviesti publicitātes pasākumi - 2 preses relīzes, 4 maksas publikācijas (6) | 01.01.2019. | 23.04.2019. | n/a |
| **1.1.3.** | **Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos (4SeasonsParks)** | | | | LLI-313 | | Veicināt kultūrvēstures objektu ilgtspēju, palielināt to pievilcību apmeklētājiem. | | | | Projekta īstenošanas laiks 01.03.2018 – 29.02.2020 | | | | 4 darbinieki  2 slodzes kopā |
| Dalība projekta uzraudzības un vadības grupas sanāksmēs (1) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Sagatavota projekta partnera atskaite (2, marts, septembris) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Pabeigts pētījums par pilīm un muižām projekta teritorijā (1) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Noorganizēta pieredzes apmaiņas vizīte uz Lietuvu (1) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Noorganizētas apmācības tūrisma nozarei (2) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Organizētas darba grupas par kopīgo maršrutu (2) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Mērķu grupu iekšējās sanāksmes (5) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Mērķgrupu skrejlapas ar identificētajiem tūrisma piedāvājumiem (1) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Izstrādāta tūrisma maršruta brošūra (1) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Izstrādāts videomateriāls par parkiem (1) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Noorganizētas žurnālistu vizītes (2) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Dalība partneru parku organizētajos pasākumos (4) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Ieviesti publicitātes pasākumi – 5 maksas raksti, 2 preses relīzes (7) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| **1.1.4.** | "Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidus -Baltijas reğionā"/ SocQuality | | | | LLI-317 | | Veicināt sociālo iekļaušanu personām ar invaliditāti, bērniem, jauniešiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam, veidojot sociālās integrācijas pasākumus un uzlabojot sociālo pakalpojumu kvalitāti Baltijas jūras reģiona vidū. | | | | Projekta īstenošanas laiks 01.03.2018 – 29.02.2020 | | | | 2 darbinieki  1,1 slodzes |
| Noorganizētas projekta vadības grupas sanāksmes (3) Jelgavā, Kretingā, Jaunjelgavā | 01.01.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Sagatavota un iesniegta projekta partnera atskaite (2) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Sagatavota un iesniegta projekta konsolidētā atskaite (2) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Noorganizēta dalība vasaras nometnē riska grupas bērniem un jauniešiem Rokišķos (1) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Izstrādāta (pielāgota) un ieviesta sociālo pakalpojumu kvalitātes vadības sistēma partneru organizācijām (1) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Noorganizētas projekta partneru dalībnieku apmācības un pieredzes apmaiņas braucieni Jelgavā, Kretingā. Jaunjelgavā/ Viesītē (3) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Ieviesti publicitātes pasākumi - preses relīzes (2), informācija mājas lapā [www.zemgale.lv](http://www.zemgale.lv) (2) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| **1.1.5.** | **Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā (Safe borderlands)** | | | | **LLI-302** | | Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu. | | | | Projekta īstenošanas laiks 01.04.2018 – 30.11.2019 | | | | 4 darbinieki 1,1 slodze kopā |
| Dalība projekta uzraudzības komitejas sanāksmē (1) | 01.04.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Dalība projekta vadības grupas sanāksmēs (4) | 01.02.2019 | 30.11.2019 | n/a |
| Sagatavota projekta partnera (2) un konsolidēta atskaite (2) | 31.01.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Dalība projekta apmācībās abu valstu drošības speciālistiem Lietuvā (1) | 24.01.2019 | 24.01.2019 | n/a |
| Projekta apmācību abu valstu drošības speciālistiem organizēšana (2) | 01.02.2019 | 01.04.2019 | n/a |
| Projekta starptautiskās pieredzes apmaiņas vizītes (Polijā) organizēšana abu valstu drošības speciālistiem (1) | 01.03.2019 | 31.03.2019 | n/a |
| Pieredzes apmaiņas vizīšu apkopojums/gala ziņojums (1) | 01.11.2019 | 30.11.2019 | n/a |
| Dalība pieredzes apmaiņas vizītēs (4) | 01.02.2019 | 30.11.2019 | n/a |
| Dalība darbnīcās abu valstu drošības speciālistiem (2) | 01.04.2019 | 30.11.2019 | n/a |
| Darbnīcu organizēšana abu valstu drošības speciālistiem (3) | 01.04.2019 | 30.11.2019 | n/a |
| Izstrādāt pārrobežu sadarbības risinājumu, kas uzlabos drošības pakalpojumus pierobežu pašvaldībās (1) | 01.09.2019 | 30.11.2019 | n/a |
|  |  | | | |  | |  | | | | Projekta preses relīzes (2) | 01.02.2019 | 30.11.2019 | n/a |  |
| Informatīvas publikācijas Latvijas avīzēs (5) | 01.01.2019 | 30.11.2019 | n/a |
| Informatīvie bukleti par abu valsts drošības pakalpojumiem | 01.04.2019 | 30.11.2019 | n/a |
| **1.1.6.** | **Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā (ENGRAVE)** | | | | LLI-291 | | Uzlabot upju veidoto zaļo infrastruktūru, iekļaujot ekosistēmas un ainavu konceptus plānošanā, kā arī demonstrējot zemieņu upju integrētās apsaimniekošanas pasākumu nozīmīgumu vietējā un reģionālā mērogā | | | | Projekta īstenošanas laiks no 01.05.2018.-30.04.2020. | | | | 5 darbinieki  0,833 slodzes kopā |
| Pirmā perioda projekta konsolidētās atskaites gatavošana (1) | 01.01.2019 | 30.04.2019. | n/a |
| Otrā Zemgales reģionālā ainavas un zaļās infrastruktūras plāna publiskā apspriešana | 01.01.2019. | 30.04.2019. | n/a |
| Otrā partneru sanāksme un otrā iesaistīto pušu tikšanās Žagarē (Lietuva) | 01.01.2019. | 30.04.2019. | n/a |
| Otrā perioda atskaites iesniegšana (1) | 01.05.2019. | 16.05.2019. | n/a |
| Otrā perioda projekta konsolidētās atskaites gatavošana (1) | 01.05.2019. | 31.10.2019. | n/a |
| Otrais nodevums Zemgales reģionālajam ainavas un zaļās infrastruktūras plānam | 01.05.2019. | 31.05.2019. | n/a |
| Trešā Zemgales reģionālā ainavas un zaļās infrastruktūras plāna publiskā apspriešana | 30.06.2019. | 31.10.2019. | n/a |
| Trešā partneru sanāksme un trešā iesaistīto pušu sanāksme Bauskā | 01.05.2019. | 31.10.2019. | n/a |
| Pārrobežu darba grupa Bauskas un Rundāles novados “Ainavas plānošana: ekoloģiskie, sociālie, kultūras un ekonomiskie aspekti” | 01.05.2019. | 31.10.2019. | n/a |
| Trešais nodevums Zemgales reģionālajam ainavas un zaļās infrastruktūras plānam | 01.10.2019. | 31.10.2019. | n/a |
| Trešā perioda atskaites iesniegšana (1) | 01.11.2019. | 30.11.2019. | n/a |
| Uzsākta 2-3 minūšu gara videoklipa izgatavošana trīs valodās (angļu, latviešu, lietuviešu), kas veltīts projekta rezultātiem | 01.11.2019. | 31.12.2019. | n/a |
| **1.2.** | **INTERREG Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014 - 2020** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **1.2.1.** | **‘’Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā’’, NUTRINFLOW** | | | | CB - 295 | | Mērķis: Apzināt aktuālās lauku drenāžas sistēmas un veikt meliorācijas inventarizāciju Jelgavas un Tērvetes novados,  Sekmēt pieredzes apmaiņu aktīvajiem lauksaimniekiem zemju meliorācijā un ūdens plūsmas novadīšanā Latvijā un projekta dalībvalstīs. | | | | Projekta īstenošanas laiks no 01.09.2015.-28.02.2019. | | | | 0 |
| Projekta noslēguma atskaites sagatavošana (1) | 01.01.2019. | 28.02.2019. | n/a |
| **1.3.** | | **INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014 - 2020** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3.1.** | | **"Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas" (BEA-APP)** | | R 017 | | | | Izveidot ilgtspējīgu saikni starp nepieciešamību paaugstināt atjaunojamo resursu ražošanu un pielietošanu, un šīs tematikas iekļaušanu attīstības plānošanas un telpiskās plānošanas procesos un dokumentos, lai veicinātu un nodrošinātu ES vides un enerģētikas politiku realizāciju projekta partneru reģionos un pašvaldībās, izmantojot partneru reģionu esošo pieredzi. | | Projekta īstenošanas laiks no 01.03.2016.-28.02.2019. | | | | | 5 darbinieki  1,3 slodze kopā |
| Piedalīšanās projekta noslēguma konferencē un partneru darba sanāksmē 29. un 30.janvārī Rīgā un Jelgavā (1) | | 01.01.2019. | 28.02.2019. | n/a |
| Gala pārskata sagatavošana (1) | | 01.01.2019. | 28.02.2019. | n/a |
| Zemgales plānošanas reģiona Enerģētikas Rīcības plāna 2012.-2020. uzraudzības (monitoringa) sistēmas izstrāde (1) | | 01.01.2019. | 28.02.2019. | n/a |
| Noorganizētas speciālistu apmācības darbam ar ERP monitoringa sistēmu (1) | | 01.01.2019. | 28.02.2019. | n/a |
| **1.3.2.** | | | **“Baltijas jūras reģiona sadarbība pārejai uz videi draudzīgu autonomo (bez vadītāju) pirmās/pēdējās jūdzes sabiedrisko transportu”**  **(SOHJOA BALTIC)** | | R 073 | | Uzlabot videi draudzīgas transporta sistēmas pilsētu teritorijās, izmantojot pilsētas transporta dažādību un apkalpojot lielāku skaitu iedzīvotāju | | | | Projekta īstenošanas laiks no 01.10.2017.-30.09.2020. | | | | 5 darbinieki  1,3 slodze kopā |
| Piedalīšanās projekta darba grupu sanāksmēs (2) | 01.01.2019. | 31.12.2019. | n/a |
| Perioda atskaites sagatavošana (2) | 01.01.2019. | 31.12.2019. | n/a |
| Piedalīšanās partneru reģionu pilotpasākumos (2) | 01.01.2019. | 31.12.2019. | n/a |
| Informācija mājas lapā, preses relīze (2) | 01.01.2019. | 31.12.2019. | n/a |
| Darbs pie pilotmaršrutu noteikšanas (2) | 01.01.2019. | 31.12.2019. | n/a |
| Darbs pie tehnisko prasību izstrādes (1) | 01.01.2019. | 31.12.2019. | n/a |  |
| Darbs pie iepirkuma dokumentācijas izstrādes (1) | 01.01.2019. | 31.12.2019. | n/a |
| **1.4.** | | **Starpreģionu sadarbības programma INTERREG EUROPE 2014.-2020.gadam** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.4.1.** | | **“Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai” (INNOGROW)** | | | | PGI00241 | | Ieviest reģionālās politikas nostādnes mazo un vidējo uzņēmumu lauku teritorijās konkurētspējas attīstībai, integrējot jaunu produktu tehnoloģijas un biznesa modeļus inovatīvu produktu attīstībai. Reģioni un citi iesaistītie partneri, daloties praktiskā pieredzē, varēs ieviest jaunās prakses un zināšanas reģionālajos un nacionālajos plānos, lai veicinātu inovatīvu produktu attīstību laukos. | | Projekta īstenošanas laiks no 01.04.2016.- 31.03.2021. | | | | | 4 darbinieki, 1,2 slodze kopā |
| Projekta iesaistīto pušu pārstāvju darba grupas organizēšana (1) | | 01.02.2019 | 31.03.2019 | n/a |
| Dalība starptautiskā sanāksmē, kopā ar projekta iesaistīto pušu pārstāvjiem un politikas pārstāvjiem Slovēnijā (1) | | 11.02.2019 | 14.02.2019 | n/a |
| Projekta preses relīze (1) | | 01.01.2019 | 31.03.2019 | n/a |
| Dalība projekta uzraudzības komitejas sanāksmē Slovēnijā (1) | | 11.02.2019 | 14.02.2019 | n/a |
| Rīcības plāna izstrāde (1) | | 01.01.2019 | 31.03.2019 | n/a |
| Projekta “Info” dienas organizēšana (1) | | 01.01.2019 | 31.03.2019 | n/a |
| Rīcības plāna ieviešana | | 01.04.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Sagatavota projekta partnera atskaite (1) | | 01.04.2019 | 30.04.2019 | n/a |
| **1.4.2.** | | **Zaļais publiskais iepirkums resursu efektīvai izaugsmei reģionos (GPP4Growth)** | | | | PGIO2462 | | Uzlabot politikas instrumentu īstenošanu, iekļaujot zaļā publiskā iepirkuma procedūras, kas veicinātu uzņēmumus izmantot dzīves cikla izmaksu pieeju un uzlabot vispārējo resursu pārvaldību un atkritumu apsaimniekošanu. | | Projekta īstenošanas laiks no 01.01.2017.-31.12.2021. | | | | | 4 darbinieki, 1,5 slodze kopā |
| Projekta iesaistīto pušu pārstāvju darba grupas organizēšana (2) | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Projekta starptautiskas darbnīcas organizēšana (1) | | 01.02.2019 | 30.06.2019 | n/a |
| Dalība projekta mācību vīzītē Beļģijā (1) | | 01.02.2019 | 30.06.2019 | n/a |
| Projekta uzraudzības komitejas sanāksmes organizēšana (1) | | 01.02.2019 | 30.06.2019 | n/a |
| Dalība trešo pušu pasākumos (1) | | 01.02.2019 | 30.06.2019 | n/a |
| Projekta preses relīze (2) | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Dalība starptautiskā darba grupā kopā ar projekta iesaistīto pušu pārstāvjiem un politikas pārstāvjiem Maltā (1) | | 01.07.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Rīcības plāna izstrāde (1) | | 01.07.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Projekta “Info” dienas organizēšana (1) | | 01.07.2019 | 31.12.2019 | n/a |  |
| Sagatavota projekta partnera atskaite (2) | | 01.01.2019 | 31.07.2019 | n/a |
| **1.4.3.** | | **Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes atbalsts izmantojot kompetenču dinamiku, mācību metodes un uzņēmējdarbības ekosistēmu**  **( E-COOL)** | | | | PGI05114 | | Uzlabot reģiona uzņēmējdarbības attīstības politikas un programmu īstenošanu, jo īpaši skolu jaunatnes izaugsmei un nodarbinātībai paredzēto investīciju jomā un atbalstu MVU visās to dzīves cikla stadijās; kā arī izstrādāt Rīcības plānu, kas īsteno šo politiku | | Projekta īstenošanas laiks no 01.06.2018.- 31.05.2021. | | | | | 5 darbinieki, 1,5 lodzes |
| Starpreģionu seminārs Nīderlandē (1) | | 01.12.2019. | 30.12.2019. |  |
| Projekta vadības grupas sanāksme Nīderlandē (1) | | 01.12.2019. | 30.12.2019. |  |
| Starpreģionu mācību vizīte Latvijā (1) | | 01.01.2019. | 31.12.2019. |  |
| Partneru pieredzes apmaiņa Latvijā (1) | | 01.01.2019. | 31.12.2019. |  |
| Iesaistīto pušu darba grupas tikšanās Latvijā (3) | | 01.01.2019. | 31.12.2019. |  |
| Projekta vadības grupas sanāksme Latvijā (1) | | 01.06.2019. | 30.11.2019. |  |
| Labās prakses piemēra definēšana (1) | | 01.01.2019. | 31.12.2019. |  |
| Labās prakses piemēra analīzes apraksts (1) | | 01.01.2019. | 31.12.2019. |  |
| Dalība iesaistīto pušu pasākumos (vismaz 1) | | 01.01.2019. | 31.12.2019. |  |
| Komunikācijas un publicitātes aktivitātes. Preses relīzes (2) | | 01.01.2019. | 31.12.2019. |  |
| Informatīvo materiālu izgatavošana. Rollup stends,(1),brošūras. | | 01.01.2019. | 31.12.2019. |  |
| Projekta publicitātes nodrošināšana sociālajos saziņas tīklos (10) | | 01.01.2019. | 31.12.2019. | n/a |
| Projekta partnera II semestra atskaite (1) | | 01.06.2019. | 30.06.2019. | n/a |
| Projekta partnera III semestra atskaite (1) | | 01.12.2019. | 31.12.2019. |  |
| Projekta rezultātu izplatīšanas pasākums(1) | | 01.12.2019. | 31.12.2019. | n/a |
| **1.4.4.** | | **Eiropas bioloģiskās daudzveidības aizsardzība no invazīvām svešzemju sugām (INVALIS)** | | | | PGI05271 | | Uzlabot politikas instrumentu īstenošanu iesaistītajos reģionos, stimulējot rīcības (t.i., politikas risinājumi) kas saistīti ar profilaksi, agrīnu atklāšanu, kontroli, invazīvo svešzemju sugu (turpmāk – ISS) izskaušanu sauszemes, saldūdens un jūras vidē. INVALIS palīdzēs valsts iestādēm: kontrolēt invazīvo svešzemju sugu izplatīšanu; mazināt sociālekonomisku un vides risku, izmantojot praksi un pieredzi starp ES reģioniem un attiecīgajiem mērķa grupām saistītiem ar ISS pārvaldību, un pārcelšot gūtas zināšanas nacionālajos/reģionālajos politikas instrumentos un rīcību plānos. | | Projekta īstenošanas laiks no 01.06.2018.-31.05.2023. | | | | | 5 darbinieki  1,1 slodze kopā |
| Otrā partneru sanāksme un starpreģionālā darba grupa Korsikā (Francija) par dažādām ISS izskaušanas/ kontroles metodēm (04.2019.) | | 01.01.2019. | 01.05.2019. | n/a |
| Otrā iesaistīto pušu tikšanās | | 01.01.2019. | 01.05.2019. | n/a |
| Otrā perioda atskaites iesniegšana | | 01.06.2019. | 14.06.2019. | n/a |  |
| Trešā iesaistīto pušu tikšanās | | 01.06.2019. | 30.11.2019. | n/a |  |
| Trešā partneru sanāksme un starpreģionālā darba grupa Rumānijā par to, kā risināt radušos interešu konfliktus starp dažādām ISS apsaimniekošanas praksēm | | 01.06.2019. | 30.11.2019. | n/a |  |
| 2 nacionālu informatīvu pasākumu organizēšana par projektā sasniedzamiem rezultātiem  (1 dienas pasākums ar 50-70 dalībniekiem) | | 01.06.2019. | 30.11.2019. | n/a |  |
| Trešā perioda atskaites iesniegšana | | 01.12.2019. | 14.12.2019. | n/a |  |
| **1.4.5.** | | **Elektromobilitāte kā svarīgs atbalsts ilgtspējīgas mobilitātes un satiksmes vadības politikas instrumentiem (eMopoli)** | | | | PG105232 | | Veicināt e-mobilitāti reģionos plānojot attīstību sektoros, kas to efektīvi nodrošina lietotāju (iedzīvotāju) interesēs – attīstot gan urbāno transporta infrastruktūru, gan ieviešot labus risinājumus zaļā transporta (elektromobiļi, e-velosipēdi u.c.) jomās un stiprinot videi draudzīgu transporta jomas pārvaldību, kā arī šīs tematikas iekļaušanu attīstības plānošanas un telpiskās plānošanas un investīciju procesos un dokumentos, lai veicinātu un nodrošinātu ES stratēģijas CO2 emisiju un oglekļa mazietilpīgas attīstības politikas realizāciju partneru reģionos un pašvaldībās, izmantojot partneru reģionu esošo pieredzi. | | Projekta īstenošanas laiks no 01.06.2018.-30.11.2022. | | | | | 5 darbinieki, 1,35 slodze kopā |
| Dalība vadības grupā (2) | | 01.01.2019. | 31.12.2019. | n/a |
| Dalība web konferencē (2) | | 01.01.2019. | 31.12.2019. | n/a |
| Perioda atskaites sagatavošana (2) | | 01.01.2019. | 31.12.2019. | n/a |
| Informācija mājas lapā, preses relīze (2) | | 01.01.2019. | 31.12.2019. | n/a |
| Organizēta Reģionālā stakeholder (iesaistīto pušu) darba grupa (2) | | 01.01.2019. | 31.12.2019. | n/a |
| Uzsākta Mobilitātes plāna izstrāde (1`) | | 01.01.2019. | 31.12.2019. | n/a |
| Partneru speciālistu apmaiņas pasākums (1) | | 01.01.2019. | 31.12.2019. | n/a |
| **2.** | | **63.07.00 Eiropas Sociālais fonds (2014-2020)** | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | | **“Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskais atbalsta mērķis ”Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākums “Deinstitucionalizācija”** | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.1.** | | “Atver sirdi Zemgalē” | | Nr.9.2.2.1/15/I/001 | | | | Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. | | Projekta īstenošanas laiks 01.12.2015.-31.12.2022. | | | | | 6 darbinieki  5 slodzes kopā |
| Veikts individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāti individuālo sociālās rehabilitācijas plāni personām ar GRT (86 – personas ar GRT) | | 01.01.2019. | 30.09.2019. | n/a |
| Veikts individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāti individuālo sociālās rehabilitācijas plāni bērniem ar FT (34 – bērni ar FT) | | 01.01.2019. | 30.09.2019. | n/a |
| Personu ar GRT skaits, kas saņem sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus (50) | | 01.01.2019. | 31.12.2019. | n/a |
| Bērni ar FT, kas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (100) | | 01.01.2019. | 31.12.2019. | n/a |
| Bērni ar FT, kas saņem “atelpas brīža” pakalpojumus (10) | | 01.01.2019. | 31.12.2019. | n/a |
| Izstrādāta apmācību programma VSAC speciālistu un sociālo mentoru apmācībām par personu ar GRT sagatavošanu dzīvei sabiedrībā (1). | | 01.01.2019. | 31.12.2019. | n/a |
| Pieredzes apmaiņas braucieni esošajiem un potenciālajiem sociālo pakalpojumu sniedzēju, PR un PV pārstāvjiem un mēdijiem par DI procesu īstenošanu Latvijā (1) | | 01.04.2019. | 31.10.2019. | n/a |
| Apmācības vispārējo pakalpojumu sniedzēju pārstāvjiem par viņu lomu DI procesā (organizē LM) | | 01.01.2019. | 31.12.2019. | n/a |
| Informatīvi un motivējoši pasākumi potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm (3) | | 01.01.2019. | 31.12.2019. | n/a |
| Integrējošas nometnes bērniem un viņu ģimenēm un BSAC bērniem (1) | | 01.04.2019. | 31.10.2019. | n/a |
| Integrējošas nometnes bērniem un viņu ģimenēm un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm (1) | | 01.04.2019. | 31.10.2019. | n/a |
| Papildināta informācija ZPR mājas lapā 1 reizi ceturksnī (4) | | 01.01.2019. | 31.12.2019. | n/a |
| Papildināta informācija projekta mājaslapā: www.atversirdi.lv vismaz 1 reizi mēnesī (12) | | 01.01.2019. | 31.12.2019. | n/a |
| Papildināta informācija projekta Facebook lapā @atversirdi vismaz 1 reizi mēnesī (12) | | 01.01.2019. | 31.12.2019. | n/a |
| Iesniegti maksājuma pieprasījumi (4) | | 01.01.2019. | 31.12.2019. | n/a |
|  | | | | | | | | | |

Izpilddirektors V. Veips

1. Budžeta apakšprogrammu 70.08.00, 69.07.00 un 71.06.00 projektiem jānorāda arī programmas, kurā projekts tiek īstenots, nosaukums. [↑](#footnote-ref-1)