Pielikums

ZPRAP 16.05.2017., lēmumam Nr.229. prot. Nr.48.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Pasākums**  **(Darba nosaukums)** | | **Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji** | | **Pamatojums**  (Normatīvā akta deleģējums, PR attīstības padomes lēmums, PR attīstības programma, politikas plānošanas pamatnostādnes) | | | **Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi** | | | **Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi** |
| Administrācijā | | Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai |  |
| izpildes sākums | izpildes beigas |
| 1. **Plānošanas reģiona pamatdarbības nodrošināšana** | | | | | | | | | | |  |
| **1.1.** | Nodrošināta plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrāde/aktualizācija, ieviešana un ieviešanas uzraudzība | | Veikta Zemgales plānošanas reģiona Esošās situācijas apraksta aktualizēšana. | | Teritorijas attīstības plānošanas likums. 11.pants.  MK Noteikumu Nr.402  Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem  4.pants. | | | 02.01.2017. | 30.09.2017. | n/a | Attīstības nodaļas vadītāja 0,1 slodze, telpiskās attīstības plānotāja 0,4 slodze, 7 nozaru attīstības speciālisti 0,1 slodze katram. |
| Sagatavots Attīstības programmas 2015-2020 un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015-2030 īstenošanas uzraudzības ziņojums | | Teritorijas attīstības plānošanas likums. 11.pants.  MK Noteikumu Nr.402  Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem  28.pants. | | | 02.01.2017. | 30.09.2017. | 30.09.2017. | Attīstības nodaļas vadītāja 0,1 slodze, telpiskās attīstības plānotāja 0,2 slodze, 7 nozaru attīstības speciālisti 0,1 slodze katram. |
| Sagatavots Sociālās attīstības programmas 2010-2016 noslēguma uzraudzības ziņojums. | | Teritorijas attīstības plānošanas likums. 11.pants.  MK Noteikumu Nr.402  Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem  28.pants. | | | 02.01.2017. | 30.09.2017. | 30.09.2017. | Telpiskās attīstības plānotāja 0,1 slodze, 1 nozaru attīstības speciālisti 0,1 slodze |
| **1.3.** | | Izvērtēta nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstība plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem | | Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un pilnveidošanai (8) | | Reģionālās attīstības likuma 161. pants , 5., 9. punkts, ZPR nolikums 60.7.p | 02.01.2017. | | 30.12.2017. | n/a | Telpiskās attīstības plānotāja, Attīstības nodaļas vadītāja, Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja, 0,1 slodze katram |
| Nodrošināta līdzdalība nozaru ministriju darba grupās, nacionāla līmeņa komisijās un darba grupās reģiona interešu pārstāvniecībai ( Saeima, VARAM, SM. KM. ZM, IZM, EM, FM, LM u.c.) (52) | | Izpilddirektors, administrācijas vadītājs attīstības nodaļas vadītājs, 4 nozaru attīstības speciālisti, 3 projektu speciālisti, jurists 0,2 slodzes katram; |
| Nodrošināta līdz dalība LPS valdes un komiteju sēdēs (8) | | Reģionālās attīstības likuma 161.p.1.d.4.p. | 02.01.2017. | | 30.12.2017 | n/a | Izpilddirektors 0,1 slodze |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | **Latvijas simtgades pasākuma Reģionu dienas aktivitātes  “Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve  “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”” nodrošināšana** | | | | | | |
| 4.1. | Nodrošināta Latvijas simtgades pasākuma Reģionu dienas aktivitāte  “Dāva-na Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”” | Viena reģiona pārstāvja, kas piedalās ainavu ekspertu padomes darbā, izvirzīšana (1) | Ainavu politikas pamatnostādņu 2013.-2019.gadam 5.2. un Rīcības plāna 2.7.apakšpunkts[[1]](#footnote-1);**Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošanas programmas 4.sadaļa** “Latvijas rotāšana un dāvanu gatavošana”[[2]](#footnote-2); Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojuma Nr. 769 “Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu” pielikuma 16.punkts[[3]](#footnote-3) | 16.05.2017  - | 20.06.2017 | n/a | Telpiskās attīstības plānotāja 0,4 slodzes (kopā visai 4.aktivitātei) |
| 4.2. | Aktivitātes un tās norises popularizēšana, ievietojot nacionālā vai reģionālā līmenī sagatavoto informāciju reģiona un visu reģiona pašvaldību tīmekļa vietnēs, reģionālajos un vietējos laikrakstos, t.sk. pašvaldību ziņu lapās, kā arī informācijas sniegšana dažādos pasākumos, t.sk. plānošanas reģiona administrācijas, attīstības un konsultatīvās padomes sēdēs un vismaz vienā reģionālās televīzijas sižetā (1 saraksts par informācijas ievietošanu laikrakstos, t.sk. pašvaldību ziņu lapās un sniegšanu pasākumos, t.sk. reģiona administrācijas, attīstības un konsultatīvās padomes sanāksmēs) |  | 16.05.2017 | 31.12.2017 | n/a |  |
| 4.3. | Aktivitātes atbalsta grupas izveidošana, iesaistot tajā vismaz visu plānošanas reģiona pašvaldību un publisko bibliotēku pārstāvjus (1 atbalsta grupa) | 16.05.2017 | 31.05.2017 | n/a |
| 4.4. | Reģiona publisko un skolu bibliotēku, muzeju, fizisko personu un fizisko personu grupu konsultēšana par līdzdalību aktivitātē (1 saraksts par veiktajām konsultācijām) | 16.05.2017 | 31.12.2017 | n/a |
| 4.5. | Atgriezeniskās saites nodrošināšana par aktivitātes norisi, nepieciešamības gadījumā sazinoties ar pieteikumu un papildus informācijas iesniedzējiem individuāli (1 saraksts par sazināšanos ar fiziskām personām un personu grupām) | 16.05.2017 | 31.12.2017 | n/a |
| 4.6. | Ainavu dārgumu pieteikumu šķirošana un grupēšana, sagatavojot reģiona ainavu dārgumu balsošanas saraksta projektu, kā arī šī saraksta projekta precizēšana, ņemot vērā ainavu ekspertu padomes ieteikumus (1 balsošanas saraksts) | 17.07.2017 | 31.08.2017 | n/a |
| 4.7. | Priekšlikuma sagatavošana par 10 reģiona ainavu dārgumu iekļaušanu Latvijas Nacionālās bibliotēkas ainavu dārgumu krātuvē, apkopojot sabiedrības un ekspertu balsošanas rezultātus (1priekšlikums par 10 reģiona ainavu dārgumu iekļaušanu LNB ainavu dārgumu krātuvē) |  | 16.10.2017 | 10.11.2017 | n/a |  |
| 4.8. | Līdzdalība EP Ainavu balvas nolikuma pilnveidošanā ar mērķi 2018.gadā nacionālajā atlasē iesaistīt arī nelielo novadu ainavu jomā īstenotās labās iniciatīvas, kas tiek īstenotas dziļā sadarbībā ar iedzīvotājiem un interesentiem, sagatavojot priekšlikumu nolikuma pilnveidošanai (1 priekšlikums par procesu un kritērijiem EP Ainavu balvas norisei reģionos un nolikuma projekta saskaņošana) |  | 15.08.2017 | 01.12.2017 | n/a |  |
| 4.9. |  | Līdzdalība vismaz 3 ainavu ekspertu padomes vai aktivitātes īstenošanas sanāksmēs, kuras organizē VARAM |  | 16.05.2017. | 31.12.2017. |  |  |
| 4.10. |  | Pārskata sagatavošana par aktivitātes īstenošanu 2017. gadā, ietverot tajā informāciju un materiālus saistībā ar 1. pielikuma 4.1.-4.8.uzdevumu īstenošanu. |  | 16.05.2017. | 31.12.2017. |  |  |

Izpilddirektors (personīgais paraksts) V. VEIPS

***Noraksts pareizs:***

Administrācijas vadītāja S. OZOLA

17.05.2017., Jelgavā

1. <http://polsis.mk.gov.lv/documents/4427> [↑](#footnote-ref-1)
2. <http://lv100.lv/Uploads/2017/01/16/KM_Latvijas_valsts_simtgades_programma.1.pdf> [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://www.vestnesis.lv/op/2016/246.27> [↑](#footnote-ref-3)