NORAKSTS

PIELIKUMS Nr. 1

ZPRAP lēmumam Nr.208., prot. Nr.44.

Apstiprināts:

Zemgales  plānošanas reģiona Attīstības padomes 2017.gada 17. janvāra sēdē:

Lēm. Nr.208., Prot. Nr.44.

ZEMGALES plānošanas reģiona

darba plāns 2017. gadam

(pamatfunkciju īstenošana)

| Nr. p.k. | Pasākums (Darba nosaukums) | Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji | Pamatojums (Normatīvā akta deleģējums, PR attīstības padomes lēmums, PR attīstības programma, politikas plānošanas pamatnostādnes) | Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi |  |  |  | Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Administrācijā |  |  | Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai |  |
|  |  |  |  | izpildes sākums |  | izpildes beigas |  |  |
| - Plānošanas reģiona pamatdarbības nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Nodrošināta plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrāde/aktualizācija, ieviešana un ieviešanas uzraudzība | Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2015-2020 Rīcības plāna aktualizēšana | Teritorijas attīstības plānošanas likums. 11.pants. MK Noteikumu Nr.402 Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 27.pants. | 01.07.2017. | 30.12.2017. |  | 30.12.2017. | Izpilddirektors 0,1 slodze, administrācijas vadītājs 0,1,Attīstības nodaļas vadītāja 0,1 slodze, telpiskās attīstības plānotāja 0,2 slodze, 7 nozaru attīstības speciālisti 0,1 slodze katram. |
|  |  | Veikta Zemgales plānošanas reģiona Esošās situācijas apraksta aktualizēšana. | Teritorijas attīstības plānošanas likums. 11.pants. MK Noteikumu Nr.402 Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 4.pants. | 02.01.2017. | 30.06.2017. |  | n/a | Attīstības nodaļas vadītāja 0,1 slodze, telpiskās attīstības plānotāja 0,4 slodze, 7 nozaru attīstības speciālisti 0,1 slodze katram. |
|  |  | Sagatavots Attīstības programmas 2015-2020 un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015-2030 īstenošanas uzraudzības ziņojums | Teritorijas attīstības plānošanas likums. 11.pants. MK Noteikumu Nr.402 Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 28.pants. | 02.01.2017. | 30.06.2017. |  | 30.06.2017. | Attīstības nodaļas vadītāja 0,1 slodze, telpiskās attīstības plānotāja 0,2 slodze, 7 nozaru attīstības speciālisti 0,1 slodze katram. |
|  |  | Sagatavots Sociālās attīstības programmas 2010-2016 noslēguma uzraudzības ziņojums. | Teritorijas attīstības plānošanas likums. 11.pants. MK Noteikumu Nr.402 Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 28.pants. | 02.01.2017. | 30.06.2017. |  | 30.06.2017. | Telpiskās attīstības plānotāja 0,1 slodze, 1 nozaru attīstības speciālisti 0,1 slodze |
|  |  | Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (2) 1reizi pusgadā. | Teritorijas attīstības plānošanas likums. 11.pants. MK Noteikumu Nr.402 Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 4.pants. | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | n/a | Telpiskās attīstības plānotāja 0,1 |
|  |  | Zemgales kultūras programmas izstrāde un ieviešana 2017 | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 3. ,7., 8.punkts | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | 30.12.2017. | Kultūras nozares attīstības speciāliste 0,5 slodze |
|  |  | Zemgales reģiona Enerģētikas plāna aktualizācijas veikšana, 1.redakcijas sagatavošana. | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 3. ,7., 8.punkts | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | 30.12.2017 | Izpilddirektors 0,1 slodze, administrācijas vadītājs 0,1,Attīstības nodaļas vadītāja 0,1 slodze, telpiskās attīstības plānotāja 0,2 slodze, 1 nozaru attīstības speciālists 0,1 slodze. |
|  |  | Organizētas reģiona nozaru attīstības darba grupu sanāksmes (uzņēmējdarbības, tūrisma, sociālā, kultūras, izglītības, transporta un autoceļu, enerģētikas, attīstības) (8) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 2., 4., 8.punkts | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | n/a | Izpilddirektors 0,1 slodze, administrācijas vadītājs 0,1,Attīstības nodaļas vadītāja 0,1 slodze, telpiskās attīstības plānotāja 0,2 slodze, 7 nozaru attīstības speciālisti 0,1 slodze katram. |
| 1.2 | Nodrošināta reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā saskaņotība un atbilstība normatīvo aktu prasībām | Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām (2) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 31.punkts Teritorijas attīstības plānošanas likums. 11.pants. | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | n/a | Telpiskās attīstības plānotāja 0,1 |
|  |  | Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei (5) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants , 2., 3.punkts Teritorijas attīstības plānošanas likums. 11.pants. | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | n/a | Telpiskās attīstības plānotāja 0,1 |
|  |  | Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumiem (3) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants , 2., 3.punkts Teritorijas attīstības plānošanas likums. 11.pants. | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | n/a | Telpiskās attīstības plānotāja 0,1 |
| 1.3. | Izvērtēta nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstība plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem | Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un pilnveidošanai (8) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants , 5.punkts | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | n/a | Telpiskās attīstības plānotāja, Attīstības nodaļas vadītāja, Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja, 0,1 slodze katram |
| 1.4. | Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās attīstības atbalsta pasākumi | Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi (8) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants , 2., 10.punkts | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | pēc vajadzības | Izpilddirektors 0,1 slodze, administrācijas vadītājs 0,1,Attīstības nodaļas vadītāja 0,4 slodze, 5 Projektu vadītāji 0,2 slodze katram. |
|  |  | Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un citu juridisku personu projektu iesniegumiem reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai (8) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | n/a | Telpiskās attīstības plānotāja 0,1 |
|  |  | Organizētas deinstitucionalizācijas procesa uzraudzības padomes sanāksmes (2) | Rīcības plāna A 5.5. | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | n/a | Izpilddirektors 0,1 slodze |
| 1.5. | Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbība | Organizētas plānošanas reģionu attīstības padomes sēdes ( 10) | Reģionālās attīstības likuma 17. pants | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | n/a | Izpilddirektors 0,3 slodze, Jurists 0,5 slodze, administrācijas vadītājs, galvenais grāmatvedis 0,7 slodzes katram, sabiedrisko attiecību speciālists 0,3 slodze, 4 projektu speciālisti,0,1 slodze katram |
|  |  | Organizētas ZPR administrāciju darbinieku sanāksmes (12) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | n/a |  |
|  |  | Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai ZPR 2017. gada budžets (1) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | 17.01.2017. |  |
|  |  | Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai ZPR 2017. gada darba plāns (1) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | 17.01.2017. |  |
|  |  | Sagatavoti un iesniegti attīstības padomē apstiprināšanai ZPR 2017.gada budžeta grozījumi | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | pēc vajadzības |  |
|  |  | Sagatavoti un iesniegti attīstības padomei apstiprināšanai ZPR 2017. gada darba plāna grozījumi | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | pēc vajadzības |  |
|  |  | Sagatavota Vienošanās par valsts budžeta finansējuma izlietojumu un ar to saistītie pielikumi un iesniegti VARAM (1) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants | 02.01.2017. | 31.01.2017. |  |  |  |
|  |  | Sagatavoti grozījumi Vienošanās par valsts budžeta finansējuma izlietojumu un ar to saistītie pielikumi un iesniegti VARAM | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | pēc vajadzības |  |
|  |  | Sagatavotas un iesniegtas ceturkšņa finanšu atskaites (4) | Reģionālās attīstības likuma 161 pants, 171 pants | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | n/a |  |
|  |  | Sagatavotas un iesniegtas mēnešu finanšu atskaites (12) | Reģionālās attīstības likuma 161 pants, 171 pants | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | n/a |  |
|  |  | Sagatavots un iesniegts ZPR gada pārskats (1) | Gada pārskatu likums | 02.01.2017. | 30.06.2017. |  | 21.02.2017. |  |
|  |  | Sagatavotas un iesniegtas darba plāna ceturkšņa atskaites (4) | Reģionālās attīstības likuma 161 pants, 171 pants | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | n/a |  |
|  |  | Sagatavots ZPR Publiskais pārskats par 2016.gadu | 11.06.2002. MK Noteikumi 231 „Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un to sagatavošanas kārtību". | 02.01.2017. | 30.06.2017. |  | 20.06.2017. |  |
|  |  | Organizēti mācību semināri darbiniekiem un attīstības padomes dalībniekiem (locekļiem) ( 2) | Reģionālās attīstības likuma 161 pants | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | n/a |  |
|  | Informatīvo un atbalsta pasākumu īstenošana saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Nodrošināti un sniegti informatīvie un konsultatīvie pasākumi uzņēmējdarbības atbalstam | Nodrošināta pamatinformācijas klātienē, pa telefonu un ar e-pasta starpniecību topošajiem un esošākiem uzņēmējiem (t.sk. par atbalsta iespējām, uzņēmējdarbības attīstību, dažādu institūciju pakalpojumiem u.c.) (100) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 161 panta 11.punkts | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | n/a | ZUC vadītājs 1 slodze UC speciālists 0,5 slodze |
|  |  | Atjaunota informācija mājas lapā par atbalsta iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai (12x) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts, 5.2.1. punkts | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | n/a |  |
| 2.2 | Sniegti atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības veicināšanai un nodrošināšanai | Koordinēti pieredzes apmaiņas braucieni un tirdzniecības misijas pašvaldību speciālistiem un/vai uzņēmējiem (2) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 161 panta 11.punkts | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | n/a |  |
|  |  | Organizēta dalība izstādēs un gadatirgos (5) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 161 panta 11.punkts | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | n/a |  |
|  |  | Noorganizēti informatīvie semināri pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem un uzņēmējiem (t.sk. uzņēmējdarbības darba grupa) (3) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 161 panta 11.punkts | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | n/a |  |
|  |  | Uzņēmējdarbības institūciju un to sniegto pakalpojumu izvērtējums (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 161 panta 11.punkts | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | n/a |  |
|  |  | Nodrošināta plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra darbība (1) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts, 5.2.1. punkts; Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 161 panta 11.punkts | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | n/a |  |
|  |  | Komersantu skaits, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītēs (150) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts, 5.2.1. punkts; Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 1 panta 11.punkts | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | n/a |  |
| 2.3. | Nodrošināti citi uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi | Gada Uzņēmējs Zemgalē 2017 organizēšana (1) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | n/a |  |
|  |  | Aktualizēts Zemgales interaktīvās kartes uzņēmējdarbības slānis (1) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | n/a |  |
|  |  | Noorganizētas tikšanās ar uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām (4 pasākumi/tikšanās) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  | n/a |  |
| 3. | Pabeigto projektu uzturēšanas nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Nodrošināta pabeigto projektu uzturēšana | Uzturēti pabeigto projektu rezultāti (8) | Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 3.pants. 12.pants | 02.01.2017. | 30.12.2017. |  |  | Projektu speciālists 0.2 slodzes, grāmatvedis 0.06 slodzes Attīstības nodaļas vadītājs 0,1 slodze Telpiskās attīstības speciālists 0,1 slodze |

Izpilddirektors 	(personīgais paraksts) 	V. Veips

Noraksts pareizs:

Administrācijas vadītāja 			S. OZOLA

18.01.2016., Jelgavā