NORAKSTS

PIELIKUMS Nr. 2.

ZPRAP lēmumam Nr.208., prot. Nr.44.

Apstiprināts:

Zemgales  plānošanas reģiona Attīstības padomes 2017.gada 17. janvāra sēdē:

Lēm. Nr.208., Prot. Nr.44.

ZEMGALES plānošanas reģiona

darba plāns 2017.gadam

(ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošana)

| Nr. p.k. | Projekta Nosaukums | projekta Nr. |  | Projekta mērķis | Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji | Projekta sākuma un beigu datums |  |  | Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | izpildes sākums | izpildes beigas | Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai |  |
| 1. | 70.08.00 „Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eiropas Savienības Konkurētspējas un inovācijas ietvarprogrammas „Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas politikas atbalsta programma (ICT PSP)” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | „Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus (SDI4Apps)” | 621129 |  | Mērķis: sniegt izpratni pašvaldībām, uzņēmējiem, iedzīvotājiem un citiem interesentiem par INSPIRE direktīvas un citu Eiropas Komisijas iniciatīvu kā Koperniks / GEOSS un INSPIRE / Copernicus / GEOSS pielietojamību. | Piedalīšanās vadības un darba grupas sanāksmēs (1) | 01.04.2014. | 31.03.2017. | n/a | 2 darbinieki 2 slodzes kopā |
|  |  |  |  |  | Projekta administratīvās atskaites sagatavošana M36 (1) | 01.04.2014. | 31.12.2017. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Iekšējās validācijas ziņojuma sagatavošana M36 (1) | 01.04.2014. | 31.12.2017. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Ziņojuma „Progress report and Pilot platforms update sagatavošana M36 (1) | 01.04.2014. | 31.12.2017. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Informatīvie semināri (1) | 01.04.2014. | 31.12.2017. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Publicitātes pasākumi (1) | 01.04.2014. | 31.12.2017. | n/a |  |
| 2. | 69.08.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INTERREG Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ‘’Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā’’, NUTRINFLOW |  | CB - 295 | Mērķis: Apzināt aktuālās lauku drenāžas sistēmas un veikt meliorācijas inventarizāciju Jelgavas un Tērvetes novados, Sekmēt pieredzes apmaiņu aktīvajiem lauksaimniekiem zemju meliorācijā un ūdens plūsmas novadīšanā Latvijā un projekta dalībvalstīs. | Piedalīšanās projekta vadības grupas sanāksmē (1) un darba grupas sanāksmēs (3) | 01.09.2015. | 28.02.2019. | n/a | 5 darbinieki 2 slodzes kopā |
|  |  |  |  |  | Sagatavota projekta komandas elektroniskā infolapa (3) | 01.09.2015. | 28.02.2019. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Dalība inovatīvu risinājumu konkursa nolikuma sagatavošanā LLU studentiem (1), konkursa noorganizēšana (1) | 01.09.2015. | 28.02.2019. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Sagatavota rokasgrāmata dabai draudzīgu tehnoloģiju izstrādei (1) | 01.09.2015. | 28.02.2019. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Apmācību semināru organizēšana Zemgalē (5) | 01.09.2015. | 28.02.2019. | n/a |  |
|  | INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | "Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas" (BEA-APP) |  | R 017 | Izveidot ilgtspējīgu saikni starp nepieciešamību paaugstināt atjaunojamo resursu ražošanu un pielietošanu, un šīs tematikas iekļaušanu attīstības plānošanas un telpiskās plānošanas procesos un dokumentos, lai veicinātu un nodrošinātu ES vides un enerģētikas politiku realizāciju projekta partneru reģionos un pašvaldībās, izmantojot partneru reģionu esošo pieredzi. | Piedalīšanās projekta partneru darba sanāksmēs (2) | 01.03.2016. | 28.02.2019. | n/a | 5 darbinieki 1 slodze kopā |
|  |  |  |  |  | 16 pašvaldībās tiks uzsākta Enerģētikas Rīcības plānu izstrāde – Jelgavas novadā, Dobeles novadā, Ozolnieku novadā, Auces novadā, Bauskas novadā, Iecavas novadā, Aknīstes novadā, Pļaviņu novadā, Jaunjelgavas novadā, Salas novadā, Tērvetes novadā, Krustpils novadā, Aizkraukles novadā, Jēkabpils novadā, Rundāles novadā, Viesītes novadā. (16) | 01.03.2016. | 28.02.2019. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Uzsākta Zemgales Plānošanas reģiona Enerģētikas Rīcības plāna 2012.-2020. aktualizācija (1) | 01.03.2016. | 28.02.2019. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Zemgales Plānošanas reģiona Enerģētikas Rīcības plāna 2012.-2020. uzraudzības (monitoringa) sistēmas izstrādes uzsākšana (1) | 01.03.2016. | 28.02.2019. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Pieredzes apmaiņas vizītes projekta parteru reģionos pašvaldību speciālistiem, kuri piedalās rīcības plānu izstrādē (4) | 01.03.2016. | 28.02.2019 | n/a |  |
|  | Starpreģionu sadarbības programma INTERREG EUROPE 2014.-2020.gadam |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai" (INNOGROW) |  | PGI00241 | Ieviest reģionālās politikas nostādnes mazo un vidējo uzņēmumu lauku teritorijās konkurētspējas attīstībai, integrējot jaunu produktu tehnoloģijas un biznesa modeļus inovatīvu produktu attīstībai. Reģioni un citi iesaistītie partneri, daloties praktiskā pieredzē, varēs ieviest jaunās prakses un zināšanas reģionālajos un nacionālajos plānos, lai veicinātu inovatīvu produktu attīstību laukos. | Dalība projekta starpreģionu radošajā darbnīcā Itālijā(1) | 01.04.2016. | 31.03.2021. | n/a | 4 darbinieki, 1,2 slodze kopā |
|  |  |  |  |  | Noorganizēta projektā iesaistīto pušu pārstāvju darba grupa (1) | 01.04.2016. | 31.03.2021. |  |  |
|  |  |  |  |  | Dalība projekta partneru studiju vizītē Bulgārijā (1) | 01.04.2016. | 31.03.2021. |  |  |
|  |  |  |  |  | Noorganizēta informatīvā diena biznesa modeļu prezentācijai par jaunām tehnoloģijām uzņēmumos(1) | 01.04.2016. | 31.03.2021. |  |  |
|  |  |  |  |  | Iesniegts projekta progresa pārskats (1) | 01.04.2016. | 31.03.2021. |  |  |
|  |  |  |  |  | Apkopots un iesniegts pārskats no partneru ziņojumiem par inovāciju izplatīšanas šķēršļiem un veicinošiem faktoriem (1) | 01.04.2016. | 31.03.2021. |  |  |
| 2.4. | Zaļais publiskais iepirkums resursu efektīvai izaugsmei reģionos (GPP4Growth) |  | PGIO2462 | Uzlabot politikas instrumentu īstenošanu, iekļaujot zaļā publiskā iepirkuma procedūras, kas veicinātu uzņēmumus izmantot dzīves cikla izmaksu pieeju un uzlabot vispārējo resursu pārvaldību un atkritumu apsaimniekošanu. | Dalība darba grupā visām iesaistītajām pusēm (1) | 01.01.2017. | 01.01.2021. | n/a | 4 darbinieki, 1,5 slodze kopā |
|  |  |  |  |  | Dalība pieredzes apmaiņas pasākumos, tajā skaitā starptautiskas darba grupas un semināri (2) | 01.01.2017. | 01.01.2021. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Labās prakses noteikšana un zināšanu attīstība, veicot tematiskās apmācības, izpētes un analīzes (1) | 01.01.2017. | 01.01.2021. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Apmācības reģionālās politikas veidotājiem (1) | 01.01.2017. | 01.01.2021. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Uzsākta reģionālo rīcības plānu uzlabošana politikas instrumentu ieviešanai (1) | 01.01.2017. | 01.01.2021. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Uzsākta politisko uzstādījumu indikatoru noteikšana (1) | 01.01.2017. | 01.01.2021. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Publicitātes aktivitātes (2) | 01.01.2017. | 01.01.2021. | n/a |  |
| 3. | 63.07.00 Eiropas Sociālais fonds (2014-2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | “Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskais atbalsta mērķis ”Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākums “Deinstitucionalizācija” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | “Atver sirdi Zemgalē” |  | Nr.9.2.2.1/15/I/001 | Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. | Veikts individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāti atbalsta plāni personām ar GRT (300 personas) | 01.12.2015. | 31.12.2022. | n/a | 6 darbinieki 5 slodzes kopā |
|  |  |  |  |  | Veikts individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāti atbalsta plāni bērniem BSAC (tai skaitā VSAC) (334 personas) | 01.12.2015. | 31.12.2022. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Veikts individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāti atbalsta plāni bērniem ar FT (356 personas) | 01.12.2015. | 31.12.2022. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Izstrādāts Zemgales reģiona DI plāns (1) | 01.12.2015. | 31.12.2022. | 31.12.2016. |  |
|  |  |  |  |  | Izstrādāti BSAC reorganizācijas plāni (9 plāni) | 01.12.2015. | 31.12.2022. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Izstrādāts VSAC filiāles reorganizācijas plāns (1) | 01.12.2015. | 31.12.2022. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Uzsāktas speciālistu apmācības: - VSAC speciālisti un sociālie mentori (par sagatavošanu) - BSAC speciālisti (darbam ar BSAC bērniem) - Slēdzamās VSAC filiāles speciālisti (t.sk. pārkvalificēšana) | 01.12.2015. | 31.12.2022. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Uzsākta informatīvu un izglītojošu pasākumu īstenošana Zemgalē atbilstoši centralizētai komunikāciju stratēģijai un komunikāciju plānam | 01.12.2015. | 31.12.2022. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Papildināta informācija mājas lapā (4 reizes) | 01.12.2015. | 31.12.2022. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Iesniegti projekta progresa pārskati (4) | 01.12.2015. | 31.12.2022. | n/a |  |

ZPR izpilddirektors 	(personīgais paraksts) 	V. Veips

Noraksts pareizs:

Administrācijas vadītāja 			S. OZOLA

18.01.2017., Jelgavā