Apstiprināts:

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 2016. gada 19.janvāra sēdē:

Lēmums Nr.153.

Sēdes protokola Nr.32.

ZEMGALES plānošanas reģiona

darba plāns 2016. gadam

(pamatfunkciju īstenošana)

| Nr. p.k. | Pasākums (Darba nosaukums) | Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji | Pamatojums (Normatīvā akta deleģējums, PR attīstības padomes lēmums, PR attīstības programma, politikas plānošanas pamatnostādnes) | Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi |  |  |  |  |  | Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Administrācijā |  |  |  | Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai |  |  |
|  |  |  |  | izpildes sākums |  |  | izpildes beigas |  |  |  |
| Reģiona pamatdarbības (t.sk. uzņēmējdarbības centra darbības) nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu aktualizācija un to uzraudzība | Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2015-2020 Rīcības plāna aktualizēšana * (1) | Teritorijas attīstības plānošanas likums. 11.pants. |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | 19.01.2016. | attīstības nodaļas vadītāja 0,1 slodze, |
|  |  | Organizētas reģiona nozaru attīstības darba grupas (tūrisma, sociālā, kultūras, izglītības, autoceļu, enerģētikas) (8) | Reģionālās attīstības likums 16.1 p.1.d.2.p.un 8.p., ZPR nolikums 60.7.p. |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a | 4 Projektu speciālisti, Telpiskās attīstības speciālists 0, 1 slodze katram, attīstības nodaļas vadītājs 0,1 slodze |
|  |  | Organizētas deinstitucionalizācijas procesa uzraudzības padomes sanāksmes un/vai sagatavoti uzraudzības ziņojumi (2) | Rīcības plāna A 5.5. |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a | Izpilddirektors 0,1 slodze |
| 1.2. | Veikti attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas pasākumi | Izstrādāta investoru piesaistes platforma reģionā (1) | Rīcības plāna A 1.10. |  | 01.01.2016. | 01.04.2016. |  |  | n/a | Uzņēmējdarbības attīstības speciālists 0,2 slodze |
|  |  | Izstrādāta esošās situācijas izpēte Zemgales Ainavu inventarizācijai ( iedzīvotāju intervēšana) (400 intervijas) | Rīcības plāna A.4.2. |  | 01.01.2016. | 29.02.2016. |  |  | n/a | Attīstības nodaļas vadītājs 0,2 slodze |
|  |  | Izveidots pieaugušo izglītības koordinatoru tīkls reģionā (1) | Rīcības plāna A 2.8. |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a | Projektu speciālists 0,1 slodze |
|  |  | Sagatavots pārskats par nozaru attīstības programmu (1) | Teritorijas attīstības plānošanas likums 11.p, Reģionālās attīstības likums 16.1.p.1.d.3.p. Rīcības plāna A 4.5. |  | 01.01.2016 | 31.12.2016. |  |  | 31.12.2016. | telpiskās attīstības speciālists 0,1 slodze |
| 1.3 | Nodrošināta reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā saskaņotība un atbilstība normatīvo aktu prasībām | Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu, investīciju plānu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām (6) | Teritorijas attīstības plānošanas likums 11.pants. Attīstības plānošanas sistēmas likums 12.panta 6.punkts. |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a | telpiskās attīstības speciālists 0,4 slodze, jurists 0,1 slodze |
|  |  | Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei (2) | Reģionālās attīstības likuma 16.1panta 1.daļas 2. un 31 punkts. Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.sadaļa. |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a | Attīstības nodaļas vadītājs 0,1 slodze, telpiskās attīstības speciālists 0,3 slodze |
|  |  | Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumiem (2) |  |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a |  |
|  |  | Reģiona mājas lapā publicēti paziņojumi par līdzdalības procesu reģiona un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādē (2) |  |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a | Sabiedrisko attiecību speciālists 0,1 slodze, |
| 1.4. | Izvērtēta nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstība plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem | Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un pilnveidošanai (10) | Reģionālās attīstības likuma 161.p.1.d.5. un 9.p., ZPR nolikums 60.7.p. |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a | Izpilddirektors, administrācijas vadītājs, 2 nozaru attīstības speciālisti, 4 projektu speciālisti, jurists, sabiedrisko attiecību speciālists, attīstības nodaļas vadītājs 0,2 slodze katram |
|  |  | Nodrošināta līdzdalība nozaru ministriju darba grupās, nacionāla līmeņa komisijās, padomēs un darba grupās reģiona interešu pārstāvniecībai ( Saeima, VARAM, SM. KM. ZM, IZM, EM, FM, LM u.c.) (52) |  |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a |  |
|  |  | Nodrošināta līdzdalība LPS valdes un komiteju sēdēs (10) | Reģionālās attīstības likuma 161.p.1.d.4.p. |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a | Izpilddirektors 0,1 slodze |
| 1.5. | Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās attīstības atbalsta pasākumi | Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi (10) | Reģionālās attīstības likuma 16.1panta 1.daļas 10. punkts |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a | Izpilddirektors 0,3 slodze, 4 projektu speciālisti 0,4 slodze katram Attīstības nodaļas vadītājs, 2 nozaru speciālisti 0,2 slodze katram, administrācijas vadītājs 0,1 slodze |
|  |  | Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un citu juridisku personu projektu iesniegumiem reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai (6) | Reģionālās attīstības likuma 16.1panta 1.daļas 10. punkts |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a |  |
|  |  | Papildināta reģiona interaktīvā karte (1) | Teritorijas attīstības plānošanas likums 3.p.1.d.5.p., 4.p.1.d. ZPR nolikuma 60.7.punkts |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a | sabiedrisko attiecību speciālists 0,2 slodze. |
| 1.6. | Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbību | Organizētas plānošanas reģionu attīstības padomes sēdes ( 10) | Reģionālās attīstības likuma 17. pants |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a | Izpilddirektors 0,3 slodze, Jurists 0,5 slodze, administrācijas vadītājs, galvenais grāmatvedis 0,7 slodzes katram, sabiedrisko attiecību speciālists 0,3 slodze, 4 projektu speciālisti,0,1 slodze katram |
|  |  | Organizētas ZPR administrāciju darbinieku sanāksmes (12) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a |  |
|  |  | Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai ZPR 2016. gada budžets (1) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants |  | 01.01.2016. | 19.01.2016. |  |  | 19.01.2016. |  |
|  |  | Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai ZPR 2016. gada darba plāns (1) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants |  | 01.01.2016. | 19.01.2016. |  |  | 19.01.2016. |  |
|  |  | Sagatavoti un iesniegti attīstības padomē apstiprināšanai ZPR 2016.gada budžeta grozījumi | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | Visu gadu |  |
|  |  | Sagatavoti un iesniegti attīstības padomei apstiprināšanai ZPR 2016. gada darba plāna grozījumi | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | Visu gadu |  |
|  |  | Sagatavota Vienošanās par valsts budžeta finansējuma izlietojumu un ar to saistītie pielikumi un iesniegti VARAM (1) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants |  | 01.01.2016. | 01.31.2016. |  |  | n/a |  |
|  |  | Sagatavoti grozījumi Vienošanās par valsts budžeta finansējuma izlietojumu un ar to saistītie pielikumi un iesniegti VARAM | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a |  |
|  |  | Sagatavotas un iesniegtas ceturkšņa finanšu atskaites (4) | Reģionālās attīstības likuma 161 pants, 171 pants |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a |  |
|  |  | Sagatavotas un iesniegtas mēnešu finanšu atskaites (12) | Reģionālās attīstības likuma 161 pants, 171 pants |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a |  |
|  |  | Sagatavots un iesniegts ZPR gada pārskats (1) | Gada pārskatu likums |  | 01.01.2016. | 31.03.2016. |  |  | 31.03.2016. |  |
|  |  | Sagatavotas un iesniegtas darba plāna ceturkšņa atskaites (4) | Reģionālās attīstības likuma 161 pants, 171 pants |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a |  |
|  |  | Sagatavots ZPR Publiskais pārskats par 2015.gadu (1) | 11.06.2002. MK Noteikumi 231 „Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un to sagatavošanas kārtību". |  | 01.05.2016. | 30.06.2016. |  |  | 30.06.2016. |  |
|  |  | Organizēti mācību semināri darbiniekiem un attīstības padomes dalībniekiem (locekļiem) ( 2) | Reģionālās attīstības likuma 161 pants |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a |  |
| 1.7. | Nodrošināta Uzņēmējdarbības centra darbība | Īstenota uzņēmējdarbības centra darbība (1) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts, 5.2.1. punkts |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a | ZUC vadītājs 1 slodze, uzņēmējdarbības attīstības speciālists 0,3 slodzes |
|  |  | Uzņēmējdarbības atbalsta institūciju un to sniegto pakalpojumu izvērtējums Zemgalē (1 ) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts, 5.2.1. punkts |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a |  |
|  | - Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Nodrošināti un sniegti informatīvie un konsultatīvie pasākumi uzņēmējdarbības atbalstam | Pamatinformācijas nodrošināšana topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un to pakalpojumu pieejamību reģionā (100) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts, 5.2.1. punkts |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a | ZUC vadītājs 1 slodze, uzņēmējdarbības attīstības speciālists 0,3 slodzes |
|  |  | Atjaunota informācija mājas lapā par atbalsta iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai un/vai attīstībai (12) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts, 5.2.1. punkts |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a |  |
|  |  | Noorganizēti semināri esošajiem un topošajiem uzņēmējiem (4 ) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts, 5.2.1. punkts |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a |  |
| 2.2. | Koordinēti biznesa sadarbības veicināšanas pasākumi | Koordinēta dalība izstādēs, gadatirgos, tirdzniecības misijās (3 ) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts, 5.2.1. punkts |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a |  |
|  |  | Tīklošanās un sadarbības pasākumi uzņēmējiem (piemēram kā diskusijas/ tikšanās/konkurss/uzņēmēju godināšana) (1 ) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts, 5.2.1. punkts |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a |  |
|  |  | Organizēta plānošanas reģionu uzņēmējdarbības centru koordinācijas darba grupas sanāksme (1 ) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts, 5.2.1. punkts |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a |  |
| 2.3. | Nodrošināti citi uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi | Noorganizētas tikšanās ar uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām (4 ) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts, 5.2.1. punkts |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a |  |
|  |  | Noorganizēti Informatīvie semināri, pieredzes apmaiņa pašvaldības uzņēmējdarbības speciālistiem, t.sk organizēta pašvaldību uzņēmējdarbības attīstības darba grupas sanāksme (2 ) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts, 5.2.1. punkts |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a |  |
|  |  | Zemgales pašvaldību uzņēmējdarbības aktivitāšu apkopojums (1 ) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts, 5.2.1. punkts |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a |  |
|  |  | Aktualizēts Zemgales interaktīvās kartes uzņēmējdarbības slānis (2) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts, 5.2.1. punkts |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a |  |
| - Pabeigto projektu uzturēšanas nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Nodrošināta pabeigto projektu uzturēšana | Projekts "Zemgales un Ziemeļlietuvas sadarbības tīkla izveide sociālo pakalpojumu pilnveidošanai jauniešiem ar invaliditāti". Datu bāzes informācijas atjaunošana (2) | Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 3.pants. 12.pants. |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a | Projektu speciālists 0.2 slodzes, grāmatvedis 0.06 slodzes Attīstības nodaļas vadītājs 0,1 slodze Telpiskās attīstības speciālists 0,1 slodze |
|  |  | Projekts "Velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā " Organizēts trūkstošo/ bojāto velozīmju atjaunošana. Atjaunotas 20 zīmes. | Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 3.pants. 12.pants. |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a |  |
|  |  | Projekts “Sociālo pakalpojumu programmas izstrāde Zemgales reģionā” Sagatavots pārskats par “Zemgales reģiona Sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2010.–2016. gadam ieviešanu 2015. gadā” (1) | Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 3.pants. 12.pants. |  | 01.01.2016. | 31.05.2016. |  |  | 31.05.2016. |  |
|  |  | Projekts „Senās kulta vietas – nozīmīgs vides un kopēju identitāti veicinošs elements Baltijas jūras reģionā" Ceļa zīmju (20) un tūrisma informācijas stendu (7) apsekošana. | Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 3.pants. 12.pants. |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a |  |
|  |  | Projekts "Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) starptautisko pakalpojumu pieejamības veidošana MVU internacionalizācijas servisa pieejamības uzlabošana" Investīciju piesaistes platformas ( interaktīvās kartes) uzturēšana (12) | Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 3.pants. 12.pants. |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a |  |
|  |  | Projekts „Protected areas”Nr. 316 Izveidotās publiskā monitoringa datu bāzes uzraudzība (2) | Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 3.pants. 12.pants. |  | 01.01.2016. | 31.12.2016. |  |  | n/a |  |

Izpilddirektors 					V. Veips