Apstiprināts:

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 2016.gada 19.janvāra sēdē:

Lēmums Nr.153.

Sēdes protokola Nr.32.

ZEMGALES plānošanas reģiona

darba plāns 2016.gadam

(ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošana)

| Nr. p.k. | Projekta Nosaukums | projekta Nr. |  | Projekta mērķis | Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji | Projekta sākuma un beigu datums |  |  | Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | izpildes sākums | izpildes beigas | Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai |  |
| 1. | 71.06.00 Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gadam programma „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” | 4.3-24/NFI/INP-001 |  | Stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos | Latvijas nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru investīciju piesaistes materiālu izstrāde (5) | 01.05.2015. | 31.01.2016. | n/a | 1 darbinieks 0,2 slodzes uzņēmējdarbības speciālists |
|  |  |  |  |  | Sadarbojoties ar Latvijas pašvaldībām, izveidotas stratēģiskās partnerattiecības (noslēgts 1 nodomu protokols/sadarbības līgums) ar Norvēģijas iestādēm (1) | 01.01.2015. | 31.12.2016. | n/a |  |
| 1.2. | Projekts „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” | 4.3-24 /NFI/INP-002 |  | Stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus | Īstenoti projektā un partnerības līgumos noteiktie pasākumi t.sk. sadarbojoties ar Latvijas pašvaldībām, izveidotas stratēģiskās partnerattiecības (noslēgts 1 nodomu protokols, sadarbības līgums vai tml.), nodrošināta pārstāvju piedalīšanās projekta publicitātes konferencē u.c. | 18.12.2013. | 01.09.2016. | n/a | Projekta vadība tiek nodrošināta no esošajiem resursiem |
| 2. | 67.06.00 „Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu īstenošana” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Intelligent Energy – Europe (IEE) programma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | „Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā” (Build up skills FORCE) | IEE/12/BWI/337/S12.659667 |  | Sekmēt kvalificētu strādnieku pieejamību zema energopatēriņa būvniecības nozarē. Izstrādāt profesionālās pilnveides izglītības programmas inženierkomunikāciju un norobežojošo konstrukciju energoefektīvai būvniecībai. | Piedalīšanās vadības un darba grupas sanāksmēs (1) | 01.11.2013. | 30.04.2016. | n/a | 4 darbinieki, 0,25 slodzes kopā |
|  |  |  |  |  | Preses relīzes un projekta mājas lapas informācija (2) | 01.11.2013. | 30.04.2016. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Saskaņots informatīvā izdevuma saturs un izplatīts reģiona speciālistiem (1) | 01.11.2013. | 30.04.2016. | n/a |  |
| 3. | 70.08.00 „Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eiropas Savienības Konkurētspējas un inovācijas ietvarprogrammas „Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas politikas atbalsta programma (ICT PSP)” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | „Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus (SDI4Apps)” | 621129 |  | Mērķis: sniegt izpratni pašvaldībām, uzņēmējiem, iedzīvotājiem un citiem interesentiem par INSPIRE direktīvas un citu Eiropas Komisijas iniciatīvu kā Koperniks / GEOSS un INSPIRE / Copernicus / GEOSS pielietojamību. | Piedalīšanās vadības un darba grupas sanāksmēs (2) | 01.04.2014. | 31.03.2017. | n/a | 2 darbinieki 1 slodze katram |
|  |  |  |  |  | Projekta administratīvās atskaites sagatavošana (1) | 01.04.2014. | 31.12.2017. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Iekšējās validācijas ziņojuma sagatavošana M24 (1) | 01.04.2014. | 31.12.2017. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Ziņojuma „Progress report and Pilot platforms update ” sagatavošana M24 (1) | 01.04.2014. | 31.12.2017. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Informatīvie semināri (2) | 01.04.2014. | 31.12.2017. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Sprint code (Sprint code (tehnisko partneru darba grupa) (1) | 01.04.2014. | 31.12.2017. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Datu sagatavošana (1) | 01.04.2014. | 31.12.2017. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Publicitātes pasākumi ( (3) | 01.04.2014. | 31.12.2017. | n/a |  |
| 4. | 69.08.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INTERREG Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ‘’Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā’’, NUTRINFLOW |  | CB - 295 | Mērķis: Apzināt aktuālās lauku drenāžas sistēmas un veikt meliorācijas inventarizāciju Jelgavas un Tērvetes novados, Sekmēt pieredzes apmaiņu aktīvajiem lauksaimniekiem zemju meliorācijā un ūdens plūsmas novadīšanā Latvijā un projekta dalībvalstīs. | Piedalīšanās projekta vadības grupas sanāksmē (1) un darba grupas sanāksmēs (3) | 01.09.2015. | 28.02.2019. | n/a | 5 darbinieki 2 slodzes kopā |
|  |  |  |  |  | Dalība inovatīvu risinājumu konkursa nolikuma sagatavošanā LLU studentiem (1) | 01.09.2015. | 28.02.2019. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Sagatavota projekta komandas elektroniskā infolapa (3) | 01.09.2015. | 28.02.2019. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Iepirkta datortehnika (3) un fototehnika (3) | 01.09.2015. | 28.02.2019. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Sagatavots projekta komunikāciju plāns (1) un projekta logo (1) | 01.09.2015. | 28.02.2019. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Sagatavota rokasgrāmata dabai draudzīgu tehnoloģiju izstrādei (1) | 01.09.2015. | 28.02.2019. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Apmācību semināru organizēšana Zemgalē (2) | 01.09.2015. | 28.02.2019. | n/a |  |
| 5. | 63.07.00 Eiropas Sociālais fonds (2014-2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | “Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskais atbalsta mērķis ”Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākums “Deinstitucionalizācija” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | “Atver sirdi Zemgalē” |  | Nr.9.2.2.1/15/I/001 | Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. | Veikts individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāti atbalsta plāni personām ar GRT (300 personas) | 01.12.2015. | 31.12.2022. | n/a | 6 darbinieki 5 slodzes kopā |
|  |  |  |  |  | Veikts individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāti atbalsta plāni bērniem BSAC (tai skaitā VSAC) (334 personas) | 01.12.2015. | 31.12.2022. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Veikts individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāti atbalsta plāni bērniem ar FT (356 personas) | 01.12.2015. | 31.12.2022. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Izstrādāts Zemgales reģiona DI plāns (1) | 01.12.2015. | 31.12.2022. | 31.12.2016. |  |
|  |  |  |  |  | Izstrādāti BSAC reorganizācijas plāni (9 plāni) | 01.12.2015. | 31.12.2022. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Izstrādāts VSAC filiāles reorganizācijas plāns (1) | 01.12.2015. | 31.12.2022. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Uzsāktas speciālistu apmācības: - VSAC speciālisti un sociālie mentori (par sagatavošanu) - BSAC speciālisti (darbam ar BSAC bērniem) - Slēdzamās VSAC filiāles speciālisti (t.sk. pārkvalificēšana) | 01.12.2015. | 31.12.2022. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Izsākta informatīvu un izglītojošu pasākumu īstenošana Zemgalē atbilstoši centralizētai komunikāciju stratēģijai un komunikāciju plānam | 01.12.2015. | 31.12.2022. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Nodrošināta projekta publicitāte: - Izgatavoti informatīvie plakāti (300); - Papildināta informācija mājas lapā (4 reizes) | 01.12.2015. | 31.12.2022. | n/a |  |
|  |  |  |  |  | Iesniegti projekta progresa pārskati (4) | 01.12.2015. | 31.12.2022. | n/a |  |

Izpilddirektors 			V. VEIPS