Pielikums

ZPRAP 24.11.2015. lēmumam

Nr.147, prot. Nr.30.

Projekta idejas izklāsts

Empowering eHealth Smart Specialization for a Healthier and Wealthier Baltic Sea Region

Projekta nosaukums: 	E-veselības viedas specializācijas stiprināšana veselīgākam un labklājīgākam Baltijas jūras reģionam

Projekta ilgums:			11 mēneši

(12.2015.-10.2016.)

Projekta vadošais partneris:	Laurea Lietišķo zinātņu universitāte  (Somija)

Projekta budžets:	50 000 EUR

ZPR budžets:				6 000 EUR

Projekta aktivitātes:

1.aktivitāšu grupa:

1.Esošās situācijas un labāko prakšu analīze (ES izpēte un INTERREG projekti).

2.Reģionālo kompetenču novērtējums E-veselības risinājumiem.

3.Sistēmas lietotāju vajadzību identifikācija.

2.aktivitāšu grupa:

1.Darba plāna un budžeta plāna melnraksta izstrāde.

2.Partneru un to vajadzību atlase, rīkojot reģionālas sapulces iesaistot ieinteresētās puses (stakeholders).

3.Projektu pieteikumu attīstība un izstrāde ar piesaistītajiem partneriem.

3.aktivitāšu grupa:

1.	Pienākumu sadale projektos starp partneriem.

2.	Projektu pieteikumu iesniegšana.

3.	Gala ziņojums.

Projekta rezultāti:

Sagatavoti vismaz 3 projektu pieteikumi:

1.INTERREG BJR Programmā – 1.2.specifiskais mērķis “Viedā specializācija”.

2.INTERREG EUROPE programmā – P Ass 1 – “Izpētes, tehnoloģiju attīstības un inovāciju stiprināšana”, 1.2.specifiskais mērķis “Reģionālās attīstības politiku un programmu uzlabošana....”

3.Horizon2020 programmā un turpmākajos E-veselības konkursu uzsaukumos:

1.SC1-PM-15-2017

2.SC1-PM-12-2016: PCP

3.SC1-HCO-05-2016

4.SC1-HCO-13-2016

5.SC1-HCO-03-2017

6.SMEInst-05-2016-2017

7.SMEInst-06-2016-2017

Izpilddirektors 		(personīgais paraksts) 			V. VEIPS