Projekta koncepts

Projekta nosaukums:

Uzņēmējdarbības prasmju attīstība profesionālajā izglītībā

- Programma:  Eiropas Komisijas Mūžizglītības programma Erasmus+

Projekta ilgums: 36 mēneši

PROJEKTA IESNIEDZĒJS: Reģionālās Attīstības aģentūra, Kauņa, Lietuva

PROJEKTA PARTNERI: Latvija, Spānija, Bulgārija, Grieķija

FINANSĒJUMS:  Kopējā summa – 200 000 EUR, Latvijas (ZPR) summa – 30 000 EUR

100% Programmas Erasmus+ finansējums

PAMATOJUMS:

Ieviešot šo projektu, varēs efektīvāk izmantot teorētiskās uzņēmējdarbības zināšanas, ieviešot tās arodizglītības skolās praktiski. Lai to panāktu, starp partnervalstīm tiks īstenota labākās pieredzes apmaiņa.  Veidotās partnerattiecības skolu starpā palīdzēs ne tikai radīt uzņēmējdarbības prasmju apgūšanas metodiku profesionālajās skolās, bet arī  saglabās stabilas attiecības starp partneriem pēc projekta beigām, kas savukārt, ir pamats turpmākajai sadarbībai.

Efektīvu un labu Eiropas valstu pieredzi iespējams pārņemt kā inovāciju un ieviest

Zemgales pašvaldībās, kur izvietotas arodizglītības iestādes. Projekta gaitā dalībniekiem būts iespēja iepazīties ar partneru valstu pieredzi.

Projekta mērķis:

Stiprināt sadarbību starp profesionālās izglītības pakalpojuma sniedzējiem un komersantiem, lai uzlabotu jauniešu uzņēmējdarbības prasmes

PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI

- Pieredzes apmaiņa uzņēmējdarbības apmācībā profesionālajā izglītībā

- Izveidot un adaptēt  inovatīvu metodoloģiju, apgūstot uzņēmējdarbības pamatus profesionālajā izglītībā

- Stiprināt sadarbību starp profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmējiem

Projekta aktivitātes

- Organizēt  starptautisku tikšanos  projekta partneriem Lietuvā

- Organizēt un novadīt starpsektoru pasākumus katrā no partnervalstīm, piedaloties profesionālās izglītības pārstāvjiem un citiem iesaistītajiem partneriem. Paredzētas 20 darba dienas situācijas analīzes sagatavošanai katrā valstī

- 5 Studiju vizītes katrā dalībvalstī pa 2 pārstāvjiem no katrām 2 izglītības iestādēm, 7 dienu garumā

- Starptautiska visu projekta partneru tikšanās Spānijā. Projekta ieviešanas un menedžmenta diskusijas, 3 pārstāvji no katras valsts

- Projekta rezultātu izplatīšanas pasākums katrā dalībvalstī

- Projekta noslēguma pasākums Bulgārijā. Piedalās 3 cilvēki no katras dalīborganizācijas.

- Projekta rezultātā izstrādāt turpmāko sadarbības modeli pieaugušo izglītības speciālistiem reģionā un inovācijas pārneses projekta pieteikuma plānu.

REZULTĀTI

- Projekta gaitā Zemgales reģionam tiks nodrošinātas  8  mobilitātes, kopā iesaistīti  28 dalībnieki

- Projekta rezultātā tiks izstrādāta inovatīva metodika uzņēmējdarbības pamatu apgūšanā profesionālās izglītības iestādēs

- Projekta rezultāti un jaunā metodika būs pieejama pārējās Zemgales profesionālas izglītības mācību iestādēs.

Izpilddirektors 					V. VEIPS