NORAKSTS

**Apstiprināts:**

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 2015.gada 20.janvāra sēdē:

Lēmums Nr.91.

Sēdes protokola Nr.19.

ZEMGALES plānošanas reģiona

**darba plāns 2015.gadam**

**(ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošana)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Projekta**  **Nosaukums** | **projekta Nr.** | **Projekta mērķis[[1]](#footnote-1)** | **Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji** | **Projekta sākuma un beigu datums** | | | **Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi** |
| izpildes sākums | izpildes beigas | Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai |
| **1.** | **71.06.00 Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana** | | | | | | | |
|  | **Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gadam programma „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”** | | | | | | | |
| **1.1.** | „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” | 4.3-24/NFI/INP-002 | Stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus | Izstrādāta ilgtspējīgas attīstības stratēģija:  \*piesaistīti eksperti ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei un tehniskais aprīkojums ekspertu darba nodrošināšanai (2 eksperti) | 01.01.2015. | 31.03.2015. | n/a | 4 darbinieki, 2 slodzes kopā |
| \*noorganizēti semināri, par IAS izstrādes gaitu (1 seminārs), | 01.01.2015. | 31.03.2015. | n/a |
| Izstrādātas attīstības programma:  \* piesaistīti eksperti attīstības programmu izstrādei un tehniskais aprīkojums ekspertu darba nodrošināšanai (2 eksperti),  \*noorganizēti semināri par AP izstrādes gaitu (1 seminārs) | 01.01.2015. | 31.03.2015. | n/a |
| \* Sadarbojoties ar Latvijas pašvaldībām, izveidotas stratēģiskās partnerattiecības (noslēgts 1 nodomu protokols/sadarbības līgums) ar Norvēģijas valsts, reģionālajām vai pašvaldību iestādēm | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a |  |
| **1. 2.** | „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” | 4.3-24/NFI/INP-001 | Stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos | Latvijas nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru investīciju piedāvājumu izstrāde (5) | 01.03.2015. | 31.12.2015. | n/a | 1 darbinieks 0,2 slodzes |
| Reģionālo konkursu organizēšana inovatīvām biznesa idejām:  \* deleģēts viens pārstāvis no plānošanas reģiona, kura pienākumos ir līdzdarboties konkursu vērtēšanas un žūrijas komisijas darbā;  \* deleģēts viens pārstāvis no plānošanas reģiona pasākuma organizatorisko jautājumu koordinēšanā. | 01.02.2015. | 15.12.2015. | n/a |
|  |  |  |  | Sadarbojoties ar Latvijas pašvaldībām, izveidotas stratēģiskās partnerattiecības (noslēgts viens nodomu protokols, sadarbības līgums) ar Norvēģijas iestādēm (1) | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a |  |
| **2.** | **70.05. „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007.-2013.)”** | | | | | | | |
| **2.1.** | ***„Zemgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības īstenošana”*** | Vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/11/08/004 | **Mērķis** - ir sekmēt Eiropas Savienības struktūrfondu apguves efektivitāti un sabiedrības informētību veidojot pozitīvu attieksmi par struktūrfondu ieguldījumu Zemgales plānošanas reģiona attīstībā. | Algoti darbinieki ( 2) | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a | 3 darbinieki 3 slodzes katram |
| Algots darbinieks (1) | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a |
| Noorganizēti semināri, apmācības un konference (14) | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a |
| Noslēgti uzņēmumu līgumi par lektoru piedalīšanos semināros, apmācībās un konferencēs (9) | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a |
| Nodrošināti darbinieki ar sakaru pakalpojumu un segti ceļa izdevumiem (3) | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a |
| Piedalījušies darbinieki (3) | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a |
| Noorganizētas 4 kampaņas | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a |
| Iegādāti reprezentatīvie materiāli (2 veidi) | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a |
| **3.** | **67.06.00 „Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu īstenošana”** | | | | | | | |
|  | **Intelligent Energy – Europe (IEE) programma** | | | | | | | |
| **3.1.** | „Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā” (Build up skills FORCE) | IEE/12/BWI/337/S12.659667 | Sekmēt kvalificētu strādnieku pieejamību zema energopatēriņa būvniecības nozarē.  Izstrādāt profesionālās pilnveides izglītības programmas inženierkomunikāciju un norobežojošo konstrukciju energoefektīvai būvniecībai. | Piedalīšanās vadības un darba grupas sanāksmēs (2) | 01.01.2015. | 31.01.2015. | n/a | 4 darbinieki, 0,25 slodzes kopā |
| Reģionālās tikšanās (4) | 01.01.2015. | 31.01.2015. | n/a |
| Iesaistīti būvniecības eksperti no reģiona(3) | 01.01.2015. | 31.01.2015. | n/a |
| Preses relīzes un projekta mājas lapas informācija (2) | 01.01.2015. | 31.01.2015. | n/a |
| **4.** | **69.07.00. „Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2007.-2013.)”** | | | | | | | |
|  | **Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013. gadam** | | | | | | | |
| **4.1.** | “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai ( E- Utilities) LLV-393 | LLV- 393 | Mērķis: nodrošināt pašvaldību komunālo pakalpojumu kvalitāti un uzlabotu dabas resursu efektivitāti, pielietojot IKT un radot jaunus elektroniskos pakalpojumus patērētājiem. | Projekta vadības un darba grupa (1) | 01.01.2015. | 28.02.2015. | n/a | 2 darbinieki 0,02 slodzes kopā |
| Projekta noslēgums (1) | 01.01.2015. | 28.02.2015. | n/a |
| Apmācības IKT speciālistiem (1) | 01.01.2015. | 28.02.2015. | n/a |
| Brošūra 300 eks (1) | 01.01.2015. | 28.02.2015. | n/a |
| **5.** | **70.08.00 „Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai”** | | | | | | | |
|  | **Eiropas Savienības Konkurētspējas un inovācijas ietvarprogrammas „Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas politikas atbalsta programma (ICT PSP)”** | | | | | | | |
| **5.1.** | **„**Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus (SDI4Apps)” | 621129 | Mērķis: sniegt izpratni pašvaldībām, uzņēmējiem, iedzīvotājiem un citiem interesentiem par INSPIRE direktīvas un citu Eiropas Komisijas iniciatīvu kā Koperniks / GEOSS un INSPIRE / Copernicus / GEOSS pielietojamību. | Piedalīšanās vadības un darba grupas sanāksmēs (2) | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a | 2 darbinieki 1 slodze katram |
| Projekta administratīvo atskaišu sagatavošana M12, M18 | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a |
| IEKŠĒJĀS VALIDĀCIJAS ziņojuma sagatavošana M12 | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a |
| Ziņojuma „Data Models and Platform Specifications for Single Pilots ”sagatavošana M15 | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a |
| Ziņojuma „Initial Deployment of Single Pilot Platforms M18 | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a |
| Publicitātes pasākumi ( (2) | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a |  |

Izpilddirektors (personīgais paraksts) V. VEIPS

***Noraksts pareizs:***

Administrācijas vadītāja S. OZOLA

22.01.2015., Jelgavā

1. Budžeta apakšprogrammu 70.08.00, 69.07.00 un 71.06.00 projektiem jānorāda arī programmas, kurā projekts tiek īstenots, nosaukums. [↑](#footnote-ref-1)