**Apstiprināts:**

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 2021.gada 19.janvāra sēdē.

ZEMGALES plānošanas reģiona

**darba plāns 2021.gadam**

**(ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošana)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Projekta**  **Nosaukums** | **projekta Nr.** | **Projekta mērķis[[1]](#footnote-1)** | | **Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji** | **Projekta sākuma un beigu datums** | | | | | | | | | **Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi** | | | | | |
| izpildes sākums | | izpildes beigas | | | | | Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai | |
| **1.** | **69.08.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1. INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Projekta īstenošanas laiks 01.06.2020-31.05.2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.** | **Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana (EXPLORE BALTS)** | **LLI-447** | Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu Programmas teritorijā, attīstot izveidoto pārrobežu kultūras maršrutu „Baltu ceļš“ | | Dalība projekta uzraudzības un vadības grupas sanāksmēs (1) | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | | | n/a | | | | 4 darbinieki, 1 slodze | | | |
| Organizēta projekta uzraudzības un vadības grupas sanāksme (1) | |
| Sagatavota un iesniegta projekta partnera atskaite (2) | |
| Dalība Baltu Vienības dienā 2020 Kuldīgā (1) | |
| Fotobankas izveide (1) | |
| Vēstures eksperta pakalpojumi un nodevumi (1) | |
| Organizētas meistarklases (3) | |
| Organizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni uz Kurzemi un Lietuvu par Baltu ceļa objektiem (2) | |
| Organizētas gidu apmācības (1) | |
| Veikts izpētes brauciens uz Zviedriju par Vikingu ceļu (1) | |
| Izstrādāts ceļvedis par zemgaļiem, sniegta informācija ceļvedim par sēļiem ( 2 ) | |
| Izstrādātas 3d video animācijas par zemgaļiem, sēļiem (2) | |
| Dalība kopējā apceļošanas akcijā (1) | |
| Publicitātes un informatīvie pasākumi (2 raksti mājas lapā, 2 raksti Facebook, 2 preses relīze) (6) | |
| **1.1.2.** | **Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā (GEOTOUR)** | **LLI-483** | Radīt ilgtspējīgu un izzinošu tūrisma piedāvājumu, palielināt apmeklētāju plūsmu reģionos un uzlabot zināšanas un izpratni par unikālajām dabas vērtībām | | Projekta īstenošanas laiks 01.01.2021 – 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organizēta projekta uzsākšanas sanāksme (1) | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | | | n/a | | | | 5 darbinieki,  1,5 slodzes kopā | | | |
| Dalība un vadība projekta uzraudzības un vadības grupas sanāksmēs (1) | |
| Sagatavota un iesniegta projekta partnera atskaite (1) | |
| Sagatavota un iesniegta projekta kopējā atskaite (1) | |
| Organizēta darba grupa tūrisma maršrutu izstrādei (1) | |
| Organizētas tūrisma nozares speciālistu apmācības (1) | |
| Organizētas gidu apmācības un pieredzes apmaiņas brauciens (1) | |
| Iegādāts aprīkojums (portatīvais dators, printeris, tūrisma ceļveža komplekts) (3) | |
| Publicitātes un informatīvie pasākumi (2 preses relīzes, 2 publikācijas mājaslapā, 2 sociālajos tīklos, 1 informatīvais plakāts, informācija mājaslapā par projektu) ( 8) | |
| **1.1.3.** | **"Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā (Safe borderlands)"** | **LLI-302** | Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu. | | Projekta īstenošanas laiks 01.10.2019 – 31.03.2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saņemt sertifikātu 5. konsolidētai atskaitei (1) | | 01.01.2021 | | | 31.03.2021 | | | n/a | | | | | | | 5 darbinieki  0,7 slodzes kopā |
| **1.1.4.** | Projekta īstenošanas laiks 01.05.2020-30.04.2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **''Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats'' (Safe school )** | **LLI-506** | Projekta mērķis ir palielināt skolēnu un skolotāju informētību par veicamajiem pasākumiem dažādās situācijās, kuras var apdraudēt skolēnu drošību abpus robežai. | | Sagatavota un iesniegta projekta partnera atskaite (2) | | 02.01.2021 | | 31.12.2021 | | | | n/a | | | | 5 darbinieki 1,1 slodze kopā | | | |
| Sagatavotas un iesniegtas projekta konsolidētās atskaites (3, ja attiecināms) | |
| Projekta vadības grupas sanāksme Jonišķis, Iecava (2) | |
| Projekta uzraudzības komitejas sanāksme Jonišķis, Iecava (2) | |
| Aprīkojums projekta darba nodrošināšanai (Dators ar porogrammatūru, projektors) | |
| Aprīkojums projekta aktivitāšu nodrošināšanai (Video kamera ar programmatūru) | |
| Apmācību cikls izglītības speciālistiem | |
| Apmācību cikls, kā izmatojot Drāmas metodi, mazināt vardarbību | |
| Apmācību cikls par drošu Interneta lietošanu, iespējamiem riskiem un apdraudējumu | |
| Dalība projekta partneru organizētajos apmācību un pieredzes apmaiņas pasākumos | |
| Noorganizēta Zemgales izglītības speciālistu pieredzes apmaiņas vizīte Zviedrijā (1) | |
| Projekta Latvijas partneru skolotāju diskusija | |
| Projekta partneru skolotāju konference | |
| Izgatavoti 3 informatīvi izglītojoši videoklipi divās valodās (latviešu, lietuviešu), | |
| Informatīvo materiālu izgatavošana – bukleti 2 valodās (latviešu un lietuviešu) | |
| Dalība publicitātes kampaņas organizēšanā (vienas dienas orientēšanās sacensības Iecavā, Jēkabpilī, Jonišķos, Pakrojā) | |
| Publicitātes un informatīvie pasākumi (informācija mājas lapā, sociālajos tīklos, preses relīze, maksas raksts(2), projekta publicitātes materiāli) | |
| **1.1.5.** | **Projekts "Daudzfunkcionālo centru, kā vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju, attīstība"/ OCTOPUS** | **LLI-425** | Veicināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti reģionos, vietējās kopienās dzīvojošo atstumtībai pakļauto grupu sociālo iekļaušanu, izveidojot sociālos pakalpojumus un attīstot iekļaujošos pasākumus daudzfunkcionālos centros. | | Projekta īstenošanas laiks 01.06.2020-31.05.2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noorganizēta projekta vadības grupas (PMG) 2. un 3.sanāksme (2) | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | | | | n/a | | | | | | | 5 darbinieki, 1,25 slodze |
| Sagatavota un iesniegta 2. un 3. partnera atskaite (2) | |
| Sagatavota un iesniegta 1.un 2. projekta konsolidētā atskaite (2) | |
| Notikusi dalība pieredzes apmaiņas pasākumos (3) | |
| Pabeigta multifunkcionālo centru vadlīniju izstrāde (1) | |
| Noorganizēts apmācību seminārs partneru multifunkcionālo centru speciālistiem (1) | |
| Dalība partneru pilot pasākumos, izvērtējuma anketu sagatavošana (3) | |
| Preses relīzes, publikācija FB, mājas lapā (2) | |
| Projekta aktivitātes, jaunumi, rezultāti latlit.eu mājas lapā (3-4) | |
| Reprezentācijas materiāli (5) | |
| Video par projekta aktivitātēm (5) | |
| **1.2. INTERREG Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014 - 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.1.** | **PĀRDOMĀT (RETHINK)** | **CB802** | Attīstīt un izmēģināt (pilotēt) inovatīvas un elastīgas apmācību un atbalsta programmas, lai atbalstītu jauniešu, 18-30 vecuma grupā ar garīgo saslimšanu vēsturi, iekļaušanos darba tirgū un sociālo pakalpojumu pieejamību. | | Projekta īstenošanas laiks 01.05.2019-01.04.2021 | | | | | | | | | | 4 darbinieki 1,65 slodzes | | | | | |
| Sagatavota un iesniegta projekta partnera 4. atskaite (1) | 01.01.2021 | | 30.04.2021 | | | | | n/a | |
| Dalība projekta vadības grupas sanāksmē (1) |
| Dalība projekta darba grupas sanāksmēs (2) |
| Apmācību programmas mentoriem pilotēšana (1) |
| Noorganizēts mentoru un jauniešu pieredzes apmaiņas pasākums Latvijā (1) |
| Noorganizētas pieredzes apmaiņas vizītes Zemgalē/ Linčepingā (2) |
| Noorganizēta reģionālo iesaistīto pušu foruma sanāksme (1) |
| Pilotēta apmācību un atbalsta programma jauniešiem (1) |
| Piesaistīti un apmācīti jaunieši (20) |
| Piesaistīti un apmācīti mentori (10) |
| Preses relīzes, publikācijas mājas lapā www.zemgale.lv, FB kontā (2) |
| Rezultātu izplatīšanas pasākumi (1) |
| **1.3. INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014 - 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3.1.** | **Sohjoa Pēdējā jūdze - Baltijas jūras reģiona pāreja uz videi draudzīgu autonomu pēdējās jūdzes sabiedrisko transportu (LAST MILE)** | **#X025** | Uzlabot videi draudzīgas transporta sistēmas pilsētu teritorijās, izmantojot pilsētas transporta dažādību un apkalpojot lielāku skaitu iedzīvotāju | Projekta īstenošanas laiks 01.01.2021.-31.12.2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dalība vadības grupā (2) | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021. | | | n/a | | | 1 darbinieks  1 slodze | | | | | |
| Informācija mājas lapā, preses relīze (2) | | |
| Perioda atskaites sagatavošana (2) | | |
| Dalība pieredzes apmaiņas un informatīvajos pasākumos (2) | | |
| Seminārs par autonomā transporta attīstību (1) | | |
| **1.4. Starpreģionu sadarbības programma INTERREG EUROPE 2014.-2020.gadam** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta īstenošanas laiks 01.fāze - 01.06.2018-31.05.2021., 2.fāze- 01.12.2020.-30.11.2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.4.1.** | **Elektromobilitāte kā svarīgs atbalsts ilgtspējīgas mobilitātes un satiksmes vadības politikas instrumentiem (eMopoli)** | **PG105232** | Veicināt e-mobilitāti reģionos plānojot attīstību sektoros, kas to efektīvi nodrošina lietotāju (iedzīvotāju) interesēs – attīstot gan urbāno transporta infrastruktūru, gan ieviešot labus risinājumus zaļā transporta (elektromobiļi, e-velosipēdi u.c.) jomās un stiprinot videi draudzīgu transporta jomas pārvaldību, kā arī šīs tematikas iekļaušanu attīstības plānošanas un telpiskās plānošanas un investīciju procesos un dokumentos, lai veicinātu un nodrošinātu ES stratēģijas CO2 emisiju un oglekļa mazietilpīgas attīstības politikas realizāciju partneru reģionos un pašvaldībās, izmantojot partneru reģionu esošo pieredzi. | Dalība vadības grupā (2) | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | n/a | | | | | 1 darbinieks  0,1 slodze | | | |
| Informācija mājas lapā, preses relīze (2) | | |
| Perioda atskaites sagatavošana (1) | | |
| e-Mobilitātes Rīcības (Action) plāna izstrāde (1) | | |
| Dalība partneru speciālistu apmaiņas pasākumos (2) | | |
| Dalība uzraudzības partneru sanāksmē (1) | | |
| **1.4.2.** | **Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes atbalsts izmantojot kompetenču dinamiku, mācību metodes un uzņēmējdarbības ekosistēmu ( E-COOL)** | **PGI05114** | Uzlabot reģiona uzņēmējdarbības attīstības politikas un programmu īstenošanu, jo īpaši skolu jaunatnes izaugsmei un nodarbinātībai paredzēto investīciju jomā un atbalstu MVU visās to dzīves cikla stadijās; kā arī izstrādāt Rīcības plānu, kas īsteno šo politiku | Projekta īstenošanas laiks 1 fāze - 01.06.2018-31.05.2021. 2.fāze- 01.06.2021-31.05.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta VI semestra atskaite | | | 04.01.2021. | | | | 31.12.2021. | | | n/a | | | | | 2 darbinieki  1.5 slodzes | | | |
|  |  | Projekta iesaistīto pušu pārstāvju darba grupas organizēšana (2) | | |  | | | |
| Projekta Vadības grupas sanāksme (1) | | |
| Labās prakses piemēra definēšana un analīze (1) | | |
| Dalība starpreģionālā darbnīcā kopā ar projekta iesaistīto pušu pārstāvjiem un politikas veidotājiem Eksetera (Apvienotā Karaliste) (1) | | |
| Projekta VI semestra atskaite | | |
| Projekta iesaistīto pušu pārstāvju darba grupas organizēšana (2) | | |
| Projekta VI semestra atskaite | | |
| Projekta iesaistīto pušu pārstāvju darba grupas organizēšana (2) | | |
| Projekta Vadības grupas sanāksme (1) | | |
| Labās prakses piemēra definēšana un analīze (1) | | |
| Dalība starpreģionālā darbnīcā kopā ar projekta iesaistīto pušu pārstāvjiem un politikas veidotājiem Eksetera (Apvienotā Karaliste) (1) | | |
| Dalība Starpreģionālā darba grupā kopā ar projekta iesaistīto pušu pārstāvjiem un politikas veidotājiem Zagreba (Horvātija) (1) | | |
| Dalība starpreģionālā darbnīcā kopā ar projekta iesaistīto pušu pārstāvjiem un politikas veidotājiem Bari (Itālija) (1) | | |
| Dalība iesaistīto pušu pasākumos (1) | | |
| Darbs pie Rīcības plāna izstrādes (1) | | |
| Projekta publicitāte ( sociālie saziņas tīkli, mājas lapa, preses relīze) (4) | | |
| Rīcības plāna ieviešanas monitorings | | |
| Dalība projekta sanāksmē projekta uzraudzības fāzē (ja attiecināms) | | |
| **1.4.3.** | **“Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai" (INNOGROW)** | **PGI00241** | Ieviest reģionālās politikas nostādnes mazo un vidējo uzņēmumu lauku teritorijās konkurētspējas attīstībai, integrējot jaunu produktu tehnoloģijas un biznesa modeļus inovatīvu produktu attīstībai. Reģioni un citi iesaistītie partneri, daloties praktiskā pieredzē, varēs ieviest jaunās prakses un zināšanas reģionālajos un nacionālajos plānos, lai veicinātu inovatīvu produktu attīstību laukos. | | Projekta īstenošanas laiks 2.fāze- 01.04.2019.-31.03.2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sagatavota projekta partnera atskaite (1) | | 01.05.2021 | | 14.05.2021 | | | | n/a | | | | | | | 2 darbinieki  0,15 slodze |
| Rīcības plāna ieviešana (1) | | 01.01.2021 | | 30.04.2021 | | | | n/a | | | | | | |  |
| **1.4.4.** | **Zaļais publiskais iepirkums resursu efektīvai izaugsmei reģionos (GPP4Growth)** | **PGI02462** | Uzlabot politikas instrumentu īstenošanu, iekļaujot zaļā publiskā iepirkuma procedūras, kas veicinātu uzņēmumus izmantot dzīves cikla izmaksu pieeju un uzlabot vispārējo resursu pārvaldību un atkritumu apsaimniekošanu. | | Projekta īstenošanas laiks 2.fāze- 01.01.2020. - 31.12.2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rīcības plāna ieviešana (1) | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | | | n/a | | | | | | | 2 darbinieki  0,15 slodze |
| **1.4.5.** | **Eiropas bioloģiskās daudzveidības aizsardzība no invazīvām svešzemju sugām/ INVALIS** | **PGI05271** | Projekta mērķis -uzlabot politikas instrumentu īstenošanu iesaistītajos reģionos, stimulējot rīcības (t.i., politikas risinājumus), kas saistīti ar invazīvo svešzemju sugu profilaksi, to agrīnu atklāšanu un kontroli, invazīvo sugu izskaušanu sauszemes, saldūdens un jūras vidē. | | Projekta īstenošanas laiks 1 fāze - 01.06.2018-31.05.2021., 2.fāze- 01.06.2021-31.05.2023. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vadlīniju izstrāde (20-30 lapas) starpreģionālajai darba grupai par to, kā novērtēt teritorijas jutīgumu pret invazīvām sugām | | 01.01.2021. | 31.03.2021. | | | | n/a | | | | | | | | 3 Darbinieki  1,15 slodze |
| Starpreģionālās darba grupas organizēšana Latvijā (2 dienu pasākums ar 20-30 dalībniekiem), par to, kā novērtēt teritorijas jutīgumu pret invazīvām sugām | | 01.01.2021. | 30.04.2021. | | | | n/a | | | | | | | |
| Otrā nacionālā informatīvā pasākuma organizēšana par projektā sasniedzamiem rezultātiem | | 01.01.2021. | 31.05.2021. | | | | n/a | | | | | | | |
| Partnera atskaites sagatavošana | | 01.01.2021. | 31.12.2021. | | | | n/a | | | | | | | |
| Darbs pie Rīcības plāna sagatavošanas | | 01.01.2021. | 31.05.2021. | | | | n/a | | | | | | | |
| Rīcības plāna ieviešana | | 01.06.2021. | 31.12.2021. | | | | n/a | | | | | | | |
| Organizētas reģionālās iesaistīto pušu sanāksmes (2) | | 01.01.2021. | 31.05.2021. | | | | n/a | | | | | | | |
| Dalība vadības grupas sanāksmē Portugālē | | 01.05.2021. | 31.05.2021. | | | | n/a | | | | | | | |
| Publicitātes aktivitātes | | 01.01.2021. | 31.12.2021. | | | | n/a | | | | | | | |
| **1.5. Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.5.1.** | **“Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas nacionālajā dabas parkā” (SECURE AREAS)** | ENI-LLB-1-135 | Projekta mērķis ir izstrādāt ilgtspējīgu vides pārvaldības sistēmu, lai ierobežotu iespējamos riskus, kā arī samazinātu vides ārkārtas situāciju radītos zaudējumus un sekas. | | Projekta īstenošanas laiks 24.03.2020-23.03.2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organizēt un piedalīties projekta vadības grupas sanāksmēs (2) un projekta uzraudzības sanāksmē (1) | | 01.01.2021. | 31.12.2021. | | | | n/a | | | | | | | | 1,5 slodze |
| Sagatavota projekta Partnera atskaite (2) | | 01.01.2021. | 31.12.2021. | | | | n/a | | | | | | | |
| Sagatavota projekta Konsolidētā atskaite (2) | | 01.01.2021. | 31.12.2021. | | | | n/a | | | | | | | |
| Piesaistīts ārējo ekspertu uzņēmums, kas izstrādās pētījumu par parazītu infekcijām ūdensobjektos projekta teritorijā (1) | | 01.01.2021. | 31.12.2021. | | | | n/a | | | | | | | |
| Noorganizētas 2 dienu apmācības Krustpilī (1) – 3.2. | | 01.01.2021. | 31.12.2021. | | | | n/a | | | | | | | |
| Noorganizētas 2 dienu apmācības Jēkabpilī (1) – 3.1. | | 01.01.2021. | 30.06.2021. | | | | n/a | | | | | | | |
| Noorganizēts apmācību vebinārs virtuālajā vidē (1) – 3.1. | | 01.01.2021. | 31.12.2021. | | | | n/a | | | | | | | |
| Izstrādāts sadarbības plāns dabas resursu un vides ārkārtas situāciju pārvaldībai – 2.1. | | 01.01.2021. | 31.12.2021. | | | | n/a | | | | | | | |
| Dalība starptautiskajā pieredzes apmaiņas vizītē Braslavā (3.5.) | | 01.01.2021. | 31.12.2021. | | | | n/a | | | | | | | |
| Dalība 2 dienu tiešsaistes apmācībās Braslavā par kapacitātes veidošanas paņēmieniem, lai iesaistītu mērķa grupas parazītisko infekciju samazināšanā ūdensobjektos – 3.3. | | 01.01.2021. | 30.06.2021. | | | | n/a | | | | | | | |
| Noorganizēta 2 dienu ilga vietējā pieredzes apmaiņas vizīte Zemgales reģionā – 3.4. | | 01.01.2021. | 31.12.2021. | | | | n/a | | | | | | | |
| Ieviesti publicitātes pasākumi – 2 informācija mājaslapā,2 preses relīze, 2 ziņa sociālajos tīklos (6) – 5.4. | | 01.01.2021. | 31.12.2021. | | | | n/a | | | | | | | |
|  |  |  |  | | Informatīvas brošūras izstrāde un druka (5.5.) | | 01.01.2021. | 31.12.2021. | | | | n/a | | | | | | | |
| **1.5.2.** | **“Nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, pieejamība un izmantošana kvalitatīvas dzīves vides veidošanā un iedzīvotāju piederības stiprināšanā Latvijas-Lietuvas – Baltkrievijas pierobežā” (Rediscover the roots of regions)** | **ENI-LLB-1-108** | Veicināt nemateriālo kultūras mantojuma un vietējās vēstures vērtību saglabāšanu, pieejamību un attīstību, uzlabojot ilgtspējīga kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pierobežā | | Projekta īstenošanas laiks 14.05.2019 – 13.05.2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dalība un vadība projekta vadības grupas un projekta Uzraudzības grupas sanāksmē (1) | | 01.01.2021 | | | 13.05.2021 | | | n/a | | | | | 5 darbinieki 2,2 slodze kopā | | |
| Sagatavota projekta partnera atskaite (1) | |
| Sagatavota projekta kopējā atskaite (2) | |
| Organizēts kopējs starpnozaru pasākums (1) | |
| Izstrādāti 3 kopīgi tūrisma maršruti | |
| Dalība projektu partneru organizētājos festivālos un meistarklasēs ( 1) | |
| Izstrādāta animācijas multfilma par Zemgali (1) | |
| Organizēta 1 žurnālistu vizīte (1) | |
| Ieviesti publicitātes pasākumi- 1 kampaņa, 2 raksti mājaslapā, 2 preses relīzes, 1 sociālā mediju ziņa, 3 maksas raksti (9) | |
| **1.6.Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.6.1.** | **Pleskavas un Zemgales uzņēmējdarbības vides pārrobežu sadarbības attīstība un veicināšana (SMEPRO)** | **LV-RU-020** | Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības un eksporta potenciālu Zemgales un Pleskavas uzņēmumiem | | Projekta īstenošanas laiks 01.07.2019 - 30.06.2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noorganizēta Projekta vadības grupas (2) un Uzraudzības grupas sanāksme (1) | | 01.01.2021 | | | 30.06.2021 | | |  | | | | | | | 4 darbinieki 1,5 slodze |
| Sagatavota un iesniegta partnera individuālā atskaite (2) | | 01.01.2021 | | | 30.07.2021 | | |  | | | | | | |  |
| Sagatavota un iesniegta projekta konsolidētā atskaite (3) | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | |  | | | | | | |  |
| Ziņu lapas izdevums (2) | | 01.01.2021 | | | 30.06.2021 | | |  | | | | | | |  |
| Informācija par projektu mājas lapā (2) | | 01.01.2021 | | | 30.06.2021 | | |  | | | | | | |  |
| Sagatavot un iesniegt projekta lielos grozījumus saistība ar COVID-19 pandēmijas negatīvām ietekmēm (1) | | 01.01.2021 | | | 30.04.2021 | | |  | | | | | | |  |
| Informācija par projektu sociālajos mēdijos (2) | | 01.01.2021 | | | 30.06.2021 | | |  | | | | | | |  |
| Attālināti Noorganizētas apmācības Zemgales reģiona un Vidzemes reģiona uzņēmējdarbības atbalsta speciālistiem, ka arī Zemgales MVU par uzņēmējdarbības veicināšanu Krievijā (1). | | 01.01.2021 | | | 30.06.2021 | | |  | | | | | | |  |
| Brošūra par eksportu starp Latviju un Krieviju (1) | | 01.01.2021 | | | 30.06.2021 | | |  | | | | | | |  |
| Noorganizētas partneriem kopīgas mācības - simulācijas spēle (1) | | 01.01.2021 | | | 30.06.2021 | | |  | | | | | | |  |
| Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens Zemgales un Vidzemes reģionu uzņēmējdarbības atbalsta speciālistiem uz Pleskavas reģionu (1) | | 01.01.2021 | | | 30.06.2021 | | |  | | | | | | |  |
| Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens Zemgales un Pleskavas reģionu uzņēmējdarbības atbalsta speciālistiem uz Vidzemes reģionu (1) | | 01.01.2021 | | | 30.06.2021 | | |  | | | | | | |  |
| Noorganizēta 10 Zemgales pilotuzņēmumu dalība nacionālajā izstādē Krievijā (1) | | 01.01.2021 | | | 30.06.2021 | | |  | | | | | | |  |
| Noorganizēta 10 Pleskavas pilotuzņēmumu dalība nacionālajā izstādē Latvijā (1) | | 01.01.2021 | | | 30.06.2021 | | |  | | | | | | |  |
| Noorganizēta 10 Zemgales pilotuzņēmumu dalība reģionālajā izstādē Krievijā (1) | | 01.01.2021 | | | 30.06.2021 | | |  | | | | | | |  |
| Noorganizēta 10 Pleskavas pilotuzņēmumu dalība bizness forumā Latvijā (1) | | 01.01.2021 | | | 30.06.2021 | | |  | | | | | | |  |
| Noorganizēta 10 Zemgales pilotuzņēmumu dalība bizness forumā Krievijā (1) | | 01.01.2021 | | | 30.06.2021 | | |  | | | | | | |  |
| Noorganizētas Individuālas B2B sanāksmes Pleskavas apgabalā un Zemgales reģionā MVU pilot uzņēmumiem (2) | | 01.01.2021 | | | 30.06.2021 | | |  | | | | | | |  |
| **2.** | **63.07.00 Eiropas Sociālais fonds (2014-2020)**  **“Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskais atbalsta mērķis ”Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākums “Deinstitucionalizācija”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **“Atver sirdi Zemgalē”** | **Nr.9.2.2.1/15/I/001** | Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. | | Projekta darbības laiks 01.12.2015.- 31.12.2023. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izvērtētas personas ar GRT (116) | | 01.01.2021. | 31.12.2021. | | | | | n/a | | | 6 darbinieki  5,5 slodzes kopā | | | | |
| Izvērtēti bērni ar FT (118) | |
| Personas ar GRT, kas uzsākušas patstāvīgu dzīvi sabiedrībā (37) | |
| Personu ar GRT skaits, kas saņem sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus kumulatīvi no projekta sākuma (170) | |
| Bērni ar FT, kas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus kumulatīvi no projekta sākuma (230) | |
| Bērni ar FT, kas saņem aprūpes pakalpojumu kumulatīvi no projekta sākuma (106) | |
| Bērni ar FT, kas saņem dienas aprūpes centra pakalpojumu kumulatīvi no projekta sākuma (5) | |
| Bērni ar FT, kas saņem “atelpas brīža” pakalpojumus (33) | |
| Noorganizētas apmācības VSAC speciālistiem un sociālajiem mentoriem par personu ar GRT sagatavošanu dzīvei sabiedrībā (1). | |
| Pieredzes apmaiņas braucieni esošajiem un potenciālajiem sociālo pakalpojumu sniedzēju, PR un PV pārstāvjiem un mēdijiem par DI procesu īstenošanu Latvijā (2) | |
| Apmācības vispārējo pakalpojumu sniedzēju pārstāvjiem par viņu lomu DI procesā (2) | |
| Interaktīvi pasākumi skolās (2) | |
| Integrējošas nometnes bērniem un viņu ģimenēm un BSAC bērniem (1) | |
| Integrējošas nometnes bērniem un viņu ģimenēm un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm (2) | |
| Papildināta informācija ZPR mājas lapā 1 reizi ceturksnī (4) | |
| Papildināta informācija projekta mājaslapā: www.atversirdi.lv vismaz 1 reizi mēnesī (12) | |
| Papildināta informācija projekta Facebook lapā @atversirdi vismaz 1 reizi mēnesī (12) | |
| Iesniegti maksājuma pieprasījumi (4) | |

|  |
| --- |
|  |

*ZPR izpilddirektors V. VEIPS*

1. Budžeta apakšprogrammu 70.08.00, 69.07.00 un 71.06.00 projektiem jānorāda arī programmas, kurā projekts tiek īstenots, nosaukums. [↑](#footnote-ref-1)