Pielikums

ZPRAP 24.01.2023., lēmumam Nr.79., Prot Nr.18.

**Projekta idejas veidlapa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 1. | **Ministrijas struktūrvienības, padotības iestādes, plānošanas reģiona un kapitālsabiedrības**, kas iesniedz projekta ideju izskatīšanai, **nosaukums** | Zemgales plānošanas reģions |
| 2. | **Projekta** **nosaukums latviešu un angļu valodā**, ja projekta valoda būs angļu valoda | Kultūrvēstures mantojums: iespēja tūrisma pakalpojumu attīstībai / ZE RUNRARO  Cultural and historical heritage: an opportunity for development of tourism services |
| 3. | **Projekta statuss uz idejas iesniegšanas brīdi** (piemēram, uzsākta projekta izstrāde, izstrādāts tehniskais projekts, projekts sagatavots iesniegšanai otrajā atlases kārtā) | Uzsākta projekta izstrāde |
| 4. | **Programmas**/aktivitātes, kurā plānots pieteikt projektu, **pilns nosaukums latviešu un angļu valoda (ja attiecināms)**  Datumi, no kura **līdz kuram** projektus var iesniegt programmā, **saite uz programmas tīmekļa vietni**, kur norādīti programmas līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi | Pārrobežu (ārējo robežu) sadarbības programma 2014.-2020.gadam  Kapitalizācija un rezultātu stiprināšana, kurā aicināti piedalīties projektu ieviesēji no Latvijas.  Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 31. janvārim  <https://www.interreg.lv/lv/interreg-latvija/2014-2020gada-periods/parrobezu-sadarbibas-programma-eki-lv/> |
| 5. | Īss projekta ietvaros **plānoto darbību apraksts** (mērķis, mērķa grupa, darbības un pasākumi, kas paredzēti projekta mērķa un mērķgrupas sasniegšanai) | **Projekta un tā darbību pamatojums:**  Lai pastiprinātu iepriekš īstenotā projekta “Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam”, Nr.LV-RU-052 (RUNRARO) rezultātus, ir izstrādāta projekta “Kultūrvēstures mantojums: iespēja tūrisma pakalpojumu attīstībai” (ZE RUNRARO) koncepcija un nepieciešams sagatavot projektu pieteikumu 3.projektu konkursā – Kapitalizācija un rezultātu stiprināšana.  **Projekta mērķi:**  • Uzlabot Bauskas un Smiltenes novada teritoriju pievilcību, veicinot efektīvāku esošo kultūrvēsturisko resursu izmantošanu.  **Projekta galvenās aktivitātes:**   * Digitālās izstādes “Mežotnes pilskalna dārgumi” izgatavošana * Infrasarkano sildītāju iegāde * Brošūras izstrāde par Mežotnes pilskalnu, Raunas pili * Aprīkojuma (mobilā skatuve, prožektori, skaitītāji, podesti, vāzes, skaļruņi, utt) iegāde * Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu (2 dienas, 30 personas), Viļņas apriņkis- Traķu pils, Kernave pilskalns (UNESCO pasaules mantojums) * Apmācības par interaktīvu ekspozīciju veidošanu * Publikācijas nacionāla līmeņa medijos (piemēram, Ieva, GEO, Ilustrētā vēsture), 4 publikācijas * Publikācijas “airBaltic” drukātajā izdevumā”, 2 publikācijas   **Mērķa grupas, iesaistītās puses:**   * Zemgales pašvaldības; * Iedzīvotāji, viesi, tūristi; * Tūrisma uzņēmēji. |
| 6. | Īss projekta ietvaros **sasniedzamo rezultātu apraksts** (iekārtas, būves, infrastruktūra, rokasgrāmatas, filmas, pētniecības darbi u.tml.) | **Projekta rezultāti Zemgales plānošanas reģionā:**  - Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu (2 dienas, 30 personas), Viļņas apriņkis- Traķu pils, Kernave pilskalns (UNESCO pasaules mantojums)  -Apmācības par interaktīvu ekspozīciju veidošanu tiešsaistes formātā  -Publikācijas nacionāla līmeņa medijos (piemēram, Ieva, GEO, Ilustrētā vēsture), 4 publikācijas  -Publikācijas “airBaltic” drukātajā izdevumā”, 2 publikācijas |
| 7. | **Projekta sasaiste ar nozares politikas plānošanas dokumentiem un nozares politikas ieviešanu** (atsauces uz politikas plānošanas dokumentiem, normatīvajiem aktiem, vadlīnijām un tml.), t.sk., **kā plānotie projekta rezultāti tiks izmantoti (varēs tikt izmantoti) vai sekmēs nozares politikas ieviešanu** | **Projekts atbilst sekojošiem plānošanas dokumentiem:**   * Zemgales plānošanas reģiona Attīstības Programmas 2021-2027, 3.prioritātei “Uzņēmumu izaugsme un konkurētspēja”, 7. prioritātei “Kultūrvide un indentitāte”, kā arī 8.prioritātei “Pilsoniska sabiedrība un aktīvas kopienas”   **Projekta rezultāti:**  Projekta gaitā iegūtos rezultātus un pieredzi varēs izmantot visas iesaistītās puses, Zemgales pašvaldības, uzņēmēji savā nākotnes darbības plānošanā savās jomās. |
| 8. | **Projekta idejas iesniedzēja** **ieguvums** **īstenojot projektu** (pamatojumu plānotajām darbībām, iegūstamās zināšanas, tehniskais nodrošinājums u.tml.) | **Projekta rezultātā Zemgales plānošanas reģions:**  Īstenojot projektu, Zemgales Plānošanas reģiona darbiniekiem būs iespēja nodrošināt Zemgales tūrisma nozares kapacitātes uzlabošanu un informācijas izplatīšanu, paaugstināt savu kapacitāti tūrisma un kultūras plānošanas jomā. |
| 9. | **Projekta idejas sasaiste (t.sk., demarkācija, papildinātība) ar citiem uzsāktajiem vai īstenotiem projektiem attiecīgajā sfērā** (īss apraksts par to, kā piedāvātais projekts atšķiras vai papildina citus uzsāktos/īstenotos projektus) | Projekta īstenošanas rezultātā Zemgales plānošanas reģions īstenotu Attīstības Programmas 2021-2027, **3.prioritātes** “Uzņēmumu izaugsme un konkurētspēja”,  rīcības virziena 3.6. ”Tūrisma produktu un pakalpojumu piedāvājuma un konkurētspējas veicināšana”  rīcības 3.6.2. “Veicināt Zemgales tūrisma produktu un pakalpojumu dažādību un attīstību”  aktivitāti 3.6.2.2. “Veicināt Zemgalei raksturīgo kultūras tūrisma produktu veidošanu un attīstību - lauku, tradicionālā dzīves veida, tradicionālu prasmju, kulinārijas, kultūrvēsturiskā nemateriālā un materiālā mantojuma, kultūrtelpu, pasākumu, u.c. attīstību, arī ārpus tradicionālās tūrisma sezonas.”  aktivitāti 3.6.2.7. “Veicināt tūrismā neizmantotu resursu, zudušo vērtību, mākslas vēstures, u.c. izmantošanu un attīstību, t.sk. veicināt valsts nozīmes kultūras pieminekļu un dabas pieminekļu pielāgošanu klimata pārmaiņu ietekmēm”  **7. prioritātes** “Kultūrvide un identitāte”  rīcības virziena 7.1.“Kultūras mantojuma saglabāšana un ilgtspējīga izmatošana”  rīcības 7.1.1. “Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu, ilgtspējīgu attīstību un izmantošanu, kvalitatīvas dzīves vides veidošanā un piederības stiprināšanai”  aktivitāti 7.1.1.2.; 7.1.1.3.; 7.1.1.6. |
| 10. | **Projekta idejas iesniedzēja funkcija**, kas tiek nodrošināta, **un kapacitāte,** īstenojot projektu | Zemgales plānošanas reģions nodrošinās Reģionālās attīstības likumā noteikto funkciju: Izstrādāt un īstenot projektus reģionālās attīstības atbalsta pasākumu ietvaros.  Projektā plānotās aktivitātes palīdzēs sasniegt Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmā  nospraustos mērķus. |
| 11. | Projekta ietvaros **plānotā sadarbība** (norādīt informāciju, vai projekta idejas iesniedzējs ir vadošais vai sadarbības partneris projekta īstenošanā)/**projekta partneri** un to loma | **Vadošais partneris**: Bauskas novada pašvaldība  **Projekti partneri:**  Smiltenes novada pašvaldība  Zemgales plānošanas reģions. |
| 12. | **Finansējuma avots** (fonds) | Pārrobežu (ārējo robežu) sadarbības programma 2014.-2020.gadam |
| 13. | Projekta **kopējais** indikatīvais **finansējums (EUR)** (programmas līdzfinansējums plus pašu līdzfinansējuma daļa), no tā: | 150 000  Programmas finansējums: 90%, partnera finansējums: 10%. Finansējuma saņēmējam ir pieejams avanss 40% apmērā no apstiprinātā Programmas finansējuma apjoma. |
| **Projekta idejas iesniedzēja budžeta daļas kopsumma projektā** (EUR), no tā: | 35 000 (100%) |
| Programmas līdzfinansējuma daļa (EUR) | 31 500 (90%) |
| Pašu līdzfinansējuma daļa (EUR) | 3 500 (10%) |
| **No pašu līdzfinansējuma daļas nepieciešamais valsts budžeta līdzfinansējums** (EUR) | 3 500 |
|  | No valsts budžeta nepieciešamā **dotācija projekta priekšfinansējuma** nodrošināšanai (EUR) | 35 000 |
| 14. | Indikatīvais projekta ī**stenošanas laiks** (no - līdz) | 15.04.2023.-15.11.2023. (7 mēneši) |
| 15. | Projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšana (vai un cik liels finansējums būs nepieciešams projekta rezultātu uzturēšanai, t.i. uzturēšanas izdevumi un to finansēšanas avots) | Papildus izmaksas projekta rezultātu uzturēšana neprasa. |

ZPR izpilddirektors V. Veips