Pielikums

28.05.2024. ZPRAP lēmumam Nr.146., prot. Nr.33.

**Projekta idejas veidlapa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 1. | **Ministrijas struktūrvienības, padotības iestādes, plānošanas reģiona un kapitālsabiedrības**, kas iesniedz projekta ideju izskatīšanai IPIK, **nosaukums** | Zemgales plānošanas reģions |
| 2. | **Projekta** **nosaukums latviešu un angļu valodā**, ja projekta valoda būs angļu valoda | Ilgtspējīgi risinājumi kā virzītājspēks migrantu darba integrācijas veicināšanai robežu reģionos (SuSo4MWI)  Sustainable Solutions as drivers for Migrant Worker Integration in Border Regions (SuSo4MWI) |
| 3. | **Projekta statuss uz idejas iesniegšanas brīdi** (piemēram, uzsākta projekta izstrāde, izstrādāts tehniskais projekts, projekts sagatavots iesniegšanai otrajā atlases kārtā) | Projekts pieteikums ir sagatavošanas posmā |
| 4. | **Programmas**/aktivitātes, kurā plānots pieteikt projektu, **pilns nosaukums latviešu un angļu valoda (ja attiecināms)**  Datumi, no kura **līdz kuram** projektus var iesniegt programmā, **saite uz programmas tīmekļa vietni**, kur norādīti programmas līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi | Interreg Eiropa programma 2021.-2027. gadam, Mērķis “Sociālāka Eiropa”, specifiskais mērķis: Sociālekonomiskā integrācija trešo valstu pilsoņiem, tostarp migrantiem / INTERREG EUROPE programme 2021-2027 Policy objective: 4 "More social Europe". − Specific objective: Socio-economic integration of third country nationals, including migrants  Trešais uzsaukums 2024.gada 20.marts – 7. jūnijs  https://www.interregeurope.eu/next-call-for-projects |
| 5. | Īss projekta ietvaros **plānoto darbību apraksts** (mērķis, mērķa grupa, darbības un pasākumi, kas paredzēti projekta mērķa un mērķgrupas sasniegšanai) | **Mērķa grupa un problēmsituācija:**  Darba migrantiem bieži vien nav sociālā drošības tīkla, viņi strādā par ļoti mazu algu, bez noteikta līguma, nezina vietējo valodu, nav informēti par tiesisko un sociālo sistēmu, viņiem nepieciešama apmācība un izglītība (mūžizglītība).  Zemgales plānošanas reģionā īstenojot projektu “Centrāl Baltijas mentora atbalsts imigrantēm sievietēm nodarbinātības veicināšanai”, secināts, ka liela daļa Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri emigrējuši uz Latviju nesaņem nepieciešamos sociālos pakalpojumus, kā arī netiek nodrošināta to veiksmīga integrācija sabiedrība, netiek apgūta latviešu valoda, kas apgrūtina veiksmīgu integrāciju vietējās kopienās, kā arī darba tirgū, kā rezultātā ir nepieciešami dažādi sociālie pabalsti ilgstošā termiņā.  **Projekta mērķis ir** palīdzēt iestādēm un politikas veidotājiem uzlabot informācijas sniegšanu darba migrantiem. Tas palīdzēs mazināt šķēršļus, ar kuriem saskaras migranti, salīdzināt un uzlabot viņu situāciju, izmantojot atbilstošus reģionālās politikas instrumentus, un iekļaut viņu situāciju politiskajā un sabiedriskajā dienaskārtībā.  **Plānotās darbības:**  - veikt izpēti par migrantu stāvokli reģionā un atbalsta pieejamību dažādos partnerreģionos.  - iepazīstināt starpreģionālās ieinteresētās puses ar katra reģiona labās prakses piemēriem un novērtēt dažādos instrumentus citos reģionos,  - veicināt politikas veidotāju un citu attiecīgo reģionālo dalībnieku informētību par migrantu svarīgo lomu un pievienoto vērtību, kā arī par vajadzību pēc pielāgotiem atbalsta mehānismiem,  - izstrādāt rīcības plānus, lai iesaistītos politikas instrumentus padarītu labvēlīgākus un piemērotākus migrantiem (tostarp izglītības politiku),  - analizēt reģionu īpašo situāciju attiecībā uz migrantu atbalsta un integrācijas politiku un ierosināt piemērotus pasākumus pārrobežu sadarbības ietvaros;  - uzsākt sadarbības tīklu starp attiecīgajiem dalībniekiem visā Eiropā; gan iesaistītie projekta partneri, gan ieinteresētās personas izveido tīklu ilgtspējīgai sadarbībai arī pēc projekta beigām.  - aktīvi izplatīt un popularizēt projekta rezultātus; dalīties zināšanās ar politikas platformām un ES līmenī kā piemēru visiem Eiropas reģioniem. |
| 6. | Īss projekta ietvaros **sasniedzamo rezultātu apraksts** (iekārtas, būves, infrastruktūra, rokasgrāmatas, filmas, pētniecības darbi u.tml.) | Rezultāti:  - identificēti šķēršļi migrantu integrācijai darba tirgū;  - izstrādāti priekšlikumi risinājumiem reģionālā un nacionālā līmenī balstoties uz projekta ietvaros apzināto labāko praksi.  - uzlabotas projektā iesaistīto ieinteresēto pušu zināšanas par migrantu stāvokli un gūta pieredze risinājumu īstenošanā;  - izveidots ilgtspējīgs sadarbības tīkls starp iesaistītajiem reģioniem;  - paplašināta iesaistīto politikas instrumentu stratēģiskais fokuss, lai labāk atbalstītu migrantus. |
| 7. | **Projekta sasaiste ar nozares politikas plānošanas dokumentiem un nozares politikas ieviešanu** (atsauces uz politikas plānošanas dokumentiem, normatīvajiem aktiem, vadlīnijām un tml.), t.sk., **kā plānotie projekta rezultāti tiks izmantoti (varēs tikt izmantoti) vai sekmēs nozares politikas ieviešanu** | ***Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam.***  Rīcības virziens: Iekļaujošs darba tirgus ikvienam un kvalitatīvas darba vietas, atbalstot ilgtermiņa līdzdalību darba tirgū.  ***Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam***  3. Rīcības virziens: Integrācija  3.1. Veicināt Latvijā dzīvojošo ārvalstu pilsoņu integrāciju sabiedrībā.  ***Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2021-2027***  P2 Prioritāte Sociālā iekļaušana un veselības veicināšana.  R 2.1.6. Uzlabot sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrībā.  P8 Prioritāte Pilsoniska sabiedrība un aktīvas kopienas  R.8.1.2.  Sadarbības, informētības veicināšana dažādu sabiedrības grupu starpā, diskriminācijas mazināšanai |
| 8. | **Projekta idejas iesniedzēja** **ieguvums** **īstenojot projektu** (pamatojumu plānotajām darbībām, iegūstamās zināšanas, tehniskais nodrošinājums u.tml.) | Pārrobežu sadarbības rezultātā Zemgales plānošanas reģions īstenos Attīstības programmā paredzētās aktivitātes, pašvaldības iegūs starptautisku pieredzi, zināšanas, informāciju, attīstīs pieejas un pakalpojumus, kas uzlabos migrantu integrāciju darba tirgū. |
| 9. | **Projekta idejas sasaiste (t.sk., demarkācija, papildinātība) ar citiem uzsāktajiem vai īstenotiem projektiem attiecīgajā sfērā** (īss apraksts par to, kā piedāvātais projekts atšķiras vai papildina citus uzsāktos/īstenotos projektus) | Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 16.1 pantu plānošanas reģioni veic attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, koordinē un veicina plānošanas reģiona attīstības pasākumu īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu. Tādējādi projektā plānotās aktivitātes palīdzēs sasniegt Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmā un Rīcības plānā nospraustos mērķus. |
| 10. | **Projekta idejas iesniedzēja funkcija**, kas tiek nodrošināta, **un kapacitāte,** īstenojot projektu | Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 16.1 pantu plānošanas reģioni veic attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, koordinē un veicina plānošanas reģiona attīstības pasākumu īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu. Tādējādi projektā plānotās aktivitātes palīdzēs sasniegt Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmā un Rīcības plānā nospraustos mērķus. |
| 11. | Projekta ietvaros **plānotā sadarbība** (norādīt informāciju, vai projekta idejas iesniedzējs ir vadošais vai sadarbības partneris projekta īstenošanā)/**projekta partneri** un to loma | Vadošais partneris:  Euregio Rijn-Waal (Vācija)  Parnteri:  Zemgales plānošanas reģions (Latvija)  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Slovēnija)  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare (Rumānija)  Provincie Noord Brabant (Nīderlande)  Just Transition Institute Greece (Grieķija)  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare (Portugāle)  KMOP Policy-Center (Grieķija) |
| 12. | **Finansējuma avots** (fonds) | Interreg EUROPE programma 2021.-2027. gadam (ERAF/ ERDF) |
| 13. | Projekta **kopējais** indikatīvais **finansējums (EUR)** (programmas līdzfinansējums plus pašu līdzfinansējuma daļa), no tā: | 1 500 000 – 2 000 000 EUR |
| **Projekta idejas iesniedzēja budžeta daļas kopsumma projektā** (EUR), no tā: | 250 000 EUR |
| Programmas līdzfinansējuma daļa (EUR) | 200 000 EUR (80%) |
| Pašu līdzfinansējuma daļa (EUR) | 50 000 EUR (20%) |
| **No pašu līdzfinansējuma daļas nepieciešamais valsts budžeta līdzfinansējums** (EUR) | 50 000 EUR (20%) |
|  | No valsts budžeta nepieciešamā **dotācija projekta priekšfinansējuma** nodrošināšanai (EUR) | 200 000 EUR |
| 14. | Indikatīvais projekta ī**stenošanas laiks** (no - līdz) | 2025.gada 1. ceturksnis – 2029.gada 1 ceturksnis (3 gadi + 1 gads) |
| 15. | Projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšana (vai un cik liels finansējums būs nepieciešams projekta rezultātu uzturēšanai, t.i. uzturēšanas izdevumi un to finansēšanas avots) | Projekta rezultātu uzturēšana tiks nodrošināta no Zemgales Plānošanas reģiona budžeta līdzekļiem. |
| 16. | **Projekta aktualitāte citiem plānošanas reģioniem** (norāda informāciju, kā projekta izstrādes laikā tika iesaistīti citi plānošanas reģioni (piemēram, informēti par plānoto projektu, iesaistīti kopīgā darba grupā u.tml.) un vai tie plāno vai neplāno izmantot projekta rezultātus savā reģionā) | Citi plānošanas reģioni tika informēti par šāda projekta koncepta izstrādi, partnerību, tika sniegts īss projekta apraksts. |

Zemgales plānošanas reģiona

Izpilddirektors V.VEIPS