Pielikums

20.05.2025. ,ZPRAP lēmumam Nr.179., Prot Nr.44.

**Projekta idejas veidlapa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 1. | **Ministrijas struktūrvienības, padotības iestādes, plānošanas reģiona un kapitālsabiedrības**, kas iesniedz projekta ideju izskatīšanai IPIK, **nosaukums** | Zemgales plānošanas reģions |
| 2. | **Projekta** **nosaukums latviešu un angļu valodā**, ja projekta valoda būs angļu valoda | Nākotnes aprūpe / FUTURECARE |
| 3. | **Projekta statuss uz idejas iesniegšanas brīdi** (piemēram, uzsākta projekta izstrāde, izstrādāts tehniskais projekts, projekts sagatavots iesniegšanai otrajā atlases kārtā) | Uzsākta projekta pieteikuma izstrāde |
| 4. | **Programmas**/aktivitātes, kurā plānots pieteikt projektu, **pilns nosaukums latviešu un angļu valoda (ja attiecināms)**  Datumi, no kura **līdz kuram** projektus var iesniegt programmā, **saite uz programmas tīmekļa vietni**, kur norādīti programmas līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi | “Erasmus+”  KA2 “Sadarbība starp organizācijām u institūcijām”, “Profesionālās izcilības centri”  <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/centres-vocational-excellence>  Iesniegšanas termiņš 2025. gada 11. jūnijs |
| 5. | Īss projekta ietvaros **plānoto darbību apraksts** (mērķis, mērķa grupa, darbības un pasākumi, kas paredzēti projekta mērķa un mērķgrupas sasniegšanai) | **Projekta mērķis** ir izveidot starptautisku profesionālās izcilības centru "FutureCare" veselības un sociālās aprūpes nozarē Eiropā, kura uzdevums būs efektīvāk stiprināt nozares spēju apmierināt tās pašreizējās un nākotnes prasmju vajadzības un ļaut tai sniegt augstas kvalitātes un ilgtspējīgus sabiedrībā balstītus pakalpojumus visneaizsargātākajām sabiedrības grupām, tostarp gados vecākiem cilvēkiem, ģimenēm ar maziem bērniem, cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem ar garīgās veselības problēmām.  **Projektā plānotās darbības:**  **WP 1 – Projekta vadība:**   * 1. Projekta vadības komandas izveide un uzturēšana;   2. Finanšu pārvaldība un budžeta kontrole;   3. Projekta starptautiskās partnerības sanāksmju un aktivitāšu, koordinācija un īstenošana;   4. Projekta aktivitāšu, kvalitātes un rezultātu uzraudzību un novērtēšanu.   **WP2 – Inovatīvas partnerības mehānisma attīstība.**  2.1. Starptautiska sākotnējā izvērtējuma / pētījuma izstrāde, lai noteiktu prioritātes mācību, un mācīšanās aktivitātēm;  2.2. Reģionālās prasmju ekosistēmas un izglītības – uzņēmējdarbības partnerību attīstīšana, iesaistot darba devējus, pakalpojumu sniedzējus, pašvaldības/politikas veidotājus, profesionālās izglītības un augstākās izglītības sniedzējus;  2.3. Zināšanu trijstūra attīstīšana, iekļaujot pētniekus un darba devējus, pakalpojumu sniedzējus no prasmju ekosistēmas;  2.4. Starptautiskās ekspertu grupas izveide, lai pārraudzītu un sniegtu ieguldījumu projekta izstrādes darbā un atbalstītu rezultātu izplatīšanu.  **WP3 – Inovatīvu mehānismu un mācīšanās aktivitāšu izstrāde.**  3.1. Starptautiskas un reģionālas mācību un zināšanu platformas izstrāde, lai atbalstītu pieredzes apmaiņu partnerību ietvaros un ārpus tām;  3.2. Mācību inovāciju centra modeļa izstrāde un partnerību pilota centru modeļa izveide kā uzņēmējdarbības un izglītības partnerības, lai atbalstītu jauno mācību, un mācīšanās aktivitāšu īstenošanu;  3.3. Inovatīvu mācību produktu, t.sk. jaunu/pielāgotu modulāru tiešsaistes mācību programmu un mācību materiālu izstrāde.  **WP4 – Inovatīvu partnerību un ieviešanas mehānismu, mācīšanās produktu pilotēšana.**  4.1. Inovatīvu partnerības struktūru pilotēšana un ieviešana: Prasmju ekosistēmas, Zināšanu trijstūris un Ekspertu grupas.  4.2. Inovatīvu ieviešanas mehānismu, starptautisku un reģionālu mācību un zināšanu platformu un mācību inovāciju centru pilotēšana un ieviešana.  4.3. Jaunu/pielāgotu mācīšanas un mācību produktu pilotēšana un ieviešana, kas ietvers elastīgas, tiešsaistes modulāras mācību programmas un materiālus.  4.4. Pilotēšanas rezultātu apkopošana, produktu novērtēšana un pilnveide atbilstoši identificētajām vajadzībām.  **WP 5 – Ietekmes novērtēšana un rezultātu izplatīšana.**  5.1. Pastāvīga projekta rezultātu publicitāte gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.  5.2. Ilgtspējas stratēģijas izstrāde, kas paredzēta, lai turpinātu izaugsmi pēc projekta noslēguma gan partnervalstīs, gan Eiropas mērogā.  5.3. 5 reģionālu un 1 starptautiska projekta rezultātu izplatīšanas organizēšana. |
| 6. | Īss projekta ietvaros **sasniedzamo rezultātu apraksts** (iekārtas, būves, infrastruktūra, rokasgrāmatas, filmas, pētniecības darbi u.tml.) | **Projekta ietvaros sasniedzamie rezultāti:**   1. Izstrādāts 1 starptautisks sākotnējais novērtējums / pētījums, identificētas kopīgas problēmas un tendences; 2. Izstrādāts prasmju ekosistēmas modelis un 5 reģionālās prasmju ekosistēma. 3. Izveidots zināšanu trijstūra ietvars, pilotēts un ieviests Zināšanu trīsstūris; 4. Izveidota starptautiska ekspertu grupa; 5. Izveidota 1 starptautiska un 5 reģionālas/ nacionālas mācību un zināšanu platformas; 6. Izstrādāts mācību inovāciju centra modelis; 7. Izstrādāti 150 inovatīvi mācību produkti; 8. Izveidotas 5 reģionālās prasmju ekosistēmas un veikta to pilotēšana; 9. Izveidotas un pilotētas 1 starptautiskā un 5 reģionālās/nacionālās mācību un zināšanu platformas; 10. Izveidoti 150 jauni/pielāgoti inovatīvi mācību produkti. 11. Noorganizētas 8 projekta vadības grupas un 40 projekta darba grupu sanāksmes; 12. Sagatavoti projekta starpposma un noslēguma novērtējuma ziņojumi; 13. Nodrošināta projekta publicitāte. |
| 7. | **Projekta sasaiste ar nozares politikas plānošanas dokumentiem un nozares politikas ieviešanu** (atsauces uz politikas plānošanas dokumentiem, normatīvajiem aktiem, vadlīnijām u.tml.), t.sk.:   * **kā plānotie projekta rezultāti tiks izmantoti (varēs tikt izmantoti) vai sekmēs nozares politikas ieviešanu,** * **citu institūciju informācija par atbalstu projekta īstenošanai** (norāda informāciju par konsultācijām (rakstiski, telefoniski, klātienē, attālināti) ar saistīto nozaru ministriju, kuru kompetence attiecas uz projekta jomu, pārstāvjiem (pievienojot to kontaktinformāciju) par projekta idejas nepieciešamību/aktualitāti un projekta rezultātu pielietojamību, norādot saņemto nozaru ministriju viedokli vai projekta idejai pievienojot saistīto nozaru ministriju atbalsta vēstuli/atzinumu) | Projekts atbilst Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021-2027. gadam 2. prioritātei Sociālā iekļaušana un veselības veicināšana RV 2.1. Nodrošināt ilgtspējīgu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību reģionā, uzlabojot sociālo pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un atbilstību reģiona iedzīvotāju vajadzībām. *R 2.1.4. Paaugstināt un uzlabot sociālo pakalpojumu sniegšanā, plānošanā un administrēšanā iesaistīto darbinieku kapacitāti.* un *2.2.1.4. Digitālo pakalpojumu attīstība (ietverot speciālistu apmācības, pieredzes apmaiņu, pilotaktivitātes: Platformas izveide).*   1. Projekta rezultātā tiks izveidota prasmju ekosistēma, inovatīva mācību platforma, kas dos iespēju īsteno darba vietā balstītus kvalifikācijas pilnveides pasākumus sociālajos pakalpojumos un veselības aprūpes pakalpojumos Zemgales reģionā. 2. Tā kā projektā no Latvijas ir iesaistīta arī Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža, tad radītos projekta rezultātus varēs izplatīt visos plānošanas reģionos.   Projektā plānotās aktivitātes atbilst arī:   1. Veselības darbaspēka attīstības stratēģijas līdz 2029. gadam, 2. rīcības virzienam: Izglītība un nodarbinātība. 2. Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam, **2. Rīcības virzienam** Moderna un pieejama sociālo pakalpojumu sistēma, kas cita starpā uzlabo iedzīvotāju iespējas dzīvot neatkarīgi un dzīvot sabiedrībā, iekļauties izglītībā un darba tirgū. 2.6. uzdevumam “Sociālo pakalpojumu sniegšanā un sociālajā darbā iesaistīto cilvēkresursu analīze, piesaiste un prasmju pilnveide” |
| 8. | **Projekta idejas iesniedzēja** **ieguvums** **īstenojot projektu** (pamatojumu plānotajām darbībām, iegūstamās zināšanas, tehniskais nodrošinājums u.tml.) | Pārrobežu sadarbības rezultātā Zemgales plānošanas reģions un pašvaldības iegūs starptautisku pieredzi, zināšanas, informāciju, metodoloģiju, kas uzlabot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. |
| 9. | **Projekta idejas sasaiste (t.sk., demarkācija, papildinātība) ar citiem uzsāktajiem vai īstenotiem projektiem attiecīgajā sfērā** (īss apraksts par to, kā piedāvātais projekts atšķiras vai papildina citus uzsāktos/īstenotos projektus) | Šī iniciatīva pēc būtības ir iespēja izvērtēt esošās darba devēju / pakalpojumu sniedzēju sociālajā un veselības aprūpes jomā vajadzības, radīt jaunus inovatīvus mācību rīkus, darbinieku apmācībai un profesionālajai pilnveidei, kas turpinās Erasmus Plus projektā iesākto “Aprūpes prasmju eskalators” (CASE), kurā tika izstrādāti rīki, lai uzlabotu pirmās līnijas aprūpes personāla, kas strādā ar vecāka gadagājuma cilvēkiem ar demenci, kompetences un prasmes, kā arī pašreizējā Mācību inovāciju tīkla (LINK) Erasmus Plus projektu, kurā tiek izstrādāts Mācību inovāciju laboratorijas modelis starpprofesionālu prasmju un kompetenču attīstīšanai. |
| 10. | **Projekta idejas iesniedzēja funkcija**, kas tiek nodrošināta, **un kapacitāte,** īstenojot projektu | Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 16.1 pantu plānošanas reģioni veic attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, koordinē un veicina plānošanas reģiona attīstības pasākumu īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu. Tādējādi projektā plānotās aktivitātes palīdzēs sasniegt Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmā un Rīcības plānā nospraustos mērķus. |
| 11. | Projekta ietvaros **plānotā sadarbība** (norādīt informāciju, vai projekta idejas iesniedzējs ir vadošais vai sadarbības partneris projekta īstenošanā)/**projekta partneri** un to loma | **Vadošais partneris:**  Linkopingas pētniecības un attīstības centrs (Zviedrija)  **Partneri:**   * Zemgales plānošanas reģions (Latvija) * Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža (Latvija) * Linkopingas universitāte (Zviedrija) * Koimbras cerebrālās triekas asociācija (Portugāle) * Koimbras Universitātes Medicīnas fakultāte (Portugāle) * Zviedrijas Emīlijas-Romanjas tīkls (SERN) (Itālija) * ASP Parma (Itālija) * Barselonas Autonomās universitātes (UAB) Avenidis Donabedian pētniecības institūts (FAD) (Spānija * Fundacio CHM Salut (Katalonija) |
| 12. | **Finansējuma avots** (fonds) | Erasmus+ programma. |
| 13. | Projekta **kopējais** indikatīvais **finansējums (EUR)** (programmas līdzfinansējums plus pašu līdzfinansējuma daļa), no tā: | 5 000 000.00 EUR |
| **Projekta idejas iesniedzēja budžeta daļas kopsumma projektā** (EUR), no tā: | 254 120.00 EUR |
| Programmas līdzfinansējuma daļa (EUR) | 203 296.00 EUR (80%) |
| Pašu līdzfinansējuma daļa (EUR) | 50 824.00 EUR (20%) |
| **No pašu līdzfinansējuma daļas nepieciešamais valsts budžeta līdzfinansējums** (EUR) | 50 824.00 EUR (20%) |
| No valsts budžeta nepieciešamā **dotācija projekta priekšfinansējuma** nodrošināšanai (EUR) | 254 120.00 EUR |
| 14. | Indikatīvais projekta **īstenošanas laiks** (no - līdz) | 48 mēneši 2026. gada 1. ceturksnis – 2030. gada 1.ceturksnis |
| 15. | Projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšana (vai un cik liels finansējums būs nepieciešams projekta rezultātu uzturēšanai, t.i. uzturēšanas izdevumi un to finansēšanas avots) | Projekta rezultātu uzturēšana tiks nodrošināta no Zemgales Plānošanas reģiona budžeta līdzekļiem. |
| 16. | **Projekta aktualitāte citiem plānošanas reģioniem** (norāda informāciju, kā projekta izstrādes laikā tika iesaistīti citi plānošanas reģioni (piemēram, informēti par plānoto projektu, iesaistīti kopīgā darba grupā u.tml.) un vai tie plāno vai neplāno izmantot projekta rezultātus savā reģionā) | Citi plānošanas reģioni tika informēti par šāda projekta koncepta izstrādi, partnerību, tika sniegts īss projekta apraksts. |

Zemgales plānošanas reģiona

Izpilddirektors V.VEIPS