Pielikums

ZPRAP 20.09.2022 lēmumam Nr.64., prot nr.14.

Projekta nosaukums:       	Reģioni noturībai pret klimata pārmaiņām, izmantojot

inovācijas, zinātni un tehnoloģijas (NATALIE)

Programmas nosaukums:	Pētniecības un inovācijas darbības, lai atbalstītu

pielāgošanās klimata pārmaiņām misijas īstenošanu (HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-06)

Nozare:			Klimata pārmaiņas, vide

Finansējums:			100% ES

Projekta budžets:		tiek precizēts

ZPR budžets:			252 500 EUR

Projekta ieviešanas laiks:	2023.gada 1.aprīlis – 2028.gada 31.marts

Projekta ilgums:		60 mēneši

Partneri:	aptuveni 40 partneri no Eiropas valstīm, skaits tiek precizēts, no Latvijas vēl – Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitāte/LBTU (LLU) un biedrība “Baltijas Vides Forums”

Vadošais partneris:               Francija

ZPR plānotā darbība projektā:

Projektā ir plānotas 7 darba pakas, kurās ZPR darbosies ar atšķirīgu iesaisti.

1.Projekta vadība

2.Ieinteresēto pušu iesaiste

3.Metodoloģija un instrumenti

4.IT rīki

5.Izpēte pilotteritorijās, risinājumu ieviešana

6.Ekspluatācija, replicēšana

7.Komunikācija, rezultātu izplatīšana

ZPR visvairāk laika un enerģijas veltīs 5.darba pakai - Izpēte pilotteritorijās, risinājumu ieviešana. Zemgales pilotteritorij[ās tiks veiktas izpētes, kas saistītas ar ūdens tēmu. Zemgales pilotizpēte sadalīta 2 sadaļās – saimnieciskās darbības notekūdeņu ietekme un notekūdeņu no dzīvojamās ēkas mazā apdzīvotā vietā ietekme.

ZPR dabā balstītais risinājums ir mākslīgo mitrāju veidošana. Saimnieciskās darbības gadījumā tā būs putnu fabrika SIA “Lielzeltiņi” Bauskas novadā. Šeit atbilstoši LBTU (LLU) veiktajiem izpētas darbiem mitrāji var tikt izveidoti gan pie lietusūdeņu, gan pie ražošanas ūdeņu noteces. Mazo apdzīvoto vietu un dzīvojamo ēku pētnieki arī izvēlēsies kādā no ZPR pašvaldībām pētījumu rezultātā.

Tā kā pamata pilotteritorija un darbība ir Zemgales plānošanas reģions, bet projektā bija nepiecieāms sekotājreģions, kurš projekta beigās pārņems pieredzi, ZPR šāds sekotājreģions būs Biržu rajona pašvaldība Lietuvā.

Projekta ietvaros ZPR ir paredzējis informatīvus seminārus un sanāksmes uzaicinot ne tikai pilotteritoriju pašvaldības, bet visas reģiona pašvaldības.

Projekta vispārīgais apraksts un pamatojums:

Eiropā ir liela bioģeogrāfisko reģionu daudzveidība ar lielām atšķirībām klimatā, morfoloģijā, pakļautībā klimata apdraudējumiem un neaizsargātībai. ZPR kā arī visa Latvija iekļaujas boreālajā reģionā.

Turklāt ir arī atšķirības attiecībā uz resursu pieejamību un pielāgošanās spēju. Ja projekts sasniedz ievērojamu skaitu reģionu kā gadījumu izpēti, iespējams, tas var izmantot galveno savstarpējās mācīšanās koncepciju un replikāciju par labāko praksi attiecībā uz dabā balstīties risinājumiem (projektēšana, modelēšana, uzraudzība, darbība, uzturēšana, finansēšanas mehānismi utt.) starp reģioniem/kopienām ar kopīgām iezīmēm.

ZPR izpilddirektors 						V. VEIPS